## Hoja1
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central - ETITC Establecimiento Público de Educación Superior Calle 13 # 16-74, Bogotá, Colombia. Código Postal para la República de Colombia: 111411. NIT 860523694-6
ETAPA | META/PRODUCTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | META |  |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | T1 (Corte 20/06/2021) | T2 (Corte 20/12/2021) | TOTAL VIGENCIA | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada | Caracterizar los grupos de valor de la ETITC así como temas de interés y preferencias con relación a canales de participación ciudadana | Identificación de los grupos de valor, sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión de información consultada por estos grupos | Documento | 0 | 1 | 1 | 2021-10-05 | 2021-10-30 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión Documental
[5 empty] | 0% | 100% | 100%
| Equipo conformado | Establecer el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, mediante acta del CIGD. | Actualización del equipo de trabajo de la ETITC y capacitación en temas relacionados con participación ciudadana | Equipo de trabajo conformado | 1 | 0 | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-20 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | 100% | 0% | 100%
| Equipo capacitado para realizar el ejercicio de Rendición de cuentas | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Capacitación del equipo que realiza en ejercicio de Rendición de Cuentas, en los diferentes momentos y recursos necesarios para realziar un ejercicio tranparente y adecuado. | Capacitación realizada | 0 | 1 | 1 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | 0% | 100% | 100%
| Programación de los espacios de participación de la entidad divulgada | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Identificación de Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Documento | 0.5 | 0.5 | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[5 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | Validar y divulgar la programación de los espacios de participación de la entidad vigencia 2021 | Validación y divulgación del programa de espacios de participación a través de los mecanismos institucionales definidos para tal fin |  | 0.5 | 0.5 | 1
[5 empty] | 50% | 50% | 100%
| Ejecución y Seguimiento a los espacios de participación programados | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Desarrollo de los espacios de participación por parte de las dependencias misionales y de apoyo responsables de su ejecución | Documento | 0.5 | 0.5 | 1 | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuenta / Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | Realizar el seguimiento semestral de las espacios de participación de la ETITC | Seguimiento a los espacios de participación según los reportes de las dependencias misionales y de apoyo responsables de la ejecución |  | 0.5 | 0.5 | 1
[5 empty] | 50% | 50% | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Informe de resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana generado | Hacer seguimiento semestral y analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana. | Seguimiento a las acciones definidas en la estrategia de participación ciudadana | Documento | 0 | 1 | 1 | 2021-06-10 | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | 0% | 100% | 100%
|  |  | Evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana, que se incorpora al informe de rendición de cuentas general de la entidad. |  | 0 | 1 | 1
[5 empty] | 0% | 100% | 100%
| Informe de Rendición de Cuentas publicado | Publicar el informe de Rendición de Cuentas de la Vigencia. | Publicación del informa de rendición de cuentas donde se muestra la efectividad del espacio de rendición de cuentas como espacio de participación ciudadana | Documento | 0 | 1 | 1 | 2021-12-22 | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | 0% | 100% | 100%
| Solicitudes de información resueltas | Responder solicitudes de información resultantes del ejercicio de Rendición de Cuentas | Resolución de las solicitudes de información a las que haya lugar, resultantes del ejercicio de rendición de cuentas. | Solicitudes respuestas | 1 | 0 | 1 | 2021-12-22 | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | 100% | 0% | 100%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia generado | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 1 | 1 | 2021-10-01 | 2022-01-15 | Oficina de Control Interno
[5 empty] | 0% | 100% | 100%
|  |  | CUMPLIMIENTO PROYECTADO |  | 33.33% | 66.67% | 100%
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | M | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2