## Area (hidden)
Institucion | Area | Subarea | Proyecto | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Producto o entregable | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN | MES RADICACION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | DÍAS | Inicio | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración | icon | % Avance | Observaciones | Estado | Año | Creado | Actualizado
|  | 40 | 118 | Mantenimiento Elétcrico | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:00:06 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 119 | Adopción de tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software SIGAF_Académico - Pruebas y puesta en Producción | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:46:57 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 120 | Desarrollo de Ajustes y nuevos requerimientos SIGAF_Financiero en producción | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:49:29 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 121 | Implementación de controles técnicos TI para asegurar la continuidad de los servicios bajo la norma ISO / IEC 27001:2015 | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:50:59 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 122 | Operación de la gestión del servicio de informática y Comunicaciones | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:51:37 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 123 | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:52:10 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 124 | Ampliación de Cobertura - Conectividad | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:52:38 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 125 | Ampliación de cobertura - Virtualización de cursos malla curricular | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:54:54 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 126 | Seguimiento y apoyo al cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-15 16:52:25 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 35 | 127 | Fortalecimiento a los procesos del área de control interno | [11 empty] | 100 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | Normal | normal | 97.34 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 10:17:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 35 | 128 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 10:52:32 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 129 | Gestión de procesos de convenios, alianzas y redes | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:11:17 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 130 | Movilidad académica | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:11:29 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 131 | Fortalecimiento de la ORII | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:11:40 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 132 | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:12:14 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 133 | Publicaciones - Visibilidad | [11 empty] | 100 | 10 | 10 | 10 | Crítico | critico | 10 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:12:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 37 | 134 | Automatización de servicios y trámites institucionales | [11 empty] | 100 | 92.14 | 92.14 | 92.14 | En Proceso | proceso | 92.14 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:48:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 37 | 135 | Actualización y armonización de la normatividad y reglamentos internos de acuerdo a las necesidades institucionales como nacionales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:52:03 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 37 | 136 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 14:11:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 137 | Fortalecimiento de los procesos de planeación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:12:22 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 138 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:46:25 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 139 | Mantener, mejorar y fortalecer los procesos de calidad | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:47:14 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 140 | Implementar la estrategia de comunicaciones para la visibilidad de la ETITC | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:48:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 39 | 141 | Fortalecimiento del área de contratación | [11 empty] | 100 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | En Proceso | proceso | 71.8 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:51:56 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 39 | 142 | Diseño y creación de la estructura de centros de costos | [11 empty] | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | proceso | 70 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:52:24 | 2019-12-12 13:37:40
|  | 39 | 143 | Acompañamiento e implementación del nuevo catalogo de clasificación presupuestal - ccp | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:53:04 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 39 | 144 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:53:29 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 40 | 145 | Mejoramiento de la Planta Física | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-26 09:53:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 40 | 146 | Mantenimiento de los Diferentes Soportes de las Diferentes Sedes de la Escuela | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-26 09:55:44 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 147 | Mantenimiento Planta Física | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-26 10:39:49 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 148 | Ferretería sede calle 13 y calle 18 | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:55:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 149 | Mobiliario aulas de clases y oficina | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:55:42 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 150 | Consultoria para el diseño, licencias y puesta en marcha del ascensor | [11 empty] | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | proceso | 80 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:56:15 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 151 | Mantenimiento fachada calle 18 - mano de obra | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:56:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 152 | Neutralizador de olor | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:56:47 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 153 | Fortalecimiento del talento humano "Ruta del servicio y la información" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:40:43 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 154 | Sistema de gestión ambiental "La felicidad nos hace productivos" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:46:10 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 155 | Sistema de seguridad y salud en el trabajo "Ruta de la felicidad" | [11 empty] | 100 | 91 | 91 | 91 | En Proceso | proceso | 91 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:46:34 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 156 | Bienestar laboral "Liderando talento" | [11 empty] | 100 | 77 | 77 | 77 | En Proceso | proceso | 77 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:47:00 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 157 | Capacitación "Liderando Talento" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:47:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 158 | Selección y vinculación "La cultura de hacer las cosas bien" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:47:31 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 159 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 11:39:25 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 54 | 160 | Cursos de Lenguas I Semestre | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 11:55:08 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 54 | 161 | Curso de lenguas II Semestre | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 11:55:21 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 55 | 162 | Formación de Investigadores | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 16:57:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 55 | 163 | Gestión del Conocimiento | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 16:57:23 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 55 | 164 | Investigación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 16:57:39 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 165 | Propiedad intelectual | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:49:30 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 166 | Redes de innovación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:49:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 167 | Emprendimiento | [11 empty] | 100 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | En Proceso | proceso | 72.27 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:49:59 | 2019-12-12 13:38:32
|  | 56 | 168 | Vigilancia tecnológica | [11 empty] | 100 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | Crítico | critico | 59.07 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:50:12 | 2019-12-12 13:37:03
|  | 56 | 169 | Inteligencia competitiva | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:50:26 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 170 | Banco de proyectos | [11 empty] | 100 | 10 | 10 | 10 | Crítico | critico | 10 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:50:41 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 171 | Educación Continuada Semestre I | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:07 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 172 | Educación Continuada Semestre II | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 173 | Interrrelación sector productivo | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:30 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 174 | Proyección Social | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:42 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 58 | 175 | Seguimiento de egresados | [11 empty] | 100 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | En Proceso | proceso | 91.97 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:38:10 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 58 | 176 | Encuentro de egresados | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:38:28 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 58 | 177 | Asociación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:38:51 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 178 | Eventos académicos | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:01:48 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 179 | Biblioteca | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:02:01 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 180 | Movilidad académica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:02:17 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 181 | Reconocimientos | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:02:31 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 182 | Quedate en la ETITC Psicología | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:32:06 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 183 | Trabajo Social Contigo | [11 empty] | 100 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | Normal | normal | 97.25 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:35:08 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 184 | Una ETITC activa | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:21 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 185 | ETITC una nota con arte | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 186 | Humanizar la escuela | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:43 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 187 | Salud | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:50 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 188 | Banda de Marcha | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:35:03 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 189 | Equipo | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:35:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 45 | 190 | Mejoramiento de los procesos del área | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:47:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 191 | Movilidad eventos y visibilidad | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:51:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 192 | Fortalecimiento del proceso de la docencia | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:51:34 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 193 | Implementación del departamento de ciencias básicas | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:51:51 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 194 | Otras actividades del procesos de docencia | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:52:06 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 195 | Nuevos proyectos | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:52:16 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 47 | 196 | Adquisición bibliográfica, renovación de suscripciones paras las facultados | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:06:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 47 | 197 | Fortalecimiento de la gestión de la biblioteca | [11 empty] | 100 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | En Proceso | proceso | 94.69 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:07:05 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 198 | Facultad de Sistemas | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:27:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 199 | Facultad de Mecatrónica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:00 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 200 | Facultad de Mecánica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 201 | Facultad de Procesos industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:15 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 202 | Facultad de Electromecánica | [11 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:42 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 203 | Proceso de autoevaluación 2019 - 2020 | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:53:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 204 | Socialización y seguimiento al proceso de acreditación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:53:57 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 205 | Facultades gestión de registros calificados | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:54:18 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 206 | Nuevos programas de educación superior | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:54:36 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 207 | Seguimiento planes de mejoramiento | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:54:53 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 208 | Facultades gestión de acreditación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 12:05:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 209 | Facultad de sistemas | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:50:41 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 210 | Facultad de Electromecánica | [11 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:50:53 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 211 | Facultad de Mecánica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:01 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 212 | Facultad de Procesos industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 213 | Faculta de Mecatrónica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 214 | Despacho | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 215 | Especializaciones | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:52 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 50 | 216 | Facultad de Mecánica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-09 15:37:57 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 50 | 217 | Facultad de Sistemas | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-09 15:38:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 218 | Facultad de Procesos Industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-09 15:58:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 54 | 219 | Funcionamiento del CEL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-05-21 10:48:43 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 220 | CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 18:18:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 221 | FERIAS DE PROYECTOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 18:22:15 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 50 | 222 | FACULTAD DE MECÁTRONICA | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 19:24:35 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 223 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MAESTROS PARA EL CAMBIO DE CARACTER DE LAS ESPECIALIZACIONES | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 19:43:00 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 224 | Especializaciones | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-08-28 20:20:52 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 225 | Convenios Procesos Industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-11-20 19:40:07 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 59 | 226 | . | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-12-12 13:13:49 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 52 | 227 | . | [11 empty] | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | proceso | 70 |  | activo | 2019 | 2019-12-12 13:14:34 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 34 |  | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 35 |  | CONTROL INTERNO | [11 empty] | 100 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | Normal | normal | 98.67 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 36 |  | ORII | [11 empty] | 100 | 81 | 81 | 81 | En Proceso | proceso | 81 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 37 |  | SECRETARIA GENERAL | [11 empty] | 100 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | Normal | normal | 97.38 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 38 |  | PLANEACIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 6 | 39 |  | ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 100 | 85.45 | 85.45 | 85.45 | En Proceso | proceso | 85.45 | Despacho |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:37:40
| 6 | 40 |  | PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 6 | 41 |  | PLANTA FÍSICA | [11 empty] | 100 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | Normal | normal | 95.83 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 6 | 42 |  | TALENTO HUMANO | [11 empty] | 100 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | Normal | normal | 95.43 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 43 |  | BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 44 |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO | [11 empty] | 100 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | Normal | normal | 98.41 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 45 |  | REGISTRO Y CONTROL | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 46 |  | DESPACHO | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 47 |  | BIBLIOTECA | [11 empty] | 100 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | Normal | normal | 97.35 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 48 |  | ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | [11 empty] | 100 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | Normal | normal | 97.5 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 49 |  | TALLERES Y LABORATORIOS | [11 empty] | 100 | 85 | 85 | 85 | En Proceso | proceso | 85 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 50 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 51 |  | MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | [11 empty] | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | proceso | 80 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 52 |  | CAPACITACIÓN | [11 empty] | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | proceso | 70 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 53 |  | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 54 |  | CENTRO DE LENGUAS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 55 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 56 |  | INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | [11 empty] | 100 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | En Proceso | proceso | 73.56 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:38:32
| 8 | 57 |  | EXTENSIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 58 |  | EGRESADOS | [11 empty] | 100 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | Normal | normal | 97.32 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 59 |  | PUNTO VIVE DIGITAL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
1 | 5 |  |  | RECTORÍA | [11 empty] | 100 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | Normal | normal | 95.41 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:36:29
1 | 6 |  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 100 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | En Proceso | proceso | 94.18 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:37:40
1 | 7 |  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [11 empty] | 100 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | En Proceso | proceso | 92.57 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:36:29
1 | 8 |  |  | VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 100 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | Normal | normal | 95.15 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:38:32

## Reporte
| Area | Eje Estratégico | Objetivo Estratégico | Subarea | Proyecto | Actividad | Presupueso designado | Meta 2020 | Fecha inicio | Fecha fin
| RECTORÍA | EJE ADMINISTRATIVO | 1) Implementar el modelo de aseguramiento de la calidad que alimente la toma de decisiones de la alta dirección. 2) Contar con un equipo humano eficiente, en un ambiente laboral confortable,capaz de dar soluciones. 3) Implementar un sistema de información y comunicación que apoye el desarrollo de una cultura organizacional alineada con el sistema de valores y la gestión en todos sus ámbitos. | CONTROL INTERNO | Fortalecimiento a la gestión de la Oficina de Control Interno | Formular y desarrollar el programa anual de auditorias para evaluar la gestión institucional | 34800000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Seguimiento al cumplimiento y efectividad en las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación sistema integrado de gestión - Control Interno |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Seguimiento a los mapas de riesgos |  | 100 | 2020-11-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Seguimiento plan anticorrupción - mapas de riesgo de corrupción |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Seguimiento informes que la entidad debe rendir frente a entes externos |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Presentar Informes por requerimiento legal exigidos |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Seguridad de la Información | Implementar el Plan de Mejoramiento, de ICONTEC. | N/A | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Servicios de análisis de vulnerabilidades | 15000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  | EJE INTERNACIONALIZACIÓN | Vincular la institución con el entorno nacional e internacional para acceder a recursos. y generar intercambios | ORII | Gestión de procesos de convenios, alianzas, redes | Renovación y modificación de convenios existentes; gestión de nuevos convenios y alianzas. Desarrollo de capacidades colaborativas y de trabajo en red. | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Movilidad Académica | Entrante y saliente; Administrativos, docentes y estudiantes; Nacional e Internacional | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Contratación de un profesional de apoyo para atención al público y gestión operativa | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Fortalecimiento de la ORII | Participación en actividades de redes y asociaciones; desarrollo de capacidades; divulgación y visibilidad. Renovación membresía Conahec y RCI. | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | Taller de Internacionalización; Estancias cortas; Proyectos. | 7000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Visibilidad Nacional e Internacional | Artículos, boletines, revistas y folletos. | 7000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  | EJE ADMINISTRATIVO | 1) Establecer las estrategias y mecanismos que conduzcan a la Institución al cambio de carácter académica como Universidad Tecnológica. 2) Implementar el modelo de aseguramiento de la calidad que alimente la toma de decisiones de la alta dirección. 3) Fortalecer y consolidar la gestión financiera de la Institución. 4) Contar con un equipo humano efi ciente, en un ambiente laboral confortable, capaz de dar soluciones. 5) Implementar un sistema de información y comunicación que apoye el desarrollo de una cultura organizacional alineada con el sistema de valores y la gestión en todos sus ámbitos. 6) Comprender y difundir el conocimiento y comprensión de la legislación de ES, tanto interna como externa, entre la comunidad universitaria. | SECRETARÍA GENERAL | Actualización y armonización de la normatividad y reglamentos internos con las necesidades institucionales y la legislación nacional | Capacitaciones en procesos disciplinarios dirigidas a funcionarios públicos y colaboradores de la ETITC y retroalimentación a la Secretaria General | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Diseño e implementación del plan de revisión judicial y acompañamiento en la actualizacion para los procedimientos y normatividad institucional con la áreas misionales y de apoyo. Difusión de normatividad nacional e Implementación de notificación electrónica para los actos administrativos de la ETITC. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Garantizar el correcto desarrollo de las ceremonias de grado de Bachillerato y Educación Superior | 25350000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | PLANEACIÓN | Fortalecimiento a los procesos de Planeación | Programación presupuestal | 32000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-03-31
[6 empty] | Asistencia técnica a las dependencia de la entidad |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Formulación y seguimiento a la estrategia de masificación de Proyectos de inversión |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Implementación, seguimiento y evaluación al Módelo Integrado de Planeación y Gestión | Seguimiento y evaluación a las 7 dimensiones, 17 políticas, y lineamientos nacionales del modelo integrado de planeación y gestión | 32000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mejoramiento a los procesos de datos abiertos a través de la implementación de mineria de datos | Formación en el manejo del sistema de información POWER BI para el desarrollo de procesos estratégicos y tratamiento de datos de la Entidad. (Diplomado) | 20000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Implementar el uso, mejora y aprovechamiento de los datos abiertos |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Implementación de datos abiertos a través del uso de Power BI |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  | EJE CALIDAD | Satisfacer las expectativas de los usuarios asociadas con un servicio educativo de calidad, a través del fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la evaluación permanente. |  | Mantener, Mejorar Y Fortalecer Los Procesos De Calidad | Programa de formación en Análisis de Causa | 4500000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Apoyar la evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Apoyar en el plan de racionalización de trámites | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Presentación y ejecución del Programa Anual de Auditorías | 4500000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Organizar y realizar todas las actividades necesarias para las auditorías de seguimiento de las certificaciones NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO IEC 27001:2013 | 8000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  | EJE ADMINISTRATIVO | 1) Implementar el modelo de aseguramiento de la calidad que alimente la toma de decisiones de la alta dirección. 2) Contar con un equipo humano efi ciente, en un ambiente laboral confortable, capaz de dar soluciones. 3) Implementar un sistema de información y comunicación que apoye el desarrollo de una cultura organizacional alineada con el sistema de valores y la gestión en todos sus ámbitos. |  | Implementar La Estrategia De Comunicaciones Para La Visibilidad De La ETITC | Seguimiento e implementación a la estrategia de comunicaciones | 31000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Realización de cápsulas dinámicas como componente de divulgación y rendición de cuentas de la entidad | 22000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Realización de la revista ADVIZZOR como componente de divulgación y rendición de cuentas de la entidad |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas 2020. | N/A | 100 | 2020-06-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Implementación mobile marketing como herramienta de comunicación interna | N/A | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Creación y seguimiento de los programas radiales de la ETITC | 22000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Puesta en Marcha de la Emisora en Banda Radial FM | Realización del proyecto para adquirir el espacio radial en banda FM para puesta en marcha de la emisora |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Radicación de Proyecto para adquirir el espacio radial en banda FM |  | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Implementación de Proyecto |  | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-15
RECTORÍA
| VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EJE ADMINISTRATIVO | 1) Fortalecer y consolidar la gestión financiera de la Institución. 2) Contar con un equipo humano eficiente, en un ambiente laboral confortable, capaz de dar soluciones. 3) Mejorar el equipamiento tecnológico de la Institución. 4) Continuar con la gestión de desarrollo de la planta física. 5) Implementar un sistema de información y comunicación que apoye el desarrollo de una cultura organizacional alineada con el sistema de valores y la gestión en todos sus ámbitos. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestión Ambiental | Programa de Gestión Integral de Residuos | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Programa de Control de Vertimientos. | 5000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Programa de prácticas sostenibles | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Capacitación del SGA | N/A | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Capacitación | Plan Institucional de Capacitación PIC - ETITC 2020 | 120000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Bienestar Laboral e Inventivos | Programa de Bienestar Laboral e Incentivos | 70000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Nómina | Gestión de Nomina - ERP Software | 20800000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Selección y Vinculación | Programa de Selección y Vinculación, Concursos | 200000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Bonos Pensionales | Apoyo a la gestión | 170000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Historias Laborales | Apoyo a la gestión | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitación, preauditoría y Certificación del SST | 300000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Gestión GTH | Gestión de Talento Humano - Proyecto Reestructuración | 80000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | PLANTA FÍSICA | Adecuación de espacios funcionales y generación de proyectos. | Gestión para emisión de permisos a Mincultura | 50000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Presentación de proyectos a la Alta Gerencia | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Coordinación actividades de mantenimiento con su respectiva subsanación | 280000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Elaboración de estudios previos y supervisión según sea el caso | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mantenimiento todas las instalaciones de la planta fisica de la ETITC | Atención de solicitudes y mantenimiento de muros de fachada internas, externas y espacios de la Planta Física, mediante la contratación de una persona natural con conocimientos y experiencia en pintura | 15000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Atención de solicitudes y mantenimiento preventivo - correctivo de las cubiertas de la ETITC, en cuanto al sellado de filtraciones de aguas lluvias y mantenimiento de canales; mediante la contratación de una persona natural con experiencia como techador | 15000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Atención de solicitudes y mantenimiento preventivo - correctivo de la red hidrosanitaria, baterias sanitarias y sistemas de drenaje de la Planta Física; mediante la contratación de una persona natural con conocimientos y experiencia en plomeria y/o fontanería. | 12000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Atención de solicitudes y adecuación de nuevos espacios mediante construcción, demoliciones, restauracion de elementos patrimoniales; a través de la contratación de una persona natural con conomientos y experiencia en contrucción. | 14000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Atención de solicitudes y adecuación de espacios mediante la construcción de muros falsos, instalación de vidrios; a través de la contratación de una persona natural mantenimiento con conocimientos y experiencia en albañileria. | 14000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Atención de solicitudes y mantenimiento de puertas, ventanas, mobiliario y general todo lo relacionado con la carpinteria en madera de la Planta Física, mediante la contratación de una persona natural con experiencia y conocimientos en carpinteria. | 13500000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Atención de solicitudes y mantenimiento de jardines exterioes, sistema de riego, plantación, manejo de guadaña, herramientas de jardinería y conocimiento en construcción, mediante la contratación de una persona natural con conocimiento y experiencia como jardinero y ayudante de obra. | 12800000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Atención de solicitudes y mantenimiento de la Planta Física en las Instalaciones Tintal y Carvajal | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Ferreteria Instalaciones de la ETITC. Suministro de materiales y herramientas para la subsanación de solicitudes de la mesa de ayuda y el respectivo mantenimiento en las instalaciones de la ETITC. Materiales para adecuación de nuevos espacios en sede Calle 13 (salas de sistemas, registro control, oficinas de investigación y academicas) | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Reparacion de equipo y herramientas de la planta fisica que presentan falla | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Intervención de fachadas exteriores, interiores, barandas y salones alrededor del patio central de la Sede Principal de la ETITC. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Mantenimiento de muros e Inmunización y sellamiento de estructura en madera visible en salas de profesores del piso 2 y puso 3 del bloque C de la Sede Principal de la ETITC. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Reparación de filtraciones de agua en cubierta, fachadas y canales de los bloques en prioridad alta y media (Bloque AB,C,D,F,I) de la sede principal de la ETITC. | 10000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Diseño y planeación proyecto espacio de bienestar para estudiantes y gimnasio. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Diseño y planeación proyecto ampliación baños administrativos piso 2 | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Mantenimiento al sistema de bombeo en sede calle 13, calle 18, Tintal y Carvajal. Incluye suministro de materiales. Mantenimiento realizado 2 veces al año. Para preservar la vida util de los equipos de bombeo de agua para cocinas y baterias sanitarias. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Reforzamiento estructural instalación calle 13 | Estudios y diseños reforzamiento estructural mediante metodologia no invasiva al BIC. Tramite de aprobacion ante Ministerio de Cultura y Licencia de reforzamiento ante Curaduria Urbana | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Interventoria tecnica, administrativa y financiera del proyecto Estudios y diseños reforzamiento estructural mediante metodologia no invasiva al BIC | 23000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Estudios y diseños Red hidrosanitaria, contraincendio y gas de la ETITC (instalaciones calle 13 y Carvajal) | Estudios y diseños para identificar la red hidrsanotaria existente de la sede calle 13} | 5000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Estudios y Diseños para la actualizacion de la red hidrosanitara sede calle 13 | 5000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Estudios y diseños red contra incendio sede calle 13 y Carvajal | 5000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Trámite de aprobacion ante Ministerio de Cultura y Licencia de reforzamiento ante Curaduria Urbana | 5000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mecanismos para brindar acceso a la poblacion de condición de movilidad reducida | Estudios y diseños para adecuar ascensores para la comunidad con movilidad reducida en cumplimiento a la NTC4595. Tramite de aprobacion ante Ministerio de Cultura y Licencia de reforzamiento ante Curaduria Urbana | 6000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Instalacion de salvaescaleras acceso calle 13, Instalacion de salvaescaleras acceso sotano a primera planta, Instalacion de salvaescaleras acceso calle 18 | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Estudios y diseños para edificio parqueadero en sector norte de la ETITC | Gestion y tramite para englobar los predios no patrimoniales del sector norte (parqueadero) de la ETITC | 16000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Estudios y diseños para edificio de parqueadero o semisotano en sector norte (parqueadero) de la ETITC | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Tramite de aprobacion ante Ministerio de Cultura y Licencia de reforzamiento ante Curaduria Urbana | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mobiliario oficinas administrativas y aulas de clase sede calle 18 y sede calle 13 | Modernizacion mobiliario de aulas de clase | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Dotacion de muebles necesarios para las oficinas administrativas que lo requieran | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | PLANTA FÍSICA - INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes instalaciones de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico, adecuaciones, instalaciones nuevas y demás necesidades locativas | 127967500 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mejoramiento de la planta física | Modernización de espacios para la academia. Suministro instalación y puesta en marcha del sistema de multimedia en los laboratorios y talleres y algunas aulas de clase que están pendientes de la ETITC, cambio de Tv y cable HDMI. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Ampliación de cobertura del CCTV en las instalaciones de Carvajal y Tintal. | 80000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Diseño y puesta en funcionamiento de tres salas de cómputo de 20 estaciones cada una. 2 para Carvajal y 1 para instalación principal | 50000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Actualización del sistema control de acceso | 140000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mantenimiento de los sistemas de soporte, de las diferentes instalaciones de la Escuela | Mantenimiento preventivo y correctivo de las tres plantas eléctricas de emergencia | 8000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la Escuela | 6000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS y reguladores de todas las instalaciones de la Escuela | 20000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema automatizado de la apertura/cierre en los puntos de la calle 15, carrera 17 y patio central (Nuevo) | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Infraestructura para prevención y disminución de riesgo de contagio del COVID-19 | 40000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Mantenimiento preventivo y correctivo del brazo hidráulico para trabajo seguro en alturas. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | Automatización de servicios y trámites institucionales | Implementación Fase I Sistema de Gestión de Documento Electrónico. 1. Definiciòn del proyecto 2. Contratación para la implementacion Fase I 3. Informes de avances de actividades de la implementación | 45000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Diseño, aprobación del SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN -SIC y adquisión de equipos bàsicos para su implementaciòn | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Optimización de los Recursos de Apoyo Académico | Renovación de licenciamiento para talleres y laboratorio | 220000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Modernización de sistemas de información | Contratación de personal de desarrollo y sistemas de información | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Ampliación de cobertura - Conectividad | Instalación de un (1) canal de internet dedicado 1024 MB sede central y tres MPLS 256, 256 y 12 MB para las sedes | 148000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Informática y comunicaciones | Contratación de servicios profesionales | 20000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Modernización, adecuación y mantenimiento de recursos tecnológicos de sede principal y otras instalaciones | Adecuación tecnológica de las sede principal sede Cll 18, sede tintal y sede Carvajal | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Repotenciación de equipos de computo | 22000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Mantenimientos impresoras y carnetizadoras | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Compra de 3 impresoras multifuncionales para las tres(3) Vicerrectorias | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Virtualización de cursos | Contratación de servicios profesionales para la virtualización | 23000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA | EJE ACADÉMICO | 1) Fortalecer la planta de profesores. 2) Garantizar la participación de los docentes en comunidades académicas para la construcción, transferencia y socialización del conocimiento. 3) Revisar y ajustar los currículos permanentemente de acuerdo con los avances del conocimiento y los requerimientos de la sociedad para darles pertinencia y coherencia con el perfi l institucional. 4) Optimizar los procesos académicos y administrativos que conduzcan al aseguramiento de la calidad. 5) Mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, mediante la planeación y ejecución de proyectos, programas y actividades que fortalezcan las condiciones de bienestar. 6) Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias. 7) Garantizar la pertinencia de los programas de ES ofrecidos por la ETITC, a partir de la identificación de las tendencias y necesidades de la sociedad, del mercado laboral y de los procesos de ES, tanto a nivel nacional como internacional. 8) Redefinición del Proyecto Educativo Institucional, que obedezca al carácter académico de universidad Tecnológica. 9) Continuar con el proceso de acreditación de los programas. | DIRECCIÓN DEL BACHILLERATO IBTI ETITC | IBTI | Continuidad Académica | 364500000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Eventos Académicos | 22400000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Proyectos Académicos | 20000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Biblioteca | 20000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Acompañamiento al crecimiento humano a la comunidad educativa del IBTI, en época de pandemia. | N/A | 100 | 2020-03-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Movilidad Académica | 80000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Fortalecimiento a los procesos académicos del bachillerato | 16000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
|  |  |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO | MUEVETE ETITC Y UNA ETITC ACTIVA (DEPORTES) | *Carreras atléticas *Juzgamientos *Mantenimiento gym *Material deportivo *Maquinas y accesorios gym *Campeonatos externos *Uniformes *Sue *Campañas y conferencias *Carpa lateral | 20000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | CUIDA TU SALUD EN ETITC (SALUD) | *Insumos *Talleres | 12000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | TRABAJO CONTIGO (TRABAJO SOCIAL) | *Mujer bit *Transporte *Apoyos socioeconómicos *Tiempo libre *Entrevistas de admisión | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | QUEDATE EN LA ETITC (PSICOLOGIA) | *Tiempo de parciales, una excusa para estar bien *Material didactico *Salud mental *EBRA *Monitorías *Retención *Marketing personal | 20000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | BANDA DE MARCHA | *Mantenimiento de instrumentos *Transporte para eventos y festivales. *Clases presenciales de la Banda. *Producción musical de pausas activas | 7000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | ETITC UNA NOTA CON ARTE (ARTE Y MUSICA) | *Mantenimiento de instrumentos *transporte del area para eventos. *Acompañamientos musicales presenciales | 65000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | HUMANIZAR LA ESCUELA (PASTORAL) | *Retiros y salidas *Semana lasallista *Feria del servicio *Acompañamiento a estudiantes y funcionarios de la ETITC *Reflexión diaria *Vídeo reflexión *Celebración eucaristías | 20000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | SUBSIDIO ALIMENTARIO (BANCO DE ALIMENTOS) | *Mantenimiento de equipos de banco de alimentos *Adquisicion de elementos para banco de alimentos *Caracterización de los estudiantes del Programa de Subsidio de Alimentación *Alimentación a los inscritos al programa de subsidio de alimentación *Realización de vídeos, buenas prácticas de manipulación BPM. *Elaboración de protocolo *Llamadas para realizar acompañamiento a los estudiantes de la ETITC *Proyecto "Contingencia COVID-19" | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | EQUIPO | *Capacitaciones para equipo de bienestar *Elementos institucionales *Publicidad *Fotocopiadora. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | DESPACHO | APLICACIÓN PRUEBAS PARA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES | Elaboración De Exámenes, Aplicación Y Generación De Resultados | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | Una Persona Para El Área De Autoevaluación Y Otra Como Asistente Adminstrativo De La Viceacademica | 112000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-03-30
[5 empty] | MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | Brochure, folletos de información, pendones, mallas curriculares ( tamaño pliego), material publicitario | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DOCENCIA | Promover la articulación de las funciones sustantivas de la ETITC, como búsqueda permanente del aseguramiento de la calidad. | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS | Capacitación y puesta en marcha del laboratorio de física. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DOCENCIA | Evaluar las necesidades de formación en el personal Docente, y cursos intersemestrales para Estudiantes, garantizando la pertinencia en el desarrollo de las actividades. | 90000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | MOVILIDAD DOCENTE | Promover las relaciones nacionales e internacionales con Docentes y/o expertos | 120000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | FACULTADES | Mecanica : Ambiente especializado de aprendizaje en hidráulica | Compra de elementos laboratorio Formacion docentes Adecuacion espacios | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mecánica: Laboratorio de metrologia | Compra de elementos laboratorio Formacion docentes Adecuacion espacios | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Procesos: Fortalecer planta de profesores | Capacitación | 46800000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Procesos: Internacionalización de procesos y servicios | Organización congresos y membresías redes y asociaciones | 5500000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Procesos: Movilidad interna y externa | Participación congresos ACOFI, REDEC, REDIN, Actividades profesores invitados, participación estudiantes en verano científico en México, Rama estudiantil IEEE. | 70300000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Procesos: Optimización de los recursos de apoyo académico | Renovación licencias, adquisición equipos y herramientas, mejora infraestructura laboratorios | 528500000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Procesos: Información y comunicación | Talento humano, premiaciones, equipos oficina, publicidad programa y sus actividades | 48700000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Procesos: Compartiendo saberes: servicios de extensión a la comunidad | Creación oficina apoyo PYMES Consultorías - asesorías | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Procesos: Redimensionamiento curricular | Encuentros docentes, egresados, empresarios | 5000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Electromecánica: Laboratorio de Termodinámica aplicado a todas las facultades | Compra de elementos laboratorio Formacion docentes Adecuacion espacios | 7500000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Electromecánica: Mantenimiento de maquinaria del taller de mecánica Industrial | Compra de elementos para mantenimiento | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Electromecánica: Adquisición de Electroherocionadora por hilo | Compra de equipo | 50000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Electromecánica: Adquisición de Rectificadora de superficies planas | Compra de equipo |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Electromecánica: Adquisición de Rectificadora de superficies tangenciales | Compra de equipo |  | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mecatrónica: Apoyo de facultad | Un apoyo profesional para la facultad de mecatrónica. (Ingeniero Mecatrónico con experiencia en educación superior y coordinación de programas de educación superior de mínimo 3 años). Del 15 de enero de 2020 al 15 de diciembre de 2020 | 25000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mecatrónica: Publicidad para la facultad | Servicio de impresión de folletos, pendones y demás material publicitario del programa | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica: Muestras tecnicas de la facultad | Apoyo logístico para la realización de las muestras de proyectos de la facultad de cada semestre | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica: Premiacion mejores proyectos de la facultad | "Incentivos para los mejores proyectos en las muestras de proyectos de la facultad de cada semestre. Descuentos en matrículas para los integrantes de cada grupo así: 1° puesto 30% 2° puesto 20% 3° puesto 10%" | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica: Movilidad decanatura | Tiquete y viáticos para el decano de la facultad para asistir a la reunión RIMA 2020 en Barranquilla - Febrero | 1300000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica: Movilidad nacional estudiantes | Tiquetes y viaticos para estudiantes para la participación en eventos de robótica y ferias científicas nacionales | 10000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica: Movilidad Internacional estudiantes | Tiquetes y viaticos para estudiantes y docentes para la participación en eventos de robótica y ferias científicas internacionales | 15000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica: Inscripción eventos estudiantes | Inscripción para 10 estudiantes para participar en el congreso CIIMA 2020 en cartagena - Septiembre | 2000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica:Tiquete y viáticos para docentes | Inscripción para 2 docentes para participar en el congreso CIIMA 2020 en cartagena - Septiembre | 2000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica: Inscripción para docentes y estudiantes para participar como ponentes en congresos internacionales (máximo dos estudiantes por docente) | Inscripción para docentes y estudiantes para participar como ponentes en congresos internacionales (máximo dos estudiantes por docente) | 10000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica: Inscripción para docentes y estudiantes para participar como ponentes en congresos nacionales (máximo dos estudiantes por docente) | Inscripción para docentes y estudiantes para participar como ponentes en congresos nacionales (máximo dos estudiantes por docente) | 5000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Mecatrónica: Laboratorios de electricidad y electrónica | Equipos e Insumos para laboratorios de electricidad y electrónica según necesidades | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mecatrónica: Equipos de cómputo para laboratorio de electricidad y electrónica | Equipos de cómputo para laboratorio de electricidad y electrónica según necesidades | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mecatrónica: Licencias laboratorios | Licencia Campus - Octave gnu - siemens | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Escuela de liderazgos, profesores, y formulación y gestión de proyectos. | Implementación de (I) Seminarios y (II) Cursos específicos, abiertos a docentes y estudiantes | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Talleres para la el diseño y construcción del nuevo plan de estudios de la facultad | Talleres para la el diseño y construcción del nuevo plan de estudios de la facultad | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Seguimiento curricular | Realizar seguimiento curricular a los programas de la facultad de Sistemas. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Evaluación docente | Realizar evaluación de los docentes de la facultad de Sistemas. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Gestión convenios, continuidad académica - egresados | Gestionar convenios, Revisión y aprobación de reintegros, Divulgar convocatorias y cursos a egresados | 1000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Divulgación y socialización de los programas de educación superior | Divulgar y socializar los progras de educación superior de la facultad de Sistemas. | 20000000 | 100 | 2020-05-06 | 2020-12-15
[5 empty] | Laboratorio Sistemas embebidos | Realizar y gestionar propuesta de dotación del laboratorio de sistemas embebidos. | 50000000 | 100 | 2020-05-06 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Equipos de realidad virtual | Adquisición de 3 kits oculis para desarrollo de realidad virtual | N/A | 100 | 2020-05-06 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Drones programables | Adquisición de 10 drones Tello EDU | N/A | 100 | 2020-04-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Kits forences actualizados | Adquisición de kit y software para informática forense | N/A | 100 | 2020-05-06 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Participación ACOFI | Participar en el encuentro anual de ACOFI | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Suscripción ACIS | Renovar la suscripción ACIS | 5000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Infomatrix 2020 | Realizar la Infomatrix 2020 | N/A | 100 | 2020-05-06 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Maratón nacional de programación | Participar en la maratón nacional de programación | N/A | 100 | 2020-08-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: EHSP 2020 | Realizar el EHSP 2020 | 8000000 | 100 | 2020-04-01 | 2020-09-30
[5 empty] | Sistemas: Recursos bibliográficos y ACM Base de datos | Apoyar la gestión para adquirir la base de datos ACM | 60000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Sistemas: Encuentro nacional REDIS 2020 | Participar en el encuentro nacional REDIS 2020 | 6000000 | 100 | 2020-03-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Promoción de investigación | Promover los resultados de investigación generados en la facultad de Sistemas. | 10000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Capacitación y formación docente en tecnologias emergentes | Capacitar y formar docentes de la facultad en tecnologías emergentes | N/A | 100 | 2020-05-06 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: Seminario ingeniería de sistemas | Participar en el Seminario de Ingeniería de Sistemas | 3000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas: PACS - proyectos articuladores | Realizar la feria de proyectos articuladores. | 2000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Sistemas: Recurso Humano | Asistente - Apoyo administrativo y operativo para desarrollar las actividades que requiere la facultad de sistemas de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 16500000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Coordinador académico - Prestación de servicios con persona natural como apoyo a la gestión de la facultad de sistemas para la vigencia 2020 | 32450000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
|  |  |  | ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2019 - 2020 | Prestación de servicios | 36000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN | Diseño | 50000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | FACULTADES GESTIÓN REGISTROS CALIFICADOS | Prestación de servicios | 216000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | FACULTADES GESTIÓN ACREDITACIÓN | Prestación de servicios | 36000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | NUEVOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Servicio | 20000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO | Prestación de servicios | 36000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-08-30
|  |  |  | TALLERES Y LABORATORIOS | MINI LAB 300 SPECTROMETER | El Espectrómetro ha sido configurado para cumplir con los requerimientos planteados previamente, en cuanto a Programa Analítico y Calibraciones, los cuales cubrirán las necesidades analíticas, y dará la posibilidad de analizar materiales en la base Hierro (Fe), Base Cobre (Cu) y Base Aluminio (Al) | 180000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mantenimiento equipos apoyo para los talleres | COMPRESORES KAESER. HORNO DE INDUCCION, OSCILOSCOPIOS, FUENTES, GENERADORES. BANCOS DE NEUMATICA Y ELECTRONEUMATICA, EQUIPOS DE SOLDADURA, EQUIPO DE CARNETIZACION, AUDITORIO,TEATRO | 80000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Insumos para el buen funcionamiento de los talleres y laboratorios | COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA: ELECTRONICA . ELECTRICIDAD. NEUMATICA ,ELECTRONEUMATICA, FUNDICION, MOTORES, AIRE ACONDICIONADO , REFRIGERACIÓN, METALISTERIA, MODELERIA, FAB LAB, MECANICA INDUSTRIAL, METROLOGIA, TRATAMIENTOS TERMICOS, CALIDAD DE ENERGIA, DOMOTICA, SISTEMAS , AULA VIRTUAL, QUIMICA FISICA Y BIOLOGIA, AUDIOVISUALES (INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN), INSUMOS PARA LA IMPRESORA DE FOTOCURADO | 756000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Gases | COMPRA DE INSUMOS PARA METALISTERIA Y FAB LAB: (GASES) OXIGENO, GAS CO2, GAS ARGON , GAS NITROGENO, GAS ACETILENO | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Papeleria diseño | COMPRA DE INSUMOS PARA DISEÑO (SEDES PSICOLOGIA ) | 90000000 | 100 | 2020-02-01 | #REF!
[5 empty] | Contratacion | AUXILIARES DE LABORATORIO | 211511223 | 100 | 2020-02-01 | 2020-03-01
[5 empty] | Lubricantes | ACEITES DIELECTRICO ELECTROEROCIONADORA, PARA CORTE, LUBRICACION EQUIPOS | 25000000 | 100 | 2020-02-01 | #REF!
[5 empty] | Compra equipos fab lab | CORTADORA LASER AREA DE TRABAJO DE 100CMMX 130CM | 50000000 | 100 | 2020-02-01 | #REF!
[5 empty] | Laboratorio Festo - FACT | Pintura para el piso del laboratorio Festo - FACT (mantenimiento general), Insonorización | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | REGISTRO Y CONTROL | CONTRATACIÓN | Prestación de Servicios con persona Natural para apoyar la gestión de la Vicerrectoria Académica en la oficina de registro y control. | 36000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | ADQUISICIÓN | Renovación de equipos de computo que se utilizan para el desarrollo de las tareas del área de registro y control y contratar los servicios de empaste de libros de calificaciones del bachillerato técnico industrial y programas de educación superior | 15000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | ACTUALIZACIÓN | Soporte técnico y / o actualización de la plataforma académica de los programas de educación superior. | 85000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | BIBLIOTECA | Repositorio Institucional | Digitalización proyectos de grado. | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Analisis de Información | Clasificación, catalogación e indexación y procesos técnicos a nuevo material bibliográfico y proyectos de grado. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Desarrollo y gestión de colecciones | Actualización de material bibliográfico impreso | 25000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Fortalecimiento a la comunidad academica | Renovación y suscripciones a Bases de datos y diarios oficiales. | 100000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Actualización y modernización de equipos tecnólogicos | Adquisición de computadores todo en uno para consulta e investigación. | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Sistemas de seguridad | Antenas de seguridad para protección contra hurto. | 8000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Modernizacion Mobiliario | Adquisición de estanteria que cumpla con la norma, para el depósito y conservación del material bibliográfico según el tipo de colección. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Plan lector | programa de formación de lectores, alfabetización informacional y digital. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Cubierta de techo | Mantenimiento general, limpieza y lavado de techo cubierta de biblioteca | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Apoyo a la Gestión | Prestación de servicios con persona natural para brindar apoyo a la gestión. (3) | 57000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | ESPECIALIZACIONES | Publicidad programas | Brochure, folletos de información, pendones, mallas curriculares ( tamaño pliego), material publicitario | 10000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Redimensionamiento Curricular | Talleres para la el diseño y construcción del nuevo plan de estudios de la facultad | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Mejora talleres y laboratorios | Compra de bombas centrifugas para desarmar y armar Cámaras de termografía infrarroja Banco para análisis de fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas Software de mantenimiento | 12000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | INSTALACIONES KENNEDY | Enfermería carvajal | enfermera carvajal | 12000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Psicología Carvajal Tintal | psicologa Carvajal Tintal | 15000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Bibliotecario Carvajal Tintal | Bibliotecario Tintal | 16500000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | auxiliar biblioteca/ audiovisuales y apoyo | auxiliar biblioteca/ audiovisuales y apoyo | 19800000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Servicios Públicos carvajal | Gas, agua y luz | 21720000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Servicios Públicos tintal | Gas, agua y luz | 30180000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Proyectos | Scanner-fotocopiadora | 600000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Cables para impresoras | 1350000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Bases para televisores | 6000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Concertina parte nueva UPK | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Cerramiento del campus | 100000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adecuación | Licencia para el encerramiento | 8000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Señalización y marcación de aulas y oficinas | 10000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Escalera de emergencia piso 2 | 15000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Valla publicitaria de Universidades Públicas en Kennedy | 15000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Cerca eléctrica de 300 m. | 9000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Cables HDMI de 6 pies marca Media Bridge | 1280000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Greca para prepación de tinto | 250000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Adquisición | Instalación de filtro de agua | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Escalera butaco dos pasos | 200000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Glucómetro | 300000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Pulsoxímetro | 500000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Adquisición | Gasas | 500000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Adquisición | Cajas de guantes talla s | 100000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Adquisición | Cajas de guantes talla m | 100000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Adquisición | Mesa auxiliar hospitalaria | 400000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Adquisición | Biombo | 600000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Asistencia | Bolsa grande de algodón | 100000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Adquisición | Laboratorio de física, química y biología | 200000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Prestación de servicios | Contratación personal de servicios generales | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Papeleras para los baños | 150000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Papeleras para los baños | 75000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Papeleras para disposición de resíduos especiales | 120000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Papeleras para disposición de resíduos especiales | 320000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Adquisición | Equipos y herramientas | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Apoyo | Actualización de licencias de Rexto, Cliente Enterprise Architect | 30000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
VICERRECTORIA ACADÉMICA
| VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | EJE INVESTIGACIÓN | 1) Realizar diagnóstico institucional y definir el modelo de innovación y desarrollo para la ETITC. 2) Formar investigadores en la gestión de grupos, formulación de proyectos de investigación y ACTI para posicionar a la ETITC como centro líder entre sus pares en ciencia, tecnología e innovación. 3) Realizar publicaciones institucionales y ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales. 4) Incentivar la formulación y realización debproyectos que consoliden los grupos de investigación. 5) Capacitar a la comunidad ETITC y definir protocolos para la aplicación de normatividad de propiedad intelectual. 6) Participar en redes de CTI. 7) Prestar servicios de asesorías, consultoría e impulsar el licenciamiento. | INVESTIGACIÓN | Formación de investigadores | Curso en formulación de proyectos de investigación para Semilleros y docentes de Investigación. ACAC* vigencia 2020 | 21400000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-09-30
[6 empty] | Capacitación en modelo de medición de grupos de investigación e innovación | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Capacitación investigación diplomados en Investigación (Docente) | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Capacitación manejo de bases de datos ( docentes- estudiantes) | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Gestión del Conocimiento | Renovación base de datos Web Of Science | 70000000 | 100 | 2020-05-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Adquisición de plataforma Gnosoft para visibilidad y seguimiento a la Investigación. | Sin especificar | 100 | 2020-03-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Asesoría categorización de grupos de investigación y gestión de proyectos MINCIENCIAS. | 50000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Evaluación de 20 propuestas de investigación Convocatoria 08-2020 | 11200000 | 100 | 2020-08-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Materiales e insumos, software y salidas de campo para realización de proyectos Convocatoria 07-2019 | 60000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Participación e inscripción en eventos de investigación | 15000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Divulgación y Comunicación | Movilidad de docentes investigadores Convocatoria 07-2019 | 35000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Contrato apoyo investigación | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Contrato profesional semilleros | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Realización Jornada de la tierra - GEA y Hacking Day SAPIENTIAM | 5000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Desarrollo Dash Board para información de investigación | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Renovación afiliación Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia | 1000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Publicación de libros resultados de investigación | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Publicación revista Letras | 16000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Implementación Open Journal System - Revista Letras | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Publicación Cuadernos ETITC | 8000000 | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Conmemoración día del investigador | 8000000 | 100 | 2020-10-01 | 2020-10-30
[6 empty] | Registro de producción de investigación en repositorio institucional | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Afiliación a Red Colombiana de Semilleros de investigación | 3000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | VII campamento de Semilleros de Investigación. ETITC | 40000000 | 100 | 2020-05-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Participación Encuentro Nodo Bogotá de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 6000000 | 100 | 2020-05-01 | 2020-05-15
[6 empty] | Participación Encuentro Nacional de semilleros de investigación RedColsi | N/A | 100 | 2020-10-01 | 2020-10-30
[6 empty] | IX encuentro institucional de Semilleros de investigación ETITC | 1000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Publicidad Vicerrectoría de investigación, pancartas, plegables, etc. | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Participación semilleros en redes nacionales | 6000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Dos cursos de capacitación en formulación proyectos a semilleros- Recursos fomento a la educación superior | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  |  | INNOVACIÓN | Propiedad Intelectual | Capacitación en derechos de autor y plagio | N/A | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Renovación Licencia Plataforma Turnitin | 15000000 | 100 | 2020-09-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Capacitación docente- Manejo Plataforma Turnitin (Docente y estudiantes) | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Socialización reglamento y protocolos de propiedad intelectual - boletín informativo | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Capacitación en registro de prototipos y patentes Superintendencia Industria y Comercio | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Registro patentes SIC | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Definición Comité de ética | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Vigilancia Tecnológica | Implementación programa de Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva | Sin especificar | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Capacitación en vigilancia Tecnológica - Modelo Canvas | N/A | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Contrato asesor innovación y desarrollo tecnológico | 24000000 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Emprendimiento | Convocatoria proyectos integradores creatividad y emprendimiento- COVID 19 | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Proyecto de investigación e innovación con cooperación académica- Utopía Recursos fomento a la educación superior 2019 | Sin especificar | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
[6 empty] | Creación de Banco de proyectos de investigación ( docente- estudiantes) | N/A | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  | EJE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | 1) Desarrollar proyectos de capacitación a través de cursos, diplomados y otros programas de educación continuada, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a la construcción de una sociedad incluyente. 2) Establecer proyectos multilaterales a nivel local, regional o nacional orientados a la apropiación del conocimiento en comunidades vulnerables, mediante la oferta de voluntariados y programas de educación continuada. | EXTENSIÓN | Educación Continuada | Contratación asistente Administrativo | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Diseño, impresión y adquisición de elementos publicitarios y tarjetas de presentación | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Solicitar materiales de insumo | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Participación en eventos | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Adecuación oficina | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Clausura certificaciones opción de grado primer y segundo semestre | 25000000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Curso de Preingeniero | 10994000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Curso de 60 horas | 20000000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Diplomado de 120 horas | 21600000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Certificación en Instalaciones Eléctricas | 21600000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Certificación automatizacion industrial | 10800000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Certificación en Lean Management | 21600000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Curso de Preingeniero | Sin especificar | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Curso de 60 horas | Sin especificar | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Curso de 120 horas | Sin especificar | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Certificación en Instalaciones Eléctricas | Sin especificar | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Certificación en Learn Manufacturing | Sin especificar | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[5 empty] | Interrelación sector productivo | Visitas a empresas | 10000000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Clausura cursos en las empresas | Sin especificar | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Cursos especializados de 20 horas | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Cursos especializados de 30 horas | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Cursos especializados de 40 horas | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[5 empty] | Proyección social | Estructurar proyecto -Caracterización del entorno | 10000000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
|  |  |  | CENTRO DE LENGUAS | Cursos de lenguas Semestre I | Contratación asistente administrativo | 29700000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Participación en encuentros interinstitucionales nacionales e internacionales | $ 20.000.000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Clausura de cursos | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Actualización de equipos de laboratorio de idiomas | N/A | 100 | 2020-07-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Impresos y publicaciones | 32000000 | 100 | 2020-07-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Cursos de Inglés | 37100000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-11-30
[6 empty] | Cursos de Francés | $ 3.500.000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Cursos de Alemán | $ 3.500.000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Cursos de Portugués | $ 3.500.000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Cursos para funcionarios, español para haitianos | $ 4.200.000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Cursos a la medida en otras sedes | Sin especificar | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Gestión | Sin especificar | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[5 empty] | Cursos de lenguas Semestre II | Cursos de Inglés | 37100000 | 100 | 2020-07-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Cursos de Francés | $ 3.500.000 | 100 | 2020-07-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Cursos de Alemán | $ 3.500.000 | 100 | 2020-07-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Cursos de Portugués | $ 3.500.000 | 100 | 2020-07-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Cursos para funcionarios | N/A | 100 | 2020-07-01 | 2020-11-30
[6 empty] | Cursos a la medida | N/A | 100 | 2020-07-01 | 2020-11-30
|  |  |  | EGRESADOS | Seguimiento de egresados | Contratación personal apoyo | 21600000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Aplicación e informe de la encuesta momento cero | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Aplicación de encuesta para registros calificados y consulta necesidades de capacitación | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Aplicación e informe de la encuesta momentos uno y cinco | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Implementacion Portal de Empleo ETITC | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Capacitación de egresados | 5000000 | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Consolidación y organización documental de la información de los egresados | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[6 empty] | Solicitar materiales de insumo | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
[5 empty] | Encuentro de egresados | Planeación y ejecución del encuentro | 25000000 | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-15
[5 empty] | Asociación | Participación en eventos interinstitucionales nacionales e internacionales | N/A | 100 | 2020-01-15 | 2020-12-15
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA