## Programas SGA
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DEL SGA 2021 | [28 empty] | CÓDIGO: GAM-FO-16
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: DICIEMBRE 17 DE 2019
PÁGINA: 1 DE 3
PROGRAMA | ACTIVIDADES | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE | CONSOLIDADO
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | % CUMPLIMIENTO
1. Uso eficiente de agua | Realizar inspección a unidades hidrosanitarias con el respectivo informe de hallazgos |  |  | P | [9 empty] | P |  | E | [9 empty] | Informes de inspecciones | Durante el primer trimestre no se realizo la inspección planeada debido a las restricciones de movilidad provocadas por la declaratoria del tercer pico de la pandemia COVID-19. | Durante el segundo trimestre no se han ejecutado las inspecciones propuestas. Se espera para el segundo semestre de 2021 poder ejecutar dicha actividad. | En el mes de agosto se realizó la inspección a las unidades hidrosanitarias instaladas en la sede Calle 13, identificando tipo de instalación, sistema de descarga y estado. Esta actividad se desarrolló en conjunto con Planta Fïsica. |  | 2 | 1 | 50%
| Seguimiento del consumo de agua a través de las facturas de servicios públicos de las 4 extensiones. | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E |  |  | P |  |  |  | Programa actualizado | Se ha realizado el seguimiento al consumo de agua a través de la verificación de las facturas de acueducto, registrándolo en el formato GAM-FO-09 para el periodo 2021. Se identificó que comparado con el año anterior para el mismo perdido se ha disminuido un 35% el consumo total de agua (m3) | A la fecha se han realizado el seguimiento del consumo de agua con base en la información de los recibos de la EAAB. registrándolo en el formato GAM-FO-09 para el periodo 2021. Se ha identificado que se ha disminuido en un 43% el cosumo total de agua (m3), esto relacionado con las dinamicas de baja presencialidad en la ETITC. | El seguimiento realizado al consumo de agua con base en la información de los recibos de la EAAB para la sede Calle 13, registrándolo en el formato GAM-FO-09 para el periodo 2021. Se ha identificado que se ha disminuido en un 22% el cosumo total de agua (m3), esto relacionado con las dinamicas de baja presencialidad en la ETITC.Aunque desde el mes de agosto se han reactivado paulatinamente las actividades presenciales y el servicio de cafeteria. |  | 6 | 5 | 83.33%
| Desarrollar campañas de capacitación y comunicación relacionadas con el cuidado del recurso hídrico |  |  |  |  | P |  | E |  |  |  |  | E | [12 empty] | Capacitaciones y piezas informativas | El 25 de marzo y el 8 de abril se desarrollaron 3 sesiones de capacitaciones sobre uso racional del agua dirigido al personal administrativo. | En el primer trimestre se dicto la capacitación programada. A partir del mes de junio se dio inicio a la campaña #LaETITCAmbiental en la que a traves de una pieza grafica se informa a la comunidad sobre una fecha relevante que de conmemora a nivel nacional o internacional relacionada con la protección del medio ambiente. Primera Comunicación 15 de junio, Tema: Día Internacional de la tecnológica apropiadas. | Las actividades propuestas se llevarón a cabo en el primer trimestre de la presente vigencia. |  | 1 | 2 | 200%
| Identificar practicas del uso del agua en la ETITC, identificar posibles actividades de mayor consumo. | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Acta de reunión con personal de servicios generales y la supervisora de este contrato | Se realizó reunión con Servicios Generales y Jefe de Talento Humano para identificar practicas de uso del agua en las labores de aseo y limpieza | A traves del seguimiento del consumo y las dinamicas de ocupación de la sede Central, se ha identificado que el consumo de agua percapita se ha incrementado, lo que refleja que existen practicas no sostenibles o fallas en los sistema de medición. Se debe revisar con Planta Física. | Durante el tercer trimestre no se realizarón actividades relacionadas |  | 1 | 1 | 100%
| Realizar seguimiento y evaluación resultados del programa (medición de consumos y análisis) |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P |  | Evaluación de desempeño, informe de la dirección. | se realiza seguimiento al programa y se registra en el formato GAM-FO-09 | se realiza seguimiento al programa y se registra en el formato GAM-FO-09 | se realiza seguimiento al programa y se registra en el formato GAM-FO-10 |  | 4 | 3 | 75%
2. Uso eficiente de energía | Revisar con Planta Física el Plan de Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica | [6 empty] | P | [7 empty] | p | E | [8 empty] | Copia del plan de mantenimiento de infraestructura y acta de reunión con el responsable de estas actividades | La actividad se tiene planeada para el segundo trimestre | La actividad se debe realizar en el mes de agosto de 2021 | Se identifica que el area de infraestructura eléctrica desarrollo actividades de mantenimiento al sistema de automatizacón de la iluminación. Aspi mismo se evidenció que se realizó el cambio del medidor por parte de la empresa ENEL en el mes de julio de 2021 |  | 2 | 1 | 50%
| Realizar el diagnóstico de consumo energético en la Institución, (Inventario Energético) con apoyo de Infraestructura Eléctrica, |  |  |  |  | P | [19 empty] | Informes de hallazgos del proyecto adelantado con el DNP y CORPOEMA | La ETITC fue seleccionada para participar en el proyecto del Banco Mundial y DNP denominado "EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE EDIFICACIONES PÚBLICAS EN COLOMBIA" la empresa CORPOEMA, contratista del DNP realiza primera visita de diagnóstico el 12 de febrero. | Se solicitó via correo electronico a CORPOEMA (contratista del DNP) el estado de avance del proyecto y los resultados. Aun no se tiene respuesta | El proyecto ejecutado por el DNP no fue socializado con la ETITC, pese a que en el primer trimestre se entregó la información necesaria para el diagnostico. Esta actividad hace parte del cumplimeinto de requisitos legales y se ha establecido que debe ser incluida en el Plan de Necesidades de la vigencia 2022. |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar talleres de sensibilización y/o campañas educativas para el ahorro y uso eficiente de energía | [14 empty] | P |  |  | E | P | [5 empty] | Capacitaciones y /o campañas de comunicación dirigidas a los colaboradores | Se tienen programadas para el segundo semestre de 2021 | Se tienen programadas para el segundo semestre de 2021 | Se realizó capacitación sobre Eficiencia Energética apoyandose en la jornada liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente el dia miercoles 22 de septiembre. La charla fue dictada por un capacitador de Enel Codensa. |  | 2 | 1 | 50%
| Seguimiento del consumo de energía eléctrica través de las facturas de servicios públicos de las 4 extensiones | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P | E | P |  | P |  | P |  | Ficha de programa ambiental asociado en el formato GAM-FO-09 | Se ha realizado el seguimiento al consumo de agua a través de la verificación de las facturas de energía, registrándolo en el formato GAM-FO-09 para el periodo 2021. Se identificó que comparado con el año anterior para el mismo perdido se ha disminuido un 50% el consumo total de energía(kWh) | Se ha realizado el seguimiento al consumo de agua a través de la verificación de las facturas de energía, registrándolo en el formato GAM-FO-09 para el periodo 2021. Se identificó que comparado con el año anterior para el mismo perdido se ha disminuido un 42% el consumo total de energía(kWh) respecto al perioso de enero a junio del año anterior. Cabe realtar que esta dinámica corresponde a la baja presencialidad en la sede Central. | El seguimiento se ha realizado unicamente para la sede Calle 13, ya que son las facturas con las que se cuenta disponibilidad. Las facturas de las demas extensiones no han sido remitidas a Gestión Ambeiontal. Entre los meses de enero a septiembre se ha identificado la disminución del consumo en un 31% en el mismo periodo de 2021, respecto al 2020. Se debe destacar que la lecturas del medidor se han ralizado por un isntrumento remoto, el cual fue cambiado en el mes de julio de 2021. |  | 12 | 8 | 66.67%
| Realizar seguimiento y evaluación resultados del programa (medición de consumos y análisis) |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E | [8 empty] | P |  |  |  | Informe de desempeño final de vigencia. | se realiza seguimiento al programa y se registra en el formato GAM-FO-09 | se realiza seguimiento al programa y se registra en el formato GAM-FO-09 | se realiza seguimiento al programa y se registra en el formato GAM-FO-10 |  | 3 | 2 | 66.67%
3. Gestión integral de residuos | RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES
| Verificar estado de cuentas con LIME - aforo anual |  |  | P | [6 empty] | E | [14 empty] | Los documentos entregados por el operador de aseo | La empresa LIME es quien programa el aforo anual, para 20201 no se ha efectuado dicho proceso. Se identifica situación de cobros irregulares. Se realiza siguiente y se plantea reclamación con el apoyo de Jurídica. | El operador LIME no ha programado el aforo anual. Sin embargo, desde Gestión Ambiental se dio inicio a la medición de la cantidad de residuos ordinarios que se generan en la sede central desde el mes de junio de 2021. La información se regitra en la Bitácora de Residuos. | El operador no ha realizado el aforo anual. Sin embargo desde que se dio inicio a la medición de la cantidad de residuos ordinarios que se generan (junio 2021) se ha logrado cuantificar que al operador de aseo en la Calle 13 se ha entregado a septiembre de 2021 un total de 1142,05 Kg de residuos. Esta actividad no se puede realizar en las extensiones ya que no hay isntrumento para hacer el pesaje de las bolsas de residuos. |  | 1 | 1 | 100%
| Establecer el Acuerdo de Corresponsabilidad con las asociaciones de Recicladores de Oficio que se encarguen de la recuperación de los materiales reciclables. |  |  | P | [5 empty] | E | [15 empty] | Documento de Acuerdo de Corresponsabilidad, Proceso de la convocatoria y los documentos relacionados. | Se publica la convocatoria en la página web de la entidad. Se establecen criterios mínimos para las ARO participantes | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre |  | 1 | 1 | 100%
| Realizar inspección de Talleres, laboratorios y los espacios de almacenamiento temporal de residuos con su respectivo informe | [10 empty] | P | E | [12 empty] | Informe de inspección | Se realizó inspección a las áreas de trabajo | Durante el segundo trimestre se desarrollo inspección para identificar los residuos aprovechables y entregarlos a la ARO correspondiente. | Durante el tercer trimestre se realizarón visitas periodicas para realizar la entrega de RESPEL y reciclaje a los gestores autorizados |  | 1 | 1 | 100%
| Entregar materiales a gestor autorizado |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | E |  |  | P | E |  | E |  |  | P |  |  |  | Actas de recolección y disposición final | Durante el primer trimestre no se realizó entrega de material a ningún gestor | Se realizarón 2 entregas de residuos aprovechables a la ARO Predro León Trabuchi para un total de 2020 Kg. | Se han realizado entrega de 3441 Kg (Cerca de 3 toneladas) materiales reciclables a la ARO Pedro león Trabuchi. Entre los materiales se encuentra el cartón, plastico, madera, chatarra y demás elementos que se encontraban almacenados en la sede Calle 13. Para la sede Cll 18, se ha hecho una sola entrega para un total de 311 Kg de residuos. Para Carvajal, se ha entregado un total de 120 Kg Para Tintal, se ha entregado 43 Kg |  | 4 | 3 | 75%
| Dar inicio a la implementación de la Resolución 2184 en lo referente a código de colores para separación de residuos en la fuente | [6 empty] | P |  |  |  |  | E |  | E |  | E |  | E | [6 empty] | Canecas señalizadas y con bolsas según tipo de residuos | Se verifico el estado del moviliario y aunque las canecas no corresponden al nuevo codigo de colores estan en buen estado. Por lo tanto se dio la instrucción a Servicios Generalesde usar las bolsas del color establecido en la norma. | No se hará cambio de canecas hasta que las existentes cumplan su vida util. Servicios generales debe garantizar el uso de bolsas blancas y negras según las instrucciones dadas en las capacitaciones de manejo de residuos. | Durante el tercer trimestre se identificó con el apoyo de servicios generales las canecas que hacian falta por marcar con los nuevos rótulos. Se informó de la necesidad a Planta Física en reunión vía Teams. Se ha establecido el uso de bolsas negras y blancas según lo establecido en la normatividad vigente. |  | 1 | 4 | 400%
| Realizar talleres de sensibilización y/o campañas educativas para el manejo de residuos y consumo responsable. | [8 empty] | P |  | E |  |  |  |  | E | [8 empty] | Capacitaciones y piezas informativas. | Durante el primer trimestre no se realizaron actividades de capacitación relacionadas con este tema | Durante el segundo trimestre se desarrollaron capacitaciones sobre manejo des residuos ordinarios, especiales y peligrosos via Teams. La fechas fueron: 1,2 y 3 de junio en sesiones de 1-2 pm y de 5-6 pm. | Las capacitaciones se desarrollarón en el segundo trimestre del año segpun lo establecido en el Plan Anual de capacitaciones. Para el mes de agosto se realizó una sesión con los estudiantes del IBTI para sensibilizarlos sobre el manejo adecuado de residuos, previo a la vuelta a la presencialidad (alternancia). Dicha actividad se realizó el 2,3 y 4 de agosto. |  | 1 | 2 | 200%
PGIRESPEL
| Realizar reporte en la plataforma del IDEAM de los RESPEL generados y gestionados en el periodo 2020 |  |  |  |  | P | [19 empty] | Radicado y soportes de la carga de la información a la plataforma KUNA | No se realizó el reporte en el plazo establecido porque no se hizo entrega a gestor autorizado de RESPEL en 2020 | No se realizó el reporte en el plazo establecido porque no se hizo entrega a gestor autorizado de RESPEL en 2021 | Para el reporte se identifico que se debia calcular los tiempos de operación de la sede central, para ello se solicitó a la Vice Académica, la información sobre los cronogramas de actividades de practicas realizadas en 2020 vía correo electrónico. Aun no se ha hecho el reporte en la plataforma del IDEAM |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar estimación e inventario de RESPEL 2021 y elaborar estudios previsto para contratar Gestor Autorizado. | [8 empty] | E |  | P | [13 empty] | Informe y estudios previos | El 23 de marzo se asiste a reunión con el grupo de trabajo de Talleres y Laboratorios y se solicita realizar el inventario de RESPEL. Se explica el instrumento para el reporte y se indica el plazo para el envió de la información a Gestión Ambiental. | Con base en el inventario de RESPEL, se procedio a elaborar los estudios previos para contratar al Gestor Autorizado y se enviarón a Contratación para revisión. | La actividad se ejecuto al 100%. Mediante proceso IP-016-2021 se realizó la convocatoria en SECOP y se estableció el contrato 207-2021 con el proeedro Biológicos y Contaminados SAS, quienes a la fecha han realizado la recolección de 556 Kg de RESPEL de la sede Calle 13 |  | 1 | 1 | 100%
| Capacitar al personal de mantenimiento, Servicios Generales, Talleres y Laboratorios sobre separación y almacenamiento temporal de RESPEL |  |  |  | P | [6 empty] | E |  |  |  | P | [9 empty] | Capacitaciones y piezas informativas | Durante el primer trimestre no se ejecutaron estas actividades. Se programa para el segundo semestre de 2021 | Durante el segundo trimestre se desarrollaron capacitaciones sobre manejo des residuos ordinarios, especiales y peligrosos via Teams. La fechas fueron: 1,2 y 3 de junio en sesiones de 1-2 pm y de 5-6 pm. | Durante el tercer trimestre no se desarrollarón actividades de capacitación sobre este tema. |  | 2 | 1 | 50%
| Actualizar PGIRESPEL incluyendo Plan de Contingencias para abandono o cierre de actividad | [6 empty] | P | [17 empty] | PEGIRESPEL actualizado | La actividad se tiene programada para el segundo trimestre. | La actividad no se desarrollo en este trimestre. Se reprograma para el segundo semestre de 2021. | Se recibió el Plan de Emergencias actualizado por la ARL, se deben incluir los escenarios de emergencias ambientales, actividad programada para el tercer trimestre de 2021 |  | 1 | 0 | 0%
AVU
| Inspeccionar cocinas de cafetería y banco de alimentos | [6 empty] | P | [17 empty] | Informe de inspección | La actividad se tiene programada para el segundo trimestre | No se ha dado inicio a actividades presenciales. No se ha ejecutado la actividad. | En agosto se dio inicio al contrato con proveedro Ricans, para prestar servicio de cafeteria al personal que esta asistiendo a actividades presenciales. Y en Septiembre se solicitó la necesidad de tener un proveedor que gestione el AVU. |  | 1 | 0 | 0%
| Entregar a Gestor Biogras una vez se tenga la cantidad mínima de recolección | [6 empty] | P | [17 empty] | Actas de recolección y disposición final | La actividad se tiene programada para el segundo trimestre | No se ha dado inicio a actividades presenciales. No se ha ejecutado la actividad. | Se realizó llamada a la Secretaría de Ambiente para solicitar orientación al tramite para el reporte de AVU y se identifico que el gestor Bogras ya no cuenta con registro. Se indico las actividades que se debian desarrollar para reportar la generación del AVU, actividades que se ejecutarán en el ultimo trimestre. |  | 1 | 0 | 0%
RCD
| Entregar los residuos al gestor autorizado cuando sea necesario | [10 empty] | P | [6 empty] | E |  |  | P |  |  |  | acta de recolección y disposición final | Durante el primer trimestre no se realiza entrega de RCD | Durante el segundo trimestre no se entregarón RCD a gestor autorizado. | En el mes de septiembre se entregarón 2m3 de madera, y 13 m3 de escombros al operador LIME de la Calle 13. |  | 2 | 1 | 50%
RESIDUOS DE PODAS
| Entregar residuo de podas a gestor autorizado cuando sea necesario | [16 empty] | P | E | [6 empty] | Certificado o factura de servicio | Se ejecutan según sea la solicitud de Planta Física. No se requirió de la actividad en el primer trimestre | Se ejecutan según sea la solicitud de Planta Física. No se requirió de la actividad en el primer trimestre | En el mes de septiembre se entregarón 8 m3 de pasto generados en la Calle 13, gestionado con LIME |  | 1 | 1 | 100%
4. Control de emisiones atmosféricas y PEV | Identificar las fuentes de generación de Emisiones Atmosféricas y aquellas que posiblemente sean objeto de control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental. | [10 empty] | P | E | [12 empty] | Verificación de requisitos legales | La actividad esta programada para el segundo trimestre | Se identifica la necesidad de establecer una medida técnica de control para los humos y vapores de la cafeteria. Se remite solicitud a Planta Físicia. Se identifica la obligatoriedad en la Matriz de Requisitos Legales (Normograma del SGA), que se envia para revión a Planeación. | En reunión del CIGD del 30 de septiembre se informa a las directicas la necesidad de dar inicio a los tramites y procedimeintos para instalar un sistema de control de emisiones en la cocina de Cafetería. |  | 1 | 1 | 100%
| Informar sobre necesidad de hacer caracterización a equipo electroerosionadora (PSB´s) |  |  | P | [8 empty] | E | [12 empty] | Informe de requisitos legales dirigido al Comité de Desarrollo Institucional | Se reconoce la obligación legal de caracterizar el equipo, se procede a consultar las caracteristicas de la máquina electroerosionadora ubicada en el taller de Mecánica Industrial, se revisa el listado de laboratorios autorizados por el IDEAM para hacer dicha caracterización y se solicitan cotizaciones. Evidencia: Correos eleéctronicos | Se realizó un oficio elevando consulta al IDEAM con radicado 20219050078872 del 1/07/2021 para solicitar concepto sobre tipo de análisis y laboratorios autorizados para caracterizar contenido de PCB en equipo en desuso. | Durante el tercer trimestre no se desarrollarón actividades relacionadas. |  | 1 | 1 | 100%
| Realizar seguimiento de la PEV y los registros necesarios para su instalación. En compañía con Comunicaciones | [8 empty] | P | E | [7 empty] | E | [6 empty] | Radicado de solicitu de regitro de PEV. Información de soporte para el trámite | Se informo por correo electrónico a Comunicaciones y Planta Física la necesidad de realizar el registro de los avisos de la fachada de la sede Central y del vehiculo de la ETITC ante la SDA. Se programan actividades para el segundo trimestre | No se ha remitido la informacióon a Gestión Ambiental para adelantar el trámite ante la SDA. | El 10 de septiembre mediante radicado 2021ER192433 - se da respuesta al radicado de la Secretaría de Ambiente 2021EE168604 PEV CALLE13, en donde se solicitaba información adicional para el registro del aviso de la fachada de la sede. Se identifico la necesidad de registrar el vehiculo OBI-394, y desde la Oficina Asesora de Rectoría se define que se retiraran los logos de este carro. Se hace la solicitud por correo a Planta Física. |  | 1 | 2 | 200%
| Elaborar el manual de buenas paracticas para el uso de elementos de comunicación visual en la ETITC. | [8 empty] | P | [15 empty] | Seguimiento a tramites ambientales | Las actividades se tienen programadas para el segundo trimestre | No se desarrollarón actividades relacionadas | No se desarrollarón actividades relacionadas |  | 1 | 0 | 0%
5. Control de vertimientos | Realizar la caracterización anual de vertimientos no domesticos de las sedes donde se generen |  |  | P | [21 empty] | Resultados de laboratorio | Debido a que no se han iniciado actividades presenciales, no se han generado vertimientos que permitan hacer la caracterización correspondiente. | Debido a que no se han iniciado actividades presenciales, no se han generado vertimientos que permitan hacer la caracterización correspondiente. | Debido a que no se han iniciado actividades presenciales al 100%, no se han generado vertimientos que permitan hacer la caracterización correspondiente. |  | 1 | 0 | 0%
| Solicitar a Planta Física las adecuaciones que se requieran según los resultados de la caracterización de vertimientos |  |  |  |  | P | [5 empty] | E | [13 empty] | plaear intervenciones y reparaciones según necesidades. Plan de acción para solucionar hallazgos | En reunión via Teams, se explico a Planta Física la necesidad de identificar la infraesructura hidraulica interna para así controlar las fuentes de vertimeintos no domésticas. |  | Se solicitó a Planta Fïsisca realizar la prueba de anilinas para identificar el punto de descargue al sistema de alcantarillado público, esta actividad se trslado al Contratista encargado de ejecutar el Reforzamiento Estructural de la ETITC. |  | 1 | 1 | 100%
| Realizar reporte de vertimientos en aplicativo web de la EAAB | [20 empty] | P |  |  |  | Radicado del cargue de la información | La actividad se tiene planeada para el mes de noviembre de 2021 | La actividad se tiene planeada para el mes de noviembre de 2021 | La actividad se tiene planeada para el mes de noviembre de 2021 |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar campañas de capacitación y comunicación sobre el uso adecuado del sistema de alcantarillado. | [5 empty] | E | [6 empty] | P | [11 empty] | Capacitaciones y Piezas informativas | El 25 de amrzo y el 8 de abril se desarrollarón 3 sesiones de capacitaciones sobre uso racional del agua dirigido al personal administrativo. | No se tienen mas actividades planeadas a la fecha. | En las capacitaciones realizadas en La 1,2 y 3 de junio en sesiones de 1-2 pm y de 5-6 pm. Se explicó a los asistentes la importancia de getionar adecuadamente los residos para evitar el taponamiento de la red de alcantarillado y la protección del recurso hídrico. |  | 1 | 1 | 100%
6. Prácticas sostenibles | Participar en las actividades lideradas por la Secretaria Distrital de Ambiente - Gestión Ambiental Empresarial |  |  | P |  |  |  | E | [9 empty] | P | [7 empty] | Certificado de participación | EL 26 de febrero se realiza la inscripción al rpograma ACERCAR de la SDA cuyo fin es asesorar a las organizaciones participantes en el cumplimeinto de requisitos legales y estructuración del SGA | Se ha asistido a las sesiones de capacitación. Se Guardan las memorias de capacitación en el One Drive de la ETITC en el usuaro de Gestión Ambiental. Se espera la auditoria para el mes de septiembre de 2021 | Las sesiones de capacitación culminarón en Julio de 2021 y se esta a la espera de la programación de la Auditoria para verificación de cumplimeinto de requisitos. Se han adelantado tramites ante la SDA para cumplir con la totalidad de requisitos legales aplicables. |  | 2 | 1 | 50%
| Diseñar la estrategía Cero Papel en colaboración con Gestión Documental y con Compras y Adquisiciones |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Procedimiento o Plan de Acción para implementar la estrategia en el mediano plazo | En el mes de febrero se desarrollan actividades con el equipo de Planeación, Gesión Documental y Gestión Ambeintal para establecer el programa de eficiencia administrativa y ahorro de papel. | El programa fue establecido emdiante Circular Interna 07. No se ha dado inicio a su ejecución debido a que no se ha empezado actividades presenciales. | El programa fue establecido emdiante Circular Interna 07. No se ha dado inicio a su ejecución debido a que no las actividades presenciales se han retomado de forma paulatina. |  | 1 | 1 | 100%
| Revisar los lineamientos de compras públicas sostenibles y ajustar el formato de evaluación de proveedores con criterios ambientales | [8 empty] | P | [15 empty] | Documento de evaluación de proveedores actualizado. | No se han ejecutado actividades al respecto, las actividades estan planeadas para el segundo trimestre | No se han ejecutado actividades al respecto, las actividades estan planeadas para el segundo semestre | No se han ejecutado actividades al respecto, las actividades estan planeadas para el segundo semestre |  | 1 | 0 | 0%
| Diseñar el Plan Integral de Movilidad Sostenible con base en la guia creada por la Secretaría de Movilidad |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | Actas de reuniones Documento del Plan de Movilidad Sostenible | No se han ejecutado actividades al respecto | No se han ejecutado actividades al respecto | No se han ejecutado actividades al respecto
Otros requerimientos normativos | Diseñar el Plan de Saneamiento Básico para la ETITC aplicable a todas las extensiones |  |  |  |  | P | [19 empty] | Documento del Plan de Saneamiento incluido en el SIG: | Se da inicio a la elaboración del documeto por parte de Gestión Ambiental | Se da inicio a la elaboración del documeto por parte de Gestión Ambiental, se proyecta terminarlo y socializarlo en el segundo semestre de 2021 | El Plan de Saneamiento esta siendo revisado de forma interdisciplinar entre SST y Gestión Ambiental |  | 1 | 0 | 0%
| Atender requerimientos de las autoridades ambientales y sanitarias cuando se requieran. | [24 empty] | Responder los requerimientos en los tiempos establecidos por las autoridades que lo solicieten. | Se recibe requerimeinto SDA 2021EE00521 en febrero de 2021, solicitando información sobre gestión de residuos en 2020. Se da respuesta con radicado 2021ER20946 | Durante el segundo trimestre no se presentaron requerimeintos de la Autoridad Ambiental | Se dio respuesta a los requerimeintos de la SDA sobre PEV, radicado 2021ER192433 Se solicita cierre de PIN como acopiador primario de llantas usadas mediante radicado 2021ER136454 Se remite a la SDA el concepto entregado por el IDEAM relacionado con el análisis de PCB mediante radicado 2021ER160994 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Formular el Plan de Emenrgencias Ambientales | [10 empty] | P | [13 empty] | Documento del Plan de Emergencias integrado al SIG | La actividad se reprogramó para el mes de junio de 2021 | Se reprgrama la actividad para el segundo trimestre de 2021 | Se recibió el Plan de Emergencias actualizado por la ARL, se deben incluir los escenarios de emergencias ambientales, actividad programada para el tercer trimestre de 2021 |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar seguimiento al estado de tramites ambientales | [6 empty] | P |  |  |  |  | E |  |  | P | E |  |  |  |  | P |  |  |  | Formato GAM-FO-14 correctamente diligenciado | Actividad planeada para el segundo trimestre | Se realizó un ajuste al formato, el cual fue aprobado por parte de Calidad y se ha llevado el control de los trámites a la fecha. | Se ha adelantado el registro de los diferentes tramites adelantados ante la SDA en el formato GAM-FO-14 |  | 3 | 2 | 66.67%
| Actualizar la documentación del SGA según las observaciones finales de la participacion de la ETITC en la estrategía ACERCAR de la SDA, la auditoria interna y los hllazgos de Control Interno | P | [10 empty] | E | [12 empty] | Archivo digital del SGA | Se realizó revisión de los documentos actuales y se elaboro el listado maesto de documentos del SGA identificando lo que requieren actualización. | Se realizó revisión de los documentos actuales y se elaboro el listado maesto de documentos del SGA identificando lo que requieren actualización. | Durante la ultima semana de septiembre se adelanta la actualización a los documentos relacionados con el manejo de residuos ordinarios y en la primera semana de octubre se solicita la modificación al administrador del SIG de la entidad. |  | 1 | 1 | 100%
| Total Actividades SGA publicado | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 9 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 71 | 51 | 71.83%
P= PLANEADAS | Marcar con la letra P en el mes que se planee la actividad y E en el mes en que se ejecute
E=EJECUTADAS
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB |  |  |  | CLASIF. DE INTEGRIDAD | [15 empty] | A |  |  |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | [6 empty] | 1

## PGIRESPEL
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DEL SGA | [26 empty] | CÓDIGO: GAM-FO-16
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: DICIEMBRE 17 DE 2019
PÁGINA: 2 DE 3
PLAN DE TRABAJO PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PGIRESPEL)
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | CONSOLIDADO
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Realizar una revisión exhaustiva del documento GAM-PL-01 Gestión Integral de Residuos Peligrosos | [9 empty] | P |  |  | E | [12 empty] | Documento GAM-PL-01 Gestión Integral de Residuos Peligrosos actualizado |  | 1 | 1 | 100%
| Actualizar el documento del PGIRESPEL según recomendaciones de la SDA-Lista de chequeo ACERCAR | [11 empty] | P | [13 empty] | Documento GAM-PL-01 Gestión Integral de Residuos Peligrosos actualizado |  | 1 | 0 | 0%
| Formular el Plan de Emergencias Ambientales aplicable para todas las sedes | [13 empty] | P | [11 empty] | Documento incluido en el SIG de la ETITC |  | 1 | 0 | 0%
| Programar entrega de RESPEL y Residuos Especiales | [9 empty] | P | [8 empty] | E | P | [5 empty] | Correo electrónico que endencie la solicitud del servicio |  | 2 | 1 | 50%
HACER | Hacer registro de RESPEL generados durante 2020 en la plataforma virtual del IDEAM | [5 empty] | P | [9 empty] | E | [9 empty] | Radicado y soportes del cargue de información a la plataforma. |  | 1 | 1 | 100%
| Realizar inspecciones al punto de almacenamiento de RESPEL | [9 empty] | P | [15 empty] | Informes de inspección |  | 1 | 0 | 0%
| Entregar RESPEL y Residuos Especiales a Gestores Autorizados | [9 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | Actas de recolección y disposición final |  | 2 | 0 | 0%
| Llevar bitácora de residuos | [21 empty] | P |  |  |  | Bitácora actualizada |  | 1 | 0 | 0%
VERIFICAR | Realizar evaluación de desempeño y seguimiento de indicador de generación de RESPEL | [21 empty] | P |  |  |  | Evaluación de desempeño |  | 1 | 0 | 0%
| Planear Plan de Acción según hallazgos de auditoria y Evaluación de Desempeño | [21 empty] | P |  |  |  | Plan de acción |  | 1 | 0 | 0%
ACTUAR | Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Acción | [27 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 3 | 25%
| P= PLANEADAS | Marcar con la letra P en el mes que se planee la actividad y E en el mes en que se ejecute
E=EJECUTADAS
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB |  | CLASIF. DE INTEGRIDAD | [18 empty] | A |  |  |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | 1

## Capacitaciones
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DEL SGA | [13 empty] | CÓDIGO: GAM-FO-16
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: DICIEMBRE 17 DE 2019
PÁGINA: 3 DE 3
CONSOLIDADO
TEMA |  | A quién se dirige | FEB | MAR | ABR | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | P | E | % CUMPLIMIENTO
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Uso sostenible del agua |  | Lideres de Proceso Comunidad ETITC |  | P | E | [9 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 1 | 100%
Uso eficiente de energia con apoyo de Infraestrutura Eléctrica |  | Comunidad ETITC | [7 empty] | P |  |  |  |  | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación
Manejo adecuado de Residuos |  | Comunidad ETITC |  |  |  | P |  | E | [6 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 1 | 100%
PGIRESPEL
RESPEL: Clasificación, separación, embalaje y rotulado. |  | Personal de Mantenimiento Locativo, Talleres y Laboratorios, Servicios Generales, Servicios TI |  |  |  | P | E | [7 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 1 | 100%
PLAN DE EMERGECIAS
Socialización del Plan de Emergencias Ambientales con las partes interesadas. |  | Comunidad ETITC | [9 empty] | P |  |  | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 0 | 0%
[16 empty] | TOTAL | 4 | 3 | 75%
| P= PLANEADAS | Marcar con la letra P en el mes que se planee la actividad y E en el mes en que se ejecute
E=EJECUTADAS
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | [9 empty] | A |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | 1