## CONSOLIDADO PROYECTOS (3)
VICERRECTORÍA | UNIDAD DE GESTIÓN | PROYECTO | programas | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | mes de inicio | mes final | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | TOTAL PROYECTADO AÑO | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | total ejecutado | VALORACIÓN % | VALORACIÓN RANGO | VALORACIÓN RANGO 2 | OBSERVACIONES RANGO CRITICO MES DE ABRIL | CONVENCIONES: VALORACION AGREGADA EN TERMINOS DE PROCENTAJE DE AVANCE (PROMEDIOS) PARA LAS AREAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES CON BASE EN LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión financiera | CONTROL INTERNO |  |  | 2 auditorias | Persona natural | Administrador público | 1 | 3627382.5 | 43528590 | marzo | octubre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno - ANUAL | CONTROL INTERNO |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J |  | CRITICA | MENOR DEL 60% DE AVANCE DE GESTION DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL AREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI Contratación a la Contraloría General. - ANUAL. | CONTROL INTERNO |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J |  | EN PROCESO | ENTRE EL 60% Y EL 95 % DE AVANCE DE GESTION DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL AREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
| CONTROL INTERNO | [40 empty] | 95% | GESTIÓN NORMAL | J |  | GESTION NORMAL | ENTRE EL 95% Y EL 100% DE AVANCE DE GESTION DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL AREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
| ORII | Bilingüismo | Bilingüismo | Capacitación para el fortalecimiento idioma inglés - docentes y administrativos |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 |  | Logística | Curso in situ y en el exterior |  | 50000000 | 50000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 5% | 7% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 73.33% | EN PROCESO | K |  | ADELANTADA | MAYOR AL 100% DE AVANCE DE GESTION DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL AREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
|  | Fortalecimiento oficina ORII | Fortalecimiento oficina ORII | Optimizar los procesos del área |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | modelo de negocio y operación de la ORII | Persona natural | Apoyo procesos de movilidad y apoyo técnico | 2 | 24000000 | 48000000 | febrero | diciembre | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 80% | EN PROCESO | K
|  | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Apoyo gastos de viaje docentes y administrativos |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Viáticos | 1 |  |  | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Apoyo gastos de viaje estudiantes (VITICOS Y TIQUETES |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Estudiantes movilizados nacional e internacionalmente | Transporte | Apoyo financiero | 1 | 20000000 | 20000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 99% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Visualización ETITC | Visualización ETITC | Organización congresos |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Congresos organizados | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento |  | 50000000 | 50000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
| ORII | [40 empty] | 90.47% | EN PROCESO | K
| PLANEACIÓN | Autoevaluación con fines de acreditación | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) |  | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior | 1 | 27500000 | 27500000 | mayo | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18% | CRÍTICA | L | El levantamiento de la documentación en el proceso de autoevaluación, se encuentra en producción por parte de las Decanaturas
|  | Gestión de calidad | Gestión de calidad | Seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Contratista | Personal técnico para el apoyo en la documentación y el desarrollo de diferentes procesos de las áreas administrativas y académicas | 1 | 19382000 | 19382000 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 89% | EN PROCESO | K
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Realizar los acompañamientos del seguimiento de la estrategia |  | 2016-01-31 | 2017-01-05 | Informes | Persona natural | Contratación de un profesional en Ingeniería Industrial, Economía o Administración de empresas para realizar el monitoreo y seguimiento al plan operativo y estratégico de la Escuela, así como para el monitoreo y gestión de la actualización de la información de la página web | 1 | 33000000 | 33000000 | enero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 7% | 9% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 76% | EN PROCESO | K | Las actividades asociadas con rendición de cuentas, mapas de riesgo, publicacion de información, y de trámites ante el SUIT se encuentran atrasadas debido a la atención a los requerimientos metodológicos y de información por parte de las entidades de vigilancia y control
| PLANEACIÓN | [40 empty] | 61% | CRÍTICA | L
| SECRETARIA GENERAL | Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuar un puesto físico único para Atención al Ciudadano y recepción de PQRS |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Puesto adecuado | Mantenimiento | Contratar una empresa que lleve a cabo todas las acciones tendientes a lograr la adecuación física de un puesto único de Atención al Ciudadano y recepción de PQRS, de conformidad con lo ordenado por la Ley. | 1 | 100000000 | 100000000 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | CRÍTICA | L | No se han definido estudios previos para la contratación de las adecuaciones
|  | Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | Digitalizar los documentos físicos del Archivo histórico de la ETITC |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Archivo de la Escuela digitalizado Diagnóstico de manejo documental por área Tablas de atención documental actualizadas | Persona jurídica | Contratar una empresa que digitalice los documentos físicos que ya están debidamente organizados y que reposan en el Archivo de la ETITC correspondientes a las siguientes dependencias: Talento Humano, archivo central (incluido el archivo histórico) y registro y control | 1 | 300000000 | 300000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | CRÍTICA | L | Está pendiente la definición del alcance de proyecto que permita identificar el modelo de manejo documental y operacional (es decir, si el modelo es físico o digital y en qué momento se utilizaría cada uno de ellos). Igualmente deben definirse los activos de información institucionales. Se ha avanzado en la actualización de las Tablas de Retención Documental con las áreas
|  | Gestión de Control Interno Disciplinario | Gestión de Control Interno Disciplinario | Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Procesos tramitados | Persona natural | Contratar un profesional del derecho que apoye el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría General de la ETITC en lo relacionado con la sustanciación de procesos disciplinarios que sean de competencia de la entidad. | 1 | 45320000 | 45320000 | junio | diciembre | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16% | 16% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 72% | EN PROCESO | K | Se encuentra en proceso de depuración cada uno de los procesos vigentes de las anteriores vigencias (30 casos acumulados)
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Actualizar el manual de atención al ciudadano |  | 2016-01-15 | 2016-01-29 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | CRÍTICA | L | Se está trabajando en el manual, el cual aún no se ha normalizado. Está por definirse la propuesta de modelo de gestión de atención al usuario, modelo operativo y sus procedimientos
| SECRETARIA GENERAL | [40 empty] | 25.75% | CRÍTICA | L
Promedio STAFF ASESOR | [41 empty] | 68.22% | EN PROCESO | K
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para artes | 3 | 2023272 | 6069816 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | GESTIÓN NORMAL | J | Contratos de docentes y demás recurso humano requerido por el semestre
|  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento de enseñanza del inglés y otras lenguas con la articulación entre centro de lenguas y el bachillerato |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes y docentes en programas de formación | Recursos del centro de lenguas | NA | 0 | 0 | 0 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | CRÍTICA | L | A la fecha no se encuentra definida la oferta exclusiva para los estudiantes y profesores del bachillerato en segunda lengua
| BACHILLERATO | [40 empty] | 68.5% | EN PROCESO | K
| BIENESTAR | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Apoyo académico | Monitorias |  |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Materiales | Tableros acrílicos para el desarrollo de la monitoria | 4 | 175000 | 700000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 96.04% | GESTIÓN NORMAL | J | Se llevó a cabo una reorganización de los proyectos del área, considerando los lineamientos definidos en los programas internos establecidos por el área de Bienestar
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos | Clases Individuales |  |  |  |  | Materiales | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | 8 | 375000 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 96.04% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Bienvenida Docentes PES | [9 empty] | enero | diciembre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Entrenamientos | Convocatorias de selecciones deportivas |  |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Refrigerios | Refrigerios | 1000 | 5000 | 5000000 | enero | diciembre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Salud | Atención Básica | Control Tensión a Docentes | [9 empty] | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 24.01% | CRÍTICA | L | Están pendientes por reprogramación las actividades relacionadas con las campañas de promoción de la salud, las cuales se iniciarán a partir del mes de mayo
| BIENESTAR | [40 empty] | 83.22% | EN PROCESO | K
| FACULTADES | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) |  | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | [5 empty] | mayo | agosto | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | CRÍTICA | L | Las Decanaturas se encuentran en proceso de elaboración y consolidación de los documentos requeridos para las Condiciones iniciales de cada programa. Se reprogramaron las entregas de abril para el mes de mayo.
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Maestría |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa | 2 | 407500000 | 815000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 98% | EN PROCESO | K | En el mes de mayo se presentará al Consejo Directivo la documentación para radicar ante SACES. La evidencia documental se encuentra consolidada en un 90%.
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de material bibliográfico facultad de sistemas |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de libros impresos temática bigdata, cloud, BI, IOT y seguridad informática | Material bibliográfico | Persona jurídica | 1 | 150000000 | 150000000 | enero | abril | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | CRÍTICA | L | Está pendiente la entrega y consolidación de las necesidades bibliográficas por parte de las Decanaturas
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Adquisición televisor o monitor de 42" | 2 | 1400000 | 2800000 | marzo | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | CRÍTICA | L | Se encuentran en proceso de revisión las especificaciones técnicas definidas por la Vicerrectoría Académica respecto de los medios tecnológicos de atención y consulta solicitados para la Bilbioteca
|  | Internacionalización | Internacionalización | Acreditación para Expo recerca Barcelona 2016, presentación y participación internacional de la ETITC por obtener platinum en Guadalajara, México (proyectos konciencia -Barcelona- y homematik - Rumania-) |  | 2016-03-16 | 2016-03-20 | Representación Expo recerca Barcelona 2016 | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 16000000 | 16000000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Descansa pies | 7 | 620000 | 620000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | CRÍTICA | L | Se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de la Vicerrectoría Académica y de las Decanaturas referente a mobiliario y equipos de oficina
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Implementación seguridad informática fase II |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición, instigación y análisis de evidencias digitales con el uso de kits forenses duplicadores, toma de imágenes forenses, bloqueadores de dispositivos, recuperación de datos | Equipos | Móviles, recuperación de información, análisis de información | 1 | 350000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | CRÍTICA | L | Se han entregado 3 documentos de prospectiva al área de Planeación para revisión (Especializaciones, Mecánica, Sistemas). Están pendientes 3 documentos para revisión.
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de diseño implementado | Equipos | FAB LAB | 7 | 88571.4286 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | CRÍTICA | L | Esta actividad está asociada con la entrega de recursos CREE. Se están haciendo las investigaciones de mercado sobre los equipos requeridos.
|  | Participación en eventos académicos | Participación en eventos académicos | Evento de la facultad donde se promueve la seguridad informática |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 3er jornada de la seguridad informática | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 3000000 | 3000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6
|  | Soporte de los procesos de la academia | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes | docentes | Hora cátedra | 1 | 1500000000 | 1500000000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
| FACULTADES | [40 empty] | 43.33% | CRÍTICA | L
Promedio VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [41 empty] | 58.94% | CRÍTICA | L
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Combustible y lubricantes | Adquisición de combustible y lubricantes | 1 | 15625197.85 | 15625197.85 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.09% | 84.67% | EN PROCESO | K
|  | Fortalecer los procesos de contratación implementación del ERP | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Procesos contractuales ejecutados | Persona natural | Profesional para el apoyo de los procesos contractuales | 1 | 3000000 | 33000000 | febrero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.67% | 86% | EN PROCESO | K
| CONTRATACIÓN | [40 empty] | 85.33% | EN PROCESO | K
| FINANCIERA | Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero | Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero | Realizar el seguimiento y publicación de los informes de ejecución financiera mensual |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Informes presentados ante el Consejo Directivo y publicados en la página Web de la Escuela | Esfuerzos administrativos | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 99% | GESTIÓN NORMAL | J
| FINANCIERA | [40 empty] | 99% | GESTIÓN NORMAL | J
| INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Licencias de software | Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Unity 5 | 1 |  | 60000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16% | 16% | 16% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 96% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Ampliación de cobertura de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Canales en operación | Persona jurídica | Canal de Internet sedes Calle 13 | 1 | 180000000 | 180000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 59% | CRÍTICA | L | Está por definir la formulación del PETIC, los recursos para el desarrollo e implementación de la estrategia GEL, definición de políticas y estructura para seguridad de la información
| INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | [40 empty] | 77.5% | EN PROCESO | K
| INFRAESTRUCTURA | Administración planta física | Administración planta física | Elaboración de dibujos y diseños de oficinas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Auxiliar de Ingeniería para el apoyo coordinación equipo, dibujos y diseños de oficinas | 1 | 19800000 | 19800000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 96% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Gestión de adquisición de nuevos predios, gestión predial | gestión de adquisición de nuevos predios, gestión predial | identificación de predios, negociación y adquisición, gestión predial y englobe |  |  |  | nuevos predios | [5 empty] | enero | julio | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 66.5% | EN PROCESO | K
|  | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Contratación de mano de obra y repuestos para mantenimiento de equipos de UPS y reguladores | 10 | 1500000 | 15000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.67% | 32.67% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación de talleres y laboratorios | Mantenimiento | Iluminación de talleres de Mecánica, Metalistería, Motores, Fundición, Electrónica | 8 | 27000000 | 216000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 96% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación zonas comunes | Mantenimiento | Sistema de iluminación para los parqueadero calle 15, cancha carrera 17, patio oriental, entrada calle 13 | 3 | 12000000 | 36000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 75% | EN PROCESO | K
|  | Modernización red hidráulica y sanitaria | Modernización red hidráulica y sanitaria | Levantamiento de planos red hidrosanitarias, gas y contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Consultoría red contraincendios y levantamiento redes hidrosanitarias existentes | 1 | 45000000 | 45000000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 45% | CRÍTICA | L | Depende de la disponibilidad de recursos CREE
|  | Reforzamiento estructural | Reforzamiento estructural | Renovación licencia reforzamiento estructural |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona jurídica | Renovación licencias | 1 | 10000000 | 10000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.09% | 99.33% | GESTIÓN NORMAL | J
| INFRAESTRUCTURA | [40 empty] | 72.93% | EN PROCESO | K
| TALENTO HUMANO | Gestión Ambiental | Uso eficiente de agua | Realizar 2 talleres de sensibilización y/o campañas educativas para el ahorro y uso eficiente del agua. | [9 empty] | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Gestionar los procesos de apoyo del talento humano | Desarrollo del talento humano a través de las actividades de bienestar y capacitación | Desarrollo del talento humano a través de las actividades de bienestar y capacitación |  |  |  | Ejecución del plan | [5 empty] | febrero | diciembre | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 20% | 100% | 0% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 46% | CRÍTICA | L | Está pendiente la actualización de la información por parte de algunos funcionarios en el portal SIGEP
|  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Implementación (DOCUMENTACIÓN) | Implementación (DOCUMENTACIÓN) |  |  |  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000 | febrero | marzo | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 20% | 20% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 76% | EN PROCESO | K
|  | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | [39 empty] | 33% | CRÍTICA | L | Debido a que el proceso de contratación de los servicios generales (vigilancia) se declaró desierto, se afectaron los tiempos de cumplimiento de esta actividad
| TALENTO HUMANO | [40 empty] | 63.5% | EN PROCESO | K
Promedio VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [41 empty] | 74.32% | EN PROCESO | K
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | Educación continuada | Educación continuada | Diplomados 120 horas | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 7200000 | 7200000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | CRÍTICA | L | Con corte a abril se ejecutó un diplomado de dos esperados. Está pendiente la reprogramación del segundo que se tenía previsto para el primer trimestre
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Base de datos actualizada | Persona jurídica | Software especializado | 1 | 20000000 | 20000000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 74% | EN PROCESO | K
|  | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Desarrollo de cursos | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Cursos desarrollados | Persona natural | Docentes para cursos de producción diseño, creación de video juegos y dispositivos móviles | 4 | 25600000 | 102400000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 67% | EN PROCESO | K
|  | Interrelación con el sector productivo | Interrelación con el sector productivo | Capacitación especializada de 30 a 120 horas | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, Talleres Y Personal | Contratación de docentes, adquisición material didáctico , talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales (horas) | 600 | 90000 | 54000000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | EN PROCESO | K
| CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | [40 empty] | 63% | EN PROCESO | K
| CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Emprendimiento | Emprendimiento | Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento, Liderazgo, Comunicación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Formación certificada para la comunidad académica | Persona Jurídica | Prestación Servicio | 4 | 5000000 | 20000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6
|  | Implementación Software Anti plagio | Implementación Software Anti plagio | Realizar gestiones para la compra del software | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mejora y optimización de la producción de conocimiento en la ETITC | Persona Jurídica | Adquisición de Software | 1 | 25000000 | 25000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | CRÍTICA | L | No están definidos recursos
|  | Propiedad Intelectual | Propiedad Intelectual | Desarrollo de capacitaciones | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-11-30 | Formación y sensibilización a los Grupos investigación, profesores, alumnos de semilleros, alumnos de la asignatura fundamentos de Investigación. | Persona natural | Prestación de Servicio | 100 estudiantes y docentes capacitados | 0 | 0 | enero | noviembre | 9.091% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 59.09% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | EN PROCESO | K
|  | Redes de Innovación | Redes de Innovación | Participación en Redes nacionales (OTRI) y Connect | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Sensibilización a la comunidad académica del proceso de innovación. | Persona Jurídica | Inscripción, logística | 2 | 35000000 | 35000000 | enero | diciembre | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.63% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | GESTIÓN NORMAL | J | Estudios previos realizados en enero, membresía pagada en febrero,
|  | Segunda Fase Campus Virtual | Segunda Fase Campus Virtual | Sensibilizar y capacitar a profesores para la generación de conocimiento para cursos de E-learning | Juanita Dávila | Febrero | 2016-12-20 | Contenidos cursos | Persona natural | Prestación de Servicio | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6
|  | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Capacitación en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Martha Sarria | 2016-07-01 | 2016-08-31 | Certificado | Persona jurídica | Contratación de Diplomado | 10 | 3500000 | 35000000 | septiembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 33% | 33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | CRÍTICA | L | Frente a la proyección de participar en 5 eventos relacionados, se ha participado en 2. Estas participaciones dependen de la política Distrital de Vigilancia Tecnológica
| CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | [40 empty] | 55.25% | CRÍTICA | L
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Afiliación RedColsi (Afiliación RedColsi) | Martha Herrera | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Renovación membresía | Persona jurídica | 1 | 650000 | 650000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 96% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Formación de investigadores | Formación de investigadores | Curso de formación en Pedagogía, investigación (Diplomado formulación proyectos 120 horas) | Martha Herrera | Junio | Agosto | Diplomado 120 horas (75 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 35 | 1500000 | 75000000 | junio | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | EN PROCESO | K | Se desarrolló el curso de redacción y está en proceso de contratación los diplomados en pedagogía e investigación
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Convocatoria Financiación Proyectos de investigación (SAPIENTIAM) | Martha Herrera - Grupos de investigación - Comité de investigación | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 5 Grupos elegidos (10 proyectos) | Materiales | Compra de materiales | 1 | 180000000 | 180000000 | febrero | diciembre | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 0% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | Demoras para definición de material bibliográfico, diferentes áreas formulan necesidades bibliográfico, demoras)
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN | [40 empty] | 89.67% | EN PROCESO | K
| CENTRO DE LENGUAS | Capacitación en idioma inglés | Capacitación en idioma inglés | Diagnóstico del manejo del inglés en la planta de personal docente administrativo y de estudiantes del bachillerato de los grados 10o y 11o. | Centro de lenguas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Diagnóstico | Licencias | Licencias de exámenes de inglés OOPT | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 73% | EN PROCESO | K | Se dieron inicio a los cursos del personal interno de la Escuela, están pendientes los cursos de idiomas por extensión
|  | Adecuación del centro de lenguas | [39 empty] | 13% | CRÍTICA | L | Faltan requerimientos de infraestructura y de tecnología para tener las salas disponibles y en funcionamiento al 100%
| CENTRO DE LENGUAS | [40 empty] | 43% | CRÍTICA | L
| CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Adquisición de insumos de talleres | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Insumos adquiridos | Persona jurídica | Insumos para los talleres | 1 | 500000000 | 500000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 67% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Tornos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 12 | 8000000 | 96000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 30% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Readecuación de talleres y laboratorios | Readecuación de talleres y laboratorios | Reubicación del taller de ajuste | Rosemberg Ardila | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 1 | 60000000 | 60000000 | febrero | junio | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Computadores electrónica | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 40 | 2800000 | 112000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.6% | 63% | EN PROCESO | K | Se están identificando necesidades de renovación. La renovación se realiza durante los recesos académicos
| CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | [40 empty] | 82.5% | EN PROCESO | K
Promedio VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | [41 empty] | 68.12%
Promedio general | [41 empty] | 67.4% | EN PROCESO | K | Corresponde al estado de avance agregado gestión institucional sobre lo proyectado para el periodo enero - abril de 2016 (consolidado por proyectos de las unidades de gestión)
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1 | [36 empty] | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on I1: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on J1: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on K1: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on L1: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on M1: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos
Note on AE3: CONTROL INTERNO: Se presentó el 22 de febrero 2016 al DAFP y se cuenta con la Certificación.
Note on E78: ETITC : Se hizo el curso de investigación
Note on F295: ETITC : Se realizó el curso de Metodología General Ajustada
Note on E297: ETITC : Realizable en Semana cultural
Note on S501: CONTROL INTERNO: PLAZO MÁXIMO: HASTA EL 11 DE MARZO
Note on W501: CONTROL INTERNO: PLAZO MÁXIMO: HASTA EL 11 DE JULIO
Note on AA501: CONTROL INTERNO: PLAZO MÁXIMO: HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE
Note on AE502: AUX_CONTROLINTERNO: 04 Marzo enviado por correo electrónico para su publicación
Note on AD503: CONTROL INTERNO: publicado
Note on R504: CONTROL INTERNO: HASTA EL 10 DE FEBRERO
Note on AE504: CONTROL INTERNO: Se presento a la CGN el 23 de febrero de 2016 y se cuenta con el respectivo informe
Note on AD505: CONTROL INTERNO: publicado
Note on Q507: CONTROL INTERNO: HASTA EL 30 DE ENERO
Note on AE507: CONTROL INTERNO: AÑO 2014 03 Marzo envió de informe para su publicación
Note on E518: CONTROL INTERNO: ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014