## Resumen noviembre
1. Avance
Esperado | 91.67%
Reportado | 95%
2. Aplazamientos a 2017 |  | Por presupuesto | Por razones operativas
Total | 9% | 6.68% | 1.871%
2. Avance ajustado
Esperado | 91.67%
Reportado | 95%
Reportado ajustado | 93.13%

## BD de plan de acción 2016
VICERRECTORÍA | UNIDAD DE GESTIÓN | PROYECTO | PROGRAMAS | ACTIVIDADES | [8 empty] | INICIO | FIN | [26 empty] | VALORACIÓN % EJECUCIÓN & PROYECCIÓN PARA EL PERIODO | VALORACIÓN RANGO | VALORACIÓN 3 | [7 empty] | OBSERVACIONES OCTUBRE |  | OBSERVACIONES NOVIEMBRE - DICIEMBRE | % DE GESTIÓN POR REALIZAR EN EL TIEMPO RESTANTE DE LA VIGENCIA ACTUAL | PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA | RUBROS | [54 empty] | RUBROS
[56 empty] | Remuneracion servicios tecnicos |  |  |  |  | Compra de equipos |  |  |  |  | Materiales y suministros |  |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  |  | Viaticos y gastos de viaje |  |  |  |  | Impresos y publicaciones |  |  |  |  | Comunicaciones y transporte |  |  |  |  | Seguros |  |  |  |  | Bienestar Social (Universitario) |  |  |  |  | Capacitacion |  |  |  |  | Impuestos, tasas y multas
[56 empty] | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución |  | Solicitado | Ejecutado | % | Sobrejecución
[5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | TOTAL PROYECTADO AÑO | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | total ejecutado |  |  |  | observaciones ENE-ABRIL | Observaciones Mayo | Observaciones Junio | Observaciones Julio | Observaciones Agosto | Observaciones Septiembre | Observaciones Octubre | [8 empty] | % | $ |  |  |  | % | $ |  |  |  | % | $ |  |  |  | % | $ |  |  |  | % | $ |  |  |  | % | $ |  |  |  | % | $ |  |  |  | % | $ |  |  |  | % | $ |  |  |  | % | $ |  |  |  | % | $
STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Direccionamiento Institucional |  |  | 1 auditoria | Persona natural | Ingeniero financiero | 1 | 2929206 | 35150472 | julio | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 4% | 6% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 3.6% | 6% | 0% | 0% | 99.6% | 99.6% | TERMINADA | B | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia |  |  | no se realizado en el periodo programado | se realizo la auditoria en el mes de agosto, esta en edición el informe y plan de mejoramiento. | [5 empty] | 0.4% | [61 empty] | 0
|  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Docencia Bachillerato |  |  | 2 auditorias | Persona natural |  |  |  |  | abril | octubre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 18% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 47% | 3% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 2% | 0% | 64% | 80% | EN PROCESO | K | auditoria realizada se esta en elaboración de informes | auditoria realizada se esta en elaboración de informes |  |  |  | No se hizo nada en el mes ya que no habia jefe de area | No se hizo nada en el mes ya que no había profesional encargado de Control Interno |  |  | Por cambio de prioridades, se realizó una auditoria especial a proyectos especiales no se realizaron actividades en el mes para esta linea | 36% | [61 empty] | 0
|  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Docencia PES |  |  | 2 auditorias | Persona natural |  |  |  |  | abril | octubre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 18% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 47% | 3% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 2% | 0% | 64% | 80% | EN PROCESO | K | auditoria realizada se esta en elaboración de informes | auditoria realizada se esta en elaboración de informes |  |  |  | No se hizo nada en el mes ya que no habia jefe de area | No se hizo nada en el mes ya que no había profesional encargado de Control Interno |  |  | Por cambio de prioridades, se realizó una auditoria especial a proyectos especiales no se realizaron actividades en el mes para esta linea | 36% | [61 empty] | 0
|  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Extensión y Proyección Social |  |  | 2 auditorias | Persona natural |  |  |  |  | abril | octubre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 18% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 47% | 3% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 2% | 0% | 64% | 80% | EN PROCESO | K | auditoria realizada se esta en elaboración de informes | auditoria realizada se esta en elaboración de informes |  |  |  | No se hizo nada en el mes ya que no habia jefe de area | No se hizo nada en el mes ya que no había profesional encargado de Control Interno |  |  | Por cambio de prioridades, se realizó una auditoria especial a proyectos especiales no se realizaron actividades en el mes para esta linea | 36% | [61 empty] | 0
|  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión de Adquisiciones |  |  | 1 auditoria | Persona natural |  |  |  |  | julio | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 4% | 5% | 1% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 3.6% | 5% | 1% | 0% | 99.6% | 99.6% | TERMINADA | B | SIN INICIAR |  |  | No se ha realizado en el periodo programado. | se inicio la auditoria el 22 de agosto aun esta en proceso. | ya se realizo, falta socializar, se aplazo por retiro Cruz Ernesto Rincon | ya se realizó, falta socializar, se aplazó por retiro del profesional encargado de Control Interno |  |  |  | 0.4% | [61 empty] | 0
|  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión de Informática y comunicaciones |  |  | 1 auditoria | Persona natural |  |  |  |  | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SIN INICIAR | [9 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión de Talento Humano |  |  | 1 auditoria | Persona natural |  |  |  |  | septiembre | septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 30% | CRÍTICA | L | SIN INICIAR |  |  |  |  | el plan de auditoria ya se hizo, esta pendiente por reprogamar dado el cambio de lider de proceso | el plan de auditoria ya se hizo, está pendiente por reprogramar dado el cambio de líder de proceso |  |  | Se elaboró el plan | 70% | [61 empty] | 0
|  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión financiera |  |  | 2 auditorias | Persona natural | Administrador público | 1 | 3627382.5 | 43528590 | marzo | octubre | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 4% | 4% | 10% | 15% | 100% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0% | 0% | 75% | 90% | EN PROCESO | K | auditoria realizada se esta en elaboración de informes | auditoria realizada se esta en elaboración de informes |  |  |  | Las adutorias(misionales )uedaron aplazadas porque no habia jefe de area y por solicitud , oficio 14- 13 del 18 de octubre del 2016 solicito una auditoria especial para el proyecto educacion media fortalecida ( convenio interadministrativo N 26-98 del 2016) inscrito entre la EITIC y la Secretaria de educacion | Las auditorías (misionales) quedaron aplazadas porque no había jefe de área y por solicitud, oficio 14- 13 del 18 de octubre del 2016 solicito una auditoria especial para el proyecto educación media fortalecida ( convenio interadministrativo N 26-98 del 2016) inscrito entre la EITIC y la Secretaria de educación |  |  | Tienen planeado ejecutarla el 12 de diciembre. Las auditorías (misionales) quedaron aplazadas por cambio en la persona a cargo del área y por solicitud, oficio 14- 13 del 18 de octubre del 2016 se solicitó una auditoria especial para el proyecto educación media fortalecida (convenio interadministrativo N 26-98 del 2016) inscrito entre la ETITC y la Secretaria de Educación | 25% | [61 empty] | 0
|  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión Jurídica |  |  | 1 auditoria | Persona natural |  |  |  |  | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SIN INICIAR | [9 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Investigación |  |  | 2 auditorias | Persona natural |  |  |  |  | abril | octubre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 18% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 47% | 3% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 2% | 0% | 64% | 80% | EN PROCESO | K | auditoria realizada se esta en elaboración de informes | auditoria realizada se esta en elaboración de informes |  |  |  | No se hizo nada en el mes ya que no habia jefe de area | No se hizo nada en el mes ya que no habia profesional encargado de Control Interno |  |  | Por cambio de prioridades, se realizó una auditoria especial a proyectos especiales no se realizaron actividades en el mes para esta linea | 36% | [61 empty] | 0
|  | Promedio Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | [37 empty] | 74.02% | 83.92% | EN PROCESO | K | [9 empty] | Reprogramación de auditorías para llevar a cabo una auditoría especial al proceso de proyecto especiales. Reprogramación de algunas actividades debido al cambio del encargado de control interno. | 25.98% | 0%
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe de actualización de sistema EKOGUI (LITIGOB) - SEMESTRAL |  |  | 2 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12% | 38% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12% | 38% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Ya se ejecuto, ya se envio a la agencia nacional de defensas juridica del estado (se envio el 21 de agosto del 2016) | Ya se ejecuto, ya se envio a la agencia nacional de defensas juridica del estado (se envio el 21 de agosto del 2016) |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe de Austeridad en el Gasto - TRIMESTRAL |  |  | 4 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 6% | 19% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 6% | 19% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Se publica la semana del de Nov | Se publica la semana del de Noviembre |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe de Control Interno Contable - ANUAL |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe de evaluación a la Gestión Institucional por dependencias (POA - Ley 909/04) - ANUAL |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe de Rendición de Cuentas |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | se hace al final de año | se hace al final de año |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 - ANUAL |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno - ANUAL |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe Pormenorizado del Sistema Integrado de Gestión - Ley 1474/11 - CUATRIMESTRAL |  |  | 3 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 4% | 4% | 16% | 10% | 100% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 4% | 4% | 16% | 0% | 90% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | Esta programado para el mes Nov | Esta programado para el mes Noviembre |  |  | La remisión del informe se aplaza para el mes de diciembre en tanto se termina el informe | 10% | [61 empty] | 0
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) - SEMESTRAL |  |  | 2 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Informes de ley a entes de control | Informes de ley a entes de control | Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 de 2011. EVENTUAL |  |  | mínimo 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Promedio Informes de ley a entes de control | [37 empty] | 99% | 99.5% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se elaboraron los informes requeridos de entes de control | 1% | 0%
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Informe avance Plan Mejoramiento - corte 31 diciembre a la Contraloría General - SEMESTRAL |  |  | 2 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 6% | 6% | 21% | 17% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 62% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | En proceso | En proceso |  |  | Por prioridad de auditoria especial a proyectos especiales no se hizo nada en esta linea | 38% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes - ANUAL |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a Informes sobre Convenios de Cooperación - MENSUAL. |  |  | 12 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 20% | 0% | 99.66% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 20% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B |  | los informes depende del área de la ORII. Determinación de convenios pertinentes para generar informes y su análisis |  |  |  | En proceso | En proceso |  |  |  | 0.34% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la evaluación del desempeño y Acuerdos de Gestión en todos los niveles |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 6% | 19% | 0% | 0% | 100% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 6% | 19% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Ya se realizo, ya se envio correo a talento Humano, se realizo esta tarea el 15 de sep del 2016 | Ya se realizo, ya se envio correo a talento Humano, se realizo esta tarea el 15 de sep del 2016 |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 12% | 30% | 20% | 0% | 100% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 12% | 30% | 20% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  |  | los seguimientos se han realizado según cronograma, el auditado no anexado información solicitada | los seguimientos se han realizado según cronograma | los seguimientos se han realizado según cronograma |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI Contratación a la Contraloría General. - ANUAL. |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  |  | en marzo se realizo seguimiento a la información 2015, en cual por políticas de la contraloría solicito plazo. | en marzo se realizo seguimiento a la información 2015, en cual por políticas de la contraloría solicito plazo. |  |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la Racionalización de Trámites. ANUAL |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Preguntar a planaeacion si ya teiene el fenecimiento de la cuenta |  |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 6% | 6% | 20% | 18% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 62% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Lo que queda de porcentaje se es para el año 2017 | 0% | 38% | [60 empty] | 0.38
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |  |  | 3 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 50% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG. |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 12% | 18% | 15% | 5% | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 12% | 18% | 15% | 0% | 95% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | A la espera de planeacion por informe del sistema y metas de gobierno, se ejecuta en noviembre | A la espera de planeacion por informe del sistema y metas de gobierno, se ejecuta en noviembre |  |  | falta revision del jefe de area | 5% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a publicación en la web al 31 de enero de cada año de: 1. Plan de Compras 2. Plan Anticorrupción (Riesgos, anti trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) 3, Presupuesto 4. Política de Desarrollo del Talento Humano 5. Eficiencia Administrativa y cero papel |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento. |  |  | 12 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  | En la vigencia no se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento | en agosto la secretaria general cerro el hallazgo que estaba pendiente dentro del plan de mejoramiento, resolución relacionada con atención al ciudadano 250 del manual de atención al ciudadano; la OCI solicito OAP solicito en fenecimiento de la cuenta ante la contraloría. | en agosto la secretaria general cerro el hallazgo que estaba pendiente dentro del plan de mejoramiento, resolución relacionada con atención al ciudadano 250 del manual de atención al ciudadano; la OCI solicito OAP solicito en fenecimiento de la cuenta ante la contraloría. | en agosto la secretaria general cerro el hallazgo que estaba pendiente dentro del plan de mejoramiento, resolución relacionada con atención al ciudadano 250 del manual de atención al ciudadano; la OCI solicito OAP solicito en fenecimiento de la cuenta ante la contraloría. |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |  |  | 3 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12% | 38% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12% | 38% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Ejectuda |  |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP) |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 63% | 5% | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 63% | 0% | 95% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  |  |  | sistema sigep no permite ingresar a los usuarios de la escuela CI y TH. A la fecha no se ha podido ingresar el usuario de control interno al sigep. | el Usuario de CI no ha podido ingresar a la fecha al Sigep, por problemas técnicos , se han remitidos requerimientos a TH (desde marzo no se ha solucionado dichas situaciones) CI por lo anterior a la fecha no se ha podido hacer seguimiento al SIGEP. | ya se solicito el acceso pero no se a podido hacer la verificacion, (preguntar en talento humano y tecnologia) | Ya se solicito el acceso pero no se a podido hacer la verificacion |  |  | falta actualizar la ultima version | 5% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |  |  | 1 informe | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | CRÍTICA | L |  |  |  |  | a la fecha no se ha podido ingresar al sistema debido a la falta de suministro de los token requeridos | Por cambio de jefe de area se a retrasado esta actividad, se entrego el TOKEN el 4 de Octubre del 2016, se planea trabajar en la actividad el 15 de Nov | Por cambio de jefe de area se a retrasado esta actividad, se entrego el TOKEN el 4 de Octubre del 2016, se planea trabajar en la actividad el 15 de Noviembre |  |  | el primero de diciembre se entregó el token para poder realizar el seguimiento | 100% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento avance estrategia Anticorrupción cortes en abril, agosto y diciembre. |  |  | 3 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 16% | 45% | 5% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 16% | 45% | 5% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Falta la revision por parte del jefe de control interno | Falta la revision por parte del profesional encargado de Control Interno |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento a la presentación de informes de Ley | Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA. TRIMESTRAL |  |  | 4 informes | Persona natural |  |  |  |  | enero | diciembre | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 12% | 33% | 5% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 12% | 33% | 5% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Falta la revision por parte del jefe de control interno | Falta la revision por parte del profesional encargado de Control Interno |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Promedio Seguimiento a la presentación de informes de Ley | [37 empty] | 89.04% | 94.12% | EN PROCESO | K | [9 empty] | Demoras relacionadas con la entrega de tokens para las auditorías financieras en el SIIF e inconvenientes con el acceso al SIGEP. | 10.96% | 2.235%
| Promedio CONTROL INTERNO | [38 empty] | 87.35% | 92.51% | EN PROCESO | K | [9 empty] | Para 2017 se realizará la relación de acreencias a favor de la entidad | 12.65% | 0.7451% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| ORII | Bilingüismo | Bilingüismo | Capacitación para el fortalecimiento idioma inglés - docentes y administrativos | 2016-02-02 | 2016-11-30 |  | Logística | Curso in situ y en el exterior |  | 50000000 | 50000000 | febrero | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | se quita ya que centro de idiomas esta haciendo esta linea | se quita ya que centro de idiomas esta haciendo esta linea |  |  | Se reasigno esta actividad al centro de lenguas |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento de enseñanza del inglés y otras lenguas con la articulación entre centro de lenguas y el bachillerato | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes y docentes en programas de formación | Recursos del centro de lenguas | NA | 0 | 0 | 0 | enero | septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | esta linea esta en bachillerato, se traslado a la ORII ya que esta lo maneja , la ORII dice que no tiene que ver con esta linea, se traslada para el centro de lenguas | La actividad se traslada para el centro de lenguas |  |  | Se reasigno esta actividad al centro de lenguas | [62 empty] | 0
|  | Promedio Bilingüismo | [42 empty] | Línea de proyecto no tiene argumento ya que hay una unidad de gestión de lengua extranjera se elimina | [7 empty] | Estas actividades se reasignaron para el Centro de Lenguas |  | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Fortalecimiento oficina ORII | Fortalecimiento oficina ORII | Diseño y construcción página web ORII-ETITC | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Página web implementada de la ORII | Persona jurídica | Diseño y construcción página web ORII-ETITC | 1 | 3000000 | 3000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 58% | 2% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 17% | 58% | 5% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J |  |  | se adelantado contenido de la pagina, en revisión políticas, adelanto en estructura de la pagina y funcionalidades, trabajo de grado de bachilleres elaboración de pagina web | se adelantado contenido de la pagina, en revisión políticas, adelanto en estructura de la pagina y funcionalidades, trabajo de grado de bachilleres elaboración de pagina web | se adelantado contenido de la pagina, en revisión políticas, adelanto en estructura de la pagina y funcionalidades, trabajo de grado de bachilleres elaboración de pagina web | El 2 de nov se social con el web master, falta adaptar la version para poderse ver en en celulares y tablas | El 2 de nov se social con el web master, falta adaptar la version para poderse ver en en celulares y tablas |  |  | queda pediente convertir la página a worpress, el 5% restante queda para el proximo año (2017) | 5% | 5% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.05
|  | Fortalecimiento oficina ORII | Fortalecimiento oficina ORII | Optimizar los procesos del área | 2016-02-02 | 2016-12-20 | modelo de negocio y operación de la ORII | Persona natural | Apoyo procesos de movilidad y apoyo técnico | 2 | 24000000 | 48000000 | febrero | diciembre | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 2% | 0% | 5% | 10% | 33% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | se presenta propuesta de acuerdo de movilidad al consejo académico para su aprobación. | consejo académico sigue en estudio, se generaron varios comentarios, en julio primera presentación en consejo directivo | consejo académico sigue en estudio, se generaron varios comentarios, en julio primera presentación en consejo directivo | consejo académico sigue en estudio, se generaron varios comentarios, en julio primera presentación en consejo directivo | ya se aprobo el acuerdo de movilidad | ya se aprobo el acuerdo de movilidad |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento oficina ORII | Fortalecimiento oficina ORII | Optimizar los procesos del área | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Software implementado | Persona jurídica | Software apoyo procesos de internacionalización | 1 | 25000000 | 25000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 20% | 45% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 9% | 11% | 0% | 0% | 35% | 35% | CRÍTICA | L |  |  |  |  | esta línea no va este año, hasta tanto se implemente las administrativas | ya se aprobo el proyecto,este se implementara en el primer semestre del 2017,por disponibilidad de presuspuesto | ya se aprobo el proyecto, este se implementara en el primer semestre del 2017,por disponibilidad de presuspuesto |  |  | No hay presupuesto para esta actividad, porcentaje restante va para el siguiente año | 0% | 36% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 0.36 | 0.36
|  | Promedio Fortalecimiento oficina ORII | [37 empty] | 76.67% | 76.67% | EN PROCESO | K |  | se presenta propuesta de acuerdo de movilidad al consejo académico para su concepto y aprobación de consejo directivo determinante la gestión de la ORII. | [7 empty] | Se diseño la página para la ORII, está pediente convertir la página a worpress, de igual manera, por restricciones presupuestales, no se puede realizar la implementación de un software de internacionalización | 23.33% | 12% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Apoyo gastos de viaje docentes y administrativos | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Viáticos | 1 |  |  | febrero | diciembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | a medida que van solicitando se van aprobando | a medida que van solicitando se van aprobando |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Apoyo gastos de viaje docentes y administrativos | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Tiquetes | 1 | 65000000 | 65000000 | febrero | diciembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | a medida que van solicitando se van aprobando | a medida que van solicitando se van aprobando |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Inscripción eventos de la academia | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Pago inscripción a eventos académicos | 1 | 10000000 | 10000000 | febrero | diciembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | a medida que van solicitando se van aprobando | a medida que van solicitando se van aprobando |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se apoyaron las movilidades solicitadas en la vigencia | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Apoyo gastos de viaje estudiantes (VITICOS Y TIQUETES | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Estudiantes movilizados nacional e internacionalmente | Transporte | Apoyo financiero | 1 | 20000000 | 20000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  |  | no se tiene cantidades proyectadas, se procesan las solicitudes que se van radicando, la liquidación la realiza vice adm. | a medida que van solicitando se van aprobando | a medida que van solicitando se van aprobando |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Tiquetes | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Estudiantes movilizados nacional e internacionalmente | Transporte | Tiquetes | 1 | 50000000 | 50000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 22% | 18% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  |  | no se tiene cantidades proyectadas, se procesan las solicitudes que se van radicando, la liquidación la realiza vice adm. | a medida que van solicitando se van aprobando | a medida que van solicitando se van aprobando |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Movilidad estudiantil nacional/internacional | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se apoyaron las movilidades solicitadas en la vigencia | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Visualización ETITC | Visualización ETITC | Actividades interculturales | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Actividades ejecutadas | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento |  | 7000000 | 7000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  | contactos con la embajada de Canadá, transversales a los proyectos | contactos con la embajada de Canadá, transversales a los proyectos | faltaba realizar el dia del pais invitado(alemania), pero se cancelo por razones de incopatibilidad de agenda |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Visualización ETITC | Visualización ETITC | socialización de nuevo acuerdo |  |  | Sesiones de socialización y publicaciones realizadas | [5 empty] | octubre | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | ya se termino esta actividad, ya esta socializado en la pag | ya se termino esta actividad, ya esta socializado en la página web |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Visualización ETITC | Visualización ETITC | Organización congresos | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Congresos organizados | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento |  | 50000000 | 50000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | ya se ejcuto |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Visualización ETITC | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se llevó a cabo la definición de un nuevo acuerdo de internacionalizacióny se apoyó la organización de los congresos y actividades interculturales | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio ORII | [38 empty] | 94.17% | 94.17% | EN PROCESO | K | [9 empty] | Para 2017 se espera continuar con la gestión para implementación del software internacionalización | 5.833% | 2.4% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| PLANEACIÓN | Gestión de calidad | Gestión de calidad | Ejecución auditorías externas de certificación | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Firma auditora | Contratar la firma certificadora | 0 |  |  | julio | septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | contratación incluye capacitación y revisar con RR.HH. capacitación en HSQE | Contratación para el segundo semestre (incluirá capacitación en NTCGP y se revisará si se incluyen temas de HSEQ) |  |  |  | Se reprograma la actividad dados los resultados de la preaditoria, cuyo plan de mejoramiento incluye unos ajustes a todos los procesos y procedimientos, los cuales se trabajarán hasta el mes de marzo de 2017 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión de calidad | Gestión de calidad | Programación y ejecución de auditorías internas de calidad | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Firma auditora | Contratar la firma certificadora | 0 |  |  | marzo | abril | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | pendiente de revisar avance 28 de marzo | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión de calidad | Gestión de calidad | Programación y realización de auditorías con pares amigos. Se cambia por preauditoria con el incontec | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Contratista | Personal técnico para el apoyo en la documentación y el desarrollo de diferentes procesos de las áreas administrativas y académicas |  |  |  | junio | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 85% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 85% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Esta actividad se reemplazará con la visita de pre auditoría con el ICONTEC |  |  |  | Se llevaron a cabo las pre auditorías por parte del Icontec en la última semana de septiembre |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión de calidad | Gestión de calidad | Realizar análisis de los trámites inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora y/o automatización | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Trámites optimizados | [5 empty] | marzo | septiembre | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 5% | 5% | 11.11% | 0% | 87.78% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 4% | 11% | 11% | 10% | 6% | 0% | 0% | 57% |  |  |  | se debe cerrar observaciones, las cuales se realizaran en junio | Se deben cerrar observaciones, las cuales se realizaran en junio | Se deben cerrar observaciones, las cuales se realizaran en junio | Se deben cerrar observaciones, las cuales se realizaran en junio | Se deben cerrar observaciones, las cuales se realizaran en junio | Faltan únicamente la inscripción de 5 trámites. Los demás se encuentran 11 inscritos, 5 en ajustes y 3 en revision por parte del DAFP | Faltan únicamente la inscripción de 5 trámites. Los demás se encuentran 11 inscritos, 5 en ajustes y 3 en revision por parte del DAFP |  | Faltan únicamente la inscripción de 5 trámites. Los demás se encuentran 11 inscritos, 5 en ajustes y 3 en revision por parte del DAFP | Debido a los tiempos para revisión y la suscripción de los trámites ante el SUIT, se iniciará esta actividad en 2017, de acuerdo con los compromisos asumidos con el sector |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Gestión de calidad | Gestión de calidad | Seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Contratista | Personal técnico para el apoyo en la documentación y el desarrollo de diferentes procesos de las áreas administrativas y académicas | 1 | 19382000 | 19382000 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 11% | 11% | 30% | 0% | 0% | 0% | 92% | 92% | EN PROCESO | K | pendiente reporte de cierre de hallazgos, procedimientos de control de registro | Pendiente reporte de cierre de hallazgos, procedimientos de control de registro | Pendiente reporte de cierre de hallazgos, procedimientos de control de registro | Pendiente reporte de cierre de hallazgos, procedimientos de control de registro | Pendiente reporte de cierre de hallazgos, procedimientos de control de registro |  |  |  |  | Se presentaron mensualmente los avances de los planes de mejoramiento en las sesiones del Comité del SIG | 8% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión de calidad | Gestión de calidad | Socialización y publicación Revisión por la Dirección de 2015 | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Firma auditora | Contratar la firma certificadora | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | septiembre | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión de calidad | Gestión de calidad | Verificación y actualización de la documentación existente | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad |  |  | 0 |  |  | marzo | agosto | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Gestión de calidad | [37 empty] | 92.71% | 98.67% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se realizaron auditorías internas de calidad en primer y segundo semestre. Se realizó la preauditoría por parte del ICONTEC. A partir del informe de preauditoría se inició con la construcción de los indicadores por procesos y de impacto, así como la revisión del mapa de riesgos de procesos con el fin de realizar la auditoría definitiva en 2017. Para el fortalecimiento de las competencias en indicadores, se realizó una capacitación en el tema ofrecida por el ICONTEC a los líderes de procesos. | 7.286% | 14.29% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Aseguramiento de la publicación de los trámites de la Escuela en el SUIT | 2016-01-12 | 2016-03-15 | Informes publicados | [5 empty] | enero | marzo | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 16% | 10% | 0% | 26.21% | 0% | 87.5% | 87.5% | EN PROCESO | K | no se han cerrado las observaciones por parte del DAFP | no se han cerrado las observaciones por parte del DAFP | se define sesión de trabajo con el DAFP para hacer cargue de información de tramites en julio | se define sesión de trabajo con el DAFP para hacer cargue de información de tramites en julio | se define sesión de trabajo con el DAFP para hacer cargue de información de tramites en julio |  | Faltan únicamente la inscripción de 5 trámites. Los demás se encuentran 11 inscritos, 5 en ajustes y 3 en revision por parte del DAFP |  | Faltan únicamente la inscripción de 5 trámites. Los demás se encuentran 11 inscritos, 5 en ajustes y 3 en revision por parte del DAFP | Faltan únicamente la inscripción de 3 trámites. Los demás se encuentran: 11 inscritos, 5 en ajustes y 5 en revision por parte del DAFP | 12.5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Consolidar y presentar los informes solicitados por las entidades de Gobierno y elaboración de anteproyecto de presupuesto | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes presentados Anteproyecto de presupuesto presentado |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 91.67% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | informe trimestral de sireci contratación, informe de gestión de sireci, ante proyecto, Jurar, plan de acción 2016 al men | informe trimestral de sireci contratación, informe de gestión de sireci, ante proyecto, Jurar, plan de acción 2016 al men | [8 empty] | 8.333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Diseñar la estrategia y herramientas de evaluación de rendición de cuentas | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Documento con la estrategia a desarrollar | Internos | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | marzo | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% | 15% | 15% | 3% | 7% | 0% | 0% | 30% | 0% | 5% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | diseño referente documental, documento y presentaciones flask presencial por tipo y focalizada entrevistas y video elaboración de mecanismos de dialogo encuestas | diseño referente documental, documento y presentaciones flash presencial por tipo y focalizada entrevistas y video elaboración de mecanismos de dialogo encuestas |  |  |  |  | Se inició con la divulgación de avances en las reuniones de autoevalución |  | Se inició con la divulgación de avances en las reuniones de autoevalución | Se ejecutaron las rendiciones de cuentas en el mes de noviembre. En diciembre se realizará el informe de la estrategia | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Ejecución de reuniones, acompañamiento y apoyo en el desarrollo de actividades de mejora de indicadores de Desarrollo administrativo | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes de reuniones de acompañamiento relacionadas con el modelo de desarrollo administrativo actas del CSIG |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 90.91% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 9.091% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Implementar y ejecutar actividades de sensibilización sobre planeación, calidad y acreditación | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Sesiones de socialización y publicaciones realizadas | Persona jurídica | Apoyo, asesoría y desarrollo de estrategias de sensibilización, así como en la elaboración del material de divulgación | 1 | 50000000 | 50000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 91.67% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  | se soporto con contrato que ya esta en ejecución |  |  |  |  | Se realizaron divulgaciones a estudiantes y docentes en conjunto con las divulgaciones de acreditación |  | Se realizaron divulgaciones a estudiantes y docentes en conjunto con las divulgaciones de acreditación | Se realizaron las sesiones de sensibilización en el tema de autoevaluación y acreditación a la comunidad académica y se llevó a cabo una capacitación en indicadores de gestión a líderes de proceso | 8.333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Mantenimiento y actualización de proyectos ante el DNP | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Mantenimiento y actualización de proyectos ante el DNP |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 91.67% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 8.333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Realizar el monitoreo y gestionar la actualización de la información en la página web de la Escuela y de las demás páginas de Gobierno | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Página actualizada | Persona natural | Contratación de un profesional en Ingeniería Industrial, Economía o Administración de empresas para realizar el monitoreo y seguimiento al plan operativo y estratégico de la Escuela, así como para el monitoreo y gestión de la actualización de la información de la página web | 1 |  |  | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 91.67% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | se publico: plan de adquisiciones, informes de PQR, matriz de riesgos, plan de mejoramiento, plan de acción, acceso a la ciudadanía para observaciones sobre el plan anticorrupción y actualización de consejeros | se publico: plan de adquisiciones, informes de PQR, matriz de riesgos, plan de mejoramiento, plan de acción, acceso a la ciudadanía para observaciones sobre el plan anticorrupción y actualización de consejeros | [8 empty] | 8.333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Realizar los acompañamientos del seguimiento de la estrategia | 2016-01-31 | 2017-01-05 | Informes | Persona natural | Contratación de un profesional en Ingeniería Industrial, Economía o Administración de empresas para realizar el monitoreo y seguimiento al plan operativo y estratégico de la Escuela, así como para el monitoreo y gestión de la actualización de la información de la página web | 1 | 33000000 | 33000000 | enero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 90.91% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 9.091% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Procesos de planeación | Procesos de planeación | Realizar rendiciones de cuentas: Presentaciones focalizadas a grupos de interés, consolidación y publicación de estadísticas, elaboración de informes de gestión | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Informes de rendiciones de cuenta Informe de gestión |  |  | 0 | 0 | 0 | agosto | diciembre | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 0% | 80% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | revisar el 28 de marzo | Se está elaborando el video y ya se realizó el borrador del cuadernillo gestión 2015. El informe de gestión ya está publicado en la página Web |  |  |  |  | Se inició con la divulgación de avances en las reuniones de autoevalución |  | Se inició con la divulgación de avances en las reuniones de autoevalución | Se elaboraron dos videos de gestión y se publicaron en la página web y se realizaron sesiones de divulgación de la gestión institucional. Se realizará el informe en diciembre | 20% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Procesos de planeación | [37 empty] | 90.11% | 98.06% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Trámites: Pese a que la exigencia de la suscripción de trámites existe desde hace 11 años (L.962 de 2005), se realizaron las capacitaciones y sesiones de sensibilización en 2015 y la inscripción en 2016. El estado es el siguiente: 11 inscritos, 5 en ajustes, 5 en revisión del DAFP y 3 por cargar. Se realizó seguimiento y publicación mensual a actividades (plan de acción) Se elaboraron videos de gestión, sesiones de divulgaciones de la gestión (audiencias públicas) y publicaciones en las pantallas. Pendiente el informe de la gestión | 9.891% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio PLANEACIÓN | [38 empty] | 91.41% | 98.36% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Para 2017 se realizará la racionalización del primer trámite | 8.588% | 7.143% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| SECRETARIA GENERAL | Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuar un puesto físico único para Atención al Ciudadano y recepción de PQRS | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Puesto adecuado | Mantenimiento | Contratar una empresa que lleve a cabo todas las acciones tendientes a lograr la adecuación física de un puesto único de Atención al Ciudadano y recepción de PQRS, de conformidad con lo ordenado por la Ley. | 1 | 100000000 | 100000000 | febrero | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | NO SE HAN DEFINIDO ESTUDIOS PREVIOS | SE ELABORARON PLANOS PARA ADECUACIÓN Y TRASLADO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, NO SE HA DEFINIDO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. NO SE HA DEFINIDO MODELO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA EL INSTITUTO. | hay estudios previos, pendiente proceso de contratación, a través de infraestructura, se ha ajustado fechas esperadas a partir de junio a diciembre | hay estudios previos, pendiente proceso de contratación, a través de infraestructura, se ha ajustado fechas esperadas a partir de junio a diciembre | se radicaron estudios previos según la Secretaria General, a la fecha no se evidencia soportes, no hay contrato no hay acciones de adecuacion de unidad de atencion al ciudadano. | El contrato se asignó y se iniciará la ejecución del mismo a partir del mes de noviembre | El contrato se asignó y se iniciará la ejecución del mismo a partir del mes de noviembre | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | [39 empty] | SIN INICIAR | 6 | NO SE HAN DEFINIDO ESTUDIOS PREVIOS | NO SE HAN DEFINIDO ESTUDIOS PREVIOS | [7 empty] | Está en proceso de contratación por la imposibilidad de ejecución por parte del primer proponente, la actividad iniciará en diciembre |  | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Implementación de Instrumentos Archivisticos | Elaboración del diagnostico integral de Archivo y Programa de Gestión Documental | levantamiento de Información | 2016-02-01 | 2016-12-15 | se revisara el alcance de los productos | Persona natural | Contratar tres (3) profesionales o técnicos con experiencia en Archivística, que: 1) Organicen los documentos que reposan en el Archivo de la ETITC, de todas las dependencias de la Escuela que así lo requieran, de conformidad con las tablas de retención documental que se aprueben. 2) Digitalizar todas las transferencias documentales que lleguen al Archivo de la ETITC. | 3 | 3000000 | 9000000 | Enero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | SE CONTRATARON PERSONAS DE ARCHIVO, SE HICIERON INVENTARIOS, CONTRATO TERMINA EN JUNIO, SE REQUIERE PRORROGA | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Elaboración de diagnostico Integral de Archivo | [8 empty] | Marzo | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Elaboración de Programa de Gestión Documental | [8 empty] | abril | Mayo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Aprobación de Programa de Gestión documental | [8 empty] | septiembre | septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Implementación de Instrumentos Archivisticos | Entrega de la actualización de las Tablas de Retención Documental | Compilación de información institucional | [8 empty] | agosto | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Entrevistas con los productores de documentos | [8 empty] | noviembre | enero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Analisis e interpretación de la información recolectada | [8 empty] | febrero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Elaboración y presentación de las TRD | [8 empty] | marzo | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | se espera presentar el 30 de noviembre |  |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Aprobación de TRD Comité de Archivo | [8 empty] | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 16% | 16% | 18% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 45% | 0% | 70% | 85.37% | EN PROCESO | K | [6 empty] | No se ha realizado el Comité de Archivo para la aprobación de las TRD |  |  | Fue programada fecha de comité para el 13 de diciembre | 30% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Aprobación de TRD Archivo General de la Nación | [8 empty] | noviembre | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | Se espera la entrega final de TRD por parte de la Escuela | Se espera la entrega final de TRD por parte de la Escuela |  |  | Esta actividad depende del cumplimiento de la anterior | 100% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Aplicación | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | Se espera la entrega final de TRD por parte de la Escuela | Se espera la entrega final de TRD por parte de la Escuela |  |  | Esta activida va para ejecución en el 2017 | 100% | 100%
|  | Organización del archivo central archivo de la ETITC - Fase I | Ordenar, foliar, encarpetar los documentos físicos del Archivo de la ETITC | Ordenación Cronologica | [8 empty] | agosto | septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Foliación | [8 empty] | agosto | septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Encarpetar | [8 empty] | agosto | septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% | [61 empty] | 0
|  | Organización del archivo central archivo de la ETITC - Fase I | *Realizar el inventario del archivo historico y archivo central *Unificar los inventarios digitales | Levantamiento de inventario documental | [8 empty] | septiembre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 13% | 37% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 13% | 37% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | 31 de octubre finalizó |  |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Unificación de inventarios digitales | [8 empty] | octubre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 13% | 37% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 13% | 37% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | 31 de octubre finalizó |  |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Implementacion de software de PQRSD ETAPA 1 | Implementacion de herramienta tecnologica para la radicación y digitalización de las PQRSD | Elaboracion de autodiagnostico (estrategia GEL- ISO 10001 al 10004) | 2016-11-01 | 2016-12-16 | Estudios previos | NA | NA | NA | NA | NA | noviembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 40% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 40% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Luego de la evaluación técnica de la herramienta actual frente a los requerimientos normativos (GEL-DPI) y procedimentales, se determinó que es necesario cambiar la herramienta, por lo que se redefinirán las actividades en el marco de un proyecto de mediano plazo | Luego de la evaluación técnica de la herramienta actual frente a los requerimientos normativos (GEL-DPI) y procedimentales, se determinó que es necesario cambiar la herramienta, por lo que se redefinirán las actividades en el marco de un proyecto de mediano plazo |  |  | Luego de la evaluación técnica de la herramienta actual frente a los requerimientos normativos (GEL-DPI) y procedimentales, se determinó que es necesario cambiar la herramienta, por lo que se redefinirán las actividades en el marco de un proyecto de mediano plazo | 0% | [61 empty] | 0
|  |  |  | Elaboracion de estudios previos | 2016-11-01 | 2016-12-16 | [6 empty] | noviembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 40% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 40% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se debería contratar una firma con experiencia en gestión documental tercerizada, que garanticé conformidad del los productos | NO HAY ESTUDIOS PREVIOS | [7 empty] | Luego de la evaluación técnica de la herramienta actual frente a los requerimientos normativos (GEL-DPI) y procedimentales, se determinó que es necesario cambiar la herramienta, por lo que se redefinirán las actividades en el marco de un proyecto de mediano plazo | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Digitalización del archivo de la ETITC - Etapa 1 (Planeación) | Dotación de equipos para la digitalización del archivo | Compra de equipos para la digitalización en los puntos de radicación | 2016-02-01 | 2016-12-15 | ese proyecto no se ha hacer | Equipos | Comprar 3 scanner para los técnicos o profesionales referidos en la casilla anterior, a fin de que pueda cumplir con el objeto de su contrato. | 3 | 3500000 | 10500000 | mayo | julio | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | gestión de plan de gestión documental, | SE ESTA CONFIGURANDO UN SCANNER PARA EL ÁREA |  | no se tiene consecutivo único de radicación, seguimiento web de radicado verificable por el ciudadano, no hay procedimiento normalizado | no se tiene un diagnostico presiso sobre funcionalidad de herramienta sevenet, no se ha documentado plan de mejora o de recoversion para el tramite de correspondencia y PQRS | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Instalación y configuración de equipos | 2016-02-01 | 2016-12-15 | hacer definicion de los productos | Equipos | Comprar 3 scanner para los técnicos o profesionales referidos en la casilla anterior, a fin de que pueda cumplir con el objeto de su contrato. | 3 | 3500000 | 10500000 | agosto | agosto | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | gestión de plan de gestión documental, | SE ESTA CONFIGURANDO UN SCANNER PARA EL ÁREA |  | a la fecha no esta el 100% de de validación. | la validacion por parte de las areas esta en un 70% no se ha determinado las areas que falta por validar areas. | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Digitalización del archivo de la ETITC - Etapa 1 (Planeación) | Elaboración de plan de trabajo: estudio de mercado | Estudio de mercado | 2016-01-13 | 2016-02-29 | TRD revisadas y lista para validacion | Persona natural | NA | 0 | 0 | 30000000 | noviembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 8% | 8% | 9% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 0% | 13% | 2% | 30% | 0% | 80% | 87.91% | EN PROCESO | K | inventario prioritario para iniciar proceso de contratación de digitalización | SE ESTA VALIDANDO CON LAS ÁREAS PARA PARA PROCEDER A SU APROBACIÓN DEFINITIVA | se ajustan fechas de abril a septiembre | se ajustan fechas de abril a septiembre | se ajustan fechas de abril a septiembre |  |  |  |  | Faltan algunas propuestas del estudio | 20% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Cronograma Ejecución de Proyecto | 2016-08-01 | 2016-12-31 | plan de digitalizacion | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | Diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 16% | 16% | 18% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 5% | 0% | 0% | 30% | 36.59% | CRÍTICA | L | no hay tablas no hay inventario de gestión documental, 31 de marzo identificado el archivo general | No están aprobadas las TRD y no hay inventario de gestión documental. | se ajustan fechas de abril a septiembre | se ajustan fechas de abril a septiembre | se ajustan fechas de abril a septiembre; se encuentra un PGD para aprobación del rector, planeacion y su publicacion. |  |  |  |  | Esta depende de la anterior actividad | 70% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | [37 empty] | 85.45% | 95.49% | GESTIÓN NORMAL | J | NO SE HAN DEFINIDO ESTUDIOS PREVIOS | NO SE HAN DEFINIDO ESTUDIOS PREVIOS | [7 empty] | Se reactivó el Comité de Archivo. Se actualizó la TRD de acuerdo con los documentos del SGC. Está pendiente la presentación y aprobación de las TRD al Comité, la entrega del mismo al Archivo General de la Nación para aprobación y definir el cronograma de ejecución del proyecto de digitalización. | 14.55% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Gestión de Control Interno Disciplinario | Gestión de Control Interno Disciplinario | Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC, DOCUMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DISCIPLINARIA | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Procesos tramitados | Persona natural | Contratar un profesional del derecho que apoye el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría General de la ETITC en lo relacionado con la sustanciación de procesos disciplinarios que sean de competencia de la entidad. | 1 | 45320000 | 45320000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16% | 16% | 16% | 16% | 17% | 10% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | GESTIÓN NORMAL | J | depuración de procesos vigentes, 30 casos acumulados de las anteriores vigencias con mas de un año | depuración de procesos vigentes, 30 casos acumulados de las anteriores vigencias con mas de un año | [8 empty] | 1% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Gestión de Control Interno Disciplinario | [37 empty] | 99% | 99% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | No se tienen pendientes sobre los procesos de Control Interno Disciplinario | 1% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Actualizar el manual de atención al ciudadano | 2016-01-15 | 2016-01-29 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | enero | enero | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE TRABAJA EN MANUAL AUN NO SE HA NORMALIZADO, NO HAY DEFINIDO PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, MODELO OPERATIVO, Y PROCEDIMIENTOS | SE PRESENTA PRIMERA VERSIÓN DE MANUAL PARA OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Ajuste y formalización | 2016-02-08 | 2016-02-12 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE TRABAJA EN MANUAL AUN NO SE HA NORMALIZADO, NO HAY DEFINIDO PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, MODELO OPERATIVO, Y PROCEDIMIENTOS | NO SE HAN NORMALIZADO NI DOCUMENTADO PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. SE ELABORÓ ÚNICAMENTE EL DE PQRD, ESTARÍA PENDIENTE MODELO DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | se ajusta fecha de ejecución | se ajusta fecha de ejecución | no se tiene normalizado procedimiento alguno de PQRS | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Capacitar a los funcionarios en atención a PQRD | 2016-02-03 | 2016-02-29 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 70% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 70% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE TRABAJA EN MANUAL AUN NO SE HA NORMALIZADO, NO HAY DEFINIDO PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, MODELO OPERATIVO, Y PROCEDIMIENTOS | NO SE PROGRAMADO, NI REALIZADO ACTIVIDADES RELACIONADAS. SOLO SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN DE PQRSD EN FEBRERO PARA LOS LÍDERES DE PROCESO | NO SE PROGRAMADO, NI REALIZADO ACTIVIDADES RELACIONADAS. SOLO SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN DE PQRSD EN FEBRERO PARA LOS LÍDERES DE PROCESO | NO SE PROGRAMADO NO SE HA DEFINIDO CONTENIDO NI GRUPO OBJETIVO, NO SE HA REALIZADO ACTIVIDADES RELACIONADAS. SOLO SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN DE PQRSD EN FEBRERO PARA LOS LÍDERES DE PROCESO | NO SE PROGRAMADO NO SE HA DEFINIDO CONTENIDO NI GRUPO OBJETIVO, NO SE HA REALIZADO ACTIVIDADES RELACIONADAS. SOLO SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN DE PQRSD EN FEBRERO PARA LOS LÍDERES DE PROCESO | Se realizó una capacitación el 27 de octubre por parte de Compensar sobre protocolo de atención al ciudadano, se espera ejecutar en noviembre una nueva capacitación con el DAFP | Se realizó una capacitación el 27 de octubre por parte de Compensar sobre protocolo de atención al ciudadano, se espera ejecutar en noviembre una nueva capacitación con el DAFP |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE TRABAJA EN MANUAL AUN NO SE HA NORMALIZADO, NO HAY DEFINIDO PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, MODELO OPERATIVO, Y PROCEDIMIENTOS | SE ESTA EN ELABORACIÓN EL PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS | SE ESTA EN ELABORACIÓN EL PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS | SE ESTA EN ELABORACIÓN EL PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS | SE ESTA EN ELABORACIÓN EL PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Elaboración de caracterización de usuarios | 2016-02-14 | 2016-02-26 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 8% | 2% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE TRABAJA EN MANUAL AUN NO SE HA NORMALIZADO, NO HAY DEFINIDO PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, MODELO OPERATIVO, Y PROCEDIMIENTOS | SE ESTA EN PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMERA VERSIÓN | SE ESTA EN PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMERA VERSIÓN |  | falta socializar ante la comunidad documento de caracterizacion al usuario. | Se elaboraron los ajustes recomendados por el MEN y ya se encuentra publicado en la página WEB | Se elaboraron los ajustes recomendados por el MEN y ya se encuentra publicado en la página WEB |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Elaboración de Carta de trato digno al Ciudadano | [8 empty] | Agosto | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Publicación de Carta de trato digno al ciudadano | [8 empty] | noviembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Publicación del manual | [8 empty] | febrero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Publicar informes trimestrales de PQRD y de solicitudes de información | 2016-04-15 | 2016-12-31 | [6 empty] | abril | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE TRABAJA EN MANUAL AUN NO SE HA NORMALIZADO, NO HAY DEFINIDO PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, MODELO OPERATIVO, Y PROCEDIMIENTOS | SE PUBLICO INFORME DE PQRS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Socialización | 2016-02-01 | 2016-02-05 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 65% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | SE TRABAJA EN MANUAL AUN NO SE HA NORMALIZADO, NO HAY DEFINIDO PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, MODELO OPERATIVO, Y PROCEDIMIENTOS | ESTA EN REVISIÓN PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS PARA LA ETIC. NO ESTÁN DEFINIDAS LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, NO HAY PROCESOS NI PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y NORMALIZADOS | [7 empty] | Se esta realizando un cronograma para realizar la socialización en las areas para el año 2017 | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | [37 empty] | 96.5% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  | ESTA EN REVISIÓN PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS PARA LA ETIC. NO ESTÁN DEFINIDAS LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, NO HAY PROCESOS NI PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y NORMALIZADOS | no se ha formulado, definido e implementado modelos de gestión para atención al ciudadano. | no se ha formulado, definido e implementado modelo de gestión para atención al ciudadano. | No se ha formulado, definido e implementado modelo de gestión para atención al ciudadano. |  |  |  |  | Se elaboraron y publicaron en la página web: Manual de atención al usuario, caracterización de usuarios, carta de trato digno, informes mensuales de PQRSD | 3.5% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio SECRETARIA GENERAL | [38 empty] | 93.65% | 98.16% | GESTIÓN NORMAL | J |  | No hay formulación e implementación modelo de atención al ciudadano, demoras de la implementación de modelo de gestión documental (debe ser físico ó digital) | [8 empty] | 6.348% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
STAFF ASESOR | [39 empty] | 91.65% | 95.8% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 8.354% | 2.572% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | publicaciones académicas bachilleratos Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Impresos y publicaciones | Publicaciones académicas bachilleratos | 1 | 15000000 | 15000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | NO SE TIENE CALENDARIO DEFINIDO NI MATERIAL A PUBLICAR | NO SE TIENE CALENDARIO DEFINIDO NI MATERIAL A PUBLICAR | [7 empty] | Se hicieron 2 publicaciones de humanidades | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Adquisición de aplicaciones complementarias (Inscripciones en línea para estudiantes de bachillerato, solicitud de elementos de taller, certificados en línea, encuestas, evaluación de desempeño docente, pruebas saber, registro de asistencia) | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Nuevos módulos implementados | Persona jurídica | Implementación de nuevos módulos para la gestión del Bachillerato | 7 | 0 | 0 | enero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | en que mes se proyecta la implementación cuando debe arrancar y cuando debe terminar, el are definió la necesidad, que remitió al área enero, a la fecha no se adquirido no hay contrato proyecto de informática y comunicaciones | en que mes se proyecta la implementación cuando debe arrancar y cuando debe terminar, el are definió la necesidad, que remitió al área enero, a la fecha no se adquirido no hay contrato proyecto de informática y comunicaciones | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para artes | 3 | 2023272 | 6069816 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para sistemas | 4 | 2023272 | 8093088 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor de castellano e inglés | 1 | 2023272 | 2023272 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para dibujo | 4 | 2023272 | 8093088 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor para sociales | 1 | 2023272 | 2023272 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor para biología | 1 | 2023272 | 2023272 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor de matemáticas | 1 | 2023272 | 2023272 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para educación física | 5 | 2023272 | 10116360 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Coordinadores | 2 | 2555100 | 5110200 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | CONTRATOS DE DOCENTES Y DEMÁS RECURSO HUMANO REQUERIDO POR EL SEMESTRE | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Secretaria de bachillerato | 1 | 1632000 | 1632000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | está definido solo hasta julio | está definido solo hasta julio | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Logística | Logística para el desarrollo de actividades académicas de bachillerato (expo técnica) | 1 | 5000000 | 5000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia? | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia? |  |  |  | ya se ejecuto |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Docentes capacitados | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | Desarrollo de capacitaciones en uso de aplicaciones virtuales y Moodle (office 365) | 1 | 25000000 | 25000000 | junio | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | cual es el avance en esta línea, verificar como los proyectos de tecnología gestión de la información están definido el roll de control y registro | cual es el avance en esta línea, verificar como los proyectos de tecnología gestión de la información están definido el roll de control y registro | no existe un plan y cronograma de entregas de módulos, aplicativos, flujos de trabajo y ambientes en producción de los aplicativos, no se evidencia arquitectura, modelo de negocio , funcionalidades de las soluciones a desarrollar | no existe un plan y cronograma de entregas de módulos, aplicativos, flujos de trabajo y ambientes en producción de los aplicativos, no se evidencia arquitectura, modelo de negocio , funcionalidades de las soluciones a desarrollar | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Bibliotecas virtuales en funcionamiento | Acceso a bibliotecas virtuales | Conectividad, redes, etc. | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se ha definido requerimiento, estudios previos | no se ha definido requerimiento, estudios previos | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha | el usuario recibe | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos instalados | Equipos de cómputo nuevos | Adquisición de equipos de cómputo para el soporte y la administración del Bachillerato | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se definen recursos para hacer la adquisición | no se definen recursos para hacer la adquisición | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos | Equipos para articulación | Adquisición de equipos de cómputo para el soporte y la administración del Bachillerato | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se definen recursos para hacer la adquisición | no se definen recursos para hacer la adquisición | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha, insumos suministros por línea de almacén, suministro para talleres se presenta demoras los auxiliares deben pedir cotizaciones, contratación consumo | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha, insumos suministros por línea de almacén, suministro para talleres se presenta demoras los auxiliares deben pedir cotizaciones, contratación consumo | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha, insumos suministros por línea de almacén, suministro para talleres se presenta demoras los auxiliares deben pedir cotizaciones, contratación consumo | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha, insumos suministros por línea de almacén, suministro para talleres se presenta demoras los auxiliares deben pedir cotizaciones, contratación consumo |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Implementación de herramientas tecnológicas para la operación del Bachillerato | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Lectores de códigos y huelleros implementados | Equipos | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 20 | 700000 | 14000000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no hay estudios previos ni términos de referencias | no hay estudios previos ni términos de referencias | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha | solicitudes de suministros, insumos y equipos no se ha efectuado a la fecha |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Mantenimiento de la plataforma tecnológica de Bachillerato | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Plataforma en funcionamiento | Licenciamiento | Plataforma Gnosoft | 1 | 0 | 0 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | en elaboración de estudios previos, se hace ajuste de recursos. | en elaboración de estudios previos, se hace ajuste de recursos. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | medalleria reconocimientos académicos Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Insumos | Reconocimientos académicos (medallería) | 1 | 10000000 | 10000000 | mayo | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | PARA SEGUNDO SEMESTRE | [8 empty] | Se entregaron en las clausuras y grados | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación Inclusiva de Calidad | Educación Inclusiva de Calidad | Montaje de las pruebas de desempeño académico con en las plataformas tecnológicas de la Escuela | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Pruebas implementadas | Licenciamiento | Desarrollo e implementación de pruebas por medios electrónicos | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 7% | 6% | 12% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 25% | 0% | 6% | 9% | 15% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | capacitación diseñen las pruebas al finalizar la vigencia las pruebas que sean pertinentes se realizaran en el aplicativo al 2017 | capacitación diseñen las pruebas al finalizar la vigencia las pruebas que sean pertinentes se realizaran en el aplicativo al 2017 |  |  |  | Se hizo contrato con la empesa senosof (esta se encarga de todo), el restante del porcentaje se deja para el proximo año ( | Se hizo contrato con la empesa encargada (esta se encarga de todo), el restante del porcentaje se deja para el proximo año |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Educación Inclusiva de Calidad | [37 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B | [9 empty] | Se realizaron dos publicaciones sobre humanidades | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Convenios interinstitucionales con instituciones de educación superior | 42384 | 42724 | Convenios vigentes | NA | NA | 0 | 0 | 0 | enero | septiembre | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | convenios con las U, santo Thomas, oferta de servicios educativos y bienestar orientación profesional, psicología, u distrital en el área de física, convenio con la distrital, Konrad loren | convenios con las U, santo Thomas, oferta de servicios educativos y bienestar orientación profesional, psicología, u distrital en el área de física, convenio con la distrital, Konrad loren |  |  | no se tiene meta definida de cuantos convenios, los que se definieron y legalizaron son los que necesitaba bachillerato para la vigencia | no se tiene meta definida de cuantos convenios, los que se definieron y legalizaron son los que necesitaba bachillerato para la vigencia |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación continuada | Educación continuada | Cursos nivelatorios (recueraciones) y académicos | 42376 | 42719 |  | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 22400000 | 22400000 | mayo | mayo | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 3% | 2% | 5% | 0% | 100% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | a la fecha no oferta exclusiva para los estudiante de bachillerato en segunda lengua | en el mes de mayo se define que estrategia se desarrollara a través de convenio con el SENA, para los estudiantes que presentan bajos rendimientos académicos en la asignaturas de lengua extranjera se esta coordinando con el centro de lenguas los refuerzos respectivos, se esta elaborando estadísticas y tendencias para determinar la demanda potencial de estudiantes | proyecto con centro de lenguas, socialización del servicios, proyecto escrito como requisito para graduarse y con el Sena (5000) cupos, no se ha firmado el convenio con el Sena a través de la ORII | proyecto con centro de lenguas, socialización del servicios, proyecto escrito como requisito para graduarse y con el Sena (5000) cupos, no se ha firmado el convenio con el Sena a través de la ORII, propuesta de centro de lenguas oferta de ingles, para ser requisito de grado consejo académico, centro de lenguas antes de finalizar el año | a la fecha se han dado la participacion a nivel nacional 34 estudiantes a los EEUU, centro de lenguas 16 estudiantes de bachillerato en el centro de lñenguas | Recupericones se ejecutara en el mes de nov | Las recuperaciones se ejecutarán en el mes de noviembre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Implementar estrategias de formación en semilleros de investigación en el bachillerato | 42384 | 42724 | Semilleros de bachillerato | NA | NA | 0 | 0 | 0 | enero | noviembre | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 28% | 0% | 0% | 0% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 28% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | la investigacion no es para todo el mundo ni para, aunque no se define la cantidad de estudiantes, las lineas de trabajo estan definida en GEA y proceso industriales. | la investigacion no es para todo el mundo ni para, aunque no se define la cantidad de estudiantes, las lineas de trabajo estan definida en GEA y proceso industriales. | [65 empty] | 0
|  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional | 42384 | 42724 | Estudiantes participantes | Logística | NA | 0 | 0 | 0 | enero | septiembre | 11% | 11% | 11% | 25% | 11.11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 100.1% | 11% | 11% | 11% | 25% | 11.11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 100.1% | 100% | TERMINADA | B | 5 pruebas al año políticas no se detectan riesgos de no participación, se reporta la confirmación de participación en otros eventos adicionales a los programados | 5 pruebas al año políticas no se detectan riesgos de no participación, se reporta la confirmación de participación en otros eventos adicionales a los programados | estudiantes 34 en participación en los EEUU curso de refuerzo de ingles campamento de verano, estudiante en bachillerato en Italia concurso de are enero concurso open up el futuro. 48 estudiantes en las olimpiadas de computación de la u Antonio Nariño a la segunda ronda. para agosto un estudiante participa en las olimpiadas internacionales de computación en Rusia (Kazán) de decimo | estudiantes 34 en participación en los EEUU curso de refuerzo de ingles campamento de verano, estudiante en bachillerato en Italia concurso de are enero concurso open up el futuro. 48 estudiantes en las olimpiadas de computación de la u Antonio Nariño a la segunda ronda. para agosto un estudiante participa en las olimpiadas internacionales de computación en Rusia (Kazán) de decimo | estudiantes 34 en participación en los EEUU curso de refuerzo de ingles campamento de verano, estudiante en bachillerato en Italia concurso de are enero concurso open up el futuro. 48 estudiantes en las olimpiadas de computación de la u Antonio Nariño a la segunda ronda. para agosto un estudiante participa en las olimpiadas internacionales de computación en Rusia (Kazán) de decimo, las oferta de participaciones estan definidas para la vigencia. | estudiantes 34 en participación en los EEUU curso de refuerzo de ingles campamento de verano, estudiante en bachillerato en Italia concurso de are enero concurso open up el futuro. 48 estudiantes en las olimpiadas de computación de la u Antonio Nariño a la segunda ronda. para agosto un estudiante participa en las olimpiadas internacionales de computación en Rusia (Kazán) de decimo, las oferta de participaciones estan definidas para la vigencia. | 34 estudiantes en participación en los EEUU curso de refuerzo de ingles campamento de verano, estudiante en bachillerato en Italia concurso de are enero concurso open up el futuro. 48 estudiantes en las olimpiadas de computación de la u Antonio Nariño a la segunda ronda. para agosto un estudiante participa en las olimpiadas internacionales de computación en Rusia (Kazán) de decimo, las oferta de participaciones estan definidas para la vigencia. |  |  |  | -0.1111% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | [37 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B | [9 empty] | 34 estudiantes en participación en los EEUU curso de refuerzo de ingles campamento de verano. Un estudiante participó en Italia en un concurso de open up. 48 estudiantes en las olimpiadas de computación de la Universidad Antonio Nariño, quienes llegaron a la segunda ronda. Un estudiante de décimo participó en las olimpiadas internacionales de computación en Rusia (Kazán). En los semillerosde investigación, se promovió la participación de estudiantes en los grupos GEA y de procesos industriales. | -0.02778% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio BACHILLERATO | [38 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | -0.01389% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| BIENESTAR | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acercamiento a la vida laboral | Seminario *taller marketing personal 2 en el año, hoja de vida 2 en el año) |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Tiquetera-Banco de Alimentos | 50 | 30000 | 1500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | HAY REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | HAY REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acercamiento a la vida laboral | Taller Marketing personal |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Persona natural | Contratación del personal para la atención del banco de alimentos | 3 | 13660000 | 40980000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acogida | Acompañamiento a Trabajadoras Sociales en formación |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Hidratación | 3200 | 937.5 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 6% | 0% | 35.63% | 0% | 91.63% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  |  |  |  | para el semestre no se tiene trabajadoras sociales en formacion. | Debido a: Los cambios en el personal en le área y los calendarios de solicitud de trabajadores sociales en las universidades (se mantient la observación) | Debido a los cambios en el personal en le área y los calendarios de solicitud de trabajadores sociales en las universidades , no se ha avanzado en los tiempos esperados |  |  | Se trabajo hasta junio, por falta de trabajadores sociales, se solicito trabajadores sociales a las universidades pero no habian, sugieren tener 100%, porcentaje restante va para el siguiente año | 8.37% | 44% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.44
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acogida | Caracterización de la población estudiantil |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Logística para el desarrollo de encuentros deportivos | 1 | 5050000 | 5050000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 17% | 0% | 99.97% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 17% | 0% | 99.97% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  |  | las caracterizaciones estan a corte del 2015 II, para el 2016 no hay recursos toda vez que se contaban con las trabajadoras sociales que en el segundo semestre no van. | Ya se hizo la solicitud a ryc de la información, la actividad se iniciará una vez se haya entregado. El retraso se debe a los cambios de personal y a los sicólogos en formación. Se han observado ciertas dificultades en la informaci{on de los estudiantes antiguos | Ya se hizo la solicitud a ryc de la información, la actividad se iniciará una vez sea entregado. El retraso se debe a los cambios de personal y a los psicólogos en formación. Se han observado ciertas dificultades en la informaci{on de los estudiantes antiguos |  |  | El correo se envio a Planeación para la consolidación del informe de gestión 2016 | 0.03% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acogida | Feria de servicios |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Subsidio y seguro de transporte caminatas | 500 | 6000 | 3000000 | enero | diciembre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acompañamiento al estudiante y adaptación al medio universitario | Estadísticas de deserción |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Suministros | Uniformes para todas las selecciones deportivas. (Bachillerato y Programas de Educación Superior) | 108 | 64814.8148 | 7000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Ya se elaboraron las del semestre anterior, ya se están actualizando las del semestre actual |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acompañamiento al estudiante y adaptación al medio universitario | Estadísticas de atención B.U |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Persona jurídica | Mantenimiento de áreas Deportivas (Canchas) | 7 | 100000 | 700000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Ya está elaborada la del primer semestre, a final de año se publican la del semestre 2 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acompañamiento al estudiante y adaptación al medio universitario | Programa radial |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Juzgamiento (Campeonatos Todas Disciplinas) | 9 | 222222.2222 | 2000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acompañamiento al estudiante y adaptación al medio universitario | Reportes a SNIES |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Dotación y adecuación de los espacios deportivos para la comunidad académica | 404 | 57957.9208 | 23415000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 45% | 0% | 3% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 13% | 13% | 45% | 0% | 3% | 0% | 98% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | Se elaboró el del I semestre, el 10 de diciembre se elaborara el del 2 | Se elaboró el del I semestre, el 10 de diciembre se elaborara el segundo |  |  | Se consolidó la información para cargar en diciembre | 2% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acompañamiento y adaptación al medio universitario | Salidas pedagógicas |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Suministros | Premiación (Medallas) | 98 | 61224.4898 | 6000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 13% | 13% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | La última actividad Bogotá noctabula ya se ejecutó | La última actividad Bogotá noctabula ya se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Acompañamiento y adaptación al medio universitario | Atención psicosocial |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Persona jurídica | Mantenimiento de maquinaria del Gimnasio | 8 | 250000 | 2000000 | enero | diciembre | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 12% | 30% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.99% | 99.99% | TERMINADA | B | [5 empty] | En curso | En curso |  |  |  | 0.01% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Apoyo académico | Curso de nivelación en matemáticas, |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Materiales | Pruebas Psicológicas | 51 | 58823.5294 | 3000000 | enero | diciembre | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 12% | 30% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.99% | 99.99% | TERMINADA | B | [5 empty] | En curso | En curso |  |  |  | 0.01% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Apoyo académico | Monitorias |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Materiales | Tableros acrílicos para el desarrollo de la monitoria | 4 | 175000 | 700000 | enero | diciembre | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 12% | 30% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.99% | 99.99% | TERMINADA | B | se hace una reorganización al interior de los proyectos, por programas y de estos se describen las actividades | se hace una reorganización al interior de los proyectos, organizados por programas y de estos se describen las actividades |  |  |  | En curso | En curso |  |  |  | 0.01% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Apoyo académico | Talleres de estilos de aprendizaje |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Talleres, actividades | 9 | 166666.6667 | 1500000 | enero | diciembre | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 12% | 30% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.99% | 99.99% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0.01% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Apoyo económico | ICETEX, SED , visitas domiciliarias |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: Cartoon Network | 26 | 57692.3077 | 1500000 | enero | diciembre | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 12% | 30% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.99% | 99.99% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | ICETEX: Redireccionada a tesorería | ICETEX: Redireccionada a tesorería |  |  | Se atendió la visita del ICETEX para verificar los compromisos en el marco del convenio | 0.01% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Campañas de prevención | Jornadas sobre Toma de decisiones |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Programa-Manejo de Ansiedad | 45 | 11111.1111 | 500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | HAY REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | HAY REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Campañas de promoción y prevención | Desarrollo de actividades pedagógicas -construcción de ciudadanía |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: Media Maratón de Bogotá | 22 | 68181.8182 | 1500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Campañas de promoción y prevención | Gestión y alianzas estratégicas |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: Carrera de la Mujer | 23 | 78260.8696 | 1800000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 6% | 8.33% | 0% | 0% | 36% | 0% | 100.3% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 6% | 8.33% | 0% | 0% | 36% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Se están llevando actividades de acercamiento con organizaciones con mujeres | Se están llevando actividades de acercamiento con organizaciones de mujeres |  |  |  | -0.31% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Desarrollo humano | Acompañamiento a Psicólogos en formación |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 6% | 8.33% | 0% | 0% | 36% | 0% | 100.3% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 6% | 8.33% | 0% | 0% | 36% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  |  | -0.31% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Desarrollo humano | Acuerdo con el parqueadero "Bolivariano" |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Portafolio: Servicios de Bienestar | 53 | 56603.7736 | 3000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Debido a terminación del convenio (por arbitrariedad en la administración del parqueadero) con el parqueadero se deben revisar alternativas para el año 2017 | Debido a terminación del convenio (por arbitrariedad en la administración del parqueadero) con el parqueadero se deben revisar alternativas para el año 2017 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Desarrollo humano | Atención psicológica individual, de pareja y grupal. |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Campaña Espacio Libre de Humo | 2 | 500000 | 1000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 8% | 2% | 0% | 36% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 8% | 2% | 0% | 36% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Desarrollo humano | Conferencias . |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Conferencia (Sustancias Psicoactivas) | 1 | 1000000 | 1000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 8% | 2% | 0% | 36% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 8% | 2% | 0% | 36% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | HAY REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | HAY REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  | están dos programadas en octubre, se realizó la de cáncer y sustancias sicoactivas | Se realizó la de cáncer y sustancias sicoactivas |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Desarrollo humano | Encuentros para parejas |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Semana de la Mujer | 44 | 51136.3636 | 2250000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | 21 de octubre. Se hizo el de docentes el 3 de septiembre | 21 de octubre. Se hizo el de docentes el 3 de septiembre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Desarrollo humano | Red Colombiana de IES para la discapacidad, |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Impresora a color | 2 | 500000 | 1000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 8.33% | 0% | 8.33% | 6% | 0% | 45% | 0% | 99.66% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 8.33% | 0% | 8.33% | 6% | 0% | 45% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | En proceso | En proceso |  |  |  | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Manejo de la ansiedad y el estrés | Semana de parciales, tiempo para despreocuparte |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Suministros | Premiación (Trofeos) | 300 | 10000 | 3000000 | enero | diciembre | 0% | 16.67% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 17% | 5% | 0% | 44% | 0% | 99.67% | 0% | 16.67% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 17% | 5% | 0% | 44% | 0% | 99.67% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  |  | el tercer bimestre no se realizo por falta de recurso | En proceso | En proceso |  |  |  | 0.3333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Mujer B.I.T. | Jornadas de sensibilización |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Inscripción de Campeonatos (Todas Disciplinas) | 21 | 23809.5238 | 500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 13% | 13% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | En proceso de agendamiento |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Mujer B.I.T. | Talleres y conferencias en temáticas específicas |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Persona natural | Contratación del personal para el desarrollo de actividades deportivas | 6 | 15444333.3333 | 92666000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | En proceso |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Programa Macgym memoria, atención y concentración | Asesoría individual |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Acompañamiento Estudiantes de Provincia | 49 | 20408.1633 | 1000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | En proceso | En proceso |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Programa Macgym memoria, atención y concentración | Feria de servicios |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Transporte | Transporte Ruta cultural | 2 | 400000 | 800000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Programa Macgym memoria, atención y concentración | Torneo de ajedrez |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Transporte | Transporte Bogotá noctámbula | 2 | 300000 | 600000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 7% | 0% | 28% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 7% | 0% | 28% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | En proceso | En proceso |  |  |  | -0.32% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Socializarte | Talleres de entrenamiento en habilidades blandas |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Conferencia - Mujeres | 43 | 30232.5581 | 1300000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | HAY REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  | En proceso |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Subsidio Alimentario | Administración del servicio, estudio socio-económico. |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: Carrera Allianz | 24 | 50000 | 1200000 | enero | diciembre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Terminado |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | Subsidio Alimentario | Desarrollo de actividades complementarias |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: 10K Polar | 25 | 72000 | 1800000 | enero | diciembre | 0% | 16% | 0% | 16% | 9% | 8.33% | 0% | 8.33% | 6% | 0% | 36% | 0% | 99.66% | 0% | 16% | 0% | 16% | 9% | 8.33% | 0% | 8.33% | 6% | 0% | 36% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | La segunda actividad se ejecuta el 11 de octubre |  |  |  |  | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social | [37 empty] | 99.69% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se realizaron jormadas pedagógicas, ferias de servicios, acompañamientos pedagógicos, monitorías, entre otros. En el mes de diciembre de realizará el cargue de la información de SNIES | 0.3089% | 1.333% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos | Clases Individuales |  |  |  | Materiales | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | 8 | 375000 | 3000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 7% | 0% | 28% | 0% | 99.99% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 7% | 0% | 28% | 0% | 99.99% | 100% | TERMINADA | B |  | Se dictan las clases correspondientes al mes de mayo y los profesores respectivos llegan el registro de asistencia |  |  |  | En proceso | En proceso |  |  |  | 0.01% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos | Ensayos Grupales |  |  |  | Materiales | Día del ingeniero (suvenir) | 3000 | 1600 | 4800000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Ensayos grupales para las presentaciones de: semana lasallista, inauguración de juegos intercursos, acompañamiento toma de votos, presentación de la banda marcial Universidad de la Salle y Colegio de la Salle 170, IX Encuentro Nacional de coros en Buga. |  |  |  | En proceso |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos | Ensambles |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo del Día del Estudiante | 1 | 1500000 | 1500000 | enero | diciembre | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Se unificaron las áreas de arte, música del bachillerato y educación superior para la presentación del triduo lasallista. |  |  |  | Terminada | Terminada |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos | Muestras de Danzas |  |  |  | Suministros | Camisetas Representativas ETITC | 400 | 6250 | 2500000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B |  | Se realizó muestra de danzas el 11 y 12 de mayo para el triduo lasallista. |  |  |  | En proceso, en octubre se llevará a cabo una el 6 y en noviembre 6 y 9 | En proceso, en octubre se llevará a cabo una el 6 y en noviembre 6 y 9 |  |  | se termino el 26 de nov | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos | Participación en encuentros, concursos y festivales |  |  |  | Materiales | Compra de material para apoyar las diferentes jornadas de bienestar | 50 | 40000 | 2000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B |  | El 3 de mayo se realizó el recital coral ETITC con el grupo invitado el coro ASAB |  |  |  | En proceso. En noviembre se presentara el grupo de danzas en el festival Kahawala (interuniversitario) | En proceso. En noviembre se presentara el grupo de danzas en el festival Kahawala (interuniversitario) |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos | Talleres de Formación Especifica |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de la jornada de integración para administrativos | 2 | 1000000 | 2000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Se están llevando a cabo talleres de técnica vocal e instrumental | Se están llevando a cabo talleres de técnica vocal e instrumental |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Cine al aire |  |  |  | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades institucionales de bienestar universitario | 1 | 12342000 | 12342000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B |  | Durante el mes de mayo se realizo el día 2. |  |  |  | 12 de octubre y noviembre por definir |  |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Exposiciones nacionales e internacionales | [8 empty] | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B |  | actividad aplazada para octubre con embajada Alemania |  |  |  | En septiembre se participó en ponencia con el coro en colsalle y en la Udistrital a partir del programa de la red nacional de coros de Mincultura. Se realizó exposici{on ocon Idartes en artes plásticas En octubre se realizara una ponencia en el teatro cafam y un concierto en el teatro de bellas arte |  |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Festival de música |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Catequistas | 1 | 1200000 | 1200000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B |  | este se realiza en el mes de octubre |  |  |  | Es para el 26 de octubre |  |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Montajes interdisciplinarios |  |  |  | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades pastorales | 1 | 23023440 | 23023440 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Se realizaron presentaciones en el bachillerato (coro y música) videodanza se presento en la videoteca en noviembre se presentará en argentina en el marco del festival video bardo, competencia en sibaté el 6 de noviembre danza y banda | Se realizaron presentaciones en el bachillerato (coro y música) videodanza se presento en la videoteca en noviembre se presentará en argentina en el marco del festival video bardo, competencia en sibaté el 6 de noviembre danza y banda |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Muestra de procesos musicales |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones Académicas | 4 | 1000000 | 4000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Noviembre en proceso | Noviembre en proceso |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Muestras artísticas y culturales |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de Neología | 1 | 1200000 | 1200000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Exposicion de grafitti | Exposicion de grafitti |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Noches de tertulia |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de Encuentro para parejas | 1 | 1000000 | 1000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Noviembre en proceso | Noviembre en proceso |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Presentaciones internas y externas |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones vocacionales | 4 | 1000000 | 4000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Unir con la linea174 |  |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Recitales y Conciertos |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Animadores | 1 | 1200000 | 1200000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Se realizo el recital coral. En proceso | Se realizo el recital coral. En proceso |  |  |  | -0.33% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Salidas Culturales |  |  |  | Materiales y suministros | Adquisición de Mesas 2 piso Casona, elementos de adecuación sala de estar, adquisición mesas de ajedrez 1 piso casona, adquisición de cortinas para favorecer proyección, adecuación oficinas para atención de privacidad de estudiantes | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Salida cultuiral a guaduas (campamento ecocultural |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales | Talleres (yoga, maquillaje, arte colectivo, stencil) |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de la Convivencia maestros | 1 | 1500000 | 1500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Yoga y meditación se realizó y maquillaje artistico en octubre en proceso | Yoga y meditación se realizó y maquillaje artistico en octubre en proceso |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio ETITC una ♪ con arte y Cultura | [37 empty] | 100.2% | 100% | TERMINADA | B | [9 empty] | Se realizaron muestras de danzas, talleres de formación, cine al aire, muestras artísticas y culturales, recitales, conciertos, salidas culturales, etc | -0.2324% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Bienvenida Administrativos | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Bienvenida Docentes de BTO | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Bienvenida Docentes PES | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Boletines | [8 empty] | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 7% | 0% | 28% | 0% | 99.66% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 7% | 0% | 28% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Se publica el último en noviembre | Se publica el último en noviembre |  |  |  | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Celebración de Navidad a los Hijos de Funcionarios | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | Se realiza el 9 de diciembre | 100% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Congreso B.U | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | de acuerdo a análisis de la unidad de gestión la línea se debe ejecutar en la siguiente vigencia | de acuerdo a análisis de la unidad de gestión la línea se debe ejecutar en la siguiente vigencia | de acuerdo a análisis de la unidad de gestión la línea se debe ejecutar en la siguiente vigencia | Cancelado por: El proceso de acreditacion, el proceso de calida y se esperaba reunion con el viceminieterio de educación superior. de acuerdo a análisis de la unidad de gestión la línea se debe ejecutar en la siguiente vigencia | Cancelado por: El proceso de acreditacion, el proceso de calidad y se esperaba reunion con el viceministerio de educación superior. De acuerdo a análisis de la unidad de gestión la línea se debe ejecutar en la siguiente vigencia |  |  | Cancelado por: El proceso de acreditacion, el proceso de calidad y se esperaba reunion con el viceministerio de educación superior. De acuerdo a análisis de la unidad de gestión la línea se debe ejecutar en la siguiente vigencia |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Inducción a Estudiantes | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Programa radial | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  |  | se identifican limitantes en la difusión masiva a los estudiantes. | se identifican limitantes en la difusión masiva a los estudiantes. | Se identifican limitantes en la difusión masiva a los estudiantes. |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Reuniones | [8 empty] | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 0% | 6% | 0% | 37% | 0% | 99.66% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 0% | 6% | 0% | 37% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | En proceso | En proceso |  |  |  | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Semana Lasallista | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | Semana Técnica | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Semana técnica-cultural en noviembre | Semana técnica-cultural en noviembre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral | ESPAL | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral | Eucaristías | [8 empty] | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.66% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | En proceso | En proceso |  |  |  | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral | Grupo de Oración | [8 empty] | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.66% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | En proceso | En proceso |  |  |  | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral | Misiones de Desarrollo Social | [8 empty] | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.66% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN DEPENDE DE INFRAESTRUCTURA, MESA DE AYUDA | PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN DEPENDE DE INFRAESTRUCTURA, MESA DE AYUDA |  |  |  | Egresados a diferentes lugares del país (con robin) |  |  |  |  | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral | Pastoral Universitaria | [8 empty] | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.66% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8% | 5% | 0% | 30% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | [37 empty] | 87.37% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Para 2017: realización del congreso del Bienestar Universitario, ya que se definió que se priorizaran las actividades con toda la comunidad académica relacionada con el proceso de acreditación institucional | 12.63% | 7.143% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Acondicionamiento Físico | Control de peso, medidas antropométricas, modificación de rutinas |  |  |  | Persona natural | Contratación personal para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales | 4 | 23941500 | 95766000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 33.2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 6% | 0% | 36% | 0% | 100.2% | 0% | 0% | 0% | 33.2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 6% | 0% | 36% | 0% | 100.2% | 100% | TERMINADA | B |  | Se realizaron 3 actividades generales a toda la comunidad a estudiantes, Se realizaron 3 específicas para los futsal, vóleibol y baloncesto. Se diseñaron las rutinas de los nuevos asistentes al gimnasio (100%). Adicionalmente se realizaron jornadas de medición de masa muscular a administrativos y docentes |  |  |  | En proceso, el control de peso se realizará en noviembre | En proceso, el control de peso se realizará en noviembre |  |  |  | -0.19% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Acondicionamiento Físico | Gimnasio |  |  |  | Logística | Arte y Cultura: Noches de tertulia | 41 | 73170.7317 | 3000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 33.2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 6% | 0% | 36% | 0% | 100.2% | 0% | 0% | 0% | 33.2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 6% | 0% | 36% | 0% | 100.2% | 100% | TERMINADA | B |  | Diseño de las rutinas y el acondicionamiento físico desde las disciplinas, adicionalmente se llevó a cabo una clase de fit combat el 24 de mayo |  |  |  | En proceso | En proceso |  |  |  | -0.19% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos | Campeonato potencia de pecho |  |  |  | Logística | Alquiler de vestuario (Danzas) | 36 | 13888.8889 | 500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Se realizó por categorías 4: 60, 70, 80 y más de 90 para todos. Ganaron únicamente estudiantes. En el segundo semestre se esperan realizar dos: interna y intrauniversidades | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos | Campeonato XBOX |  |  |  | Logística | Instrumentos | 60 | 666666.6667 | 40000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 7% | 0% | 35% | 0% | 100.3% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 7% | 0% | 35% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B |  | Esta actividad inicia en Junio (revisar) |  |  |  | Se realizara el 27 de octubre |  |  |  |  | -0.31% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos | Campeonatos relámpagos |  |  |  | Logística | Jurados festival de la canción | 3 | 300000 | 900000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 7% | 0% | 35% | 0% | 100.3% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 7% | 0% | 35% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B |  | Se realizó un campeonato relámpago de voleibol. | [8 empty] | -0.31% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos | Concurso body-fitness |  |  |  | Logística | Cursos de Danza Árabe y Yoga | 39 | 20512.8205 | 800000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Es en septiembre de 2016 | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos | Concursos y campeonato de ping pong |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Suministros | Camisetas Ciclo paseos | 34 | 132352.9412 | 4500000 | enero | diciembre | º | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 46% | 0% | 100% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 46% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Se realizaron 5 campeonatos de pingpong: 4 internos y 1 internuniversitario (100%) |  |  |  | En septiembre se realizó el de parejas | En septiembre se realizó el de parejas |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos | Copa Amistad |  |  |  | Logística | Transporte (Externo-Ciudades) Banda de marcha y Coro | 38 | 26315.7895 | 1000000 | enero | diciembre | 4% | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Se llevaron a cabo tres congresos donde se socializaron normas, condiciones y se inició el campeonato. Termina en junio. En el segundo semestre se llevará otro campeonato |  |  |  | Ejecutada | Ejecutada |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos | Torneo interprogramas |  |  |  | Logística | Inscripciones para Concursos de Bandas | 40 | 125000 | 5000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 5% | 0% | 45% | 0% | 99.98% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 5% | 0% | 45% | 0% | 99.98% | 100% | TERMINADA | B |  | Esta es la del segundo semestre que es interprogramas |  |  |  | En proceso (ya se hicieron inscripciones) | En proceso (ya se hicieron inscripciones) |  |  |  | 0.02% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos | Torneo pulso femenino y masculino |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de arte y cultura ejecutadas | Logística | Compra de Vestuario (Danzas) Completo | 35 | 85714.2857 | 3000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | el 7 de abril el femenino y el 13 de abril el masculino en tres categorías en el segundo semestre se realizará otro y un interuniversidades |  |  |  | 25 de octubre- se modificó el femenino, se cambió por otra competencia, debido a la solicitudes de los estudiantes |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Entrenamientos | Convocatorias de selecciones deportivas |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Refrigerios | Refrigerios | 1000 | 5000 | 5000000 | enero | diciembre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Se realizó | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos | Carreras( 15k, desafío guerreros, De la mujer) |  |  |  | Logística | Kits maquillaje artístico | 4 | 250000 | 1000000 | enero | diciembre | 4% | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Esta actividad se llevó a cabo la carrera 15k el 22 de mayo. Desafío de guerreros, por el elevado costo de la inscripción no se realizó |  |  |  | No se realizó el de la mujer, ya que era en mitad de año |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos | Invitaciones a encuentros Deportivos |  |  |  | Logística | Kits material artístico (pintura, carboncillo, sanguina, ecolin) | 50 | 44000 | 2200000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 5% | 0% | 45% | 0% | 99.98% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 5% | 0% | 45% | 0% | 99.98% | 100% | TERMINADA | B |  | Participación en torneos copa suroriente futbol de salón en bachillerato y en pes. Juegos San Bernardo, ganando futsal masculino y segundo puesto baloncesto. En el segundo semestre inician los juegos supérate (intercolegiados) |  |  |  | Por porgramar el interuniversidades, se está participando en la copa intercolegiados (supérate) y copa codensa, medalla de oro en natación intercolegiados | Por programar el interuniversidades, se está participando en la copa intercolegiados (supérate) y copa codensa, medalla de oro en natación intercolegiados |  |  |  | 0.02% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos | Juegos Lasallistas |  |  |  | Logística | Placas premiación arte, cultura y música. | 25 | 80000 | 2000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Campeones en futbolsal femenino y masculino bachillerato. Tercer puesto en pingpong. Subcampeones de ajedrez, campeones en natación, tercer puesto en natación femenino. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas | Caminatas Ecológicas |  |  | Personas de la comunidad educativa que utilizan los servicios de salud | Suministros | Suministro de elementos Básicos para la atención (curas, vendas, isodine, etc.) | 60 | 50000 | 3000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | La segunda jornada se llevará a cabo en noviembre |  |  |  | 29 de octubre |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas | Ciclopaseos |  |  |  | Persona natural | Conferencia de Enfermedades de Transmisión Sexual | 6 | 100000 | 600000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 5% | 0% | 45% | 0% | 99.98% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 5% | 0% | 45% | 0% | 99.98% | 100% | TERMINADA | B |  | Aplazado debido a que el IDRD por daño a las ciclas. Pendiente por confirmar fecha, se espera terminar en julio. |  |  |  | 9 de octubre |  |  |  |  | 0.02% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas | Deporte Extremo |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Técnica | 1 | 8000000 | 8000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Esta está programada para el segundo semestre. |  |  |  | Se cambió de actividad (100) para el grupo de bienestar. Ya se realizo | Se cambió de actividad (100) para el grupo de bienestar. Ya se realizo |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas | Docente al patio |  |  | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de bienestar académico | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Lasallista | 1 | 8000000 | 8000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Ejecutada. Se están evaluando los resultados y evaluación de la participación docente, la cual fue baja. En el segundo semestre se realizará la segunda sesión ampliando la participación con administrativos y estudiantes(octubre) | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas | índice de masa corporal |  |  |  | Logística | Taller de primeros auxilios | 2 | 150000 | 300000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 7% | 0% | 35% | 0% | 100.3% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 7% | 0% | 35% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B |  | Está programada para el segundo semestre |  |  |  | Se realizara en Noviembre | Se realizara en Noviembre |  |  |  | -0.31% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas | Relájate ETITC |  |  |  | Suministros | Manillas (PES) | 1500 | 1333.3333 | 2000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 7% | 0% | 35% | 0% | 100.3% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 7% | 0% | 35% | 0% | 100.3% | 100% | TERMINADA | B |  | Está programada para el segundo semestre |  |  |  | Se realizara en Noviembre | Se realizara en Noviembre |  |  |  | -0.31% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | [37 empty] | 100.1% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se realizaron encuentros deportivos, participaciones en carreras, juegos lasallistas, ciclopaseos, docente al patio, controles de peso, concursos deportivos, entre otros | -0.078% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Salud | Atención Básica | Control Tensión a Administrativos | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 8% | 8% | 8% | 7% | 0% | 37% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 8% | 8% | 8% | 7% | 0% | 37% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A PARTIR DEL MES DE MAYO | Se realizó en mayo 5 a 32 administrativos, en el segundo semestre se llevará a cabo otra sesión (julio 12) |  |  |  | Se realizara en Noviembre | Se realizara en Noviembre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Salud | Atención Básica | Control Tensión a Docentes | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 8% | 8% | 8% | 7% | 0% | 37% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 8% | 8% | 8% | 7% | 0% | 37% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A PARTIR DEL MES DE MAYO | Se realizó en mayo 5 a 10 administrativos, en el segundo semestre se llevará a cabo otra sesión (julio 7) |  |  |  | Se realizara en Noviembre | Se realizara en Noviembre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Salud | Desarrollo de campañas | Conferencias(Sustancias Psicoactivas, cáncer) | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A PARTIR DEL MES DE MAYO | Se llevó a cabo la actividad de sustancias psicoactivas en 12 abril para estudiantes (17 estudiantes), la de cáncer se reprogramó por la visita del presidente y el día de la tierra. Se llevará a cabo en junio 21 para personal administrativo. Se realizó campaña de medicina alternativa, asistieron 5 docentes y 17 administrativos. Manejo de estrés se realizará en segundo semestre. Julio 16 se realizará psicoactivas para docentes |  |  |  | Se realizó en septiembre, en octubre se realizara otra | Se realizó en septiembre, en octubre se realizara otra |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Salud | Desarrollo de campañas | Donación de Plaquetas | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A PARTIR DEL MES DE MAYO | Se programa para el mes de agosto, día 11 | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Salud | Desarrollo de campañas | Donación de Sangre | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A PARTIR DEL MES DE MAYO | Se programa para el mes de agosto, día 24 y 25 |  |  |  | Se programa otra para noviembre | Se programa otra para Noviembre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Salud | Desarrollo de campañas | Talleres | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A PARTIR DEL MES DE MAYO | En septiembre conferencia sobre cáncer para estudiantes en agosto, septiembre 27 sustancias psicoactivas para estudiantes pes. |  |  |  | Conferencia/taller (octubre para estudiantes) (noviembre 16 campaña medicina alternativa para administrativos y docentes) |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Salud | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se realizaron controles de tensión, conferencias, donación de sangre y plaquetas y talleres | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio BIENESTAR | [38 empty] | 97.47% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Para 2017 se realizarán actividades de trabajo psicosocial ya que no se contó con todos los pasantes requeridos a las universidades por disponibilidad de estudiantes | 2.525% | 1.695% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| FACULTADES | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | [5 empty] | mayo | agosto | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | condiciones iniciales de cada programa 16 de abril, 6 de abril documento para CNA informe de auto evaluación, | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Revisión y actualización de documentos institucionales: PEU, Modelo de Autoevaluación, Plan de Acción, PEP. | 04/03/2015 | 15/01/2016 |  | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior | 1 | 27500000 | 27500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | en revisión el plan de acción y el PEP | Están pendientes los PEPs. Se espera terminar en el mes de Junio. Los demás documentos ya se elaboraron. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Visita a las dependencias: Con el fin de revisar los documentos que apoyan el proceso de Autoevaluación. | 15/01/2016 | 29/02/2016 |  | Empresa de desarrollo | Desarrollo e implementación del módulo de acreditación de programas | 0 | 0 | 0 | enero | febrero |  | 0% | 0% | 0% | 70% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | a la fecha no se ha presentado documentación respectiva | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 1: Socialización Proceso de Autoevaluación - Jornadas de Sensibilización sobre el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación | 2016-09-28 | 2016-11-12 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | septiembre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se ha socializado en un 30% | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Cartas de intensión al CNA para iniciar proceso | Programas Acreditación 20/02/2016 | Programas Acreditación 01/04/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | abril | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Concepto sobre la visita | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Construcción del documento de condiciones iniciales | Programas Acreditación 01/02/2016 | Programas Acreditación 31/03/2016 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | febrero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | a la fecha no se ha presentado documentación respectiva | Se termina en el mes de junio |  |  |  | se empezaron a subir a la plataforma |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Envío de documento de condiciones iniciales al CNA | 2016-02-01 | 05/04/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | enero | abril | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | a la fecha están consolidando documentos decanaturas | se replantea cronograma, se hace valoración por facultad y vicerrectoría, | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Visita de verificación por parte del CNA | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | se replantea cronograma, se hace valoración por facultad y vicerrectoría, |  |  |  |  | Ya se solicitó, se espera respuesta del CNA |  |  | Ya se solicitó, se espera respuesta del CNA, se pasa a 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 3: Recolección de Información - Recolección de información según fuente: Documental, estadística y apreciación | 04/02/2016 | 2016-02-11 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 33% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 8% | 7% | 0% | 0% | 85% | 85% | EN PROCESO | K | a la fecha no se ha presentado documentación respectiva | El decano se encuentra terminando de recopilar la información pendiente en cada dependencia |  |  |  | Faltan registro y control, felix y biblioteca | Faltan registro y control, talento humano y biblioteca |  |  | Falta consolidad información de registro y control, talento humano y biblioteca | 15% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 3: Recolección de Información - Validación de Instrumentos (Acta) | 2015-04-01 | 2015-08-25 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | abril | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 3: Análisis de Información - Hallazgos de fortalezas y aspectos por mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos | 2016-02-29 | 2016-03-04 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | depende de la fase 3 | Ya se completó para la técnica en computación. Está pendiente una parte de los demás programas | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 3: Análisis de Información - Valoración de la Información | 2015-09-28 | 2016-02-29 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | enero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% |  |  |  | depende de la fase 3 | Ya se completó para la técnica en computación. Está pendiente una parte de los demás programas |  |  |  |  | Se realizara el proximo año |  |  | Se realizara el proximo año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 4: Elaboración de Planes de mejoramiento - Elaboración de planes de mejoramiento, líneas generales, enmarcados en planes de acción con recursos, indicadores y responsable | 2016-02-29 | 11/03/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | depende de la fase 3 | Ya se completó para la técnica en computación. Está pendiente una parte de los demás programas | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 5: Informe de Autoevaluación - Construcción del primer borrador del informe de acuerdo a la estructura del CNA: Información histórica de la Escuela - Información del programa 01/02/2016 al 14/02/2016. Validación y Ajustes del 15/02/2016 al 29/02/201. Resultados de autoevaluación y planes de mejoramiento 15/02/2016 al 31/03/2016 | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | depende de la fase 3 | Ya se completó para la técnica en computación. Está pendiente una parte de los demás programas |  |  |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 5: Informe de Autoevaluación - Redacción final del informe | 2016-04-09 | 2016-04-10 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | abril | abril | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 15% | 20% | 15% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | a la fecha en mayo esta en revisión por decanaturas | Ya se completó para la técnica en computación. Está pendiente una parte de los demás programas |  |  |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 5: Informe de Autoevaluación - Validación del borrador del informe y ajustes | 01/04/2016 | 2016-04-08 |  | Persona jurídica | Contrato interadministrativo para realizar visita de pares amigos | 1 | 23520000 | 23520000 | abril | abril | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | depende de la fase 3 | [5 empty] | Se realizara el proximo año (2017) |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 6: Socialización Proceso de Acreditación - Socialización de los resultados del proceso de Autoevaluación y el proceso de Acreditación | Logística 15/03/2016 Socialización 11/04/2016 | Logística 10/04/2016 Socialización 17/06/2016 | Planes de mejoramiento |  | NA | 0 | 0 | 0 | marzo | abril | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | depende de las fases 5 y 6 | [5 empty] | Se realizara el proximo año (2017) |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Aval Institucional y radicación de informe de autoevaluación ante el CNA | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | Se realizara el proximo año (2017) |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Concepto del CNA al MEN | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | Se realizara el proximo año (2017) |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Resolución de Acreditación | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | Se realizara el proximo año (2017) |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Visita de verificación Pares del CNA | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | Se realizara el proximo año (2017) |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 9: Post - Acreditación - Seguimiento a planes de mejoramiento | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | Se realizara el proximo año (2017) |  |  | Se realizara el proximo año (2017) |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Promedio Acreditación de programas de Educación Superior | [37 empty] | 98.08% | 98.75% | GESTIÓN NORMAL | J |  | Se verifica avance con vicerrectoría hace reprogramación de cronograma | se hace reprogramación de fechas de líneas del plan de acción. | fase 3 en adelante, no se cumple en la actual vigencia, se cumplirían en la vigencia 2017 primer semestre. | fase 3 en adelante, no se cumple en la actual vigencia, se cumplirían en la vigencia 2017 primer semestre. |  |  |  |  | Implementación del software de autoevaluación, socializaciones, desarrollo de imagen, consolidación y radicación del informe para reacreditación del programa Técnico en Computación (en espera de asignación de visita por parte del CNA) Para 2017: Elaboración de informes borrador y ajustados de los programas a acreditar, socialización de resultados de autoevaluación y radicación de documentos. | 1.923% | 55% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Licenciatura |  |  | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa |  |  |  | enero | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 15% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 15% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | condiciones actualizado (6) documentado | El documento se encuentra en un 50% de avance (Licenciatura en Tecnología) |  |  | se debe radicar antes del 17 de octubre, ante el men, | Se tomo el proyecto con la U. Pedagogica | Se tomo el proyecto con la U. Pedagogica |  |  | Se entregó a la Universidad Pedagógica la propuesta de asignaturas. Se está a la espera de las observaciones | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Maestría | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa | 2 | 407500000 | 815000000 | enero | junio | 10% | 10% | 10% | 40% | 5% | 5% | 4% | 6% | 5% | 0% | 5% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 40% | 5% | 5% | 4% | 6% | 4% | 0% | 6% | 0% | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | referente documental en un 90% para radicar ante SACES, en mayo esta para presentar a concejo directivo | Referente documental en un 90% para radicar ante SACES, en junio se presentará a Consejo Directivo para aprobación |  |  | se debe radicar antes del 17 de octubre, ante el men, | Ya se radico y estamos esperando respuesta para visita de pares (sugiere crear otra actividad ya que la tarea de ellos ya esta al 100, lo que falta es la visita de los pares para que den el registro calificado) | Ya se radico y estamos esperando respuesta para visita de pares (sugiere crear otra actividad ya que la tarea de ellos ya esta al 100, lo que falta es la visita de los pares para que den el registro calificado) |  |  | Está pendiente la asignación de pares para la visita. | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Desarrollo nueva oferta de programas | especialización en cera perdida |  |  | Registro calificado | [5 empty] | febrero | octubre | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 5% | 6% | 0% | 99.89% | 0% | 11% | 11% | 11% | 0% | 2% | 5% | 11% | 6% | 0% | 42% | 0% | 99% | 99.11% | GESTIÓN NORMAL | J | propuesta financiera, ok, revisión de cronograma, final de diciembre documento de condiciones iniciales | Se realizaron los estudios de viabilidad operativa y financiera. En agosto se iniciará la construcción del documento maestro |  |  | se debe radicar antes del 17 de octubre, ante el men, | Se modifica el alcance, se modifcia la fecha hasta feb de 2017 para radicacion de sistema | Se modifica el alcance, se modifcia la fecha hasta feb de 2017 para radicacion de sistema |  |  | Se modifica el alcance, se modifcia la fecha hasta feb de 2017 para radicacion de sistema | 1% | 43% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.43
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Desarrollo nueva oferta de programas | especialización en seguridad y salud |  |  | Registro calificado | [5 empty] | enero | agosto | 0% | 12% | 12% | 11% | 12% | 13% | 20% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 68% | 68% | EN PROCESO | K | revisión por vicerrectoría | Ya se elaboró el documento para revisión en los meses de junio y julio |  |  | se debe radicar antes del 17 de octubre, ante el men, | no han radicado | Faltan estudios financieros y de mercado, se sugiere terminar el proximo año |  |  | Faltan estudios financieros y de mercado, se sugiere terminar el proximo año | 32% | 32% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.32
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Desarrollo nueva oferta de programas | programa de técnico profesional en textiles |  |  | Registro calificado | [5 empty] | enero | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | se produce la documentación requerida se entrega a empresa pórtela para su validación y a vicerrectoría. | Se produce la documentación requerida se entrega a la empresa Protela para validación. |  | se esta revisando ya que protela no esta | se esta revisando ya que protela no esta definitivamente no participa en proyecto el cual se cierra. | la activiidad se quita ya que la empresa se salio del proyecto | La activiidad se quita ya que la empresa decidió no continuar con el proyecto |  |  | La actividad se elimina, ya que la empresa decidió no continuar con el proyecto |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Desarrollo nueva oferta de programas | [37 empty] | 90.5% | 90.53% | EN PROCESO | K | [9 empty] | Licenciatura: La propuesta de asignaturas se encuentra en revisión de la U. Pedagógica. (Pendiente la definición del tema convenio para el desarrollo del programa) Maestría: Pendiente asignación de pares (ya se radicaron papeles y se solicitó la visita) Especialización cera perdida: Se esperan radicar los papeles en el II semestre de 2017 Especialización de Salud y Seguridad en el trabajo: Se radicará en el I trimestre de 2017 | 9.5% | 18.75% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas facultad sistemas IEEE y ACM | Material bibliográfico | Licenciamiento | 1 | 150000000 | 150000000 | enero | enero | 0% | 0% | 8% | 17% | 30% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 31% | 0% | 100% | 0% | 0% | 8% | 17% | 30% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 31% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | las decanaturas están consolidando necesidades de material bibliográfico, no se ha establecido fechas de cierre para necesidades. | se están radicando estudios previos | se radicara en julio los estudios previos | se radicara en julio los estudios previos | estudios previos radicados en julio, se esta revisando nueva cotizacion por mayor valor. | autorizaron los ultimos estudios predios para la adquisicion de la base de datos ACM | Autorizaron los ultimos estudios predios para la adquisicion de la base de datos ACM |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos facultad procesos industriales | Material bibliográfico | Licenciamiento | 2 | 75000000 | 150000000 | enero | enero | 0% | 0% | 8% | 17% | 30% | 0% | 0% | 0% | 14% | 31% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 8% | 17% | 30% | 0% | 0% | 0% | 14% | 31% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | las decanaturas están consolidando necesidades de material bibliográfico, no se ha establecido fechas de cierre para necesidades. | se están radicando estudios previos |  |  |  | ya se hicieron estudios predios | ya se adquirido el software flexsim, se adquirio en la tercera semana de nov |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de material bibliográfico facultad de sistemas | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de libros impresos temática bigdata, cloud, BI, IOT y seguridad informática | Material bibliográfico | Persona jurídica | 1 | 150000000 | 150000000 | enero | abril | 0% | 15% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 8% | 17% | 30% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | las decanaturas están consolidando necesidades de material bibliográfico, no se ha establecido fechas de cierre para necesidades. | se están radicando estudios previos |  |  |  | ya se compraron | ya se compraron |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Libros, revistas, membresías | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Libros especializados e inscripción a mínimo cinco revistas especializadas | Material bibliográfico | 30 libros especializados e inscripción a revistas especializadas | 1 | 20000000 | 20000000 | enero | enero | 0% | 0% | 8% | 17% | 30% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 36% | 0% | 100% | 0% | 0% | 8% | 17% | 30% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 36% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | las decanaturas están consolidando necesidades de material bibliográfico, no se ha establecido fechas de cierre para necesidades. | se están radicando estudios previos |  |  |  | este año no se van adquirir las inscripciones a las revistas especializadas | este año no se van adquirir las inscripciones a las revistas especializadas |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  | Se deben ingresar los libros actuales en la biblioteca. Divulgar el banco bibliográfico entre los docentes. Se está implementando el proceso de registro del número de consultas | [7 empty] | Se adquirieron bases de datos y se realizó la suscripción a la IEEE | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Internacionalización | Internacionalización | Acreditación para Expo recerca Barcelona 2016, presentación y participación internacional de la ETITC por obtener platinum en Guadalajara, México (proyectos konciencia -Barcelona- y homematik - Rumania-) | 2016-03-16 | 2016-03-20 | Representación Expo recerca Barcelona 2016 | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 16000000 | 16000000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Internacionalización | Internacionalización | Aprovechar convenios, eventos, visitas a universidades pares y empresas | 2016-02-01 | 2016-11-30 | Intercambio docentes | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 30000000 | 30000000 | febrero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se cuenta definido fecha de viajes | no se cuenta definido fecha de viajes | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Internacionalización | Internacionalización | Invitar dos profesores de la CUJAE para diagnosticar situación actual y capacitar profesores en diseño e implementación de laboratorios virtuales | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en CUJAE | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (4 semanas) | 2 | 12000000 | 24000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se cuenta definido fecha de viajes | no se cuenta definido fecha de viajes |  |  |  | no se realizara en este año | no se realizara en este año |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Internacionalización | Internacionalización | Invitar un (1) profesor de la Universidad Técnica de Sofía | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Profesor invitado | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (8 días) | 1 | 9000000 | 9000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | no se cuenta definido fecha de viajes | no se cuenta definido fecha de viajes |  |  |  | no se realizara en este año | no se realizara en este año |  |  | Se realizará en 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Internacionalización | Internacionalización | Misión Académica de dos (2) profesores a la Universidad Técnica de Sofía (Bulgaria) | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en la misión académica | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 días) | 2 | 10000000 | 20000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | no se cuenta definido fecha de viajes | no se cuenta definido fecha de viajes |  |  |  | no se realizara en este año | no se realizara en este año |  |  | Se realizará en 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Internacionalización | Internacionalización | Participación de un (1) Profesor y un (1) estudiante en congreso de ingeniería e Investigación-Universidad CUJAE-Cuba | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en el congreso | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta, viáticos e inscripción a evento académico | 2 | 5500000 | 11000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se cuenta definido fecha de viajes | no se cuenta definido fecha de viajes |  |  |  | no se realizara en este año | no se realizara en este año |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Internacionalización | Internacionalización | representación en Rumania | 2016-05-25 | 2016-05-31 | Representación Rumania | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 25000000 | 25000000 | mayo | mayo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Internacionalización | Internacionalización | Representación y participación internacional de la ETITC por proyecto infomatrix Colombia (Ardesign App) | 2026-02-24 | 2016-02-28 | Representación Ecuador | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 8000000 | 8000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Internacionalización | Internacionalización | Visita de Decano y dos profesores a la Feria Internacional de Hannover (Alemania) | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Visita a la feria internacional | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 días) | 3 | 10000000 | 30000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | no se cuenta definido fecha de viajes | no se cuenta definido fecha de viajes |  |  |  | no se realizara en este año | no se realizara en este año |  |  | Se realizará en 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Promedio Internacionalización | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Participación en expo recerca Barcelona, visita de docentes de Cuba en el marco de la CUJAE y participación en INFOMATRIX | 0% | 33.33% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Descansa pies | 7 | 620000 | 620000 | enero | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Cosedora industrial y eléctrica | 2 | 300000 | 300000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Sillas ergonómicas | 2 | 2000000 | 2000000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Mobiliario Vicerrectoría Académica | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Locación y herramientas personal de apoyo de las Facultades de PES | 5 |  |  | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Mobiliario ( Escritorios con cajones) | 5 | 5000000 | 5000000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Archivadores | 4 | 6000000 | 6000000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Sillas ergonómicas | 5 | 5000000 | 5000000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Tableros acrílicos | 5 | 4000000 | 4000000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Multitomas | 5 | 400000 | 400000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Tableros de corcho | 5 | 1200000 | 1200000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Equipos de computo portátiles | 5 | 6000000 | 6000000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Impresora multifuncional | 2 | 4000000 | 4000000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Suministros | Disco 5 teras para la facultad sistemas | 1 | 300000 | 300000 | enero | junio | 12% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SIN INICIAR | 6 | se esta haciendo consolidación de todas las necesidades de vice y de las facultades | se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | se esta radicado para contratación por parte de infraestructura para adquisición de equipos y mueblería | preguntar con amanda | Depende de la contratación de la adecuación física de la vicerrectoría |  |  | Se replantearán necesidades posterior a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | [39 empty] | SIN INICIAR | 6 |  | Se definen necesidades, se esta en radicación de estudios previos | [7 empty] | Pendiente por readecuaciones de los espacios físicos |  | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suscripciones de publicaciones periódicas | Impresos y publicaciones |  | 10 | 0 | 0 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 0% | 0% | 10% | 10% | 48% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | especificaciones técnicas la define la vice rectoria, remitidas al oficina de tecnología, no recuerda fecha | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas | Licenciamiento | Licenciamiento de EBSCO, G-GLOBAL, MAC GRAW HILL | 3 | 0 | 0 | enero | junio | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 12% | 0% | 0% |  |  |  |  | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha | [7 empty] | Se replanteará la necesidad para el año 2017 por priorización de recursos presupuestales |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Adquisición televisor o monitor de 42" | 2 | 1400000 | 2800000 | marzo | junio | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha |  |  |  | preguntar amanda |  |  |  | Se replanteará la necesidad para el año 2017 por priorización de recursos presupuestales |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos |  | Adquisición Walkie Talkie | 2 | 75000 | 150000 | enero | junio | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, las facultades están entregando requerimientos | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, las facultades están entregando requerimientos |  |  |  | preguntar amanda |  |  |  | Se replanteará la necesidad para el año 2017 por priorización de recursos presupuestales |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos |  | Adquisición equipo todo en uno | 5 | 0 | 0 | enero | junio | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha |  |  |  | preguntar amanda |  |  |  | Se replanteará la necesidad para el año 2017 por priorización de recursos presupuestales |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Revisteros | 50 | 0 | 0 | enero | junio | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha |  |  |  | preguntar amanda |  |  |  | Se replanteará la necesidad para el año 2017 por priorización de recursos presupuestales |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos |  | Porta documentos | 96 | 0 | 0 | enero | junio | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha |  |  |  | preguntar amanda |  |  |  | Se replanteará la necesidad para el año 2017 por priorización de recursos presupuestales |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos |  | Tranca libros | 300 | 0 | 0 | enero | junio | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha | especificaciones técnicas la define la vice al oficina de tecnología, no recuerda fecha |  |  |  | preguntar amanda |  |  |  | Se replanteará la necesidad para el año 2017 por priorización de recursos presupuestales |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Promedio Mejoramiento de los medios bibliográficos | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Los requerimientos de equipos de biblioteca se priorizarán para la siguiente vigencia, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal | 0% | 87.5% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Actualización de talleres de electricidad para los niveles técnico, tecnológico e ingeniería | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suministro y montaje de dos ambientes didácticos para prácticas de electricidad (convenio Ministerio de Educación de Francia) | Persona jurídica | Equipos didácticos especializados para prácticas de electricidad, electrónica de potencia, redes y subestaciones, calidad de energía, instalaciones eléctricas | 1 | 2350000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | esta en proceso de ejecucion | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Actualización del laboratorio para Procesos IV | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Software VIRTUAL PLANT para simulación de Procesos Agroindustriales | Licenciamiento | Licencia para 100 estudiantes por el término de dos años | 100 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | ya esta los estudios previos, proceso de contratacion | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Actualización del taller de mediciones eléctricas. | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para mediciones eléctricas | Persona jurídica | Medidor de aislamiento, multimedidor de energía eléctrica activa y reactiva. | 1 | 120000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | los recursos cree ya se entregaron y ya se empieza proceso de adquisicion | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Actualización del taller de mediciones eléctricas. | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Mantenimiento laboratorios | Persona jurídica | Calderón, kit ventiladores, kit de bombas, compresores pequeños | 1 | 100000000 | 100000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | los recursos cree ya se entregaron y ya se empieza proceso de adquisicion | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Actualización taller de mantenimiento mecánico | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para montaje desmontaje de rodamientos | Persona jurídica | Alineador de ejes, calentador de inducción, extensiones de rodamientos | 1 | 35000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software | Licenciamiento | Software multisin para circuitos | 1 | 20000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software didáctico educativo | Licenciamiento | Software proteus para la simulación de circuitos luxómetro | 1 | 6000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  |  |  |  | 0% | [61 empty] | 0
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Didáctico educativo adquirido | Material | Luminancimetro | 1 | 12000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Equipos | Video beam | 2 | 3000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Equipos | Televisores | 3 | 2000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Suministros | Telones para proyección | 6 | 208000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Suministros | Cables HDMI | 3 | 20000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo de apoyo | Equipos | Impresora | 1 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Entrenamiento para docentes | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Persona jurídica | Entrenamiento en diseño de plantas con software autodesk | 1 | 5000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Implementación academia HANA Huawei | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Academia implementada | Persona jurídica | Implementación de academia HANA Huawei | 1 | 350000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Implementación aula de maestría | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Aula implementada | Persona jurídica | Montaje aula maestría | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Se aplaza para el 2017, depende de la aprobacion del registro calificado | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Implementación seguridad informática fase II | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición, instigación y análisis de evidencias digitales con el uso de kits forenses duplicadores, toma de imágenes forenses, bloqueadores de dispositivos, recuperación de datos | Equipos | Móviles, recuperación de información, análisis de información | 1 | 350000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Internet de las cosas | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Insumos | Compra de Raspberry Pi y tarjetas Arduino | 1 | 5000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Punzonadora (USD 318.000) | 1 | 1049400000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Plegadora hidráulica CNC (USD 53.000) | 1 | 174900000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Cizalla de 1,5 mt hidráulicas | 1 | 80000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Descantonado hidráulica | 1 | 40000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Inyectora de 200 gr - 100 tn de cierre - Marca ROMI o equivalente | 1 | 1000000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Termo formadora de formato 500 X 500 mm - Marca VERPACKEN o equivalente | 1 | 250000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Sopladora e 1 lt de fuerza de cierre 3,4 tn - Marca BEKUM o equivalente | 1 | 100000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Extrusora de diámetro, tornillo 30 mm 10 kilos/hora - Marca LIANSU o equivalente | 1 | 250000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Bancos de condensadores | 5 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Bancos de diodos | 5 | 300000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Centro neumático de mecanizado fischertechnik Articulo No. 524064 | 2 |  | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Contactores de 9A | 5 | 500000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Controlador de temperatura con conexión RS485 AUTONIX o DELTA | 4 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Cosenofímetro | 3 | 100000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Encoders incrementales de 1024 puntos por revolución | 5 | 700000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Escáner 3D HandySCAN 700 con software de digitalización | 1 | 3000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Interfaz Siemens TD-200 | 2 | 960000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Interruptores magnéticos tripolares de 10a | 5 | 272000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Kit de botoneras, pulsadores, interruptores normalmente cerrados y abiertos industriales y luces piloto | 5 | 320000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Licencia de Altium Designer (serviría también para ing. electrónica y para desarrollar una línea de investigación en integración de diseño mecánico y electrónico) | 1 | 12800000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Máquina de corte láser para corte y grabado de acero, plásticos, aluminio y cobre, volumen de trabajo 610 x 305 x 125mm | 1 | 10000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Máquina de prototipado rápido (impresión 3d) orión delta, rango de trabajo 6" diámetro, 9" altura, | 1 | 3200000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Medidores de capacitancia e inductancia | 3 | 3000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Motores ac trifásicos, 1 hp, 220v | 3 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Motores de Baja potencia AC y DC (entre 100 – 500W) | 3 | 583333.3333 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Pantallas HMI táctil 10 pulgadas | 5 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Pantallas Wintek de 7 pulgadas | 4 | 375000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Planta didáctica péndulo invertido marca Quanser | 1 |  | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | PLC Delta DVP 12SA-11R | 3 | 233333.3333 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | PLC Schneider de gamma media alta | 3 | 666666.6667 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | 54.33% | 59.27% | CRÍTICA | L | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | Se entregaron estudios previos, se sugiere dejar rezago para el proximo año |  | Se entregaron estudios previos, se sugiere dejar rezago para el proximo año | Se entregaron estudios previos, se sugiere dejar rezago para el proximo año | 45.67% | 46% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.46
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Ponchadoras para RJ45 | 5 | 60000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Probador de cable de conexión UTP y RJ45 | 2 | 75000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | programadores universales | 4 | 800000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Variadores de velocidad Schneider | 2 | 2000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% | 54.33% | 59.27% | CRÍTICA | L | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | Se entregaron estudios previos, se sugiere dejar rezago para el proximo año |  | Se entregaron estudios previos, se sugiere dejar rezago para el proximo año | Se entregaron estudios previos, se sugiere dejar rezago para el proximo año | 45.67% | 46% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.46
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | NI myRIO Kits: Mechatronics Kit | 2 | 853000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Paquete de Enseñanza de Electrónica de Potencia | 5 | 119000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Paquete de Medidas de Termopares NI USB-TC01 | 5 | 600000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Módulo LabVIEW Real-Time | 1 | 11000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Juego de Evaluación NI LabVIEW RIO | 1 | 1800000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | USB-6001. Dispositivo DAQ Multifunción de Bajo Costo para Medidas Básicas de Alta Calidad | 5 | 800000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Rotpen SE Self Erecting. Rotary Inverted Pendulum - optical encoder | 1 | 6000000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Aula robótica TinkerKit ARDUINO | 2 | 1920000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se aplaza para el 2017 |  | se aplaza para el 2017 | se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecanica |  |  |  | Equipos | prototipadora | [5 empty] | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 20% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Se radicaron estudios previos |  | Se radicaron estudios previos |  | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecanica |  |  |  | Equipos | cortadora | [5 empty] | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 20% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Se radicaron estudios previos |  | Se radicaron estudios previos |  | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecanica |  |  |  | Equipos | Adquisicion de insumos para cortadora | [5 empty] | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 20% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Se radicaron estudios previos |  | Se radicaron estudios previos |  | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Sistemas |  |  |  | Licenciamiento | software de seguridad | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | [5 empty] | 100% | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | procesos industriales |  |  |  | Licenciamiento | software de simulacion | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 66.67% | EN PROCESO | K | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | [5 empty] | 50% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Especializaciones |  |  |  | Licenciamiento | software propio | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 33.33% | CRÍTICA | L | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Estan recibiendo cotizaciones, buscando un software que tenga una licencia mayor a un año , se pasa para el siguiente año |  | Estan recibiendo cotizaciones, buscando un software que tenga una licencia mayor a un año , se pasa para el siguiente año | Estan recibiendo cotizaciones, buscando un software que tenga una licencia mayor a un año , se pasa para el siguiente año | 75% | 75% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.75
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Especializaciones |  |  |  | Licenciamiento | renovar licencia | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Ya se solicito al coordinador de talleres atravez de hollam piñeros (profesor de la asignatura) |  | Ya se solicito al coordinador de talleres atravez de hollam piñeros (profesor de la asignatura) |  | 100% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  |  |  | Equipos | Laboratorios Schneider | [5 empty] | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 20% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Finales de mes de noviembre llegaran los equipos listos para instalar |  | Finales de mes de noviembre llegaran los equipos listos para instalar |  | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  |  |  | Equipos | contratacion, instalacion de los rodamientos | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Se hicieron estudios previos |  | Se hicieron estudios previos |  |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Talleres y laboratorios |  |  |  | Licenciamiento | insumos de talleres y laboratorios | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Se hicieron estudios previos |  | Se hicieron estudios previos |  |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios |  |  |  |  | Equipos | INSUMOS ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Y SOFTWARE TIA | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Se hicieron estudios previos |  | Se hicieron estudios previos |  |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios |  |  |  |  | Equipos | MOTORES | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 33.33% | CRÍTICA | L | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Se hicieron estudios previos |  | Se hicieron estudios previos | El proceso de contratación se declaró desierto | 75% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios |  |  |  |  | Equipos | METALOGRAFIA (software y espectometro) | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Se sugiere pasar al otro año |  | Se sugiere pasar al otro año | Se sugiere pasar al otro año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios |  |  |  |  | Equipos | mezanine de fundición | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Pendiente por contratación de la obra |  | Pendiente por contratación de la obra |  |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios |  |  |  |  | Equipos | otros equipos | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. |  | Falta especificacion |  | Falta especificacion |  |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización de Laboratorios | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Fischertechnik Robótica de competición | 2 | 2080000 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.33% |  |  |  | el 18 de abril decanaturas entregan prospectiva de respectiva faculta y talleres, a mayo aun no se a efectuado | se radican estudios previos para laboratorios priorizados (mes????????????) no hay definición de recursos CREE (disponibilidad) | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicaran estudios previos en los meses de julio o agosto, se debería realizar una reunión entre vice académica y decanos para determinar estudios previos, y tener una reunión con vice administrativa para priorizar contratación | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | se radicara estudios previos en agosto, dos simuladores para procesos industriales, cortadora laser, y otra maquina. | Se aplaza para el 2017 |  | Se aplaza para el 2017 | Se aplaza para el 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Promedio Modernización de Laboratorios | [37 empty] | 67% | 73.19% | EN PROCESO | K |  | Se están elaborando estudios previos con las necesidades para radicar en el mes de junio | estudios previos sin radicar, en elaboración | estudios previos radicados | estudios previos radicados en agosto de FALAC |  |  |  |  | Se declaró desierta la adquisición de los motores para el taller. El software de especializaciones requirió más tiempo de estudio con el fin de encontrar licenciamiento mayor a un año. Está pendiente la terminación de actividades de adquisición de equipos en el mes de diciembre en el marco de los recursos CREE | 33% | 87.72% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de diseño implementado | Equipos | FAB LAB | 7 | 88571.4286 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 20% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | taller de mecánica no esta listo para mayo cuando se debe iniciar el programa depende de ¡planeación y presupuesto? | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE | se van a radicar los estudios previos en el mes de julio a contratación, se esta en tramite de legalización de la decanatura de mecánica | se van a radicar los estudios previos en el mes de julio a contratación, se esta en tramite de legalización de la decanatura de mecánica | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | Se entregaron estudios previos de cortadora y prototipadora |  | Se entregaron estudios previos de cortadora y prototipadora |  | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de mecanizado implementado | Equipos | Centros de mecanizado / Tornos de control numérico / Ruteadoras / Sistemas de extracción puntual | 1 | 2880000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | se aplaza para el siguiente año |  | se aplaza para el siguiente año | se aplaza para el siguiente año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de prototipos implementado | Equipos | Cabina de pintura / Bancos / Sistemas de extracción puntual | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | se aplaza para el siguiente año |  | se aplaza para el siguiente año | se aplaza para el siguiente año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio CAD/CAM/CAE implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones | 1 | 240000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | se aplaza para el siguiente año |  | se aplaza para el siguiente año | se aplaza para el siguiente año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de impresión 3D implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones / Impresoras 3D | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | se aplaza para el siguiente año |  | se aplaza para el siguiente año | se aplaza para el siguiente año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de fabricación digital implementado | Equipos | Ruteadoras / Impresoras 3D / Scanner | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | se aplaza para el siguiente año |  | se aplaza para el siguiente año | se aplaza para el siguiente año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de fabricación digital implementado | Equipos | Cortadora láser | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 20% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | Se entregaron estudios previos de cortadora y prototipadora |  | Se entregaron estudios previos de cortadora y prototipadora |  | 5% | 25% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.25
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de plantas térmicas implementado | Equipos | Caldera / Sistema de generación / Adecuaciones | 1 | 720000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | [5 empty] | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de ensayos mecánicos implementado | Equipos | Ensayo Sharpy y Ensayo a torsión / fotoelasticidad | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | [5 empty] | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio metrología implementado | Mobiliario | Adecuaciones / Mobiliario / Instalaciones de equipos de medición | 1 | 96000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | [5 empty] | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Espacios adecuados para los talleres de Ingeniería Mecánica | Mantenimiento | Adecuaciones pisos, muros (reforzamiento estructural) |  |  | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | Esta actividad depende de planta fisica, sugiere pasar al siguiente año |  | Esta actividad depende de planta fisica, sugiere pasar al siguiente año | se pasa para el año 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Espacios adecuados para los talleres de Ingeniería Mecánica |  | Adecuación redes (eléctricas, comunicaciones de ventilación) |  |  | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | Esta actividad depende de planta fisica, sugiere pasar al siguiente año |  | Esta actividad depende de planta fisica, sugiere pasar al siguiente año | se pasa para el año 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Espacios adecuados para los talleres de Ingeniería Mecánica |  | Suministro mobiliario |  |  | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTES NO ESTA | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | Esta actividad depende de planta fisica, sugiere pasar al siguiente año |  | Esta actividad depende de planta fisica, sugiere pasar al siguiente año | se pasa para el año 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de capacitación docente | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Capacitación | Capacitación a profesores / Software especializado / Equipos especializados / Relación Interfacultades de Ingeniería Mecánica | 1 | 144000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | NO EXISTE A LA FECHA PLANES DE MANTENIMIENTO | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | se pasa para el año 2017 |  | se pasa para el año 2017 | se pasa para el año 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Mantenimiento | Planes de mantenimiento | 1 | 24000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | (preguntar a Rosemberg) |  | (preguntar a Rosemberg) |  |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Impresos y publicaciones | Libros / Revistas especializadas / Membresías | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | preguntar a vicerrector academico |  | preguntar a vicerrector academico |  |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Elementos de oficina | Archivador | 1 | 14400000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | preguntar a vicerrector academico |  | preguntar a vicerrector academico |  |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Suministros | Rollos de abs / PLA / Acrílico / MDF | 1 | 48000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | Se pasa para el siguiente año |  | Se pasa para el siguiente año | Se pasa para el siguiente año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Licenciamiento | ANSYS | 1 | 192000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC | se pasa para el año 2017 |  | se pasa para el año 2017 | se pasa para el año 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Equipos | Computador portátil o torre y monitor de 22" | 2 | 14400000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | documentación para presentar a consejo directivo | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Logística | Asistencia y representación de la ETITC en eventos nacionales e internacionales | 1 | 48000000 | 0 | enero | abril | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 15% | 20% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | estudios previos radicados en agosto de FALAC |  |  |  |  | 5% | [61 empty] | 0
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | programación de faculta de ingeniería mecánica, nivel profesional |  |  | despliegue de programación de para desarrollo de clases en el segundo semestre de 2016 | [5 empty] | enero | mayo | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | existe código snies, ya hay plan curricular, proceso de reactivación de docentes | están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los estudios CRE |  |  | estudios previos radicados en agosto de FALAC | estudios previos radicados en agosto de FALAC |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | [37 empty] | 80% | 97% | GESTIÓN NORMAL | J |  | Están radicados estudios previos, pendiente financiamiento de los recursos CREE | estudios previos sin radicar, en elaboración | estudios previos radicados | estudios previos radicados |  |  |  |  | Se encuentran en proceso de adquisición los equipos de la facultad de Mecánica, los cuales estaban sujetos a disponibilidada de los recursos CREE | 20% | 78.41% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Participación en eventos académicos | Participación en eventos académicos | Evento de la facultad donde se promueve la seguridad informática | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 3er jornada de la seguridad informática | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 3000000 | 3000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Participación en eventos académicos | Participación en eventos académicos | Evento internacional donde la ETITC es sede en la versión Colombia 2016 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Infomatrix Latinoamérica 2016 | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 6000000 | 6000000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación continuada | Educación continuada | Cursos intersemestrales | 42376 | 42719 | Lista oficial notas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 30000000 | 30000000 | noviembre | noviembre | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 63% | 0% | 100% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 63% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [72 empty] | 0
|  | Participación en eventos académicos | Participación en eventos académicos | Participación en cursos, seminarios, ferias o congresos nacionales sobre actualización o innovación en procesos industriales | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participaciones de la comunidad académica | Logística | Inscripción de al menos cinco (5) profesores a uno de los eventos y transporte y viáticos | 5 | 2000000 | 10000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | Se hizo el congreso de innovación | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Participación en eventos académicos | Participación en eventos académicos | Visitas a empresas industriales o agroindustriales ubicadas en ciudades diferentes a Bogotá | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Estudiantes y docentes que visitaron empresas | Transporte | Transporte aéreo o terrestre y viáticos o subsidio para tres grupos de estudiantes (uno de cada nivel de formación) acompañados de su respectivo profesor | Por definir | Por definir | Por definir | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | visitas 6 empresas, flores Funza, Bristol entre otras | visitas 6 empresas, flores Funza, Bristol entre otras | visitas 6 empresas, flores Funza, Bristol entre otras | visitas 6 empresas, flores Funza, Bristol entre otras |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Participación en eventos académicos | [37 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B | [9 empty] | Se llevó a cabo el evento de seguridad informática, se ejecutó el evento internacional en la sede, se realizaron los cursos intersemestrales y las visitas empresariales | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Soporte de los procesos de la academia | Soporte de los procesos de la academia | Apoyo a los estudiantes destacados | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Becas otorgadas | Becas | Otorgamiento de Becas | 1 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | 8 becas por saber pro y mejores promedios académicos 15, al 100% y 15 al 50% | 8 becas por saber pro y mejores promedios académicos 15, al 100% y 15 al 50% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Soporte de los procesos de la academia | Soporte de los procesos de la academia | Formar docentes a través de Maestrías | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes con Maestría | Formación | Adquisición de cursos de posgrado en la modalidad de maestría para la formación docentes | 1 | 430000000 | 0 | enero | enero | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  | aun no hay docentes cursando maestría, están pendientes los recursos CREE para el año 2016 | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Soporte de los procesos de la academia | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes | docentes | Hora cátedra | 1 | 1500000000 | 1500000000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Soporte de los procesos de la academia | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Coordinadores | 6 | 2500000 | 27500000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Soporte de los procesos de la academia | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Auxiliares | 3 | 1300000 | 14300000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Soporte de los procesos de la academia | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Auxiliares de biblioteca | 2 | 1300000 | 14300000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Soporte de los procesos de la academia | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Apoyo de carga académica Tecnólogo | 1 | 1500000 | 16500000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Soporte de los procesos de la academia | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Auxiliar de archivo | 1 | 1300000 | 14300000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Soporte de los procesos de la academia | [37 empty] | 100% | 100% | termiNADA | B | [9 empty] | Se contrató el personal docente y coordinadores para fortalecer la gestión académica | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio FACULTADES | [38 empty] | 92.84% | 95.5% | GESTIÓN NORMAL | J |  | (Fortalecer el uso del aula virtual, en el cual se le solicita a los docentes suban su información y material de apoyo para las clases) | [7 empty] | Para 2017: se revisarán las necesidades tecnológicas de los talleres | 7.158% | 36.07% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Adquisición de insumos de talleres | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Insumos adquiridos | Persona jurídica | Insumos para los talleres | 1 | 500000000 | 500000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 60% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 59% | 0% | 0% | 70% | 70% | EN PROCESO | K |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Electrónica | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de Electrónica | 1 | 16500000 | 16500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 70% | 7% | 17% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Instalaciones eléctricas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de Instalaciones eléctricas | 1 | 16500000 | 16500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 70% | 7% | 17% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener a disposición los equipos para los proyectos de los alumnos | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos disponibles | Persona jurídica | Puente grúa | 1 | 60000000 | 60000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 110% | 0% | 0% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 70% | 7% | 11% | 0% | 0% | 95% | 86.36% | EN PROCESO | K |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener a disposición los equipos para los proyectos de los alumnos | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos disponibles | Persona jurídica | Reparación alisadora | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 70% | 7% | 12% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Motores, metalistería | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de motores y de metalistería | 2 | 16500000 | 33000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 70% | 7% | 17% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Química | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de Química | 2 | 16500000 | 33000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 70% | 7% | 17% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | [37 empty] | 94.29% | 93.05% | EN PROCESO | K |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | Se adquirieron los insumos para los talleres, así como la contratación de talleristas para el fortalecimiento de la gestión | 5.714% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Tornos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 12 | 8000000 | 96000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | GESTIÓN NORMAL | J | mantenimiento correctivo, taller por taller, hojas de vida de cada maquina, correctivo 30% trimestre | proyección de mantenimiento de los equipos y maquinas de talleres, se realiza en épocas de receso académico, junio y diciembre | estudios previos se radicaron en junio | estudios previos se radicaron en junio | estudios previos se radicaron en junio | estudios previos se radicaron en junio |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Fresadoras | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 8 | 10000000 | 80000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 25% | 0% | 0% | 46% | 51.11% | CRÍTICA | L | [6 empty] | El ing dice que falta personal y repuestos para continuar con la activida |  | El ing dice que falta personal y repuestos para continuar con la activida |  | 54% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Taladros | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 8 | 1000000 | 8000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 25% | 0% | 0% | 46% | 51.11% | CRÍTICA | L | [6 empty] | Faltan dos fresadoras por arreglar, faltan repuestos |  | Faltan dos fresadoras por arreglar, faltan repuestos |  | 54% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Esmeriles | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 6 | 400000 | 2400000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [6 empty] | Faltan dos fresadoras por arreglar, faltan repuestos |  | Faltan dos fresadoras por arreglar, faltan repuestos |  | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Taladros Manuales | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 6 | 150000 | 900000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [10 empty] | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Motores eléctricos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 5 | 600000 | 3000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [6 empty] | falta por arreglar dos motores |  | falta por arreglar dos motores |  | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Bancos neumáticos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 10 | 300000 | 3000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L |  | radicados estudios previos |  |  |  |  | esta en proceso de contratacion, faltan repuestos |  | esta en proceso de contratacion, faltan repuestos |  | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Bancos de procesos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 6 | 300000 | 1800000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [6 empty] | esta en proceso de adquisicion de repuestos, los repuetos llegan en dic |  | esta en proceso de adquisicion de repuestos, los repuetos llegan en dic |  | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Bancos electrónica | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 24 | 150000 | 3600000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [10 empty] | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Multímetros | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 75 | 150000 | 11250000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L |  | esta en estudios previos |  |  |  |  | Falta repuestos |  | Falta repuestos |  | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Electrónica | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 10 | 220000 | 2200000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [6 empty] | Falta la parte fisica (ing fabian) |  | Falta la parte fisica (ing fabian) |  | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Equipos Modelaría | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 10 | 400000 | 4000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L |  | en estudios previos | [8 empty] | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Química | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 8 | 200000 | 1600000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [10 empty] | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de CNC | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 7 | 1500000 | 10500000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L |  | esta en elaboración de estudios previos, no hay cotizantes |  |  |  |  | Esta en proceso, ya esta contratada la persona |  | Esta en proceso, ya esta contratada la persona |  | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Máquinas mecánicas | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 5 | 2000000 | 10000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L |  | talento priorizado en otros proyectos |  |  |  | Se realizaron tornos, pendientes fresas | Falta la estrucutra fisica (ing Faian) |  | Falta la estrucutra fisica (ing Faian) |  | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Fundición | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 6 | 5000000 | 30000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [6 empty] | Pendientes maquinas por arreglar |  | Pendientes maquinas por arreglar |  | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Controles | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 5 | 150000 | 750000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [10 empty] | 49% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Metalistería | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 22 | 200000 | 4400000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [6 empty] | En proceso, este año quedara en un 95 porciento y 5 porciento de rezago para el año2017 |  | En proceso, este año quedara en un 95 porciento y 5 porciento de rezago para el año2017 |  | 49% | 5% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.05
|  | Mantenimiento | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Tratamientos térmicos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 8 | 1500000 | 12000000 | enero | diciembre | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 10% | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 51% | 56.67% | CRÍTICA | L | [6 empty] | por falta de repuetos para algunas maquinas, el 20 porciento va de rezago para el el año 2017 |  | por falta de repuetos para algunas maquinas, el 20 porciento va de rezago para el el año 2017 |  | 49% | 20% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.2
|  | Promedio Mantenimiento | [37 empty] | 52.79% | 58.1% | CRÍTICA | L |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | En el mes de octubre, se trasladó el mantenimiento a la Vicerrectoría . No se llevó a cabo el mantenimiento programado para el primer semestre del año (mes de junio) | 47.21% | 1.316% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Readecuación de talleres y laboratorios | Readecuación de talleres y laboratorios | Adecuación del laboratorio de fundición (Mezzaninne) | 2016-03-01 | 2016-12-15 | Talleres adecuados | Persona jurídica | Contratación obra | 1 | 350000000 | 350000000 | marzo | diciembre | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | SIN INICIAR | 6 | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | Falta la contratacion de obra, ya se enviaron estudios previos, este mes sigue igual |  | Falta la contratacion de obra, ya se enviaron estudios previos, este mes sigue igual | Está en proceso de contratación por la imposibilidad de ejecución por parte del primer proponente, la actividad iniciará en diciembre |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Readecuación de talleres y laboratorios | Readecuación de talleres y laboratorios | Adecuación del laboratorio de Metrología | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 0 | 0 | 0 | febrero | junio | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 69% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | Falta llevarlo a normas y a estructura fisica |  | Falta llevarlo a normas y a estructura fisica |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Readecuación de talleres y laboratorios | Readecuación de talleres y laboratorios | Adecuación laboratorio de tratamientos térmicos y metalografía | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 0 | 0 | 0 | febrero | junio | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 49% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | Esta en proceso, ya esta estructura fisica trabajando |  | Esta en proceso, ya esta estructura fisica trabajando |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Readecuación de talleres y laboratorios | Readecuación de talleres y laboratorios | Adquisición de equipos y suministros para los laboratorios | 2016-06-15 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona jurídica | Equipos y suministros | 1 | 120000000 | 120000000 | junio | junio | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 59% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | en proceso |  | en proceso |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Readecuación de talleres y laboratorios | Readecuación de talleres y laboratorios | Reubicación CNC1 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 0 | 0 | 0 | febrero | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | No se trasladan, se mantienen en el mismo sitio (preguntar salim) se cancela actividad |  | No se trasladan, se mantienen en el mismo sitio (preguntar salim) se cancela actividad | [5 empty] | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Readecuación de talleres y laboratorios | Readecuación de talleres y laboratorios | Reubicación CNC2 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 0 | 0 | 0 | febrero | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | No se trasladan, se mantienen en el mismo sitio (preguntar salim) se cancela actividad |  | No se trasladan, se mantienen en el mismo sitio (preguntar salim) se cancela actividad | [5 empty] | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Readecuación de talleres y laboratorios | Readecuación de talleres y laboratorios | Reubicación del taller de ajuste | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 1 | 60000000 | 60000000 | febrero | junio | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 89% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | a corte de marzo se tiene definido que se va realizar | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | ya se reubico |  | ya se reubico |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Readecuación de talleres y laboratorios | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | Se adquirieron insumos de los talleres, se adecuó el taller de ajuste y de metrología | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Computadores electrónica | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 40 | 2800000 | 112000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 84% | 0% | 0% | 99.6% | 99.6% | TERMINADA | B | se esta identificando necesidades de renovación | se esta identificando necesidades de renovación | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | ya se hizo el montaje |  | ya se hizo el montaje | ya se hizo el montaje | 0.4% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Computadores controles | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 20 | 2000000 | 40000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | se esta identificando necesidades de renovación | se esta identificando necesidades de renovación | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | El ing sugiere pasar actividad para proximo año, ya que no le dieron recursos (computadores) |  | El ing sugiere pasar actividad para proximo año, ya que no le dieron recursos (computadores) | Por disponibilidad de recursos, se realizará en 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Computadores robótica | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 20 | 2000000 | 40000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 54% | 20% | 0% | 89.6% | 89.6% | EN PROCESO | K | se esta identificando necesidades de renovación | se esta identificando necesidades de renovación | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | Se estan haciendo las bases de estructura fisica, se termina de ejecutar en dic |  | Se estan haciendo las bases de estructura fisica, se termina de ejecutar en dic | Culmina ejecución en diciembre | 10.4% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Tornos convencionales | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 6 | 55000000 | 330000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 84% | 0% | 0% | 99.6% | 99.6% | GESTIÓN NORMAL | J | se esta identificando necesidades de renovación | se esta identificando necesidades de renovación | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | 0.4% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Centros mecanizado CNC | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 2 | 210000000 | 420000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | se esta identificando necesidades de renovación | se esta identificando necesidades de renovación | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | El ing sugiere cancelar la actividad ya que con los que se cuentan no se usan en un 100% |  | El ing sugiere cancelar la actividad ya que con los que se cuentan no se usan en un 100% | Se sugiere cancelar la actividad ya que con los que se cuentan aun tienen capacidad disponible |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Tornos CNC | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 2 | 200000000 | 400000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 40% | 0% | 0% | 55.6% | 55.6% | CRÍTICA | L | se esta identificando necesidades de renovación | se esta identificando necesidades de renovación | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | Se va actualizar el sistema operativo y el software del equipo (alecop) |  | Se va actualizar el sistema operativo y el software del equipo (alecop) | Se va actualizar el sistema operativo y el software del equipo (alecop) | 44.4% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Herramental | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 4 | 65000000 | 260000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 50% | 34% | 0% | 99.6% | 99.6% | GESTIÓN NORMAL | J | se esta identificando necesidades de renovación | se esta identificando necesidades de renovación | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | El porcentaje restante va de rezago para el proximo año |  | El porcentaje restante va de rezago para el proximo año | Por disponibilidad de recursos, el porcentaje restante se realizará en 2017 | 0.4% | 34% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 0.34 | 0.34
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos fundición | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 4 | 15000000 | 60000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | se esta identificando necesidades de renovación | se esta identificando necesidades de renovación | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | Esta en estudio por parte de rectoria y tallerres y depende del arreglo de la estructura fisica |  | Esta en estudio por parte de rectoria y tallerres y depende del arreglo de la estructura fisica | Se realizará en 2017 |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Renovación de talleres | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Software actualizaciones | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 3 | 30000000 | 90000000 | enero | diciembre | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 2% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 84% | 0% | 0% | 99.6% | 99.6% | TERMINADA | B | se esta identificando necesidades de renovación | se esta identificando necesidades de renovación | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | Estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  | Estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  | 0.4% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Renovación de talleres | [37 empty] | 90.6% | 90.6% | EN PROCESO | K |  |  | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio | estudios previos de metalistería electromecánica, mecánica industrial electro neumática radicados en junio |  |  |  |  | Las actividades pendientes se reaizarán en 2017 por disponibilidad de recursos | 9.4% | 14.89% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | [38 empty] | 84.42% | 85.44% | EN PROCESO | K |  |  | el mantenimiento previsto para equipos de talleres y laboratorios no se ha realizado como se proyectaba para el mes de junio, se encuentra lo siguiente: estudios previos por 250 millones radicado el 8 de junio sin radicar en físico. Sin cdp, estudios previos radicados en junio. | el mantenimiento para equipos de talleres y laboratorios no se ha realizado como se proyectaba para el mes de junio, se encuentra lo siguiente: estudios previos por 250 millones radicado el 8 de junio sin radicar en físico. Sin cdp, estudios previos radicados en junio. el mantenimiento de los equipos de los respectivos talleres se deberá realizar en épocas que deberían estar disponibles 100% para las respectivas practicas. | El mantenimiento para equipos de talleres y laboratorios no se ha realizado como se proyectaba para el mes de junio, se encuentra lo siguiente: estudios previos por 250 millones radicado el 8 de junio sin radicar en físico. Sin cdp, estudios previos radicados en junio. el mantenimiento de los equipos de los respectivos talleres se deberá realizar en épocas que deberían estar disponibles 100% para las respectivas practicas. | [5 empty] | 15.58% | 4.051% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [39 empty] | 93.69% | 95.23% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 6.313% | 10.45% | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Combustible y lubricantes | Adquisición de combustible y lubricantes | 1 | 15625197.85 | 15625197.85 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  |  | -0.09091% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Dotación | Adquisición de dotación | 1 | 25044160.57 | 25044160.57 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  |  | -0.09091% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Papelería, útiles de escritorio y oficina | Adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina | 1 | 38460732.51 | 38460732.51 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  |  | -0.09091% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Productos de cafetería y restaurante | Adquisición de productos de cafetería y restaurante | 1 | 12509232.58 | 12509232.58 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  |  | -0.09091% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Repuestos | Adquisición de repuestos | 1 | 2163000 | 2163000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  |  | -0.09091% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Otros materiales y suministros | Adquisición de otros materiales y suministros | 1 | 10087803.52 | 10087803.52 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 0% | 9.091% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 39% | 10% | 0% | 100.1% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  |  | -0.09091% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Aseguramiento de los servicios básicos de operación | [37 empty] | 100.1% | 100% | TERMINADA | B | [9 empty] | Se adquirieron los suministros relacionados en el marco de precios | -0.09091% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Procesos contractuales ejecutados | Persona natural | Profesional para el apoyo de los procesos contractuales | 1 | 3000000 | 33000000 | febrero | diciembre | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se tiene metas por mes con base en el plan de contratación | 90% de contratación esta en el ERP, áreas almacén | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Procesos contractuales ejecutados | Persona natural | Apoyo personal para los procesos contractuales | 1 | 2500000 | 27500000 | febrero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 7% | 16% | 30% | 0% | 89.67% | 97.82% | GESTIÓN NORMAL | J |  | 90% de contratación esta en el ERP, operación de requisiciones registradas desde las áreas estará para diciembre | [7 empty] | el 10% restante queda para el próximo año, se fortalecerá el área de compras (respecto en estudios de mercado) | 10.33% | 10% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.1
|  | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Publicación de los informes de supervisión e interventoría en la página SECOP | Persona natural | Apoyo personal para los procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | a partir de cuando se proyecta publicar | a la fecha no se han proyectado los informes de ejecución | a la fecha no se han proyectado los informes de ejecución | a la fecha no se han proyectado los informes de ejecución; a la fech no se conoce calendario de entregas de módulos, soluciones, ambientes de producción de soluciones. | a la fecha no se han proyectado los informes de ejecución; a la fech no se conoce calendario de entregas de módulos, soluciones, ambientes de producción de soluciones. | se implementa con el SECOP 2, se aplaza para el proximo año | se implementa con el SECOP 2, se aplaza para el proximo año |  |  | Se implementa con el SECOP 2, se aplaza para el proximo año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Promedio Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp | [37 empty] | 94.83% | 98.91% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se fortalecerá el equipo de contratación para la elaboración de estudios previos, de igual manera, la publicación de informes de supervisión e interventorías se publicarán con la implementación del SECOP 2 | 5.167% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
| Promedio CONTRATACIÓN | [38 empty] | 98.78% | 99.73% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Para 2017 se realizará la publicación de los informes de interventoría y supervisión con el SECOP 2 | 1.223% | 27.5% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| FINANCIERA | Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero | Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero | Realizar el seguimiento y publicación de los informes de ejecución financiera mensual | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Informes presentados ante el Consejo Directivo y publicados en la página Web de la Escuela | Esfuerzos administrativos | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 7% | 19% | 20% | 0% | 100% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 7% | 19% | 20% | 0% | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  |  |  | no se conoce a la fecha calendario de entregas de ambiente de producción, módulos del erp en implementación | no se conoce a la fecha calendario de entregas de ambiente de producción, módulos del erp en implementación | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se han presentado y publicado todos los informes financieros | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
| Promedio FINANCIERA | [38 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Licencias de software | Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Unity 5 | 1 |  | 60000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | QUE ADQUISICIONES FALTAN | QUE ADQUISICIONES FALTAN | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Licencias de software | Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Enterprise Archictect | 1 |  |  | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Licencias de software | Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias adquiridas | Licenciamiento | Adquisición IDEA | 1 |  |  | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Licencias de software | [37 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B | [9 empty] | Se realizaron los licenciamientos requeridos (Unity, Enterprise arquitect, IDEA) | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Ampliación de cobertura de los recursos tecnológicos | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Canales en operación | Persona jurídica | Canal de Internet sedes Calle 13 | 1 | 180000000 | 180000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Ampliación de cobertura de los recursos tecnológicos | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Canales en operación | Persona jurídica | Canal de Internet sedes Cl 18, Carvajal y tintal | 3 | 36000000 | 108000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | NO SE HAN DEFINIDO REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS NI ESTUDIOS PREVIOS; PROYECTO NO VA ESTE AÑO LAS SEDES SE PROYECTAN ENTREGAR A FINAL DE AÑO | NO SE HAN DEFINIDO REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS NI ESTUDIOS PREVIOS; PROYECTO NO VA ESTE AÑO LAS SEDES SE PROYECTAN ENTREGAR A FINAL DE AÑO |  |  | no se ha definido infraestrutura y usos de dichas sedes para poder realizar diseños requeridos, hasta que se haga obras civiles | Se esperará la terminación de las obras civiles para iniciar en 2017 | Se esperará la terminación de las obras civiles para iniciar en 2017 |  |  | Se esperará la terminación de las obras civiles para iniciar en 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Apoyo del soporte tecnológico para la Gestión Financiera y Administrativa | 2016-01-07 | 2016-12-20 | ERP en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios profesionales de un ingeniero especializado para soporte ERP | 11 | 4500000 | 49500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | seven net no esta parametrizado no hay definido ni implementado WF, no se pueden hacer seguimientos | no se conoce cronograma de entregas y saludas en ambientes de producción de módulos, soluciones de los aplicativo respectivos; seven net no esta parametrizado no hay definido ni implementado WF, no se pueden hacer seguimientos | se va actualizar plan con hitos del proyecto | se va actualizar plan con hitos del proyecto |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Desarrollar proyectos de capacitación a través de cursos, diplomados y otros programas de educación continuada, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a la construcción de una sociedad incluyente | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Cursos virtuales desarrollados | Persona jurídica | Diseño de nuevos cursos virtuales | 3 | 45000000 | 135000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 7% | 0% | 28% | 0% | 99.66% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 7% | 0% | 28% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | CURSOS DE OFFICE 365, SE INICIARA CON EXCEL AVANZADO, SE ENTREGAN ELECTRICIDAD BÁSICA Y EMPRENDIMIENTO; PENDIENTE CON VICE OTROS REQUERIMIENTOS | CURSOS DE OFFICE 365, SE INICIARA CON EXCEL AVANZADO, SE ENTREGAN ELECTRICIDAD BÁSICA Y EMPRENDIMIENTO; PENDIENTE CON VICE OTROS REQUERIMIENTOS |  |  |  | Se apoyó el montaje de los cursos de bachillerato, de educación superior, de extensión (acompañamiento y capacitacnión en el manejo de office 365 (docentes de bachillerato y para administrativos), excel básico e intermedio, word), en proyectos especiales se apoyó la creación de cursos y generación de roles para docentes y estudiantes del proyecto de articulación. Se desea como actividad adicional en el año generar un plan piloto con 30 docentes de educación superior para la creación de nuevas aulas virtuales de todos los programas de educacion superior. | Se apoyó el montaje de los cursos de bachillerato, de educación superior, de extensión (acompañamiento y capacitacnión en el manejo de office 365 (docentes de bachillerato y para administrativos), excel básico e intermedio, word), en proyectos especiales se apoyó la creación de cursos y generación de roles para docentes y estudiantes del proyecto de articulación. Se desea como actividad adicional en el año generar un plan piloto con 30 docentes de educación superior para la creación de nuevas aulas virtuales de todos los programas de educacion superior. |  |  |  | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Desarrollo de servicios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Servicios del datacenter desarrollados | Persona jurídica | Diseño del portafolio del datacenter | 1 | 20000000 | 20000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  | NO SE HA DEFINIDO ALCANCE DE LÍNEA DE PROYECTO |  |  | se debe reasignar para la siguente vigencia, toda vez que metodologia planteada y cronogrma de contigencia por retrasos en la contratacion asignacion de recursos de ing seguridad de la informacion | se debe reasignar para la siguente vigencia, toda vez que metodologia planteada y cronogrma de contigencia por retrasos en la contratacion asignacion de recursos de ing seguridad de la informacion | se debe reasignar para la siguente vigencia, toda vez que metodologia planteada y cronogrma de contigencia por retrasos en la contratacion asignacion de recursos de ing seguridad de la informacion |  |  | se debe reasignar para la siguiente vigencia, toda vez que metodología planteada y cronograma de contingencia por retrasos en la contratación asignación de recursos de ing seguridad de la información | 0% | 68% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 0.68 | 0.68
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Desarrollo de servicios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Servicios del datacenter desarrollados | Persona jurídica | Implementación de ITIL V3 (gestión de servicios) | 1 | 20000000 | 20000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 7% | 0% | 6% | 0% | 69.66% | 75.99% | EN PROCESO | K | ESTA EN ESTUDIO PREVIO ELABORACIÓN |  |  |  |  | En proceso | En proceso |  |  | el porcentaje restante se sigue trabajando para el siguiente año | 30.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Desarrollo de servicios | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Servicios del datacenter desarrollados | Persona jurídica | Pruebas de pentesting a servicios en datacenter | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | ESTA EN ESTUDIO PREVIO ELABORACIÓN | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PREVIO |  |  | se debe reasignar para la siguente vigencia, toda vez que metodologia planteada y cronogrma de contigencia por retrasos en la contratacion asignacion de recursos de ing seguridad de la informacion | se debe reasignar para la siguente vigencia, toda vez que metodologia planteada y cronogrma de contigencia por retrasos en la contratacion asignacion de recursos de ing seguridad de la informacion | se debe reasignar para la siguente vigencia, toda vez que metodologia planteada y cronogrma de contigencia por retrasos en la contratacion asignacion de recursos de ing seguridad de la informacion |  |  | se debe reasignar para la siguiente vigencia, toda vez que metodología planteada y cronograma de contingencia por retrasos en la contratación asignación de recursos de ing seguridad de la información |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Implementación de la estrategia GEL | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Actividades para implementación del GEL desarrolladas | Persona natural | Prestación de servicios profesionales de un arquitecto de TI para apoyo a proyectos GEL | 11 | 4500000 | 49500000 | enero | enero | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 82% | 82% | EN PROCESO | K | factor critico para el desarrollo del componente de la estrategia gel adicional con el decreto 415 y la ley 1753 director de tecnología, A MAYO SE DA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR, EN ESTUDIO PREVIOS | factor critico para el desarrollo del componente de la estrategia gel adicional con el decreto 415 y la ley 1753 director de tecnología, A MAYO SE DA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR, EN ESTUDIO PREVIOS | factor critico para el desarrollo del componente de la estrategia gel adicional con el decreto 415 y la ley 1753 director de tecnología, A MAYO SE DA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR, EN ESTUDIO PREVIOS | factor critico para el desarrollo del componente de la estrategia gel adicional con el decreto 415 y la ley 1753 director de tecnología, A MAYO SE DA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR, EN ESTUDIO PREVIOS | ingeniero para definir arquitectura de seguridad de la informacion | Se programará para el otro año dada la disponibilidad presupuestal | Se programará para el otro año dada la disponibilidad presupuestal |  |  | Se programará para el otro año dada la disponibilidad presupuestal | 18% | 18% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 0.18 | 0.18
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Mantenimiento | Mantenimiento de impresoras | 1 | 18000000 | 18000000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Insumos | Adquisición de elementos e insumos para mantenimientos de equipos de cómputo | 1 | 20000000 | 20000000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 60% | 5% | 5% | 5% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | ESTA CON CDP, INICIA PROCESO | ESTA CON CDP, INICIA PROCESO | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Insumos | Adquisición de insumos para impresoras | 1 | 50000000 | 50000000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 60% | 0% | 5% | 5% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | ESTA CON CDP, INICIA PROCESO | ESTA CON CDP, INICIA PROCESO | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos para la academia | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Nuevos módulos implementados para sistema de información de bachillerato (Gnosoft) | Persona jurídica | Soporte anual y nuevos módulos para sistema de información de bachillerato (Gnosoft) | 1 | 27000000 | 27000000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 35% | 30% | 5% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | ESTA CON CDP INICIA PROCESOS DE SELECCIÓN | ESTA CON CDP INICIA PROCESOS DE SELECCIÓN | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos para la academia | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Sistema de información académico desarrollado | Persona jurídica | Desarrollo del sistema de información académico | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 7% | 0% | 3% | 0% | 68% | 74.18% | EN PROCESO | K | COMO SE HA DESARROLLADO CUALES SON LOS AVANCES A MAYO | NO SE TIENE DOCUMENTADO CRONOGRAMA Y ALCANCES DE PROYECTO | NO SE TIENE DOCUMENTADO CRONOGRAMA Y ALCANCES DE PROYECTO | NO SE TIENE DOCUMENTADO CRONOGRAMA Y ALCANCES DE PROYECTO | recursos de desarrollador se conto a partir de septiembre cuando debio estar en junio, se deberia disponer en enero el recurso para no aumentar retrasos, se verifica existe documentacion de acta de proyecto, cronograma, mapa de ruta, hitos del proyecto, seguimiento, analisis de riesgos., a nivel ejecutivo y detallado. | Los recursos del desarrollador se conto a partir de septiembre cuando debio estar en junio, se deberia disponer en enero el recurso para no aumentar retrasos, se verifica existe documentacion de acta de proyecto, cronograma, mapa de ruta, hitos del proyecto, seguimiento, analisis de riesgos., a nivel ejecutivo y detallado. | Los recursos del desarrollador se conto a partir de septiembre cuando debio estar en junio, se deberia disponer en enero el recurso para no aumentar retrasos, se verifica existe documentacion de acta de proyecto, cronograma, mapa de ruta, hitos del proyecto, seguimiento, analisis de riesgos., a nivel ejecutivo y detallado. |  |  | Los recursos del desarrollador se obtuvieron a partir de septiembre cuando debio estar en junio, se deberia disponer en enero el recurso para no aumentar retrasos, se verifica existe documentacion de acta de proyecto, cronograma, mapa de ruta, hitos del proyecto, seguimiento, analisis de riesgos., a nivel ejecutivo y detallado. | 32% | 35% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 0.35 | 0.35
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Software adquirido y renovado | Licencias | Adquisición o renovación de software salas, talleres y laboratorios | 1 | 450000000 | 450000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 17% | 0% | 100.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 0% | 29% | 0% | 100% | 99.67% | TERMINADA | B | EN QUE VA | NO SE TIENE DOCUMENTADO CRONOGRAMA Y ALCANCES DE PROYECTO PARA LA VIGENCIA | NO SE TIENE DOCUMENTADO CRONOGRAMA Y ALCANCES DE PROYECTO PARA LA VIGENCIA |  |  | Sólo está pendiente la renovación del campus agrement, la cual se encuentra en proceso de contratación radicando estudios previos el 31 de octubre | Sólo está pendiente la renovación del campus agrement, la cual se encuentra en proceso de contratación radicando estudios previos el 31 de octubre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un profesional o estudiante de ultimo semestre con experiencia para infraestructura de TI | 11 | 2400000 | 26400000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un profesional o estudiante de últimos semestre de ingeniería con experiencia en medios | 11 | 2400000 | 26400000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Tecnólogo ejecutivo técnico y de producción | 11 | 1750000 | 19250000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un tecnólogos para soporte salas mañana | 11 | 1750000 | 19250000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un tecnólogos para soporte salas tarde | 11 | 1750000 | 19250000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Cl 18 | 11 | 1750000 | 19250000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | no se ha realizado definicion de sede, obras civiles | no se ha realizado definicion de sede, obras civiles | no se ha realizado definicion de sede, obras civiles |  |  | Esta actividad depende de la entrada en operación de la sede calle 18 |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Tintal | 11 | 1750000 | 19250000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | LÍNEA DE EJECUCIÓN NO VA LA SEDE ESTA PARA FINALES DE AÑO | LÍNEA DE EJECUCIÓN NO VA LA SEDE ESTA PARA FINALES DE AÑO |  |  | no se ha realizado definicion de sede, obras civiles | no se ha realizado definicion de sede, obras civiles | no se ha realizado definicion de sede, obras civiles |  |  | Depende de la entrega de la sede Tintal |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Carvajal | 11 | 1750000 | 19250000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | LÍNEA DE EJECUCIÓN NO VA LA SEDE ESTA PARA FINALES DE AÑO | LÍNEA DE EJECUCIÓN NO VA LA SEDE ESTA PARA FINALES DE AÑO |  |  | no se ha realizado definicion de sede, obras civiles | no se ha realizado definicion de sede, obras civiles | no se ha realizado definicion de sede, obras civiles |  |  | Depende de la entrega de la sede Carvajal |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Técnico soporte aula virtual mañana | 11 | 1400000 | 15400000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Técnico soporte aula virtual tarde | 11 | 1400000 | 15400000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Modernización Tecnológica de la Escuela | [37 empty] | 95.52% | 96.41% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se dio inicio con el desarrollo del sistema de información académico. Se inició con las etapas de diagnóstico y planificación del Sistema de Seguridad de la Información | 4.482% | 13.38% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | [38 empty] | 97.76% | 98.21% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Pendiente para 2017: Inicio de la operación administrativa bajo el ERP. Diseño de servicios del Datacenter. Desarrollo del sistema de información académico, el cual se vio afectado por el tiempo en la consecución y contratación del profesional. Contratación de profesional para el diseño de la arquitectura empresarial y apoyo de la estrategia GEL | 2.241% | 6.688% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| INFRAESTRUCTURA | Administración planta física | Administración planta física | Elaboración de dibujos y diseños de oficinas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Auxiliar de Ingeniería para el apoyo coordinación equipo, dibujos y diseños de oficinas | 1 | 19800000 | 19800000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | esta en diagnostico de obras | esta en diagnostico de obras | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Administración planta física | Administración planta física | Restauración edificio calle 18 | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Edificio restaurado | Persona natural | Toderos pisos: albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 1 | 19231000 | 19231000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Administración planta física | Administración planta física | Restauración edificio calle 18 | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Edificio restaurado | Persona natural | Carpintero para reparación mobiliario y atención en arreglo de chapas edificio calle 18 | 1 | 19231000 | 19231000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | a la fecha se tiene estudios aprobados | a la fecha se tiene estudios aprobados | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Administración planta física | Administración planta física | Restauración instalaciones de la Escuela | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento planta física | Persona natural | Toderos para trabajos de albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 4 | 19231000 | 76924000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | se define de manera informal funcionalidad para para servicio de centro de lenguas, falta que quede en firme | se define de manera informal funcionalidad para para servicio de centro de lenguas, falta que quede en firme | se define de manera informal funcionalidad para para servicio de centro de lenguas, falta que quede en firme | se define de manera informal funcionalidad para para servicio de centro de lenguas, falta que quede en firme | se define de manera informal funcionalidad para servicio de centro de lenguas, falta que quede en firme |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Administración planta física | Administración planta física | Restauración instalaciones de la Escuela | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento planta física | Suministros | Suministro de materiales para la planta física - Ferretería | 1 | 150000000 | 150000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 4% | 0% | 56% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 4% | 0% | 56% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | contrato vence en mayo, esta en estudio previo, listado de materiales, por 220 millones provisión de materiales por tres meses de los programado, sin tener en cuenta imprevistos, póliza de manejo de adm | contrato vence en mayo, esta en estudio previo, listado de materiales, por 220 millones provisión de materiales por tres meses de los programado, sin tener en cuenta imprevistos, póliza de manejo de adm | Se reajusta fechas de ejecución a partir del mes de junio | Se reajusta fechas de ejecución a partir del mes de junio, estudios previos radicados en mayo | Se reajusta fechas de ejecución a partir del mes de junio, estudios previos radicados en mayo, se inicia el proceso de selección por menor cuantía | Se contrató e inició la ejecución el 28 de septiembre |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Administración planta física | [37 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | Se reajusta fechas de ejecución a partir del mes de junio | Se reajusta fechas de ejecución a partir del mes de junio | Se reajusta fechas de ejecución a partir del mes de junio |  |  |  |  | Se diseñaron los espacios de oficinas y se adquirieron todos los suministros y la contratación de personal para las adecuaciones de la sede 18 | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | gestión de adquisición de nuevos predios, gestión predial | gestión de adquisición de nuevos predios, gestión predial | identificación de predios, negociación y adquisición, gestión predial y englobe |  |  | nuevos predios | [5 empty] | enero | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | definición por alta dirección, cuando va a comenzar calle 18, estudio de englobe de toda de la manzana, contrato de apoyo prestación de servicios, estudio previo | debe estar en contratación no en planta física tiempos de catastro | se redefine fechas de ejecución se proyecta ejecutar a finales de la vigencia parámetros por definir de la alta dirección | se redefine fechas de ejecución se proyecta ejecutar a finales de la vigencia parámetros por definir de la alta dirección | se redefine fechas de ejecución se proyecta ejecutar a finales de la vigencia parámetros por definir de la alta dirección | Esto depende de finciera (el Ing. Fabian sugerio dividir esta linea en englobe y adquisicion de bienes) | Esto depende de finciera (el Ing. Fabian sugerio dividir esta linea en englobe y adquisicion de bienes) |  |  | Esto queda para linea base para el año 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Promedio gestión de adquisición de nuevos predios, gestión predial | [43 empty] | se redefinen fechas de ejecución, gestión de englobe de predios, tiempos depende de catastro, se redefine nuevas fechas de ejecución para diciembre de 2016 | se redefinen fechas de ejecución, gestión de englobe de predios, tiempos depende de catastro, se redefine nuevas fechas de ejecución para diciembre de 2016 | Se redefinen fechas de ejecución, gestión de englobe de predios, tiempos depende de catastro, se redefine nuevas fechas de ejecución para diciembre de 2016 |  | Se redefinen fechas de ejecución, gestión de englobe de predios, tiempos depende de catastro, se redefine nuevas fechas de ejecución para diciembre de 2016 |  |  | Esto queda para linea base para el año 2017, por disponibilidad presupuestal |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1
|  | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Contratación de mano de obra y repuestos para mantenimiento de equipos de UPS y reguladores | 10 | 1500000 | 15000000 | febrero | diciembre | 0% | 4% | 4% | 6% | 8% | 9% | 9% | 9% | 7% | 0% | 44% | 0% | 100% | 0% | 4% | 4% | 6% | 8% | 9% | 9% | 9% | 7% | 0% | 44% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | operación de julio a julio esta en operación actualizado esta al día a corte de marzo de 2016 | operación de julio a julio esta en operación actualizado esta al día a corte de marzo de 2016 |  |  |  | El contrató se ejecutó para la presente vigencia | El contrató se ejecutó para la presente vigencia |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica de emergencia principal de 515 kVA | 1 | 8000000 | 8000000 | febrero | diciembre | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 0% | 29% | 0% | 100% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 0% | 29% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | cobertura de octubre a octubre seguimiento bimensual al día | cobertura de octubre a octubre seguimiento bimensual al día |  |  |  | Está pendiente el último mantenimiento del año para ejecutar el 15 de diciemrbe | Está pendiente el último mantenimiento del año para ejecutar el 15 de diciemrbe |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento y lubricación de sistema automatizado de las puertas calle 15 y carrera 17 | 2 | 1500000 | 3000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | esta en diagnostico para definir plan de intervención, esta en estudio | esta en diagnostico para definir plan de intervención, esta en estudio | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Material para adecuaciones, protecciones, modificaciones, instalaciones nuevas, DPS. | 1 | 112000000 | 112000000 | febrero | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 20% | 20% | 19% | 0% | 6% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se tiene listado de requerimientos y estudio previo ya tiene cdp | se tiene listado de requerimientos y estudio previo ya tiene cdp |  |  |  | Se contrató con el numero 333 de 2016 e inició ejecución | Se contrató con el numero 333 de 2016 e inició ejecución |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Contratación de técnicos, tecnólogos para mantenimiento eléctrico en las sedes y trabajos de adecuaciones, instalaciones nuevas, etc. | 3 | 20500000 | 61500000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Adecuación de infraestructura eléctrica y de datos en sedes diferentes a la sede calle 13 | 0 | 0 | 0 | febrero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 68% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 68% | 0% | 80% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | no hay avance, hay materia reciclable, no se ha definido utilización de las instalaciones | no hay avance, hay materia reciclable, no se ha definido utilización de las instalaciones | se redefinen fechas de ejecución | se redefinen fechas de ejecución, para las de mas sedes a agoto no se a definido el uso, no se alcanza a cumplir objetivos | se redefinen fechas de ejecución, para las de mas sedes a agoto no se a definido el uso, no se alcanza a cumplir objetivos | Ya está el contrato e inició el traslado de material para iniciar en noviembre | Ya está el contrato e inició el traslado de material para iniciar en noviembre |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | [37 empty] | 96.67% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | En ejecución normal | 3.333% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación de talleres y laboratorios | Mantenimiento | Iluminación de talleres de Mecánica, Metalistería, Motores, Fundición, Electrónica | 8 | 27000000 | 216000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 0% | 19% | 0% | 90% | 98.18% | GESTIÓN NORMAL | J | 20% en 5 talleres, talleres de modelaría, estudios previos radicado, 4 talleres en un 30% con cdp proceso de contratación | 20% en 5 talleres, talleres de modelaría, estudios previos radicado, 4 talleres en un 30% con cdp proceso de contratación |  |  | al mes de agosto se tiene diseño de los 5 pisos de la calle 18 en iluminación | Se contrató con el numero 333 de 2016 e inició ejecución, las lámparas están en proceso de importación | Se contrató con el numero 333 de 2016 e inició ejecución, las lámparas están en proceso de importación |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | [37 empty] | 90% | 98.18% | GESTIÓN NORMAL | J |  | (REVISAR CONTROL DE ACCESO) | [7 empty] | En ejecución normal | 10% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Adquisición y adecuaciones de obras civiles para proyectos indicados en el plan de desarrollo | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Predios adquiridos | Inversión | Adquisición de predios | 2 | 2000000000 | 4000000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | hay resolución para interventor del min cultura | hay resolución para interventor del min cultura | con base en recursos cree, esto es adquisición de predios quitar | con base en recursos cree, esto es adquisición de predios quitar | Con base en recursos cree, esto es adquisición de predios quitar | le quitamos el peso para no afectar, no aplica xq no hay recurso | le quitamos el peso para no afectar, no aplica xq no hay recurso |  |  | No se ejecuta, debido a la disponibilidad de recursos presupuestales |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 0 | 0
|  | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Adecuación de espacios de bienestar universitario | infraestructura para espacios y oficina de la sede de bienestar | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | con base en recursos cree | con base en recursos cree | muro verde, se esta definiendo diseño con base en requerimientos de rectoría | muro verde, se esta definiendo diseño con base en requerimientos de rectoría | muro verde, se esta definiendo diseño con base en requerimientos de rectoría | línea de acción es traspasada al área de planta física quienes gestionan las respectivas adquisiciones. | línea de acción es traspasada al área de planta física quienes gestionan las respectivas adquisiciones. |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Aprovechamiento de espacios para zonas verdes | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Interacción con el medio ambiente | Mantenimiento | Contratista muro verde patio casona y jardín calle 13 | 1 | 55000000 | 55000000 | agosto | diciembre | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 80% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | muro verde | muro verde |  |  |  | se radico en sep 19 del 2016 el estudio previo del muro verde, se encuetra en proceso de contratacion, ya se realizo la adecuacion del patio de la casona | se radico en sep 19 del 2016 el estudio previo del muro verde, se encuetra en proceso de contratacion, ya se realizo la adecuacion del patio de la casona |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Diseños ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Ascensores y mezanine instalados | Persona jurídica | Consultoría estructuras metálicas | 1 | 45000000 | 45000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 9% | 9% | 8% | 0% | 0% | 0% | 62% | 68.2% | EN PROCESO | K | en el PEMP se debe definir donde van lo ascensores, depende del aprobación. Estudio previos para consultoría |  | se va hacer englobe de 4 predios y de todos los predios de la ITC, tiempos en función de catastro, se radicaron estudios previos el 24 de mayo | se va hacer englobe de 4 predios y de todos los predios de la ITC, tiempos en función de catastro, se radicaron estudios previos el 24 de mayo para englobe ya contrato esta en ejecución, se esta elaborando estudios previos para consultoría de diseño y estructura, para diciembre este contrato | se va hacer englobe de 4 predios y de todos los predios de la ITC, tiempos en función de catastro, se radicaron estudios previos el 24 de mayo para englobe ya contrato esta en ejecución, se esta elaborando estudios previos para consultoría de diseño y estructura, para diciembre este contrato | revision con amanda recursos cree, frente al diseñador del mezanine se esta gestionando su contratacion directa y para el diseño del ascensor se esperan coti para radicacion de la semana del 8 de noviembre | revision con amanda recursos cree, frente al diseñador del mezanine se esta gestionando su contratacion directa y para el diseño del ascensor se esperan cotizacion para radicacion de la semana del 8 de noviembre |  |  | El porcentaje restante queda par la vigencia del 2017 |  | 38% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.38
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Diseños y trámites de licencias para construcción edificio parqueaderos | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Trámites y diseños elaborados | Persona jurídica | Consultoría edificio parqueadero | 1 | 70000000 | 70000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 12% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 34% | 37.4% | CRÍTICA | L | hasta que este el englobe | se va hacer englobe de 4 predios y de todos los predios de la ITC, tiempos en función de catastro. |  |  |  | se suspendio el contrato, por permisos resolucion ministerio de cultura para la gestion de englobe | se suspendio el contrato, por permisos resolucion ministerio de cultura para la gestion de englobe |  |  | Depende del englobe | 66% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Ingeniero Civil asesor para la coordinación equipo y elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles | 1 | 49500000 | 49500000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | se requiere visto bueno de min cultura | se requiere visto bueno de min cultura | se requiere visto bueno de min cultura | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mantenimiento y adecuación de rampas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Restauración de la tarima patio central | Mantenimiento | Restauración de la tarima patio central | 1 | 8000000 | 8000000 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% | 0% | 100% | 40% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 0% | 0% | 0% | 88% | 88% | EN PROCESO | K | hay permisos del ministerio de cultura, estudios previos, cantidad de obra, | se requiere visto bueno de min cultura | ya se tiene resolución de intervención, obrar en temporada de vacaciones en diciembre, esta en diseño técnico, para que contratista ejecute en dos a tres meses | ya se tiene resolución de intervención, obrar en temporada de vacaciones en diciembre, esta en diseño técnico, para que contratista ejecute en dos a tres meses | ya se tiene resolución de intervención, obrar en temporada de vacaciones en diciembre, esta en diseño técnico, para que contratista ejecute en dos a tres meses | Esta en proceso de radicacion en ogosto 30 de 2016, este porcentaje depende de contratacion |  |  |  | Se paso estudios previos, esta en contratacion | 12% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento cancha patio oriental | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Cancha mejorada | Mantenimiento | Contratista mantenimiento | 1 | 140000000 | 140000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | ya se tiene resolución de intervención, obrar en temporada de vacaciones en diciembre | ya se tiene resolución de intervención, obrar en temporada de vacaciones en diciembre | diseño, cantidades de obra | diseño, cantidades de obra | Está pendiente por definir el diseño y el alcance | Con la resolución de intervención, por tema presupuestal, se iniciará el otro año | Con la resolución de intervención, por tema presupuestal, se iniciará el otro año |  |  | Con la resolución de intervención, por tema presupuestal, se iniciará el otro año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento de la infraestructura física | 2016-02-01 | 2017-03-20 | Sistema de tierras | Persona jurídica | Segunda fase del sistema de tierras fase II. | 1 | 96000000 | 96000000 | febrero | agosto | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 10% | 14.29% | 10% | 14.29% | 9% | 0% | 0% | 0% | 100.4% | 0% | 10% | 10% | 5% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 0% | 19% | 0% | 100% | 99.57% | TERMINADA | B | ya se tiene resolución de intervención, obrar en temporada de vacaciones en diciembre | ya se tiene resolución de intervención, obrar en temporada de vacaciones en diciembre | se cambio iluminación de la calle 15 y 17 pendiente carrera | se cambio iluminación de la calle 15 y 17 pendiente carrera | Se cambio iluminación de la calle 15 y 17 pendiente carrera | Llega el material en noviembre | Llega el material en noviembre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación zonas comunes | Mantenimiento | Sistema de iluminación para los parqueadero calle 15, cancha carrera 17, patio oriental, entrada calle 13 | 3 | 12000000 | 36000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | diseño, cantidades de obra | diseño, cantidades de obra |  |  |  | Se cambio iluminación de la calle 15 y 17 pendiente carrera |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Automatización iluminación Biblioteca | Mantenimiento | Sistema Automatizado de iluminación Biblioteca y museo. | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 20% | 0% | 7% | 11% | 42% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se cambio iluminación de la calle 15 y 17 pendiente carrera | se cambio iluminación de la calle 15 y 17 pendiente carrera | diseño esta ok | diseño esta ok | Ya está elaborado el diseño. Están pendientes los estudios previos | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación Cafetería | Mantenimiento | Estudio e implementación de un sistema de iluminación para los espacios de cafetería. | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% | 10% | 10% | 10% | 8% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 45% | 0% | 99% | 99% | GESTIÓN NORMAL | J | se adelanta en un taller a corte de marzo |  | cuando no hay estudiantes se proyecta iniciar en nov | cuando no hay estudiantes se proyecta iniciar en nov | Se proyecta iniciar en noviembre, cuando no estén los estudiantes | Ya se contrató y se esperará el recibo del material | Ya se contrató y se esperará el recibo del material |  |  | Ya se contrató y se esperará el recibo del material, porcentaje restante queda para el proximo año | 1% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Cambio de cableado salas 8-10 | Mantenimiento | Cambio de cableado salas 8-10 | 3 | 14000000 | 42000000 | noviembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | diseño esta ok | diseño esta ok | esta en diseño técnico con proveedores | esta en diseño técnico con proveedores | Está en diseño técnico con proveedores | Se proyecta iniciar en noviembre, cuando no estén los estudiantes | Se proyecta iniciar en noviembre, cuando no estén los estudiantes |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Control de Acceso automatizado a aulas de clase, fase I. | Persona jurídica | Estudio, implementación de un piloto para aulas de aulas del tercero y cuarto piso patio central, fase I. | 25 | 7000000 | 175000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | cuando no hay estudiantes se proyecta iniciar en nov | cuando no hay estudiantes se proyecta iniciar en nov | no se ha definido accesos a otras sedes de la escuela, definir usos | no se ha definido accesos a otras sedes de la escuela, definir usos | No se ha definido accesos a otras sedes de la escuela, definir usos | Por disponibilidad de presupuesto, no se ejecutará en 2016. En la vigencia se hicieron visitas técnicas |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación en sedes de la Escuela | Mantenimiento | Adecuación del sistema de iluminación en otras sedes de la Escuela | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 6% | 0% | 24% | 0% | 80% | 87.27% | EN PROCESO | K | esta en diseño técnico con proveedores | esta en diseño técnico con proveedores | estudioso previos devueltos, observaciones por partes en distintos momentos (semanas), se radico abril 27, observaciones se emiten el 31 de mayo, no hay respuesta consolida a radicado | estudioso previos devueltos, observaciones por partes en distintos momentos (semanas), se radico abril 27, observaciones se emiten el 31 de mayo, no hay respuesta consolida a radicado | Estudios previos devueltos, observaciones por partes en distintos momentos (semanas), se radico abril 27, observaciones se emiten el 31 de mayo, no hay respuesta consolida a radicado, estudios previos radicados en junio en firme falta fecha | Ya se contrató y se esperará el recibo del material | Ya se contrató y se esperará el recibo del material |  |  | El porcentaje restante va para el siguiente año | 20% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mobiliario aulas Fase III | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Suministro mesas y sillas | Suministros | Suministro 300 mesas y 600 sillas | 1 | 145000000 | 145000000 | febrero | julio | 0% | 16.67% | 15% | 10% | 10% | 16.67% | 16.67% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 100% | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 17% | 17% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 82% | 82% | EN PROCESO | K |  | no se ha definido accesos a otras sedes de la escuela | se aprobaron 190 millones | se aprobaron 190 millones | Se aprobaron 190 millones, proveedor esta en operación para hacer entrega finales de septiembre | se radicaron los estudios desde abril 27 del 2016, contratacion se esncuentra en elaboracion de estudios previos para proceso por subasta inversa | se radicaron los estudios desde abril 27 del 2016, contratacion se encuentra en elaboracion de estudios previos para proceso por subasta inversa |  |  | Porcentaje restante va para el siguiente año,se radicaron los estudios desde abril 27 del 2016, contratacion se encuentra en elaboracion de estudios previos para proceso por subasta inversa | 18% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización de espacios para la academia | 2016-02-01 | 2017-03-20 | Aulas modernizadas | Fase II CCTV | Cámaras, software y almacenamiento | 1 | 650000000 | 650000000 | febrero | agosto | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | en abril se radica, con cdp | estudioso previos devueltos, observaciones por partes en distintos momentos (semanas) |  |  |  | Se aprobaron 190 millones, proveedor esta en operación para hacer entrega finales de septiembre |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización de espacios para la academia | 2016-02-01 | 2017-03-20 | Aulas modernizadas | Fase III multimedia | Monitores, multiplexores HDMI, mediacento (Transmisión/Recepción IP) | 1 | 0 | 0 | febrero | agosto | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 2% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | valor de dólar determinante, estudio previo para interventoría |  | línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. | línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. | Línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Montaje ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Ascensores y mezanine instalados | Persona jurídica | Contratista ejecutor estructuras metálicas | 1 | 700000000 | 700000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. | Línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. |  |  | Línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. |  | 100% | [58 empty] | $ | 1 | 1
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Montaje ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Ascensores y mezanine instalados | Persona natural | Interventoría obras civiles ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería | 1 | 38500000 | 38500000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | valor de dólar determinante |  | línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. | línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. | Línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. | Línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. | Línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. |  |  | Línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Reparación de sumideros | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Sumideros reparados | Mantenimiento | Supervisor mejoramiento cancha patio oriental, adecuación de dos canchas de basquetbol, reparación de sumideros | 1 | 7700000 | 7700000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | en el PEN se debe definir donde van lo ascensores, depende del aprobación del PEN | línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría. | hay resolución del min cultura englobada | hay resolución del min cultura englobada | Hay resolución del min cultura englobada | este mantenimiento se corresponde a los sumideros del patio oriental, se daran al servicio con el mejoramiento de la cancha de baloncenseto por tanto los estudios previos se encuentran en elaboracion | este mantenimiento se corresponde a los sumideros del patio oriental, se daran al servicio con el mejoramiento de la cancha de baloncenseto por tanto los estudios previos se encuentran en elaboracion |  |  | Por falta de presupuesto pasa al siguiente año |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Promedio Modernización planta física en las sedes de la Escuela | [37 empty] | 86.33% | 91.34% | EN PROCESO | K |  | depende de la disponibilidad de recursos cree, una vez este definido inicia los tiempos de ejecución de proyecto; así de aprobación de Catastro de englobe de predios. | definición de disponibilidad de recursos CREE, definición de usos y funcionalidad para determinar alcance de acciones y obras | definición de disponibilidad de recursos CREE, definición de usos y funcionalidad para determinar alcance de acciones y obras | Definición de disponibilidad de recursos CREE, definición de usos y funcionalidad para determinar alcance de acciones y obras |  | Definición de disponibilidad de recursos CREE, definición de usos y funcionalidad para determinar alcance de acciones y obras |  |  | Finalización de las adecuaciones de las áreas de Bienestar, mejoramiento del sistema de iluminación. Pendiente para 2017: Consultoría del edificio de parqueaderos (depende del englobe), | 13.67% | 20.86% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Modernización red hidráulica y sanitaria | Modernización red hidráulica y sanitaria | Adecuaciones, reparaciones y montaje de las redes hidrosanitarias en el pozo y zona freática | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | consultoría | 1 | 100000000 | 100000000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  |  | radicado en junio | radicado en junio | radicado en junio |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Modernización red hidráulica y sanitaria | Modernización red hidráulica y sanitaria | Habilitación de aljibe y reducción consumo de agua potable por filtraciones | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Disminución consumo de agua | Mantenimiento | Impermeabilización de tanques | 1 | 67000000 | 67000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | se inicia estudio ambiental para determinar aprovechamiento de aguifero | en elaboración de estudios previos | se declaro desierto el proceso de selección no hay proponentes | se declaro desierto el proceso de selección no hay proponentes | se declaro desierto el proceso de selección no hay proponentes | Esta en ejecucion, |  |  |  | pasa a vigencia de 2017 por falta de presupuesto |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización red hidráulica y sanitaria | Modernización red hidráulica y sanitaria | Instalación suministro e instalación red contraincendios | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Contratista ejecutor fase 1 red contra incendios | 1 | 120000000 | 120000000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Se radico en octubre para dejar la linea base del 2017 | Se radico en octubre para dejar la linea base del 2017 |  |  | pasa a vigencia de 2017 por falta de presupuesto |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización red hidráulica y sanitaria | Modernización red hidráulica y sanitaria | Instalación suministro e instalación red contraincendios | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona natural | Interventor red contraincendios | 1 | 6600000 | 6600000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Se radico en octubre para dejar la linea base del 2017 | Se radico en octubre para dejar la linea base del 2017 |  |  | pasa a vigencia de 2017 por falta de presupuesto |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización red hidráulica y sanitaria | Modernización red hidráulica y sanitaria | Levantamiento de planos red hidrosanitarias, gas y contraincendios | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Consultoría red contraincendios y levantamiento redes hidrosanitarias existentes | 1 | 100000000 | 100000000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 11% | 11% | 8% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | estudios previos en un 80% en verificación si hay recursos | estudios previos en un 80% en verificación si hay recursos | estudios previos en un 80% en verificación si hay recursos | Se radicaron estudios previos el 6 de octubre de 2016 | Se radicaron estudios previos el 6 de octubre de 2016 |  |  | pasa a vigencia de 2017 por falta de presupuesto |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Modernización red hidráulica y sanitaria | Modernización red hidráulica y sanitaria | Neutralización de malos olores de baños por cañerías antiguas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento y rehabilitación baños | Mantenimiento | Prestación servicios control de olores baños | 1 | 23000000 | 23000000 | febrero | diciembre | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 37% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 37% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | depende de la disponibilidad de recursos cree, una vez este definido inicia los tiempos de ejecución de proyecto | depende de la disponibilidad de recursos cree, una vez este definido inicia los tiempos de ejecución de proyecto | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Modernización red hidráulica y sanitaria | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  | depende de la disponibilidad de recursos cree, una vez este definido inicia los tiempos de ejecución de proyecto | [7 empty] | Se realizaron las adecuaciones y reparaciones de las redes hidrosanitarias y se adecuó el sistema de neutralización de malos olores en baños y cañerías Pendiente 2017: Impermeabilización de tanques, instalación red contraincendios | 0% | 57.14% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Reforzamiento estructural | Reforzamiento estructural | Contratista reforzamiento bloque oriental | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona jurídica | Ejecución reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas | 1 | 7000000000 | 7000000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | se presenta presupuesto actualizado de bloque 1, no se ha definido línea de financiación |  | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento | no aplica, dado que esta sujeto a los recursos que da la nacion | no aplica, dado que esta sujeto a los recursos que da la nacion |  |  | No aplica, dado que esta sujeto a los recursos que da la Nación |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Reforzamiento estructural | Reforzamiento estructural | Renovación licencia reforzamiento estructural | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona jurídica | Renovación licencias | 1 | 10000000 | 10000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | se presenta presupuesto actualizado de bloque 1, no se ha definido línea de financiación |  | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento | no aplica, dado que esta sujeto a los recursos que da la nacion | no aplica, dado que esta sujeto a los recursos que da la nacion |  |  | No aplica, dado que esta sujeto a los recursos que da la Nación |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Reforzamiento estructural | Reforzamiento estructural | Supervisor reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona natural | Interventoría reforzamiento bloque oriental | 1 | 385000000 | 385000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | se presenta presupuesto actualizado de bloque 1, no se ha definido línea de financiación |  | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento, se justifica porque hay valoración de riesgo inherente por parte de la copa de 2013 | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento, se justifica porque hay valoración de riesgo inherente por parte de la copa de 2013 | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento, se justifica porque hay valoración de riesgo inherente por parte de la copa de 2013 | no aplica, dado que esta sujeto a los recursos que da la nacion | no aplica, dado que esta sujeto a los recursos que da la nacion |  |  | No aplica, dado que esta sujeto a los recursos que da la Nación |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Reforzamiento estructural | [43 empty] | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento | depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento | Depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento, se justifica porque hay valoración de riesgo inherente por parte de la copa de 2013 | Depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento, se justifica porque hay valoración de riesgo inherente por parte de la copa de 2013 | Depende rectoría y de alta dirección fuente de financiamiento, se justifica porque hay valoración de riesgo inherente por parte de la copa de 2013 |  |  | Depende de la consecución de recursos (Nación) | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio INFRAESTRUCTURA | [38 empty] | 94.6% | 97.9% | GESTIÓN NORMAL | J |  | FACTORES DETERMINANTES: DEFINICIÓN DE LOS RECURSOS CREE PARA INICIA ETAPAS DE ESTUDIOS PREVIOS, PROCESOS DE CONTRATACIÓN, TIEMPOS DE CATASTRO PARA ENGLOBE DE PREDIOS, VOLUMEN DE TRABAJO. (REVISAR EL PORCENTAJE PORQUE ESTÁ ALTO) | [7 empty] | Diseño de mezannines de los talleres, mejoramiento del patio oriental, mobiliario fase III, reparación de sumideros | 5.4% | 25.43% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| TALENTO HUMANO | Gestión Ambiental | formulación | formulación | [8 empty] | febrero | agosto | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se esta valorando la pertinencia de existencia que hay en el almacén se valorar técnicamente esta para aprobación del comité para realizar compra la próxima vigencia. | se esta valorando la pertinencia de existencia que hay en el almacén se valorar técnicamente esta para aprobación del comité para realizar compra la próxima vigencia. |  |  |  | se radico el 31 de agosto en la secretaria distrital de ambiente |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión Ambiental | implementación programa Gestión integral de residuos | implementación programa Gestión integral de residuos | [8 empty] | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 8% | 24% | 8% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 8% | 24% | 8% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se instalaron contenedores de material tetrapak, botellas pep y tapas | se instalaron contenedores de material tetrapak, botellas pep y tapas | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión Ambiental | implementación programa uso eficiente de energía | implementación programa uso eficiente de energía | [8 empty] | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 12% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se elaboraron estudios previos sin radicar aun en contratación. | talento humano proyecta la necesidad y motiva la adecuación la ejecuta planta física. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión Ambiental | implementación programa uso eficiente de agua | implementación programa uso eficiente de agua | [8 empty] | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% | 9% | 27% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se esta formulado el proyecto con el programa de semillero de investigación RESOLG | se esta formulado el proyecto con el programa de semillero de investigación RESOLG | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión Ambiental | implementación programa consumo sostenible | implementación programa consumo sostenible | [8 empty] | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% | 9% | 0% | 27% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se realizo el 22 de abril | se realizo el 22 de abril | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión Ambiental | implementación actividades sostenibles | implementación actividades sostenibles | [8 empty] | febrero | diciembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% | 9% | 27% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | agendada y realizada en el jornada del día de la tierra | agendada y realizada en el jornada del día de la tierra | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Gestión Ambiental | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se inició con el diseño del sistema de gestión ambiental, sesiones de sensibilización y la promoción de programas de consumo eficiente del agua y operación sostenible. Se aprobó la política en el Comité del SIG | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados. | Atención al servidor público, certificaciones laborales, bonos pensionales, referencias laborales, respuestas a oficios varios. | Atención al servidor público, certificaciones laborales, bonos pensionales, referencias laborales, respuestas a oficios varios. |  |  | Contratos en ejecución | Mantenimiento | Contratación de operador para la prestación del servicio de vigilancia | 1 | 237722039.6216 | 237722039.6216 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 7% | 26% | 0% | 0% | 99.67% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 7% | 26% | 0% | 0% | 99.66% | 99.99% | TERMINADA | B | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | [8 empty] | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados. | Seguimiento a las evaluaciones del desempeño y acuerdos de gestión. | Seguimiento a las evaluaciones del desempeño y acuerdos de gestión. | [8 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 9% | 24% | 0% | 0% | 99.67% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 7% | 27% | 0% | 0% | 99.66% | 99.99% | TERMINADA | B | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | [8 empty] | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados. | Actualización de formatos de historia laboral, bienes y rentas. | Actualización de formatos de historia laboral, bienes y rentas. | [8 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 9% | 24% | 0% | 0% | 99.67% | 8.333% | 4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 7% | 42% | 0% | 0% | 95.33% | 95.65% | GESTIÓN NORMAL | J | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo |  |  |  | aumento de acuerdo al SIGEP | aumento de acuerdo al SIGEP |  |  | Se ha habilitado las claves pero no se ha avanzado por dificultades en la platafotma | 4.667% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados. | Asistencia a reuniones de comités y comisión. | Asistencia a reuniones de comités y comisión. | [8 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 9% | 24% | 0% | 0% | 99.67% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 7% | 26% | 0% | 0% | 99.66% | 99.99% | TERMINADA | B | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | [8 empty] | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados. | Asesoría en la conformación y modernización de las plantas de personal y perfiles de los servidores públicos. | Asesoría en la conformación y modernización de las plantas de personal y perfiles de los servidores públicos. | [8 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 9% | 24% | 0% | 0% | 99.67% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 7% | 26% | 0% | 0% | 99.66% | 99.99% | TERMINADA | B | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | [8 empty] | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados. | Supervisión de contratos. | Supervisión de contratos. | [8 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 7% | 21% | 5% | 0% | 99.66% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 7% | 21% | 5% | 0% | 99.66% | 100% | TERMINADA | B | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | [8 empty] | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados. | Afiliación a la seguridad social (pensión, caja compensación, Salud y ARL) | Afiliación a la seguridad social (pensión, caja compensación, Salud y ARL) | [8 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 9% | 24% | 0% | 0% | 99.67% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 7% | 26% | 0% | 0% | 99.66% | 99.99% | TERMINADA | B | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | se replantea tiempos de contratación Adj desierta en marzo | [8 empty] | 0.34% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados. | [37 empty] | 99.04% | 99.37% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Certificaciones, evaluaciones de desempeño, actualización de la información en las plataformas Gobierno | 0.9581% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Actualización y modernización de archivo de historias | Verificación de las historias laborales. | Verificación de las historias laborales. |  |  | Hojas de vida actualizadas en el SIGEP | Esfuerzos administrativos |  | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 30% | 50.91% | 0% | 90.91% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | en abril y mayo se hace verificación 100% DE HV ACTUALIZADAS Y DECLARACIÓN DE BR POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. | en abril y mayo se hace verificación 100% DE HV ACTUALIZADAS Y DECLARACIÓN DE BR POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS., talento humano, hace socialización de avances, el porcentaje de ejecución es del 59%, los funcionarios depende, | capacidad operativa | capacidad operativa | Capacidad operativa |  |  |  |  | Se amplia el plazo de trabajo para el año 2017, por el volumen que ha implicado la organización de todas las carpetas de las historias laborales (más de 400 carpetas) | 9.091% | 55% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.55
|  | Actualización y modernización de archivo de historias | Organización y foliación de documentos. | Organización y foliación de documentos. | [8 empty] | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 30% | 50.91% | 0% | 90.91% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se amplia el plazo de trabajo para el año 2017, por el volumen que ha implicado la organización de todas las carpetas de las historias laborales (más de 400 carpetas) | 9.091% | 55% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.55
|  | Actualización y modernización de archivo de historias | Cambio y marcación de carpeta. | Cambio y marcación de carpeta. | [8 empty] | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 50% | 30.09% | 0% | 90.09% | 99.1% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | El porcentaje restante se ejecuta en la siguiente vigencia | 9.909% | 55% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.55
|  | Actualización y modernización de archivo de historias | Suministro de archivo rodante. | Suministro de archivo rodante. |  |  | Ejecución del plan | [5 empty] | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Ya se se hizo la solicitud , falta visto bueno de adquisicion, administrativa y financiera (el lider de area pide quitar esta actividad ya que le esta afectando el porcentaje por terceros) | Ya se se hizo la solicitud , falta visto bueno de adquisicion, administrativa y financiera (el lider de area pide quitar esta actividad ya que le esta afectando el porcentaje por terceros) |  |  | Se realizo la solicitud de elementos, sin embargo por disponibilidad presupuestal, no se adelantará en 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Promedio Actualización y modernización de archivo de historias | [37 empty] | 90.64% | 99.7% | GESTIÓN NORMAL | J |  |  |  | se continua con la misma cantidad de historias laborales intervenida 30, que corresponde al 3% del total a intervenir. | Se continua con la misma cantidad de historias laborales intervenida 30, que corresponde al 3% del total a intervenir. |  |  |  |  | La gestión de archivo de las historias laborales fue de los más importantes del año: Incidencias: Readecuación física del área de talento humano para la conservación en condiciones seguras de las historias laborales Contratación de una persona para la organización del archivo de personal. Inicio de la transferencia documental al archivo central. Debido al estado del archivo de las historias laborales, la organización del mismo y la posterior transferencia requiere de ampliar el tiempo de trabajo al año 2017 | 9.364% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | formulación e implementación |  |  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000 | febrero | octubre | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% | 0% | 90% | 90% | EN PROCESO | K | esta documentado el doc. maestro, e investigación de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigación, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socializar política de alcohol y drogas, y política de seguridad y salud en el trabajo. | ese normaliza en el SGI, la matriz de identificación de peligros, 2 procedimientos |  |  |  | Se realizo las politicas de sistema de gestion, se necesita reemplatear la fecha fin | Se realizo las politicas de sistema de gestion, se necesita reemplatear la fecha fin |  |  | se termina de ejecutar el 30 de dic (se entrega el documento al 100%) | 10% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | auditorias internas en el sistema de gestión | [8 empty] | noviembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 40% | 0% | 65% | 65% | EN PROCESO | K | se inicia documentación | se continua con la implementación. |  |  |  | se compromete a completar el 80% y resto para el siguietne año | se compromete a completar el 80% y resto para el siguietne año |  |  | falta la de archivos, porcentaje restante se ejecuta en el año 2017 | 35% | 20% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.2
|  | Promedio Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | [37 empty] | 77.5% | 77.5% | EN PROCESO | K | [9 empty] | El 30 de diciembre se termina el archivo de formulación e implementación del SST. En el 2017 se reprogramarán las auditorías internas del sistema ya que, por la naturaleza de la Escuela (uso de talleres, presencia de menores de edad, padres y adultos), se debe terminar de consolidar el referente documental | 22.5% | 10% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Implementación ERP módulo de nómina | Recolección de información y bases de datos del personal de docentes y administrativos. | Recolección de información y bases de datos del personal de docentes y administrativos. |  |  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000 | enero | noviembre | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 27% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 27% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | esta documentado el doc. maestro, e investigación de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigación, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socializar política de alcohol y drogas, y política de seguridad y salud en el trabajo. | ese normaliza en el SGI, la matriz de identificación de peligros, 2 procedimientos | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Implementación ERP módulo de nómina | Pruebas de funcionamiento y capacitación en el sistema ERP. | Pruebas de funcionamiento y capacitación en el sistema ERP. | [8 empty] | enero | noviembre | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 100% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 1% | 4% | 0% | 67% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | esta documentado el doc. maestro, e investigación de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigación, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socializar política de alcohol y drogas, y política de seguridad y salud en el trabajo. | ese normaliza en el SGI, la matriz de identificación de peligros, 2 procedimientos | revisión de parametrización | revisión de parametrización | revisión de parametrización | no se ha desarrollado totalmente el programa, a la fecha no se a implementado, retraso de la actividad por terceros (el lider de area pide quitar esta actividad ya que le esta afectando el porcentaje por terceros) | no se ha desarrollado totalmente el programa, a la fecha no se a implementado, retraso de la actividad por terceros (el lider de area pide quitar esta actividad ya que le esta afectando el porcentaje por terceros) |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Implementación ERP módulo de nómina | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  |  | revisión de parametrización, no se tiene definido cronograma de entregas, a la fecha se presenta la ejecución de pruebas sin obtener nivel de satisfacción por parte del usuario | revisión de parametrización, no se tiene definido cronograma de entregas, a la fecha se presenta la ejecución de pruebas sin obtener nivel de satisfacción o aprobado por parte del usuario | Revisión de parametrización, no se tiene definido cronograma de entregas, a la fecha se presenta la ejecución de pruebas sin obtener nivel de satisfacción o aprobado por parte del usuario |  |  |  |  | Se finalizaron las actividades de parametrización y pruebas del módulo del ERP para inicio de operación enero de 2017 | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Vinculación y Selección | Plan anual de vacantes (Análisis planta actual personal, diagnóstico necesidades, plan de previsión recursos humanos, estrategia de coberturas) | Plan anual de vacantes (Análisis planta actual personal, diagnóstico necesidades, plan de previsión recursos humanos, estrategia de coberturas) |  |  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000 | enero | noviembre | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 27% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 27% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | esta documentado el doc. maestro, e investigación de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigación, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socializar política de alcohol y drogas, y política de seguridad y salud en el trabajo. | ese normaliza en el SGI, la matriz de identificación de peligros, 2 procedimientos | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Vinculación y Selección | Capacitación a servidores públicos administrativos sobre la actualización del SIGEP. | Capacitación a servidores públicos administrativos sobre la actualización del SIGEP. | [8 empty] | enero | noviembre | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 11% | 7% | 0% | 99.82% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9% | 9% | 9% | 11% | 7% | 0% | 99.55% | 99.73% | TERMINADA | B | esta documentado el doc. maestro, e investigación de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigación, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socializar política de alcohol y drogas, y política de seguridad y salud en el trabajo. | ese normaliza en el SGI, la matriz de identificación de peligros, 2 procedimientos |  |  |  | en proceso | en proceso |  |  | se hizo la ultima reinduccion la ultima semana de Noviembre | 0.4545% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Vinculación y Selección | Seguimiento a la vinculación de las hojas de vida en el SIGEP. | Seguimiento a la vinculación de las hojas de vida en el SIGEP. | [8 empty] | enero | noviembre | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 11% | 7% | 0% | 99.82% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9% | 9% | 9% | 11% | 2% | 0% | 94.55% | 94.72% | EN PROCESO | K | se inicia documentación | se continua con la implementación. |  |  |  | en proceso | en proceso |  |  |  | 5.455% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Vinculación y Selección | [37 empty] | 98.03% | 98.15% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se realizaron todas las actividades de selección y vinculación. Está pendiente culminar el cargue en el SIGEP, debido a inconvenientes de la plataforma del DAFP | 1.97% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Bienestar laboral y Capacitación | Plan de bienestar laboral | Plan de bienestar laboral |  |  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 31% | 0% | 5% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | esta documentado el doc. maestro, e investigación de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigación, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socializar política de alcohol y drogas, y política de seguridad y salud en el trabajo. | ese normaliza en el SGI, la matriz de identificación de peligros, 2 procedimientos |  |  |  | en proceso | en proceso |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Bienestar laboral y Capacitación | Plan de capacitación | Plan de capacitación | [8 empty] | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 31% | 0% | 5% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se inicia documentación | se continua con la implementación. |  |  |  | en proceso | en proceso |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Bienestar Laboral y Capacitación | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Plan de emergencias | formulación | formulación |  |  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 27% | 0% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 27% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | esta documentado el doc. maestro, e investigación de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigación, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socializar política de alcohol y drogas, y política de seguridad y salud en el trabajo. | ese normaliza en el SGI, la matriz de identificación de peligros, 2 procedimientos |  |  |  | Recibimos el plan de emergencias de la ARL y se estan haciendo los ajustes recomendados | Recibimos el plan de emergencias de la ARL y se estan haciendo los ajustes recomendados |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Plan de emergencias | Capacitación | Capacitación | [8 empty] | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | esta documentado el doc. maestro, e investigación de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigación, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socializar política de alcohol y drogas, y política de seguridad y salud en el trabajo. | ese normaliza en el SGI, la matriz de identificación de peligros, 2 procedimientos | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Plan de emergencias | Aplicación | Aplicación | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 5% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se inicia documentación | se continua con la implementación. |  |  |  | Se empezo con el plan de evacuacion se tiene el 26 de oct, falta la publicacion | Se empezo con el plan de evacuacion se tiene el 26 de oct, falta la publicacion |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Plan de emergencias | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Plan estratégico de seguridad vial | Formulación | Formulación |  |  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000 | mayo | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | esta documentado el doc. maestro, e investigación de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigación, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socializar política de alcohol y drogas, y política de seguridad y salud en el trabajo. | ese normaliza en el SGI, la matriz de identificación de peligros, 2 procedimientos | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Plan estratégico de seguridad vial | Implementación | Implementación | [8 empty] | julio | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 42% | 0% | 8% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 17% | 11% | 42% | 5% | 0% | 90% | 97.83% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | Van en la fase de observaciones que nos hacen, ya el plan se hizo se radico ante la secretaria de mobilidad | Van en la fase de observaciones que nos hacen, ya el plan se hizo se radico ante la secretaria de mobilidad |  |  | se termina el 16 de diciembre | 10% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Plan estratégico de seguridad vial | Seguimiento | Seguimiento | [8 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 52% | 0% | 8% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 8% | 52% | 15% | 0% | 90% | 97.83% | GESTIÓN NORMAL | J | se inicia documentación | se continua con la implementación. | se continua con la conformación de comité y documento maestro |  |  | El seguimineto lo estan haciendo mediante el cronograma establecido en el documento ante la secretaria de movilidad vial | El seguimineto lo estan haciendo mediante el cronograma establecido en el documento ante la secretaria de movilidad vial |  |  | se termina el 16 de diciembre | 10% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Plan estratégico de seguridad vial | [37 empty] | 93.33% | 98.55% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | En Diciembre se termina la implementación del plan de emergencias | 6.667% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio TALENTO HUMANO | [38 empty] | 95.75% | 97.03% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | En 2017 se realizará el plan de auditorías del SST | 4.247% | 1.111% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [39 empty] | 97.38% | 98.57% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 2.622% | 12.15% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | Educación continuada | Educación continuada | Cursos libres | 2016-01-07 | 2016-12-15 |  | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 8 | 2400000 | 19200000 | noviembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | No se alcanzó el punto de equilibrio de los cursos, se debe evaluar una estrategia de posicionamiento a nivel institucional. Por parte del área se hará el benchmarking sobre cómo se ofrecen los cursos de extensión | No se alcanzó el punto de equilibrio de los cursos, se debe evaluar una estrategia de posicionamiento a nivel institucional. Por parte del área se hará el benchmarking sobre cómo se ofrecen los cursos de extensión |  |  | Se realiza el proximo año. No se alcanzó el punto de equilibrio de los cursos, se debe evaluar una estrategia de posicionamiento a nivel institucional. Por parte del área se hará el benchmarking sobre cómo se ofrecen los cursos de extensión |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Educación continuada | Educación continuada | Cursos de formación y proyección social | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 100000000 | 100000000 | octubre | octubre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 13% | 25% | 0% | 100% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 60% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | tramite de viáticos duración tres meses |  |  |  |  | se ejecutaron los cursos cnc, master can, soldaduraen octubre | se ejecutaron los cursos cnc, master can, soldaduraen octubre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación continuada | Educación continuada | Cursos pre ingeniero 360 horas | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Lista oficial notas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 6 | 14400000 | 86400000 | octubre | octubre | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 26% | 0% | 100% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 60% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Educación continuada | Educación continuada | Diplomados 120 horas | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 7200000 | 7200000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | tramite de viáticos duración tres meses | tramite de viáticos duración tres meses |  |  |  | Se terminó el diplomado de HSEQ | Se terminó el diplomado de HSEQ |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Educación continuada | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se ejecutaron los cursos cnc, master can, soldadura, HSEQ. Otros cursos no alcanzaron el punto de equilibrio, se debe evaluar una estrategia de posicionamiento a nivel institucional. Por parte del área se hará el benchmarking sobre cómo se ofrecen los cursos de extensión | 0% | 25% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Intermediación laboral | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Ofertas laborales | Persona jurídica | diseño de pagina web con base de datos | 1 | 4000000 | 4000000 | febrero | diciembre | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 19% | 0% | 100% | 0% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 0% | 32% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | 118920000 adjudicados a proyectos (16 proyectos) (planeación para comprar material bibliográfico, demoras) |  |  |  |  | Se da continuidad con la divulgación de ofertas laborales y de pasantías | Se da continuidad con la divulgación de ofertas laborales y de pasantías |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Intermediación laboral | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Identificación de necesidades de capacitación | Normatividad vigente | Realizar análisis de normatividad | 1 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 37% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 37% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Se informó a egresado la oferta de cursos | Se informó a egresado la oferta de cursos |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Base de datos actualizada | Persona jurídica | Software especializado | 1 | 20000000 | 20000000 | febrero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 60% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se evidencia acciones a la fecha (abril) | se esta trabajando de la consolidación de bases de datos |  |  |  | Se continúa con la actualización | Se continúa con la actualización |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Identificación de necesidades de capacitación |  | Software especializado |  |  |  | febrero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se evidencia acciones a la fecha (abril) | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Encuentro RED SEIS | Persona jurídica | Logística (sitio, recursos de comunicación, personal de apoyo, divulgación, refrigerio | 1 | 4000000 | 4000000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se evidencia acciones a la fecha (abril) | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Contratación de personal | Persona natural | Un tecnólogo de apoyo | 1 | 18700000 | 18700000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 20% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 3% | 0% | 65% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se a ejecutado actividades | no se a ejecutado actividades | no se a ejecutado actividades | no se a ejecutado actividades | No se han ejecutado actividades | No se han ejecutado actividades. Se realizará un esquema de trabajo para fortalecer la gestión de egresado para 2017 | No se han ejecutado actividades. Se realizará un esquema de trabajo para fortalecer la gestión de egresado para 2017 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Piezas publicitarias | Persona jurídica | Pendones, volantes agendas, USB , esferos, pocillos, escudos, certificados | 1 | 10000000 | 10000000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | En ejecución |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos | Persona jurídica | Equipo de computo con gran capacidad de almacenamiento e impresora multifuncional | 1 | 4000000 | 4000000 | abril | abril | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Insumos y papelería adquiridos | Persona jurídica | Papel, tóner, libros | 1 | 2000000 | 2000000 | octubre | octubre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | inscripciones en agosto | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Encuentro de egresados ejecutado | Persona jurídica | Logística (sitio, recursos de comunicación, personal de apoyo, divulgación, coctel) | 2 | 7500000 | 15000000 | junio | noviembre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | Se ejecutará el 19 noviembre |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Fortalecimiento a la gestión de egresados | [37 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B | [9 empty] | Se realizó la actualización de la información de egresados, los informes consolidados, la consolidación y divulgación de la oferta de servicios, así como el evento de egresados | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Insumos adquiridos | Insumos | Pilas recargable, papelería, tóner | 1 | 5000000 | 5000000 | enero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | situación de infraestructura humedad | situación de infraestructura humedad | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Equipos instalados | Equipos de cómputo | Portátiles televisores, cámaras de seguridad, KVM, discos duros | 2 | 6000000 | 12000000 | enero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | MANTENIMIENTO ES REALIZADO AUN POR EL MIN TIC LOS PUNTOS LOS MANEJA MINTIC | MANTENIMIENTO ES REALIZADO AUN POR EL MIN TIC LOS PUNTOS LOS MANEJA MINTIC | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Renovación de licencias | Licenciamiento | Licencia educativa adobe | 1 | 25000000 | 25000000 | enero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | MANTENIMIENTO ES REALIZADO AUN POR EL MIN TIC LOS PUNTOS LOS MANEJA MINTIC | MANTENIMIENTO ES REALIZADO AUN POR EL MIN TIC LOS PUNTOS LOS MANEJA MINTIC | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Mobiliario instalado | Persona jurídica | Mueble tipo armario | 1 | 500000 | 500000 | enero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | MANTENIMIENTO ES REALIZADO AUN POR EL MIN TIC LOS PUNTOS LOS MANEJA MINTIC | MANTENIMIENTO ES REALIZADO AUN POR EL MIN TIC LOS PUNTOS LOS MANEJA MINTIC | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Mantenimientos realizados | Persona jurídica | Mantenimiento de cámara fotográfica y video | 1 | 500000 | 500000 | enero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | MANTENIMIENTO ES REALIZADO AUN POR EL MIN TIC LOS PUNTOS LOS MANEJA MINTIC | MANTENIMIENTO ES REALIZADO AUN POR EL MIN TIC LOS PUNTOS LOS MANEJA MINTIC | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Desarrollo de cursos | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Cursos desarrollados | Persona natural | Docentes para cursos de producción diseño, creación de video juegos y dispositivos móviles | 4 | 25600000 | 102400000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | radicado vice académica | radicado vice académica |  |  |  | Se desarrollará un curso en 3D y otro con la facultad de sistemas entre octubre y noviembre |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Desarrollo de cursos | 2016-01-07 | 2016-12-20 |  | Persona natural | 2 administradores | 2 | 31200000 | 62400000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | solicitud radicada | solicitud radicada | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Promoción y difusión | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Elementos de promoción | Insumos | Pendones, volantes agendas, USB, esferos, pocillos | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | no se evidencia acciones a la fecha (abril) | se proyecta adquisición para segundo semestre | se proyecta adquisición para segundo semestre | se proyecta adquisición para segundo semestre | Se proyecta adquisición para segundo semestre | eliminar ya que no se ha hecho un cronograma de todos los cursos q se puedan ofertar | eliminar ya que no se ha hecho un cronograma de todos los cursos q se puedan ofertar |  |  | Se ejecutará esta actividad en 2017, una vez se defina el portafolio de servicios del punto |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Promedio Gestión del Punto Vive Digital Plus | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se realizaron cursos de alfabetización para adultos mayores, taller de ilustración digital, inicio en animación 3d, modelado 3d, taller de multimedia (iluminación y edición de video), taller introductorio a la edición de audio (manejo de la consola y el software), taller de rigging (huesos de personajes para modelados de 3d). Se realizaron producciones de video: Día del Investigador, bienestar universitario acerca de los servicios, de informe de gestión, de trabajo social, rutas de evacuación. | 0% | 12.5% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Interrelación con el sector productivo | Interrelación con el sector productivo | Capacitación especializada de 30 a 120 horas | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, Talleres Y Personal | Contratación de docentes, adquisición material didáctico , talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales (horas) | 600 | 90000 | 54000000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | tramite de viáticos duración tres meses |  |  |  |  | Se está ejecutando curso a la medida con INDUMIL. Se espera terminar el 30 de noviembre. Aeronaval Panamá se prevé el inicio el 21 de noviembre y terminación el 17 de diciembre | Se está ejecutando curso a la medida con INDUMIL. Se espera terminar el 30 de noviembre. Aeronaval Panamá se prevé el inicio el 21 de noviembre y terminación el 17 de diciembre |  |  | los cursos con la Naval de Panama se iniciaron a finales de noviembre y terminan el 17 de diciembre | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Interrelación con el sector productivo | Interrelación con el sector productivo | Eventos académicos | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Encuentro con empresarios ejecutado | Logística | Contratación del sitio, desayuno, divulgación, esferos y libretas | 2 | 7000000 | 14000000 | enero | abril | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | gestión durante 6 meses 8tramites de desplazamiento duración tres meses) |  |  |  |  | Para ejecutar el 19 noviembre |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Interrelación con el sector productivo | Interrelación con el sector productivo | Piezas promocionales | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Piezas promocionales producidas | Persona jurídica | Contratación, plegables, volantes, cuadernillo, esferos, pendones, afiches y carpetas, pocillos | 1 | 15000000 | 15000000 | enero | abril | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | gestión durante 6 meses 8tramites de desplazamiento duración tres meses) | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Interrelación con el sector productivo | Interrelación con el sector productivo | Servicios especializados, asesorías a empresas | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Servicios prestados | Personal, Divulgación, Logística, Hardware | Contratación docentes | 2 | 90000 | 1800000 | enero | abril | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | gestión durante 6 meses 8tramites de desplazamiento duración tres meses) |  |  |  |  | Se está estructurando una línea base para ejecutar este tipo de actividades en el año 2017 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Interrelación con el sector productivo | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Cursos con la Naval de Panamá y con Protela | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | Promedio CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | [38 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Pendiente la definición del portafolio de servicios para 2017 | 0% | 9.375% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Emprendimiento | Emprendimiento | Realizar alianzas estratégicas para la asesoría de proyectos de emprendimiento | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Orientación para emprendedores (alumnos & egresados) | Persona Jurídica | Prestación servicio | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | riesgo materializado, cambio de política adm distrital (se avance en gestión fondo emprender; Sena) Sasca | riesgo materializado, cambio de política adm distrital (se avance en gestión fondo emprender; Sena) Sasca | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Emprendimiento | Emprendimiento | Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento, Liderazgo, Comunicación | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Formación certificada para la comunidad académica | Persona Jurídica | Prestación Servicio | 4 | 5000000 | 20000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se remitieron estudios previos | se remitieron estudios previos | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Emprendimiento | [37 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B | [9 empty] | Se realizaron talleres y alianzas para la promoción del emprendimiento | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Implementación Software Anti plagio | Implementación Software Anti plagio | Realizar gestiones para la compra del software | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mejora y optimización de la producción de conocimiento en la ETITC | Persona Jurídica | Adquisición de Software | 1 | 25000000 | 25000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no están definidos recursos | no están definidos recursos |  |  | hay coitizacion para 100 usuarios, en elaboracion estudios previos, para radicar en septiembre | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Implementación Software Anti plagio | [37 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Propiedad Intelectual | Propiedad Intelectual | Desarrollo de capacitaciones | 2016-01-07 | 2016-11-30 | Formación y sensibilización a los Grupos investigación, profesores, alumnos de semilleros, alumnos de la asignatura fundamentos de Investigación. | Persona natural | Prestación de Servicio | 100 estudiantes y docentes capacitados | 0 | 0 | enero | noviembre | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Propiedad Intelectual | Propiedad Intelectual | Desarrollo y definición de protocolos | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Aprobación del Manual de PI, implementación de los protocolos de PI , Divulgación Reglamento de Propiedad Intelectual | Persona natural | Prestación de Servicio | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 3% | 5% | 2% | 5% | 7% | 10% | 0% | 100% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 3% | 5% | 2% | 5% | 7% | 10% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | primera versión de manual, para revisión y aprobación, reglamento esta aprobada, continua socialización, implementación de protocolos; | primera versión de manual, para revisión y aprobación, reglamento esta aprobada, continua socialización, implementación de protocolos; |  |  |  | Se incluyeron dos protocolos mas | Se incluyeron dos protocolos mas |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Propiedad Intelectual | Propiedad Intelectual | Inventario de Propiedad Intelectual | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Identificar las tecnologías susceptibles de ser patentadas, de los grupos de investigación, semilleros. | Persona jurídica | Contratación de la valoración tecnológica | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | diciembre | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 24% | 7% | 11% | 25% | 5% | 100% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 24% | 7% | 11% | 25% | 0% | 95% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | se proyecta un informe a junio de diagnostico de (resultados) susceptible de propiedad intelectual | se proyecta un informe a junio de diagnostico de (resultados) susceptible de propiedad intelectual | esta en elaboración inventario | esta en elaboración del inventario | esta en elaboración del inventario | ya se entregaron todas las encuestas | ya se entregaron todas las encuestas |  |  | Falta un informe | 5% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Propiedad Intelectual | [37 empty] | 98.33% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se realizaron capacitaciones, se definió protocolo | 1.667% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Redes de Innovación | Redes de Innovación | Participación en Eventos de innovación | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Aprendizaje de buenas practicas, Visibilidad de la ETITC, networking, conocer ultimas tendencias y desafíos en innovación | Persona natural | Prestación de Servicio | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Redes de Innovación | Redes de Innovación | Participación en Redes nacionales (OTRI) y Connect | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Sensibilización a la comunidad académica del proceso de innovación. | Persona Jurídica | Inscripción, logística | 2 | 35000000 | 35000000 | enero | diciembre | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 19% | 10% | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 19% | 10% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | estudios previos realizados en enero, membresía pagada en febrero, | estudios previos realizados en enero, membresía pagada en febrero, |  |  |  | la ultima socializacion se hace en el mes de noviembre, ademas de estas dos redes se esta participando ACOSEND Y RED COLOMBIANA DE METROLOGIA | la ultima socializacion se hace en el mes de noviembre, ademas de estas dos redes se esta participando ACOSEND Y RED COLOMBIANA DE METROLOGIA |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Redes de Innovación | [37 empty] | 100% | 100% | TERMINADA | B | [9 empty] | La Escuela participó en eventos de innovación y en redes nacionales | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Capacitación en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | 2016-07-01 | 2016-08-31 | Certificado | Persona jurídica | Contratación de Diplomado | 10 | 3500000 | 35000000 | septiembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 33% | 33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 80% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | Se ejecuta entre nov y dic | Se ejecuta entre noviembre y diciembre |  |  | Se ejecuta entre noviembre y diciembre | 20% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Divulgación | 2016-08-01 | 2016-11-30 | Publicación | Persona jurídica | Contratación de Publicación | 1 | 2000000 | 2000000 | enero | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | se hizo una presentacion de base con profesores, se ha hecho asesoria a profesores, se hicieron 5 sensibilizaciones con estudiantes | se hizo una presentacion de base con profesores, se ha hecho asesoria a profesores, se hicieron 5 sensibilizaciones con estudiantes |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Participación en eventos | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Informe | Persona jurídica | Inscripción, Pasajes, Viáticos | 6 | 1500000 | 9000000 | enero | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 47% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 47% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | meta que participen 5 | meta que participen 5 |  |  |  | PARTICIPARON EN FERIA DE biotecnologia, foro closter y valor compartido | PARTICIPARON EN FERIA DE biotecnologia, foro closter y valor compartido |  |  | se hizo la de horizonte 20-20 , primer encuentro de investigacion de energia electrica, heroes fest, inncloster | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | [37 empty] | 93.33% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se realizaron capacitaciones y participaciones en eventos. La última actividad de capacitación se lleva a cabo en diciembre | 6.667% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
| Promedio CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | [38 empty] | 98.33% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 1.667% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Campamento estudiantes investigadores | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Taller investigación (60 participantes) | Transporte | Persona jurídica | 45 | 2025000 | 7925000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Campamento estudiantes investigadores | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Taller investigación (60 participantes) | Tallerista | Persona Natural | 30 | 2400000 |  | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Campamento estudiantes investigadores | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Taller investigación (60 participantes) | Estadía | Persona jurídica | 45 | 3500000 |  | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Afiliación RedColsi (Afiliación RedColsi) | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Renovación membresía | Persona jurídica | 1 | 650000 | 650000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Congreso Internacional participación de grupos (Curso MGA) | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Cursos en diferentes temáticas (50 participantes) | Persona jurídica | Persona jurídica | 50 | 15000000 | 15000000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | inscripciones en agosto |  |  |  |  | no hubo congreso, se ejecuta el proximo año | no hubo congreso, se ejecuta el proximo año |  |  | El congreso se reprogramará para 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Día del investigador | 2016-04-10 | 2016-04-10 | Premiación (200 participantes) | Inscripción | Persona jurídica | 200 | 100000 | 15000000 | abril | abril | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Encuentro Internacional semilleros investigación | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 3 ponencias | Inscripción |  | 1 | 1500000 | 1500000 | enero | abril | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | gestión durante 6 meses 8tramites de desplazamiento duración tres meses) | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Encuentro Internacional semilleros investigación | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4 ponencias | Transporte |  | 1 | 5500000 | 5500000 | enero | abril | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | gestión durante 6 meses 8tramites de desplazamiento duración tres meses) | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Encuentro Internacional semilleros investigación | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 5 ponencias | Estadía |  | 1 | 6500000 | 6500000 | enero | abril | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | gestión durante 6 meses 8tramites de desplazamiento duración tres meses) | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Encuentro Nacional Semilleros de investigación Montería | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 7 ponencias (15 participantes 7 ponencias) | Inscripción | Persona jurídica | 15 | 2625000 | 2625000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | tramite de viáticos duración tres meses | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Encuentro Nacional Semilleros de investigación Montería | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 8 ponencias (15 participantes 7 ponencias) | Transporte | Persona jurídica | 15 | 7500000 | 7500000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | tramite de viáticos duración tres meses | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Encuentro Nacional Semilleros de investigación Montería | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 9 ponencias (15 participantes 7 ponencias) | Estadía | Persona jurídica | 15 | 5625000 | 5625000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | tramite de viáticos duración tres meses | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Encuentro Semilleros Nodo Bogotá | 2016-05-02 | 2016-05-30 | 25 participantes (7 ponencias 25 participantes) | Inscripción | Persona jurídica | 25 | 150000 | 3750000 | mayo | mayo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | listado de inscripción sale 14 de abril | un grupo con 90 puntos en las ponencias | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Participación eventos académicos distintas temáticas (Inscripción Eventos académicos) | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 10 participantes | Inscripción | Persona jurídica | 10 | 1000000 | 10000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no se a ejecutado actividades | se reprograma para octubre |  |  |  | Participo Sandra (ofi de egresados), hicieron la visita de innovacion(feria de innovacion) | Participo Sandra (ofi de egresados), hicieron la visita de innovacion(feria de innovacion) |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Participación en V congreso internacional ETITC | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 50 participantes | Inscripción | Suscripción | 1 | 15000000 | 15000000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | se reprograma ya que no se hizo (para el proximo año) | se reprograma ya que no se hizo (para el proximo año) |  |  | Se realizará en 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | Publicaciones institucionales (Dos ediciones revista letras) | 2016-01-07 | 2016-11-30 | 14 artículos publicados (2 ediciones revista letras) | Diseño e impresión | Persona jurídica | 2 | 8500000 | 22000000 | junio | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | V Encuentro institucional Semilleros de investigación | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 300 participantes / 20 ponencias 200 participantes | Papelería | Persona jurídica | 200 | 4500000 | 4500000 | noviembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | se ejecuta el 26 de nov | se ejecuta el 26 de nov |  |  | Se ejecutó con 13 ponencias | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | V Encuentro institucional Semilleros de investigación | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 301 participantes / 20 ponencias 200 participantes | Pares evaluadores | Persona Natural | 2 | 3000000 | 3000000 | noviembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | se ejecuta el 26 de nov | se ejecuta el 26 de nov |  |  | Se ejecutó con 13 ponencias | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Divulgación y comunicación | Divulgación y comunicación | V Encuentro institucional Semilleros de investigación | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 302 participantes / 20 ponencias 200 participantes | Refrigerios | Persona jurídica | 200 | 3100000 | 3100000 | noviembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [5 empty] | se ejecuta el 26 de nov | se ejecuta el 26 de nov |  |  | Se ejecutó con 13 ponencias | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Divulgación y comunicación | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se realizó el campamento a estudiantes investigadores, se renovó la afiliación a la RedColsi, celebración del día del investigador, encuentro des de semilleros, Pendiente para 2017: Curso MGA y elaboración del V congreso internacional | 0% | 10.53% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Formación de investigadores | Formación de investigadores | Afiliación ACAC (Renovación membresía) | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Renovación membresía | Persona jurídica | 1 | 750000 | 750000 | marzo | marzo | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Formación de investigadores | Formación de investigadores | Curso de formación en Pedagogía, investigación (Diplomado formulación proyectos 120 horas) | Junio | Agosto | Diplomado 120 horas (75 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 35 | 1500000 | 75000000 | junio | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | en estudios previos | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Formación de investigadores | Formación de investigadores | Curso redacción artículos (Diplomado redacción de artículos) | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Diplomado 120 horas (20 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 20 | 700000 | 14000000 | enero | julio | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 12% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | curso de redacción |  |  |  |  | Se termino el 1 de Nov |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Formación de investigadores | Formación de investigadores | Cursos de actualización en diferentes temáticas (Curso MGA) | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Cursos en diferentes temáticas (15 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 15 | 1000000 | 15000000 | enero | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | se pago membresía | vigente cursos de redacción 13, 15, 7, 20, 22, y 24 de junio con 15 participantes, sensibilización de vigilancia tecnológica del 11 al 22 de junio con docentes en encuentros pedagógicos | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Formación de investigadores | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Afiliación a ACAC, cursos de redacción, MGA y formación en pedagogía | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Adecuación espacio investigaciones | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Equipos de Computo | [5 empty] | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | solicitud radicada | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Apoyo proceso autoevaluación en lo referente al proceso de investigación | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Procesos fortalecidos | Persona natural | Persona natural | 1 | 10000000 | 10000000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | radicado vice académica | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Apoyo técnico formulación proyectos MGA | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Proyectos formulados | Personal | Persona natural | 5 | 2193000 | 10965000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 17% | 0% | 100.3% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 0% | 27% | 0% | 100.3% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | Colciencias determina periodo de ejecución | apoyo técnico para registro en Colciencias | [7 empty] | Se termina el 16 de diciembre | -0.3333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Consolidación innovación | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Procesos consolidados | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 17% | 10% | 0% | 100.3% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 17% | 10% | 0% | 100.3% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | en proceso ( contrato de juanita) | en proceso ( contrato de juanita) |  |  | Se termina el 16 de diciembre | -0.3333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Consolidación semilleros de investigación (Apoyo coordinación de Semilleros) | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 10 semilleros (5 semilleros de investigación) | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 22% | 5% | 0% | 100.3% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 22% | 5% | 0% | 100.3% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | en proceso ( contrato de Carlos Lopez) | en proceso ( contrato de Carlos Lopez) |  |  | Se termina el 16 de diciembre | -0.3333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Consolidación Vive Digital Plus (Contrato Coordinador Vive Lob y asistente) | 2016-01-07 | 2016-12-20 | ingeniero | Personal | Persona natural | 11 | 2193000 | 25329150 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 22% | 5% | 0% | 100.3% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 22% | 5% | 0% | 100.3% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  | Se termina el 16 de diciembre | -0.3333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Consolidación Vive Digital Plus (Contrato Coordinador Vive Lob y asistente) | 2016-01-07 | 2016-12-20 | ingeniero | Personal | Persona natural | 11 | 1672727.2727 | 19320000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 22% | 5% | 0% | 100.3% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 22% | 5% | 0% | 100.3% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | en proceso | en proceso |  |  | Se termina el 16 de diciembre | -0.3333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Convocatoria Financiación Proyectos de investigación (SAPIENTIAM) | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 5 Grupos elegidos (10 proyectos) | Materiales | Compra de materiales | 1 | 180000000 | 180000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9% | 7% | 19% | 10% | 0% | 99.55% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9% | 7% | 19% | 10% | 0% | 99.55% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | 118920000 adjudicados a proyectos (16 proyectos) (planeación para comprar material bibliográfico, demoras) | ejecución de contrato en procesos, 30% ejecutado, proyectar cotizaciones en junio |  |  |  | se aprueban los siguientes proyectos el 25 de Nov | se aprueban los siguientes proyectos el 25 de Nov |  |  | Se aprobaron 2 proyectos, 5 no se aprobaron y 8 requieren modificaciones, el plazo es a 9 de diciembre | 0.4545% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Convocatoria Financiación Proyectos de investigación (SAPIENTIAM) | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 6 Grupos elegidos (10 proyectos) | Materiales | Compra de materiales | 1 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9% | 7% | 19% | 10% | 0% | 99.55% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9% | 7% | 19% | 10% | 0% | 99.55% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | en proceso, van 17 proyectos en ejecucion | en proceso, van 17 proyectos en ejecucion |  |  | Se aprobaron 2 proyectos, 5 no se aprobaron y 8 requieren modificaciones, el plazo es a 9 de diciembre | 0.4545% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Curricularización del ACTI | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Profesores con Maestría | Personal | Persona natural | 1 | 15000000 | 15000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 17% | 10% | 0% | 100.3% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 17% | 10% | 0% | 100.3% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | seleccionados 3 docentes con maestría para marco de referencia. | los docentes están elaborando documentación del curriculum |  |  |  | en proceso ( contraro de juanita) | en proceso ( contraro de juanita) |  |  | Termina el 9 de diciembre | -0.3333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Fortalecimiento Calidad proceso investigación | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Procesos fortalecidos | Persona natural | Persona natural | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 17% | 10% | 0% | 100.3% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 17% | 10% | 0% | 100.3% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [5 empty] | Solo falta cambiar la caracterizacion | Solo falta cambiar la caracterizacion |  |  | Se realizó la caracterización y los indicadores, solo falta revisión del área de calidad | -0.3333% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Movilidad profesor visitante internacional para apoyo ACTI (Diplomado formulación proyectos 120 horas) | 2016-06-01 | 2016-08-31 | Diplomado 120 horas (Traer un profesor internacional para apoyar grupos ) | Inscripción | Persona jurídica | 1 | 25000000 | 25000000 | junio | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | no hubo congreso( se aplaza para el proximo año) | no hubo congreso( se aplaza para el proximo año) |  |  | Actividad aplazada para 2017 |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 1
|  | Generación de conocimiento | Generación de conocimiento | Plataforma Tecnológica (Diseño de software investigativo) | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 1 software (Plataforma investigación) | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 7% | 0% | 0% | 0% | 73.33% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | definición de requerimientos al 100% | se radico a TIC para estudio técnico en febrero 26 |  |  | se comprar el software para vigilancia, estudios previos | si se entrego, queda pendiente para el proximo año 2017 | si se entrego, queda pendiente para el proximo año 2017 |  |  | Se encuentra en fase de implementación y termina en 2017 |  | 27% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0.27
|  | Promedio Generación de conocimiento | [37 empty] | 97.9% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se recibieron 15 proyectos de los cuales se aprobaron 2, 8 requieren modificaciones y 5 no fueron aprobados. En 2017 se llevará a cabo un diplomado para apoyar a los grupos. | 2.104% | 9.769% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio CENTRO DE INVESTIGACIÓN | [38 empty] | 99.3% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 0.7012% | 6.765% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| CENTRO DE LENGUAS | Adecuación del centro de lenguas | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Insumos y papelería | Persona jurídica | Papel, tóner, libros. | 1 | 500000 | 500000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | suministro libros Biblioteca faltan algunos | estudios previos radicados mediados de mayo; falta celular | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Adecuación del centro de lenguas | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos | Persona jurídica | Computadores portátiles con auriculares, muebles para libros, diccionarios, grabadoras, CD, USB | 1 | 100000000 | 100000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | no hay conectividad del centro de lenguas | faltan armarios | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Adecuación del centro de lenguas | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mobiliario | Persona jurídica | Mesas, sillas. | 50 | 200000 | 10000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 53% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | no hay mesa, armario, situaciones de humedad en los salones riesgo de daño de equipos | no hay mesa, armario, situaciones de humedad en los salones riesgo de daño de equipos | esta por definir cual es la proyección de la nueva sede de la calle 18 |  |  | En proceso (por Terceros) | En proceso (por Terceros) |  |  | Se solicitarán estos elementos en 2017, de acuerdo a la priorización presupuestal |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Adecuación del centro de lenguas | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Infraestructura | Persona jurídica | Adecuación salones con video audio monitor | 5 |  |  | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | se instala Tv, no hay computadores, teclados, se presenta inconvenientes en el desarrollo de las clases | se tiene solo tres salones adecuados tienen problemas de humedad, la mitad de salones de préstamo no cumple los requerimientos | salón inicialmente de idiomas fue asignado a sistemas, centro de lenguas tiene dos salones, aunque hubo intervención para eliminar humedad en los salones del sótano, se sigue presentando dicha humedad |  |  | En proceso (por Terceros) | En proceso (por Terceros) |  |  | Se solicitarán estos elementos en 2017, de acuerdo a la priorización presupuestal |  | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | $ | 1 | 1
|  | Adecuación del centro de lenguas | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Contratación de personal | Persona natural | Un tecnólogo de apoyo | 1 | 18700000 | 18700000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | contratación de docentes, deficiente, docentes están dictando cursos sin perfeccionar contrato (profesora de ingles de la adm y docentes | línea no va | [7 empty] | Se solicitarán estos elementos en 2017, de acuerdo a la priorización presupuestal |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Adecuación del centro de lenguas | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | Se adquirió material de apoyo (textos), se adquirieron 16 laptops y 3 televisores multimedia. Para 2017: Solicitud de ampliación de cobertura (8 salones adicionales y una sala multimedia adicional ) | 0% | 40% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
|  | Capacitación en idioma inglés | Capacitación en idioma inglés | Capacitación de la comunidad académica y general | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Estudiantes capacitados | Persona natural | Docentes de idiomas contratistas (horas) | 2300 | 40000 | 92000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 40% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | cuantos cursos por semestre (cursos de docentes, administrativo, bachilleres 4 cursos iniciaron entre marzo y abril curso de docentes iría hasta noviembre | contratación de docentes, deficiente, docentes están dictando cursos sin perfeccionar contrato (profesora de ingles de la adm y docentes |  |  | se han iniciado con cursos no planificados incialmente (protugues); se inicia en agosto 4 cursos, portuguez, aleman, ingle y coreano | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Capacitación en idioma inglés | Capacitación en idioma inglés | Capacitación de la comunidad académica y general | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Estudiantes matriculados | Persona jurídica | Licencias de idiomas virtual | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 20% | 16% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 20% | 16% | 0% | 9% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | cuantos cursos por semestre (cursos de docentes, administrativo, bachilleres 4 cursos iniciaron entre marzo y abril) la capacidad instalada en este momento es de 20 por jornada los docentes colocan tiempo compartido | se gestiona con la plataforma virtual que ofrece el SENA para toda el ETIC. | proyecto con el Sena es coordinado por la ORII |  |  | Se cancelo ya que el proyecto no fue viable por costos | Se cancelo ya que el proyecto no fue viable por costos |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Capacitación en idioma inglés | Capacitación en idioma inglés | Capacitación personal docente y administrativo | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos capacitados | Persona natural | Docentes de idiomas contratistas | 3 | 12000000 | 36000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B |  |  | proyecto de certificación para bachilleres, con el fin de direccionarlos a centro de lenguas, proyecto radicado ante rectoría de bachillerato en el mes de junio, para su evaluación y presentación ante consejo académico | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Capacitación en idioma inglés | Capacitación en idioma inglés | Capacitación personal docente y administrativo | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Piezas promocionales | Persona jurídica | Pendones, volantes agendas, USB, esferos, pocillos, escudos, certificados | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | diciembre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | cuantos cursos por semestre (cursos de docentes, administrativo, bachilleres 4 cursos iniciaron entre marzo y abril | cuantos cursos por semestre (cursos de docentes, administrativo, bachilleres 4 cursos iniciaron entre marzo y abril | 13 cursos desde febrero a la fecha, se termina un curso, se debe construir bank gruod, reglamentación del centro de lenguas, se debe revisar por la alta dirección el plan estratégico, alcance cuantos idiomas se tienen licenciados en 6 idiomas, por el MEN, según el MCE | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Capacitación en idioma inglés | Capacitación en idioma inglés | Diagnóstico del manejo del inglés en la planta de personal docente administrativo y de estudiantes del bachillerato de los grados 10o y 11o. | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Diagnóstico | Licencias | Licencias de exámenes de inglés OOPT | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | TERMINADA | B | diagnostico; con base en análisis anterior del 2015 | diagnostico; con base en análisis anterior del 2015 | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0
|  | Promedio Capacitación en idioma inglés | [37 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [9 empty] | 8 cursos de inglés: - 5 abiertos - 2 de funcionarios - 1 de kids entre 8 a 12 2 cursos de alemán 1 curso de francés 1 curso de portugués 2 cursos de coreano Se pasaron de 83 estudiantes en 2015 a 195 en 2016 | 0% | 0% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
| Promedio CENTRO DE LENGUAS | [38 empty] | 100% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J |  | falta de aseguramiento de salones con condiciones para la prestación del servicio (definición de salones, equipamiento, material bibliográfico, hay 3 salones habilitados y en operación con problemas de humedad) para soportar oferta de cursos para bachillerato y posible demanda de otros cursos de lenguas extranjeras. | se mantiene falencias en adecuación de salones, infraestructura, política de publicidad y comunicaciones | se mantiene falencias en adecuación de salones, infraestructura, política de publicidad y comunicaciones | se mantiene falencias en adecuación de salones, infraestructura, política de publicidad y comunicaciones | [5 empty] | 0% | 20% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | [39 empty] | 99.41% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 0.592% | 9.035% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 |  | Por presupuesto | Por operación
AGREGADO INSTITUCIÓN | [39 empty] | 95.53% | 97.4% | GESTIÓN NORMAL | J | [10 empty] | 4.47% | 8.552% | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | 0 |  | 6.68% | 1.871%
[54 empty] | Avance reportado ¦ Faltante reportado | Aplazamiento para 2017
[115 empty] | 104.91 | 134.3
CRITICA | MENOR DEL 60% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO | [52 empty] | Avance esperado ¦ Faltante esperado
EN PROCESO | ENTRE EL 60% Y EL 95 % DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
GESTIÓN NORMAL | ENTRE EL 95% Y EL 100% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
ADELANTADA | MAYOR AL 100% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
NO SE HA INICIADO GESTION, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCION PROYECTADOS, SE INICIARA GESTION Y SEGUIMIENTO EN LOS RESPECTIVOS PERIODOS PROGRAMADOS.
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1 | [7 empty] | 1
96%
92%
8%
Note on H4: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on I4: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on J4: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on K4: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on L4: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos
Note on AC17: CONTROL INTERNO: publicado
Note on Q18: CONTROL INTERNO: HASTA EL 10 DE FEBRERO
Note on AD18: CONTROL INTERNO: Se presento a la CGN el 23 de febrero de 2016 y se cuenta con el respectivo informe
Note on P19: CONTROL INTERNO: HASTA EL 30 DE ENERO
Note on AD19: CONTROL INTERNO: AÑO 2014 03 Marzo envió de informe para su publicación
Note on AD22: CONTROL INTERNO: Se presentó el 22 de febrero 2016 al DAFP y se cuenta con la Certificación.
Note on R23: CONTROL INTERNO: PLAZO MÁXIMO: HASTA EL 11 DE MARZO
Note on V23: CONTROL INTERNO: PLAZO MÁXIMO: HASTA EL 11 DE JULIO
Note on Z23: CONTROL INTERNO: PLAZO MÁXIMO: HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE
Note on AC24: CONTROL INTERNO: publicado
Note on AD25: AUX_CONTROLINTERNO: 04 Marzo enviado por correo electrónico para su publicación
Note on E37: CONTROL INTERNO: ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014
Note on E686: ETITC : Realizable en Semana cultural
Note on E691: ETITC : Se hizo el curso de investigación