## Reporte
AREA | SUBAREA | % AVANCE PROYECTO | PROYECTO | % AVANCE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | AVANCE MES MARZO | [10 empty] | SEGUIMIENTO DEL MES | AVANCE DEL MES | [7 empty] | AVANCE MES MARZO | % AVANCE | MES ABRIL
RECTORÍA | INFOMÁTICA Y COMUNICACIONES | 7 | Adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software académico | 25 | Construcción, desarrollo, transición y pruebas de los nuevos modulos. | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Modulos ya implementados | [5 empty] | 347 | x | 17.87 | 16.43 | 16.43 | 92 | En Proceso | proceso | 16 |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 20 |  | Se entra en el segundo cilo de pruebas funcionales, admisiones, carga académica, calificaciones, matriculas
|  | 8 | Implementación de Infraestructura Crítica | 26 | Seguimiento, análisis y gestión para la implementación de proyectos de infraestructura critica | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Documento con el proyecto de la infraestructura crítica | Contratación de Profesional especialista de apoyo |  |  |  |  | 27 | x | 100 | 60 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:05:02 |  |  | 20 |  | Se realizó la actualización de los usuarios de docentes, administrativos y estudiantes a la red de RADIUS, adicional a realización de priuebas al canal y ampliación del mismo
|  | 9 | Gestión de Informática y Comunicaciones | 27 | Mantenimiento especializado de impresoras | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan de mantenimiento de impresoras anual | [5 empty] | 317 | x | 10.09 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 | pendiente localizar | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  |  |  | Se realizó esta actividad al 100%
|  | 9 |  | 28 | Contratación de los canales de internet | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Canal aquirido y funcionando | [5 empty] | 88 | x | 36.36 | 81 | 81 | 100 | Normal | normal | 81 |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 24 |  | Se realizó la contrtación y las pruebas correspondientes
|  | 9 |  | 29 | Dar soporte y continuidad al SIGAF Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Disponiblidad 24/7 de la plataforma ERP Administrativa | [5 empty] | 317 | x | 10.09 | 10 | 10 | 99 | Normal | normal | 10 |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  |  |  | Se realizaron solicitudes de cambio referentes a ingreso de almacen, salidas de alamacen, registro de cadena presupuestal y ajustes a encargo de nómina
|  | 9 |  | 30 | Apoyo a la gestión de informática y comunicaciones en infraestructura | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Garantizar la disponibilidad 7/27 de la infraestructura de la entidad | Profesional de Apoyo |  |  |  |  | 317 | x | 10.09 | 28 | 28 | 100 | Normal | normal | 28 |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  |  |  | Se realiza el apoyo en la plataforma de Radius, mantenimiento de centro de cableado del piso 2 (Primera fase)
|  | 9 |  | 31 | Apoyo a la gestión de informática y comunicaciones en la Mesa de Ayuda | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Atender de manera oportuna los requerimiento e incidentes informpaticos y tecnológicos en la mesa de ayuda | [5 empty] | 317 | x | 10.09 | 40 | 40 | 100 | Normal | normal | 40 |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  |  |  | 171 casos generados en abril solucionas 129, cerrados 96
|  | 9 |  | 32 | Creación y puesta en marcha del PETI | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Documento con el PETI | [5 empty] | 317 | x | 10.09 | 8.52 | 8.52 | 84 | En Proceso | proceso | 9 |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 23 |  | Se gener+ó giagnistico y se presentó a la alta dirección, incluyendo a la comunidad académica, se socializa al equipo de sistemas
|  | 9 |  | 33 | Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Documento o plan de trabajo con sus seguimientos y análisis | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 23 |  | Se gener+ó giagnistico y se presentó a la alta dirección, incluyendo a la comunidad académica, se socializa al equipo de sistemas
|  | 9 |  | 34 | Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamientos de MinTic para el efecto. | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan Formulado y ejecutado | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11
|  | 9 |  | 35 | Gestión para la adquisición de software para el apoyo a la gestión del proceso del área - Renovación de software | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Licenciamiento y renivación de software | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11
|  | 10 | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | 36 | Gestión para la renovación de software académico | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Software adquirido | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 36 |  | Está en trámite y radicados los estudios previos, de gnosoftw, enterprice architect, automation studio
|  | 10 |  | 37 | Gestión y adquisición de computadores de las salas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Compra y gestipon de los equipos | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 37 |  | No ha habido solicitudes para este componente
|  | 11 | Ampliación de cobertura | 38 | Soporte técnico y mantenimiento sede Carvajal | 2018-06-01 | 2018-12-15 | MAntenimiento de las nuevas sedes de la entidad | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-13 00:00:00
|  | 11 |  | 39 | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento Sede Tintal | 2018-06-01 | 2018-12-15 | Mantenimiento y soporte de la sede de tintal | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-13 00:00:00
RECTORÍA | INFOMÁTICA Y COMUNICACIONES | Total | [17 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Procesos de contratación rezagan el avance en una mínima cuantía, debido a prorrogas en los procesos de contratación
| CONTROL INTERNO | 12 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGADO DE GESTIÓN | 40 | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. Interrelación con las áreas | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Estrategía realizada | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 332 | x | 9.64 | 90 | 90 | 100 | Normal | normal | 90 | Se realizaron actividades de divulgación de autocontrol, auto evaluación. | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 80% |  | Se mantiene la divulgación mensual de los elementos de autocontrol
|  | 12 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGADO DE GESTIÓN | 41 | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | 2018-07-01 | 2018-09-07 | Plan de trabajo e informe con el seguimiento correspondiente | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 338 | x | 4.73 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 |  |  |  | 90 |  | Se revisó el mapa de riesgos respecto a la auditoria, adicional se mantiene la estrategía de realización de auditorías con enfoque a riesgo
|  | 12 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGADO DE GESTIÓN | 42 | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditorias para evaluar la gestión institucional | 2018-03-01 | 2018-10-31 | Plan de auditorias y su respectiva ejecucuión | [5 empty] | 244 | x | 1.64 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | El área de control interno realizó auditorias de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
|  | 12 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGADO DE GESTIÓN | 43 | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | 2018-09-01 | 2018-10-31 | Seguimiento y acciones de evaluación realizadas | [5 empty] | 338 | x | 4.73 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00
|  | 12 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGADO DE GESTIÓN | 44 | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control extreno | 2018-01-11 | 2018-12-15 | Información publicada y enviada | [5 empty] | 338 | x | 15.68 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | Se realizó control al sirecii, austeridad al gasto,
| CONTROL INTERNO | Total | [17 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se mantiene las actividades de manera eficiente, se realizó la recomendación de mejorar la estrategia de divulgación de la estrategía de autocontrol. Se ha tenido un rezago debido al aplazamiento de las auditorias por factores ajenos al párea
| ORII | 1 | Gestión de procesos de convenios, alianzas, redes | 1 | Renovación de convenios pertinentes y funcionales para la ETITC | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Convenios Renovados |  |  |  | 100000 | 100000 | 334 | x | 14.67 | 80 | 80 | 100 | Normal | normal | 80 | Se realizó la renovación del convenio con el IDEAM | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 80 |  | Se mantienen realciones con las empresad de rational instruments, maritima panamá, ideam y agustin codazzi
|  | 1 |  | 2 | Firma de nuevos convenios de cooperación con instituciones para procesos de pasantías, intercambios, investigación y demás actividades académicas | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Tarjetas de presentación del equipo ORII, papel oficio/carta, pegastic, sobres de manila, sobres institucionales tamaño carta y oficio, bandera de Col | Publicidad |  |  | 2000000 | 2000000 | 349 | x | 14.04 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | Se trabaja en los convenios con Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). México , ITESCAM - MÉXICO
|  | 1 |  | 3 | Resultados y actividades NAFSA-IALU, Filadelfia. Estados Unidos de América | 2018-05-28 | 2018-06-04 | Documento de resultados | Tiquetes |  | 1 | 7500000 | [7 empty] | Sin Iniciar | inicio |  | No hay avances | 2018-01-25 00:00:00
|  | 1 |  | 4 | Resultados y actividades de la misión académica Suramérica/ORII-Vicerrectoría Académica | 2018-03-15 | 2018-05-15 | Informe con los resultados de la actividad | Tiquetes |  | 1 | 7000000 | 7000000 | 61 | x | 0 |  |  |  | Crítico | critico |  |  | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 80 |  | No se ha iniciado este proceso
|  | 1 |  | 5 | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines m | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Plan de trabajo del parea de ORII | [5 empty] | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | Se realiza el seguimiento al plan del trabajo a traves del seguimiento mensual del plan de acción, se están cumpliendo los componentes
|  | 1 |  | 6 | Actividades y resultados de la reunión de rectores y directores de ORII de la IALU | 2018-04-20 | 2018-05-25 | Informe con los resultados de la actividad | Tiquetes e inscripciones |  | 2 | 6000000 | 12000000 | [6 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-01-25 00:00:00
|  | 2 | Movilidad Académica | 7 | Resultados y gestión en la movilidad de estudiantes | 2018-01-01 | 2018-02-05 | Informe con los resultados de la actividad | Tiquetes e inscripciones |  |  |  |  | 35 | x | 74.29 | 20 | 20 | 27 | Crítico | critico | 20 | Se ha hecho plan de mejoramiento | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-03-12 02:08:14 |  |  | 100 |  | Se gestionó la movilidad para dos estudiantes hacia méxico y 1 a tunez
|  | 2 |  | 8 | Resultados y gestión de la movilidad de docentes | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Ponencia, informe o certificado de la movilidad | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | Se gestiónó la movilidad de dos docentes, 1 para tunez y otro para méxico
|  | 2 |  | 9 | Resultado y gestión de la movilidad de directivos y administrativos | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Ponencia, informe o certificado de participación | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | No hubo solicitudes de movilidad en el m es de marzo
|  | 2 |  | 10 | Resultado y gestión de la movilidad de estudiantes al programa ONE LA SALLE con destino a América Latina | 2018-05-01 | 2018-09-29 | Resultados de la movilidad | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-13 00:00:00
|  | 2 |  | 11 | Gestión y resultados de las convocatorias de movilidad CONAHEC-I y II 2018 con destino a 15 países | 2018-05-01 | 2018-11-30 |  | Resultados de la movilidad | [10 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-13 00:00:00
|  | 3 | Fortalecimiento de la ORII | 12 | Resultados del taller sobre la gestión y servicos de la internacionalización en la ETITC | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Taller y evidencias | [5 empty] | 60 | x | 6.67 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 70 |  | Se mantiene la actualización de sitio web de la orii
|  | 3 |  | 13 | Resultados del taller sobre la internacionalización de la investigación y del currículo | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  | Material impresos, conferencias y refrigerios | 2018-02-13 00:00:00
|  | 3 |  | 14 | Gestión y resultados de los procesos de cooperación, visibilidad nacional e internacional | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Resultados de la cooperación | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | A través de a movilidad de los estudianres y docentes a los diferetes países se logra: Medalla de bronce en el evento ifomattrix en el país de méxico y medalla de oro en la participación en tunez Festival of Engineering Science and Technology
|  | 3 |  | 15 | Desarrollo módulo de gestión de la internacionalización y actualización constante de la página web de la ORII | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Página web actualizado | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | Crítico | critico |  | Contratación de pasante | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | el sitio web de la orri, realiza su actualización constante en noticias, convenios y novedades que desde el área surgan
|  | 4 | Gestión de procesos de internacionalización del currículo, extensión y proyección social | 16 | Participación en la actividad "Día del idioma" organizada por el Centro de Lenguas | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Participación, fotos y memorias del evento | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-13 00:00:00
|  | 4 |  | 17 | Participación en la feria de movilidad académica de la Universidad Distrital y SUE Bogotá | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Convenios o resultados de la movilidad | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-13 00:00:00
|  | 4 |  | 18 | Gestión y resultados del día del país invitado (Brasil) | 2018-04-01 | 2018-05-31 | Fotos y documentación del evento | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-13 00:00:00
|  | 5 | Publicaciones - Visibilidad | 19 | Resultados y conclusiones de la asamblea Oficinas de ORII del SUE-Bogotá | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Documento con las conlusiones y resultados | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | No hubo actividades para el mes de marzo en este componente
|  | 5 |  | 20 | Actividad de inducción de los estudiantes extranjeros del SUE-Bogotá | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Informe - fotos o evidencias del evento | [5 empty] | 28 | x | 100 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | No hubo actividades para el mes de marzo en este componente
|  | 5 |  | 21 | Diseño e impresión del folleto informativo de la ORII (convenios y certificaciones de opciones de grado, programas de movilidad académica) | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Folleto impreso | [5 empty] | 58 | x | 55.17 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | Se está trabajando connuntamente con el área de comunicaciones para poder tener el bocet final
|  | 5 |  | 22 | Diseño, creación y puesta en marcha de la revista semestral de la ORII | 2018-03-01 | 2018-11-30 | Revista | [5 empty] | 274 | x | 1.46 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | Se dio inicio a esta actividad, en el mes de abril se espera fortaecer la estrategia
|  | 5 |  | 23 | Librillo documentación de internacionalización (políticas y plan de internacionalización, acuerdo de movilidad, manual para firmar convenios con la ETITC, guía del estudiante extranjero en la ETITC, | 2018-06-01 | 2018-08-31 | Libro | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-13 00:00:00
|  | 6 |  | 24 | Apoyo a las gestiones de la movilidad académica: Vicerrectoría académica, administrativa y financiera, investigación. | 2018-01-01 | 2018-12-12 | Movilidad | [5 empty] | 345 | x | 18.26 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | Se tiene un total de 5 movilidades
| ORII | Total | [17 empty] | J | [6 empty] | NORMAL
| SECRETARIA GENERAL | 33 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO | 85 | Medición, Segumiento y evaluación de la implementación del plan de trabajo para el sistema de gestión de documento electrónico. | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Sistema de gestión PQRDS | [5 empty] | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 80 |  | Se realizaron pruebas acerca del funcionaiento de la pagina, en el componente de: 1. diseño, módulo del sitio web de atención al ciudadano. La siguiente fase es pruebas en el componente de atención al ciudadano, socializar ante el comite, socialización del uso y adopción del documento eléctronico y reemplazar mediante pilotos en los lideres de área
|  | 33 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO | 86 | Socialización a los funcionarios de la ETITC. | 2018-10-15 | 2018-11-30 | Informe con la socialización | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00
|  | 34 | AMPLIACIÓN Y/O REUBICACIÓN DEPOSITO DE ARCHIVO | 87 | Realizar la consultoría técnica con el área de planta física de acuerdo a la ley general de archivo para la ampliación y/o reubicación del desposito de archivo | 2018-01-31 | 2018-03-15 | Informe técnico | [5 empty] | 43 | x | 76.74 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 50 |  | Se radicaron estudios previos, está en pausa por parte del área de contratación, se está trámitando este tema
|  | 34 | AMPLIACIÓN Y/O REUBICACIÓN DEPOSITO DE ARCHIVO | 88 | Mejorar los espacios del archivo central a través de la adquisición de equipos y/o moviliarios que mejoren los procesos de conservación. | 2018-03-15 | 2018-06-15 | Espacios adecuados y/o mejorados | [5 empty] | 92 | x | 0 |  |  |  | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 50 |  | Para dar seguimiento a esta actividad, se debe dar solución a la actividad previa
|  | 34 | AMPLIACIÓN Y/O REUBICACIÓN DEPOSITO DE ARCHIVO | 89 | Reubicación de cajas documentales y acualización inventario documental | 2018-03-16 | 2018-06-16 | Cajas reubicadas | [5 empty] | 92 | x | 0 |  |  |  | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 80 |  | Se está trabajando en la reubicación y actualización de inventario en un avance de un a 35%
|  | 35 | DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA PARA MEJORAR LA CONSULTA Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | 90 | Gestión e inicio del procesos de contratación | 2018-02-01 | 2018-05-30 | Procesos de contratación iniciado y contratación | [5 empty] | 118 | x | 27.12 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 70 |  | No se ha dado avance en este componente, se espera en el mes de Mayo tener avance en este componente
|  | 35 | DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA PARA MEJORAR LA CONSULTA Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | 91 | Seguimiento y medición a las áreas de Talento Humano, Contratación, Registro y control | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Digitalización de la información | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  |  | 20 |  | Depende de las actividades anteriores
|  | 36 | APOYAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MIPG 2.0 EN EL COMPONENTE DE ARCHIVO | 92 | Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | 2018-02-01 | 2018-02-15 | Creación, seguimiento y medición del plan | Personal profesional de apoyo |  |  |  |  | 14 | x | 100 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-11 20:31:11 |  |  | 80 |  | Se ha viisto afectada la gestión en el componente de la digitalización, se debe dar inicio
|  | 37 | MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ATRAVÉS DE LA VENTANILLA UNICA DE RADICACIÓN | 93 | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Formulación, seguimiento y medición del plan | Personal profesional de apoyo |  |  |  |  | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 80 |  | Se revisa el material de apoyo del MIPG; se está trabajando sobre el primer borrador, en el mes de mayo se espera tener un diagnóstico y dar inicio al plan de trabajo
|  | 38 | DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | 94 | Realización del diagnostico | 2018-03-01 | 2018-02-06 | Diagnostico | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00
|  | 38 | DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | 95 | Limpieza y desinfeccion de las carpetas, cajas, libros y estantería del archivo central | 2018-04-03 | 2018-05-30 | Plan de traajo y limpieza realizada | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00
|  | 38 | DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | 96 | Adquicisión, instalación y pruebas del Termohigrometro digital | 2018-08-01 | 2018-09-28 | Equipo Adquirido | Compra de equipos | [10 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00
|  | 38 | DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | 97 | Adquisición, instalación y pruebas sensor de humo para el archivo central | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Instalación y funcionamiento de los sensores | Compra de equipos y materiales | [10 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00
|  | 38 | DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | 98 | Creación del sistema de conservación documental | 2018-10-01 | 2018-12-15 | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00
|  | 39 | PROCESOS LEGALES Y JUDICIALES | 99 | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de d | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Formulación, ejecución y seguimiento de plan | Profesional de apoto |  |  |  |  | 363 | x | 17.36 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 95 |  | Se tenen unicamente 15 procesos en jurídica y 9 disciplinarios, se han disminuido
| SECRETARIA GENERAL | Total | [17 empty] | K | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se han rezagado las actividades de la digitalización debido a componentes que frenan por Ley de garantías,
| PLANEACIÓN | 40 | APOYAR LA ESTRATEGIA DEL MIPG 2.0 | 100 | Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento hum | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes formulados, ejecutados y con el debido seguimiento | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 364 | x | 17.31 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Consolidación, publicación y envío de los requerimientos del MIPG 2.0 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | Se realiza el seguimiento a los planes a través del tablero de mando del plan de acción, dónde se integran los diferentes planes
|  | 40 |  | 101 | Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Proyectos de inversión ajustados | [5 empty] | 364 | x | 17.31 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | Se realizó la actualización de los proyectos de inversión y se realizó el cargue en la plataforma, se da cierre a esta actividad
|  | 40 |  | 102 | Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2018-03-01 | 2018-09-29 | Estrategía diseñada | [5 empty] | 212 | x | 1.89 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | El área de comunicaciones está trabajando en la conslidación de la estrategia de paricipación ciudadana y rendición de cuentas
|  | 40 |  | 103 | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Plan formulado, ejecutado y su respectivo seguimiento | [5 empty] | 333 | x | 9.61 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 50 |  | No se ha dado inicio a esta actividad
|  | 40 |  | 104 | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estrategico táctico y operativo que permita apoyar la medición de la ejecución presupuestal | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimiento a los planes de acción | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 364 | x | 17.31 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | Se realizó la medición del plan de acción para el mes de abril
|  | 40 |  | 105 | Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, asi como garantizar la toma de decisiones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimiento al tablero estratégico de índicadores | [5 empty] | 364 | x | 17.31 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | Se realizaó la medición correspondientes a los planes de accion de las áreas para la viogencia del mes de abril,. Se mantienen los inconvenientes con la herramienta de gestión, tema que está ya solucionando el área de infraestructura
|  | 40 |  | 106 | Asegurar que se reporte en los aplicativos Nacionales y sectoriales la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informes o seguimientos publicados | [5 empty] | 364 | x | 17.31 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | Se realizaron los cargues correspondientes a SPI y SIRECI
|  | 41 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN | 107 | Diseñar, implementar y evaluar la estrategía de comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Estrategía diseñada, implementada y evaluada | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 333 | x | 9.61 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | EL área de comunicaciones da continuidad a la creación del advizzor ,adiicional del inicio del trabajo de la estrategía de rendición de cuentas y particopación ciudadana
|  | 42 | MANTENER, MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE CALIDAD | 108 | Membresia de icontec | 2018-06-01 | 2018-08-30 | Membresia adquirida | Adquisición de membresia | [10 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00
|  | 42 |  | 109 | Apoyar las actividades del área de calidad | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Seguimiento y apoyo a los diferentes procesos del área | Profesional de apooyo |  |  |  |  | 333 | x | 9.61 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 90 |  | Se está dando conttinuidad a la construcción de mapas de riesgps y caracterización de procesos
|  | 42 |  | 110 | Capacitacióna los auditores internos en la norma 27001 | 2018-02-19 | 2018-03-11 | Auditores capacitados | Capacitación |  |  |  |  | 20 | x | 70 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | Se realizó la capacitación correspondiente en la norma Iso IEC/270001
|  | 42 |  | 111 | Fortalecer la socialización del sistema integrado de gestión a través de publicidad, vallas y/o actividades. | 2018-05-01 | 2018-05-31 | Socialización a través de publicidad | Publicidad | [10 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00
|  | 42 |  | 112 | Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece a Entidad Adscrita y/o Vinculada. | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Trámites racionalizados | [5 empty] | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11
|  | 42 |  | 113 | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Formulación del plan de racionalización de trámites | [5 empty] | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | Se tiene el plan de racionalización de trámites cargado, se está dando el debido cumplimiento al mismo
|  | 42 |  | 114 | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | 2018-01-15 | 2018-12-24 | Evaluación y toma de decisiones | [5 empty] | 343 | x | 14.29 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 80 |  | Se realizó la revisión por la dirección, está en proceso de mejoraramiento de acuerdo a las observaciones dadas
|  | 42 |  | 115 | Jornada de planeación con enfoque a riesgo | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Jornada realizada | [5 empty] | 350 | x | 14 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la jornada de manera ordenada los días 1,2 y 3 de febrero, en esta jornada se realizó el | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  |  | 100 |  | Se da cierre a esta actividad
| PLANEACIÓN | Total | [17 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | El área ha tenido un avance óptimo, se tiene un rezago debido que la actividad del plan de accesibilidad no se ha iniciado
RECTORÍA | [19 empty] | J | [5 empty] | 28 | NORMAL |  |  | Se realizóla actualización de los proyectos de inversión registrados en el DNP con la metolodlogía MPG: * Adquisición dotación reposición e implementación de maquinaria, equipos y herramientas de los talleres y laboratorios del instituto técnico región Bogotá * Divulgación asistencia técnica y capacitación del recurso humano del instituto técnico central. * Mantenimiento remodelación adecuación y recuperación de la planta física del instituto técnico central * Diseño organización y puesta en marcha del sistema de investigación de la escuela tecnológica instituto técnico central en Bogotá Debido a la situación atípica de ley de garantías, los procesos de digitalización por parte de la secretaría genera se han visto afectados en su ejecución y avance.
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | 13 | IMPLEMENTACIÓN NIIF (CONTABILIDAD) | 45 | Mejorar los procesos de contabilidad en las normas NIIF | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Tener estanadarizada las NIIF en la entidad | Contratación de profesional |  |  |  |  | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Para la vigencia del 2018, se ha trabajado activamente bajo este modelo, siendo así se tiene un avance de implementación de un 85% de saldos iniciales bajo la norma descrita
|  | 13 | IMPLEMENTACIÓN NIIF (CONTABILIDAD) | 46 | Apoyar la gestión contable en los procesos de cxc - ERP | 2018-01-15 | 2018-12-15 | ERP soportado por el encargado . optimización a | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | ¦
|  | 14 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | 47 | Mejorar los procesos de estudios previos contractuales | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Procesos optimizados y mejora en los tiempos de respuesta | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 360 | x | 17.22 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 14 |  | 48 | Apoyo a la mejora des contrataciones a través de SECOP II | 2018-01-05 | 2018-12-19 | Contrataciónes realizadas | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 348 | x | 16.95 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 14 |  | 49 | Mejora en los procesos archivisticos y de cargue de información en el SECOP II | 2018-01-12 | 2018-12-15 | Archivo y procesos de SECOP II actualizados | Técnico de apoyo |  |  |  |  | 337 | x | 15.43 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 14 |  | 50 | Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, fisicos y tecnologicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios) | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Diagnostico realizado | [5 empty] | 303 | x | 5.94 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 14 |  | 51 | Realizar la ejecucución presupuestal y las actualizaciones pertinentes | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Ejecución presupuestal publicada y mejorada | [5 empty] | 303 | x | 5.94 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 14 |  | 52 | Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de | 2018-02-08 | 2018-12-15 | Plan de trabajo y documento | [5 empty] | 310 | x | 8.06 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 14 |  | 53 | Dar inicio a la gestión de registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Hojas de vida registradas | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 14 |  | 54 | Optimizar el cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | [6 empty] | 333 | x | 9.61 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 14 |  | 55 | Gestionar y apoyar la parametrización del ERP administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Parametrización | [5 empty] | 333 | x | 9.61 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
| ADMINISTRATIVA | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Para la vigencia del 2018, se ha trabajado activamente bajo este modelo, siendo así se tiene un avance de implementación de un 85% de saldos iniciales bajo la norma descrita, adicional se mantiene el apoyo a la gestión del SIGAF administrativo, revisión de los procesos de SECOP
| PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | 16 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 56 | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado | [5 empty] | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizo mantenimiento a la planta de emergencia del data center, se realizó mantenimiebto a las puertas de acceso vehicular.
|  | 16 |  | 57 | Realizar el seguimiento y control de la energía eléctrica consumida en la escuela. Proyecto de calidad de energía | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Seguimiento y realización del proyecto | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó la licitación pública con número 02, se está a la espera del procesos conraacttual que genera contratación
|  | 17 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | 58 | Puesta en marcha del proyecto red contraincendios | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización de proyecto | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Este proyecto se anula, debido a que no hubo disponibilidad presupuestal
|  | 17 |  | 59 | Modernización de espacios para la academia. Aulas multimediales . CCTV fase III y cámaras perimetrales | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Aulas modernizadas, caámaras instaladas | [5 empty] | 332 | x | 9.64 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se tiene la licitación públlica 003, ya se lleva 20 días de avance, se tienen 3 propuestas que están en evaluación técnica, jurídica y financiera para su respectiva adjudicación
|  | 17 |  | 60 | Suministro e instalación para la ampliación del sistema contol de acceso | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Suministros | [5 empty] | 57 | x | 56.14 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó reunión referneciando los puntos: Definición número de estaciones, ubicaciones y especificaciones técnicas, se está aún a la espera del Mincultura
|  | 17 |  | 61 | Suministro e instalación de un sistema de detección temprana de movimientos telúricos | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Instalación del sistema | [5 empty] | 57 | x | 56.14 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se tiene un avance de 95%, el 5% hace parte de un simulacro que se realizará la planeación de mayio
|  | 18 | MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SOPORTES, DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESCUELA | 62 | Mantenimiento de las plantas de emergencia principal de la ETITC | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Plan de mantenimiento y mantenimiento realizado | [5 empty] | 364 | x | 17.31 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizaron estudios previos y se tiene la IP 023, en el mes de abril se dará el proceso correspondiente, está en proceso de adjudicación, ya se realizaron las evaluaciones pertinentes
|  | 18 |  | 63 | Mantenimiento del sistema de UPS, reguladores | 2017-12-01 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-14 00:00:00 |  |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó el primer mantenimiento de las UPS de la escuela
|  | 18 |  | 64 | Mantenimiento de la automatización de las puertes entrada calle 15 y carrera 17 | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado ajustado a un plan | [5 empty] | 348 | x | 18.1 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó el mantenimiento correspondiente de acuerdo a la planeación del área
|  | 18 |  | 65 | Mantenimiento del sistema de pararrayos | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó completamente el mantenimiento del sistema para rayos, se da cierre a esta actividad
|  | 18 |  | 66 | Documentación del sistema eléctrico y de datos | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Documentación entregada | [5 empty] | 348 | x | 18.1 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se mantiene el cumplimiento de la primera fase, se tiene un avance del 20%
| PLANTA FÍSCA - MTO ELÉCTTRICO | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se han realizado actividades ajenas al plan de acción, tales como adecuación de la sala de profesores de PES, revisión semanal de la infrestructura eléctrica de la escuela. "Formatos de calidad"
| PLANTA FÍSICA | 19 | MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA | 67 | Gestión emisión de permisos a Mincultura. Apoyo técnico al área de Infraestructura y Planta Física durante el desarrollo de contratos. Coordinación actividades de mantenimiento con su respectiva subsa | 2018-01-09 | 2018-12-30 | Plan de mantenimiento | Profesional(es) de apoyo |  |  |  |  | 355 | x | 15.49 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó la atención de baños, goteras, repocisión de vidrios, poda de zonas verdes, detalles de finos en la calle 18, adecuación de la sala PES
|  | 19 |  | 68 | Atención de solicitudes y mantenimiento de la Planta Física (Incluye sede Kennedy) | 2018-01-09 | 2018-12-10 | Conratación de profesional | [5 empty] | 335 | x | 16.42 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó la adecuación de la sala de docentes de educación superior
|  | 20 | FERRETERIA SEDE CALLE 13 Y CALLE 18 | 69 | Seguimiento a los suministros de materiales y heramientas para apoyar el mantenimiento locativo | 2018-01-09 | 2018-12-15 | Plan de adquisición de insumos | [5 empty] | 340 | x | 16.18 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó visita ténica y hasta el 13 de junio hay adjuducación
|  | 20 |  | 70 | Realizar el mantenimiento de la sede calle 18 y calle 13 | 2018-01-05 | 2018-12-15 | Plan de mantenimiento y mantenimiento realizado | Técnicos de toderos |  |  |  |  | 344 | x | 17.15 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Se realizó mantenimiento de finos, lo demas esta inmerso en el componente
|  | 20 |  | 71 | Mantener y optimizar la atención oportuna de requerimientos e incidentes a través de la mesa de ayuda | 2018-01-05 | 2018-12-15 | Incicentes atendido a un 95% | [5 empty] | 344 | x | 17.15 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | (141 casos) cerradas 106, en proceso 18 y en espera 17,
|  | 21 | ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | 72 | Adecuación de la oficina de Talento humano | 2018-01-22 | 2018-05-31 | [6 empty] | 129 | x | 32.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó la entrega del archivo rodante, se da cierre a esta actividad
|  | 21 |  | 73 | Adecuación de la oficina de registro y control | 2018-01-05 | 2018-03-31 | Oficina remodelada | [5 empty] | 85 | x | 69.41 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 0 |  | No se han adelantado actividades para este componente
|  | 21 |  | 74 | Adecuación de las oficinas de las Decanaturas | 2018-01-05 | 2018-03-31 | Oficinas remodeladas | [5 empty] | 85 | x | 69.41 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Está en proceso de ejecucuión.
|  | 21 |  | 75 | Adecuación de la oficina del CSIC | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Oficina remodelada | [5 empty] | 89 | x | 70.79 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 0 |  | No se han adelantado actividades para este componente
|  | 21 |  | 76 | Adecuación oficina de Mantenimiento eléctrico | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Oficina Adecuada | [5 empty] | 89 | x | 70.79 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 0 |  | No se han adelantado actividades para este componente
|  | 22 | INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | 77 | Gestionar y poner en marcha la interventoria de las adecuaciones de las oficinas de la entidad | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Interventoria realizada y el debido seguimiento | [5 empty] | 89 | x | 70.79 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Se encuenyra en proceso de interventoria
|  | 23 | LIBERACIÓN CARGA EN CUBIERTA Y MODERNIZACIÓN | 78 | Realizar los tramites y la gestión frente a los entes correspondientes para dar inicio al proyecto | 2018-01-10 | 2018-03-24 | Tramites y permisos obtenidos | [5 empty] | 73 | x | 73.97 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se mantienen mesas de trabajo para los permisos frente a las adecuaciones del taller de fundición, PEMP, ascensores permisos de complementos para las cubiertas, adicional de interventoria para el bloque g, para realizar primeros auxilios
|  | 23 |  | 79 | Reforzamiento y cambio de cubierta a termoacústica de los bloques C y D | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Cambio de cubierta y realización del reforzamiento | [5 empty] | 289 | x | 1.38 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Esta en proceso de revisión frente al ministerio de cultura
|  | 24 |  | 80 | Gestionar y hacer seguimiento a la interventoria de este proyecto | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Conclusiones de ejecición y seguimiento a la interventoria | [5 empty] | 349 | x | 14.04 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Hasta que no se tengan permisos no se puede realizar la interventoria
|  | 25 | MANTENIMIENTO FACHADA CALLE 18 - MANO DE OBRA | 81 | Mantenimiento y remodelación de la sede calle 18 | 2018-01-08 | 2018-03-31 | Plan de mantenimiento y mantenimiento realizado | [5 empty] | 82 | x | 68.29 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizaron detalles finos, intervención en el sótano, las cualidades hidroscopicas
|  | 26 | NEUTRALIZADORES DE OLOR | 82 | Realizar seguimiento y control a los neutralizadores de olor | 2018-01-30 | 2018-12-30 | Ejecución documento soporte | [5 empty] | 334 | x | 10.18 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó la instalación y se da cierre a esta actividad
|  | 27 | SALVA ESCALERAS ESCALERA PATIO CENTRAL | 83 | Ejecución y mantenimiento del salva escaleras | 2018-01-03 | 2018-04-30 | Plan de mantenimiento y ejecución | [5 empty] | 117 | x | 52.14 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Se realizaron estrudios previos, pero se mantiene en stanby, para conocer si es mejor comprarlo o diseñarlo
| PLANTA FÍSICA | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Por actividades no planeadas, tales como goteras, apoyo a actividades lúdicas, no se ha podido avanza de manera eficaz en el plan de acción, sin contar que algunas de las acividades depeden fielmente de los dictammenes que mincultura disponga para la inntervención de la plata física
| TALENTO HUMANO | 43 | APOYO A LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 313 | Gestionar los procesos de bonos pensionales y deudas presuntas | 2018-01-15 | 2018-12-10 | Procesos al día | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 329 | x | 14.89 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | se realizaron yy atendieron 31 solicitudes de certificaciones las cuales se han atendido oportunamente
|  | 43 |  | 314 | Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Seguimiento al plan estratégico | [5 empty] | 332 | x | 9.64 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se está trabajando actualmente en la integración, es una actividad que avanza mes a mes
|  | 43 |  | 315 | Desarrollar una estrategia de aprendizaje organizacional para la gestión del conocimiento (generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiaci | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Estrategia desarrollada | [5 empty] | 332 | x | 9.64 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se está participando actualmente en las capacitaciones impartidas por el MEN
|  | 43 |  | 316 | Realizar las gestiones necesarias para la ejecución del concurso para la provisión de cargos de planta | 2018-02-15 | 2018-12-30 | Trámite realizado frente a la función pública | [5 empty] | 318 | x | 5.66 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó el cargue de información en el SIMO, y se espera determinar las funciones
|  | 43 |  | 317 | Mantener y apoyar la gestión de organización de historias laborales | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Historias organizadas | Técnico de apoyo |  |  |  |  | 332 | x | 9.64 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se mantiene la actividad
|  | 45 | GESTIÓN AMBIENTAL | 318 | Gestión Almacenamiento de Residuos Peligrosos. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Residuos almacenados | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 45 |  | 319 | Realización de Talleres en los 5 Programas de Gestión Ambiental del PIGA | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Talleres realizados | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 45 |  | 320 | Realización del Concurso y /o campaña de oficinas ecoeficientes | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Concurso realizado | Tallerista |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 45 |  | 321 | Adecuar contenedores debidamente rotulados para promover la separación en la fuente de residuos no peligrosos y peligrosos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuación de contenedores | Insumos |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 47 | BIENESTAR LABORAL | 322 | Realización y proyección del Programa de Bienestar Laboral y estímulos laborales | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Programa realizado | [5 empty] | 57 | x | 56.14 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se tiene el plan de bienestar laboral y estímulos laborales, en el mes de abril se realizará la publicación
|  | 47 |  | 323 | Realización, Proyección y publicación del Plan Institucional de Capacitación | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Plan realizado | [5 empty] | 57 | x | 56.14 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se tiene el plan de capacitación, se realizará la publicación en el mes de Abril
|  | 47 |  | 324 | Diseñar y aplicar encuesta sobre Índice de felicidad - Diagnóstico de necesidades | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Diseño y aplicación de la encuentas | [5 empty] | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Esta actividad inicia en septiembre
|  | 47 |  | 325 | Gestión de actividades de bienestar (Día de la Mujer, Día del Hombre Día de la Secretaria , Día del Maestro , Día del trabajo , Actividad de Integración -Torneos-, Día Amor y Amistad , Halloween , Pro | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Realización de eventos | Logistica |  |  |  |  | 363 | x | 17.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizaron los eventos del día del hombre y mujer, jornada de planeación y jornadas en bachillerato
|  | 47 |  | 326 | Participación Juegos de Integración Función Publica | 2018-06-01 | 2018-12-30 | Participación en los juegos | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-23 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 47 |  | 327 | Ceremonia de reconocimientos e incentivos | 2018-12-01 | 2018-12-30 | Realización del evento | Logística, premiación | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-23 00:00:00 |  |  | NORMAL
| TALENTO HUMANO | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [19 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se ha tenido un avance óptimo en las actividades planeadas, se apoyo la celebración del día del docente, contemplando bachillerato técnico industrial, así como los programas de educación superior.
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | 28 | APOYAR LOS PROCESOS DEL BACHILLERATO | 84 | Seguimiento a las actividades del personal de apoyo del bachillerato | 2018-01-08 | 2018-11-30 | Plan de trabajo | Contratación(es) de profesional(es) |  |  |  |  | 326 | x | 17.18 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Se realizó la celebración del día del idioma, punto clave, socialización de los resultados académicos del periodo, inicio de las recuperaiones académicas, visita del hermano provincial, convivencia de los grados octavos y convivencia de los padres de familia, cómite de convivencia escolar,
|  | 29 | REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ACADÉMICOS | 116 | Realización de eventos académicos como componente de crecimiento personal, académico y espiritual (Izadas de bandera, fiestas patrias, expotécnica, días emblemáticos) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Actividades realizadas | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó la celebración del día del idioma, punto clave, socialización de los resultados académicos del periodo, inicio de las recuperaiones académicas, visita del hermano provincial, convivencia de los grados octavos y convivencia de los padres de familia, cómite de convivencia escolar,
|  | 30 | PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE | 117 | Capacitación sobre educación y nuevas tecnologías | 2018-01-01 | 2018-01-30 | Capacitación | [5 empty] | 29 | x | 89.66 | 100 | 100 | 100 | J | normal | 100 | Se realizó la capacitación respetando los tiempos planeados | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:08:14 |  | NORMAL | 100 |  | Ya se realizó en el mes de febrero
|  | 30 |  | 118 | Jornada pedagógica I Periodo Académico. | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [6 empty] | 27 | x | 100 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-11 20:31:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó la jornada en el mes de Febrero
|  | 30 |  | 119 | Jornada pedagógica II Periodo Académico. | 2018-05-01 | 2018-05-31 | Resultados jornada pedagógica | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 30 |  | 120 | Jornada pedagógica III Periodo Académico. | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Resultados de la jornada | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 30 |  | 121 | Jornada pedagógica IV Periodo Académico. | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Resultados de la jornada | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 31 | BIBLIOTECA | 122 | Realizar la gestión para la adquisición de libros PLAN LECTOR | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Compra de libros | Compra de libros |  |  |  |  | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 31 |  | 123 | Realizar la gestión para la adquisición de libros de las áreas técnicas | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Adquisición de libros | Adquisición de libros |  |  |  |  | 88 | x | 36.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 32 | MOVILIDAD ACADÉMICA | 124 | Gestionar la movilidad pertinente para la participación de eventos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Movilidad en la participación de eventos | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Visita pedagógica al gimnasio moderno
| BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | caida de la conetividad de internet, cierre periodod académico, tarmitología para publicaciones del bachillerato, no habia claridad en el procedimiento.
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 50 | QUÉDATE EN LA ETITC PSICOLOGÍA | 125 | Actividades de apoyo trasnversales a los procesos académicos (Monitorias, Talleres de matemáticas, programa macgym) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Resultado de las actividades de apoyo | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 50 |  | 126 | Realización y puesta en marcha de talleres (Inteligencia multiple, marketing personal, de comunicación, pareja, manejo de tiempo libre, entre otros) | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Resultados de los talleres | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 50 |  | 127 | Puesta en marcha del Torneo de ajedrez | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Ganador del torneo | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 50 |  | 128 | Adquisición e implementación de bateria de pruebas psicotécnicas | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Imolementación de las pruebas | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 50 |  | 129 | Conferencia Manejo Emocional | 2018-06-01 | 2018-11-30 | Conferencia realizada | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 50 |  | 130 | Programa Radial Psicología | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Programa radial emitido | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 51 | TRABAJO SOCIAL | 131 | Actividades de apoyo para el crecimiento social y personal (celebración de días conmemorativos, apoyo a los grupos de investigación, realización de actividades lúdico-deportivas) | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Resultados de las actividades de apoyo | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó la celebración día de la mujer, programa radial (11 de marzo), se apoyó a la rama IEEE, se realizó fútbol en bienestar el 23 de marzo, jornada de capacitación en norma RETIE con el apoyo de min minas
|  | 51 |  | 132 | Apoyo a los procesos de créditos educativos a través del ICETEX | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Creditos educativos | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizado la gestión frente a los trámites frente a la entidad.
|  | 51 |  | 133 | Apoyo a las actividades del proyecto ALIMENTA TU BIENESTAR | 2018-02-01 | 2018-12-30 | [6 empty] | 332 | x | 9.64 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se dará inicio en el mes de junio
|  | 51 |  | 134 | Realización del mantenimiento de los equipos de cocina | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mantenimiento realizado | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó mantenimiento de las estufas, y se realizó la adquisición de utensilios de menaje
|  | 51 |  | 135 | Apoyo a las actividades académicas a través de salidas culturales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Salidas realizadas | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se han realizado actividades para este componente en el mes de marzo
|  | 51 |  | 136 | Programa radial de trabajo social | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Programa emitido | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó el día 8 de marzo
|  | 51 |  | 137 | Actividades de fortalecimiento al banco de alimentos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mejora en los procesos de atención | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Contratación de personal de apoyo, aquisición de uniformes.
|  | 51 |  | 138 | Conferencia mujer BIT | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Conferencia realizada y documentación de experiencias éxitosas | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Está programada para el mes de octubre
|  | 52 | UNA ETITC ACTIVA | 139 | Adquisición de unformes para las diferentes disciplinas | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Unfiformes adquiridos | [5 empty] | 273 | x | 11.72 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Para el mes de marzo no se realizaron actividades para este componente
|  | 52 |  | 140 | Adquisición de premiación por la participación de eventos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Premios | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se tiene reconocimientos de la vigencia pasada, se dara inicio al proceso de contratación en el mes de octubre
|  | 52 |  | 141 | Adquisición de material deportivo para préstamo | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Materiales adquiridos | [5 empty] | 332 | x | 9.64 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó la invitación pública para la adquisición de balones
|  | 52 |  | 142 | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de deportes | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mejoramiento de los procesos internos | Contratación de profesionales |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Realización de nuevas actividades (campeonatos relampagos, futbol tenis, torneo impacto 3x3) y conformación de las nuevas selecciones en las disciplinas.
|  | 52 |  | 143 | Participación en el campeonato SUE | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Participación | Refrigerios, souvenires |  |  |  |  | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Esta actividad inicia el 20 de abril (PES)
|  | 52 |  | 144 | Apoyar los procesos académicos a través de espacios de formación deportiva | 2018-02-01 | 2018-12-01 | [6 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Desde el área de bienestar, se está trabajando en el componente de deportes en la facultdad de sistemas. Y se está solicitando un promedio mínimo para participación
|  | 52 |  | 145 | Adquisición de maquinaria para el Gimnasio | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Compra de equipos | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizaron destudios previos para una maquina multifuerza, está en proceso de ejecución por parte del área de contratación
|  | 52 |  | 146 | Actividades de dispersión para los estudiantes (Caminatas, ciclopaseos, carreras, etc) | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Realización de las actividades | Suvenires |  |  |  |  | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se realizaron actividades para este componente
|  | 52 |  | 147 | Entrenamientos depotivos y del gimnasio Control de Masa y Peso | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Informes | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se mantienen los entrenamientos, y se realizó el control de masa.
|  | 53 | ETITC UNA NOTA CON ARTE | 148 | Realización de encuentros Interdisciplinares BTO y PES | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Participación en eventos | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Desde el mes de febrero se está realizando el montaje conuntamente con el coro, y danzas para el concierto de experiencias pedagógicas
|  | 53 |  | 149 | Participación en concursos y festivales para música, coro y danzas | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Participación | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No hubo actividad para este componente, no hubieron invitaciones
|  | 53 |  | 150 | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de música, arte y cultura | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Mejora en los procesos de gestión del área |  | Profesionales de apoyo |  |  |  | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó la consolidación del área, se creó el fanpage en facebook para mejorar los procesos de divulgación
|  | 53 |  | 151 | Mejorar las capacidades artísticas de la comunidad educativa a travéz de talleres y residencias artísticas | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Taller e impactos de las actividades | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó taller de Yoga el 20 de marzo, y audiciones de un ente externo Esartec
|  | 53 |  | 152 | Realización del mantenimiento de los instrumentos músicales | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Instrumentos funcionales | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se radicaron estudios previos, esta en proceso de contratación
|  | 53 |  | 153 | Adquisición de instrumentos músicales | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Compra de instrumentos | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se radicaron estudios previos, esta en proceso de contratación
|  | 53 |  | 154 | Realización de noches de tertulia | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Noches de tertulia realizadas | [5 empty] | 273 | x | 11.72 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No hubo actividad para este componente
|  | 53 |  | 155 | Recitales y conciertos | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Recitales o conciertos realizados | [5 empty] | 273 | x | 11.72 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó el apoyo en el día de la mujer
|  | 53 |  | 156 | Clases de Técnica Vocal, danza y Música | 2018-02-01 | 2018-12-03 | Impacto e informes de las clases | [5 empty] | 305 | x | 10.49 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se mantienen los tres grupos,
|  | 53 |  | 157 | Festival de música | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Festival realizado y medición del impacto en la comunidad | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Esta actividad se realizará en el mes de octubre
|  | 53 |  | 158 | Adecuaciones salón de danza | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Salón adecuado | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se han realizado acciones para este componente
|  | 53 |  | 159 | Exposiciones de arte | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Exposiciones realizadas | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | En el mes de mayo se realizará la primera expo
|  | 54 | HUMANIZAR LA ESCUELA | 160 | Realizaciónde Retiros | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Realización del retiro | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se tiene programado el encuentro de parejas para el mes de mayo
|  | 54 |  | 161 | Talleres de humanización | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización de talleres | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizo taller de humanización en liderasgo y trabajo en equipo
|  | 54 |  | 162 | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de Humanizar la escuela fortaleciendo el componente de proyección social | 2018-02-02 | 2018-11-01 | Fortalecimiento de los procesos del área | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 272 | x | 11.4 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se toma responsabilidad en el manejo del banco de alimentos, desde la pastoral social
|  | 54 |  | 163 | Campaña un regalo una sonrisa | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Realización de la campaña | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Esta actividad se eliminará, ya que fue una iniciativa frente a lo de mocoa
|  | 54 |  | 164 | Navidad en el sector | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Entrega de obsequios en el sector | [5 empty] | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 54 |  | 165 | Dirección Espiritual y acompañamientos de parejas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Acompañamiento e impacto a las parejas | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 54 |  | 166 | Lunada | 2018-07-01 | 2018-11-30 | Realización de la lunada | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 55 | SALUD | 167 | Realización de jornadas, talleres y camapañas que mejoren la calidad de vida de la comunidad | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización y medición del impacto en estas campañas | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizaron 4 talleres con los estudiantes, 2 sobre prevención de campañas psicoativas, y 2 salud sexual y reproductiva; con los admin se realizaron 2 talleres cuidando el potencial sano, se realizó el día 14 de marzo la camapaña de donación de sangre
|  | 55 |  | 168 | Mantener las actividades de atención permanente | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Atención a la comunidad | [5 empty] | 333 | x | 9.61 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se atendieron 77 personas en el mes de marzo,
|  | 55 |  | 169 | Adecuaciones enfermeria | 2018-02-01 | 2018-07-01 | Área adecuada | [5 empty] | 150 | x | 21.33 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizaron estudios previos, se espera en el mes de abril se de inicio, adicional del mantenimiento locativo
|  | 56 | BANDA DE MARCHA | 170 | Mantenimiento y reparación de instrumentos | 2018-02-01 | 2018-07-01 | Instrumentos reparados | [5 empty] | 150 | x | 21.33 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 56 |  | 171 | Adquisición de instrumentos para el fortalecimiento de la banda | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Compra de instrumentos | [5 empty] | 273 | x | 11.72 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 56 |  | 172 | Participación en concursos y eventos a nivel local, regional y nacional | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Certificación de los eventos | [5 empty] | 273 | x | 11.72 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 56 |  | 173 | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de Banda de Marcha | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mejoramiento de los procesos del área | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 57 | EQUIPO | 174 | Salida de integración de bienestar universitario | 2018-05-31 | 2018-11-02 | Realización de la salida | Alojamiento, trasnportes logística | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | NORMAL |  |  | Está programada para el mes de julio
|  | 57 |  | 175 | Realización del día B | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Realización del evento | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 57 |  | 176 | Realización de inducción a estudiantes nuevos | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Son dos, una al inicio de año y otra en la mitad | [5 empty] | 242 | x | 26.03 | 100 | 100 | 100 | J | normal | 100 | Se realizó la primera jornada de inducción a los estudiantes del periodo 2018 - 1 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó esta jornada para unos 282 estudiantes
|  | 57 |  | 177 | Adquisición de equipos tecnológicos como apoyo a los procesos del área | 2018-06-01 | 2018-08-31 | Compra de impresora, cámara televisor y tripode | Compra | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | NORMAL |  |  | No hubo actividades para este componente
|  | 57 |  | 178 | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de Bienestar Universitario | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Apoyo a la mejora de los procesos del área | Contratación de personal |  |  |  |  | 303 | x | 10.56 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó acta mejoran la periodicidad de las reuniones del área, se realizó contratación de personal de apoyo,
|  | 57 |  | 179 | Bienvenida de administrativos y docentes | 2018-02-01 | 2018-11-04 | Realizar el evento | [5 empty] | 276 | x | 11.59 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó la bienvenida a los docentes de pes, a través de la inducción del área
|  | 57 |  | 180 | Realización de la semana lasallista | 2018-07-01 | 2018-10-31 | Realización de la actividad e impacto de la misma | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | NORMAL |  |  | Se realizará en el mes de mayo
|  | 57 |  | 181 | Adecuaciones patio B.U. 1er y 2do piso | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adquisición de muebles, puff, mesas, pendones | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizó mantenimiento locativo del área.
|  | 57 |  | 182 | Creación e impresión de material publicitario y suvenires | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Publicidad y suvenires | Divulgación |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | ……
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL
| REGISTRO Y CONTROL | 58 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | 183 | Adquisición de módulo de actualización para la plataforma academusoft | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Compra de la actualización | [5 empty] | 88 | x | 36.36 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | REGULAR | 0 |  | No se logra realizar avance en este componente debido que está a la espera de la implementación del SIGAF, este componente es resago y se debe presentar ante el consejo
|  | 58 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | 184 | Apoyo a los procesos del área | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mejora en los procesos | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Se está realizando el apoyo correspondiente con la persona de apoyo
| REGISTRO Y CONTROL | [18 empty] | K | [6 empty] | REGULAR |  |  | Se mantiene la gestión permanente del área, en atención , sin embargo no se cuenta con el personal suficiente para mejorar los procesos de atenciónNo se ha dado gestión al SIGAF académico, debido a esto se mantiene el sistemma actual.
| DESPACHO | 59 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DOCENCIA | 185 | Diseño, desarrollo e implementación de software especializado para el seguimiento a egresados como plan de mejora | 2018-01-25 | 2018-11-30 | Software operativo | [5 empty] | 309 | x | 12.62 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90
|  | 59 |  | 186 | Diseño , desarrollo e implementación del proceso de convocatoria para asignación de movilidades, capacitación y participación nacional e internacional | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Movilidad académica | [5 empty] | 322 | x | 12.11 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Convocatppria conahec, entrenamiento en festo, van a ir 13 docentes.
|  | 59 |  | 187 | Definir la política del proceso de admisión y los instrumentos de evaluación concernientes para dar cumplimiento a la selección de los estudiantes. | 2018-01-25 | 2018-12-30 | Política definida | [5 empty] | 339 | x | 11.5 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se estudió la propuesta al consejo académico y se procederá a la implementación
|  | 59 |  | 188 | Actualización curricular a partir de la revisión de las funciones sustantivas de la academia (promoción de grupos de investigación en los programas. Interacción con el sector productivo en el programa | 2018-01-25 | 2018-12-30 | Curriculo actualizado | [5 empty] | 339 | x | 11.5 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se mantiene el trabajo con cada coordinador de facultad, se consolidaran hacia el mes de julio
|  | 59 |  | 189 | Articulación de las funciones sustantivas de investigación y docencia | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Funciones articuladas | [5 empty] | 322 | x | 12.11 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Ser mantienen las actividades de investogación y diocencia
|  | 59 |  | 190 | Planeación de proyectos curriculares mediante la docencia investigación y extensión | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Realización de proyectos curriculares | [5 empty] | 322 | x | 12.11 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Los convenios que se tienen con la indiustria: Central cervecera, propiuesta proquinal
|  | 59 |  | 191 | Continuidad en la consolidación de requisitos documentales y normativos para el cambio de carácter institucional | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Tener los requisitos doocumentales | [5 empty] | 322 | x | 12.11 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Se ha trabajado por solicitud de la dirección la fomulación del programa de ciencias básicas
|  | 59 |  | 192 | Diseño , desarrollo e implementación de la política de estímulos orientados a garantizar la permanencia y desempeño académico de los estudiantes en la ETITC. | 2018-01-25 | 2018-12-30 | Realización y construcción de política | [5 empty] | 339 | x | 11.5 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Fortalecimiento de tutorias, seguimiento a los docentes.
|  | 59 |  | 193 | Revisión curricular de acuerdo con el PEI y ajuste de los programas de educación superior | 2018-01-13 | 2018-12-13 | Revisión curricular realizada | [5 empty] | 334 | x | 15.27 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Los coordinadores de área se encuentran aplicando instrumemtos a los docentes para retomar esfuerzoso de practicas éxitosas para la mejora del curriculo
|  | 59 |  | 194 | Expotécnica 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Realización de expotécnica | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-16 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 60 | IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS | 195 | Montaje del laboratorio de física | 2018-02-15 | 2018-06-15 | Laboratorio de física funcionando | [5 empty] | 120 | x | 15 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Se están realizando estudios previos para la adecuación del laboratorio de física
|  | 61 | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DOCENCIA | 196 | Jornada pedagógica I Semestre | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Jornada realizada | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-16 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 61 |  | 197 | Jornada pedagógica II Semestre | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Jornada Pedagogica | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-16 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 61 |  | 198 | Cursos intersemestrales | 2018-06-01 | 2018-08-30 | Realización del curso | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-16 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 61 |  | 199 | Concurso público docente para vacantes de medio tiempo | 2018-01-25 | 2018-12-01 | Realización del concurso | [5 empty] | 310 | x | 12.58 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 20 |  | Se está realizando la debida justificación para que sea aprovada por el consejo directivo, adicional debido al cierre de campaña no se puede dar gestión .
|  | 61 |  | 200 | Personal administrativo y docente nuevas sedes (Universidad Kennedy) | 2018-04-01 | 2018-12-01 | Contratación de personal | Profesionales, tecnólogos y técnicos de apoyo | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-16 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 61 |  | 201 | Actualización de procesos, estadísticas y normatividad en la página web y en la plataforma nación www.nomasfilas.gov.co (anteriormente SUIT) | 2018-01-15 | 2018-12-05 | Actualización de trámites y procesos en nomasfilas | [5 empty] | 324 | x | 15.12 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Correecciones de tres formatos en la plataforma se está trabajando actualmente
|  | 61 |  | 202 | Diseño , desarrollo e implementación del proceso de convocatoria para asignación de movilidades, capacitación y participación nacional e internacional | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Realización y actualización del proceso de la convocatoria, capacitaciones | [5 empty] | 349 | x | 14.04 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Se tiene el procedimiento de movilidad, se está trabajando en el de capacitaci´pon y participación nacional
|  | 62 | MOVILIDAD DOCENTE | 203 | Invitación de profesores expertos nacionales e internacionales en el área de la ingeniería. | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Invitación a movilidad | Tiquetes, estadia |  |  |  |  | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó convoctarioi con CONAHEC esperando que se tenga docnetes para movilidad corta, se está a la espera de respuesta por parte de CONAHEC
|  | 62 |  | 204 | Participación en congresos internacionales o visita a instituciones | 2018-01-15 | 2018-12-17 | Certificación de congresos y/o resultados | [5 empty] | 336 | x | 14.58 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Infomatrix, tunez, españa
|  | 62 |  | 205 | Desarrollo de iniciativas o prospecto en cursos de doble titulación con otras entidades de acuerdo con la naturaleza y tipo de programas | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Doble titulación | [5 empty] | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Se trabaja conuntamennte con la pedagogica para realizar tittulación conjunta en tecnología en pegadogoa
|  | 62 |  | 206 | Capacitación docente con convenios internacionales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Capacitación de los docentes | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha iniciado aún
|  | 62 |  | 207 | Participación en congresos nacionales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Participación en congreso, y certificado de participación | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha tenido participación aún,
|  | 62 |  | 208 | Solicitud del año sabático par docentes | 2018-02-01 | 2018-07-01 | Solicitud radicada | [5 empty] | 150 | x | 21.33 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se han tenido solicitudes
| DESPACHO | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL
| BIBLIOTECA | 92 | ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES | 279 | Renovación y adquisición de material bibliográfico | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Compra de libors | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | No se han tenido solicitudes por parte de bachillerato ni pes
|  | 92 |  | 280 | Renovación y adquisición de suscripciones | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Renovación adquirida | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Se realizó el pago de los dos meses de suscripción, una vez pase ley de garantías se realizará el estudio previo por los meses que hagan falta
|  | 93 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 281 | Actualización de bases y software bibliográfico | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adquisición | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | ACM no se ha podido renovar, está aún en el área de contratación, así mismo el estudio de KOHA. Se solicitó a pearson realizar adición al contrato
|  | 93 |  | 282 | Participación en las actividades del SUE en la línea de trabajo de bibliotecas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Actvidades realizadas | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Aun no hay actividades para sue
|  | 93 |  | 283 | Capacitación y conferencias | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Capacitaciones realizadas | Profesionales docentes | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-20 00:00:00 |  |  | NORMAL | 90 |  | En el mes de abril no se ha realizado capacitaciones, no afecta al componente negativamente
|  | 93 |  | 284 | Digitalización de Trabajos de grado (2000) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Trabajos digitalizados | Empresa o persona de apoyo |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se finaliza la digitalización de los proyectos que actualmente se pueden trabajar, se está a la espera de la autorización de que se oficialice el comité de biblioteca o que desde la dirección se de autorización de escanear los trabajos de grado que se encuentran de manera física
| BI BLIOTECA | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se ha dado una gestión óptima en el área. No se ha tenido buena comunicación con las partes que solicitan libros, debido a esto no se ha dado inicio a esta actividad. Se mantienen estudios previos de las bases de datos de biblioteca en contratación, se está a la espera que se cree el comité de biblioteca para que mejore los procesos académicos.
| ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | 64 | SISTEMATIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO. | 211 | Desarrollo y aplicación del software institucional que permita controlar y asegurar la información consignada en él | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Software implementado | Empresa de desarrollo |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Está en fase de revisión de requerimientos por parte del área de TI, se tiene un estimado de respuesta hacia el mes de mayo.
|  | 64 |  | 212 | Consolidación del proceso de autoevaluación con fines de acreditación. | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Informe de autoevaluación | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 322 | x | 12.11 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se diseñó la estrategía de recolección documental para fines de preparación de visita, adicional está en proceso de creación de la estretgía de comunicaciones para la vinculación de la comunidad académica
|  | 65 | PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018-2019 | 213 | Revisión y actualización del modelo de autoevaluación y documentos académicos históricos para analizar la trazabilidad de los procesos. | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Modelo revisado y consolidación de documentos | [5 empty] | 57 | x | 56.14 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 50 |  | Se actualizó el modelo, esta en proceso de aprobación en el comité institucional de gestión y desempeño
|  | 65 |  | 214 | Aplicación de encuestas para el levantamiento de percepción institucional | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Encuentas aplicadas | Compra de encuestas |  |  |  |  | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizaron los instrumentos de medición y se aplicarán en el 2018 - II
|  | 65 |  | 215 | Recolección documental periodos 2018, 2019 | 43252 | 2018-11-30 | Documentos consolidades | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 65 |  | 216 | Organización de evidencias de percepción, documental y otras técnicas a aplicar | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Evidencias aplicadas | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se cuentan con los instrumentos para aplicar en el 2018 -II
|  | 65 |  | 217 | Campaña de sensibilización a través de medios disponibles (Web, pantallas, emisora) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Sensibilización realizada | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se está diseñando los guiones para la realización de 6 videos institucionales
|  | 65 |  | 218 | Análisis de datos obtenidos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Datos tabulados y análizados | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Segundo semestre
|  | 66 | CONTINUIDAD AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO | 266 | Cargues de informes de Autoveluación | 2018-02-01 | 2018-08-30 | Informes cargados | [5 empty] | 210 | x | 15.24 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se tuvo la aprobación en la fase de completitud para los 11 programas y se está en fase de preselección de pares
|  | 66 |  | 267 | Preparación y visita de pares CNA | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Visita realizada | Logística, alimentación | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-20 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 67 | EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO | 268 | Acompañamiento a las áreas para disminuir las debilidades encontradas en el ejercicio de autoevaluación 2015-2017. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Plan de acción y acciones de mejora | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | No hubo gestión en el mes de abril, se dará inicio en el mes de mayo
|  | 67 |  | 269 | Divulgación de misión, visión, PEU, PEP, y normatividad a la comunidad académica | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Divulgación, listas de asistencia e informe | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Esta se hace con vicerrectoria y comunicaciones
|  | 67 |  | 270 | Socialización del resultado de autoevaluación con fines de acreditación del ejercicio 2015-2017 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Listas de asistencia, socialización realizada y análisis de datos | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se encuentra en proceso de construcción el plan de trabajo para la socialización del resultado
|  | 90 | FACULTADES GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN | 271 | Actualización documentos maestros | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Documentos actualizados | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Los coordinadores de las facultades se encuentran revisando la normatividad referente a este componente y se asignará un docente para el apoyo al seguimiento
|  | 91 |  | 275 | Actualización de reglamentos institucionales, homologaciones, admisiones, etc | 2018-02-02 | 2018-11-30 | Reglamento actualizado | [5 empty] | 301 | x | 10.3 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 91 |  | 276 | Planeación de proyectos para el currículo mediante la docencia, investigación y extensión | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Planeación e informe de resultados | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 91 |  | 277 | Actualización currícular a partir de la revisión de las funciones sustantivas de la academia (promoción de grupos de investigación en los programas. Interacción con el sector productivo en el programa | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Curriculo actualizado y consolidado | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | ESTAS ACTIVIDADES SERÁN REALIZADAS POR EL VICE
|  | 91 |  | 278 | Actualización currícular a partir de la revisión de las funciones sustantivas de la academia (promoción de grupos de investigación en los programas. Interacción con el sector productivo en el programa | 2018-02-01 | 2018-07-31 | Registro renovado | Logística |  |  |  |  | 180 | x | 17.78 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
| ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se tiene un rezago en una actividad debido a la revisión de 500 indicadores, el área ha tenido un avance óptimo ya se tiene aprobada la fase de completitud
| TALLERES Y LABORATORIOS | 94 | GRUPO DE TALLERES Y LABORATORIOS | 285 | Plan de mantenimiento talleres y laboratorios | 2018-01-15 | 2018-11-30 | Mantenimiento de talleres | Insumos, materiales |  |  |  |  | 319 | x | 15.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Se realizó mantenimiento a unas piezas del laboratorio de mecánica, a los tornos, en el mes de mayo se realizará y dará continuidad a este mantenimiento.
|  | 94 |  | 286 | Implementación seguna fase CNC | 2018-01-15 | 2018-11-30 | Adquisición y capacitación | [5 empty] | 319 | x | 15.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Se solicitó prorroga por parte del proveedor ya que se encuentra en proceso de importación, se dará continuidad a partir del 13 de junio, sin no antes hacer seguimiento del estado.
|  | 94 |  | 287 | Instalación de sistema de arco sumergido | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Arco instalado | Compra de insumos |  |  |  |  | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 0 |  | No se ha dado inicio a este componente, no se ha realizado esrudios previos. Se solicitrá al área de mto eléctrico ayudar a las adecuaciones locativas para dar inicio a este proyecto
|  | 94 |  | 288 | Adquisición de gases para cortadora laser | 2018-01-15 | 2018-03-30 | Adquisición de gases | Adquisición de gases |  |  |  |  | 74 | x | 66.22 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | No se logra iniciar en el mes de abril, se solicitó al proveedor dar inicio lo más pronto, no se tiene avance
|  | 94 |  | 289 | Adquisición planta piloto de formación multipropósitos en control de nivel, flujo, presión y temperatura | 2018-01-15 | 2018-11-18 | Compra de la planta piloto | Adquisición de la planta piloto |  |  |  |  | 307 | x | 15.96 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión a esta actividad,
|  | 95 | INGENIERÍA MECATRÓNICA | 290 | Puesta en marcha del Laboratorio CIM etapa 2 - FESTO | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Laboratorio segunda etapa operativo | Compra de equipos, capacitación |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Se dio finalización a la adquisición del espacio, en el mes de abril no se logró realizar la aquisición de muebles ya que el proveedor solicitó prorroga
|  | 95 |  | 291 | Optimización del campo de la Robotica Industrial a través de la actualización de los talleres | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Taller actualizado | Adquisición de insumos, materiales |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión a esta actividad,
|  | 95 |  | 292 | Desarrollo FPGA para prácticas de Electrónica Digital | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Actualización | Adquisición |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión a esta actividad,
|  | 96 | FACULTAD INGENIERÍA MECÁNICA | 293 | Adecuación de espacios y equipos Laboratorio Plantas Térmicas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuaciones y compra de equipos | Compra de equipos, capacitación |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Está planeado el mantenimiento en el plan de acciión del área, está en proceso de adquisición de los equipos
|  | 96 |  | 294 | Adecuación de equipos Laboratorio FabLab | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  |  |  | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó mantenimiento de las impresoras 3d en el mes de la medición. (de PLA y ABS)
|  | 96 |  | 295 | Adecuación de espacios físicos y de equipos para los talleres de: Máquinas Hidráulicas y Metrología | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuación de equipos y de espacios físicos | Compra de equipos |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Se mantiene en la fase de cotizaciones y estudios de mercado para la adquisisión de los equipos, en el mes de mayo se espera dar inicio al proceso de estudios previos
|  | 97 | FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS INDUSTRIALES | 296 | Mantenimiento equipos laboratorio de tratamientos térmicos equipos existentes | 2018-01-01 | 2018-03-30 | Mantenimiento realizado | Contratación de empresa |  |  |  |  | 88 | x | 71.59 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se tiene estudios previos, se está a la espera de disponibilidad presupuestal
|  | 97 |  | 297 | Ajuste y montaje de equipo universal de ensayos para laboratorio de materiales | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Montaje Realizado | Mantenimiento |  |  |  |  | 150 | x | 42 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión a este componente.
|  | 97 |  | 298 | Adecuaciones locativas laboratorio de materiales y tratamientos térmicos | 2018-01-01 | 2018-03-01 | Adecuación realizada | Materiales |  |  |  |  | 59 | x | 100 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se realizaron las adecuaciones locativas, se da cierre a esta actividad
|  | 97 |  | 299 | Banco de computadores para clases teórico-prácticas | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Computadores adquiridos | Compra de equipos |  |  |  |  | 89 | x | 70.79 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 97 |  | 300 | Montaje segunda etapa de equipos para el laboratorio de CNC | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Realización del montaje | Compra de equipos |  |  |  |  | 28 | x | 100 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Se tienen llos equipos listos, se está terminando de adecuar los espacios
|  | 98 | FACULTAD INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | 301 | Compra laboratorio de Inmótica - SCHNEIDER para 18 puestos de trabajo | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Compra de los equipos | Adquisición |  |  |  |  | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión, ya que hace parte de una segunda fase.
|  | 98 |  | 302 | Compra de laboratorio de Automatización SIEMENS | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuación de equipos | Adquisición |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión, ya que hace parte de una segunda fase.
|  | 98 |  | 303 | Equipos para mantenimiento y actualización de 6 módulos de automatización actualmente existentes | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuación de equipos | Adquisición |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión para este componente, se está a la espera de la disponibilidad presupuestal
|  | 98 |  | 304 | Equipos y bancos de trabajo para área de máquinas mecánicas y de mantenimiento Industrial | 2018-02-01 |  | Compra de los bancos | Adquisición | [10 empty] | K | inicio |  |  | 2018-02-21 00:00:00 |  |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión a este componente
|  | 98 |  | 305 | Automatización, repotenciación de maquina alesadora de Taller de Máquinas Herramientas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Repotenciación de la máquina | Empresa de mantenimiento |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión a este componente
|  | 98 |  | 306 | Equipos faltantes para Laboratorio de Instalaciones Eléctricas Schneider actualmente en uso | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Compra de equipos | Adquisición |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | Está en el pedido ya radicado, está a la espera de realizar la entrega
|  | 99 | FACULTAD INGENIERÍA DE SISTEMAS | 307 | Salas móviles (21 estaciones de trabajo) | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  |  |  | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión a este componente
|  | 99 |  | 308 | Adquisición de servidores y kit de seguridad para el laboratorio de redes | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  |  |  | 211 | x | 15.17 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión a este componente
|  | 99 |  | 309 | Laboratorio móvil de sistemas embebidos / Equipos para sistemas embebidos e IOT | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Laboratorio móvil operativo | Compra de equipos |  |  |  |  | 211 | x | 15.17 |  |  | 0 | K | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL |  |  | No se ha dado gestión a este componente
|  | 100 | ESPECIALIZACIONES | 310 | Diseño y fabricación de banco didáctico de mecanismos para el montaje, implementación y análisis de sistemas mecánicos presentes en la industria | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Banco diseñado | Materiales |  |  |  |  | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | National Instruments se está trabajando en la actualización a través de labview, adicional se realizó la adquisición de una starjetas memorias usb
|  | 100 |  | 311 | Adquisición de elementos que mejoren los procesos académicos: Manómetro de presión, Pickit 3 genérico, Microcontrolador 16f1827 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  |  |  | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se están gestionando las cotizaciones para dar inico a este proyecto
|  | 100 |  | 312 | Adquisición de banco didáctico para instrumentación electrónica | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Adquisición de bancos | Compra de equipos |  |  |  |  | 149 | x | 21.48 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | National Instruments se está trabajando en la actualización a través de labview, adicional se realizó la adquisición de una starjetas memorias usb
| TALLERES Y LABORATORIOS | [18 empty] | K | [6 empty] | REGULAR |  |  | Se mantenido gestión en los componentes, sin embargo se ha tenido rezago en la compra de equipos y elementos, ya que no ha habido comunicación activa entre el profesional del área y los decanos, debido a esto muchas actividades se desconoce su proceso y/o trámite
| INVESTIGACIÓN | 101 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | 328 | Realización de convocatorias, divulgación y realización de talleres (PCB, LATEX y Microcontroladores avanzados) | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Realización de la convocatoria, divulgación y talleres | Materiales, logística |  |  |  |  | 60 | x | 6.67 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 102 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | 329 | Promover grupos de investigación y semilleros para la facultad (Diseño de equipos VTH) | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Semilleros creados y diseño de equipos | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se está realizando conjuntamente con la vicerrectoria de investigación (Prodigio), mejorar el grupo de investigación y con la participación de dos estudiantes representar a la escuela en el evento ingenio 2018, se están preparando 2 artículos. Radioinfometro, como apoyo de trabajo de grado en la u nacional. se ha consolidado un grupo de trabajo para la fabricación del vth
|  | 103 | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | 330 | Incentivos para la formulación de proyectos integradores (Convocatoria y divulgación de eficiencia energética, instalaciones eléctricas, área térmica) | 2018-03-01 | 2018-11-30 | [6 empty] | 274 | x | 1.46 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 104 | FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | 331 | Promoción investigación (Capacitación docentes en tecnologías emergentes) | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Capacitación realizada | Profesional Docente | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
| INVESTIGACIÓN | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL
| MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | 105 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | 332 | Prospectiva de la Ingeniería Mecatrónica (Tendencias, necesidades, mercado laboral a nivel nacional e internacional) a travéz de la participación de eventos académicos | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Participación en eventos académicos | Logística, transportes, estadía |  |  |  |  | 27 | x | 100 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-11 20:31:11 |  | NORMAL
|  | 105 |  | 333 | Vinculación de la escuela con el entorno nacional e internacional (Movilidad Internacional - Movilidad Internacional ? Investigación Interinstitucional Universidad Nacional del Chimborazo, Ecuador) | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Realización de l amovilidad | Logística - transportes - viáticos | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 334 | Vinculación de la escuela con el entorno nacional e internacional (Movilidad Nacional - Congreso CIIMA 2018) | 2018-10-23 | 2018-11-26 | Informe, resultado y análisis contructivos de la participación | Transportes - viáticos - logística | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 335 | Vinculación de la escuela con el entorno nacional e internacional (Actividades Académicas Rama Estudiantil IEEE-ETITC) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Resultados de las actividades de participación | Viáticos - logística |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 105 |  | 336 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Runibot 2018) | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Prticipación y conclusiones del evento | [5 empty] | 60 | x | 6.67 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 105 |  | 337 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Concurso Robotic People Fest 2018) | 2018-09-01 | 2018-10-31 | Participación y resultados del evento | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 338 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Concurso ECIBOT 2018) | 2018-09-01 | 2018-10-30 | Participación y resultados del evento | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 339 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Infomatrix 2018) | 2018-09-01 | 2018-10-30 | Participación y resultados del evento | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 340 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Robomatrix 2018) | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Particiapción y conclusiones del evento | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 341 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Exporecerca Jove Barcelona) | 2018-03-10 | 2018-04-10 | Participación y resultados del evento | [5 empty] | 31 | x | 0 |  |  |  | J | critico |  |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 105 |  | 342 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Verano Científico Vences 2018) | 2018-07-01 | 2018-07-30 | Participación y conclusiones de evento | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 343 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robochallenger china 2018) | 2018-07-01 | 2018-11-30 | Participación y resultados del evento | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 344 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robo games LatitudZero 2018) | 2018-04-03 | 2018-05-31 | Participación y resultados | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 345 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Copa UTABOT 2018) | 2018-03-15 | 2018-07-31 | Participación evento y resultados | [5 empty] | 138 | x | 0 |  |  |  | J | critico |  |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 105 |  | 346 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robot Firebot en Roborave 2018 ) | 2018-03-01 | 2018-05-30 | Participación en evento y resultados | [5 empty] | 90 | x | 4.44 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 105 |  | 347 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robot Firebot en Roborave 2018) | 2018-07-01 | 2018-10-30 | Participación en evento y resultados | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 348 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Concurso RoboChallenge Rumania 2018) | 2018-10-18 | 2018-11-18 | Participación en evento y resultados | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 349 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robot Submarino en el concurso MATE International 2018, en Federal Way, WA (EE.UU) | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Participación en evento y resultados | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 105 |  | 350 | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Infomatrix México 2018) | 2018-02-20 | 2018-03-30 | Participación en el evento y resultados | [5 empty] | 38 | x | 34.21 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  |  | FACULTAD SISTEMAS |  | MOVILIDAD PENDIETNTE | [24 empty] | Se realizó movilidad a tunez y a méxio
|  | 106 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | 351 | Participación en eventos (Redimec) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Particiáción en evento y resultados | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | no se ha tenido participación debido que esta programada pata el mes de abril.
|  | 106 |  | 352 | Participación en eventos (EIEI 2018 ACOFI) | 2018-10-01 | 2018-10-30 | Participación en evento y resultados | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 106 |  | 353 | Participación en eventos (EIEI 2018 ACOFI) | 2018-10-01 | 2018-10-31 | Participación del evento y resultados | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-03-01 00:00:00 |  |  | NORMAL
| MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [19 empty] | J | [5 empty] | 28 | NORMAL |  |  | La vicerrectoría académica ha mantenido un avance óptimo, el proceso de acreditación de la ETITC ha pasado a una nueva fase (Completitud); está fase índica que las condiciones iniciales cargadas fueron aprobadas por el CNA y se está a la espera de la pre-asignación de los pares académicos para la visita institucional. Se ha tenido rezago en las actividades académicas debido a los problemas que se presentaron con la conectividad, retrasando calificaciones de estudiantes de bachillerato como de educación superior
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | CENTRO DE LENGUAS | 68 | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE I | 219 | Curso de Ingles | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  |  |  | 88 | x | 36.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 68 |  | 220 | Curso de Frances | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Curso realizado | Profesional docente |  |  |  |  | 88 | x | 36.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 68 |  | 221 | Curso de Aleman | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  |  |  | 88 | x | 36.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 68 |  | 222 | Curso de Portugués | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Curso realizado | Profesional docente |  |  |  |  | 88 | x | 36.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 68 |  | 223 | Cursos a la medida en otras sedes | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Curso realizado | Profesional docente |  |  |  |  | 88 | x | 36.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 69 | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE II | 224 | Cursos de Inglés | 2018-07-02 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 69 |  | 225 | Cursos de Frances | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 69 |  | 226 | Cursos de Alemán | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 69 |  | 227 | Cursos de Portugués | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 69 |  | 228 | Cursos a la médida | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 70 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 229 | Apoyar y mantener los procesos administrativos del centro de lenguas | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Informe con los resultados de la actividad | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 332 | x | 9.64 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 70 |  | 230 | Encuentros y participación en eventos interinstitucionales nacionales e internacionales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización de eventos | Suvenires, inscripciones, transporte |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 70 |  | 231 | Clausura de cursos - entrega de certificados | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Realización de la clausura | Diplomas, papelería | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 70 |  | 232 | Estudio de mercado, visitas a entidades pares, divulgación | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Visibilidad | Movilidad |  |  |  |  | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
| CENTRO DE LENGUAS | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se mantienen los cursos de idiomas de primer semestre.
| INVESTIGACIÓN | 71 | FORMACIÓN DE INVESTIGADORES | 233 | Cursos con énfasis en formación investigativa (Redacción de artículos, Formación y formulación de proyectos, modelo de medición de grupos) | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Curso realizado | Profesional docente | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 72 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 234 | Coordinar y gestionar las actividades del semillero de investigación | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Participación en eventos científicos y de desarrollo | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizaron las revisiónes de las ponencias, así mismo se realizó el registro a redcolsi
|  | 72 |  | 235 | Gestionar los procesos de financiación de proyectos de investigación convocatoria 04 y 05 | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Proyectos financiados | Materiales e insumos para las actividades de los p |  |  |  |  | 303 | x | 5.94 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizaron estudios previos para la adquisición de elementos para las prácticas de los proyectos de investigación
|  | 72 |  | 236 | Evaluación de las propuestas de investigación de convocatorias | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Propuestas evaluadas | Profesional asesor | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 72 |  | 237 | Apoyo en el manejo y administración de las plataformas Colciencias | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Plataformas actualizadas | Profesional de apoyo |  |  |  |  | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se está gestionando el registro de productos registrados en colciencias, para realizar la categoría, en el mes de mayo se espera tener informa para realizar una proyección
|  | 73 | DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 238 | Afiliaciones como proceso de fortalecimiento en los procesos de investigación | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Afiliación realizada | Adquisición de afiliación |  |  |  |  | 58 | x | 55.17 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | No se han trámitado componentes
|  | 73 |  | 239 | Apoyar la movilidad nacional e internacional de los investigadores | 2018-02-15 | 2018-11-30 | Movilidad en la participación de eventos | Tiquetes e inscripciones |  |  |  |  | 288 | x | 6.25 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se gestionó movilidad al Hermano Armanso Solano, para el país de Grecia.
|  | 73 |  | 240 | Realización VII encuentro institucional de Semilleros de investigación ETITC | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Realización del encuentro | Evaluación de proyectos | Profesional de revisión | [9 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 73 |  | 241 | Participación en el encuentro Nodo Bogotá de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2018-05-01 | 2018-05-30 | Participación en eventos científicos y de desarrollo | Inscripciones | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 73 |  | 242 | Participación en el encuentro nacional de semilleros de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2018-10-01 | 2018-10-30 | Participación en eventos científicos y de desarrollo | Tiquetes e inscripciones | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 73 |  | 243 | Publicación de la revista letras | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Revista | Impresión de la revista |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Se está trabajando con los semilleros en los borradores de los artículos
|  | 73 |  | 244 | Realización del V campamento de investigadores ETITC | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Realización del campamento | Tiquetes, inscripciones y pasajes | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL | 100 |  | Se realizó el campamento en el mes de febrero, se da el respectivo cierre a la actividad en 100%
|  | 73 |  | 245 | Conmemoración del día del investigador | 2018-10-01 | 2018-10-18 | Realización del evento | Trofeos, logística | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
| INVESTIGACIÓN | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se ha mantenido una gestión óptima en el mes de Abril, no se ha n tendico inconvenientes que retracen las gestión
| INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 74 | EMPRENDIMIENTO | 246 | Curso de presentaciones efectivas | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Realización del curso | Profe | Profesional de apoyo | [9 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 74 |  | 247 | Taller Vivencial de Emprendimiento | 2018-10-01 | 2018-10-31 | Realización del taller | Profesional de apoyo | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 74 |  | 248 | Creación Spin Off | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Creación de Spin Off | [11 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-19 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 75 | VIGILANCIA TECNOLÓGICA | 249 | Desarrollo del fortalecimiento coginitivo a través de charlas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Charla realizada | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 20 |  | Se tiene programada una charla para el mes de mayo
|  | 75 |  | 250 | Inducción en la herramienta PatBase | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Capacitación realizada | [5 empty] | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Se ha realizado socialización del uso de la herramienta PatBase
|  | 78 | CREACIÓN DE CURSOS CON LOS LABORATORIOS QUE CUENTA LA ENTIDAD | 251 | Creación de cursos y/o talleres para los componentes: IDEAM, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO Y NATIONAL INSTRUMENTS | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Creación de curso y/o taller | Profesional docente |  |  |  |  | 332 | x | 9.64 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | National insyrument, se logró realizar el montaje del laboratorio, y está en proceso de capaciytación de los nuevos equipos. Que han llegado,
| INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se han mantenido los componentes de acción del mes
| EXTENSIÓN | 79 | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE I | 252 | Realización y puesta en marcha el curso de pre-ingeníero | 2018-01-25 | 2018-06-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  |  |  | 156 | x | 25 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | EL curso de preiongeniero está en proceso respetando y siguiendo el cronograma de trabajo
|  | 79 | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE I | 253 | Realización y puesta en marcha de los cursos :Soldadura, CNC, Electricidad, Torno, Instalaciones eléctricas, Lean manufacturing y HSEQ | 2018-01-25 | 2018-07-30 | Realización del curso | Profesional docente |  | 8 |  |  | 186 | x | 20.97 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Diplomado HSEQ 15 estudiantes inscritos, mto industrial 9 inscritos, taller mecanizado cnc 10 inscritos, administración de redes inalambricas 3, plc 5, Pantallas HMI y variadores de velocidad 3, actualización de calidad 4, autodesk inventor 4, electricidad básica 7, torno y fresa basica 5, solidworks 2, electricidad industrial 14, soldadura 4, mastercam 4, autocad 2d y 3d 3, se abrio el 6 de marzo 4 grupos de learn manufacturing como opción de grado
|  | 80 | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE II | 254 | Realización y puesta en marcha el curso de pre-ingeniero | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Curso realizado | Profesional docente | [10 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-20 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 80 | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE II | 255 | Realización y puesta en marcha de los cursos :Soldadura, CNC, Electricidad, Torno, Instalaciones eléctricas, Lean manufacturing y HSEQ | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Realización del curso | Profesional docente |  | 8 | [8 empty] | J | inicio |  |  | 2018-02-20 00:00:00 |  |  | NORMAL
|  | 81 | CURSOS Y DIPLOMADOS A LA MEDIDA PARA EMPRESAS | 256 | Realización de cursos y diplomado a la media empresas (Indumil, Protela, Naval panamá, y empresas varias) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  |  |  | 302 | x | 10.6 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | PROQUINAL, central cervecera, indurex, idol mountain, se han realizado visitas y cotizaciones a las empresas ya mencionadas
|  | 82 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | 257 | Diseño, impresión y adquisición de elementos publicitarios para divulgación de cursos | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Publicidad, y divulgación | Papelería, suvenires, etc |  |  |  |  | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se están gestionando un brochure promocional de toda la oferta de extensión
|  | 82 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | 258 | Gestionar y apoyar los proceso de divulgación | 2018-01-15 | 2018-12-15 | actualización y/o mejoramiento de los procesos de divulgación | Profesional de apoyo |  | 1 |  |  | 334 | x | 14.67 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realiza a través de llamadas de empresas, por la página y por redes sociales
|  | 82 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | 259 | Clausura de cursos y Entrega de Certificaciones | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Clausura realizada | Diplomas, logística |  |  |  |  | 304 | x | 1.32 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 100 |  | Se realizaron grados el 22 de marzo de learn manufacturing, estudiantes amnisteados para certificaciones como opción de grado
|  | 83 | INFRAESTRUCTURA E INSUMOS | 260 | Dotación de salones con multimedia para los cursos de extensión | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Salones dotados | Televisores, mobiliario |  |  |  |  | 332 | x | 9.64 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 0 |  | Se tiene la problemática de falta de salones para la pertura de cursos de certificación, esto ha generado resagos en este componente
| EXTENSIÓN | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | El área de extensión ha mantenido su avance en el cumplimiento del plan de acción, sin embargo se ha tenido un rezago debido que no se cuenta con salones e infraestructra suficiente para agrandar la oferta académica
| EGRESADOS | 84 | SEGUIMIENTO A EGRESADOS | 261 | Elaboración de instrumentos que determinen necesidades y pertinencia de los egresados vs la Industria | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Instrumentos Realizados | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 20 |  | No se han realizado avances ni mejoras u actualizaciones de este instrumento
|  | 84 |  | 262 | Realización de la estrategía de captación de egresados por redes sociales | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Estrategía realizada y análisi de datos | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 80 |  | Se está realizando una sitio web, se encuentra en fae de análisis
|  | 84 |  | 263 | Verificación de la información documentada de los egresados | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Información ordenada | [5 empty] | 317 | x | 10.09 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL | 90 |  | Se está revisando la información de los futuros egresados y consolidando la informaación en el mmomento 0
| EGRESADOS | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Tiene un rezago respecto a que no han revisado los instrumentos de seguimiento y medición, pero se está trabajando en el portal de egresados
| PUNTO VIVE DIGITAL | 89 | CURSOS VIVE DIGITAL SEMESTRE I | 264 | Realización de cursos en los diferentes contenidos de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de las TIC | 2018-02-01 | 2018-07-01 | Curso Realizado | Profesional de apoyo |  | 2 |  |  | 150 | x | 21.33 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
|  | 89 | CURSOS VIVE DIGITAL SEMESTRE I | 265 | Gestionar y mantener las actividades administratovas del PVDP | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Administración del PVDP | Profesional de apoyo |  | 2 |  |  | 363 | x | 17.36 |  |  | 0 | J | critico |  |  | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-03-12 02:38:11 |  | NORMAL
| PUNTO VIVE DIGITAL | [18 empty] | J | [6 empty] | NORMAL |  |  | Se da inicio a los cursos proyectados por el área
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN | [19 empty] | J | [5 empty] | 30 | NORMAL |  |  | Se mantiene un avance óptimo en las actividades, se mantiene el apoyo a los proyectos de investigación, así como la impresíón del número 17 de la revista letras con ciencia..
AGEGADO INSTITUCIÓN | [19 empty] | J | [5 empty] | 21.5 | NORMAL |  |  | La Escuela ha tenido un avance muy óptimo en el mes de abril, a pesar de estar bajo la cobertura de la ley de garantías, y tener un año atípico, las áreas se han esforzado en cumplir sus metas y objetivos. Se están dando muchos esfuerzos a la fase que viene frente al CNA (pre-asugnación) de los pares académicos para el proceso de acreditación
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1

## Hoja1
3