## Area (hidden)
Institucion | Area | Subarea | Proyecto | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Producto o entregable | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN | MES RADICACION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | DÍAS | Inicio | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración | icon | % Avance | Observaciones | Estado | Año | Creado | Actualizado
|  | 40 | 118 | Mantenimiento Elétcrico | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:00:06 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 119 | Adopción de tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software SIGAF_Académico - Pruebas y puesta en Producción | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:46:57 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 120 | Desarrollo de Ajustes y nuevos requerimientos SIGAF_Financiero en producción | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:49:29 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 121 | Implementación de controles técnicos TI para asegurar la continuidad de los servicios bajo la norma ISO / IEC 27001:2015 | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:50:59 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 122 | Operación de la gestión del servicio de informática y Comunicaciones | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:51:37 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 123 | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:52:10 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 124 | Ampliación de Cobertura - Conectividad | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:52:38 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 125 | Ampliación de cobertura - Virtualización de cursos malla curricular | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:54:54 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 126 | Seguimiento y apoyo al cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-15 16:52:25 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 35 | 127 | Fortalecimiento a los procesos del área de control interno | [11 empty] | 100 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | Normal | normal | 97.34 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 10:17:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 35 | 128 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 10:52:32 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 129 | Gestión de procesos de convenios, alianzas y redes | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:11:17 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 130 | Movilidad académica | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:11:29 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 131 | Fortalecimiento de la ORII | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:11:40 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 132 | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:12:14 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 133 | Publicaciones - Visibilidad | [11 empty] | 100 | 10 | 10 | 10 | Crítico | critico | 10 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:12:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 37 | 134 | Automatización de servicios y trámites institucionales | [11 empty] | 100 | 92.14 | 92.14 | 92.14 | En Proceso | proceso | 92.14 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:48:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 37 | 135 | Actualización y armonización de la normatividad y reglamentos internos de acuerdo a las necesidades institucionales como nacionales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:52:03 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 37 | 136 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 14:11:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 137 | Fortalecimiento de los procesos de planeación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:12:22 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 138 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:46:25 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 139 | Mantener, mejorar y fortalecer los procesos de calidad | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:47:14 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 140 | Implementar la estrategia de comunicaciones para la visibilidad de la ETITC | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:48:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 39 | 141 | Fortalecimiento del área de contratación | [11 empty] | 100 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | En Proceso | proceso | 71.8 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:51:56 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 39 | 142 | Diseño y creación de la estructura de centros de costos | [11 empty] | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | proceso | 70 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:52:24 | 2019-12-12 13:37:40
|  | 39 | 143 | Acompañamiento e implementación del nuevo catalogo de clasificación presupuestal - ccp | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:53:04 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 39 | 144 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:53:29 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 40 | 145 | Mejoramiento de la Planta Física | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-26 09:53:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 40 | 146 | Mantenimiento de los Diferentes Soportes de las Diferentes Sedes de la Escuela | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-26 09:55:44 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 147 | Mantenimiento Planta Física | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-26 10:39:49 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 148 | Ferretería sede calle 13 y calle 18 | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:55:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 149 | Mobiliario aulas de clases y oficina | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:55:42 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 150 | Consultoria para el diseño, licencias y puesta en marcha del ascensor | [11 empty] | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | proceso | 80 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:56:15 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 151 | Mantenimiento fachada calle 18 - mano de obra | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:56:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 152 | Neutralizador de olor | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:56:47 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 153 | Fortalecimiento del talento humano "Ruta del servicio y la información" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:40:43 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 154 | Sistema de gestión ambiental "La felicidad nos hace productivos" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:46:10 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 155 | Sistema de seguridad y salud en el trabajo "Ruta de la felicidad" | [11 empty] | 100 | 91 | 91 | 91 | En Proceso | proceso | 91 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:46:34 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 156 | Bienestar laboral "Liderando talento" | [11 empty] | 100 | 77 | 77 | 77 | En Proceso | proceso | 77 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:47:00 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 157 | Capacitación "Liderando Talento" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:47:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 158 | Selección y vinculación "La cultura de hacer las cosas bien" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:47:31 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 159 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 11:39:25 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 54 | 160 | Cursos de Lenguas I Semestre | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 11:55:08 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 54 | 161 | Curso de lenguas II Semestre | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 11:55:21 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 55 | 162 | Formación de Investigadores | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 16:57:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 55 | 163 | Gestión del Conocimiento | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 16:57:23 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 55 | 164 | Investigación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 16:57:39 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 165 | Propiedad intelectual | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:49:30 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 166 | Redes de innovación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:49:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 167 | Emprendimiento | [11 empty] | 100 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | En Proceso | proceso | 72.27 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:49:59 | 2019-12-12 13:38:32
|  | 56 | 168 | Vigilancia tecnológica | [11 empty] | 100 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | Crítico | critico | 59.07 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:50:12 | 2019-12-12 13:37:03
|  | 56 | 169 | Inteligencia competitiva | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:50:26 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 170 | Banco de proyectos | [11 empty] | 100 | 10 | 10 | 10 | Crítico | critico | 10 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:50:41 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 171 | Educación Continuada Semestre I | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:07 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 172 | Educación Continuada Semestre II | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 173 | Interrrelación sector productivo | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:30 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 174 | Proyección Social | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:42 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 58 | 175 | Seguimiento de egresados | [11 empty] | 100 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | En Proceso | proceso | 91.97 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:38:10 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 58 | 176 | Encuentro de egresados | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:38:28 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 58 | 177 | Asociación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:38:51 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 178 | Eventos académicos | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:01:48 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 179 | Biblioteca | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:02:01 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 180 | Movilidad académica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:02:17 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 181 | Reconocimientos | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:02:31 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 182 | Quedate en la ETITC Psicología | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:32:06 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 183 | Trabajo Social Contigo | [11 empty] | 100 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | Normal | normal | 97.25 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:35:08 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 184 | Una ETITC activa | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:21 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 185 | ETITC una nota con arte | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 186 | Humanizar la escuela | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:43 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 187 | Salud | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:50 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 188 | Banda de Marcha | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:35:03 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 189 | Equipo | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:35:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 45 | 190 | Mejoramiento de los procesos del área | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:47:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 191 | Movilidad eventos y visibilidad | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:51:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 192 | Fortalecimiento del proceso de la docencia | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:51:34 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 193 | Implementación del departamento de ciencias básicas | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:51:51 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 194 | Otras actividades del procesos de docencia | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:52:06 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 195 | Nuevos proyectos | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:52:16 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 47 | 196 | Adquisición bibliográfica, renovación de suscripciones paras las facultados | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:06:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 47 | 197 | Fortalecimiento de la gestión de la biblioteca | [11 empty] | 100 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | En Proceso | proceso | 94.69 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:07:05 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 198 | Facultad de Sistemas | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:27:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 199 | Facultad de Mecatrónica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:00 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 200 | Facultad de Mecánica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 201 | Facultad de Procesos industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:15 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 202 | Facultad de Electromecánica | [11 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:42 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 203 | Proceso de autoevaluación 2019 - 2020 | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:53:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 204 | Socialización y seguimiento al proceso de acreditación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:53:57 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 205 | Facultades gestión de registros calificados | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:54:18 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 206 | Nuevos programas de educación superior | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:54:36 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 207 | Seguimiento planes de mejoramiento | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:54:53 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 208 | Facultades gestión de acreditación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 12:05:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 209 | Facultad de sistemas | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:50:41 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 210 | Facultad de Electromecánica | [11 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:50:53 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 211 | Facultad de Mecánica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:01 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 212 | Facultad de Procesos industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 213 | Faculta de Mecatrónica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 214 | Despacho | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 215 | Especializaciones | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:52 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 50 | 216 | Facultad de Mecánica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-09 15:37:57 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 50 | 217 | Facultad de Sistemas | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-09 15:38:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 218 | Facultad de Procesos Industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-09 15:58:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 54 | 219 | Funcionamiento del CEL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-05-21 10:48:43 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 220 | CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 18:18:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 221 | FERIAS DE PROYECTOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 18:22:15 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 50 | 222 | FACULTAD DE MECÁTRONICA | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 19:24:35 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 223 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MAESTROS PARA EL CAMBIO DE CARACTER DE LAS ESPECIALIZACIONES | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 19:43:00 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 224 | Especializaciones | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-08-28 20:20:52 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 225 | Convenios Procesos Industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-11-20 19:40:07 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 59 | 226 | . | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-12-12 13:13:49 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 52 | 227 | . | [11 empty] | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | proceso | 70 |  | activo | 2019 | 2019-12-12 13:14:34 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 34 |  | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 35 |  | CONTROL INTERNO | [11 empty] | 100 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | Normal | normal | 98.67 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 36 |  | ORII | [11 empty] | 100 | 81 | 81 | 81 | En Proceso | proceso | 81 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 37 |  | SECRETARIA GENERAL | [11 empty] | 100 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | Normal | normal | 97.38 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 38 |  | PLANEACIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 6 | 39 |  | ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 100 | 85.45 | 85.45 | 85.45 | En Proceso | proceso | 85.45 | Despacho |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:37:40
| 6 | 40 |  | PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 6 | 41 |  | PLANTA FÍSICA | [11 empty] | 100 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | Normal | normal | 95.83 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 6 | 42 |  | TALENTO HUMANO | [11 empty] | 100 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | Normal | normal | 95.43 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 43 |  | BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 44 |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO | [11 empty] | 100 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | Normal | normal | 98.41 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 45 |  | REGISTRO Y CONTROL | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 46 |  | DESPACHO | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 47 |  | BIBLIOTECA | [11 empty] | 100 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | Normal | normal | 97.35 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 48 |  | ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | [11 empty] | 100 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | Normal | normal | 97.5 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 49 |  | TALLERES Y LABORATORIOS | [11 empty] | 100 | 85 | 85 | 85 | En Proceso | proceso | 85 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 50 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 51 |  | MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | [11 empty] | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | proceso | 80 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 52 |  | CAPACITACIÓN | [11 empty] | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | proceso | 70 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 53 |  | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 54 |  | CENTRO DE LENGUAS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 55 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 56 |  | INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | [11 empty] | 100 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | En Proceso | proceso | 73.56 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:38:32
| 8 | 57 |  | EXTENSIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 58 |  | EGRESADOS | [11 empty] | 100 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | Normal | normal | 97.32 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 59 |  | PUNTO VIVE DIGITAL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
1 | 5 |  |  | RECTORÍA | [11 empty] | 100 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | Normal | normal | 95.41 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:36:29
1 | 6 |  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 100 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | En Proceso | proceso | 94.18 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:37:40
1 | 7 |  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [11 empty] | 100 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | En Proceso | proceso | 92.57 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:36:29
1 | 8 |  |  | VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 100 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | Normal | normal | 95.15 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:38:32

## Plan de Acción 2021
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021 | [34 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-10 | CÓDIGO: DIE-FO-10
[35 empty] | VERSIÓN: 1 | VERSIÓN: 1
[35 empty] | VIGENCIA: ENERO de 2021 | VIGENCIA: ENERO de 2021
[35 empty] | PÁGINA: 1 de 1 | PÁGINA: 1 de 1
ÁREA | ESTRATEGIA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | SUBÁREA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META ESTRATEGICA | INDICADOR | ACTIVIDADES | PRODUCTO / EVIDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA SEGUIMIENTO | Avance en tiempo | % AVANCE EN EL TIEMPO | META ANUAL | PROGRAMACIÓN META TRIMESTRAL |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1 |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 2 |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3 |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 4
[15 empty] | Meta T1 | Meta T2 | Meta T3 | Meta T4 |  | % CUMPLIMIENTO META T1 | VALORACIÓN | OBSERVACIONES | UBICACIÓN DE EVIDENCIA / SOPORTE | % CUMPLIMIENTO META T2 | VALORACIÓN | OBSERVACIONES | UBICACIÓN DE EVIDENCIA / SOPORTE | % CUMPLIMIENTO META T3 | VALORACIÓN | OBSERVACIONES | UBICACIÓN DE EVIDENCIA / SOPORTE | % CUMPLIMIENTO META T4 | VALORACIÓN | OBSERVACIONES | UBICACIÓN DE EVIDENCIA / SOPORTE
RECTORÍA | Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | CONTROL INTERNO | PE-5- MIPG y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Porcentaje de alineación del MIPG con el SIG. | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapas de riesgo de corrupción. | Seguimientos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Para el 1° trimestre de la vigencia se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano del tercer cuatrimestre de la vigencia 2020. Se generaron 2 recomendaciones: 1. Actualizar el inventario de activos de información. 2. Elaborar y publicar el índice de información clasificada y reservada. | https://etitc.edu.co/archives/seguimientoplanan320.pdf |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Seguimiento a mapas de riesgos | Seguimientos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | Esta actividad se proyecta realizar al finalizar la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Formular y desarrollar el programa anual de auditorías. | Plan de auditorías formulado y desarrollado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | El plan anual de auditorías ya se formuló y se presentó el 17 de febrero ante el Comité de coordinación de control interno. | https://etitc.edu.co/archives/paai21.pdf |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Presentación de informes a entes externos | Informes presentados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se ha presentado durante el 1° trimestre de la vigencia. Febrero: Informe de control interno contable Marzo: Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión. Informe de derechos de autor Se genero la certificación de EKOGUI | https://etitc.edu.co/archives/ekogui220.pdf https://etitc.edu.co/archives/infoeav20.pdf https://etitc.edu.co/archives/infoderechosautor20.pdf https://etitc.edu.co/archives/infocic20.pdf |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Presentación de informes de requerimiento legal | Informes presentados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se ha presentado durante el 1° trimestre de la vigencia. Informe austeridad en el gasto del 4° trimestre de 2020. Informe de PQRSD correspondiente al 2° semestre de 2020 Informe Evaluación del independiente del sistema de control interno Seguimiento a la ley de transparencia Seguimiento al comité de conciliación de 2020 Seguimiento a la evaluación institucional por dependencias 2020 | https://etitc.edu.co/archives/informeausteridad22.pdf https://etitc.edu.co/archives/informepqrs220.pdf https://etitc.edu.co/archives/evaluacionisci22020.pdf https://etitc.edu.co/archives/seguimientotranspa17.pdf https://etitc.edu.co/archives/infoseguimientocc20.pdf https://etitc.edu.co/archives/infoevaluacionins20.pdf |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Seguimiento a la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento | Seguimientos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Esta actividad se proyectan realizar en abril, toda vez que se han programado los seguimientos con las áreas de la ETITC. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | OFICINA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | PE-5- MIPG y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Porcentaje de alineación del MIPG con el SIG. | Analisis De Vulnerabilidades y Ethical Hacking externo | Análisis ejecutado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 18000000 | 25 | 25 | Actualmente se cuenta con los estudios previos, paso siguiente se enviarán al área de jurídica contratación para su revisión y ajuste. A su vez se tiene el análisis de mercado, además de la cotización entregada por la empresa 2 SECURE SAS. | Cotización y estudio previo https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/seguridaddigital_itc_edu_co/EkxAkmsbQ15BpjoGiKTnvXYB0ihvCgn3B6s91FnP_Z9oIA?e=frjhYH |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación Deslock + Safetica | Licencias renovadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 25 | 25 | Actualmente se cuenta con los estudios previos, paso siguiente se enviarán al área de jurídica contratación para su revisión y ajuste. Siendo que esta licencia ya se encuentra instalada en la ETITC, se realizará de adquisición de la licencia con la Empresa COLCIBER SAS | Cotización y estudio previo https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/seguridaddigital_itc_edu_co/EkxAkmsbQ15BpjoGiKTnvXYB0ihvCgn3B6s91FnP_Z9oIA?e=frjhYH |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Implementación del protocolo IPv6 para la ETITC | IPV6 implementado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 60000000 | 25 | 25 | Esta actividad se encuentra en el desarrollo de su primera fase: 1° Diagnóstico actual de la infraestructura TI (Se tiene proyectado la firmar de un contrato) Se tienen proyectadas realizar las fases 2: implementación, y 3°: Pruebas de funcionalidad. Se han actualizado el inventario y el formato de hardware y software en conjunto con el personal de mesa de servicios para el estado actual de la infraestructura TI. | Formatos actualizados: https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/GSI-FO-03.xlsx https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/GSI-FO-04.xlsx |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-4-Fortalecer la visibilidad de la escuela bajo en entorno de asertividad para el posicionamiento nacional e internacional. | DESPACHO DE RECTORÍA | PE-11- Implementación de estrategias de comunicación externas e internas y fortalecimiento de la gestión documental: LA ETITC COMUNICA | ME-21- Fortalecer los canales existentes para la comunicación interna - externa. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de Comunicaciones. | Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa en el área de Rectoría. | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 23100000 | 25 | 25 | Actualmente se ejecutan con normalidad los 4 contratos por prestación de servicios. Cto-04-2021 y Cto-08-2021, Cto-043-2021, Cto-066-2021, Cto-060-2021. | Información publica en el SECOP II |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Plan estrategico de comunicaciones | Plan formulado y desarrollado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Actualmente el plan estratégico de comunicaciones se encuentra elaborado. Una vez sea avalado por Rectoría y firmada la resolución de adopción del plan en mención, será publicado en la página oficial de la ETIT. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-11-Aumentar la cobertura mediante programas de educación superior diferenciados, con alta pertinencia regional. |  | PE-27- Diseñar y ofertar nuevos programas de pregrado con alta pertinencia regional rural | ME-70- Estructurar y gestionar el registro de Pregrado en Ingeniería Ambiental por ciclos. | Porcentaje Registro del pregrado en Ingeniería Ambiental por ciclos alcanzado | Propuesta técnica y financiera para el estudio de viabilidad y formulación de los documentos maestros para el programa de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos para la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Documentos maestros para el programa de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos. | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 20 | 20 | Se cuenta con los recursos financieros apropiados en el presupuesto del 2021. | Plan de adquisiciones 2021 https://www.etitc.edu.co/es/page/contratacion https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=93518 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-4-Fortalecer la visibilidad de la escuela bajo en entorno de asertividad para el posicionamiento nacional e internacional. | ORII | PE-12-Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Taller de Internacionalización | Número de talleres ejecutados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 8000000 | 25 | 25 | Se ha realizado 1 taller de internacionalización (24 de marzo): taller diagnóstico, internacionalización soportado en metodología Open Space. Se llevó a cabo como alianza entre la REDTTU y el ICETEX. Como estrategia para promover la gestión de internacionalización de la institución. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/orii_itc_edu_co/EnMG3sxEhkdHtsq5qGPecVUBtXgtSGRLNCBznte6q5hzmQ?e=TR6wHs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Comunidad de apoyo para clases espejo | Clases espejo realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 16000000 | 25 | 25 | Se realizó reuniones de manera semanal los jueves de los meses febrero y marzo, donde se desarrollaron diferentes temáticas entre las cuales se comparten diferentes experiencias en pro de fortalecer el aprendizaje conjunto con las instituciones participantes Dichas experiencias se graban y se difunden a través de los diferentes canales de comunicación de la escuela.1. Ocho (8) encuentros virtuales 2. Socialización resultados equipo Vicerrectoría Académica (17 de marzo) Seis (6) participaciones en programas radiales - Institución al Día (ETITC, 10 de marzo), Tertulia Académica Virtual (6 de febrero, 6 de marzo y 20 de marzo), SMART (Universidad Santo Tomas, 3 de marzo), Rel-acciones (Universidad Distrital, 3 de marzo) 4. Tres (3) webinares – Universidad del Valle de Puebla (México), UNIBAC (Red TTU), Global Talks (Unifacvest, Brasil) 5. Organización con CEL del webinar “Multiculturalismo y desarrollo de competencias globales” (realización 6 de abril) ​ | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/orii_itc_edu_co/EnMG3sxEhkdHtsq5qGPecVUBtXgtSGRLNCBznte6q5hzmQ?e=TR6wHs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Visibilidad nacional e internacinal | Actividades realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 |  | Se han realizado las siguientes actividades: 1. Siete (7) boletines semanales 2. Coordinación Red ORI SUE Distrito Capital (12 de febrero, 26 de febrero, 12 de marzo y 26 de marzo) Participación en la Mesa Intersectorial para la Internacionalización de la Educación Superior MIIES – MEN (28 de enero, 25 de febrero, 11 de marzo y 25 de marzo) 4. Equipo coordinador académico del convenio “Fortalecimiento de la Internacionalización de las instituciones técnicas y tecnológicas” – Alianza Red TTU ICETEX | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/orii_itc_edu_co/EnMG3sxEhkdHtsq5qGPecVUBtXgtSGRLNCBznte6q5hzmQ?e=TR6wHs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | SECRETARÍA GENERAL | PE-5- MIPG y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Porcentaje de alineación del MIPG con el SIG. | Acompañamiento a la actualización de la mejora normativa institucional con las áreas misionales y de apoyo | Resoluciones que surjan de las actualizaciones | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 25 | 25 | La agenda de mejora normativa, esta calendada y se ha realizado el acompañamiento en los tiempos que se han previsto para la Vicerrectoría académica y la Rectoría. Mediante 3 sesiones del Consejo académico se ha buscado la actualización del reglamento estudiantil, Posteriormente se dará la aprobación de dicho proyecto normativo. Se realizo la actualización del Manual de políticas contables, mediante el acuerdo 03 del 05 de marzo de 2021. Con relación al consejo académico academia y directivo se dio respectivamente Acuerdo 01 de 2021 (26 y 27 de enero) respecto a medidas transitorias excepcionales. | Normativa https://www.etitc.edu.co/es/page/transparencia |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Actualización y reporte de las plataformas de control y seguimiento de actividades judiciales e institucionales | Soportes de reporte generadas por plataformas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 37.5% | 50% | 75% | 100% | 0 | 25 | 25 | Se realizo la actualización del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión- FURAG durante febrero y marzo de la vigencia, con relación a las actividades realizadas en la política de desarrollo administrativo Defesa jurídico y se creo un repositorio para tal ejercicio. | Repositorio defensa juridica |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Diseño y actualización de la base de datos de los procesos disciplinarios de primera instancia que conoce la Secretaría General | Base de datos actualizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 25 | 25 | Con relación a la base datos interna que se maneja en asuntos disciplinario se encuentra actualizada. | Base de datos de los procesos disciplinarios. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Diseño e implementación de campañas de sensibilización sobre el correcto actuar del servidor público | Documentos que surjan de las campañas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 25 | 25 | Se adelanto con el profesional de asuntos disciplinarios un 1° ejercicio, donde se revelo un contenido: Deberes de los servidores públicos, compartido por el área de comunicaciones a través de un comunicado mediante el correo institucional de la entidad a todos los funcionarios | Comunicado: Deberes de los servidores públicos |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Acompañamiento logístico y preparación del proceso de grados y ceremonias | Ceremonias de grado realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 18500000 | 25 | 25 | Durante el 1° trimestre se ha a adelantado el proceso de grados de la siguiente manera El pasado 9 de abril se verifico la documentación de los estudiantes que cumplen con los requisitos legales para continuar con el proceso de graduación. Se público el listado de los estudiantes que cumplen los requisitos obligatorios. Posteriormente se dará entregará al proveedor el listado final. Paso siguiente se realizará la respectiva firma de diplomas y actas por los responsables. Se llevará a cabo la ceremonia de graduación (programas de pregrado y posgrado) el próximo viernes 30 de abril. | https://www.etitc.edu.co/es/evento/7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | PE-5- MIPG y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-6- Diseñar e implementar el Sistema Unificado de Información y Estadística (SUIE). | Porcentaje de implementación del SUIE. | Curso o capacitación en manejo de la herramienta Power BI, para visualización de datos. | 1 curso realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4000000 | 25 | 25 | Se cuenta con los estudios previos, se encuentra en el área jurídico contratación para su revisión y ajuste. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Reporte de información ante entidades externas | Reportes de información suministrada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Durante el 1° trimestre de la vigencia se ha cargado los informes SIRECI, Modalidad gestión contractual, informe anual consolidado, obras civiles inconclusas o sin uso y delitos contra la administración pública ante la Contraloría General de la República, El 18 de marzo se termino de diligenciar el Formulario Único de Reporte Avance a ala Gestión- FURAG. El 26 de marzo en cumpimiento de los plazos del Ministerio de Hacienda y Credito Público se cargo y oficializo el anteproyecto de gastos e ingresos de la vigencia 2022 y el día 29 de marzo se envió el correo con los formularios diligenciados y respectivos soportes del anteproyecto de presupuesto a MinHacienda . Se remitio al Departamento administrativo Nacional de Estadísticas la información solicitada con relación a los servicios públicos de la entidad y otros requerimientos. | https://www.etitc.edu.co/archives/sireci-mar-2021.xlsx https://www.etitc.edu.co/archives/sireci-feb-2021.xlsx https://www.etitc.edu.co/archives/sireci-feb-2021.xlsx https://www.etitc.edu.co/archives/cgr/informerencuencgr2021.xlsx |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Formulación, seguimiento de planes, proyectos e indicadores | Planes, programas, proyectos e indicadores formulados y con seguimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 38800000 | 40 | 40 | Se formulo y publico el Plan de Acción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, surtiendo el proceso de participación ciudadana y en cumplimiento de los requerimientos de la ley 1712/14 Se formularon los indicadores transformacionales para la vigencia los cuales fueron presentados y aprobados ante el CIGD el pasado 26 de marzo. De igual modo se actualizaron los 3 proyectos de inversión con los que cuenta la ETITC, ajustandolos al decreto 1805 de 2020, adjuntando el documento técnico de justificación en SUIFP, los 3 proyectos se encuentran en estado registrado y actualizado ante el DNP; de igual modo se realiza el seguimiento a los 3 proyectos en mención mediante SPI. | https://www.etitc.edu.co/archives/plandeaccion21.xlsx https://www.etitc.edu.co/archives/paac21v1.pdf https://sts.dnp.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fspi.dnp.gov.co%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2021-04-15T15%253a15%253a49Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fspi.dnp.gov.co%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2021-04-15T15%3a15%3a49Z https://www.etitc.edu.co/es/page/transparencia |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-9- Implementar modelo de Gestión por Proyectos con metodologías aplicables según fuente de recursos. | Porcentaje de proyectos del PDI gestionados por metodologías exigibles. | Actualización, soporte y mejoras a la plataforma PLANETITC, así como entrenamiento en la herramienta. | Herramienta implementada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 25 | 25 | Se realizaron los estudios previos Se realiza un análisis con informática y comunicaciones y autoevaluación para determinar la viabilidad y el alcance de la adquisición de herramienta. | Estudios previos |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Implementación del Banco del Proyectos Institucional y capacitación (Implementación, seguimiento y monitoreo) | Banco del Proyectos Institucional implementada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 25 |  | Se creo el documento: hoja de vida banco de proyectos institucional. Propio de creación Banco de Proyectos Institucional con toda la información respectiva. Se proyecto la resolución necesaria que da viabilidad a la creación del banco de proyectos institucional, se esta a la espera de su aprobación | Hoja de vida y metodología https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bancodeproyectos_itc_edu_co/Em9euftAbBhEiy26fjMcQC0BOy2c4kEX1V1ItyxXOELiJw?e=J6T3eN https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bancodeproyectos_itc_edu_co/EWhIpYy2aMdDvk6cO-p511ABtLBIy6_2AgY8U5srA_o4hw?e=mR2W8V |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Capacitación y formulación y gestión de proyectos, para implementar cultura de proyectos en la ETITC. | # de capacitaciones realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4000000 | 25 | 25 | Se presento ante el CIGD tanto la hoja de vida de proyectos institucionales como la metodología a desarrollar para fomentar la cultura de proyectos en la escuela. Se elaboro un documento taller: Metodología de proyectos ETITC en Excel, el cual será compartido con las diferentes áreas de la escuela. | taller: Metodología de proyectos ETITC https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bancodeproyectos_itc_edu_co/Em9euftAbBhEiy26fjMcQC0BOy2c4kEX1V1ItyxXOELiJw?e=J6T3eN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Porcentaje de alineación del MIPG con el SIG. | Segumiento a planes institucional (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Acción Sectorial, Plan de Acción) | Seguimientos y monitoreos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 28800000 | 25 |  | Se programaron las reuniones según el cronograma elaborado para realizar el 1° seguimiento al plan de acción institucional 2021, mediante el cual se citan a los líderes de proceso según su responsabilidad con el desarrollo de los proyectos de Plan de Desarrollo Institucional. Se actualizaron las fichas de avance y desarrollo de los proyectos: Ampliación de cobertura instalaciones Kennedy y Fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad y fueron enviadas al Ministerio de Educación Nacional, para la actualización del portal Educación Rinde Cuentas. Como estrategia para el cumplimiento de los indicadores del PAS, en la jornada de reinducción se realizó la socialización y breve capacitación acerca de como presentar los mapas de riesgos y realización de los cursos dispuesto por el MEN y el DAFP | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EqilmU_C1C1Mr6CbbfjvQHMBUKyW3n6HJQJAAKCwLDd4hw?e=2opJsl |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Políticas de desarrollo administrativo fortalecidad | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se crearon las políticas de desarrollo administrativo: Gestión de la información estadística, Gestión del conocimiento y la innovación, como marco de la gestión realizada en estas temáticas, estas fueron aprobadas y publicadas. Para el diligenciamiento del FURAG, se realizaron mesas de trabajo mediante las cuales se revisó la manera en que se implementan las 18 políticas de desarrollo administrativo contempladas en el MIPG, para esto se aclararon dudas de los procesos administrativos que se realizan en la ETITC. | https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/DIE-DO-14.pdf https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/DIE-DO-26.pdf |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | OFICINA DE CALIDAD | PE-5- MIPG y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Porcentaje de alineación del MIPG con el SIG. | Renovación de membresia de icontec | Membresía renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4000000 | 10 | 10 | Esta actividad se tiene prevista para el mes de octubre de la vigencia, teniendo en cuenta que es la fecha en la que se debe renovar la membresia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ejecutar las actividades de la oficina de Calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Documentos soporte de las actividades realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 29400000 | 25 | 25 | Se realizo una capacitación de salidas no conformes extensión y sistema de calidad, investigasción realizada a la Vicerrectoría de investigación. Se hizo el 1° borrador del sistema de gestión de calidad como insumo para el curso de inducción en la plataforma moodle. Elaboración de mapa de riesgos. Elaboración del informe de revisión por la dirección 2020 | Asistencia de capacitación, presentación del borrador. mapa de riesgos: http://www.etitc.edu.co/archives/calidad/mapaderiesgocalidad21.xlsx http://www.etitc.edu.co/archives/calidad/informerevisiondireccion20.pdf https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/calidad_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcalidad%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCALIDAD%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%2FEVIDENCIAS%202021%2FPRIMER%20SEGUIMIENTO&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jYWxpZGFkX2l0Y19lZHVfY28vRWxqZ3NfZVg5OXhHbTBiV0s1Y0s0dW9CSC1tb2lnbDRtN0ZIV0RLN2lHT21Odz9ydGltZT00aExRT2xnQTJVZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar y realizar todas las actividades necesarias para las auditorías de seguimiento de las certificaciones NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO IEC 27001:2013 | Auditorías realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 8000000 | 25 | 25 | En febrero de 2021 se realizaron las auditorías de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO IEC 27001:2013 correspondiente a la vigencia 2020, obteniendo resultados satisfactorios y manteniendo las respectivas certificaciones, se debe adelantar nuevo proceso para la vigencia 2021 | Informe de ICONTEC |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Capacitación a los auditores internos y líderes de proceso en NTC-Proceso-Estadistico-PE-1000-2020 y NTC 6047-2013 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Capacitaciones realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 25 | 25 | Se ha adelantado las actividades administrativas para obtener la información necesaria y poder realizar estudios previos de la capacitación NTC 6047-2013. Se adelanto la gestión para desarrollar el curso en la norma NTC-Proceso-Estadistico-PE-1000-2020, y esta se debe realizar directamente con el DANE para tal efecto se adelanto la inscripción de algunos funcionarios de la oficiona asesora de planeación, a lo que no se a obtenido respuesta del ente en mención. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | AUTOEVALUACIÓN | PE-1- Acreditación Institucional de alta calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Prestación de servicios para el desarrollo de las actividades de autoevaluación en la Escuela Técnológica Instituto Técnico Central | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 34650000 | 25 | 25 | Actualmente se ejecuta con normalidad el contrato de prestación de servicios Cto-051-2021. | Acta de inicio Cto-051-2021. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Radicación de intensión ante el Consejo Nacional de Acreditación para dar inicio al proceso de acreditación institucional | Documento de condiciones iniciales Soporte de radicación en SACES-CNA | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 20 | 20 | Se presentó ante el CIGD llevado a cabo el 26 de marzo la carta de intención. Se encuentra en construcción el documento de condiciones iniciales (20% de avance). | Carta de intención y presentación de plan de trabajo y responsable |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Construcción de documentos y evidencias para la solicitud de renovación (1° vez) condiciones institucionales | Documento maestro de condiciones institucionales construido Soporte de radicación en SACES | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se ha diseñado la estructura de los planes de acción, la guía para la construcción del documento maestro de condiciones institucionales (en proceso de aprobación y publicación en el repositorio de la biblioteca), se ha hecho solicitud a las áreas de la escuela para el diseño de políticas, se ha solicitado a la Vicerrectoría académica la construcción o actualización de documentos. Se han realizado reuniones de seguimiento para el inicio de la plataforma SIPARC. | Documento soporte. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Atención visita de pares y/o consejero frente a los trámites radicados. | Hojas de vida de pares o consejeros Presentaciones, asistencia, registros fotográficos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | Una vez finalicen las dos actividades anteriores, se dará inicio a la presente actividad. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. | GESTIÓN AMBIENTAL | PE-22- Política institucional ambiental en la ETITC alineada al sistema de gestión ambiental | ME-56- Implementar una política ambiental bajo consideraciones de sostenibilidad. | Porcentaje de la política ambiental implementado. | Adecuación de puntos ecológicos para dar cumplimiento a la normatividad a partir del 1 de enero de 2021 | Puntos ecológicos adecuados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | Siendo que se adquirieron puntos ecológicos para el 2020 y dada correlación de colores para estos elementos dispuesto en la norma Resorción 1344 de diciembre 2020. Se planta no adquirir más puntos ecológicos, sino adaptarlos y realizar un proceso de capacitación. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación para adquisición de recipientes y elementos para cumplir con la normatividad en manejo de aceite industrial a partir de la caracterización de vertimientos | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2000000 | 15 | 15 | Se realizo una reunión 23 de marzo con todo el grupo de talleres y laboratorios de la ETITC, donde se solicitó información acerca de los residuos peligrosos y prácticas para el cambien de aceite de los tornos del taller Mecánica industrial. Quedo como compromiso el suministro de la información para las fechas: 9 y 12 de abril Se hicieron 2 visitas a talleres y laboratorios (17 de febrero) para determinar las necesidades y adecuación para el cumplimiento de los procesos y políticas ambientales de la ETITC | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestionambiental_itc_edu_co/ElPJslk0KuhBnQ5uRN68gxsBT6cXhcNm-I8k9F7BwQ_tVw?e=5W08DI |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contrato profesional para gestión ambiental | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 36300000 | 25 | 25 | El contrato de prestación de servicios 045 de 2021 se ejecuta con normalidad | Acta de inicio https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestionambiental_itc_edu_co/ElPJslk0KuhBnQ5uRN68gxsBT6cXhcNm-I8k9F7BwQ_tVw?e=5W08DI |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación de servicio de lavado de tanques y control de plagas | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 22000000 | 25 | 25 | Con relación al Cto-156-Expertos ingenieros SAS. Se ejecutaron las actividades para febrero. ron las actividades para febrero. Se está a la espera del proceso relacionado al acta de liquidación. Posterior a ello se proyecta un nuevo proceso de contratación para el lavado de tanques y control de plagas | informe de cumplido del último pago https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestionambiental_itc_edu_co/ElPJslk0KuhBnQ5uRN68gxsBT6cXhcNm-I8k9F7BwQ_tVw?e=5W08DI |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación de servicios para inventario forestal y emisión de concepto de ingeniero forestal tala y poda | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 6000000 | 25 | 25 | Se envió a la vicerrectoría administrativa y financiera el Certificado de Disponibilidad presupuestal, estudios previos y la respectiva hoja de vida de la profesional oferente del servicio. | estudios previos y CDP https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestionambiental_itc_edu_co/ElPJslk0KuhBnQ5uRN68gxsBT6cXhcNm-I8k9F7BwQ_tVw?e=5W08DI |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Inscripción trámites ambientales ante la SDA | Trámites inscritos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 15 | 15 | Se tienen identificadas las actividades para a realizar para la consecución de esta actividad: Realizar un trámite del inventario de permiso de lata y poda, el 1.cual depende del inventario de tala y poda. 2.Registro de la publicidad visual de la ETITC. Se tienen identificados los trámites que se deben adelantar. Se dio respuesta al requerimiento de la Secretaria Distrital de Ambiente. La ETITC participa actualmente en la estrategia ACERCAR. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Proyectos ambientales para implementar tecnologias para recolección de aguas lluvias y recuperación de materiales reciclables | Proyectos elaborados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | Esta actividad no ha presentado avance. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-24- Optimización en el consumo de energía eléctrica y uso de energías alternativas. | ME-60- Realizar la adecuada disposición de todos los residuos producidos en el área de infraestructura, talleres y laboratorios. | Porcentaje de adecuación de residuos cumplido | Contratación servicio de laboratorio certificado para control de sustancias agotadoras de la capa de ozono, por el uso de aceite de electroerosionadora | Servicios contratados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 25 | 25 | Se cuenta con la cotización por parte de FYR INGENIERONS necesaria para realizar los estudios previos pertinentes. Se solicitó al taller de mecánica industrias una información de caracterización de la maquina electroerosionadora. | Cotización https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestionambiental_itc_edu_co/ElPJslk0KuhBnQ5uRN68gxsBT6cXhcNm-I8k9F7BwQ_tVw?e=5W08DI |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación para la caracterización de vertimiento laboratorio fisia y química, dando cumplimiento a la resolución 631 de 2015. | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | Esta actividad depende del uso del laboratorio de química, el cual no presenta actividad | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-59 Implementar el programa de racionalización de consumo de papel | Porcentaje de implementación del programa racionalización de consumo de papel | Implementar el programa racionalización de consumo de papel | Programa implementado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se cuenta con la circular 07, por medio de la cual se adopta el programa racionalización de consumo de papel. Se está a la espera de la elaboración del plan de trabajo, paso siguiente al desarrollo de las actividades consignadas en el programa. Se realizó la solicitud de información a almacén con relación a la cantidad de resmas utilizadas, a fin de generar un indicador de uso eficiente te papel. | Circular https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestionambiental_itc_edu_co/ElPJslk0KuhBnQ5uRN68gxsBT6cXhcNm-I8k9F7BwQ_tVw?e=5W08DI |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-4-Fortalecer la visibilidad de la escuela bajo en entorno de asertividad para el posicionamiento nacional e internacional. | OFICINA DE COMUNICACIONES | PE-11- Implementación de estrategias de comunicación externas e internas y fortalecimiento de la gestión documental: LA ETITC COMUNICA | ME-21- Fortalecer los canales existentes para la comunicación interna - externa. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de Comunicaciones. | Puesta en Marcha de la Emisora en Banda Radial FM, de la ETITC | Emisora en Banda Radial FM en funcionamiento | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 40000000 | 25 | 25 | Se recibió por parte de MinTIC el 30 de enero una solicitud de documentos con relación a datos especificos de la entidad (CDP, datos de ubicación), a lo cual se le dio respuesta el 22 de febrero de la la vigencia. Se esta a la espera de la respuesta final. | Información solicitada por MinTIC. https://integratic.mintic.gov.co/AZDigital/Publica/DescargaArchivo.php?ArId=199218&Hash=6ee948c8c632c712663c65785fbadc0f559d66df Respuesta ETITC https://integratic.mintic.gov.co/AZDigital/Publica/DescargaArchivo.php?ArId=246274&Hash=7137c43ab642357a0476ce98ce6767896459595f |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Implementar el servicio de una plataforma para envío de mensajes de texto a la población de la ETITC (estudiantes, docentes y personal administrativo). | Plataforma implementada y en funcionamiento | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2000000 | 25 | 25 | La plataforma se adquirió, sin embargo se trabaja en su aplicación según las políticas de seguridad de la información de a ETITC. Se desarrolla un formato el cual será transmitido a los estudiantes de la ETITC para la autorización de encio de mensajes de texto con información institucional | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. |  | PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-7- Aumentar la visibilidad institucional de la Escuela mediante estrategias de marketing digital. | Número de estrategias de posicionamiento implementadas. | Implementar el servicio de una plataforma para el posicionamiento WEB SEO del sitio WEB de la ETITC | Plataforma implementada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 6000000 | 25 | 25 | El Cto-118-2021 se encuentra en ejecución. La empresa IRIDIAN se encarga de optimizar la información de la ETITC, para una mejor identificación en la WEB con relación a las búsquedas que se realicen de la ETITC. | Ata de inicio [8:58] Emisora EMITC https://teams.microsoft.com/l/file/4e9b0eaf-aa9b-4bbd-ab13-328edcddd1ca?tenantId=495fd046-d864-4667-9ee8-50679764d834&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fitceduco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Femitc_itc_edu_co%2FDocuments%2FArchivos%20de%20chat%20de%20Microsoft%20Teams%2FActa%20de%20inicio%20118-Firmada.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fitceduco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Femitc_itc_edu_co&serviceName=p2p&threadId=19:meeting_MThhNWRkOGEtMDE5Zi00YTc3LTk5N2MtZDMxYWM1MzkzNTZi@thread.v2&messageId=-1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
RECTORÍA | [10 empty] | 2021-03-30 | 20.0581 | 20.0581 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 604550000 | 22.8571 | 22.8571 | Teniendo en cuenta la meta general para el 1° trimestre de la vigencia (25%), la Rectoría de la ETITC ha alcanzado un avance acumulado de 22,86%, habiendo transcurrido un 20,06% de avance en el tiempo. Esto debido a que los procesos han realizado en general las actividades concernientes para la consecución de los proyectos estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024, comprometidos de manera articulada con la materialización de los objetivos de los diferentes ejes estratégicos: Lo institucional, lo ambiental y lo social; para una gestión institucional integra y participativa. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Proyectos de TICS ejecutados / Proyectos de TICS programados para la academia | Prestación de servicios para desarrollar las actividades de gestión de infractructura eléctrica de la ETITC | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 68019600 | 22 | 22 | Se ejecutan con normalidad los 3 contratos por prestación de servicios (Cto-017-2021, Cto-018-2021. Cto-122-2021) | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestioninfraestructura_itc_edu_co/Esata1jy09tDtEL1Y1W1v1wBypsV5I7GQbXzgayRKyvdvA?e=Tp7hEo https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestioninfraestructura_itc_edu_co/EnlYMqKEamZIqwqzxi779b0BNq4JQitswceYs6xSL8RHMg?e=LV8Kyc |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación de los mantenimientos preventivo y correctivo en la infraestructura eléctrica de la Escuela Tecnólogica Instituto Técnico Central | Mantenimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 127967500 | 25 | 25 | Se adjudicó mantenimiento preventivo y correctivo de UPS y reguladores. Actualmente se cuenta con el diagnóstico necesario como primera fase, para realizar en mantenimiento correctivo. Están en proceso de publicación es SECOP II los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de las Plantas eléctricas y Aires Acondicionados. Se tiene proyectado realizar los 2 mantenimientos preventivos: el 1° en el mes de junio y el 2° al finalizar la vigencia | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestioninfraestructura_itc_edu_co/EiC0gATOJTZDpBW4_X_HTdMBN7bVhJpG0kCo9dapoypjyQ?e=0EnXkd |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Compra de materiales y herramientas para mantenimiento general de la Escuela | Materiales y herramientas adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 138530000 | 20 | 20 | Actualmente se cuenta en proceso de diagnóstico, en el cual se busca identificar los materiales y herramientas necesarios para los respectivos mantenimientos. Dicho proceso tiene un avance del 10% | Diagnóstico. https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gestioninfraestructura_itc_edu_co/EdCjdCX4AqFOpzDnJ3fB5PIBtMnU9ULtzTtpQJzuY4RfUw?e=bjd1lp |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Montaje de Tres aulas de cómputo (2 para carvajal y una para calle 13) | 3 aulas instaladas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 66000000 | 30 | 30 | Se adquirieron los materiales para la implementación de las aulas, está pendiente por realizar el montaje. Esta actividad se proyecta realizar entre la 1° y 2° semana de mayo. | Contrato Cto-206-2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación de la ampliación del sistema control de acceso | Sistema de control de acceso ampliado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 185000000 | 10 | 10 | Actualmente no se tiene tiene avance en esta actividad. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ampliación del sistema de CCTV en otras sedes | CCTV de las cedes ampliado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 105000000 | 10 | 10 | Actualmente no se tiene tiene avance en esta actividad. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Implementación del sistema de sonido institucional | Sistema de sonido implementado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 130000000 | 10 | 10 | Actualmente no se tiene tiene avance en esta actividad. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Compra de materiales para Interconectar centros de telecomunicaciones a la puesta a tierra. | Materiales, equipos y herramientas adquiridas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 10 | 10 | Se tiene identificados los espacios para realizar la interconexión. Esta actividad se tiene proyectada para 2° semestre de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación de la adquisición y cambio de transformador de 400 kVA para la subestación de la sede Centro | Transformador adquirido y en funcionamiento | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 10 | 10 | Esta actividad está proyectada para realzarse al finalizar la vigencia. Toda vez que está sujeta a la suspensión eléctrica de manera prolongada. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-5-Consolidar la infraestructura física de la Escuela para el desarrollo de la academia y la consolidación de las nuevas apuestas institucionales | PLANTA FÍSICA | PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-27- Formular e implementar el modelo operativo de administración de inmuebles. | Porcentaje de formulación e implementación del modelo operativo para la administración de inmuebles. | Prestación de servicios para desarrollar las actividadades de planta física la Escuela Tecnólogica Instituto Técnico Central | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 222610000 | 25 | 25 | Actualmente se ejecutan con normalidad los contratos: Cto-007-2021, Cto-012-2021, Cto-013-2021, Cto-014-2021, Cto-015-2021, Cto-016-2021. Se realiza el proceso para la contratación para personal que ejecute actividades de carpintería y como ayudante de obra. | Actas de inicio https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Sistema de Desodorización Para Sanitarios y Orinales: Logra, a través de la combinación de la correcta dosificación de un potente limpiador bacteriostático, un servicio de mantenimiento, atención al cliente de manera personalizada y el respaldo de una marca líder, mantener sus baños libres de mal olor. | Sistema de desodorización en funcionamiento | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 20 | 20 | Se elabora actualmente los estudios previos. Se solicitaron cotizaciones para la adquisición del servicio, de las cuales solo se obtuvo una por parte de la empresa BALOR. Actualmente se sigue el proceso en SECOP II, para la solicitud de cotizaciones. | Estudio previo y cotización https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ajuste y corrección de observaciones al documento PEMP, de acuerdo a los lineamientos del MinCultura | PEMP corregido y actualizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 20 | 20 | Actualmente se realiza el análisis documental necesario para ajustar el documento PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección de bienes de interés cultural) a los requerimientos de MinCultura. | Documento diagnostico PEMP https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Suministro de estructura, señalización e instalación de valla para el acceso de la Calle 13 en la sede Central y el acceso de la sede Carvajal | Valla adquirida e instalada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 15 | 15 | Se trató el desarrollo de este proyecto en la reunión llevada a cabo el 15 de marzo de la vigencia. Siendo que es un proyecto articulado entre: Comunicaciones, Gestión ambiental y Planta Física. Actualmente se estima el costo de los trámites administrativos para ejecutar el proyecto. | Proyecto señalización y vayas https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-26- Formular el Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato (localidad Kennedy). | Porcentaje de formulación del Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato. | Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de bombeo en sede calle 13, calle 18, Tintal y Carvajal. Incluye suministro de materiales | Mantenimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 20 | 20 | Se realizó un mantenimiento correctivo al sistema de bombeo de la sede calle 13 el 3 de febrero. En miras de realizar el mantenimiento preventivo a todas las sedes de la ETITC, se ha solicitado cotización a diferentes empresas, de las cuales se tiene a la fecha una por parte de Bombas agroindustrial SAS. Se tiene proyectado solicitar otras cotizaciones por medio de SECOP II. | Mantenimiento sistema de bombeo https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Porcentaje de ejecución del Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato. | Materiales, herramientas y equipos para atender el mantenimiento locativo en las sedes calle 13, calle 18, Carvajal y Tintal | Materiales, herramientas y equipos adquiridas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 300000000 | 25 | 25 | Desde la vigencia 2020 se firmó el Cto-231-2020, con el fin de adquirir los materiales, herramientas y equipos para los respectivos mantenimientos de las sedes de la ETITC. Dicho contrato dio inicio el 14 d enero de 2021. | Materiales, herramientas y equipos https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-25- Determinar el aprovechamiento del inmueble calle 18 a partir del POT aprobado. | Porcentaje de ejecución de las intervenciones físicas. | Determinar el aprovechamiento del inmueble calle 18 a partir del POT aprobado. | Estudios de aprovechamiento del inmueble realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 25000000 | 20 | 20 | Se han desarrollado las siguientes actividades. 09 de marzo: Impermeabilización de la terraza del tercer piso del edificio. El 4 y 5 de marzo: se instalan los elementos para cumplir con el protocolo de bioseguridad. 16 de marzo: Diagnostico de las actividades a realizar en la casona para su mantenimiento 19 de marzo: Mantenimiento de la cubierta de la casona. | Calle 18 https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Porcentaje de espacios aprovechados y con uso en el inmueble |  |  | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 10 | 10 | Se tiene un diagnostico desde el 9 de marzo, con el cual se determinar en nivel de riesgo del inmueble de la calle 18, según las condiciones de infraestructura que presenta. | Calle 18 https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-28 - Gestionar la consecución de un nuevo Campus para la Escuela. | Porcentaje de implementación de la estrategia de consecución del Campus. | Gestionar la consecución de un nuevo Campus para la Escuela. |  | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | No se ha ejecutado acción alguna para la consecución de un nuevo campus en la Escuela | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en el marco de la sostenibilidad. | ME-66- Adaptación progresiva de la planta física para implementar la normativa de movilidad reducida. | Porcentaje de gestión para la implementación de la normatividad de movilidad reducida | Determinación de ubicación, diseño de ascensor y licenciamientos y permisos para instalación | Gestión Técnica realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se elaboro el documento diagnóstico sobre el proyecto de accesibilidad de la sede Central. Dicho proyecto cuenta con dos fases: 1) Salva escaleras y 2 Ascensor: se tienen 2 opciones de ubicación, las cuales encuentran en proceso de análisis | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias |  |  | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | Una vez finalice la fase de planeación se comenzará a dar inicio a la ejecución de las actividades pactadas. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. |  |  | ME-67- Optimización de la oferta de parqueaderos en la sede central. | Porcentaje intervenidos del área destinada a parqueaderos | Englobar predios no patrimoniales en sector parqueadero para adelantar los estudios y diseños de edifio parqueadero | Predios englobado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Actualmente se cuenta con la documentación de los predios de la Escuela; sin embargo, se está a la espera de la respuesta por parte de Mincultura para determinar aquellos predios que son susceptibles de considerarse de interés patrimonial. Dicha solicitud se realizó mediante derecho de petición. | Documentos inmuebles https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-62- Adelantar el 50% del reforzamiento estructural de la sede principal. | Porcentaje del reforzamiento estructural obtenido | Mantenimiento correctivo cubiertas Bloque D, y Bloque J de la sede Central | Mantenimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 200000000 | 25 | 25 | Se han realizado mantenimientos correctivos a las cubiertas en las siguientes fechas: 16, 24 y 26 de marzo. | Mantenimiento cubiertas https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Interventoría del mantenimiento correctivo de cubiertas Bloque D y Bloque J de la sede Central | Interventoría realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 25000000 | 15 | 15 | Esta elaborado el estudio previo y se encuentra a la espera de determinar la figura a contratar por parte del área de jurídica contratación para iniciar el respectivo proceso. | Estudio previo https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación Fase 2 Reforzamiento Estructural | Fase 2 del reforzamiento estructural finalizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1600000000 | 25 | 25 | Se realizó la contratación de la Gerencia Integral del Proyecto Institucional (Cto-225-2020), donde se van a solicitar todos los permisos para poder ejecutar la fase 2 en mención | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Gerencia Integral del Proyecto Institucional denominado “Proyecto de Reforzamiento Estructura de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central” | Proycto ejecutado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 20 | 20 | Desde la vigencia 2020 se ejecuta el Cto-225-2020, con el fin de realizar la gerencía integral del proyecto. Se han realizado 2 actas operativas con relación al proyecto (25 de enero y 24 de febrero) La arquitecta participó en una reunión el 25 de marzo, mediante la cual se conoció el avance del proyecto en mención. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. |  |  | ME-63- Construir espacios adecuados para la ubicación del gimnasio y áreas para desarrollo de actividades de bienestar estudiantil. (Administrativos y docentes) | Número de espacios intervenidos para el desarrollo de actividades de bienestar. | Diseño y construcción de los espacios para disposición de residuos en las sedes: Central, Carvajal y Tintal. | Espacio construido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 6000000 | 20 | 20 | Con el proceso gestión ambiental se determinó cuál es la distribución de los espacios tanto de la sede Central y Carvajal de la ETITC, se tienen contemplado los requisitos de la Secretaria Distrital de Ambiente para el desarrollo de este proyecto. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Estudios, diseños y trámites para el edificio de bienestar en el sector sur de la sede Central de la ETITC | Proceso documental realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 90000000 | 10 | 10 | Desde la vigencia 2020 se presentaron 2 propuestas para el edificio de bienestar, las cuales deben ser revisados y aprobados por parte de bienestar universitario, la Vicerrectoría administrativa y financiera y la Rectoría, para dar continuidad a la iniciativa. | Edificio de bienestar https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Interventoría para los estudios, diseños y trámites para el edificio de bienestar en el sector sur de la sede Central de la ETITC | Interventoría realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 9000000 | 10 | 10 | Esta actividad tendrá inicio una vez se determine la opción a desarrollar para el edificio de bienestar. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Fabricante o proveedor para el suministro de mobiliario. Contratación Ley80/93 | Ejecución del contrato | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 80 | 80 | Se lleva a cabo la orden de compra 63168 desde la vigencia 2020. Inicio 30 de diciembre de 2020 hasta el 30 de marzo de 2021. | Orden de compra |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-25- Diseño e Implementación de espacios de “Concepto verde” que mejoren la vida académica en las sedes de la ETITC. | ME-61- Adecuar espaciós verdes verticales y horizontales. | Porcentaje de elaboración del programa de mantenimiento e intervención de los espacios verdes verticales y horizontales | Formulación del programa de mantenimiento e intervención de los espaciós verdes verticales y horizontales. | Programa formulado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 100 | 100 | Se cuenta con la programación para realizar los respectivos mantenimientos e intervenciones a los espacios verdes verticales y horizontales. Se proyecta realizar una actividad por mes con relación a los espacios verdes. Sede Central: Patio calle 13, patio occidental y norte. Sede Carvajal (1) y Tintal (1). | Documento programación de de mantenimientos https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento e intervención de los espacios verdes verticales y horizontales | Ejecución del programa de mantenimiento e intervención de los espaciós verdes verticales y horizontales. | Programa ejecutado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 150000000 | 25 | 25 | Se han realizado 2 mantenimientos en la sede Central y uno en la sede Carvajal y Tintal respectivamente. | Matenimiento zonas verdes https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquitectura_itc_edu_co/EquumE2UfARDvUNE9WEHC0gBzDIPA-uIA1FxmP4I2g6DpQ?e=TEfMbN |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-5-Consolidar la infraestructura física de la Escuela para el desarrollo de la academia y la consolidación de las nuevas apuestas institucionales | ALMACEN | PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-27- Formular e implementar el modelo operativo de administración de inmuebles. | Porcentaje de formulación e implementación del modelo operativo para la administración de inmuebles. | Prestación de servicios para el apoyo en el Area de Almacen. | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 26551666.67 | 25 | 25 | El Cto-006-2021 se ejecuta con normalidad. | Acta de inicio https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/almacen_itc_edu_co/EuGRuCyhoNtBuREXJESvHBkBoQ6xrPul7dDJRmm9AxE9Xw?e=oxso9V |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-27- Formular e implementar el modelo operativo de administración de inmuebles. | Porcentaje de formulación e implementación del modelo operativo para la administración de inmuebles. | Formular plan de administración e intervención de instalaciones y formular modelo de administración de inmuebles | Plan y modelo formulados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 20 | 20 | En febrero se envió un comunicado a todo el personal responsables como custodios de los inventarios de la ETITC. Como primera medida para determinar la manera de administración de los inmuebles de la escuela; teniendo esto como insumo se pasará a realizar tanto el plan de administración e intervención de instalaciones y la formulación de modelo de administración de inmuebles Adicional a esto se han adquirido 62 tableros digitales, para adecuar salones híbridos y dar comienzo a las clases con alternancia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PE-2- Modelo integral de gestión academico-administrativa por Sistema de Créditos Académicos | ME-2- Estructurar e implementar el modelo integral de gestión academico-administrativa por Sistema de Créditos Académicos al 2024. | Porcentaje de implementación del sistema académico-administrativo por sistema de créditos académicos | Modelo para implementar centros de costos | Modelo elaborado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 40000000 | 10 | 10 | Esta actividad no presenta avance durante el 1° trimestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-8- Revisión de la Estructura Organizacional que soporte las nuevas apuestas institucionales | Propuesta de nueva estructura organizacional presentadas ante las entidades competentes. | Estudio para la nueva estructura organizacional y la planta temporal | Estudio consolidado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 35000000 | 30 | 30 | Se han realizado las siguientes acciones: 1) Reunión con la CNSC el 18 de febrero, donde participaron los directivos y vicerrectores de la ETITC, con el fin de conocer acerca del concurso de la planta de personal para planta administrativa. Donde se obtuvo asesoría sobre el proceso necesario para desarrollar el concurso mencionado en la Escuela. De la mano de doctora Claudia Prieto Torres. 2) Reunión realizada el 9 de marzo con el doctor Luis Fernando Berrio, para obtener asesoría para el desarrollo del concurso tanto de la parte administrativa como docente. 3) Acercamiento llevado a cabo el 23 de marzo por parte del doctor Jorge Herrera con la Universidad Nacional. Para obtener información y asesoría por parte de un ente jurídico frente a los concursos de la planta docente. Dicha información fue provista por el Centro de Investigación para el Desarrollo CID. Se realizaron por parte del doctor Jorge Herrera dos documentos base, para determinar las necesidades de información de la ETITC en el proceso del concurso docente y administrativo. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-10- Fortalecer la cultura organizacional como soporte del Desarrollo y mejoramiento del clima organizacional. | Índice de clima laboral | Fortalecer la cultural organizacional como soporte del desarrollo y mejoramiento del clima laboral | procesos de fortalecimiento organizacional implementados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 25000000 | 25 | 25 | se trabaja actualmente en direferentes actividades, con relación al mejoramiento del clima laboral desde la áreas de Talento Humano y capacitación. Se cuenta actualmente con el plan de trabajo a seguir. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de talleres y aulas habilitados con conexión remota. | Compra de hardware para dar continuidad al proyecto de aumento de la capacidad del Datacenter | Hardware adquirido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5662000 | 10 | 10 | Esta actividad no presenta avance . | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. |  | PE-24- Optimización en el consumo de energía eléctrica y uso de energías alternativas. | ME-58- Lograr el Diez por ciento (10%) de ahorro energético. | Porcentaje de ahorro alcanzado | Adquisición e insalación de elementos e insumos | Elementos e insumos adquiridos e instalados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 360000000 | 25 | 25 | Se instalo un sistema control eléctrico (variadores de velocidad) para la seguridad y optimización de 6 tornos en los talleres y laboratorios, esto como estrategia para reducir el consumo de energía de los instrumentos y evitar posibles accidentes. Automatización del sistema eléctrico | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición e insalación de paneles solares | Paneles solares adquiridos e instalados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 180000000 | 15 | 15 | Se tiene un plan de paneles solares (40 paneles) a los cuales se les realiza mantenimiento preventivo de manera trimestral. Para la adquisición de más paneles solares es necesario hacer trabajos de reforzamiento a las cubierta de la sede central | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-63- Construir espacios adecuados para la ubicación del gimnasio y áreas para desarrollo de actividades de bienestar estudiantil. (Administrativos y docentes) | Número de espacios intervenidos para el desarrollo de actividades de bienestar. | Intervención de espacios para las zonas de bienestar universitario | Espacios intervenidos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1000000000 | 20 | 20 | El proyecto: Circuito de bienestar de desarrolla de la siguiente manera y espacios. -Bienestar de docentes y administrativos: Se cuenta con un diseño aprobado y se ejecuta el contrato 237-2020 para la restauración del mobiliario. -Estudiantes: Se tiene el diseño y la selección de mobiliario para la intervención de los espacios: CB01, CB03, CB09. -Murales: Se han realizado presentaciones y diseños de los murales a intervenir. | Intervención de espacios de bienestar |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-64- Contar con un sistema control de acceso para la sede principal. | Porcentaje efectivo de la implementación del sistema de control en las 3 porterias de la sede central | Contratación de diseños para el sistema de ingresos a las sedes universitarias | Diseños contratados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 25 | 25 | Se ejecuta en la actualidad el Cto-217-2020 | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-4-Fortalecer la visibilidad de la escuela bajo en entorno de asertividad para el posicionamiento nacional e internacional. | GESTIÓN DOCUMENTAL | PE-11- Implementación de estrategias de comunicación externas e internas y fortalecimiento de la gestión documental: LA ETITC COMUNICA. | ME-22- Implementación del PINAR en cumplimiento a los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación. | Número de actividades ejecutadas del PINAR | Prestación de servicios en las actividades de gestión documental de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Centra | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 42240000 | 30 | 30 | La prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del área Gestión documental se vienen desarrollando a cabalidad | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Para la cumplir con la implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC: Fabricación e instalación de un sistema de archivo rodante con accionamiento mecánico compuesto por 6 carros mecánicos y 2 carros fijos. | Sistema de archivo fabricado e instalado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 28000000 | 25 | 25 | Se han solicitado las cotizaciones pertinentes a una persona natural y a la empresa DISARCHIVOS. Se encuentra en elaboración los estudios previos para la adquisición e instalación del archivo rodante. | Estudios previos y contizaciones del archivo rodante https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestiondocumental_itc_edu_co/EpNykcnxoX9Mk6dvXsnC_xkBq8Qe4wpP0zKFjoPXnh9mqQ?e=cIQz4e |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Para la cumplir con la implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC: Deshumidificadores para archivos de Vicerrectoría Administrativa, Talento Huymano y archivo central. | Deshumidificadores adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 27000000 | 25 | 25 | Actualmente se encuentra en elaboración el borrador de los estudios previos para la adquisición de los deshumidificadores. Queda pendiente la solicitud de las cotizaciones para la adquisición de los elementos en mención. | Estudios previos y contizaciones del archivo rodante https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestiondocumental_itc_edu_co/EpNykcnxoX9Mk6dvXsnC_xkBq8Qe4wpP0zKFjoPXnh9mqQ?e=cIQz4e |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Elaboración, desarrollo e implementación del Sistema Gestión Documento Electrónico de Archivo | SGDEA Implementado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 52000000 | 30 | 30 | El documento se encuentra en elaboración (40%). | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Actualización del Sistema Información de Atención al Ciudadano SIAC | % del software actualizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 20 | 20 | Se realizó una reunión con la firma encargada de la actualización de SIAC, para conocer el avance de la actualización del software. | Citación a la reunión https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestiondocumental_itc_edu_co/EpNykcnxoX9Mk6dvXsnC_xkBq8Qe4wpP0zKFjoPXnh9mqQ?e=cIQz4e |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Desarrollar programas especificos de gestión documental | Número de programas desarrollados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 20 | 20 | Se tiene programada la capacitación en transferencia documental a los funcionarios responsables de archivos de gestión, para lo cual se elabora actualmente un video pedagógico | Video https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestiondocumental_itc_edu_co/EpNykcnxoX9Mk6dvXsnC_xkBq8Qe4wpP0zKFjoPXnh9mqQ?e=cIQz4e |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-2-Fortalecer y potenciar el Talento Humano en las plantas de personal docente y administrativa. | OFICINA DE CONTRATACIÓN | PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | Porcentaje de apropiación de presupuesto para el pago de plantas de personal | Prestación de servicios para desarrollar las actividades de la oficina de contratación de la ETITC | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 210900000 | 25 | 25 | La ejecución de los contratos de prestación de servicios se ejecutan actualmente con normalidad. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | TALENTO HUMANO | PE-5- MIPG y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-10- Fortalecer la cultura organizacional como soporte del Desarrollo y mejoramiento del clima organizacional. | Índice de clima laboral | Contratación de los servicios de protección y servicios sociales para el personal de planta de la ETITC, dando cumplimiento existente en relación con el programa de bienestar laboral e incentivos. | Servicios de protección y sociales contratados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 135000000 | 25 | 25 | Los servicios de protección y servicios sociales, se encuentra en proceso de contratación con la caja de compensación COMPENSAR. Se han elaborado los estudios previos a lugar, actualmente se cuenta con el visto bueno de la vicerrectoría administrativa y financiera y talento humano. Paso siguiente se realizó la solicitud del Certificado de Disponibilidad presupuestal. | Estudios previos https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/Ee2PGAoWxKFGlBHMoWUMn4kBoNJ6P9rB_F0XO2gA406PJA?e=4%3AQWmJ0g&at=9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación de los servicios para mejorar la calidad de vida del personal de la ETITC. | Servicios contratados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 75000000 | 30 | 30 | En el marco del Programa de bienestar laboral: 1) Caminatas virtuales en alianza con el IDRD, (15 de enero: Recorrido a las plazas de mercado en Bogotá; 5 de marzo: Parque entre nubes; 7 de marzo: Humedal la conejera). 2) Reconocimiento en el día de los cumpleaños para los funcionarios de la ETITC, adicionalmente se les concede el día para compartir con sus familias. 3) Se socializan los programas de entidades aliados como: COMPENSAR, Fondo Nacional del Ahorro, entidades bancarias. 4) Invitación a realizar actividades físicas desde Bienestar universitario y la caja de compensación COMPENSAR. (Programación semanal) 5) Manifestación de solidaridad y condolencia. Conferencia en alianza con Compensar "Todo tiene sentido" con el doctor Santiago Rojas. 6) Realización de una eucaristía el día 19 de marzo, en la cual se celebró el día del hombre y del género. 7) Compensación de tiempo para los funcionarios (Semana santa) 8) Celebración del día de la mujer. llevada a cabo el 8 de marzo. Desde el área de pastoral: Invitación a participar en la catequesis para la preparación de la primera comunión de los hijos o familiares de los funcionarios. 9) Reconocimiento a las diferentes profesiones de los funcionarios de la ETITC. 10) Socialización del Código de integridad de la ETITC. | invitaciones virtales https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/Ee2PGAoWxKFGlBHMoWUMn4kBoNJ6P9rB_F0XO2gA406PJA?e=4%3AQWmJ0g&at=9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Porcentaje de alineación del MIPG con el SIG. | Prestación de servicios para la capacitación en gestión del conocimiento y la innovación | Capacitaciones realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 30 | 30 | En en marco del Plan de Capacitaciones Institucional, se han realizado las siguientes capacitaciones: 1) Mi planilla. 2) Encuentros transversales del DAFP : Defensoria juridica. Llevada a cabo el 16 de febrero 3) Indicaciones generales y actualización sobre manejo y responsabilidades como supervisor. 4) Curso de herramientas ofimaticas desarrollado desde el 1° al 12 de marzo. 5) Encuentros transversales del DAFP: Servicio al ciudadano 6) Uso sostenible del agua realizada el 25 de marzo. 7) Invitación a participar en el diplomado en innovación en el sector público de la ESAP (Vicerrectores, asistente de rectoría y coordinador de extensión y proyecció social). 8) Transformación de apuestas formativas e innovación pedagogica en educación superios. 9) Evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/Ee2PGAoWxKFGlBHMoWUMn4kBoNJ6P9rB_F0XO2gA406PJA?e=4%3AQWmJ0g&at=9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-9- Implementar modelo de Gestión por Proyectos con metodologías aplicables según fuente de recursos. | Porcentaje de proyectos del PDI gestionados por metodologías exigibles. | Prestación de servicios para la capacitación para el fortalecimiento de las competencias relacionadas con gerencia de proyectos públicos, proyecos de coperación internal y nacional, construcción de indicadores | Capacitaciones realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Esta actividad se encuentra en proceso de elaboración, se estiman lineamientos a seguir. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Porcentaje de alineación del MIPG con el SIG. | Prestación de servicios para la capacitación y formación para lideres | Capacitaciones realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 35000000 | 10 | 10 | Esta actividad se encuentra en proceso de elaboración, se estiman lineamientos a seguir. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-10- Fortalecer la cultura organizacional como soporte del Desarrollo y mejoramiento del clima organizacional. | Índice de clima laboral | Realización de campañas de prevención de accidentes laborales (Pendones, folletos, impresiones) | Cantidad de campañas implementadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1200000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Porcentaje de implementación de la Política de Gobierno Digital | Prestación de servicios para la capacitación en apropiación y uso de tecnologia, gobierno digital, automatización procesos , comunicación y lenguaje tecnológico en gestion del concimiento y la innovación | Capacitaciones realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 35 | 35 | 1) Curso de herramientas ofimáticas desarrollado desde el 1° al 12 de marzo. | Lista de asistencia. https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/ETKFT4I_nwNGgtzQdD2jL_oBCPpt7Nn_EjAHCYHgbZiwpw?e=4%3AdnZzPq&at=9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-2-Fortalecer y potenciar el Talento Humano en las plantas de personal docente y administrativa. |  | PE-7- Consolidación y aseguramiento del talento Humano para el Mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativa y docentes | ME-13- Presentar ante la instancia competente la solicitud y cumplimiento de requisitos para el desarrollo de los procesos meritocráticos de la planta administrativa. | Porcentaje de requisitos cumplidos | Prestación de servicios para la elaboración de estudio técnico plantas de personal | Estudio técnico consolidado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 60000000 | 30 | 30 | Se han realizado las siguientes acciones: 1) Reunión con la CNSC el 18 de febrero, donde participaron los directivos y vicerrectores de la ETITC, con el fin de conocer acerca del concurso de la planta de personal para planta administrativa. Donde se obtuvo asesoría sobre el proceso necesario para desarrollar el concurso mencionado en la Escuela. De la mano de doctora Claudia Prieto Torres. 2) Reunión realizada el 9 de marzo con el doctor Luis Fernando Berrio, para obtener asesoría para el desarrollo del concurso tanto de la parte administrativa como docente. 3) Acercamiento llevado a cabo el 23 de marzo por parte del doctor Jorge Herrera con la Universidad Nacional. Para obtener información y asesoría por parte de un ente jurídico frente a los concursos de la planta docente. Dicha información fue provista por el Centro de Investigación para el Desarrollo CID. Se realizaron por parte del doctor Jorge Herrera dos documentos base, para determinar las necesidades de información de la ETITC en el proceso del concurso docente y administrativo. | Informe avance estudios técnicos https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/personal_itc_edu_co/EjSvDe49UFFAh-3NlUTxft0BBGTo-7pJ4jnqpKjA5sm4DQ?e=V5VUbL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Prestación de servicios profesionales para elaboración de estudio técnico plantas de personal | Estudio técnico consolidado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 30 | 30 | La presente actividad se encuentra en desarrollo con lo realizado en la actividad anterior. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/personal_itc_edu_co/EjSvDe49UFFAh-3NlUTxft0BBGTo-7pJ4jnqpKjA5sm4DQ?e=V5VUbL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación concurso ascenso personal de carrera administrativa CNSC | Concurso contratado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 80000000 | 25 | 25 | El desarrollo de esta actividad se da de forma simultánea con la elaboración de los estudios previos para el concurso docente y administrativo. Siendo que la CNSC realiza paralelamente tanto el ascenso como el concurso. | Oficio de registro SIMO. CNSC https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/personal_itc_edu_co/EjSvDe49UFFAh-3NlUTxft0BBGTo-7pJ4jnqpKjA5sm4DQ?e=V5VUbL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | Porcentaje de apropiación de presupuesto para el pago de plantas de personal | Prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del área de talento humano en la ETITC | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 98200000 | 28 | 28 | En la actualidad se desarrollan normalmente los dos contratos por prestación de servicios: 1) Bonos pensionales (Cto-019-2021). y nomina (Cto-011-2021) | Actas iniciales de los respectivos contratos https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/personal_itc_edu_co/EjSvDe49UFFAh-3NlUTxft0BBGTo-7pJ4jnqpKjA5sm4DQ?e=V5VUbL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición de pruebas Psicotécnicas | Pruebas psicotécnicas adquiridas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 25 | 25 | Actualmente se realizan los estudios previos para la adquisición de pruebas Psicotécnicas. | Estudios previos https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/personal_itc_edu_co/EjSvDe49UFFAh-3NlUTxft0BBGTo-7pJ4jnqpKjA5sm4DQ?e=V5VUbL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Apoyo -educativo para formación en pregrado y posgrados | Número de apoyos brindados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 500000000 | 10 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación de servicios de capaciación en cursos de alturas y rescatistas | Capacitaciones realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 6000000 | 40 | 40 | La contratación de los servicios de capacitación en cursos de alturas y rescatistas se encuentra en ejecución. Dicho curso tiene una duración de 40 horas y se contrató con la empresa CENASIT Cto-202-2020 Se realizó una prórroga a dicho contrato hasta el 30 de abril | Acta de prorroga contrato 202-2020 https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/personal_itc_edu_co/EjSvDe49UFFAh-3NlUTxft0BBGTo-7pJ4jnqpKjA5sm4DQ?e=V5VUbL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación adquisición de exámentes de ingreso y egreso, post incapacidad, exámenes periodicos y DX de condiciones de salud, riegos psicosocial, y acctividades de riesgo psicosocial de acuerdo a resultados | Exámenes realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 40000000 | 25 | 25 | La contratación para la realización de los exámenes médicos y ocupacionales quedo contratado desde la vigencia 2020 mediante en Cto-054-2020 SST | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación de capacitación en seguridad vial para la movilidad, camapaña de sensibilizacion,capacitación teórico-práctica en pista conductores y prevención de accidentes y enfermedades laborales | Capacitaciones realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-14- Adelantar los procesos meritocráticos de la planta docente. | Porcentaje de cumplimiento del proceso meritocrático de la planta docente | Contratación de servicios para concurso docente Educación superior y Administrativos | Concurso contratado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 500000000 | 20 | 20 | Para el desarrollo de esta actividad se han realizado los acercamientos y reuniones con: Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. Universidad Nacional. Asesor externo: Luis Fernando Berrio (persona natural) | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/personal_itc_edu_co/EjSvDe49UFFAh-3NlUTxft0BBGTo-7pJ4jnqpKjA5sm4DQ?e=V5VUbL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-8- Estructuración de la Carrera Docente | ME-15- Organizar e implementar el sistema de plan de carrera de los profesores. | Porcentaje de sistema de carrera docente implementado | Contratación de servicios para concurso docente Educación superior y Administrativos |  | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 25 | 25 | Para el desarrollo de esta actividad se han realizado los acercamientos y reuniones con: Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. Universidad Nacional. Asesor externo: Luis Fernando Berrio (persona natural) | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/personal_itc_edu_co/EjSvDe49UFFAh-3NlUTxft0BBGTo-7pJ4jnqpKjA5sm4DQ?e=V5VUbL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. |  | PE-26- Actualización de la infraestructura física cumplinedo normas aplicables y generando espacios adecuadospara el desarrollo de actividades académcias y de bienestar en el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de las dotaciones nueva instaladas y mantenimiento de las dotaciones existentes | Adquisición, recarga e instalación extintores para cumplir con la norma | Adquisición, recarga e instalación extintores | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 41000000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición de botinquin (enfermeria, brigadistas, talleres y vehículos ) | Botiquines adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50257000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adqusición kits plan de emergencias y sistema de comunicación | Kits adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 907000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición equipos para atención de emergencias por disposición de la ley 1831 | Equipos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5784000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición e instalación de señalización y demarcación de seguridad diferentes áreas de la planta fisica, y señalización linea de acción de infraetrucutra segura | Señalización adquirida e instalada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2246000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición de equipos y capacitación en uso para mediciones ambienales (ruido, gases, vores etc). | Equipos adquiridos y capacitación realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 9167000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Contratación mediciones ambientales | Contratación realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1146000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición de elementos e insumos para dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad durante el ii-2021 | Elementos y equipos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 225315000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-11-Aumentar la cobertura mediante programas de educación superior diferenciados, con alta pertinencia regional. |  | PE-24- Optimización en el consumo de energía eléctrica y uso de energías alternativas. | ME-58- Lograr el Diez por ciento (10%) de ahorro energético. | Porcentaje de ahorro alcanzado | Adquisición de elementos para programa de prevención de energías peligrosas (tarjetas de bloqueo y candados) | Elementos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 10 | 10 | El funcionario líder de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en capacitación según sus funciones | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de talleres y aulas habilitados con conexión remota. | Prestación de servicios para apoyar las actividades propias del área de informática y comunicaciones. | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 209176611.01 | 25 | 25 | Actualmente se ejecutan con normalidad los contratos: Cto-048-2021, Cto-055-2021, Cto-063-2021, Cto-057-2021, Cto-064 -2021, Cto-116 -2021, Cto-49 -2021 | Actas de inicio https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestionit_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestionit%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGestionIT%2F2021%2Fplaneaci%C3%B3n%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%20IT&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nZXN0aW9uaXRfaXRjX2VkdV9jby9FdTZkRzJqdlJOeEZuSmJoR1ppclNyMEJrWXcyamZ6cE9hQ25FaXNMeHUwUUJBP3J0aW1lPUJlZDdSWUwtMkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación software Flexsim (fecha de vencimiento: 29/09/2021) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 16000000 | 10 | 10 | El Cto-160-2020 se encuentra vigente y se desarrolla con normalidad. Este finaliza en septiembre de la vigencia | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestionit_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestionit%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGestionIT%2F2021%2Fplaneaci%C3%B3n%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%20IT&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nZXN0aW9uaXRfaXRjX2VkdV9jby9FdTZkRzJqdlJOeEZuSmJoR1ppclNyMEJrWXcyamZ6cE9hQ25FaXNMeHUwUUJBP3J0aW1lPUJlZDdSWUwtMkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación software ISLonline y 400 licencias de antivirus Eset (fecha de vencimiento: 13/08/2021 ) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 19000000 | 10 | 10 | El Cto-123-2020 se encuentra vigente y se desarrolla con normalidad. Este finaliza en mayo de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación software Automation Studio (fecha de vencimiento: 29/11/2020) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 12304600 | 25 | 25 | Se le genero el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y se elabora actualmente los estudios previos para la renovación. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestionit_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestionit%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGestionIT%2F2021%2Fplaneaci%C3%B3n%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%20IT&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nZXN0aW9uaXRfaXRjX2VkdV9jby9FdTZkRzJqdlJOeEZuSmJoR1ppclNyMEJrWXcyamZ6cE9hQ25FaXNMeHUwUUJBP3J0aW1lPUJlZDdSWUwtMkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación software MasterCam (fecha de vencimiento: 04/06/2020 ) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 12319475 | 25 | 25 | Se realizaron los estudios previos para la renovación, posteriormente se enviaron a la Vicerrectoría administrativa y financiera para estudio y aprobación. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestionit_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestionit%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGestionIT%2F2021%2Fplaneaci%C3%B3n%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%20IT&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nZXN0aW9uaXRfaXRjX2VkdV9jby9FdTZkRzJqdlJOeEZuSmJoR1ppclNyMEJrWXcyamZ6cE9hQ25FaXNMeHUwUUJBP3J0aW1lPUJlZDdSWUwtMkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación software Multisim - Labview (fecha de vencimiento: 14/07/2020 ) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 172502979 | 25 | 25 | Se le genero el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y se elabora actualmente los estudios previos para la renovación. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestionit_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestionit%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGestionIT%2F2021%2Fplaneaci%C3%B3n%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%20IT&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nZXN0aW9uaXRfaXRjX2VkdV9jby9FdTZkRzJqdlJOeEZuSmJoR1ppclNyMEJrWXcyamZ6cE9hQ25FaXNMeHUwUUJBP3J0aW1lPUJlZDdSWUwtMkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación Licenciamiento Open Value Subscription for Education Solutions (Campus Agreement) (fecha de vencimiento: 15/11/2020) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 52049905 | 25 | 25 | El proceso fue publicado en el SECOP II, pero se declaró desierto. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestionit_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestionit%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGestionIT%2F2021%2Fplaneaci%C3%B3n%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%20IT&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nZXN0aW9uaXRfaXRjX2VkdV9jby9FdTZkRzJqdlJOeEZuSmJoR1ppclNyMEJrWXcyamZ6cE9hQ25FaXNMeHUwUUJBP3J0aW1lPUJlZDdSWUwtMkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación software Solidworks (fecha de vencimiento: 31/12/2020) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 26770240 | 25 | 25 | El proceso para la renovación de este software se encuentra publicado en SECOP II | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestionit_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestionit%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGestionIT%2F2021%2Fplaneaci%C3%B3n%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%20IT&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nZXN0aW9uaXRfaXRjX2VkdV9jby9FdTZkRzJqdlJOeEZuSmJoR1ppclNyMEJrWXcyamZ6cE9hQ25FaXNMeHUwUUJBP3J0aW1lPUJlZDdSWUwtMkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación soporte plataforma Gnosoft (fecha de vencimiento: 15/09/2021 ) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 29000000 | 15 | 15 | El software aun continua en vigente. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación soporte Plataforma Gnosoft investigación (fecha de vencimiento: ) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 15 | 15 | El software aun continua en vigente. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación Software Enterprise Architect (Fecha de vencimiento: 22/08/2020) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 14583450 | 20 | 20 | Se le genero el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y se elabora actualmente los estudios previos para la renovación. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestionit_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestionit%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGestionIT%2F2021%2Fplaneaci%C3%B3n%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%20IT&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nZXN0aW9uaXRfaXRjX2VkdV9jby9FdTZkRzJqdlJOeEZuSmJoR1ppclNyMEJrWXcyamZ6cE9hQ25FaXNMeHUwUUJBP3J0aW1lPUJlZDdSWUwtMkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación "4 licencias de Adobe Cloud + Adobe Sign Enterprise Transactional Transacciones Anuales 1.500 + 2 Adobe DC pro" (Fecha de vencimiento: 13/09/2021) | Licencia de Sofware renovada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 6900000 | 15 | 15 | El software aun continua en vigente. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación soporte y actualizacion SIAC (fecha de vencimiento: 01/12/2021) | Soporte realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 31297000 | 15 | 15 | Esta actividad esta contemplada para el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición de herramienta para firma electrónica Adobe Sign Enterprise Transacciones Anuales 1.500 + 1 Adobe DC pro | Heramienta adquirida | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 23000000 | 10 | 10 | Se proyecta realizar estudios previos, según indicaciones de la oficina asesora de planeación y calidad | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición de herramienta para backups en la nube de One Drive | Heramienta adquirida | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 35000000 | 10 | 10 | Esta actividad no presenta avance | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición de software de gestión de procesos disciplinarios | Sofware adquirido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 10 | 10 | Esta actividad no presenta avance | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovación del soporte de la herramienta para biblioteca KOHA (fecha de vencimiento: junio 2021) | Soporte realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 15 | 15 | El soporte de la herramienta aun continua en vigente. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Actualización página Web EMITC a última versión de Wordpress | Página actualizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4000000 | 20 | 20 | Se encuentra en elaboración los estudios previos respectivos. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición de insumos para impresoras | Insumos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 60000000 | 10 | 10 | Esta actividad no presenta avance | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Un mantenimiento correctivo y dos Mantenimientos preventivos de impresoras y scanners | Mantenimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 18000000 | 10 | 10 | Esta actividad no presenta avance | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento de impresoras Datacard para carnetización | Mantenimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 7000000 | 10 | 10 | Esta actividad no presenta avance | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Insumos de mantenimiento portatiles dañados + elementos para soporte y mantenimiento | Insumos y mantenimiento adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 28000000 | 10 | 10 | Esta actividad no presenta avance | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Instalación de un (1) canal de internet dedicado 1024 MB y dos (2) MPLS 256 GB uno (1) de doce (12) MB para las sedes | Canal de internet instalado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 155000000 | 20 | 20 | La orden de compra -48363 aun se encuentra vigente. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestionit_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestionit%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGestionIT%2F2021%2Fplaneaci%C3%B3n%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%20IT&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nZXN0aW9uaXRfaXRjX2VkdV9jby9FdTZkRzJqdlJOeEZuSmJoR1ppclNyMEJrWXcyamZ6cE9hQ25FaXNMeHUwUUJBP3J0aW1lPUJlZDdSWUwtMkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Finalización de los componentes del SIGAF Academico | Componentes realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 122880000 | 20 | 20 | Se encuentra a la espera de la autorización por parte de alta dirección | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | P10. Transformación digital de la ETITC | ME-19- Implementar un modelo estratégico para impulsar la evolución digital de la ETITC, plasmado en el PETI. | Porcentaje de implementación de modelo estratégico en el PETI. | Actualización del modelo estrategico en el PETI | PETI actualizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 40000000 | 20 | 20 | Se realizan actualmente los estudios previos respectivos | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [10 empty] | 2021-03-30 | 20.0581 | 20.0581 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 8976487026.68 | 21.6 | 21.6 | Teniendo en cuenta la meta general para el 1° trimestre de la vigencia (25%), la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la ETITC, ha alcanzado un avance acumulado de 22%, habiendo transcurrido un 20% de avance en el tiempo, esto debido a que los diferentes procesos han gestionado actividades que permiten la consecución de las metas propuestas, sin embargo, existen actividades que para su desarrollo están sujetas a ciertos plazos específicos o deben considerar las directrices de entes externos (Procesos: Planta física, Talento Humano, Sistemas y comunicaciones) , por lo tanto para este 1° monitoreo no tiene avance significativo con relación al producto que se pretenden alcanzar durante la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-6-Aumentar la cobertura mediante programas de educación superior diferenciados, con alta pertinencia regional de la institución. | INSTITUTO DE BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL | PE-15- El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-32 - Fortalecer el modelo educativo del bachillerato que permita aumentar cobertura, favorecer la permanencia y continuidad en la institución | % avance del PEI | Prestación de servicios para desarrollar actividades propias del Instituto Técnico Bachillerao Industrial (docentes, coordinador y psicológo) | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 375900000 | 25 | 25 | Prestación de servicios para desarrollar actividades propias del Instituto Técnico Bachillerado Industrial (docentes, coordinador y psicólogo) | Actas inicio https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/secibti_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecibti%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FBachillerato%202021%20Virtual%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20evidencias%20IBTI&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9zZWNpYnRpX2l0Y19lZHVfY28vRW1pclF2WHJCZFpPbUN2WGY5VkJJQ0lCVVJqRVF6UzFfM1EwZ29ZUXBSV2tyUT9ydGltZT1raGZVTGg0QjJVZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Olimpiadas de Matemáticas, Ciencias Naturales, Castellano. Ponencias inscripciones y eventos académicos. | Olimpiadas realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 19500000 | 25 | 25 | Se dio Olimpiadas de ciencias naturales (1° semana de abril) y matemáticas (16 de marzo) Se cuenta con el desarrollo de las inscripciones de estudiantes de IBTI en INFOMATRIX | Invitación a la convocatoria https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/secibti_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecibti%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FBachillerato%202021%20Virtual%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20evidencias%20IBTI&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9zZWNpYnRpX2l0Y19lZHVfY28vRW1pclF2WHJCZFpPbUN2WGY5VkJJQ0lCVVJqRVF6UzFfM1EwZ29ZUXBSV2tyUT9ydGltZT1raGZVTGg0QjJVZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Diseño e implementación de proyecto CREER GROUP, como fortalecimiento de liderazgo para los estudiantes del bachillerato - Área de Psicología. | Proyecto diseñado e implementado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 25000000 | 25 | 25 | Se encuentra en desarrollo, se cuenta con el estudio previo los cuales se enviaron a vicerrectoría administrativa y financiera | Estudios previos https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/secibti_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecibti%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FBachillerato%202021%20Virtual%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20evidencias%20IBTI&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9zZWNpYnRpX2l0Y19lZHVfY28vRW1pclF2WHJCZFpPbUN2WGY5VkJJQ0lCVVJqRVF6UzFfM1EwZ29ZUXBSV2tyUT9ydGltZT1raGZVTGg0QjJVZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Inscripciones eventos de movilidad nacional para eventos académicos de estudiantes y docentes | Inscripciones realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 10 | 10 | Por ocasión a la emergencia sanitaria aún no se tiene contemplada la posibilidad de generar movilidad en estudiantes y docentes | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Movilidad local - Bogotá. | Jornadas de movilidad realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 7500000 | 10 | 10 | Por ocasión a la emergencia sanitaria aún no se tiene contemplada la posibilidad de generar movilidad en estudiantes y docentes | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Realizar cuatro jornadas de formación docente en Educación, Evaluación, Nuevas Tecnologías y Pedagogía Crítica. | No de jornadas realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 25 | 25 | Se realizó una jornada del 19 al 22 de enero con relación La temática: evaluación en la virtualidad | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Desarrollo de procesos de alternancia | Actividades del plan desarrolladas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | Se ha elaborado el Plan regreso- Gradual progresivo y seguro (RGPS) Se ha estado desarrollando gradualmente el cronograma de regreso desde el área de procesos industriales. Este plan esta sujeto a las directrices dispuestas desde el gobierno nacional con relación a la emergencia sanitaria. | Plan regreso- Gradual progresivo y seguro (RGPS) https://www.etitc.edu.co/es/page/bachilleratotecnico https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/secibti_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecibti%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FBachillerato%202021%20Virtual%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20evidencias%20IBTI&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9zZWNpYnRpX2l0Y19lZHVfY28vRW1pclF2WHJCZFpPbUN2WGY5VkJJQ0lCVVJqRVF6UzFfM1EwZ29ZUXBSV2tyUT9ydGltZT1raGZVTGg0QjJVZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Encuestas de percepción dirigidas a padres de familia y docentes del ITBI | Jornadas de encuestas realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se elaboraron y aplicaron 2 encuestas a padres de familia (aplicada forms) y docentes del IBTI (plataforma GNOSOF)- . Se cuentan con 822 respuestas. | Resultados de las encuestas https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/secibti_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecibti%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FBachillerato%202021%20Virtual%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20evidencias%20IBTI&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9zZWNpYnRpX2l0Y19lZHVfY28vRW1pclF2WHJCZFpPbUN2WGY5VkJJQ0lCVVJqRVF6UzFfM1EwZ29ZUXBSV2tyUT9ydGltZT1raGZVTGg0QjJVZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-33- Promover la estrategia de articulación "de tu escuela a mi escuela y a mi universidad". | Número de estudiantes vinculados en la vigencia / 1300 * 100 | Promover la estrategia de articulación "de tu escuela a mi escuela y a mi universidad". | Estrategia inplementada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 25 | 25 | Se establece un acuerdo entre la dirección de educación de los Mártires y la ETITC, que está dirigido a que niños y niñas de grados 5° Curso de preparación para el examen | Carta y procedimiento https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/secibti_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecibti%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FBachillerato%202021%20Virtual%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20evidencias%20IBTI&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9zZWNpYnRpX2l0Y19lZHVfY28vRW1pclF2WHJCZFpPbUN2WGY5VkJJQ0lCVVJqRVF6UzFfM1EwZ29ZUXBSV2tyUT9ydGltZT1raGZVTGg0QjJVZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-2-Fortalecer y potenciar el Talento Humano en las plantas de personal docente y administrativa. |  | PE-8- Estructuración de la carrera docente | ME-16- Centro de Atención al Docente del IBTI "La ETITC un lugar para todos." | Número de docentes del IBTI que se benefician del centro de atención / Total de docentes del IBTI *100 | Centro de Atención al Docente del IBTI "La ETITC un lugar para todos." | Fases del centro realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance durante el primer trimestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-7 Implementar programas y acciones para asegurar la permanencia de los estudiantes. | BIENESTAR UNIVERSITARIO | PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | Número de participantes en servicios de bienestar / Total de integrantes de la comunidad educativa * 100 | Prestación de servicios en las actividades propias de Bienestar Universitario de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Centra | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 401196059 | 25 | 25 | Actualmente se ejecutan con normalidad 8 contratos por prestación de servicios. Cto-219-2020, Cto-220-2020, Cto-221-2020, Cto-020-2021, Cto-075-2021, Cto-076-2021, Cto- 117-2021 y Cto-119-2021 | Actas de inicio y planes de trabajo https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/auxbienestar_itc_edu_co/EmzP5CjTfD5OqRspyUZuta0Bt87eh0IkcXvVOu7PwSyYpA?e=3jN3SE |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | TRABAJO SOCIAL: A. PROGRAMA DE GÉNERO | Actividades realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 9000000 | 30 | 30 | A. GÉNERO 1. Atención en canal virtual para mujeres "Tú vales" - 29 publicaciones para 228 receptores visualizaciones, compartidas desde el 23 de febrero al 9 de abril, con temas relacionados con: - Convocatorias, cursos talleres, capacitaciones - Empoderamiento femenino y convocatorias para mujeres - Prevención de violencias de género, derechos de las mujeres, medidas de protección, rutas de atención - Convocatorias de empleabilidad, opciones de trabajo. 2. Acompañamiento personalizado (5) estudiantes mujeres 3. Evento Virtual Mujer BIT 8 de marzo (1375 reproducciones) 4. Encuentro grupo de MUJERES ETITC 26 de marzo (9 participantes) 5. Construcción Colectiva Pacto por la Igualdad de Género 25 feb a 8 de marzo. 6. Video reto: Ingenia: 12 de febrero al 8 de marzo. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bienestaruniversitario_itc_edu_co/EsA-R_TaVQhKp7rfkZDBugMBeAj-8Bo9BEOmec-Mk9FYzg?e=BJXP8E |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | TRABAJO SOCIAL: B. PROYECTO HABITANTE DE CALLE | Actividades realizadas | 2021-01-21 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 19.83% | 19.83% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 30 | 30 | B. HABITANTE DE CALLE - Proyecto Intervención Mural y formación 1. (5) Encuentros - Mesa de trabajo Proyecto Mural (Comunicaciones ETITC, SDIS, Arquitectura ETITC). Adquisición de materiales para el proyecto Mural, Contrato Ferretería Planta Física 2. (2) Encuentros Decanatura de Sistemas - Mesa de trabajo Planes de formación complementaria Hab de calle. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bienestaruniversitario_itc_edu_co/EsA-R_TaVQhKp7rfkZDBugMBeAj-8Bo9BEOmec-Mk9FYzg?e=BJXP8E |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | TRABAJO SOCIAL: PROGRAMA DE APOYO Y PROMOCIÓN SOCIO ECONÓMICA | Número de beneficios suministrado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 25000000 | 25 | 25 | a). 214 estudiantes con Renovación Beneficio Generación E 2021-1 // 15 enero a 25 de febrero de 2021 b). 5 estudiantes con Renovación Credito Icetex Fondos SED 2021-1 // 15 enero a 25 de febrero de 2021 c). 2 estudiantes con Legalización Credito Icetex Fondos SED 2021-1 // 15 enero a 25 de febrero de 2021 d). 6 estudiantes con Estudio y apoyo económico de Bienestar sobre matrícula // RESOLUCIÓN NÚMERO 023 DE (1 de febrero de 2021) e). 41 estudiantes focalizados para acuerdo de pago 2021-1 (29 aprobados y beneficiados y aprobados por SEC Gral) // 8 febrero 2021. f). 47 Pre-registros Jóvenes en Acción 2020-1 // Marzo a abril 2021 g). 107 Entregas de Incentivo por permanencia y Excelencia - Programa Jóvenes en Acción // 24 a 11 de abril. h) 1 estudiante beneficiado por discapacidad Resolución 058-2019. | Base de datos de estudiantes beneficiados |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | DEPORTES: actividades virtuales y presenciales | Rutinas y entrenaminetos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 25 | 25 | se han realizado a las fecha 15 rutinas sicronicas, de las cuales 7 se han realizado en las instalaciones de la ETITC, transmitidas por el facebook de la institución y 8 a través de teams. De igual forma se ha realizado 15 rutinas de manera asincronica, 8 videos de rutinas para realizar en casa, se han realizado 18 entrenamientos personalizados y 1 ciclopaseo (5 de marzo). Cada lunes el profesional de deportes asiste a las instalaciones de la sede central para realizar mantenimiento preventivo a las maquinas del gimnasio | https://bit.ly/3gipkjq |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | DEPORTES: Adquisición de elementos deportivos | Elementos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se realizo contización en tienda virtual de biciletas y bicicleteros para los ciclopaseos. Con relación a la carpa plástica se realizaron cotizaciones en la tienda virtual | https://bit.ly/3gipkjq |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | DEPORTES: Carreras atléticas inscripción | Inscripción a eventos deportivos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4000000 | 10 | 10 | Aplazado por la contigencia sanitaria y esperando nuevas indicaciones del gobierno local. | https://bit.ly/3gipkjq |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | DEPORTES: Juegos SUE | Evento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 |  | Se asiste a reunión cada 15 días con el comité del SUE distrital deportes. Actualmente se ha asistido a 5 reuniones. | https://bit.ly/3gipkjq |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | DEPORTES: Transporte | Transporte suministrado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | aplazado por la contigencia sanitaria ocasionada por COVID19 | https://bit.ly/3gipkjq |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | PSICOLOLOGIA: LINEA DE APOYO ACADÉMICO | CREA: Diagnostico realizado y asesorias individuales en ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | El diagnóstico se reaizo a una muestra de 100 estudiantes pertenecientes al ciclo técnico y tecnológico. Se realizaron 12 asesorias individuales. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | EBRA: seguimiento a estudiantes y banco de estrategias enviado a los estudiantes. | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se han creado 5 estrategias audiovisuales que se han enviado a través del correo electrónico a 191 Estudiantes en Bajo Rendimiento Académico. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | MONITORIAS: Estudiantes y monitores asignados, | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se cuentan con 8 monitores que estana tendiendo a 28 estudiantes. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TALLERES: Planeados y ejecutados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se ejecuto un taller sobre higiene del sueño (73 estuduantes), uno acerca de estrategias exitosas de estudio (573 estudiantes) y uno denominado: aprendiendo a aprender (355 estudiantes) | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | DIPLOMADO LECTO ESCRITURA: Diseñado y en ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | En el diplomado lecto escritura asisten en promedo 66 estudiantes y se han realizado 5 sesiones. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | SEGUIMIENTO ACADEMICO CONVENIO SED | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se realiza seguimiento a 206 estudiantes, se envió el 1° informe a la Secretaria de Educación | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | ENCUESTA DE RETENCIÓN ESTUDIANTIL: diseñada, y en ejecución. | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | La encuesta de retención estudiantil fue remitida a los estudiantes que no se inscribieron al convenio SED, se cuenta con la respuesta de 63 estuduantes. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | PSICOLOGIA: APOYO EMOCIONAL | ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL: atención realizadas y en seguimiento | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se han acompañado 19 estudiantes | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | MÉTELE MENTE: programa en desarrollo | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se han realizado 4 programas transmitidos por Facebook Live con un promedio de reproducciones de 1218. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TALLERES: planeados, diseñados y ejecutados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se ha diseñado, planeado y ejecutado un taller al cual asistieron 73 estudiantes. Actualmente se ha planeado el taller: estrategias y hábitos de estudio. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | PSICOLOGIA: APOYO SOCIO OCUPACIONAL | ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA: Inducción, asesoria individual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | En la inducción participaron en promedio 271 estudiantes. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO: Diseñado y en ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se han realizado 5 sesiones con una asistencia promedio de 18 estudiantes | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | DIPLOMADO EMPLEABILIDAD: Diseñado y en ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se han realizado 5 sesiones con una asistencia promedio de 19 estudiantes | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | ASESORIA INDIVIDUAL: Diseñado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se han realizado 6 acompañamiento y asesoria a estudiantes. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TALLERES: Planeados, diseñados y en ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se planeo un taller con egresados | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologia_itc_edu_co/EoJhEUW4tZRIjui3kh1sAfsB7IIvmUbBVDfUDKInCtzE7A?e=gKgFGs |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Proyecto FACU (Fortalecimiento Académico Universitario) | Centro CREA (Centro de Refuerzo Especializado de Aprendizaje) | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 30 | 30 | Contrato 219 de 2020 se encuentra en ejecución: Contratación de uan profesional en sicopedagogía. Este contrato tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2021. Adquisición de un material especializado por un valor: $ 2.532.300, (marzo) Adquisición de mobiliario para el centro CREA por un valor de $17.707.200 (marzo) El valor total de proyecto es por: $57.210.000. | Acta de inicio |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Proyecto FIBU (Formación integral de Bienestar Universitario) | Diplomados en ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 30 | 30 | Se encuentran en ejecución los contratos: Cto-220-2020 y Cto-221-2020 por un valor de $15.000.000 cada uno. contratos del literato y del administrador de empresas que dictan los diplomados. Estos finalizan el 20 de octubre de 2021 | Acta de inicio |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Estudiantes registrados en Rusia durante la vigencia / 3600 * 100 | Implementar el Sistema de Registro Único de Seguimiento de Información y Acompañamiento (RUSIA) de la comunidad educativa de la Institución. | Sistema RUSIA implementado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 70 | 70 | Contrato 215-2020 BERSOFT S.A.S valor del contrato: $48,483,218 Fecha de Inicio: 20/01/2021 Fecha de Terminación: 15/05/2021 Anticipo 40% Ejecución - 15/02/2021 - $19,393,287,20 Saldo Contrato :$29,089,030,80 4 Fases del Proyecto // 24 Actividades 73% de Avance a 12 de abril // 3 fases y 17 actividades desarrolladas | Acta de inicio |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Número de participantes en servicios de bienestar / Total de integrantes de la comunidad educativa * 100 | PASTORAL: Retiros y taller de formación | Eventos y talleres realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 10 | 10 | Se realizan 12 talleres sobre la OLA 40 en la cuaresma, se atienden a 98 estudiantes del PES. Se cuentan con 68 evaluaciones de la actividad y los retiros se posponen por la contingencia sanitaria y prevención del COVID -19. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | PASTORAL: Transporte | Transporte suministrado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Se pospone por la contingencia sanitaria y prevención del COVID -19. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | PASTORAL: Mantenimiento preventivo de los equipos del programa de subsidio de alimentación | Mantenimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | No se realiza por pandemia, se programa para el año 2021. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | PASTORAL: Píldoras Espirituales | Reflexiones y videos espirituales realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se envían correo masivo sobre las reflexiones a 125 funcionarios durante la cuaresma. Se suben a teams 6 videos de píldoras espirituales con 19 reproducciones. | correor enviados |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | PASTORAL: Campaña y acompañamiento | Bienestar más allá de las fronteras y acompañamiento vía telefónica realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se envía 145 correos institucionales a los funcionarios para la campaña junto con el link de ayuda y a los estudiantes de PES. Se realizan 45 acompañamiento a los funcionarios y 60 acompañamiento a los estudiantes del PES | correor enviados |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | PASTORAL. Insumos de servicio programa de subsidio alimentario | Insumos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 25 | 25 | En proceso, se solicita: bolsa de papel, servilletas, vaso desechable con tapa, tenedores desechables y papel vinipel | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | SALUD: Campaña de promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Campaña realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 12000000 | 30 | 30 | 1. Se realizó seguimiento y acompañamiento mediante el autocuestionario de salud durante la pandemia por covid-19 a la Comunidad Educativa, especialmente docentes y estudiantes, en total diligenciaron el formulario 226 personas y se realizaron 192 acompañamientos por llamada telefonica. 2. Se proyectó un video relacionado a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas con un total de 401 reproducciones, esta actividad se ejecutó el día 25 de febrero y también se proyectó el video apaga el humo en la ETITC con un total de 482 reproduccionesn el día 23 de febrero. 3. Se está liderando la creación de un proyecto para la prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, con ello se realizó una encuesta de caracterización con un total de 65 participantes y 15 entrevistas semiestructuradas a personal administrativo, se está diseñando un documento para la ruta integral de atención en salud sobre el consumo de sustancias psicoactivas. 4. Se esta realizando alternancia en atención del servicio de enfermería del 01 de marzo al 06 de abril a los estudiantes y docentes que participan en los talleres y laboratorios. 5. Se realizó difusión de infografía por las redes sociales para aclarar dudas de condición física y de salud el día 26 de febrero. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/enfermeria_itc_edu_co/EsJoL4zcQVpGlcYq-vMojg0B6SQAJXMpvsgVsDpEknZLhA?e=W2NWNX |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | SALUD: Insumos | Insumos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 3000000 | 20 | 20 | 1. Está actividad aún no se ha ejecutado ya que se cuenta con suficientes insumos para cada uno de los servicios de enfermería de las diferentes sedes. Se tiene proyectado para el segundo semestre realizar estudios previos para la adquisición de tres desfibriladores automáticos. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/enfermeria_itc_edu_co/EsJoL4zcQVpGlcYq-vMojg0B6SQAJXMpvsgVsDpEknZLhA?e=W2NWNX |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ARTE Y CULTURA: Vestuario Para el grupo representativo de Danza | Vestuarios adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | Se proyecta realizar los estudios previos durante el 2° semestre de la vigencia, debido a la contingencia sanitaria actual | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ARTES: Materiales para el centro de arte y cultura | Materiales adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 7000000 | 10 | 10 | Se realizará en el 2° semestre de acuerdo a los parametros de Contingencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ARTES: Salidas culturales (transporte y entradas) | Salidas culminadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 25 | 25 | Se proyecta realizar la 1° salida cultural el 22 de mayo, Se proyecta realizar la salida Recorre tu centro a finales de junio. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/arteycultura_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1618851533738&or=OWA%2DNT&cid=61bbc004%2Ddb8e%2D3036%2Ded91%2D2e594721661c&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hcnRleWN1bHR1cmFfaXRjX2VkdV9jby9FaE51SG5BRXFqSk91TC1JN3pqb0E1UUIwNDNUTk9jeHRZTWFpbWFXM2s2R1FBP3J0aW1lPTRfclJhbFFEMlVn&id=%2Fpersonal%2Farteycultura%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCentro%20de%20Expresi%C3%B3n%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ARTE Y CULTURA: Webinar ConectArte con las Artes | Publicidad/gestion de profesionales/proyeccion en plataforma | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se realizaro 1 Webinar (25 de marzo) | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/arteycultura_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1618851533738&or=OWA%2DNT&cid=61bbc004%2Ddb8e%2D3036%2Ded91%2D2e594721661c&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hcnRleWN1bHR1cmFfaXRjX2VkdV9jby9FaE51SG5BRXFqSk91TC1JN3pqb0E1UUIwNDNUTk9jeHRZTWFpbWFXM2s2R1FBP3J0aW1lPTRfclJhbFFEMlVn&id=%2Fpersonal%2Farteycultura%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCentro%20de%20Expresi%C3%B3n%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ARTE Y CULTURA: Noches de Tertulia | Gestión de grupos invitados en diferentes areas artisticas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 15 | 15 | Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19 se plantea la estrategia de realizar la actividad de manera virtual (1 semestral) | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ARTE Y CULTURA: Mantenimiento de los instrumentos banda de marcha e instrumentos musicales | Estudios previos en Proceso | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 35000000 | 10 | 10 | Se cuenta con los estudios previos desde la vigencia 2020, este proceso no tuvo efecto, por lo tanto se proyecta comenzar de nuevo el proceso durante el 2° semestre de la vigencia Se necesita el seguimiento de un profesional especializado en los instrumentos musicales. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/arteycultura_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1618851533738&or=OWA%2DNT&cid=61bbc004%2Ddb8e%2D3036%2Ded91%2D2e594721661c&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hcnRleWN1bHR1cmFfaXRjX2VkdV9jby9FaE51SG5BRXFqSk91TC1JN3pqb0E1UUIwNDNUTk9jeHRZTWFpbWFXM2s2R1FBP3J0aW1lPTRfclJhbFFEMlVn&id=%2Fpersonal%2Farteycultura%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCentro%20de%20Expresi%C3%B3n%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ARTES: Transporte para festivales y concursos | Transporte suministrado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Se proyecta realzar esta actividad durante el 2° semestre de la vigencia en atención a los parametros de la contingencia sanitaria. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ARTE Y CULTURA: Actividades de Servicios como Hatha Yoga y Baile y creación de grupo representativo | Actividades realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Se dio inicio a las actividades desde el 10 de marzo, se realizan 2 veces por semana con una asistencia promedio de 10 personas. Se hizo la convocatoria para la creación del grupo representativo. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/arteycultura_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1618851533738&or=OWA%2DNT&cid=61bbc004%2Ddb8e%2D3036%2Ded91%2D2e594721661c&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hcnRleWN1bHR1cmFfaXRjX2VkdV9jby9FaE51SG5BRXFqSk91TC1JN3pqb0E1UUIwNDNUTk9jeHRZTWFpbWFXM2s2R1FBP3J0aW1lPTRfclJhbFFEMlVn&id=%2Fpersonal%2Farteycultura%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCentro%20de%20Expresi%C3%B3n%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Proyecto FOBU (Fortalecimiento de Bienestar) | Proyecto | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | PROYECTO FOBU: Entrega del primer borrador del “Informe para la prevención de la Deserción Universitaria en Estudiantes de la Modalidad Técnica y Tecnológica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central – 2021” donde se conjuntan análisis descriptivo, causas, factores, necesidades y problemas con respecto a la deserción en la ETITC y la identificación de acciones de mejora a implementar. (31 de marzo de 2021) Desarrollo de un taller práctico con los docentes para la socialización parcial de causas, factores, necesidades y problemas con respecto a la deserción en la ETITC. (Tercera semana de enero) Realización del Open House durante la inducción del primer semestre, con la participación de 271 estudiantes. (Tercera y cuarta semana de enero) [20:50] auxiliar bienestar Se encuentra en ejecución el CONTRATO 223-2020 fecha de ejecución del 28/12/2020 hasta el 15/12/2021 valor $ 35.000.000. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/auxbienestar_itc_edu_co/Eo3GtsjnQHJMuEXkE-x49vYBNGVPJSuCS1O9CaFJ0kXBmQ?e=taNqmo |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | TRABAJO EQUIPO | Actividades realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 25 | 25 | Inducción. Para la presentación de las directivas asistieron 271 estudiantes. Para la presentación de las áreas de la escuela asistieron 259 estuduantes Para la presentación de Bienestar universitario se presentaron 229 estudiantes Se realizo una jornada pedagogica para los docentes PES, asistieron 216 docentes. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | DESPACHO | PE-1- Acreditación Institucional de alta calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Prestación de servicios en las actividades del Despacho de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 86530500 | 25 | 25 | Actualmente se ejecutan con normalidad los contratos del profesional asistente administrativo y el profesional de apoyo para la coordinación de especializaciones. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/auxviceacademica_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fauxviceacademica%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N&ct=1617803207925&or=OWA%2DNT&cid=3521f671%2Dfcff%2Deb5a%2D1687%2De39603d91738&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hdXh2aWNlYWNhZGVtaWNhX2l0Y19lZHVfY28vRW02QjFUNzF2Uk5Nb2ttcDJCckVYZkFCNXAwa1dDRl93Y3gyeF9tdVdlMzB5UT9ydGltZT1MWWdnbU12NTJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica | Porcentaje de programas de educación superior articulados al modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias. | Promover la articulación de las funciones sustantivas de la ETITC, como búsqueda permanente del aseguramiento de la calidad. | Procesos fortalecidos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 90000000 | 25 | 25 | A partir de la 4° semana de febrero, han venido a la institución, específicamente a los laboratorios y talleres. Los estudiantes han ingresado en grupos reducidos, según la limitación del aforo permitido y cumpliendo los protocolos de bioseguridad de la institución; a realizar prácticas estrictamente necesarias, según el programa de trabajo elaborado por las decanaturas en coordinación con el centro de talleres. Se cuenta con la programación para la realización de las 498 practicas durante el 1° semestre de la vigencia. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/auxviceacademica_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fauxviceacademica%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hdXh2aWNlYWNhZGVtaWNhX2l0Y19lZHVfY28vRW02QjFUNzF2Uk5Nb2ttcDJCckVYZkFCNXAwa1dDRl93Y3gyeF9tdVdlMzB5UT9ydGltZT1hVWZoTGpJQTJVZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Evaluar las necesidades de formación en el personal Docente, y cursos intersemestrales para Estudiantes, garantizando la pertinencia en el desarrollo de las actividades. | Actividades de docencia realizadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 90000000 | 25 | 25 | Se realizaron las jornadas pedagógicas para los docentes (14 de enero al 29 de enero). Participaron en promedio 105 docentes. Se trataron los siguientes bloques de trabajo: - Socialización de gestión y expectativas institucionales. - Actualización en temas de aprendizaje y tecnología - Trabajo por áreas académicas sobre sensibilización en resultados de aprendizaje. Se realizó un comunicado para las jornadas pedagógicas VAC 01-2021 Se realizó un comunicado para las directrices académicas: VAC 03-2021, para el inicio del periodo académico 2021-1 | Programa de jornadas pedagogicas Directrices académicas https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/auxviceacademica_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fauxviceacademica%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hdXh2aWNlYWNhZGVtaWNhX2l0Y19lZHVfY28vRW02QjFUNzF2Uk5Nb2ttcDJCckVYZkFCNXAwa1dDRl93Y3gyeF9tdVdlMzB5UT9ydGltZT1hVWZoTGpJQTJVZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-6-Aumentar la cobertura mediante programas de educación superior diferenciados, con alta pertinencia regional de la institución. |  | PE-14- Nuevos programas de pregrado y posgrado | ME-30- Lograr al 2024, que el 50% de los programas con registro calificado en la modalidad presencial esten convertidos a modalidad semipresencial (blended). | Programas con registro calificado en la modalidad semipresencial/ programas con registro calificado en la modalidad presencial*100 | Lograr al 2024, que el 50% de los programas con registro calificado en la modalidad presencial esten convertidos a modalidad semipresencial (blended). | Programas con registro calificado convertidos a modalidad semipresencial | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100000000 | 10 | 10 | La actividad se tiene programada desplegarla a partir del 2° trimestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-15-El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-31- Fortalecer el proceso de articulación y/o integración entre las IEM (Instituciones de Educación Media) y la ETITC. | Porcentaje de egresados del IBTI que ingresan a PES de la ETITC. | Fortalecer el proceso de articulación y/o integración entre las IEM (Instituciones de Educación Media) y la ETITC. | Procesos articulados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Esta actvidad no ha presentado avance durante el 1° trimestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. |  | PE-23- La catedra institucional de la Escuela | ME-57- Diseñar e implementar la catedra ETITC | Porcentaje de diseño e implementación de de la catedra ETITC alcanzado | Diseñar e implementar la catedra ETITC | Fases de la catedra ETITC diseñadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 10 | 10 | La actividad se tiene programada desplegarla a partir del 2° semestre de la vigencia conjuntamente con la Restoría. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-11-Aumentar la cobertura mediante programas de educación superior diferenciados, con alta pertinencia regional. |  | PE-27- Diseñar y ofertar nuevos programas de pregrado con alta pertinencia regional rural | ME-71- Estructurar y gestionar el registro de Pregrado en Ingeniería de energías por ciclos. | Porcentaje Registro del pregrado en Ingeniería de energías por ciclos alcanzado | Gestionar el registro de Pregrado en Ingeniería de energías por ciclos. | Registro del pregrado Gestionado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA | PE-1- Acreditación Institucional de alta calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Prestación de servicios para apoyar las actividades propias de la Decanatura de Electromecánica | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 34650000 | 25 | 25 | Se está ejecutando con normalidad: Cto-027 - 2021 | Acta de inicio https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/electromecanica_itc_edu_co/Ep3VFmttkvZJpa1N9WyqPjEBUFYZwjoRoiyXbM3TAX2TuQ?e=16NqeQ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. |  | PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en el marco de la sostenibilidad. | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de las dotaciones nueva instaladas y mantenimiento de las dotaciones existentes | Mantenimiento de maquinaria del taller de mecánica industrial. | Mantenimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 150000000 | 10 | 10 | Esta actividad se proyecta realizar para el 2° trimestre de la vigencia Se cuenta con un listado de las instalaciones a las cuales sean necesarias los respectivos mantenimientos. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-10- Transformación digital de la ETITC. | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Porcentaje de implementación de la Política de Gobierno Digital | Digitalización de la información de recolección de datos de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado. | Procesos digitalizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 25 | 25 | Se dio una reunión en enero de la presente vigencia con la profesional de autoevaluación. Donde se dio una introducción a la responsabilidad por parte de las decanaturas de cara a la renovación de registro calificado. Se realiza el documento que integra: 1 Recomendaciones de la expedición registro calificado. 2 recomendaciones realizadas en el momento en que se le expido a la ETITC el registro calificado. | Documentos autoevaluación https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/electromecanica_itc_edu_co/Ep3VFmttkvZJpa1N9WyqPjEBUFYZwjoRoiyXbM3TAX2TuQ?e=16NqeQ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-4-Fortalecer la visibilidad de la escuela bajo en entorno de asertividad para el posicionamiento nacional e internacional. |  | PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento. | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Asistencia y participación en eventos nacionales e internacionales (RIEM, ACOFI, ingieneria mecanica, mecatrónica y automatización) | Inscripción a eventos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 60000000 | 15 | 15 | Se trabaja en proyectos de investigación para contemplarlos como opciones para ser ponentes y lograr para participar en eventos a futuro. Se desarrolla un nuevo semillero (Diseño de manipuladores electómecanicos) con el fin de impulsar los trabajos de investigación de los estudiantes. | Poster: P12 https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/electromecanica_itc_edu_co/Ep3VFmttkvZJpa1N9WyqPjEBUFYZwjoRoiyXbM3TAX2TuQ?e=16NqeQ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de talleres y aulas habilitados con conexión remota. | Recursos para preparación de documentación en procesos de plan de mejora y Renovación de Registros calificados | Proceso técnico realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 30 | 30 | Proyecto aulas para alternancia APA, como respuesta a las nuevas demandas con relación a la emergencia sanitaria. La propuesta ganadora fue la de One Scream, quienes han instalado: 50 de la 62 Pantallas touch. Actualmente se encuentran totalmente adecuadas 50 aulas. Y 12 monitores. Estas fueron instaladas para poder desarrollar las actividades educativas en modalidad de alternancia. Se encuentra con un 90% de instalación y adecuación. Se realizó la 1° prueba el 2 de abril. Se proyecta realizar las capacitaciones para el uso de estos elementos 19 de abril en un horario de 10:00 am a 12:00 pm Se entregaron 2 pantallas en la sede Carvajal y 2 en la sede Tinta, se está a la espera de la adquisición de 2 monitores móviles para completar las instalaciones de estos elementos Se tienen a la fecha 56 equipos instalados en la sede Central, en Tintal y 2 e Carvajal. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/electromecanica_itc_edu_co/Ep3VFmttkvZJpa1N9WyqPjEBUFYZwjoRoiyXbM3TAX2TuQ?e=16NqeQ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Adecuación de laboratorios para enseñansa y medios de componente, análisis de propiedades mecánicas de materiales y desarrollo de Vehículos Eléctricos | Laboratorio adecuado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 450000000 | 15 | 15 | La propuesta con relación al laboratorio propuesto está en elaboración. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | FACULTAD DE MECATRÓNICA | PE-1- Acreditación Institucional de alta calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Prestación de servicios para apoyar las actividades propias de la Mecatrónica | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 34650000 | 25 | 25 | Actualmente se ejecutan con normalidad los: Cto-024-21 y Cto-069-21 | Actas de inicio |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | Porcentaje de programas de educación superior articulados al modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias. | Capacitación a docentes en la generación de diseños curriculares basados en resultados de aprendizaje y competencias. Decreto 1330 | Capacitación realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 12000000 | 25 | 25 | Se está realizando análisis previos para comprender las necesidades de la institución y la capacitación se proyecta realizar en el 2° semestre de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de talleres y aulas habilitados con conexión remota. | Equipos de Realidad Aumentada y Virtual, que permitan la virtualización de prácticas de laboratorio in situ. | Equipo adquirido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 40000000 | 10 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance en el 1° trimestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-19- Implementar un modelo estratégico para impulsar la evolución digital de la ETITC, plasmado en el PETI. | Porcentaje de implementación de modelo estratégico en el PETI. | Digitalización de la documentación relacionada al proceso de autoevaluación y evidencias físicas almacenadas en los repositorios de la facultad. | Documentos digitalizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta sujeta a la presencialidad o alternancia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-4-Fortalecer la visibilidad de la escuela bajo en entorno de asertividad para el posicionamiento nacional e internacional. |  | PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Tiquetes y viáticos para estudiantes, docentes y decano de la facultad para asistir a los de eventos y congresos nacionales e internacionales en representación de la ETITC. | Viaticos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 117000000 | 10 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance puesta que existen medidas restrictivas por ocasión a la emergencia sanitaria Se proyecta si realización durante el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Inscripción para docentes y estudiantes para participar como ponentes en congresos internacionales (máximo dos estudiantes por docente) | Inscripción a eventos realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 25000000 | 10 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance puesta que existen medidas restrictivas por ocasión a la emergencia sanitaria | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-6-Aumentar la cobertura mediante programas de educación superior diferenciados, con alta pertinencia regional de la institución. |  | PE-14- Nuevos programas de pregrado y posgrado | ME-29- Lograr al 2023 el Registro Calificado de 1 Especialización Profesional, 1 Especialización Tecnológica, al 2024, 1 carrera profesional por ciclos y 1 Maestría | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Diseño y construcción de los nuevos planes de estudios de la facultad a nivel de posgrado. Especialización profesional en Energías Renovables. En conjunto con la Facultad de Electromecánica. | Planes de estudio elaborados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 20 | 20 | En conjunto con el centro de extensión y proyección social se diseñaron 2 certificaciones como opción de grado: Automatización industrial y Manufacturas BELTA. Se evalúa la posibilidad de crear una 3° certificación. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-9-La Extensión y la Proyección social como aporte al desarrollo de capacidades. |  | PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de la cualificación para empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Número asignaturas ofertadas para procesos de cualificación | Diseño y construcción de cursos, diplomados, entre otros, que permitan la rápida inserción laboral, así como la ampliación de la oferta de articulación y ruralidad de los programas de la Facultad. | Cursos Diseñados y elaborados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 10 | 10 | Se proyecta su realización durante el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES | PE-1- Acreditación Institucional de alta calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Apoyo a la gestión en la Decanatura de Procesos Industriales | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 34650000 | 25 | 2 | Actualmente se ejecuta con normalidad el Cto-025-2021. El cual tuvo inicio el 20 de enero y finaliza el 17 de diciembre. | Acta inicio https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/procesos_itc_edu_co/EoL4cM5ir0VGjjbVnI-d_pgB6Bgvtn_SOouW74q5zKkmMg?e=Xw0nzP |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-2-Fortalecer y potenciar el Talento Humano en las plantas de personal docente y administrativa. |  | PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | Porcentaje de apropiación de presupuesto para el pago de plantas de personal | Capacitación en manejo de software especializado Flexsim (por 3 asistentes) y en R (manejo estadístico) | Capacitación realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 9418400 | 10 | 10 | Esta actividad esta proyectada para realizar en el 2° semestre de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de talleres y aulas habilitados con conexión remota. | Licencias software SIMAPRO (multiusuario) indefinida | Licencia adquirida | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20060000 | 20 | 20 | Actualmente se cuenta con 2 cotizaciones provistas por la empresa Software Shop. | Cotizaciones https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/procesos_itc_edu_co/EoL4cM5ir0VGjjbVnI-d_pgB6Bgvtn_SOouW74q5zKkmMg?e=Xw0nzP |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-4-Fortalecer la visibilidad de la escuela bajo entorno de asertividad para el posicionamiento nacional e internacional. |  | PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Tiquetes Participación y alojamiento experto internacional en IX Congreso de gestión del Conocimiento en Ingeniería | Viaticos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4100000 | 10 | 10 | El IX congreso internacional se tiene proyectado realizarse del 1° al 4 de junio de 2021. Por ocasión de la emergencia sanitaria es posible que se desarrolle de manera virtual. Se propone su articulación con el congreso de la Universidad Técnica de Sofia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Membresía ACOSEND | Adquisición de membresía | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1000000 | 10 | 10 | Esta actividad no cuenta con avance actual. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | XIII Concurso Latinoamericano de Simulación en Logística(2 equipos) | Inscripción a eventos realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 245000 | 10 | 10 | Este evento se tiene proyectado para la el 2° semestre de la vigencia. (Septiembre) | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Creación red estudiantil IEEE rama producción | Red creada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1200000 | 10 | 10 | Esta actividad no cuenta con avance actual. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Presentación de ponencias y posters en congresos nacionales e internacionales (REDEC, ACOFI, REDIN) | Inscripción y participación a eventos efectuada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 45000000 | 10 | 10 | El encuentro internacional de educación en ingienería. Actualmente se estas recibiendo los trabajos realizados por parte de los estudiantes con plazo hasta el 15 de abril. Esta actividad se proyecta realizar para el 2° semestre de la vigencia. (15 al 18 de septiembre de 2021). | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Participación en congresos nacionales e internacionales (REDEC, ACOFI, REDIN) | Inscripción y participación a eventos efectuada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 11500000 | 10 | 10 | Actualmente no se tiene conocimiento de las fechas en las que se realizarán los eventos de REDEC y REDIN. El congreso de REDEC se llevará a cabo del 15 al 18 de septiembre de 2021 | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Estudiantes en convocatoria verano científico de México | Inscripción y participación a eventos efectuada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | Por ocasión de la emergencia sanitaria, esta actividad está sujeta a las directrices a lugar. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Docentes en Convocatoria RED CONAHEC | Participación en evento realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 7000000 | 10 | 10 | Por ocasión de la emergencia sanitaria, esta actividad esta sujeta a las directrices a lugar. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-11- Implementación de estrategias de comunicación externas e internas: LA ETITC COMUNICA | ME-21- Fortalecer los canales existentes para la comunicación interna - externa. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de Comunicaciones. | Encuentros con empresarios renovación/actualización programas | Evento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1600000 | 10 | 10 | Esta actividad será planeada en el 2° semestre de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. |  | PE-6- Egresados como embajadores institucionales | ME-11-Implementar el Sistema de Acompañamiento al desarrollo del Egresado - SADE., con responsabilidad social y académica. | Porcentaje de implementación del SADE. | Fortalecimiento relaciones con egresados | Evento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2000000 | 10 | 10 | Esta actividad será planeada en el 2° semestre de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | Porcentaje de programas de educación superior articulados al modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias. | Reunión docentes facultad para mejora curricular del programa | Evento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1400000 | 10 | 10 | La 1° reunión se tiene proyectada realizar en el transcurso del 1° semestre de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-10- Transformación digital de la ETITC. | ME-19- Implementar un modelo estratégico para impulsar la evolución digital de la ETITC, plasmado en el PETI. | Porcentaje de implementación de modelo estratégico en el PETI. | Digitalización de documentos de la Facultad para proceso de autoevaluación. | Documentos digitalizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | Para el desarrollo de esta actividad se requiere de la modalidad presencial o de alternacia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-43- Diseñar e implementar un Programa de capacitación permanente para la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de fortalecimiento de la investigación en la ETITC. | Programa de fortalecimiento de grupos y de investigación implementado | Certificación Lean Management como opción de grado | # de estudiantes que tomaron la certificación | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 42000000 | 25 | 25 | Se realizaron los estudios previos para la Certificación Lean Management como opción de grado | Estudios previos. https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/procesos_itc_edu_co/EoL4cM5ir0VGjjbVnI-d_pgB6Bgvtn_SOouW74q5zKkmMg?e=Xw0nzP |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | FACULTAD DE MECÁNICA | PE-1- Acreditación Institucional de alta calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Prestación de servicios Profesionales para el apoyo de la gestión en la Decanatura de Mecánica | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 34650000 | 25 | 25 | Actualmente se ejecutan los contratos del profesional de apoyo, y estudio de viabilidad para el programa de ingeniería agrícola (Cto-208-2020, Cto-026-2021) | Acta de inicio (información cargada en SECOP II) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-4-Fortalecer la visibilidad de la escuela bajo en entorno de asertividad para el posicionamiento nacional e internacional. |  | PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Movilidad interna y externa: Participación congresos ACOFI, REDIMEC, Actividades profesores invitados | Inscripción y participación a evento efectuada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 10 | 10 | Por ocasión de la emergencia sanitaria no se proyecta la ejecución de esta actividad. Se realizan reuniones virtuales con ACOFI y REDIMEC los jueves de cada mes. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-11-Aumentar la cobertura mediante programas de educación superior diferenciados, con alta pertinencia regional. |  | PE-27- Diseñar y ofertar nuevos programas de pregrado con alta pertinencia regional rural | ME-69- Estructurar y gestionar el registro de Pregrado en Ingeniería Agrícola por ciclos. | Porcentaje Registro del pregrado en Ingeniería Agrícola por ciclos alcanzado | Información y comunicación: Talento humano, premiaciones en feria virtual, equipos oficina, publicidad programa y sus actividades | Evento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | A la fecha se tiene una propuesta desde el Consejo de facultad, para otorgar los premios a los mejores puestos de los proyectos integradores. La consecución de esta actividad se tiene proyectada al finalizar la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Supervisión de la propuesta del programa Ingeniería Agrícola | Proceso técnico realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 40 | 40 | La 1° fase se cumplió en un 100% y la 2° fase avanza en un 90 % El contratista encargado de realizar los estudios esta en aislamiento por medidas sanitarias. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | FACULTAD DE SISTEMAS | PE-1- Acreditación Institucional de alta calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Prestación de servicios para apoyar las actividades propias de la Decanatura de Sistemas | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 33583333 | 21.53 | 21.53 | Actualmente se ejecuta 1 contrato (Cto-023) | Acta de inicio Cto-208-2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-6- Egresados como embajadores institucionales | ME-11-Implementar el Sistema de Acompañamiento al desarrollo del Egresado - SADE., con responsabilidad social y académica. | Porcentaje de implementación del SADE. | Gestión convenios, continuidad académica - egresados | Gestión efectuada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1000000 | 25 | 25 | Se gestiona un convenio de la UNAD tanto para egresados como para estudiantes activos. Gestión para un el curso en línea de blockchain y cripto monedas para universidades. Provisto por UxTIC Y BINANCE CHARITY -Se tienen abierta hasta el 26 de abril las inscripciones para el concurso Infomatrix latinoamericano de proyectos. | consolidado de solicitudes ante la UNAD de estudiantes. mail de convocatoria y de reuniones Imagen publicitaria |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de talleres y aulas habilitados con conexión remota. | Equipos de realidad virtual (Tres kits oculus para desarrollo de realidad virtual) 2 KIT OCULUS RIFT S / GAFAS + MANDOS TOUCH 1 KIT Oculus Quest 2 256GB | Equipo adquirido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 20 | 20 | Se realizó la respectiva búsqueda de proveedores de estos equipos en el país | Soporte de la busqueda de proveedores |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Proyectos de TICS ejecutados / Proyectos de TICS programados para la academia | Kit para informática forense dispositivos móviles | Kit adquirido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 90000000 | 20 | 20 | Se contacto de proveedor: CELLEBRITE. Con el cual se encuentra en contacto constante para la adquisición del Kit en mención. | Programa académico para relacionamiento. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Kit para realidad mixta HoloLens 2 Development Edition | Kit adquirido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 20 | 20 | Se contacto a la unidad de Microsoft en febrero quien tiene los HoloLens que se requieren para experimentar la realidad virtual y mixta. | Solicitud del programa sobre realidad virtual y mixta |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Vehículo no tripulado Dji Mavic 2 Enterprise Dual Drone Dji Mavic 2 Enterprise con Cámara Dual Térmica | Equipo adquirido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta prevista para el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-4-Fortalecer la visibilidad de la escuela bajo en entorno de asertividad para el posicionamiento nacional e internacional. |  | PE-11- Implementación de estrategias de comunicación externas e internas: LA ETITC COMUNICA | ME-21- Fortalecer los canales existentes para la comunicación interna - externa. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de Comunicaciones. | Divulgación y socialización de los programas de educación superior | Estratategia implementada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 20 | 20 | Se les envió a los estudiantes y docentes de la facultad con relación a la apertura de inscripción para estudiantes nuevos (4° semana de marzo) | Reunión de divulgación |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Participación en eventos nacionales e internacionales (EIEI, ACOFI, INFORMATRIX 2021, Circuito maraton sede, EHSP 2021, REDIS 2021). | Eventos de movilidad realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 72000000 | 20 | 20 | Participación y realización de 3 clases espejo, desarrolladas en marzo. -Se tienen abierta hasta el 26 de abril las inscripciones para el concurso Infomatrix latinoamericano de proyectos. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Inscripción de equipos Maratón nacional de programación | Inscripción y participación a evento efectuada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2100000 | 10 | 10 | Esta actividad esta prevista para el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-8-Fortalecer y fomentar la innovación institucional y social, a través de un modelo de innovación y transferencia tecnológica que aporte a la visibilidad de la producción científica y académica de la Institución, a la gestión de la producción intelectual de investigadores y al establecimiento de alianzas con actores del SNCTI, Estado, Empresa y Academia para actividades de I+D+I. |  | PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | Programa de fortalecimiento de grupos y de investigación implementado | Promoción de investigación | Actividades de promoción efectuadas | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 25 | 25 | Se permitió la participación a 4 docentes para crear grupos de estudios y nuevos semilleros (febrero y marzo). Se realizo la solicitud ante la vicerrectoría de investigación de la conformación de los semilleros: 1) Construcción de aplicaciones para Web 2) Móviles y nuevas tecnologías 3) Semillero Kiot (semillero internet de las cosas) Grupo de estudio: Bit data y nuevas tecnologías | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | PACS - proyectos articuladores - estímulos a estudiantes | Proyectos realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2000000 | 20 | 20 | Se realizaron los lineamentos mediante las reuniones del Comité dinamizador del proyecto articulador, para que los estudiantes presenten sus respectivas propuestas. (Reuniones en febrero y marzo con docentes y estudiantes) | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Desarrollo de planes de mejoramiento y formación | Planes desarrollados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 25 | 25 | Se han realizado 4 procesos de formación de a los docentes de la facultad: -Dos semanas de capacitación en el mes de enero a docente: plataformas -Formación con relación a la adquisición de dos softwares de la marca IMPOINTER: Tecnología mecánica. -Capacitación en máquinas eléctricas de la marca LORENSO : Herramienta de realizada virtual. Con su respectiva capacitación. -Capacitación en la tablet WACON. Capacitación 25 de marzo, se contó con la participación de 9 docentes. | Listas de asitencia |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-2-Fortalecer y potenciar el Talento Humano en las plantas de personal docente y administrativa. |  | PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | Porcentaje de apropiación de presupuesto para el pago de plantas de personal | Capacitación y formación docente en tecnologías emergentes | Capacitación realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 20 | 20 | Se han dado socializaciones a los docentes para que participen en las convocatorias: Blockchain, Open lab (9 de febrero), Se realizo una solicitud ante fundación Carolina, para la participación un docente de virtual capacitación de formadores en la competencia te digital de información y alfabetización, este curso de desarrolla entre el 16 de marzo y 9 de mayo. Se hizo una convocatoria el 11 de marzo a participar en la conferencia: Resultados de aprendizaje de educación superior y fue desarrollada el 24 de marzo. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Seminario ingeniería de sistemas - conferencistas expertos | Inscripción y participación a evento efectuada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 3000000 | 10 | 10 | Se proyecta la realización de esta actividad para el 2° trimestre de la vigencia ya que se realizan 1 o 2 veces cada semestre. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. | FACULTAD DE ESPECIALIZACIONES | PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de las dotaciones nueva instaladas y mantenimiento de las dotaciones existentes | Ambiente especializado de aprendizaje y ensayos de Lubricación: Compra de elementos laboratorio, Formación docentes, Adecuación espacios | Procesos de fortalecimiento educativos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 280000000 | 30 | 30 | Se obtuvo una cotización entregada por parte de la empresa KREIS MASCHINEN SAS, con quien se dio una reunión en el mes de marzo. Se realizo un estudio previo de lubricación: Se está a la espera de recibir 2 propuestas de oferentes, para dar cumplimiento a la norma, la cual solicita 3 oferentes para dar continuidad al proceso. Con referente a la especialización: Seguridad industrial y seguridad en el trabajo, se está a la espera de la respuesta del Ministerio de Educación superior, con relación a los documentos entregados para poder ofertar el programa El documento maestro para la Especialización en diseño y construcción de Redes de Distribución de Energías Eléctrica, se encuentra finalizado y se encuentra en revisión por parte del Vicerrector académico. El documento Proyecto Educativo de Programa está culminado se encuentra en fase de revisión por la profesional de autoevaluación. Se tienen Se proyecta desarrollar los documentos maestros para las especializaciones: Redes, Mantenimiento industrial, Instrumentalización industrial. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO | PE-1- Acreditación Institucional de alta calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Prestación de servicios Profesionales para Auxiliar Administrativa en Registro y Control Académico | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 36855000 | 25 | 25 | Actualmente se encuentra en ejecución el CTO-041-2021, el cual desarrolla actividades de gestión documental de los expedientes académicos de los programas de educación superior. | Acta de inicio del Cto-041-2021 https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/registro_itc_edu_co/EmKs79N3ZhRNorEDuHP_bqQBE13-xd_SoP4wt1HkRhuuRw?e=OWux5R |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. |  | PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de las dotaciones nueva instaladas y mantenimiento de las dotaciones existentes | Mobiliarios y Equipos | Adquisición de equipos y moviliario | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 26500000 | 10 | 10 | La solicitud de adquisición de moviliario y equipos para el área de registro y control se realizó desde la vigenca 2020. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. | BIBLIOTECA Y MEDIOS EDUCATIVOS | PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-10- Fortalecer la cultura organizacional como soporte del Desarrollo y mejoramiento del clima organizacional. | Índice de clima laboral | Prestación de servicios profesional para la gestión en Biblioteca y Medios Educativos | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 37000000 | 25 | 25 | Actualmente se ejecutan con normalidad el contrato del funcionario dispuesto para la biblioteca y medios audiovisuales. | Actas de inicio y plan de trabajo |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Porcentaje de implementación de la Política de Gobierno Digital | REPOSITORIO INSTITUCIONAL: Digitalización proyectos de grado. | Repositorio institucional realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 15 | 15 | Se está organizando la información necesaria realizar el repositorio institucional, de esta manera presentar un proyecto para su creación | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. |  | PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | Porcentaje de programas de educación superior articulados al modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias. | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Clasificación, catalogación e indexación y procesos técnicos a nuevo material bibliográfico y proyectos de grado. | Proceso documental realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2000000 | 20 | 20 | Se está trabajando en la clasificación catalogación e indexación de las tesis de grado, de los años 2018 y 2019 Se está a la espera de las tesis de grado de las cuales son custodios decanaturas de la escuela. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | DESARROLLO Y GESTIÓN DE COLECCIONES: Actualización de material bibliográfico impreso | Proceso documental realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 25000000 | 15 | 15 | La actualización del material bibliográfico está sujeta al desarrollo presencial de las funciones de los funcionarios del área. Actualmente se puede se actualizar de manera constante las bases de datos de los elementos bibliográficos de la escuela | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA: Renovación a Bases de datos: Virtual Pro, Metabiblioteca ,McGraw Hill, ACM (Association of Computing Machinery) ,Pearson, Z-Proxi y suscripción a diario el Tiempo , el Espectador, revista semana ,Dinero etc. | Fortalecimiento de las bases de datos realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 160000000 | 40 | 40 | Con relación a los libros de Pearson (digitales), se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y el proceso precontractual elevado al área jurídico contratación. Respecto a la plataforma digital ACM, propia de la facultad de sistemas y siendo que la contratación es según año lectivo, actualmente se evalúa la posibilidad de su adquisición. Para bases de datos: Virtual Pro, Metabiblioteca y McGraw Hill, no han sido renovadas, toda vez que sus respectivas licencias se encuentran vigentes. Suscripción de las revistas se tiene contemplada con la presencialidad | Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. |  | PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de las dotaciones nueva instaladas y mantenimiento de las dotaciones existentes | SISTEMAS DE SEGURIDAD: Antenas de seguridad para protección contra hurto. | Adquisición de antena | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 8000000 | 10 | 10 | Esta actividad se desarrollará con ocasión a la presencialidad. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | MODERNIZACIÓN MOBILIARIO: Adquisición de estantería que cumpla con la norma, para el depósito y conservación del material bibliográfico según el tipo de colección. Renovación mobiliario atención publico | Moviliario modernizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 10 | 10 | Esta actividad se desarrollará con ocasión a la presencialidad, se proyecta su consecución | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Porcentaje de las dotaciones nueva instaladas y mantenimiento de las dotaciones existentes | Recursos bibliográficos y ACM Base de datos (biblioteca) | Recursos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 25 | 25 | Se ejecuta en la actualidad el Cto-080-2020 | Acta de inicio y matriz de trabajo subidos en SECOP II |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-6-Aumentar la cobertura mediante programas de educación superior diferenciados, con alta pertinencia regional de la institución. |  | PE-15-El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-32 - Fortalecer el modelo educativo del bachillerato que permita aumentar cobertura, favorecer la permanencia y continuidad en la institución | % avance del PEI | Adquisición de los libros tanto para la Biblioteca en cumplimiento del Plan Lector como de aquellos especializados de las diversas áreas académicas y técnicas del bachillerato | Libros adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 22500000 | 30 | 30 | Los libro virtuales con relación a las áreas: Ciencias sociales y naturales (cuya necesidad fue suministrada desde la vigencia 2020), se encuentra a la espera del suministro de estos elementos . | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. | TALLERES Y LABORATORIOS | PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de talleres y aulas habilitados con conexión remota. | Prestación de servicios como laboratoristas en el taller de sistemas del área de talleres y laboratorios de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 304810000 | 25 | 25 | Actualmente se encuentran en ejecución 13/14 contratos de prestación de servicio en el área de talleres y laboratorios (ejecución del 93%) Los contratos en ejecución son: Cto-078-2021, Cto-079-2021, Cto-082-2021, Cto-083-2021, Cto-084-2021, Cto-085-2021, Cto-086-2021, Cto-087-2021, Cto-088-2021, Cto-089-2021, Cto-103-2021, Cto-104-2021, Cto-121-2021. | Actas de inicio y plan de trabajo de cada uno de los 13 contratos de prestación de servicios. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/talleresylaboratorios_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalleresylaboratorios%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FTalleres%20y%20Laboratorios%2FPlan%20Accion%202021%20T%26L%2FEvidencias%20Plan%20Accion%20T%26L%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC90YWxsZXJlc3lsYWJvcmF0b3Jpb3NfaXRjX2VkdV9jby9FbnYxdUpQVEJTNU1sNjI5d2VsVmhYa0JodklhVC1HNU0tUGVDVkpYamppa0l3P3J0aW1lPUlQU21ISHY0MkVn |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Ambiental: Un nuevo acuerdo por la vida y para la vida en contexto ambiental | OE-10-Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una política institucional ambiental y la catedra institucional en la ETITC. |  | PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de las dotaciones nueva instaladas y mantenimiento de las dotaciones existentes | Extracción de humos emitidos por los equipos de soldadura en metalistería | Sistema construido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100000000 | 15 | 15 | Actualmente se encuentra en proceso de diagnostico del taller, se evidencia un avance de gestión del 10%. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Instalación sistema de gases espectrómetro | Sistema construido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 12000000 | 20 | 20 | Actualmente se elaboran los estudios previos. Se tiene la cotización remitida por la empresa GASCOC, remitida el 05 de abril de 2021 | Estudios previos borradores y la cotización https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/talleresylaboratorios_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC90YWxsZXJlc3lsYWJvcmF0b3Jpb3NfaXRjX2VkdV9jby9FbnYxdUpQVEJTNU1sNjI5d2VsVmhYa0JodklhVC1HNU0tUGVDVkpYamppa0l3P3J0aW1lPUlQU21ISHY0MkVn&id=%2Fpersonal%2Ftalleresylaboratorios%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FTalleres%20y%20Laboratorios%2FPlan%20Accion%202021%20T%26L%2FEvidencias%20Plan%20Accion%20T%26L%202021%2FS%26S%2D21238%20Instalacion%20de%20Gases%5FITC%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalleresylaboratorios%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FTalleres%20y%20Laboratorios%2FPlan%20Accion%202021%20T%26L%2FEvidencias%20Plan%20Accion%20T%26L%202021 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Compresores kaeser. horno de inducción, osciloscopios, fuentes, generadores, bancos de neumática y electroneumática, equipos de soldadura. | Mantenimiento adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100000000 | 15 | 15 | Se realizó un diagnostico para los compresores Kaeser. Llevada a cabo en la 4° semana de marzo. | Certificación KAESER Alemania. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/talleresylaboratorios_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC90YWxsZXJlc3lsYWJvcmF0b3Jpb3NfaXRjX2VkdV9jby9FbnYxdUpQVEJTNU1sNjI5d2VsVmhYa0JodklhVC1HNU0tUGVDVkpYamppa0l3P3J0aW1lPUlQU21ISHY0MkVn&id=%2Fpersonal%2Ftalleresylaboratorios%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FTalleres%20y%20Laboratorios%2FPlan%20Accion%202021%20T%26L%2FEvidencias%20Plan%20Accion%20T%26L%202021%2FS%26S%2D21238%20Instalacion%20de%20Gases%5FITC%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalleresylaboratorios%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FTalleres%20y%20Laboratorios%2FPlan%20Accion%202021%20T%26L%2FEvidencias%20Plan%20Accion%20T%26L%202021 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Compra de insumos para metalistería y fab lab: (gases) oxigeno, gas co2, gas argón, gas nitrógeno, gas acetileno | Insumos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 10 | 10 | La actividad no evidencia avance en el 1° trimestre de la vigencia 2021 | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Consumibles máquinas objet 3D prime impresora prototipado | Equipo adquirido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 10 | 10 | La actividad no evidencia avance en el 1° trimestre de la vigencia 2021 | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Aceites dieléctrico lubricación equipos | Insumos adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | La actividad no evidencia avance en el 1° trimestre de la vigencia 2021 | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Sistema para extracción de gases para máquina laser | Siatema implementado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 7000000 | 35 | 35 | Se cuenta con los estudios previos y el Certificado de disponibilidad presupuestal aprobados y revisados por el área de contratación. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/talleresylaboratorios_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC90YWxsZXJlc3lsYWJvcmF0b3Jpb3NfaXRjX2VkdV9jby9FbnYxdUpQVEJTNU1sNjI5d2VsVmhYa0JodklhVC1HNU0tUGVDVkpYamppa0l3P3J0aW1lPUlQU21ISHY0MkVn&id=%2Fpersonal%2Ftalleresylaboratorios%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FTalleres%20y%20Laboratorios%2FPlan%20Accion%202021%20T%26L%2FEvidencias%20Plan%20Accion%20T%26L%202021%2FS%26S%2D21238%20Instalacion%20de%20Gases%5FITC%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalleresylaboratorios%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FTalleres%20y%20Laboratorios%2FPlan%20Accion%202021%20T%26L%2FEvidencias%20Plan%20Accion%20T%26L%202021 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento correctivo y preventivo durante un año de impresoras 3D a todo costo | Mantenimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 28000000 | 10 | 10 | La actividad no evidencia avance en el 1° trimestre de la vigencia 2021 | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. |  | PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | Porcentaje de programas de educación superior articulados al modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias. | Cámara termográfica tis20+ / tis20+ max | Equipo adquirido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 10 | 10 | La actividad no evidencia avance en el 1° trimestre de la vigencia 2021 | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-9- Implementar modelo de Gestión por Proyectos con metodologías aplicables según fuente de recursos. | ME-9- Implementar modelo de Gestión por Proyectos con metodologías aplicables según fuente de recursos. | Capacitación para todo el personal de talleres y laboratorios en la elaboración y presentación de proyectos. | Capacitación realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | La actividad no evidencia avance en el 1° trimestre de la vigencia 2021 | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
VICERRECTORIA ACADÉMICA | [10 empty] | 2021-03-30 | 20.0564 | 20.0564 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4523098292 | 24.1441 | 24.1441 | Teniendo en cuenta la meta general para el 1° trimestre de la vigencia (25%), la Vicerrectoría Académica de la ETITC, ha alcanzado un avance acumulado de 24,14%, habiendo transcurrido un 20,06%. Esto se debe a que desde las diferentes facultades se han gestionado actividades que permitan la participación de la comunidad educativa en los procesos de formación habituales implementando estrategias para la alternancia y educación remota; a su vez trabajan en la elaboración de propuestas para la adecuación de espacios que deben mejorar sus condiciones para prestar un mejor servicio a la comunidad educativa. Por otra parte, cabe resaltar que se tienen en cuanta las directrices del gobierno nacional frente a la emergencia sanitario, por ende, no se refleja el adelanto de las actividades provistas para la movilidad de docentes y estudiantes. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-7 Implementar programas y acciones para asegurar la permanencia de los estudiantes. | INVESTIGACIÓN | PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-43- Diseñar e implementar un Programa de capacitación permanente para la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de fortalecimiento de la investigación en la ETITC. | Programa de capacitación permanente implementado | Organizar curso o capacitación de Vigilancia Tecnológica para estudiantes y docentes | Curso o capacitación de Vigilancia Tecnológica para estudiantes y docentes | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta programada para el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar curso o capacitación Emprendimiento e Innovación de base tecnológica para estudiantes y docentes (Spin off, Star up | Curso o capacitación Emprendimiento e Innovación de base tecnológica para estudiantes y docentes (Spin off, Star up) | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta programada para mayo de la presente vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar curso o capacitación de formación para investigadores conducente a la obtención de patente | Curso o capacitación de formación para investigadores conducente a la obtención de patente | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta programada la el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | Programa de fortalecimiento de grupos y de investigación implementado | Organizar curso o capacitación de formación en Metodología de Investigación para docentes y estudiantes | Curso o capacitación de formación en Metodología de Investigación para docentes y estudiantes | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 25 | 25 | Actualmente se cuenta con un programa de formación: Curso en habilidades investigativas y actualización temática. Se han realizado 3 de las 12 sesiones previstas en el programa. Dichas sesiones se han 3, 18 y 25 de marzo | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FModelo%20de%20medici%C3%B3n%20de%20grupos&ct=1617829866777&or=OWA%2DNT&cid=346f5391%2De8f3%2D6422%2D9f34%2D1c0278277f6d&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRXJ5ck5wdFczN2xKaWVFN1FlOEh0S01CV3pIajI1T21iTDVqaDVfeXVaay00dz9ydGltZT0wUEhZcVFuNjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar curso o capacitación de formación en redacción de artículos para docentes y estudiantes | Curso o capacitación de formación en redacción de artículos para docentes y estudiantes | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta programada la el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar curso o capacitación de formación en modelo de medición de grupos | Curso o capacitación de formación en modelo de medición de grupos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 100 | 100 | Se realizó una socialización mediante el programa institución al día, para divulgar la convocatoria ante los grupos de semilleros y de investigación. Paso siguiente se realizará acompañamiento a cada uno de los grupos de semilleros y de investigación. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Sensibilizar en Ética de la Investigación para integrantes del Comité de Ética e investigadores | Sensibilización en Ética de la Investigación a integrantes del comité de ética e investigadores | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 20 | 20 | Se realizaron los estudios previos para desarrollar un seminario taller comité de ética. Se proyecta dar inicio en abril y mayo. Se cuenta con un cronograma para el desarrollo de las actividades previstas en el marco del taller en mención. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar curso o capacitación para Plan de fortalecimiento y categorización de grupos e investigadores | Curso o capacitación para Plan de fortalecimiento y categorización de grupos e investigadores | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 25 | 25 | Se cuentan con las invitaciones para la capacitación, se tiene previsto al finalizar el 1° semestre de la vigencia un desarrollo del 40%. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Desarrollar módulos en plataforma Gnosof (repositorio de productos (existencia, calidad, certificación), trazabilidad de proyectos, categorización grupos e investigadores etc. | Modulos desarrollados en la plataforma | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 23 | 23 | Con relación a los certificados se cuenta con el proceso necesario para que los participantes se certifiquen frente a su participación en los semilleros. En la plataforma Gnosof se desarrolló un módulo para que los docentes desarrollen sus respectivos proyectos. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Financiar proyectos de investigación convocatoria 08-2020 | Proyectos de investigación convocatoria 08-2020 | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 40000000 | 15 | 15 | El proyecto: Diseño de modelo informático tipo blockchain, (para mejorar la gestión de la información en lo hotenes de la zona historica de Bogotá) esta sujeto a la gestión realizada en cada una de las fases por los docentes. El proyecto se realiza mancomunadamente con la universidad cooperativa de Colombia. | Convenio Acta de inicio https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Convocar financiación de proyectos de investigación 09-2021 y otras para docentes. | Financiación de proyectos de investigación 09-2021 y otras para docentes. | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 80000000 | 10 | 10 | La convocatoria aun no tiene inicio, se proyecta para finales del 1° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Renovar y capacitar en Base de datos Web Of Science | Renovación y capacitación en Base de datos Web Of Science | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 80000000 | 38 | 38 | La renovación se proyecta para los meses junio y julio. Se han realizado 2 capacitaciones: 1°: 19 de febrero, conto con la participación de 98 profesores. 2°: 4 de febrero, conto con la participación de 18 estudiantes | capacitar en Base de datos Web Of Science https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Conmemorar el Día del Investigador | Conmemoración Día del Investigador | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 25000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta programada la el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Participacipar en convocatorias grupos de investigación Minciencias y/o con otras instituciones. (recursos cofinanciación). | Participación convocatorias grupos de investigación Minciencias y/o con otras instituciones. (recursos cofinanciación). | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 25 | 25 | Participación en la convocatoria nacional de MinCiencias: Convocatoria Nacional para fomentar la protección por patente y su uso comercial de adelantos tecnológicos en investigación, desarrollo e innovación que promuevan la potenciación económica del sector empresarial. Se adelantaron los documentos de postulación en alianza con el tecnoparque centro empresarial y de desarrollo industrial de SENA. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar convocatorias internas para financiar proyectos de investigación para estudiantes: jóvenes investigadores, auxiliares de investigación, grupos de estudio, etc. Pueden ser también en apoyo con los docentes. | Convocatorias internas para financiar proyectos de investigación para estudiantes: jóvenes investigadores, auxiliares de investigación, grupos de estudio, etc. Pueden ser también en apoyo con los docentes. | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 37324000 | 25 | 25 | Se han adelantado las convocatorias para los semilleros de la escuela, permitiendo la creación y activación de nuevos semilleros. | https://www.etitc.edu.co/es/noticia/10 https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar Jornada de la Tierra (Grupo GEA) y Hacking Day (Sapientiam) | Realización Jornada de la Tierra (Grupo GEA) y Hacking Day (Sapientiam) | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 10 | 10 | Esta actividad se proyecta realizar en el 2° periodo de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Realizar afiliación Redcolsi | Afiliación Redcolsi | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1000000 | 25 | 25 | Se adelanto la afiliación de los semilleros de la escuela al a Red Colombiana de semilleros de investigación. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Participar en Encuentro nodo Bogotá Redcolsi | Participación Encuentro nodo Bogotá Redcolsi | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1000000 | 25 | 25 | Se han inscrito 3 proyectos que participarán a nombre de la escuela en el XIX encuentro regional de RedColSi nodo Bogotá. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar octavo Campamento de semilleros de investigación | Octavo Campamento de semilleros de investigación | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 40000000 | 10 | 10 | Esta actividad se proyecta realizar en el 2° periodo de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Participar en Semilleros Redes Nacionales | Participación Semilleros Redes Nacionales | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 25 | 25 | Se han inscrito 3 proyectos que participaran a nombre de la escuela en el XIX encuentro regional de RedColSi nodo Bogotá. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar décimo encuentro de semilleros de investigación y evaluación de proyectos | Décimo encuentro de semilleros de investigación y evaluación de proyectos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Al finalizar el 1° semestre de la vigencia se realizará el encuentro de semilleros de investigación | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Gestionar publicaciones de la Vicerrectoría de Investigación | Publicaciones de la Vicerrectoría de Investigación | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 19000000 | 25 | 25 | Actualmente se trabaja en el comunicado 01 de la Vicerrectoria de investigación, para dar a conocer a la comunidad educativa, la gestión realizada en miras de fomentar la investigación e innovación (Talleres, convocatorias, etc) | https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/secrectoria_itc_edu_co/EQ_Tl4rAnkJFjFauqbsGlVYBFWsrQIANlqdP6doEd9OI-w?e=4%3ArIEeug&at=9&CID=1e5d4a7b-19e2-cfed-cd2f-a741e62d0b72 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Prestación de servicios para apoyar las actividades Vicerrectoría de Investigación de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Centra | Ejecución Contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 146276000 | 30 | 30 | Actualmente se ejecutan con normalidad de los 5 contratos de prestación de servicios. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-8-Fortalecer y fomentar la innovación institucional y social, a través de un modelo de innovación y transferencia tecnológica que aporte a la visibilidad de la producción científica y académica de la Institución, a la gestión de la producción intelectual de investigadores y al establecimiento de alianzas con actores del SNCTI, Estado, Empresa y Academia para actividades de I+D+I. | INNOVACIÓN | PE-17-Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-38- Elaborar los estudios de prefactibilidad, justificación técnica, el diagnóstico de Recursos Humanos, Financieros y Disponibilidad de InfraesME-39- Definir las líneas de investigación y focos estratégicos y de acción del Centro. ME-40- Establecer la red institucional y de alianzas estrategicas del centro con los respectivos soportes que la respaldentructura y Tecnologías de la Información, vinculadas a las actividades de investigación, desarrollo e Innovación del Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico. ME-41- Formular el plan de mejoramiento de acuerdo a los crirterios de MinCiencias con sus respectivos informes y análisis. ME-42- Radicar la solicitud para el reconocimiento del Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico por parte de Minciencias. | *Estudio de prefactibilidad *Líneas de investigación y focos estratégicos definidos *Red institucional definida | Diseñar la autoevaluación y creación del Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | Ejecución Contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 30 | 30 | En la etapa de diagnóstico, se han realizado reuniones a manera de talleres, para determinar la misión y visión (alineación de expectativas) del Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico. 1° Taller realizado el 11 de febrero. 2° Taller realizado el 19 de febrero. 3° Taller: Diagnostico de capacidades, realizado el 5 de marzo. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-19-Innovación para el fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-45 - Implementar programa de transferencia de conocimiento (Fortalecer la visibilidad e impacto del conocimiento según los resultados de investigación generado por la actividad científica, tecnológica, académica, social e industrial de la ETITC). | Programa de transfarencias de conocimiento implementado | Renovar la plataforma de prevención de plagio Turnitin | Plataforma de Prevención de Plagio Turnitin | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 25000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta programada para septiembre, cuando se vence la licencia de la plataforma Turnitin. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Pagar la anualidad de la patente Prensa de Alacrán con Tensor de Trinquete en la Superintendencia de Industria y Comercio | Patente Prensa de Alacrán con Tensor de Trinquete | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 400000 | 40 | 40 | El 25 de marzo se genero el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para realizar el pago de la anualidad de la patente Prensa de Alacrán con Tensor de Trinquete. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Promover la movilidad Nacional e Internacional de investigadores | Participación de investigadores en eventos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50000000 | 10 | 10 | Por ocasión de la emergencia sanitaria en la actualidad no se tiene contemplada la movilización de investigadores. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar el Evento Asamblea de Mujeres ETITC y Red de Investigación e Innovación | Evento Asamblea Mujeres ETITC | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 20 | 20 | El evento asamblea de Mujeres ETITC se tiene programado para junio. Con relación a la Red de investigación e Innovación se creo el sitio en la página oficial de la escuela, para divulgar las actividades programadas. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Organizar el primer evento académico de Investigación, Innovación y Desarrollo tecnológico | Congreso de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta programada para el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-47- Fortalecer las redes de innovación y alianzas estratégicas de cooperación con otros actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación – SNCTI, sector público, privado y academia para actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+i. | Relaciones estratégicas con otros actores del SNCTI | Alistar la Patente Prensa de Alacrán con Tensor de Trinquete para su transferencia al mercado | Ejecución Contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 30 | 30 | Participación en la convocatoria nacional de MinCiencias: Convocatoria Nacional para fomentar la protección por patente y su uso comercial de adelantos tecnológicos en investigación, desarrollo e innovación que promuevan la potenciación económica del sector empresarial. Se adelantaron los documentos de postulación en alianza con el tecnoparque centro empresarial y de desarrollo industrial de SENA. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-46- Implementar el programa Incubadora tecnológica: Identificación y proyección de productos de investigación con potencial tecnológico y empresarial (spin-off, star-up, patentes...). | Programa Incubadora tecnológica | Participar en eventos de emprendimiento, innovación e investigación | Inscripciones a eventos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 25 | 25 | Se han inscrito 3 proyectos que participaran a nombre de la escuela en el XIX encuentro regional de RedColSi nodo Bogotá. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Valorar tecnologías para protección y/o transferencia | Ejecución Contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 35 | 35 | Actualmente se cuenta con la propuesta: Firma de propiedad intelectual socializada en el comité primario de investigación en día 5 de abril. Esta actividad está programada para desarrollar en el 2° semestre de la vigencia. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/asesorinnovacion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasesorinnovacion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAsesor%20Innovaci%C3%B3n%202021%2FSoportes%20Seguimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n&ct=1617830618893&or=OWA%2DNT&cid=d21a15b0%2Dea25%2Dbace%2D2929%2D9870bae3ea32&originalPath=aHR0cHM6Ly9pdGNlZHVjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3Jpbm5vdmFjaW9uX2l0Y19lZHVfY28vRW5BamxJQ1I0bVZNcDl6YWFoSHYzMlFCSDJlLXNRYm1sVl9kenRiZmRxQ3VRQT9ydGltZT1HVDF1YWd2NjJFZw |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Realizar consultoría para la creación de Incubadora tecnológica ETITC - Etapa de diseño (diagnóstico y formulación) | Ejecución Contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 10 | 10 | Esta actividad se encuentra en construcción, se programa su inicio en el transcurso del 1° semestre de la vigencia y su continuidad en el 2° semestre. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-48- Diseñar y estructurar el Observatorio Tecnológico y de Innovación de la ETITC. | Observatorio Tecnológico y de Innovación de la ETITC. | Diseñar material de comunicación para el Observatorio Tecnológico y de Innovación | Material de comunicación para el Observatorio Tecnológico y de Innovación | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 10 | 10 | Esta actividad se encuentra en construcción, se programa su inicio en el transcurso del 1° semestre de la vigencia y su continuidad en el 2° semestre. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-49- Gestionar y crear el Proyecto Editorial de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Proyecto editorial creado | Realizar convocatoria para publicaciones no seriadas 2021 (libros, cuadernos) | Convocatoria publicaciones no seriadas 2021 | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 10 | 10 | Esta actividad no cuenta con avance actual. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Realizar convocatoria de recepción artículos revista Letras (permanente) Evaluación por pares | Convocatoria realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 15 | 15 | Actualmente se esta actualizando la información en el open journal system | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-9-La Extensión y la Proyección social como aporte al desarrollo de capacidades. | EXTENSIÓN | PE-21- Proyección Social más allá de las fronteras | ME-54- Estructurar programa de oferta de servicios proyección social | Programas de proyección social estructurados | Prestación de servicios en las actividades de Extensión en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Ejecución Contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50320000 | 25 | 25 | Se ejecutan con normalidad los Contratación: Cto-054-2021 (5 meses), Cto-077-2021 (5 meses), Cto-070-2021 (10 meses), Cto-052-2021 (11 meses) , Cto-053-2021 (5 meses). Docentes Reto a la U 2.0: Cto-107-2021, Cto-111-2021, Cto-106-2021, Cto-115-2021, Cto-108-2021, Cto-105-2021, Cto-114-2021, Cto-110-2021, Cto-113-2021, Cto-112-2021, Cto-109-2021. Dichos contratos iniciaron el 1° de marzo y finalizan el 30 de junio. | Actas de inicio SECOP II |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Diseño, impresión y adquisición de elementos publicitarios y tarjetas de presentación | Elementos publicitarios adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | El desarrollo de esta actividad esta proyectada para el 2° semestre de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Materiales de insumo | Materiales adquiridos | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4400000 | 10 | 10 | El desarrollo de esta actividad esta sujeta a la presencialidad o alternacia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Participación en eventos | Participación en evento efectuada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 25 | 25 | Se ha participado en los eventos propios del convenio Reto a la U 2.0 (Charlas, comites, capacitaciones, mesas de trabajo y talleres). Participación en evento del Intituto Educativo municipal Madrid IED, para generar convenios, ofertar cursos y en general dar a conocer la oferta institucional de la ETITC. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Certificaciones de opción de grado primer y segundo semestre | Certificaciones | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4000000 | 20 | 20 | Se tiene convocada: Manufacturas esbelta y automatización industrial. Su respectiva iniciación se tiene proyectada para el 10 de abril. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&certificaciones |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Curso de Preingeniero I y II semestre. Prestación de servicios Profesionales para el apoyo de los cursos para el 2021 | Cursos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 32000000 | 25 | 25 | Se ejecutan con normalidad los Contratación: Pre-ingieniero: Cto-090-2021 (1 mes), Cto-091-2021 (3 meses), Cto-092-2021 (3 meses), Cto-093-2021 (70 días), Cto-094-2021 (3 meses). | Actas de inicio SECOP II |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Diplomado de 120 horas (docente) | Cursos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 15000000 | 10 | 10 | Esta actividad proyecta su desarrollo para el 2° semestre de la vigencia. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&diplomados |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Certificación en Instalaciones Eléctricas Prestación de servicios Profesionales para 2021 | Cursos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 30000000 | 10 | 10 | Esta actividad proyecta su desarrollo para el 2° semestre de la vigencia. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&certificaciones |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Certificación automatizacion industrial Prestación de servicios Profesionales para 2021 | Cursos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 28000000 | 15 | 15 | Esta certificación esta en proceso de matricula y se proyecta su inicio el 24 de abril. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&certificaciones |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Certificación en Lean Management Prestación de servicios Profesionales para 2021 | Cursos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 36000000 | 10 | 10 | Esta actividad proyecta su desarrollo para el 2° semestre de la vigencia. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&certificaciones |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Convenio SED - ETITC Reto A la U 3.0 Prestación de servicios Profesionales para el apoyo de los cursos de idiomas para el primer semestre 2021 | Convenio creado (continuidad) | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 300000000 | 10 | 10 | La nueva versión de Reto a la U, será jovenes a la U. Dicha situación se definira en el 2° semestre de la vigencia | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Convenio SED - ETITC Reto A la U 2.0 adicion 2021 - 1 | Convenio creado (continuidad) | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 200000000 | 50 | 50 | La adición firmada en la vigencia 2020 se encuentra en ejecución y se encuentra vigente hasta el 30 de junio de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Curso de 20 horas Prestación de servicios Profesionales para el apoyo de los cursos para 2021 | Curso realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4000000 | 25 | 25 | El desarrollo de los curso esta sujeto a la cantidad de personas inscritas en estos. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&cursos |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Curso de 30 horasPrestación de servicios Profesionales para el apoyo de los cursos para 2021 | Curso realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 6000000 | 25 | 25 | El desarrollo de los curso esta sujeto a la cantidad de personas inscritas en estos. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&cursos |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Curso de 40 horasPrestación de servicios Profesionales para el apoyo de los cursos para 2021 | Curso realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 8000000 | 25 | 25 | El desarrollo de los curso esta sujeto a la cantidad de personas inscritas en estos. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&cursos |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Curso de 50 horasPrestación de servicios Profesionales para el apoyo de los cursos para 2021 | Curso realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 25 | 25 | El desarrollo de los curso esta sujeto a la cantidad de personas inscritas en estos. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&cursos |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Curso de 60 horasPrestación de servicios Profesionales para el apoyo de los cursos para 2021 | Curso realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 12000000 | 25 | 25 | El desarrollo de los curso esta sujeto a la cantidad de personas inscritas en estos. | https://www.etitc.edu.co/es/page/continuada&cursos |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Estructurar proyecto -Caracterización del entorno | Proyecto estructurado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | Esta actividad esta programada para el 2° semestre | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-55- Realizar convenios que permitan la participación en convocatorias que den respuesta a comunidades vulnerables. | Convenios reaiizados con comunidades vulnerables | Realizar convenios que permitan la participación en convocatorias que den respuesta a comunidades vulnerables. | Convenios realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | Esta actividad esta programada para el 2° semestre | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-53- Identificar capacidades institucionales | Porcentaje de cumplimiento del plan anual de promoción de servicios | Cumplimiento del plan anual de promoción de servicios | PAPS Cumplido | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 10 | 10 | Esta actividad esta programada para el 2° semestre | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-50- Consolidar y fortalecer el vínculo entre empresa, estado - academia ETITC | Número de empresas vinculadas por diferentes factores con la ETITC/ 40 *100 | Visitas a empresas | Eventos realizados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4000000 | 25 | 25 | Se avanza en la articulación con el programa SERVIMOS del Departamento Administrativo de la Función Pública. Para recibir y ofrecer beneficios a los servidores públicos de la entidad en los diferentes servicios ofertados. . | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ME-52- Diseñar y estructurar oferta de articulación | Número de acuerdos suscritos con colegios | Diseñar y estructurar oferta de articulación | Procesos de articulación | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 25 | 25 | Se trabaja articuladamente con la Vicerrectoría de investigación y Bienestar universitario, para realizar diplomados (4 diplomados). | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Social: Un acuerdo para lo fundamental | OE-9-La Extensión y la Proyección social como aporte al desarrollo de capacidades. | CENTRO DE LENGUAS | PE-21- Proyección Social más allá de las fronteras | ME-54- Estructurar programa de oferta de servicios proyección social | Programas de proyección social estructurados | Prestación de servicios para el apoyo administrativo a la gestión del Centro de Lenguas de la Escuela Tenológica Instituto Técnico Central. | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 56200000 | 10 | 10 | El objeto de esta actividad se programará teniendo en cuenta la necesidad según los cursos de idiomas ofertados durante la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lo Institucional: La transformación cultural de la ETITC | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. |  | PE-3 Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | Porcentaje de programas de educación superior articulados a la política institucional de lengua extranjera | Participación eventos institucionales, interinstitucionales e internacionales-visibilidad ETITC. Portafolio | Inscripción y participación en evento efectuada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 25 | 25 | Actualmente en la página oficial de la ETITC se publica la oferta educativa desde el centro de lenguas. Para generar mayor visibilidad se ha promovido la oferta educativa a través de las redes oficiales de la ETITC. Webinar acerca de multilinguismo y desarrollo de competencias multiculturales Carta de aceptación de la red BIME Participación en eventos de internacionalización con la comunidad de apoyo MOOC-ASCUN. | https://www.etitc.edu.co/es/page/cel |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Plataforma virtual bilingüe como apoyo a los cursos de inglés | Plataforma adquirida | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20000000 | 30 | 30 | Se trabaja en la aplicación de las plataforma Teams, edmoto, google classroom para el desarrollo de las 6 cursos de ingles y portugues, como estrategia de educación continuada. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Clausura cursos en las empresas Prestación de servicios Profesionales para el apoyo de los cursos de idiomas para el primer semestre 2021 | Clausura de curso realizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 3000000 | 10 | 10 | Esta actividad se proyecta realizar en el 2° periodo de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-2-Fortalecer y potenciar el Talento Humano en las plantas de personal docente y administrativa. | EGRESADOS | PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | Porcentaje de apropiación de presupuesto para el pago de plantas de personal | Contratación de un tecnólogo con conocimiento en sistemas, e informes estadisticos, como apoyo a la gestion del area de egresados, operación de la Bolsa de Empleo y manejo de estadisticas del Observatorio laboral. | Ejecución contractual | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 18600000 | 10 | 10 | Esta actividad se proyecta realizar en el 2° periodo de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-3-Fortalecer el ecosistema de funcionalidades digitales para la gestión y el desarrollo de la actividad misional mediante el uso de las TIC. |  | PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Proyectos de TICS ejecutados / Proyectos de TICS programados para la academia | Lanzamiento Portal de Empleo de la ETITC (Publicidad y divulgacion, pendones, llamadas, visitas etc) | Portal implementado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2000000 | 25 | 25 | El portal de empleo se encuentra en una fase de prueba y se le realizan los ajustes necesarios para el cumplimiento de los requerimientos funcionales y legales, con el fin de generar un optimo funcionamiento y su respeciva licencia con el servicio publico de empleo. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento portal de empleo | Mantenimiento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | Mantenimiento portal de empleo se proyecta para el 2° semestre de la vigencia, según las necesidades a las que haya lugar. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | OE-1-Consolidar la calidad académica para la acreditación institucional de alta calidad respaldada fortalecimiento de la gestión, la infraestructura tecnológica y física. |  | PE-6 Egresados como embajadores institucionales | ME-11-Implementar el Sistema de Acompañamiento al desarrollo del Egresado - SADE., con responsabilidad social y académica. | Porcentaje de implementación del SADE. | Actualización datos Módulo Egresados Aplicación de la encuesta para actualización de datos | Base de datos actualizada | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 25 | 25 | Se realiza el seguimiento permanente a la actualización de los datos de los egresados y la aplicación de las encuestas (sujeto a fechas especificas): momento 0, 1 y 5. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Planeación y ejecución del IV Encuentro de egresados | Evento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5000000 | 10 | 10 | Esta actividad se proyecta realizar en el 2° periodo de la vigencia. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Estimulos y/o reconocimientos para egresados (Cursos por extension, Idiomas, descuentos etc) | Estimulos entregados | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 10000000 | 10 | 10 | Los estímulos se tienen proyectados ofrecer en el encuentro de egresados proyectada para el 2° semestre. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Invitación a Egresados Emprendedores para que nos cuenten sus experiencias. | Evento realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1000000 | 10 | 10 | La invitación a egresados para que compartan sus experiencias se desarrollará en el encuetro de egresados | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | Porcentaje de programas de educación superior articulados al modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias. | Talleres de orientación en habilidades blandas, acompañamiento y asesoria para la inserción laboral a los futuros graduandos; actividades Ludicos y Culturales en unión con Bienestar Estudiantil. | Taller realizado | 2021-01-20 | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 20.06% | 20.06% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4000000 | 25 | 25 | Se estan realizando difrentes encuentos para el desarrollo en habilidades blandas y otras aptitudes de los futuros egresados. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 2021-03-30 | 20.0581 | 20.0581 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1908520000 | 25.9535 | 25.9535 | Teniendo en cuenta la meta general del para el 1° trimestre de la vigencia (25%), la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia de la ETITC, ha alcanzado un avance acumulado de 26%, habiendo transcurrido un 20,06% de tiempo estimado para las actividades a desarrollar. Esto se debe a que se han adelantado las actividades propuestas a lo largo de la vigencia y cuentan con sus primeras fases en ejecución, esto en el marco de las diferentes estrategias educativas para afrontar la emergencia sanitaria actual. Para el cálculo de este avance no se tienen en cuenta las actividades previstas para el 2° semestre de la vigencia, siendo que estas están sujetas a tanto a la inscripción de estudiantes a los cursos que se proyectan realizar, como a tiempos de ejecución específicos. | N/A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | [10 empty] | 16012655318.68
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | [6 empty] | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | [6 empty] | A |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | [5 empty] | 1
Formulas:
Avance en tiempo = +(+DAYS([FECHA INICIO],[FECHA SEGUIMIENTO]))/(+DAYS([FECHA INICIO],[FECHA FIN]))
Avance en tiempo = +(+DAYS([FECHA INICIO],[FECHA SEGUIMIENTO]))/(DAYS([FECHA INICIO],[FECHA FIN]))
Note on T53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 93
Note on T315: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Recursos comprometidos del Plan Fomento a la calidad 2020 ($100000000)