## Area (hidden)
Institucion | Area | Subarea | Proyecto | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Producto o entregable | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN | MES RADICACION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | DÍAS | Inicio | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración | icon | % Avance | Observaciones | Estado | Año | Creado | Actualizado
|  | 40 | 118 | Mantenimiento Elétcrico | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:00:06 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 119 | Adopción de tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software SIGAF_Académico - Pruebas y puesta en Producción | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:46:57 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 120 | Desarrollo de Ajustes y nuevos requerimientos SIGAF_Financiero en producción | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:49:29 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 121 | Implementación de controles técnicos TI para asegurar la continuidad de los servicios bajo la norma ISO / IEC 27001:2015 | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:50:59 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 122 | Operación de la gestión del servicio de informática y Comunicaciones | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:51:37 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 123 | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:52:10 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 124 | Ampliación de Cobertura - Conectividad | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:52:38 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 125 | Ampliación de cobertura - Virtualización de cursos malla curricular | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-14 15:54:54 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 34 | 126 | Seguimiento y apoyo al cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-15 16:52:25 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 35 | 127 | Fortalecimiento a los procesos del área de control interno | [11 empty] | 100 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | Normal | normal | 97.34 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 10:17:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 35 | 128 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 10:52:32 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 129 | Gestión de procesos de convenios, alianzas y redes | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:11:17 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 130 | Movilidad académica | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:11:29 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 131 | Fortalecimiento de la ORII | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:11:40 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 132 | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:12:14 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 36 | 133 | Publicaciones - Visibilidad | [11 empty] | 100 | 10 | 10 | 10 | Crítico | critico | 10 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:12:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 37 | 134 | Automatización de servicios y trámites institucionales | [11 empty] | 100 | 92.14 | 92.14 | 92.14 | En Proceso | proceso | 92.14 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:48:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 37 | 135 | Actualización y armonización de la normatividad y reglamentos internos de acuerdo a las necesidades institucionales como nacionales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 11:52:03 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 37 | 136 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 14:11:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 137 | Fortalecimiento de los procesos de planeación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:12:22 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 138 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:46:25 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 139 | Mantener, mejorar y fortalecer los procesos de calidad | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:47:14 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 38 | 140 | Implementar la estrategia de comunicaciones para la visibilidad de la ETITC | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-18 16:48:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 39 | 141 | Fortalecimiento del área de contratación | [11 empty] | 100 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | En Proceso | proceso | 71.8 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:51:56 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 39 | 142 | Diseño y creación de la estructura de centros de costos | [11 empty] | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | proceso | 70 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:52:24 | 2019-12-12 13:37:40
|  | 39 | 143 | Acompañamiento e implementación del nuevo catalogo de clasificación presupuestal - ccp | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:53:04 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 39 | 144 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-23 11:53:29 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 40 | 145 | Mejoramiento de la Planta Física | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-26 09:53:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 40 | 146 | Mantenimiento de los Diferentes Soportes de las Diferentes Sedes de la Escuela | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-26 09:55:44 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 147 | Mantenimiento Planta Física | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-26 10:39:49 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 148 | Ferretería sede calle 13 y calle 18 | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:55:27 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 149 | Mobiliario aulas de clases y oficina | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:55:42 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 150 | Consultoria para el diseño, licencias y puesta en marcha del ascensor | [11 empty] | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | proceso | 80 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:56:15 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 151 | Mantenimiento fachada calle 18 - mano de obra | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:56:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 41 | 152 | Neutralizador de olor | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 10:56:47 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 153 | Fortalecimiento del talento humano "Ruta del servicio y la información" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:40:43 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 154 | Sistema de gestión ambiental "La felicidad nos hace productivos" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:46:10 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 155 | Sistema de seguridad y salud en el trabajo "Ruta de la felicidad" | [11 empty] | 100 | 91 | 91 | 91 | En Proceso | proceso | 91 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:46:34 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 156 | Bienestar laboral "Liderando talento" | [11 empty] | 100 | 77 | 77 | 77 | En Proceso | proceso | 77 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:47:00 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 157 | Capacitación "Liderando Talento" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:47:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 158 | Selección y vinculación "La cultura de hacer las cosas bien" | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-03-27 11:47:31 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 42 | 159 | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 11:39:25 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 54 | 160 | Cursos de Lenguas I Semestre | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 11:55:08 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 54 | 161 | Curso de lenguas II Semestre | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 11:55:21 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 55 | 162 | Formación de Investigadores | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 16:57:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 55 | 163 | Gestión del Conocimiento | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 16:57:23 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 55 | 164 | Investigación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-01 16:57:39 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 165 | Propiedad intelectual | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:49:30 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 166 | Redes de innovación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:49:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 167 | Emprendimiento | [11 empty] | 100 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | En Proceso | proceso | 72.27 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:49:59 | 2019-12-12 13:38:32
|  | 56 | 168 | Vigilancia tecnológica | [11 empty] | 100 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | Crítico | critico | 59.07 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:50:12 | 2019-12-12 13:37:03
|  | 56 | 169 | Inteligencia competitiva | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:50:26 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 56 | 170 | Banco de proyectos | [11 empty] | 100 | 10 | 10 | 10 | Crítico | critico | 10 |  | activo | 2019 | 2019-04-02 15:50:41 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 171 | Educación Continuada Semestre I | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:07 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 172 | Educación Continuada Semestre II | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 173 | Interrrelación sector productivo | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:30 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 57 | 174 | Proyección Social | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:02:42 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 58 | 175 | Seguimiento de egresados | [11 empty] | 100 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | En Proceso | proceso | 91.97 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:38:10 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 58 | 176 | Encuentro de egresados | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:38:28 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 58 | 177 | Asociación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 20:38:51 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 178 | Eventos académicos | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:01:48 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 179 | Biblioteca | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:02:01 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 180 | Movilidad académica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:02:17 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 43 | 181 | Reconocimientos | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:02:31 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 182 | Quedate en la ETITC Psicología | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:32:06 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 183 | Trabajo Social Contigo | [11 empty] | 100 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | Normal | normal | 97.25 |  | activo | 2019 | 2019-04-03 21:35:08 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 184 | Una ETITC activa | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:21 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 185 | ETITC una nota con arte | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 186 | Humanizar la escuela | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:43 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 187 | Salud | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:34:50 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 188 | Banda de Marcha | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:35:03 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 44 | 189 | Equipo | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-04 06:35:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 45 | 190 | Mejoramiento de los procesos del área | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:47:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 191 | Movilidad eventos y visibilidad | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:51:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 192 | Fortalecimiento del proceso de la docencia | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:51:34 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 193 | Implementación del departamento de ciencias básicas | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:51:51 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 194 | Otras actividades del procesos de docencia | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:52:06 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 46 | 195 | Nuevos proyectos | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 10:52:16 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 47 | 196 | Adquisición bibliográfica, renovación de suscripciones paras las facultados | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:06:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 47 | 197 | Fortalecimiento de la gestión de la biblioteca | [11 empty] | 100 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | En Proceso | proceso | 94.69 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:07:05 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 198 | Facultad de Sistemas | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:27:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 199 | Facultad de Mecatrónica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:00 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 200 | Facultad de Mecánica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 201 | Facultad de Procesos industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:15 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 51 | 202 | Facultad de Electromecánica | [11 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:28:42 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 203 | Proceso de autoevaluación 2019 - 2020 | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:53:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 204 | Socialización y seguimiento al proceso de acreditación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:53:57 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 205 | Facultades gestión de registros calificados | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:54:18 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 206 | Nuevos programas de educación superior | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:54:36 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 207 | Seguimiento planes de mejoramiento | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 11:54:53 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 48 | 208 | Facultades gestión de acreditación | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 12:05:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 209 | Facultad de sistemas | [11 empty] | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:50:41 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 210 | Facultad de Electromecánica | [11 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:50:53 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 211 | Facultad de Mecánica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:01 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 212 | Facultad de Procesos industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:11 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 213 | Faculta de Mecatrónica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:33 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 214 | Despacho | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 49 | 215 | Especializaciones | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-08 15:51:52 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 50 | 216 | Facultad de Mecánica | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-09 15:37:57 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 50 | 217 | Facultad de Sistemas | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-09 15:38:12 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 218 | Facultad de Procesos Industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-04-09 15:58:45 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 54 | 219 | Funcionamiento del CEL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-05-21 10:48:43 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 220 | CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 18:18:20 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 221 | FERIAS DE PROYECTOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 18:22:15 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 50 | 222 | FACULTAD DE MECÁTRONICA | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 19:24:35 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 223 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MAESTROS PARA EL CAMBIO DE CARACTER DE LAS ESPECIALIZACIONES | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-06-20 19:43:00 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 224 | Especializaciones | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-08-28 20:20:52 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 53 | 225 | Convenios Procesos Industriales | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-11-20 19:40:07 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 59 | 226 | . | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2019 | 2019-12-12 13:13:49 | 2019-12-12 13:36:29
|  | 52 | 227 | . | [11 empty] | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | proceso | 70 |  | activo | 2019 | 2019-12-12 13:14:34 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 34 |  | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 35 |  | CONTROL INTERNO | [11 empty] | 100 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | Normal | normal | 98.67 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 36 |  | ORII | [11 empty] | 100 | 81 | 81 | 81 | En Proceso | proceso | 81 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 37 |  | SECRETARIA GENERAL | [11 empty] | 100 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | Normal | normal | 97.38 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 5 | 38 |  | PLANEACIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 21:36:18 | 2019-12-12 13:36:29
| 6 | 39 |  | ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 100 | 85.45 | 85.45 | 85.45 | En Proceso | proceso | 85.45 | Despacho |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:37:40
| 6 | 40 |  | PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 6 | 41 |  | PLANTA FÍSICA | [11 empty] | 100 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | Normal | normal | 95.83 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 6 | 42 |  | TALENTO HUMANO | [11 empty] | 100 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | Normal | normal | 95.43 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 43 |  | BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 44 |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO | [11 empty] | 100 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | Normal | normal | 98.41 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 45 |  | REGISTRO Y CONTROL | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 46 |  | DESPACHO | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 47 |  | BIBLIOTECA | [11 empty] | 100 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | Normal | normal | 97.35 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 48 |  | ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | [11 empty] | 100 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | Normal | normal | 97.5 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 49 |  | TALLERES Y LABORATORIOS | [11 empty] | 100 | 85 | 85 | 85 | En Proceso | proceso | 85 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 50 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 51 |  | MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | [11 empty] | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | proceso | 80 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 52 |  | CAPACITACIÓN | [11 empty] | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | proceso | 70 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 7 | 53 |  | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 02:16:09 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 54 |  | CENTRO DE LENGUAS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 55 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 56 |  | INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | [11 empty] | 100 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | En Proceso | proceso | 73.56 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:38:32
| 8 | 57 |  | EXTENSIÓN | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 58 |  | EGRESADOS | [11 empty] | 100 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | Normal | normal | 97.32 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
| 8 | 59 |  | PUNTO VIVE DIGITAL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2019 | 2019-03-11 22:28:07 | 2019-12-12 13:36:29
1 | 5 |  |  | RECTORÍA | [11 empty] | 100 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | Normal | normal | 95.41 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:36:29
1 | 6 |  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 100 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | En Proceso | proceso | 94.18 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:37:40
1 | 7 |  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [11 empty] | 100 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | En Proceso | proceso | 92.57 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:36:29
1 | 8 |  |  | VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 100 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | Normal | normal | 95.15 |  |  | 2019 | 2019-03-11 01:00:00 | 2019-12-12 13:38:32

## Reporte
| Area | Subarea | Proyecto | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración | % Avance | Observaciones
| RECTORÍA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Adopción de tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software SIGAF_Académico - Pruebas y puesta en Producción | Contratación de un desarrollador Senior para la realización de nuevos requerimientos de los diferentes módulos del SIGAF - Académico. | 2019-02-01 | 2019-12-13 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Contratación de un desarrollador Semi-senior para la realización de nuevos requerimientos de los diferentes módulos del SIGAF - Académico. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Desarrollo de Ajustes y nuevos requerimientos SIGAF_Financiero en producción | Contratación de un desarrollador Senior para la realización de nuevos requerimientos de los diferentes módulos del SIGAF Financiero | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO A través de los contratos 155 - 2019 y 138 del 2019 ABRIL - MAYO
|  |  |  | Contratación de un desarrollador Junior para la realización de personalizaciones en reporte y ventanas del módulos del SIGAF Financiero | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizó a contratación de los profesionales de apoyo A través de los contratos 155 - 2019 y 138 del 2019
|  |  | Implementación de controles técnicos TI para asegurar la continuidad de los servicios bajo la norma ISO / IEC 27001:2015 | Contratación de servicios profesionales para el cumplimiento de controles técnico de nuevos componentes para la contingencia, recuperación y retorno a la normalidad de los servicios de infraestructura | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Definir e implementar las acciones preventivas y correctivas de seguridad de la información para dar tratamiento a los hallazgos de la pre-auditoria bajo la norma ISO / IEC 27001: 2015 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Operación de la gestión del servicio de informática y Comunicaciones | Realizar el soporte técnico a los equipos de computo, escaner, impresoras y periféricos presentados en la mesa de ayuda área académica. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
[5 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Coordinación de las actividades de prestación de servicio IT y atención a las solicitudes realizadas a través de la mesa de ayuda. | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Mantener y garantizar los servicios IT de la ETITC 7 x 24 | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | Renovación de soporte y licencias datacenter. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adquisición y renovación de software especializado | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Mantenimiento de impresoras y scanners | 2019-04-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Mantenimiento Datacard | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | MARZO - ABRIL No se han realizado acciones para esta actividad. JUNIO - JULIO Se realizó mantenimiento de la datacard con el número de contrato 230 - 2019, se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Compra de insumos para los periféricos de la ETITC (Impresoras, data card, equipos de talleres y laboratorios) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adquisición de 105 equipos de alto rendimiento | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Ampliación de Cobertura - Conectividad | Instalación de dos (2) canales de internet dedicado 512 mb y 12 mb para las sede calle 13 y calle 18 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Ampliación de cobertura - Virtualización de cursos malla curricular | Virtualización de cursos para la malla curricular | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Seguimiento y apoyo al cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Gestión con valores para resultados "Gobierno Digital en los componentes Relación estado ciudadano, ventanilla hacia dentro" | 2019-06-01 | 2019-12-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Creación y puesta en marcha del SIAC, como sistema de información de PQRDS para adentro y fuera de la entidad
|  |  |  | Gestión con valores para resultados "Seguridad digital" | 2019-06-01 | 2019-12-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se realizó el proceso de auditoria en la norma ISO 27001:2013, en la cual se tiene concepto pre-aprobado, lo cual genera un referente en las entidades asdcritas y vinculadas del MEN
|  | CONTROL INTERNO | Fortalecimiento a los procesos del área de control interno | Formular y desarrollar el programa anual de auditorias para evaluar la gestión institucional | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento y efectividad en las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación "Sistema integrado de gestión - Control Interno" | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Seguimiento a los mapas de riesgo | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgo de la entidad
|  |  |  | Seguimiento plan anticorrupción - mapas de riesgo de corrupción | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90 | A 30 de Abril de realizó el primer seguimiento a plan anticorrupción, este se encuentre publicado en la pagina web en el espacio de control interno. El segundo seguimiento se dará inicio en el mes de agosto
|  |  |  | Seguimiento informes que la entidad debe rendir frente a entes externos así como los informes de requerimiento legal. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Seguimiento y cumplimiento a la política de control interno "Aseguramiento del ambiente de control, asegurar el riesgo de la entidad, Actividades de control de riesgos en la entidad, control a la info | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | ORII | Gestión de procesos de convenios, alianzas y redes | Renovación y modificación de convenios existenes, como la gestión de nuevos convenios | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Movilidad académica | Fortalecer los procesos de movilidad entrante y saliente nacional e internacional (Docentes y estudiantes) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | 95
|  |  | Fortalecimiento de la ORII | Participación en actividades de redes y asociaciones; desarrollo de capacitaciones; divulgación y visibilidad | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | Taller de internacionalización, estancias cortas, proyectos | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Publicaciones - Visibilidad | Realización de la revista y la demanda publicitaria para mejorar los componentes de visibilización | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 100 | 10 | 10 | 10 | Crítico | 10
|  | SECRETARIA GENERAL | Automatización de servicios y trámites institucionales | Diagnostico de la documentación de la entidad para la implementación del sistema de gestión de documento electrónico | 2019-07-01 | 2019-12-14 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90
|  |  |  | Actualización de los procedimientos adoptando la cultura digital | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Seguimiento de la herramienta de contenidos digitales (ALFRESCO) | 2019-09-01 | 2019-09-23 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Diagnostico del cumplimiento para la implementación de la política del sello de excelencia de atención al ciudadano. | 2019-08-01 | 2019-12-14 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90 | AGOSTO - SEPTIEMBRE Desde el comité de gestión, se actualizó la política, se presentaron autodiagnñostico nuevo de la política de atención al ciudadano de acuerdo a la calificación del furag.
|  |  | Actualización y armonización de la normatividad y reglamentos internos de acuerdo a las necesidades institucionales como nacionales | Modernización del despacho de asuntos disciplinarios | 2019-05-02 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Capacitaciones en procesos disciplinarios a funcionarios públicos y colaboradores de la ETITC | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Expedición de los reglamentos : 1. Cobro coactivo y persuasivo, 2. Modificación reglamento estudiantes - Profesores, 3. Reglamento comité e sostenibilidad contable, 4. Reglamentación de bajas y donaci | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Gestión con valores para resultados "Defensa jurídica" | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Para la vigencia 2018, se mantienen los procesos de mejora en la defensa jurídica de la entidad.
|  |  |  | Gestión con valores para resultados "Mejora Normativa" | 2019-08-01 | 2019-12-15 |  |  |  |  | Sin Iniciar
|  |  |  | Información y comunicación "Gestión documental" | 2019-08-01 | 2019-12-15 |  |  |  |  | Sin Iniciar
|  |  |  | Gestión con valores para resultados "Racionalización de trámites" | 2019-08-01 | 2019-12-15 |  |  |  |  | Sin Iniciar
|  |  |  | Gestión con valores para resultados "Servicio al ciudadano" | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se mantiene la evaluación del servicio prestado, adicional de la implementación del SIAC, que es el sistema de información de atención al ciudadano
|  | PLANEACIÓN | Fortalecimiento de los procesos de planeación | Evaluar el cumplimiento del plan estratégico de desarrollo 2014 - 2021 | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Direccionamiento estratégico "Planeación Institucional" | 2019-07-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Gestión con valores para resultados - Relación estado - ciudadano "Participación ciudadana en la gestión pública" | 2019-07-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Evaluación de resultados "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" | 2019-07-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Mantener, mejorar y fortalecer los procesos de calidad | Programa de formación de auditor interno en el sistema de gestión SST NTC ISO 45001:2018 | 2019-06-01 | 2019-07-07 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Programa de formación en la norma ISO 31000 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | AGOSTO - SEPTIEMBRE Se realizó el proceso de formación en la norma ISO 31000 : 2018 26 y 29 de agosto, 3 y 4 de septiembre y se formaron 29 personas
|  |  |  | Realización de la pre-auditoria en la norma ISO / IEC 27001 ISO 9001:2015 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Para el mes de mayo de los días 15 a 17, se realizó la pre auditoria liderada por icontec, en esta se destacaron 42 no conformidades entre los dos sistemas.
|  |  |  | Asesoria en la norma ISO / IEC 270001: 2013 componente gobierno digital | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Implementar la estrategia de comunicaciones para la visibilidad de la ETITC | Compra de equipos como fortalecimiento al área (Ploter de impresión - laminadora) | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Desarrollo de la estrategia digital para medios de difusión | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Fortalecimiento de las actividades de accesibilidad en la entidad | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
RECTORIA | [6 empty] | 100 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | J | 97.54 | Durante la vigencia 2019, el despacho de Rectoría en la gestión encabezada por el Hermano José Gregorio Contreras, apoyado por sus líderes de proceso: Gestión IT: Ing. David Torres ORII: Doris Dukova Oficina Asesora de Planeación: Dora Amanda Mesa Secretaria General: Dr. Edgar Lopez Promovieron en la vigencia el desarrollo de los proyectos de manera ética, responsable y gestionando al máximo los recursos físicos, tecnológicos y de personal. La rectoria ha promovido el desarrollo: * Certificación en las normas técnicas en ISO 9001:2015 y 27001:2013. Esta certificación genera un referente a nivel Ministerio de Educación frente a las entidades adscritas y vinculadas. * Primero pasos para la implementación de firma digital, como estrategia de racionalización de trámites, cumpliendo los lineamientos de Función Pública y Ministerio de Educación. *Creación de proyectos que se articulan a las necesidades de planes de fomento y saneamiento de pasivos, de está manera la ETITC maneja de manera transparente los recursos designados por la Presidencia como objeto a la educación. * Socialización y puesta en marcha del sistema de información SIAC, con este sistema se racionalizado los trámites de cara a la ciudadanía. * Contribuyó al posicionamiento del Ministerio de Educación como la 3ra mejor entidad a nivel nacional en la evaluación y seguimiento de FURAG - MIPG. * Apertura y puesta en marcha de las instalaciones de kenedy (Tintal - Kennedy) con el apoyo de divulgación, socialización, publicidad y análisis de sector conjuntamente con las universidades aliadas. * Formación de auditores internos en las normas ISO 45001:2018, 27001-2013 como parte del fortalecimiento a los procesos de calidad administrativos y académicos. * Se mantienen los procesos de movilidad y apoyo a los estudiantes, docentes y administrativos de la entidad, apoyando el cumplimiento a los lineamientos del CNA y Plan estratégico de Desarrollo. * Participación en la formación, formulación y radicación de proyectos a través de la metodología MGA como iniciativa para participar en los proyectos de regalías.
| VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | Fortalecimiento del área de contratación | Realización de capacitaciones en SECOP II | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | 70
|  |  |  | Creación de procesos y procedimientos para atención al usuario interno y externo | 2019-07-01 | 2019-12-12 | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | 80
|  |  |  | Fortalecimiento del área de contratación a través de la contratación de personal para el archivo, apoyo a las etapas contractuales y manejo de plataformas del área. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Traslado del archivo | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 |  |  | 0 | Crítico
|  |  | Diseño y creación de la estructura de centros de costos | Realización de informes con desagregación de centros de costos | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | 70
|  |  | Acompañamiento e implementación del nuevo catalogo de clasificación presupuestal - ccp | Determinar el impacto de la cadena presupuestal y demás áreas involucradas en el proceso de ejecución. | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO La contaduría general de la nación realizó la modificación de los catálogos presupuestal y se realizó la implementación.
|  |  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Direccionamiento estratégico "Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Gestión con valores para resultados "Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | Mantenimiento Elétcrico | Suministro de material eléctrico y herramientas para la sede calle 18 | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Cambio de iluminación de las sede principal y calle 18 | 2019-02-01 | 2019-09-28 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Mejoramiento de la Planta Física | Sistema de automatización de apertura y cierre del patio central | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adecuaciones de las diferentes áreas de la ETITC | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Mantenimiento de los Diferentes Soportes de las Diferentes Sedes de la Escuela | Mantenimiento de la planta de emergencia - UPS - Reguladores | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Mantenimiento sistema automatizado de puertas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | PLANTA FÍSICA | Mantenimiento Planta Física | Atención de las solicitudes de la comunidad ETITC | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Ferretería sede calle 13 y calle 18 | Suministro de materiales y herramientas para el mantenimiento de la plata física sede principal y calle 18 | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Mobiliario aulas de clases y oficina | Suministro de mobiliario de aulas de clase y oficina que requiera la ETITC | 2019-05-01 | 2019-12-15 | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | 95 | ABRIL - MAYO Se da inicio al proceso de elaboración de estudios previos para la compra de mobiliario, se tiene actualmente 1 cotización
|  |  | Consultoria para el diseño, licencias y puesta en marcha del ascensor | Diseño mecánico y arquitectónico del ascensor para tramitar ante mincultura con la expedición de la resolución y puesta en marcha | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | 80
|  |  | Mantenimiento fachada calle 18 - mano de obra | Realización del mantenimiento fachada exterior e interior | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO No se han gestionado acciones para esta actividad por procedimientos internos del área administrativa ABRIL - MAYO No se han gestionado acciones para esta actividad por procedimientos internos del área administrativa
|  |  | Neutralizador de olor | Neutralizar malos olores generados en los baño de la ETITC | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Con el número de contrato 169 -2019 de realiza el suministro de los neutralizadores de olores. Se da cierre a esta actividad
|  | TALENTO HUMANO | Fortalecimiento del talento humano "Ruta del servicio y la información" | Contratación al personal de apoyo del área de talento humano en las áreas (Gestión ambiental, gestión administrativa, nómina, bonos pensionales, historias laborales | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Sistema de gestión ambiental "La felicidad nos hace productivos" | Gestión integral de residuos | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Gestión de vertimientos domésticos | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Gestión de trámites ambientales ante la SDA | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Uso eficiente de recursos (Agua, energías) y control de emisiones atmosféricas & PVE | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Sistema de seguridad y salud en el trabajo "Ruta de la felicidad" | Seguridad industrial (Realización de capacitaciones, curso en altura y compra del RC) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | 80
|  |  |  | Medicina preventiva y del trabajo (Profesiograma, batería psicosocial, examenes de ingreso y egreso) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | 80
|  |  |  | Higiene industrial (Estudio de puestos de trabajo, capacitaciones de trabajo en alturas) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Seguridad Vial - PESV | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | 95
|  |  |  | Plan de saneamiento básico (Fumigaciones, medicina auditiva, compras de elementos de protección personal) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Bienestar laboral "Liderando talento" | Área de protección y servicios sociales (Programa de seguridad social e integral, recreación y deportes, integración social y cultural) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Área de calidad de vida laboral (Programa de pre pensionados y programa de incentivos y estímulos) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 54 | 54 | 54 | Crítico | 54
|  |  | Capacitación "Liderando Talento" | Asistencia técnica (Salida y Evento) | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Programa de realización y evaluación de ferias institucionales | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Seguimiento y puesta en marcha del plan de capacitación y formación | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Seguimiento a la movilidad administrativa. | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Selección y vinculación "La cultura de hacer las cosas bien" | Realización de pruebas PSIGMA (proceso de selección y vinculación) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Talento Humano "Creación e implementación del GETH" | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [6 empty] | 100 |  | 94.7 |  | J | 94.7 | Durante la vigencia 2019, el despacho de Vicerrectora Administrativa y Financiera en la gestión encabezada por el Dr. Luis Carvajal, apoyado por sus líderes de proceso: Gestión Infraestructura Eléctrica: Ing. Pedro Ayala, Fabian Garcia Contratación: Daniel Rodriguez Presupuesto: Daniel Rivera Tesoreria: Andrea Lopez Contabilidad: Martha Quintero Gestión de Talento Humano: Felix Zea Almacén: Luis Eduardo Yunque Han generado estrategías que apoyan el modelo integrado de planeación y gestión a través de la implementación del código de integridad y primeros cimientos para la gestión del conocimiento desde el área de Gestión de Talento Humano. Se realizó el mantenimiento constante de la planta eléctrica para garantizar el continuo funcionamiento de la misionalidad de la entidad, así mismo se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos para la infraestructura eléctrica y física de las sedes de la entidad (Calle 13 y Calle 18), adicional del apoyo a las instalaciones de kenedy (Sede carvajal - Tintal). Se aumentó la participación de a comunidad adminisrativa en los eventos de bienestar laboral.
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | Eventos académicos | Izadas de banderas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizaron las izadas de bandera para los eventos: * Gobierno escolar y reconocimientos a los participantes AGOSTO - SEPTIEMBRE Realización de izada bandera de ciencias sociales
|  |  |  | Realización de eventos académicos durante el año académico (Juegos, triduo lasallista, expo etitc, entre las programadas) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Biblioteca | Compra de libros para Plan Lector y demás libros de Consulta para las áreas académicas y técnicas. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Movilidad académica | Olimpiadas de Matemáticas, Ciencias Naturales, Sistemas y Computación, Sociales, Idiomas, Docentes, Castellano, y Especialidades Técnicas, Movilidad Superate con el Saber | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Reconocimientos | Medallas, Menciones de Honor, Diplomas, trofeos, Botones. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Quedate en la ETITC Psicología | Apoyo a los estudiantes en jornada de parciales a través de campañas anti estrés | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | 95
|  |  |  | Adquisición de material para los talleres del área | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | 95
|  |  |  | Apoyos académicos | 2019-02-01 | 2019-12-13 | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | 95
|  |  | Trabajo Social Contigo | Contigo en lo socio económico | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 96 | 96 | 96 | Normal | 96
|  |  |  | Contigo en lo Académico | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 100 | 98 | 98 | 98 | Normal | 98
|  |  |  | Contigo en la ETITC | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Contigo mujer BIT | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | 95
|  |  | Una ETITC activa | Adquisición de material deportivo e infraestructura para dar continuidad a las actividades deportivas. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas del gimnasio para garantizar un entorno seguro y confiable en el gimnasio de la ETITC | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Inscripicón SUE | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | ETITC una nota con arte | Mantener las actividades del área a través del mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90
|  |  |  | Transportes para la participación en festivales de música - artes - danzas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Humanizar la escuela | Adquisición de materiales para talleres y retiros | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Realización de la semana lasallista | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Mantenimiento de los equipos del banco de alimentos | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Salud | Adquisición de materiales para los talleres proyectados del área durante la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Dotación de material para el área | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Banda de Marcha | Realizar mantenimiento a los instrumentos musicales para dar continuidad a la formación. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Contratación de transporte para el traslado de la banda a los eventos | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Equipo | Adquisición de material publicitario para las diferentes campañas del área de bienestar | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adquisición de souvenirs | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | REGISTRO Y CONTROL | Mejoramiento de los procesos del área | Implementación de firma digital y actualización del sistema académico de la ETITC | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90
|  | DESPACHO | Movilidad eventos y visibilidad | Creación y adquisición de material publicitario | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Fortalecimiento del proceso de la docencia | Promover la articulación de las funciones sustantivas de la ETITC, como búsqueda permanente del aseguramiento de la calidad. | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Implementación del departamento de ciencias básicas | Capacitación y puesta en marcha del laboratorio de física. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Otras actividades del procesos de docencia | Formación al personal docente | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Realización de cursos intersemestrales | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Nuevos proyectos | Continuidad en la consolidación de requisitos documentales y normativos para el cambio de carácter institucional. | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | BIBLIOTECA | Adquisición bibliográfica, renovación de suscripciones paras las facultados | Adquisición de elementos bibliográficos para la facultad de mecánica | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adquisición de elementos bibliográficos para la facultad de mecatrónica | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adquisición de elementos y bases de datos para la facultad de sistemas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizan estudios previos con la empresa ACM, se radica y se adjudica el contrato número 127-2019 ABRIL - MAYO Se da inicio a la ejecución y operación de la base de datos Se da cierre a esta actividad
|  |  | Fortalecimiento de la gestión de la biblioteca | Adquisición de elementos de apoyo para el área (PC, video beam y telón) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Renovación de las suscripciones físicas y digitales | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Restauración y empaste de libros | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90
|  |  |  | Mantenimiento físico del material bibliográfico | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90
|  | ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | Proceso de autoevaluación 2019 - 2020 | Ejecución de cronograma de autoevaluación en el que participarán todos los programas de educación superior de la ETITC para dar cumplimiento al acuerdo No. 02 del 18 de abril de 2017. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90
|  |  | Socialización y seguimiento al proceso de acreditación | Hacer seguimiento periódico a los estados de los programas en proceso de solicitud de acreditación, y dar respuesta oportuna a los requerimientos hechos por el Consejo Nacional de Acreditación. | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Facultades gestión de registros calificados | Elaborar la documentación necesaria y la organización de evidencias para la solicitud de renovación de registro calificado de los programas vigentes. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | 95
|  |  | Nuevos programas de educación superior | Acompañar a las Decanaturas y a la Coordinación de Especializaciones en la solicitud de nuevos registros calificados. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Seguimiento planes de mejoramiento | Hacer seguimiento periódico a los planes de mejoramiento 2017-2018. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Facultades gestión de acreditación | Dar respuesta oportuna a los requerimientos del Consejo Nacional de Acreditación. | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | TALLERES Y LABORATORIOS | Facultad de sistemas | Adquisiciones de servidores sala de redes y sistemas embebidos y nuevo laboratorio de LabSE | 2019-05-01 | 2019-12-13 | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | 95
|  |  | Facultad de Electromecánica | . | 2019-12-07 | 2019-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | Crítico
|  |  | Facultad de Mecánica | Ejecución de proyectos laboratorio de hidráulica en convenio BOSH | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adquisición de máquinas para el proyecto FAB-LAB | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se anexaron cotizaciones a los estudios previos realizados en la vigencia 2018. ABRIL - MAYO Se designa un docente para que lidere el proyecto y sea postulado al proceso de regalias, se está participando en el diplomado.
|  |  | Facultad de Procesos industriales | Mantenimiento equipos de tratamientos térmicos | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Ajuste montaje equipo universal de ensayos para laboratorio de materiales | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Banco de computadores para clases teórico prácticas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Actualización del licenciamiento de flexim | 2019-02-02 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se apoyo en la realizaron estudios y cotizaciones, los cuales se radicaron en el área de contratación. ABRIL - MAYO Se realiza la actualización de las licencias y se contrata la formación para docentes, se da cierre a esta actividad
|  |  | Faculta de Mecatrónica | Mantenimiento locativo laboratorio centro FACT de Festo | 2019-04-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó la solicitud a través de correo al área de mantenimiento para dar inicio al proceso de mantenimiento
|  |  |  | Adecuaciones laboratorio centro FACT de Festo reducción de ruidos y mejoramiento de las condiciones térmicas. | 2019-04-01 | 2019-12-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó la solicitud a través de correo al área de mantenimiento para dar inicio al proceso de mantenimiento
|  |  |  | Actualización de licencias TIA portal STEP, siemens, cenro fact | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO A través del convenio de FESTO se realizó la solicitud de la actualización de las licencias. ABRIL - MAYO Se realizó la instalación del licenciamiento por parte de FESTO
|  |  |  | Laboratorio de sistemas de control: adquisición de 2 estaciones de trabajo | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adquisición de inversores en IGBT para practicas de electrónica de potencia | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizan estudios previos y se realiza la radicación en el área de contratación ABRIL - MAYO Con el contrato 060-2019 se da inicio al mantenimiento y calibración de los talleres de electrónica.
|  |  | Despacho | Mantenimiento de equipos de electrónica, fundición, hidráulica, neumática y audiovisuales | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Compra de insumos para las practicas de los estudiantes de los laboratorios de la ETITC | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Realización del proyecto de extracción de humo taller de metalisteria | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Proyecto de implementación fablab ( ruteadora cnc e impresora 3D kit sintratec) | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Proyecto implementación laboratorio de metodología maquina tridimensional 3D de medición óptica | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Proyecto implementación laboratorio de metrología tomógrafo industrial | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Fortalecimiento del área para mantener y propiciar el buen funcionamiento de los talleres | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Especializaciones | Compra de bancos para manejo de variables de temperatura, presión y caudal | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Compra de bombas centrífugas para desarmar y armar | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Equipos de análisis de vibración | 2019-08-31 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Cámaras de termografía infrarroja | 2019-08-31 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Equipos para análisis de fallas mediante partículas magnéticas | 2019-08-04 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adquisición de software para mantenimiento | 2019-08-03 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Banco para el análisis de fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas | 2019-08-11 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | INVESTIGACIÓN | Facultad de Mecánica | VTH y VTE | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Facultad de Sistemas | Promoción de investigación: Divulgación y apoyo docentes/estudiantes | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Facultad de Mecatrónica | Congresos Nacionales - Internacionales | 2019-04-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | Facultad de Sistemas | Divulgación y socialización de los programas de educación superior | 2019-05-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Participación ACOFI | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Suscripción ACIS | 2019-09-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Infomatrix 2019 | 2019-05-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Maratón nacional de programación | 2019-08-01 | 2019-12-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | AGOSTO - SEPTIEMBRE Se realizó la participación del entrenamiento en maraton de programación por parte de los estudiantes del grupo de maratones de programación en el municipio de ubate (1 workshop latinoamericano Ucundinamarca 2019.
|  |  |  | Circuito maratón serie | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | EHSP 2019 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó 6 versión de ethical hacking en la ETITC, con una participación de 300 estudiantes. se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Encuentro nacional REDIS | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | JUNIO Se realizó la participación de la red REDIS en valledupar, para revisar las tendencias curriculares de la ingeniería de sistemas
|  |  |  | Seminario ingeniería de sistemas | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | JUNIO Se realizó participación de CHATBOT, fromar estudiantes a través de herramientas chatbot por ibm
|  |  | Facultad de Mecatrónica | Intercambio Estudiantil | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Participación en eventos internacionales | 2019-05-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Un estudiante de último semestre de ingeniería mecatrónica participó en sevilla - españa en la feria de la ciencia con el proyecto partitura inteligente.
|  |  |  | Participación RIMA | 2019-05-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Se participó en la primera reunión de la red RIIMA, se realizó seguimiento al congreso, se hablaron temas en competencias pruebas saber pro.
|  |  | Facultad de Mecánica | Participación REDIMEC | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Participación Eventos | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizó la participación en la feria del libro, con la preparación de presentación del programa ABRIL - MAYO Se participó en el congreso Internacional de ingeniería mecánica y mecátronica por parte CIMMA.
|  |  | Facultad de Procesos industriales | Invitación experto Congreso internacional en gestión del conocimiento de la ingeniería | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Participación dos estudiantes en el congreso internacional de estudiantes de ingeniería industrial - México | 2019-09-01 | 2019-09-29 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se realizó la primera movilidad de semestre de un estudiante del ciclo de ingenierìa de procesos industriales a la universidad en México ..... Se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Participación del congreso de ACOFI | 2019-03-01 | 2019-09-29 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Charlas ACOSEND I SEMESTRE | 2019-04-02 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Facultad de Electromecánica | . | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | Crítico
|  | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS | Facultad de Procesos Industriales | Actualización de la normatividad, reglamentos institucionales, homologaciones | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó análisis del acuerdo de proyectos de grado, que permita mejorar las estrategías opcionales de grado, se evaluó en el consejo académico de mayo, y se decide mantener el reglamento, se da cierre a esta actividad.
|  |  | CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS | Creación del Programa de Ingeniería en Procesos Farmaceuticos | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se radico la respuesta a los autos de la sala de CONACES ABRIL - MAYO Se esta a la espera de la respuesta por parte de CONACES
|  |  | FERIAS DE PROYECTOS | Feria Facultad de Procesos Industriales I SEMESTRE | 2019-06-01 | 2019-09-29 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se realizó la primera muestra de proyectos en el I semestre del 2019, en el mes de junio, se tuvo 37 proyectos de los cuales 3 ganaron, 4 - 6 y 9no semestre. se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Feria Facultad de Procesos Industriales II SEMESTRE | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se tiene cronograma y está programada para realizarse los días 9,10 y 11 de diciembre. Se presentaran 57 proyectos, y participan 4 - 5 - 6 - 9 - 10 semestre Se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Feria Facultad de Mecánica I SEMESTRE | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Feria Facultad de Mecánica II SEMESTRE | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MAESTROS PARA EL CAMBIO DE CARACTER DE LAS ESPECIALIZACIONES | Elaboración de documentos mastros para el programa de Mantenimiento Industrial | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se da inicio a la recopilación de la información y organizar documentos e acuerdo al decreto 1075. ABRIL - MAYO Se ha recopilado información, estructuración de sílabus y contenidos académicos
|  |  |  | Elaboración de documentos maestros para el programa de Instrumentación Industrial | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se da inicio a la recopilación de la información y organizar documentos e acuerdo al decreto 1075. ABRIL - MAYO Se ha recopilado información, estructuración de sílabus y contenidos académicos
|  |  |  | Elaboración de documentos maestros para el programa de construcción de redes | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se da inicio a la recopilación de la información y organizar documentos e acuerdo al decreto 1075. ABRIL - MAYO Se ha recopilado información, estructuración de sílabus y contenidos académicos
|  |  | Especializaciones | Creación del Comité de los programas de especializaciones | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se dio creación del comité de los programas de especializaciones, el proposito de este comité permite generar: * Evaluación de los docentes * Asesoraiento al coordinador * Evaluación de la maya curricular
|  |  | Convenios Procesos Industriales | Realización de convenios de la Facultad de Procesos Industriales | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
VICERRECTORIA ACADÉMICA | [6 empty] | 100 |  | 97.32 |  | J | 99.18 | Durante la vigencia 2019, el despacho de la Vicerrectora Académica en la gestión encabezada por el Ing. Carlos Eduardo Pinzón, apoyado por sus equipo de trabajo: Facultad de Sistemas: Socrates Amador Rojas Facultad de Procesos Industriales: Fabiola Media Facultad de Mecánica: Alejandro Martinez Facultad de Electromecánica Diller Gaitán Facultad de Mecatrónica: Nelsón Castañeda Especializaciones: Wilson Camargo Acreditación y Autoevaluación: Maritza Zabala Biblioteca: Gloria Bautista Registro y Control: Omar Barahona Talleres y Laboratorios: Jorge Mosquera Bienestar Universitario: Hno. Fernando Luque Bachillerato Ténico Industrial: Hno. Armando Solano Se logró realizar: * Certificación de Alta calidad en las carreras de Técnico en Sistemas, Tecnología en desarrollo de software e ingenería de sistemas. * Proceso de registro calificado en Ingeniería Farmacéutica por procesos propedeuticos. * Especialización en Seguridad industrial y Salud en el Trabajo. * Especialización Tecnológica en Diseño y Gestión de Sistemas y Dispositivos Para el internet de las Cosas. * Se mantienen los procesos de adquisiciones de material para las prácticas de los estudiantes de Bachillerato y PES como continuidad a los procesos formativos de la entidad. * Participación a nivel nacional e internacional de los estudiantes de lo programas de PES y Bachillerato (China, Bélgica, Ecuador, México, España.) * Fortalecimiento de los talleres de CNC, FESTO, FABLAB * Apertura e inauguración del laboratorio de LEGO. * Reconocimiento al Programa en Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Desarrollo de Software la orden de la educación superior y a la Fé Pública "Luis Lopez Mesa" * Aumento de cobertura en los servicios de bienestar universitario.
| VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | CENTRO DE LENGUAS | Cursos de Lenguas I Semestre | Curso de ingles | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Estudiantes matriculados 114 ubicados en 8 grupos. Se da cierre a esta actividad.
|  |  |  | Curso de Frances | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO 1 Curso con 6 estudiantes. Se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Curso de Alemán | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se tiene 2 grupos con un total de 18 estudiantes.
|  |  |  | Curso de Portugués | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se tiene 1 curso con 6 estudiantes
|  |  |  | Cursos a la medida | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Curso para funcionarios | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizaron dos cursos en idiomas para funcionarios, se matricularon 34 personas.
|  |  | Curso de lenguas II Semestre | Curso de Ingles | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | AGOSTO - SEPTIEMBRE Se realizó y gestionó el procesos para el inicio de matricula al curso, con un total de 91 estudiantes.
|  |  |  | Curso de Francés | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | AGOSTO - SEPTIEMBRE Se realizó y gestionó el procesos para el inicio de matricula al curso, con un total de 9 estudiantes.
|  |  |  | Curso de Alemán | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | AGOSTO - SEPTIEMBRE Se realizó y gestionó el procesos para el inicio de matricula al curso, con un total de 8 estudiantes.
|  |  |  | Curso de portugues | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | AGOSTO - SEPTIEMBRE Se realizó y gestionó el procesos para el inicio de matricula al curso, pero para este curso no hubo matriculas. No se mantienen matriculas, se da cierre a esta actividad
|  |  | Funcionamiento del CEL | Participación en encuentros nacionales e internacionales | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Contratación del personal de apoyo | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | INVESTIGACIÓN | Formación de Investigadores | Realización de cursos especializados para investigadores | 2019-02-05 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Capacitación docente con experto internacional / Nacional | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se realizó capacitación desde la vicerrectora se financio un experto internacional para el apoyo del & congreso internacional de ingeniería. Se contó con la asistencia de aproximadamente 10 docentes, se da cierre a esta actividad
|  |  | Gestión del Conocimiento | Contratación coordinador semilleros de investigación | 2019-02-05 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Re estructuración del Reglamento de Semilleros | 2019-08-31 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Convocatoria financiación proyectos de investigación | 2019-08-31 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Adquisición de una base de datos | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizó la adquisición de una base de datos de consulta investigativa a través de la resolución 217 del 2019 WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION por 17500 dolares Se da cierre a esta actividad.
|  |  |  | Contratación Apoyo a las plataformas de colciencias | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizó la contratación del profesional para el manejo de las plataformas con el número de contrato 027 - 2019 por 36516000. Actualización gruplab para cierre de la convocatoria de colciencias
|  |  | Investigación | Afiliación asociación colombiana para el avance de la ciencia. | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO A través de la resolución 046 del 2019 por $1290000 se realizo la afiliación.
|  |  |  | Afiliación a la red colombiana de semilleros de investigación | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizo la afiliación con la resolución número 161 del 2019 por un valor de $828116, se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Encuentro interinstitucional de semilleros y panel de experiencias significativas en la dirección de semilleros | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó el primer encuentro interinstitucional de semilleros de ingeniera donde participaron 6 universidades, con 12 proyectos de investigación de las universidades,
|  |  |  | Participación en el encuentro nodo Bogotá de semilleros de la red colombiana de semilleros de investigación | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó la participación de la red nodo de bogotá, con la participación de (PEndiente de la información)
|  |  |  | Participación en el encuentro nacional de semilleros RED colombiana de semilleros de investigación | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Realización VIII encuentro institucional de semilleros de investigación ETITC | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Convocatoria publicación artículos revista letras | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Publicación cuadernos ETITC | 2019-06-15 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Publicación colección semilleros | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se debe tener el texto "artículos" que están constituidos pro proyectos, se solicitará la publicación con ISBN, se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Conmemorarción del día del investigador | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se realizó la conmemoración el día 14 de noviembre, este evento fue en honor a la lámpara de Thomas Eddison.
|  | INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Propiedad intelectual | Renovación licencia Turnitin | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se realizo la renovación de turnetin con el número de contrato o resolución 217 del 2019.
|  |  |  | Capacitación propiedad intelectual, DIGITAL, TICS | 2019-08-01 | 2019-09-27 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se realizó a través del aula virtual de semilleros.
|  |  |  | Trámite de patentes y registro de software | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Renovación afiliación ACOSEND | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | No se realizó la afiliación a la red, ya que se devolvió a la facultad de procesos. Adicional es uno de los proyectos que no se logró realizar por disponibilidad presupuestal
|  |  |  | Afiliación red OTRI | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Redes de innovación | Participación en eventos. Feria del Libro, Expociencia y otros eventos académicos | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Emprendimiento | Coordinación Innovación contrato de servicios | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizó el contrato 34 del 2019 para la contratación del profesional del área de innovación.
|  |  |  | Concurso Innovación | 2019-05-01 | 2019-12-12 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90
|  |  |  | Convocatoria proyectos de grado | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | 80
|  |  |  | Talleres de emprendimiento | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Programa bólido del emprendimiento. | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 |  |  | 0 | Crítico
|  |  |  | Publicación de innovación/ digital e impresa / web | 2019-04-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Vigilancia tecnológica | Capacitación a estudiantes | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | 70
|  |  |  | Renovación y uso de PATBASE | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 100 | 70 | 70 | 70 | En Proceso | 70 | SE realizaron estudios previos y se encuentra en proceso de contratación
|  |  |  | Curso de Vigilancia Tecnológica avanzado a docentes | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 100 | 10 | 10 | 10 | Crítico | 10 | No se realizó curso a los docentes, debido a disponibilidad presupuestal
|  |  | Inteligencia competitiva | Conferencias. Empleabilidad, Transformación digital | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | Se realizó capacitación de transformación digital con los docentes, Se realizó curso con empleabilidad a los estudiantes (106 estudiantes) solo 1 estudiante toma el curso virtual.
|  |  | Banco de proyectos | Sistematización de proyectos que surgen del contacto con la industria | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 100 | 10 | 10 | 0 | Crítico
|  |  |  | Sistematización de proyectos participantes en el concurso de innovación, convocatoria proyectos de grado | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 100 | 10 | 10 | 0 | Crítico |  | No se han adelantado acciones para esta actividad, se realizará para la vigencia 2010
|  | EXTENSIÓN | Educación Continuada Semestre I | Asistente Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Curso de Preingeniero | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizo la matricula de 92 estudiantes para los cursos de preingeniero. estos están ubicados en 3 curso 2 en la tarde y 1 en la noche
|  |  |  | Curso de 60 horas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Curso de 120 horas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Certificación en Instalaciones Eléctricas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Instalaciones eléctricas: 19 estudiantes 1 grupo ABRIL - MAYO La finalización del curso I Semestre se realizará en julio 12. Se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Certificación en Lean Manufacturing | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Lean manufacturing : 16 estudiantes 1 grupo ABRIL - MAYO Se da finalización de esta certificación para el 12 de julio, se da cierre a esta actividad.
|  |  | Educación Continuada Semestre II | Curso de Preingeniero | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | JUNIO - JULIO Se abrieron dos cursos de pre-ingeniero: * Sede calle 13: con la participación de 38 estudiantes * Sede carvajal: con la partidipación de 15 estudiantes.. Se da cierre a esta actividad
|  |  |  | Curso 60 horas | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | JUNIO - JULIO Se dió apertura de los cursos: Torno y fresa: 6 estudiantes CNC: 6 estudiantes
|  |  |  | Curso 120 horas | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | JUNIO - JULIO Instalaciones eléctricas: Con la participación de 18 estudiantes Lean manufacturing: Con la participación de 22 estudiantes
|  |  |  | Certificación en Instalaciones Eléctricas | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | JUNIO - JULIO Se realiza la apertura del curso con la participación de 18 estudiantes. Se da cierre a esta actividad.
|  |  |  | Certificación en Learn Manufacturing | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | JUNIO - JULIO Se realiza la apertura del curso con la participación de 22 estudiantes. Se da cierre a esta actividad.
|  |  | Interrrelación sector productivo | Profesional de Apoyo a la Gestión | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Eventos de capacitación y aistencia técnica | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Clausura de cursos | 2019-04-07 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | ABRIL - MAYO Se dio clausura al curso de electricidad industrial y cierre del programa de pre-ingeniero. JUNIO - JULIO Se realizó la cluausura del curso del CNA, torno y fresa y electricidad industrial
|  |  |  | Cursos especializados de 20 horas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Cursos especializados de 30 horas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Cursos especializados de 40 horas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Proyección Social | Caracterización del entorno | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Desarrollo del proyecto | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  | EGRESADOS | Seguimiento de egresados | Aplicación e informe de la encuesta momento cero | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizó la aplicación al momento 0 con una participación 389 encuestas
|  |  |  | Aplicación e informe de la encuesta momentos uno y cinco | 2019-04-01 | 2019-12-12 | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | 80
|  |  |  | Implementacion Portal de Empleo ETITC | 2019-03-01 | 2019-12-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  |  | Conferencia para egresados | 2019-09-01 | 2019-12-12 | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | 80
|  |  |  | Consolidación documental de los egresados | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | 90
|  |  | Encuentro de egresados | Planeación y ejecucióndel encuentro | 2019-09-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100
|  |  | Asociación | Participación en eventos interinstitucionales nacionales e internacionales | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | 100 | FEBRERO - MARZO Se ha realizado la participación en las plenarias de red 6, realización de visita al empleo.com y capacitación de la plataforma administración y seguimientos del servicio publico del empleo
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | [6 empty] | 100 |  | 94.3 |  | J | 96.71 | Durante la vigencia 2019, el despacho de la Vicerrectora de Investigación en la gestión encabezada por el Hermano Jorge Fonseca , apoyado por su equipo de trabajo: Investigación: Martha Herrera Extensión y Proyección Social: Nohemy Guzmán Innovación y Transferencia Tecnológica: Germán Rojas Han generado un avance investigativo y de proyección social para la comunidad académica a través de: * Realización de cursos a la medida para las empresas Indumil, Coaspharma. * Realización de los eventos Expotecnica, semilleros y grupos de investigación, como componente de visibilidad hacia la industria. * Formación y capacitación a investigadores en formulación de proyectos, Manejo de metodología MGA y Redacción de Artículos Científicos. *Realización de ferias para empresarios y comunidad los proyectos de investigación de los grupos y semilleros. * Apoyo a la movilidad para investigadores como componente a la visualización de la entidad.
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1