## CONSOLIDADO
CRITICO | MENOR DEL 60% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO | Fecha de medición
EN PROCESO | ENTRE EL 60% Y EL 95 % DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO | 2017-09-30
NORMAL | ENTRE EL 95% Y EL 100% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
ÁREA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | PLAN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | DÍAS | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
| Proyecto / Proceso | Actividades | Fecha |  | Producto o entregable de la actividad o del proyecto | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN (Seleccionar de la lista) | MES RADICACION ESTUDIOS PREVIOS | CANTIDAD | VR. UNITARIO EN EL AÑO | VR. TOTAL |  | Inicio | Principales avances | Avance en tiempo | Avance del mes | DESEMPEÑO
|  |  | Inicio | Fin | [12 empty] | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración |  | Acciones por realizar | % Avance | Observaciones
100%
Control Interno | Plan Integral de Auditorias | Evaluar el sistema integrado de control interno | 2017-03-01 | 2017-03-21 | Informe de auditorias | Prestar los servicios profesionales para el apoyo y asisitencia tecnica y adelantar las demas actividades asignadas, en concordancia con los roles que cumple la oficina de Control Interno ,dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central | Contratación personas | Febrero | 1 | 33226908 | 33226908 | 20 |  | Se realiza la contratación del profesional de apoyo para el área, se da cierre a esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Actualizacion y mejoramiento de los procesos de control inteno | 2017-01-10 | 2017-12-30 | Procesos del area publicados en la pagina | Procesos del área | Contratación personas | Enero | 1 | 16750000 | 16750000 | 354 | X | Se esta realizando el código de ética de control interno (beneifica y mejora el proceso de control interno, Se realizó auditoria especial a bienestar universitario, quedan pendientes la auditorias de planeación, Se realiza trabajo conjuntamente con sg para poner en marcha el PINAR | 74.29% | 73% | 73% | 98.26% | Normal | J | * Primera medición de los índicadores de gestión * Reunión interna del área | 27%
|  | Presentar la totalidad de los informes solicitados | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Informes entregados entregados a los enter de control | Prestar los servicios profesionales para el apoyo y asisitencia tecnica y adelantar las demas actividades asignadas, en concordancia con los roles que cumple la oficina de Control Interno ,dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central | Contratación personas |  |  |  | 0 | 339 | X | Auidotoria contabilidad, seguimient a los convenios (ORII), informe PQRDS | 77.58% | 76% | 76% | 97.96% | Normal | J | *Solicitar informes informe ejecutivo anual del sistema control interno, * Informe de control interno contable * Certificación actualización Ekogui | 24%
|  | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control extreno | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Informes o presentacion de seguimiento | Prestar el sevicio para el apoyo en la programacion y ejecucion de las auditorias a los diferentes procesos de la entidad y adelantar las demas actividades asignadas , en concordancia con los roles que cumple la oficina de Contro Interno dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central. | Contratación personas |  |  |  | 0 | 339 | X | No hubo solicitudes de informes por entes externos en el mes de septiembre | 77.58% | 76% | 76% | 97.96% | Normal | J | * Seguimiento a los informes de las áreas : Sistemas, control interno. * Auditoria talento humano | 24%
Avance Control Interno | [14 empty] | 76.9% | 75.45% | 75.45% | 98.11% | Normal | J |  | 24.55%
Secretaria General | ATENCIÓN AL CIUDADADO
| Implementación de la estrategia GEL | Cronograma de Metas e Implementación TIC Servicios |  |  | Cronograma | Contratación de profesional Para Implementación de estrategia GEL | Contratación personas | Enero | 1 | 30000000 | 30000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Ejecución de Cronograma |  |  | Estrategia GEL implementada | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Solicitar la adquicisión para la implementación de una herramienta de software que apoye la creación de un Sistema Integrado de PQRSD como parte del componente de Gestión de Servicios de GEL (Gobierno en Línea) | Solicitar la adquicisión de la implementación de una herramienta de software como Sistema de Información Centralizado de PQRSD |  |  | Solicitud área de sistemas | Contratación de persona juridica para implementación de software | Adquisición software administración | Enero | 1 | 50000000 | 50000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Pruebas del sistema de información por los funcionarios de atención al ciudadano |  |  | Sistema en funcionamiento | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de uso a personal de atención al ciudadano |  |  | Listados de asistencia/Personal Capacitado | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuar un puesto físico único para Atención al Ciudadano y recepción de PQRS | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Puesto de atención adecuado | Contratación Pérsona juridica para adecuación de puesto de trabajo | Contratación personas | - | - | - | - | 90 |  | Se realiza la entrega de la oficina de acuerdo a cronograma, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Publicar informes de PQRD y de solicitudes de información | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de PQRSD | - |  | - | - | - | - | 364 | X | Se realiza la publicación del informe de PRDS del mes de septiembre | 74.73% | 74% | 74% | 99.03% | Normal | J | * El informe semestre de PRDS NO se entregó en los plazoz establecidos de ley * Se solicitó al área formalmente la realizacióin del informe ante los vencimientos de terminos de acuerdo a la ley (Ver seguimiento en control interno) | 26%
|  | Actualización de caracterización de usuarios | 2017-09-01 | 2017-10-30 | Caracterización de usuarios actualizada | - | - | - | - | - | - | 59 | X | Con ayuda de un equipo, se realiza la programación de la caracterización de usuario y creación del formato | 49.15% | 49% | 49% | 99.69% | Normal | J |  | 51%
|  | Contratación del profesional para el área de PQRD | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | (Recepción) y seguimiento a las solicitudes por los canales dispuestos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se realiza el seguimiento a las solicitudes recibidas por los canales | 74.73% | 74.73% | 74.73% | 100% | Normal | J |  | 25.27%
|  | Distribución | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se realiza la distribución a las áreas correspondientes | 74.73% | 74.73% | 74.73% | 100% | Normal | J |  | 25.27%
|  | Respuesta | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se da respuesta a las solicitudes | 74.73% | 74.73% | 74.73% | 100% | Normal | J |  | 25.27%
|  | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se realiza el reporte que alimenta el informe mensual | 74.73% | 74.73% | 74.73% | 100% | Normal | J |  | 25.27%
|  | Capacitación | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
| Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | Diagnostico y actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Programa de Gestión Documental actualizado | - | - | - | - | - | - | 59 |  | Se da la aprobación y la publicación al PGD, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Capacitación de uso del PGD al personal de la ETITC | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Listados de asistencia/Personal Capacitado | - | - | - | - | - | - | 152 | X | Se realizó el cronograma para la divulgación y se realiza la fase de implementación el 5 de octubre | 59.87% | 59% | 59% | 98.55% | Normal | J |  | 41%
| Actualización de Inventarios Documentales | Revisión de los inventarios documentales | 2017-05-15 | 2017-06-15 | Inventario Documental Actualizado | Contratar un (1) técnico con experiencia en Archivística, que: Realice la validación y verificación del inventario del Archivo de la ETITC, que reposan en el Archivo de la ETITC, de conformidad con las tablas de retención documental que se aprueben. | Contratación personas | Febrero | 1 | 9205860 | 9205860 | 31 |  | Se realiza el inventario documental, se pasa a la fase de verificación de información |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Elaboración y validación de los inventarios documentales | 2017-06-16 | 2017-12-16 | [7 empty] | 183 | X | Se plantea cronograma de trabajo para el profesional del área de tal manera que se mejoren estos procesos y se tenga un % de avance real, se espera en el mes de octubre (Rectoría, exten, mecatronica y pes) | 57.92% | 55% | 55% | 94.95% | Normal | J |  | 45%
| Implementación de Instrumentos Archivisticos - PINAR | Fase 1 : Situación actual y aspectos críticos | 2017-08-17 | 2017-10-30 |  | Establecer convenios Con la Universidad de la Salle, con fin de realizar la Elaboración del PINAR | Otro | - | - | - | - | 74 | X | Se realizó reunión con la señora Yanneth Alvarez, jefe de las practicantes de la salle, y se tiene avances y definición de aspectos criticos en una primera fase, se espera en el mes de octubre tener un procentaje real de avance en esta ejecución | 59.46% | 58% | 58% | 97.55% | Normal | J |  | 42%
|  | Fase 2 : Formulación Visión estratégica, objetivos y planes y proyectos | 2017-09-17 | 2017-11-30 | [7 empty] | 74 | X | Se realizó reunión con la señora Yanneth Alvarez, jefe de las practicantes de la salle, y se tiene avances y definición de aspectos criticos en una primera fase, se espera en el mes de octubre tener un procentaje real de avance en esta ejecución | 17.57% | 17% | 17% | 96.77% | Normal | J |  | 83%
|  | Fase 3: Mapa de ruta, herramientas de seguimiento y control y plan de transferencia de conocimiento | 2017-09-17 | 2017-12-30 | [7 empty] | 104 | X | Se realizó reunión con la señora Yanneth Alvarez, jefe de las practicantes de la salle, y se tiene avances y definición de aspectos criticos en una primera fase, se espera en el mes de octubre tener un procentaje real de avance en esta ejecución | 12.5% | 12% | 12% | 96% | Normal | J |  | 88%
|  | Fase 4: Estrategia de Implementación y despliegue | 2017-09-17 | 2017-12-30 | [7 empty] | 104 | X | Se realizó reunión con la señora Yanneth Alvarez, jefe de las practicantes de la salle, y se tiene avances y definición de aspectos criticos en una primera fase, se espera en el mes de octubre tener un procentaje real de avance en esta ejecución | 12.5% | 12% | 12% | 96% | Normal | J |  | 88%
| Implementación de Instrumentos Archivisticos - TRD | Revisión final de TRD | 2017-10-01 | 2017-12-12 | Tablas de Retención Documental Aprobadas | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Envio de TRD para revisión por el Archivo General de la Nación | 2017-12-12 | 2017-12-30 |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Digitalización del archivo de la ETITC - Etapa 2 (Ejecución) | Elaboración de Diagnostico |  |  | Documento diagnostico | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Elaboración de Estudios Previos |  |  | Estudios Previos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 51% |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Revisión de entrega final del Archivo Digitalizado |  |  | Archivo Historico y central Digitalizado | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
CONTROL INTER DISCIPLINARIO
| Gestión de Control Interno Disciplinario | Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC, DOCUMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DISCIPLINARIA | 2017-01-16 | 2017-12-16 |  | - | - | - | - | - | - | 334 | X | Se da continuidad efectiva a esta actividad | 76.95% | 76.95% | 76.95% | 100% | Normal | J |  | 23.05%
JURÍDICA
| Gestión Jurídica | Dependencia judicial y apoyo IBTI | 2017-01-16 | 2017-02-28 |  | Contratación profesional en derecho | Contratación personas | - | 1 | 27500000 | 27500000 | 43 |  | Se realiza la contratación del profesional de apoyo para el área | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
Avance Secretaría General | [14 empty] | 52.72% | 52.01% | 52.01% | 98.64% | Normal | J |  | 47.99%
Planeación | Certificación de calidad | Consolidar y validar indicadores | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Tablero de indicadores | Servicios técnicos de apoyo para el mantenimiento del Sistema de Gestión | Contratación personas | Enero | 1 | 19019000 | 19019000 | 44 |  | Se realiza la consolidación de los índicadores | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | En febrero se realizará la presentación al comité del SIG | 0%
|  | Actualizar los mapas de riesgo de proceso | 2017-01-15 | 2017-06-28 | Mapas publicados | [5 empty] | 0 | 164 |  | Se publican los mapas de riesgo actualizados, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se realizará el debido ajuste | #VALUE!
|  | Identificar productos no conformes | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Informes de producto no conforme | [5 empty] | 0 | 90 |  | Se indican en primera instancia cuales son los productos no conformes de la entidad. En el mes de abril se espera tener la identificación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | La capacitación de realizará en el mes de febrero (21 y 22) | #VALUE!
|  | Realizar la auditoría de certificación | 2017-05-25 | 2017-06-30 | Informe de auditoría | Contratación de la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 7500000 | 7500000 | 36 |  | Se recibio y se realiza la viista de certificación se da cierre a este iitem. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Capacitación de producto no conforme | 2017-02-15 | 2017-02-28 | Listas de asistencia | Contratación capacitación en producto no conforme (Reserva presupuestal) | Capacitación | Enero | 1 | 0 | 0 | 13 |  | Se realizo capacitación de producto no conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Revisar y actualizar procedimiento del Bachillerato en lo referente a diseño y desarrollo del producto referente a etapas, responsabilidades y autoridades | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Procedimiento publicado | [5 empty] | 0 | 29 |  | No se ha realizado seguimiento a este componente debido a la visita de pares realizada en el mes de marzo, se reprograma fecha. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Documentar el proceso de planificación y desarrollo del producto en Extensión y Proyección Social | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Procedimiento publicado | [5 empty] | 0 | 29 |  | Se realiza, se aprueba y se publica el procedimiento del área |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Apoyar la definición de competencias para la vinculación docente | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Documento con la definición | [5 empty] | 0 | 29 |  | Se revisara con talento humano la actividad, ya que esta actividad depende de la pre y auditoria realizada |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Revisar y actualizar caracterizaciones de los procesos | 2017-01-15 | 2017-06-30 | Caracterizaciones publicadas | [5 empty] | 0 | 166 |  | Se tienen todas las caracterizaciones de los procesos, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Consolidar los ajustes realizados por las áreas en el taller | #VALUE!
| Gestión de calidad | Elaborar y ejecutar el calendario de auditorías internas | 2016-12-13 | 2017-11-30 | Calendario aprobado Informes de auditoría Revisión por la Dirección | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento a planes de mejoramiento | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Formatos con seguimiento | [5 empty] | 0 | 334 | X | Se realizaron estudios previos de la no conformidad 2 de secretaria general, se realió lista de chequeo y verificción en las listas de matemáticas en la no conformidad de bachillerato., en la no conformidad 4 lista de chequeo y actualiación del procedimiento 2., no confomridad 5 se documento, actualización de producto no conforme de la no conformidad 5, se dió cumplimiento a la corrección del no cumpliento de la no conformidad 7, formato 5 de calidad, se dió cumplimiento con la corrección de la no conformidad 9 | 77.25% | 58.98% | 58.98% | 76.35% | En Proceso | K |  | 41.02%
|  | Actualizar el manual del sistema de gestión con la integración de los diferentes sistemas de gestión y las políticas de operación | 2017-01-10 | 2017-09-30 | Manual aprobado y publicado | [5 empty] | 0 | 263 | X | Se realizó la actualización al manual de integración, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Análisis y racionalización de trámites | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Un trámite racionalizado | [5 empty] | 0 | 322 | X | Se reprograma la cita con el área de registro y control para el mes de octubre y dar inicio al trámite correspondiente | 74.84% | 70% | 70% | 93.53% | Normal | J |  | 30%
|  | Mantener las actividades de divulgación y socialización del SIG | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Informativos publicados y enviados | Diseño y elaboración del material de divulgación y socialización del SG | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 20000000 | 20000000 | 334 | X | Se mantiene las actividades de comites, publicación en la pagina para el advizzor, soicialización y divulgación de la certificación, y actualización con los logos de calidad | 77.25% | 76% | 76% | 98.39% | Normal | J |  | 24%
|  | Análisis y publicación de informes de atención del servicio prestado (Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano) | 2017-02-15 | 2017-12-30 | Informe publicado | [5 empty] | 0 | 318 | X | Se realiza la publicación del mes de septiembre y se mantiene acualizado el informe | 71.38% | 70% | 70% | 98.06% | Normal | J |  | 30%
|  | Capacitación en actualización de la norma y de los diferentes sistemas de gestión | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Listado de asistencia | [5 empty] | 0 | 182 | X | Se mantiene de acuerdo a cronograma la capacitación programada en HSEQ | 66.48% | 66% | 66% | 99.27% | Normal | J |  | 34%
| Direccionamiento estratégico (Transparencia y acceso a la información) | Participación pasiva: | 2017-01-05 | 2017-02-28 |  | Contratación profesional comunicaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 30000000 | 30000000 | 54 |  | Se realiza la contratación del profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Elaboración del informe de gestión | 2017-01-05 | 2017-10-30 | Informe publicado | Contratación desarrollador de media | Contratación personas | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 298 |  | Se tiene el borrador del informe de gestión, se está en procesos de elaboración del advizzor | 89.93% | 89.93% | 89.93% | 100% | Normal | J | Se seguirá construyendio el l infome de gestión | 10.07%
|  | Elaboración de los informes parciales de gestión (videos, presentaciones y gestión en redes sociales) | 2017-03-01 | 2017-12-15 | Informes parciales publicados | [5 empty] | 0 | 289 | X | Se está construyendo el advizzor en su segunda edición¦ | 73.7% | 70% | 70% | 94.98% | Normal | J |  | 30%
|  | Participación activa: |  |  | Reporte de percepción | [5 empty] | 0 |  |  | Se realiza la consolidación de la caracterización realizada en el año 2016 |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Consultas directas a grupos de interés sobre temas de gestión y medios de consulta | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | Implementación del piloto de de rendición de cuentas de bachillerato | 76.03% | 73% | 73% | 96.02% | Normal | J | Se espera definir las conclusiones de la caracterización | 27% | Se aplicaron encuestas a grupos de interés
|  | Publicación de informes en los medios identificados en el año 2016 | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | Se esta trabajando en el addvizor junto con el borrador del informe de gestión | 76.03% | 75% | 75% | 98.65% | Normal | J | Se espera definir las conclusiones de la caracterización | 25%
|  | Monitoreo de acceso: | 2017-03-01 | 2017-12-15 | Mediciones realizadas | [5 empty] | 0 | 289 | X | Se recopila información y se está trabajando en la publicación | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 100% | Normal | J | Se contemplara la medición 2017 | 26.3% | Se realizó la primera consolidación de estadísticas de acceso a los medios electrónicos, se está construyendo la estrategia de divulgación y fortalecimiento de los medios electrónicos
|  | Evaluar el impacto de la información | 2017-03-31 | 2018-01-15 | Informe publicado | [5 empty] | 0 | 290 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Direccionamiento estratégico (Gestión de planeación) | Actualización y mantenimiento de los indicadores | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Indicadores medidos | Contratación profesional apoyo gestión | Contratación personas | Enero | 1 | 25300000 | 25300000 | 334 | X | Se realiza el seguimiento de los indicadores para el mes de Agosto | 77.25% | 77.25% | 77.25% | 100% | Normal | J | Se trabajará en febrero y marzo | 22.75%
|  | Seguimiento y reporte de los resultados de los indicadores | 2017-01-15 | 2017-12-29 | Publicación de resultados | [5 empty] | 0 | 348 | X | Se realiza el seguimiento y publicación de los índicadores | 74.14% | 74.14% | 74.14% | 100% | Normal | J | Se trabajará en febrero y marzo | 25.86%
|  | Seguimiento a planes de acción | 2017-01-15 | 2017-12-29 | Informes publicados | [5 empty] | 0 | 348 | X | Se realiza seguimiento al plan de acción de agosto de acuerdo a cronograma | 74.14% | 74.14% | 74.14% | 100% | Normal | J | En el mes de febrero se realizará el seguimiento al plan de acción de las actividades realizadas en el mes de enero | 25.86%
|  | Actualizar mapas de riesgo de corrupción | 2017-03-01 | 2017-10-20 | Mapas publicados | [5 empty] | 0 | 233 | X | Se recibieron los mapas de corrupción de todas las áreas de la escuela | 91.42% | 91.42% | 91.42% | 100% | Normal | J | En febrero se empieza a gestionar la realización de esta actividad | 8.584%
|  | Seguimiento a trámites para actualización de información | 2017-01-15 | 2017-03-31 | Trémites actualizados | [5 empty] | 0 | 75 |  | Se cargan en la pagina web los trámites que se realizaran para la vigencia 2017 |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se realizará seguimiento a los trámites | 100%
|  | Gestionar el proyecto ETITC - SED Kennedy | 2017-01-02 | 2017-11-15 | NA | [5 empty] | 0 | 317 | X | Se está a la espera que den continuidad por parte de la secretaria distrital | 85.49% | 85.49% | 85.49% | 100% | Normal | J | Se está a la espera de la definición de la entrega por parte de la alcaldia local de kenedy y el DADEP para el recibo del inmueble y dar inicio a la operación | 14.51%
|  | Actualización del Plan Anticorrupción 2017 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | Plan publicado | [5 empty] | 0 | 88 |  | Se realiza y se publica en la web instutcional |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se realiza la publicación del plan anticorrupción de acuerdo a los lineamientos normativos | 100%
|  | Actualización del Plan de Desarrollo | 2017-01-02 | 2017-10-30 | Plan aprobado y publicado | [5 empty] | 0 | 301 | X | Una vez se tengan los resultados de los indicadores y la finalización del curso de HSEQ, se dara inicio a la modificación | 90.03% | 89% | 89% | 98.85% | Normal | J | Consolidación del plan de desarrollo de las áreas | 11%
Avance Planeación | [14 empty] | 66.93% | 65.13% | 65.13% | 97.31% | Normal | J |  | 34.87%
ORII | Alianzas con instituciones nacionales e internacionales | Firma de nuevos convenios de cooperación con instituciones para procesos de pasantías, intercambios, investigación y demás actividades académicas | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Originales convenios debidamente firmados | Tiquetes/inscripciones-viáticos | Adquisición servicios | Abril | 2 | 6000000 | 12000000 | 334 | X | Se realizan firmas de los nuevos convenios: CINOC de caldas, otro sí modificatorio ASOPAJOH para 6 medias becas, , lean soluctions (marco y derivado 001), copywrite colombia y convenio marco unversidad de la salle colombia | 81.44% | 80% | 80% | 98.24% | Normal | J | Se seguira en la busqueda de nuevos convenios | 20%
|  | Renovación de convenios pertinentes y funcionales para la ETITC | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Convenios debidamente firmados | Tiquetes/inscripciones-viáticos | Adquisición servicios | Julio | 2 | 5000000 | 10000000 | 334 | X | Se tramitan convenios con la universidad Uniminuto, Ean, UNAD y la universidad distrital para convenio de especialización / maestría como opción de proyectos de grado, convenio marci con ITESCAM de méxico, universidad autónoma nueva león y con las empresaas HSEQ, aula matriz y casmena | 81.44% | 80% | 80% | 98.24% | Normal | J | Renovación de los convenios : Universidad de la Salle, Konrad Lorenz, | 20%
|  | Misión académica Europa: Rectoría/ORII | 2017-07-15 | 2017-07-25 | Informe de la misión académica | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-05-15 | 2 | 15000000 | 30000000 | 10 |  | Se realiza la salida a españa - alemania, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Misión académica Suramérica/ORII, Decanaturas | 2017-09-01 | 2017-09-06 | Informe de la misión académica | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-08-05 | 1 | 7000000 | 7000000 | 5 | X | Se realizó movilidad al país de brasil de 2 estudiantes (Andrés Felipe Ruíz y Jhon Harry) | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Asamblea General CONAHEC- Canadá/Rector | 2017-06-13 | 2017-06-18 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje/Inscripciones | Adquisición servicios | 2017-04-16 | 1 | 10000000 | 10000000 | 5 |  | Se cancela esta actividad ya que no hubo dicha participación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | NAFSA-IALU, Los Ángeles. Estados Unidos de América | 2017-05-28 | 2017-05-30 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje- Inscripción | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 3 | 9000000 | 27000000 | 2 |  | Se realiza la gestiión, se participa en el evento y se realiza el acercamiento a 20 instutuciones relacionadas con la educación superior, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Fortalecimiento ORII | Contratación profesional de apoyo para fortalecer y apoyar las labores de relaciones internacionales con Embajadas y Organizaciones | 2017-01-01 | 2017-02-28 | Contrato profesional de apoyo | Contratación profesional de apoyo | Contratación personas | 2017-12-04 | 1 | 24000000 | 24000000 | 58 |  | No se aprueba la solicitud de la coontratación por razones presupuestales. Se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da cierre a esta actividad | 0%
|  | Pasantes SENA para apoyar los procesos de archivo y atención en la oficina | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Contrato pasantes | Contratación pasantes del SENA - mediante Convenio | Contratación personas | 2017-12-04 | 1 | 6000000 | 6000000 | 27 |  | Se trámita el proceso de pasantia con el SENA. Se da cierre a esta actividad ya que el SENA no cuenta con practicantes, solamente hasta enero del 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Adquisición de equipos/heramientas para la Oficina | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Adquisición de equipos | Adquisición impresora multifuncional, TV, computadora, 100 USB | Adquisición equipos/ herramientas | 2017-02-01 | 1 | 8500000 | 8500000 | 59 |  | Se realiza la instalaciión de una impresora nueva marca HP, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Software Gestión ORII | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Software implementado | Convocatorias estudiantes de sistema | Otro | 2017-02-01 | 1 | 10000000 | 10000000 | 29 |  | Por no haber disponibilidad financiera, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Publicaciones | Dar a conocer el "Plan institucional de internacionalización" entre la comunidad educativa y "Acuerdo de movilidad". | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Librillo del "Plan institucional de internacionalización y Acuerdo de movilidad" | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-02-01 | 1 | 1000000 | 1000000 | 29 |  | Se realiza foro y lanzamiento del I foro de movilidad internacional, bilinguismo y educación globalizada, se da a conocer el plan de internacionalización y el acuerdo de movilidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Promoción de las funciones y actividades de la ORII entre la comunidad educativa | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Folleto promocional ORII | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 500000 | 500000 | 29 |  | Se realiza foro y lanzamiento del I foro de movilidad internacional, bilinguismo y educación globalizada, se da a conocer el plan de internacionalización y el acuerdo de movilidad. No se realiza el folleto, se realiza de manera virtual, se d acierre a esta catividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Realizar la guía del estudiante extranjero como acompañamiento a los estudiantes por parte de la ORII | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Librillo "Guía del estudiante extranjero" | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 500000 | 500000 | 29 |  | Se realiza foro y lanzamiento del I foro de movilidad internacional, bilinguismo y educación globalizada, se da a conocer el plan de internacionalización y el acuerdo de movilidad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Publicar el Manual para la firma de convenios de la ETITC | 2017-05-01 | 2017-09-30 | Manual para firma de convenios | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 400000 | 400000 | 152 | X | No se ha dado gestión a está tarea, se mantiene docuemnto en el área de scretaria general | 100% | 60% | 60% | 60% | En Proceso | K |  | 40%
| Movilidad | Movilidad académica estudiantes | 2017-01-02 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 362 | X | Se realiza movilidad de 5 estudiantes, 2 internacional (Brasil) y 3 en colombia (Cartagenta) | 74.86% | 74% | 74% | 98.85% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 26%
|  | Movilidad académica docentes | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 363 | X | Se realiza 1 movilidad académica a la ciudad de cartagena | 74.93% | 74% | 74% | 98.76% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 26%
|  | Movilidad académica administrativos | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 363 | X | no hubo movilidad para el mes de Septiembre | 74.93% | 70% | 70% | 93.42% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 30%
|  | Grados formación en maestrías | 2017-07-19 | 2017-07-23 |  | Tiquetes/Viáticos | Adquisición servicios | 2017-01-10 | 1 | 9000000 | 9000000 | 4 |  | En la universidad de Nebrija se graduan 21 en Magister empresas tecnológicas e innovacion |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
| Eventos | Planeación y realización del V Congreso Técnico | 2017-09-01 | 2017-11-01 | Informe final del Congreso | Publicidad y otros recursos | Adquisición elementos | 2017-04-01 | 1 | 57000000 | 57000000 | 61 | X | Se realizan las invitaciones a empresas y organización, se realizó camapaña de marketing, realización de publicidad | 47.54% | 47% | 47% | 98.86% | Normal | J |  | 53%
|  | Planeación y realización del Día del país invitado: Alemania | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Publicación en la página web | Publicidad, conferencistas, materiales y otros recursos | Adquisición servicios | 2017-02-01 | 1 | 2000000 | 2000000 | 29 |  | Por disponibilidad del instituto GOTHE no se da disponibilidad de docentes, debido a esto se cancela esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Participación en LACHEC 2017 | 2017-11-05 | 2017-12-01 | Certificación de participación | Pago de inscripción y viáticos | Adquisición servicios | 2017-06-01 | 1 | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Planeación y realización del V Congreso Internacional - Nuevas Tendencias en la Gestión del Conocimiento de la Ingeniería | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Publicación en la página web | Tiquetes aéreos, publicidad, conferencistas y otros recursos | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 1 | 3000000 | 3000000 | 31 |  | Se termina el procesos de elaboración del congreso y se programa de ejecución para el 3 y 4 de mayo, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Participación en el evento anual de UNESCO - UNEVOC - México | 2017-04-01 | 2017-04-15 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 2 | 4000000 | 8000000 | 14 |  | Se cancela este evento por parte de los organizadores, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Reunión de rectores/ORII en Costa Rica en el marco de la IALU | 2017-03-06 | 2017-03-10 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-03-02 | 3 | 5000000 | 15000000 | 4 |  | Se realiza de manera sastifactoria, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Requerimientos otras áreas | Requerimientos de otras áreas | 2017-01-15 | 2017-12-15 | [7 empty] | 334 | X | Se radican 5 solicitudes, 2 brasil, 3 colombia | 77.25% | 77% | 77% | 99.68% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 23%
Avance ORII | [14 empty] | 78.1% | 74.66% | 74.66% | 95.59% | Normal | J |  | 25.34%
RECTORÍA | [14 empty] | 68.67% | 66.81% | 66.81% | 97.3% | Normal | J |  | 33.19% | El área de ORII dió inicio con la estructuración de convenios con las universidades Uniminuto, EAN, UNAD y Universidad distrital, para que los estudiantes de educación superior de la ETITC puedan hacer maestría o especialización como opción de grado.
TECNOLÓGIA | Implementación del componente de Seguridad y Privacidad de la Información de GEL (Gobierno en Línea) | Plan de integración del MSPI y Sistema de Gestión Documental, actualización de Inv. de activos de información. | 2017-01-18 | 2017-02-28 | informe de integración MSPI y SGD; Matriz inventario de activos actualizada | Contratación profesional apoyo Implementación del MPSI | Contratación personas | Enero | 1 | 9000000 | 9000000 | 41 |  | Se finaliza los inventarios de información y se realiza la caracterización, para el mes de marzo se espera dar finalización a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se encuentra en elaboración las matrices de inventario activos actualizados y matriz de información clasificada por área. * Adelanto de informes | 0%
|  | Caracterización del nivel de circulación de los activos tipo información que contengan datos personales y documento de analisis de riesgos | 2017-03-01 | 2017-04-18 | Informe de caracterización e informe de analisis de riesgos | [6 empty] | 48 |  | Ya se tiene el documento realizado, se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Fase de Implementación del MSPI: FASE 3 | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Resultados definidos en documento del MSPI | Contratación de servicios de apoyo en las fases de implementación y evaluación de desempeño del componente de seguridad y privacidad de la información de GEL | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 40000000 | 40000000 | 121 |  | El mintic entregó la evaluación independietne, se iniciaron procesos para la realización de los ajustes se espera en el mes de septiembre empezar a revisar los controles, además se planteará el inicio de la fase de evaluación de desempeño |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase de evaluación y desempeño del MSPI: FASE 4 | 2017-09-01 | 2017-12-30 | Resultados definidos en documento del MSPI | [6 empty] | 120 | X |  | 24.17% |  |  | 0% | Crítico | L |  | 100%
| Implementación del logro Estrategia de TI del componente de Gestión TI de GEL (Gobierno en Línea) | Diseño de componentes de arquitectura empresarial | 2017-05-05 | 2017-08-30 | Componentes de arquitectura | Contratación de servicios apoyo en el diseño de la Arquitectura empresarial y en la elaboración del plan estrategico de Tecnologías de información PETI | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 40000000 | 40000000 | 117 |  | Se define la situación y se realiza la entrega de borradores de estudios previos a el área de contratación, para el mes de septiembre se espera dar inicio a los procesos contraactuales |  | 70% | 70% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 30%
|  | Elaboración de Plan Estrategico de Tecnológias de información (PETI) | 2017-09-01 | 2017-12-30 | PETI | [6 empty] | 120 | X | Elaboración de estudios previos para la asesoria técnica en la construcción del PETI usando metodologia TOGAF | 24.17% |  |  | 0% | Crítico | L |  | 100%
| Implementación de una herramienta de software que apoye la creación de un Sistema Integrado de PQRSD como parte del componente de Gestión de Servicios de GEL (Gobierno en Línea) | Implementación de la herramienta como Sistema de Información Centralizado de PQRSD | 2017-01-15 | 2017-09-30 | Estudios radicados | contratación de persona juridica | Otro | Enero | 1 | 50000000 | 50000000 | 258 | X | No se ha realizado avance en el área de contratación de la readicación realizada en el mes de julio por el área, en el mes de septiembre que se de inicio a la fase de contratacióm | 100% | 74% | 74% | 74% | En Proceso | K | Realización de estudios previos | 26%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de uso a personal de atención al ciudadano | 2017-10-01 | 2017-10-31 | Listados de asistencia de reunión | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Gestión Académica | Contratación | 2017-01-19 | 2017-03-30 | Estudios radicados | Horas de soporte de segundo nivel para sistema SIGAF Administrativo y Académico. | Adquisición servicios | Enero | 90 | 120000 | 10800000 | 70 |  | Ya se tiene la contratación del profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Contratación de desarrollador * Estudios previos consultora | 0%
|  | Construcción | 2017-06-19 | 2017-12-14 |  | Desarrollador Senior | Contratación personas | Enero | 2 | 44000000 | 88000000 | 178 | X | Esta en proceso de contrsucción del caso de de uso de carga académica, en el mes de septiembre se dara finaliazación a esta caso de uso. | 57.87% | 23.6% | 23.6% | 40.78% | Crítico | L |  | 76.4%
|  | Transición (capacitación y estabilización) | 2017-08-21 | 2017-12-30 |  | Analista | Contratación personas | Enero | 1 | 44000000 | 44000000 | 131 | X |  | 30.53% |  |  | 0% | Crítico | L |  | 100%
| Implementación de soluciones de infraestructura para optimizar las operaciones criticas. | Implementación del servidor de autenticación para la red WLAN | 2017-06-05 | 2017-12-30 | Estudios radicados | contratación de servicios implementación de servidor de autenticación para la red WLAN | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 1 | 20000000 | 20000000 | 208 | X | Se realiza la contratación del profesional especializado en infraestructura critica, En el mes de septiembre se espera dar inicio al diseño | 56.25% | 26.92% | 26.92% | 47.86% | Crítico | L |  | 73.08%
|  | Implementación de servicios de respaldo de backups en la nube | 2017-06-05 | 2017-08-31 | EStudios radicados | Contratación de servicios de implementación de respaldo de backups en la nube | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 1 | 20000000 | 20000000 | 87 |  | Por temas presupuestales, no se aprueba la contrtación del profesional, se da finalización a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Campus virtual | Transición (capacitación y apropiación) | 2017-06-15 | 2017-12-15 | Estudios radicados | Horas de soporte de segundo nivel para Campus virtual (Moodle) | Adquisición servicios | Enero | 90 | 111000 | 9990000 | 183 | X | Se realiza la contratación del profesional especializado, se realizarón las actualizaciones y mejoramiento al campus virtual y se espera para el mes de septiembre dar inicio a los cursos de innovaciópn y propiedad intelectual | 58.47% | 25.14% | 25.14% | 43% | Crítico | L |  | 74.86%
| Gestión de Informática y Comunicaciones | Mantenimiento especializado de impresoras | 2017-03-01 | 2017-08-31 | NA | contratación Mto especializado impresoras HP,Canon, OKI, Kyocera, Stickers, scanners | Mantenimiento | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 183 |  | Se finalizó la labor del mantenimiento, se da cierrea esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  |  | 2017-03-01 | 2017-08-31 | NA | Mto carnetizadoras Datacard | Mantenimiento | Enero | 1 | 6000000 | 6000000 | 183 |  | Se finalizó la labor del mantenimiento, se da cierrea esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos impresoras | 2017-01-18 | 2017-08-30 | Estudios radicados | Adquisición de insumos impresoras | Adquisición insumos | Enero | 1 | 60000000 | 60000000 | 224 |  | Se mantiene la radicación de estudios previos, esta a la espera de que el área contratación de gestiómn |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Estudios previos radicados | 100%
|  |  | 2017-01-18 | 2017-02-18 | Estudios radicados | Adquisición de insumos carnetización | Adquisición insumos | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 31 |  | Se realiza la compra de los insumos de las carnetizadoras |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | *Contrato * Insumos entregados | 100%
|  | Contratación canales de internet | 2017-02-01 | 2017-04-01 | Orden de compra | Canal internet sede calle 13 | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 180000000 | 180000000 | 59 |  | Se realiza la instalación del canal de internet, se está en la fase de realización de pruebas. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[5 empty] | Orden de compra | Canal otras sedes | Adquisición servicios | Febrero | 3 | 36000000 | 108000000 |  |  | Para esta actividad se propondra nueva fecha, hasta que se realice la entrega de las sedes correspondientes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Hasta que no se tenga activa esta sede, no se puede realizar seguimiento a esta actividad | 100%
|  | Compra y Renovación de software (Rextore, Campus Agreement, SolidWorks, Virtual Plant, Catia, CREO, MasterCam, Adobe CS7, Unity, Matlab, Multisim, Rhinoceros, Corel Draw) | 2017-01-18 | 2017-12-30 | Estudios radicados | Compra y renovación de software. | Licenciamiento | Enero | 1 | 600000000 | 600000000 | 346 | X | Se realizó la entrga de los software de Matlab, labview, multisim, mastercam, igual se realizaaron procesos de contratación para solidworks | 73.7% | 55% | 55% | 74.63% | En Proceso | K | Estudios previos gnosoft, sevenet, enterprice arquitect | 45%
|  | Renovación de 40 equipos AIO y 20 portatiles | 2017-06-01 | 2017-10-01 | Estudios radicados | Adquisición de equipos | Adquisición equipos/ herramientas | Junio | 60 | 4000000 | 240000000 | 122 | X | Se deviuelven los estudios previos para actualización y mejoramiento de acuerdo de las necesidad es de la vicerrectoria académica | 99.18% | 50% | 50% | 50.41% | Crítico | L |  | 50%
|  | Contratación personal soporte técnico y funcional al sistema SIGAF_Administrativo | 2017-01-18 | 2017-02-28 | EStudios radicados | Contratación personal soporte técnico y funcional al sistema SIGAF_Administrativo | Contratación personas | Enero | 11 | 4000000 | 44000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Profesional infraestructura | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación Profesional infraestructura | Contratación personas | Enero | 11 | 3000000 | 33000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Coordinador de Mesa de Ayuda | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación coordinador de Mesa de Ayuda | Contratación personas | Enero | 11 | 3000000 | 33000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 11 | 1600000 | 17600000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento sede Carvajal |  |  | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 11 | 1600000 | 17600000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento Sede Tintal |  |  | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 6 | 1600000 | 9600000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Tecnología | [14 empty] | 42.65% | 29.6% | 29.6% | 69.39% | En Proceso | K |  | 70.4%
PLANTA FÍSICA | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2017-01-10 | 2017-12-30 | Cambio del sistema de iluminación. Disminución de incidencias. | Contratación un técnico, un tecnólogo y un profesional | Contratación personas | Enero | 3 | 22000000 | 66000000 | 354 | X | Se realiza la instalación de la iluminación completa del patio B, en el taller de electronica se encuentra en un 90%, realización del centro de cableado en mecanica y cnc, así mismo al instalación de UPS | 74.29% | 73% | 73% | 98.26% | Normal | J | * Iluminación patio carrera 17 | 27%
|  | Suministro de materiales y herramientas para el mantenimiento eléctrico | 2017-01-10 | 2017-04-15 | Adqusición de materiales | Suministro de materiales eléctricos y herramientas para el mantenimiento eléctrico, adecuaciones y cambio de iluminaciónde las sedes principal y calle 18. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 1 | 250000000 | 250000000 | 95 |  | Se da cierre por cumplimiento al contrato, | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se pasa propuesta de modificatorio al contrato vigente (333 - 2016) | 0%
| Mejoramiento de la planta física | Instalación suministro y adecuación de la planta física | 2017-04-05 | 2017-08-30 | Estudios previos radicados | Consultoría para dimensionamiento | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 45000000 | 45000000 | 147 |  | El CMA-001 (Consultoria del sistema de detección y extinción de incendios en la escuela) está en procesos de levantamiento por parte de contratación, en el mes de septiembre se espera dar continuidad en contratación | [7 empty] | 100%
[6 empty] | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento - Interventoría | Adquisición equipos/ herramientas | Agosto | 4 | 100000000 | 400000000 | [10 empty] | 100%
|  | Modernización de espacios para la academia. Aulas multimediales . CCTV fase III | 2017-06-05 | 2017-08-18 | Labs multimedia | Suministro instalación y puesta en marcha del sistema de multimedia en los a¡laboratorios y talleres de la ETITC | Adquisición equipos/ herramientas | Abril | 15 | 7800000 | 117000000 | 74 |  | Se tienen los soportes de esta fase y los televisores estan en proceso de comtratacuón por la platafora colombia compra eficiente |  | 73% | 73% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 27%
|  | Instalación suministro e instalación sistema contol de acceso | 2017-06-01 | 2017-10-30 | Pasillos de entrada funcionando, softawre funcional. | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema control de acceso para personas, vehículos y motos de la ETITC sede principal. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 1 | 270000000 | 270000000 | 151 | X | Se radicaron estudios previos para la ocntratación y está a la espera de asiganción de recursos CREE | 80.13% | 80% | 80% | 99.83% | Normal | J |  | 20%
| Mantenimiento de los sistemas de soporte, de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la planta de emergencia principal de la ETITC | 2017-02-05 | 2017-12-15 | Disponibilidad funcional de la planta. | Prestación de servicios para el mantenimiento de la planta eléctrica de emergencia de 515 kVA de la ETITC | Adquisición servicios | Enero | 1 | 6000000 | 6000000 | 313 | X | Se mantiene el mantenimiento de la planta mensual de acuerdo a cornograma establecido | 75.72% | 75.72% | 75.72% | 100% | Normal | J |  | 24.28%
|  | Mantenimiento del sistema de UPS, reguladores,. | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Disponibilidad funcional de las ups y reguladores | Prestación de servicios para el mantenimiento de UPS, Reguladroes de la ETITC | Adquisición servicios | Enero | 1 | 8000000 | 8000000 | 339 | X | Se realiza el primer mantenimiento a las ups, se realizara seguimiento a esta actividad a partir de noviembre que es el segundo, | 77.58% | 77.58% | 77.58% | 100% | Normal | J | * Contratación debe hacer invitación pública | 22.42%
|  | Mantenimiento de la automatización de las puertes entrada calle 15 y carrera 17 | 2017-02-10 | 2017-04-30 | Disponibilidad funcional de las puertas calle 15 y carrera 17 | Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema automatizado de la entrada por la calle 15 y carrera 17 de la ETITC | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 4000000 | 4000000 | 79 |  | Se da cierre a esta actividad ya que se ejecuta el contrato en su totalidad, sin embargo se tienen programados 2 visitas de acuerdo a cronograma. octubre 10 y en el 2018 a inicios de año | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Mantenimiento sistema audio, video, control acceso | 2017-04-01 | 2017-12-10 | Disponibilidad funcional de los componentes del sistema de audio, video e eiluminación del auditorio | Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema automatizado del auditorio de la ETITC | Contratación personas | Marzo | 1 | 6000000 | 6000000 | 253 | X | Se realizó el mantenimiento y se realizó lo estudios previos para el siguiente periodo, en el mes de septiembre se espera tenerlos radicados, adicional se realiza el mantenimiento de 8 nuevas ups donadas pro SIM dejandolas operativas, estas se instalaran : 2 calle 18, 1 taller de mecanica y scn, 1 prototipado, 1 biblioteca, 1 metalisteria, 1 mototores, 1 salas de computo | 71.94% | 71% | 71% | 98.7% | Normal | J |  | 29%
| Recurso para mantenimiento locativo (Gestión administrativa y operativa) | Diseños, estudios previos, comites, Asistencia a mesas de trabajo sedes carvajal y tintal. Coordinación de equipo operativo para adecuaciones, rehabilitaciones y mantenimiento locativo en general. | 2017-01-15 | 2017-12-14 | Preservación de los edificios y mejoramiento | Contratación de un profesional en ingenieria civil, arquitectura y auxiliar de ingenieria. | Contratación personas | Enero | 3 | 32000000 | 96000000 | 333 | X | Se realizó el diseño de la iluminación del edificio calle 18, diseño de potencia, ubicación de tableros y una avance del 5to psio (en el tema del cableado) | 77.48% | 77.48% | 77.48% | 100% | Normal | J | * Adecuación de talleres (Ajuste, mecánica, fab lab) talleres en general | 22.52%
|  | Mantenimiento redes hidraulicas, sanitarias, pintura, carpinteria, adecuaciones locativas en general | 2017-01-15 | 2017-12-14 | Preservación de los edificios y mejoramiento | Contratación de cuatro toderos y un carpintero | Contratación personas | Enero | 6 | 19800000 | 118800000 | 333 | X | Se realizó mantenimiento en baños, se realiza bypass con los tanques, mantenimiento de canales (sistema aguas lluvias) se realiza mantenimiento de pintura y resane talleres: prototipado. | 77.48% | 77.48% | 4.8% | 100% | Normal | J | * Adecuación de talleres (Ajuste, mecánica, fab lab) talleres en general | 95.2%
| Mantenimiento de la Planta Física | Realizar la consultoria del levantamiento de la Red hidrosanitaria y la consultoría a su actualización de acuerdo a la norma | 2017-07-01 | 2017-11-09 | Planos actulizados de la red hidrosanitaria y actualizaciones para ejecución. | Consultoria de personal idoneo para realizar los estudios hidrosanitarios de la ETITC. | Contratación personas | Febrero | 1 | 80000000 | 80000000 | 131 | X | Debido a los mantenimientos programados, está actividad no ha iniciado, se espera en el mes de agosto empezar a dar trámite esta actividad | 69.47% | 10% | 10% | 14.4% | Crítico | L |  | 90%
|  | Diseño para la puesta en marcha de dos ascensores para el acceso a los edificios | 2017-02-13 | 2017-04-12 | Planos aprobados por Mincultura y curaduría | Consultoría para diseño ascensores de personas | Contratación personas | Febrero | 1 | 45000000 | 45000000 | 58 |  | Se realiza con el área jurídica para la consultoria y que realice los ajustes al PEMP, Se da cierre a esta actividad, ya que del área se cumple al 100% con la gestión Esta actividad ya depende del procesos jurídico. Si se presenta alguna eventualidad que sea de debido seguimiento de esta área, se dará nueva fecha | [7 empty] | #VALUE!
|  | Impermeabilización de tanque subterraneo en cuarto de termicos | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Impermeabilizacion con membrana para mejorar la calidad del agua del banco de alimentos | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | Enero | 1 | 12000000 | 12000000 | 274 | X | Se realiza el proceso de radicación, ya que en su primera etapa fue desieryto el procesos de contratación, se espera que en el mes de Agosto se encuentre en la plataforma secop | 77.74% | 52% | 52% | 66.89% | En Proceso | K |  | 48%
|  | Restauración tarima central, monumentos y adecuación de rampas discpacitados | 2017-03-21 | 2017-08-02 | Mejoramiento imagen de la ETITC y accesos a los edificios de personas en condición de discacidad. | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | marzo | 1 | 47000000 | 47000000 | 134 |  | Se esta en procesos de licitación se espera para el mes de agosto se espera tener el tramite de contratación | [7 empty] | 100%
|  | Mobiliario | 2017-01-18 | 2017-04-27 | Mobiliario para las nuevas oficinas y aulas de clase y sede calle 18 | Contrato de suministro de mobiliario | Adquisición elementos | Enero | 2 | 250000000 | 500000000 | 99 |  | Se radican estudios previos al área de contratación. Esta actividad se vio afectada por los retrasos en los tiempos de ejecución por parte de contratación. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se espera tener cotizaciones de elementos | 0%
|  | Ferreteria 2017 para cambio de cielo rasos edificio de electrónica, cuarto piso edificio central y patio oriental; mantenimiento general. | 2017-04-01 | 2017-07-20 | Materiales de obra para reparaciones a los edificios de la planra física | Contrato de suministro de materiales | Adquisición insumos | Enero | 1 | 300000000 | 300000000 | 110 |  | Se realizó la conttratación y se encuentra en fase de ejecucuión | [6 empty] | * Solicitar adición al contrato vigente | #VALUE!
|  | Mantenimiento de cubierta del ala oriental costado norte | 2017-06-12 | 2017-12-11 | Mejoramiento de la cubierta | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | julio | 1 | 450000000 | 450000000 | 182 | X | Se radica solicitud de permiso al ministerio de cultura y se encuentra en tramite | 60.44% | 60.44% | 60.44% | 100% | Normal | J |  | 39.56%
|  | Mantenimiento en pintura de la fachada del edificio sede calle 18 | 2017-04-17 | 2017-06-16 | Mejoramiento imagen edificio calle 18 | Suministro y Mano de obra | Contratación personas | abril | 1 | 40000000 | 40000000 | 60 |  | Se radican estudios previos para la contratación de personal para empezar la actividad con la fachada, pero por disponibilidad presupuestal no se logra seguir con este procesos, en el mes de mayo se espera tener una empresa que de inicio a esta actividad. | [7 empty] | #VALUE!
Avance Recursos Físicos | [14 empty] | 64.48% | 61.59% | 54.72% | 95.52% | Normal | J |  | 45.28%
TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano MIPG | Definición y publicación del plan de Talento Humano | 2017-01-10 | 2017-12-15 |  | Actividades para bienestar social | Otro | Por definir | 1 |  | 0 | 339 | X | Se mantienen capacitaciones en ICONTEC; y diplomado en alta dirección de jefes del estado en control interno, Se realizó la capacitación sobre meritocracia, eficiencia y transparencia, inducción y reinducción 26 de septiembre | 77.58% | 76% | 76% | 97.96% | Normal | J | * Se ira alimentando esta actividad de acuerdo a lo estipulado en la normatividad * Consolidado de plan de capacitaciones * Plan de bienestar e Incentivos | 24%
|  | Capacitación e implementación del nuevo modelo de evaluación del desempeño | 2017-02-02 | 2017-02-28 | [6 empty] | 0 | 26 |  | Se realizó la capacitación el 27 de febrero, se cuenta con lista de asistencia. |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
|  | Revisar e implementarla herramienta de evaluación de desempeño | 2017-03-01 | 2017-04-30 | [6 empty] | 0 | 60 |  | Se realiza la capacitación con la CNSC, se socializa el nuevo módelo por funcionaria de la Comisión. El módelo se está implementando. Se da cierre a esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | En agosto se efctuara el seguimiento y evaluación del primer semestre | #VALUE!
|  | Incrementar la participación de los funcionarios en las actividades de Bienestar Social e Incentivos (70% participación y 3,5 satisfacción) | 2017-02-15 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 303 | X | Se mantiene la actualización del formato de evaluación que permita generar resultado cuantitativos, se realizan las actividades repfesentattivas de bolos y día de amor y amistad | 74.92% | 73% | 73% | 97.44% | Normal | J |  | 27%
|  | Mantener el porcentaje de inscripción en el registro público de carrera administrativa en términos administrativos | 2017-01-05 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 344 | X | Aún se mantiene la falta de 3 personas para completar el registro de sigep, se rtomarán medidas (me manera escrita) para la actualización del SIGEP | 77.91% | 70% | 70% | 89.85% | En Proceso | K | Solicitar acapcitación en SIGEP 2 | 30%
|  | Ajustar e implementar el manual de funciones | 2017-01-05 | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 146 |  | Se realiza la publicación del informe y se esta realizando la camapaña de divulgación. Se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Se realizará la publicación en el mes de febrero * Inicio de la campaña de divulgación | #VALUE!
| Gestión de Talento Humano - Implementación de sistemas tecnológicos y de gestión | Implementar SST | 2017-01-05 | 2017-12-12 |  | Contratista PIGA |  |  | 1 |  | 0 | 341 | X | Se avanzo en el programa trabajo de sguridad en alturas, fumigado y lavado de tanques, se da finalización a los examenes laborales, se realizó reunión con la brigada de emergencia, se está realizando la planificación para el simulacro de evacuación, se aprobó por parte de la secretaria de movilida el plan de seguridad vial, se crean 12 procedimiento nuevos para el área, | 78.59% | 78% | 78% | 99.25% | Normal | J | Consolidación ejecutiva del plan | 22%
|  | Implementar ERP | 2017-01-20 | 2017-07-31 |  | Contratista Archivo |  |  | 1 |  | 0 | 192 |  | Se realiza el cargue de la información de las nómina horas cátedra, por parte de sistemas se han tenido problemas de parametrización. Se da cierre a esta actividad ya que las actividades se cumplen a cabidad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se esta esperando los ajustes técnicos a los errores reportados por el software | #VALUE!
|  | Implementar el PIGA | 2017-01-23 | 2017-11-30 |  | Contratista apoyo a la gestión |  |  | 1 |  | 0 | 311 | X | Se realizó la camapaña de los informativos del programma del piga, se enviaron 3 informátivos, se creó el procedimiento para la gestión interna de residuos, se realizó el campamento de practicas sostenibles (participaron 23 personas), adm, profesores pes y estudiantes, se participó en capacitaciones de la sec de ambiente, se realizó una mesa de trabajo, socializar el uso eficiente de agua y electricidad., se realizó plan de mejora para requerimientos legales ambientales. | 80.39% | 80% | 80% | 99.52% | Normal | J | Inicio de la ejecución del plan | 20%
|  | Implementar el plan de seguridad vial | 2017-01-05 | 2017-06-30 |  | Contratista apoyo a la gestión |  |  | 1 |  | 0 | 176 |  | Se ejecuta plan de mejora y se radica a la secretaria distrital de movilidad, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se está a la espera de la aprobación | #VALUE!
|  | Elección de los nuevos comités de convivencia laboral, COPASS y comisión de personal | 2017-08-01 | 2017-09-30 | [6 empty] | 0 | 60 | X | Se realizó la elección del COPASST | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Gestión de archivo de historias laborales | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [7 empty] | 302 | X | Se tiene un 60% de avance en la organización de las historias labores, está en proceso de la fase de foleo | 79.8% | 78% | 78% | 97.74% | Normal | J |  | 22%
| Estructura organizacional de planta | Revisión estructura organizacional | 2017-06-01 | 2017-12-15 |  | Consultoría para el análisis de estructura | Adquisición servicios | Abril | 1 | 300000000 | 300000000 | 197 | X | Se mantiene la dependencia de terceros | 61.42% | 61.42% | 61.42% | 100% | Normal | J |  | 38.58%
|  | Estudio técnico Planta temporal | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Depende de la actividad anterior | [5 empty] | 0 | 197 | X | Está actividad depende de la anterior, hasta que no avance la anterio esta dependerá. | 61.42% | 61.42% | 61.42% | 100% | Normal | J |  | 38.58%
|  | Consurso CNSC - 1 fase | 2017-07-01 | 2017-12-15 |  | Pago convenio con el CNSC | Otro |  | 1 | 45000000 | 45000000 | 167 | X | Se para la actividad debido a las dos anteriores, hasta que no se definan los lineamientos no se puede avanzar en este tema | 54.49% | 54.49% | 54.49% | 100% | Normal | J |  | 45.51%
|  | Concurso profesores medio tiempo (PES) |  |  | Por definir | [5 empty] | 0 |  |  | Se realizó comité |  | 60% | 60% |  | Sin Iniciar | 6 | Esta actividad se retomará en el segundo semestre del 2017 | 40%
Avance Talento Humano | [14 empty] | 60.42% | 59.76% | 59.76% | 98.9% | Normal | J |  | 40.24%
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [14 empty] | 55.85% | 50.32% | 48.02% | 90.09% | Normal | J |  | 51.98% | Se aprobó por parte del Ministerio de Transporte el plan de seguridad vial de la ETITC. Esta aprobación permitirá realizar seguimiento y tener un mejor control a los vehículos de la entidad, como a los vehiculos que prestan servicio de movilidad o trasnporte por parte de terceros; además de que ser está dando cumplimiento a la normatividad vigente
ACADEMIA | Actualización ACADEMUSOFT | Reuniones preliminares con la Universidad de Plamplona para realizar la solicitud | 2017-06-06 | 2017-07-05 | Listados de asistencia de reunión | Contratación profesional para la construcción de indicadores y modelos de medición, se realizan los cambios por vice administrativa | Contratación personas | Enero | 1 | 10000000 | 10000000 | 29 |  | Se determina por el área que academusoft no recibirá más actualizaciones ya que no hay prespuesto aprobado para nuevas mejoras. Esto se debe a que por el desarrollo del ERP se invierte ese presupuesto en mejorar y optimizar el tiempo de desarrollo. Se da cierre y se realiza la notificación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Elaboración de estudios previos |  |  | Tablero preliminar presentado |  | Impresos y publicaciones | Junio | 1 | 5000000 | 5000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Solicitud de contratación |  |  | Listados de asistencia de reunión | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acta de inicio |  |  | Modelo construido | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Pruebas e Implementación |  |  | Modelo construido | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Actualización |  |  | Modelos publicados | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Docencia PES | Contratación de personal académico | 2017-01-15 | 2017-03-30 | NA | Contratación personal para la gestión de la vicerrectoria académica, cinco coordinadores académicos, una secretaria facultad de sistemas, una secretaria vicerrectoria académica, una secretaria especializaciones, tres coordinadores de facultad sedes Tintal y Carvajal,un coordinador general sedes. coordinador especializaciones, auxiliar de vicerrectoria académica, tecnologo para registro y control, archivista registro y control | Contratación personas | Enero | 20 | 41100000 | 822000000 | 74 |  | Se realiza la contratación de personal académico al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Terminar con la contratación de los docentes restantes (10%) | 0%
| PROCESO: Docencia PES | Docentes | 2017-01-15 | 2017-03-30 | NA | Contratación docentes hora cátedra I semestre | Contratación personas | NA | 30 | 8000000 | 240000000 | 74 |  | Se realiza la contratación al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Terminar con la contratación restante | 0%
|  | Docentes | 2017-07-15 | 2017-08-15 | NA | Contratación docentes hora cátedra II semestre | Contratación personas | NA | 30 | 8000000 | 240000000 | 31 |  | Ser realiza la contratación de todos los docentes, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| PROCESO: Gestión de recursos físicos | Mantenimiento especializado a talleres | 2017-06-15 | 2017-08-21 | NA | Mantenimiento especializado para el taller de motores | Adquisición servicios | Junio | 1 | 25000000 | 25000000 | 67 |  | Se entrrega SIM y fap lab |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Mantenimiento |  |  |  | Personal para la atención de talleres y mantenimiento preventivo periódico | Contratación personas | Febrero | 1 | 16000000 | 16000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Funcionamiento biblioteca | Suscripción diario el tiempo Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | recibo de periodico e diario | Suscripción diario el tiempo | Impresos y publicaciones | Diciembre | 1 |  | 500000 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Tener contrato con el tiempo | #VALUE!
|  | Suscripción diario el espectador Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | recibo de periodico e diario | Suscripción diario el espectador | Impresos y publicaciones | Diciembre | 1 |  | 0 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Tener contrato con el espectador | #VALUE!
|  | Renovación contrato Pearson Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | estadisticas | Renovación contrato Pearson | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se revisará la fecha de vencimiento de contrato | #VALUE!
|  | Renovación contrato Koha Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | estadisticas | Renovación contrato Koha | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se solicita cotización al asesor de koha para la renovación | #VALUE!
|  | Renovación contrato virtual Pro Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-08-31 | estadisticas | Renovación contrato virtual Pro | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 226 |  | YA se da ejecución al contrato de virtual PRO, y se empieza a implementar, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se revisará la fecha de vencimiento de contrato | #VALUE!
|  | Contratación personal para biblioteca | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Contratos firmados | Contratación personal para biblioteca estudios previos | Adquisición servicios | Diciembre | 2 |  | 0 | 74 |  | Se realiza toda la contratación propuesta, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Inicien labores los contratistas de biblioteca | 0%
|  | Digitalización Trabajos de Grado (2000) Estudios Previos | 2017-01-15 | 2017-12-31 |  | Digitalizaci{on Trabajos de Grado (2000) | Adquisición servicios | Febrero |  |  | 35000000 | 350 | X | Se realiza la capacitación de la catalogación el 18 de septiembre, se asignan labores de catalogación y se espera para el mes de octubre tener los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación | 73.71% | 72% | 72% | 97.67% | Normal | J | Tener cotización y estudios previos | 28%
|  | Renovación de material bibliográfico | 2017-02-01 | 2017-12-01 |  | Adquisicíon de llibros | Adquisición elementos |  |  |  | 50000000 | 303 | X | Se solicitan cotizaciones a la empresa alfa omega para los libros de ing, mecanica | 79.54% | 74% | 74% | 93.04% | Normal | J |  | 26%
|  | Capacitación funcionarios de biblioteca | 2017-02-01 | 2017-08-31 |  | Cursos de atención a publico o atención a ciudadano | Capacitación | Enero |  |  | 3000000 | 211 |  | Se realiza la capacitación en el mes de Julio, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  |  | 2017-02-01 | 2017-10-30 |  | Cursos de Catalogación | Capacitación | Enero |  |  | 3000000 | 271 | X | Se realizó la capacitación de catalogación de trabajos de grado, se da cierre a esta acividad | 88.93% | 88.93% | 88.93% | 100% | Normal | J |  | 11.07%
|  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Capacitacion en ACM-virtual pro-Person- Koha | Capacitación | Enero |  |  | 2000000 | 333 | X | No se ha realizado la programación ya que no se han recibido las solicitudes de capacitación, se está en proceso de validación con los decanos | 72.37% | 58% | 58% | 80.14% | En Proceso | K |  | 42%
|  | Estudios previos para compra de impresora | 2017-01-15 | 2017-03-01 |  | Adquisicion de impresora | Adquisición elementos |  |  |  | 500000 | 45 |  | Se instala una impresora sin ebargo se requiere una nueva, debido a que ya hay operatividad se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Tener impresora instalada | 0%
|  | Evento Académico | 2017-05-01 | 2017-06-30 | [7 empty] | 60 |  | Se realiza el día del idioma, taller fotografico, concierto instrumemtal |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Estudios previos |  |  |  | Adquisición de ventilador para lipieza de libros (aspiradora) | Adquisición elementos |  |  |  | 1000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Despacho | [14 empty] | 48.9% | 46.13% | 46.13% | 94.34% | Normal | J |  | 53.87%
BIENESTAR | Quédate en la ETITC. Trabajo social y psicología | Monitorías | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Adquisición de tableros acrilicos | Adquisición servicios | Enero | 4 | 189000 | 756000 | 322 | X | No se tiene reporte de continuidad en las monitorias | 74.84% | 66% | 66% | 88.18% | En Proceso | K | Consolidación de monitores (Listado) | 34%
|  | Curso nivelatorio de matemáticas | 2017-02-04 | 2017-11-30 | [7 empty] | 299 | X | No se reportan actividades para este componente | 79.6% | 70% | 70% | 87.94% | En Proceso | K
|  | Atención psicosocial y caracterización de la población | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Adquisición pruebas psicotecnicas | Adquisición servicios | Enero | 51 | 63529 | 3239979 | 322 | X | No se tienen actividades para este componente | 74.84% | 66% | 66% | 88.18% | En Proceso | K |  | 34%
|  | Talleres de Marketing personal | 2017-04-27 | 2017-06-30 | [7 empty] | 64 |  | Se realiza el 3 mayo y se contó con la participación de 14 estudiantes y 1 docente. La segunda actividad se estima que sea para octubre. Hasta esa fecha se vuelve a hacer seguimiento a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Programa Macgym memoria, atención y concentración | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Talleres | Otro | NA | 9 | 180000 | 1620000 | 322 | X | Se realiza actividad tiempo de parciales, una excusa para estar bien), se realiza actividad de ajedrez, manejo de tiempo libre y realización del prograa radial | 74.84% | 74.84% | 74.84% | 99.99% | Normal | J |  | 25.16%
|  | Programa radial Trabajo Social | 2017-03-08 | 2017-03-08 | [7 empty] | 0 |  | Se realiza a cabidad el programa radial |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Socializarte | 2017-05-23 | 2017-06-30 | [7 empty] | 38 |  | Se realiza el taller socializarte se contó con la participación de 19 estudantes, el siguiente taller se estima que se realizará en el mes de septiembre, esto de acuerdo al cronograma para el segundo periodo académico |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Programa radial Psicologia | 2017-05-10 | 2017-05-30 | [7 empty] | 20 |  | Se realiza el día 24 de mayo, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Feria de servicios de psicologia y trabajo social | 2017-02-21 | 2017-02-28 | [7 empty] | 7 |  | Se lleva a cabo y se da por finalizada esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Taller estilos de aprendizaje | 2017-02-06 | 2017-02-28 |  | Logistica | Otro | NA | 45 | 12000 | 540000 | 22 |  | Se realiza durante la segunda semana del semestre se da finalizaciín |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  | Transporte | Adquisición servicios | Febrero | 2 | 324000 | 648000 | 1 |  | Se realizo a satisfacción 29 de abril hubo participación de 36 estudiantes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  |  | 2017-07-01 | 2017-12-12 |  | Transporte ruta cultural | Adquisición servicios | Febrero | 2 | 432000 | 864000 | 164 | X | Se realizó salida con los estudiantes de pes por el centro de bogotá | 55.49% | 55% | 55% | 99.12% | Normal | J |  | 45%
|  | Subsidio Alimentario | 2017-02-01 | 2017-11-30 |  | Contratación de prestación de servicios de cuatro personas para la atención delbanco de alimentos. | Contratación personas | Enero | 4 | 11949768 | 47799072 | 302 | X | Se realizaron las inscripciones del subsidio alimenticio | 79.8% | 79% | 79% | 99% | Normal | J |  | 21%
|  |  | 2017-07-01 | 2017-11-30 | [7 empty] | 152 | X | Se realizaron las inscripciones del subsidio alimenticio | 59.87% | 59% | 59% | 98.55% | Normal | J |  | 41%
|  | Mujer B.I.T. | 2017-02-20 | 2017-03-30 |  | Contratación de prestacion de servicios del conferencista | Contratación personas | Febrero | 43 | 32651 | 1403993 | 38 |  | Se reallizo el día de la mujer BIT el 10 de Marzo, se da cierre a esta actividad, en el segundo semesre se realizará el otro evento | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Tiempos de parciales, una excusa para estar bien | 2017-03-15 | 2017-03-30 | [7 empty] | 15 |  | Se realiza la actividad el día miércoles 15 de marzo, participaron 30 personas, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  |  | 2017-06-05 | 2017-05-30 | [7 empty] | -6 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  |  | 2017-06-05 | 2017-06-30 | [7 empty] | 25 |  | Se realiza el 5 de junio con 34 asistentes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Torneo de Ajedrez | 2017-03-21 | 2017-05-30 | [9 empty] | Se realiza la final en la fecha acordada, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Taller de parejas | 2017-04-04 | 2017-04-30 | [9 empty] | Se realizó el taller de parejas (18 de abril y participaron 25 personas) | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Fútbol con bienestar | 2017-02-01 | 2017-04-30 | [9 empty] | Se realiza la proyección de los partidos del primer semestre generando bienestar para los estudiantes. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Jornada de toma de decisiones por un buen convivir | 2017-03-30 | 2017-03-30 | [9 empty] | Se realiza el 24 de marzo, hubo participación de 250 personas. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Conferencias | 2017-05-04 | 2017-05-30 | [9 empty] | Se realiza conferencia de manejo emocional que fue eñ 22 de mayo |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Alimenta tu bienestar | 2017-05-18 | 2017-05-30 | [9 empty] | Se realiza el 19 de mayo con los tres servicios para estudiantes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Inscripciones Gimnasio | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Lista de inscritos | [6 empty] | 27 |  | Durate la evaluación se realizan inscripciones de los usuarios / Actividad duramte el año, mantener las inscripciones |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Inscripciones selecciones deportivas | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Lista de inscritos | [6 empty] | 27 |  | Se realiza las inscripciones a travpes de un stand en el patio d ebienestar / Actividad durante el año se espera mantener las inscripciones |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Entrenamientos | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de deportes | Dotación y adecuación de los espacios deportivos para la comunidad académica | Adquisición elementos | Enero | 404 | 62595 | 25288380 | 322 | X | Se realizan inscripciones deportivas en las área s de futsal, voly, baloncesto | 74.84% | 74% | 74% | 98.87% | Normal | J |  | 26%
|  | Campeonatos y torneos |  |  |  | Uniformes para todas las selecciones deportivas. (Bachillerato y Programas de Educación Superior) | Adquisición elementos | Enero | 108 | 70000 | 7560000 | 322 |  | Copa amistad en sus tres modalidades, copa gatorade de futsal. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[6 empty] | Mantenimiento de áreas Deportivas (Canchas) | Mantenimiento | Enero | 7 | 108000 | 756000 | 322 |  | Se realizan las finales de los torneos locales deportivos el 26 de mayo |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Juzgamiento (Campeonatos Todas Disciplinas) | Adquisición servicios | Enero | 9 | 240000 | 2160000 | 322 |  | Se realiza el bailaton |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Premiación (Trofeos) | Adquisición elementos | Enero | 300 | 10800 | 3240000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Premiación (Medallas) | Adquisición elementos | Enero | 98 | 66122 | 6479956 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acondicionamiento Físico |  |  |  | Mantenimiento de maquinaria del Gimnasio | Mantenimiento | Enero | 8 | 270000 | 2160000 | 322 |  | Se tienen 38 rutinas personalizadas, índice de masa corporal . |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Contratación del personal para el desarrollo de actividades deportivas | Contratación personas | Enero | 6 | 16679880 | 100079280 | 322 |  | El 13 de junio se realiza control de peso docentes, 15 de junio conttrol de peso admi, 28 de junio torneo de ping pong admin y el 30 de junio spinning con admin. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  |  |  | Inscripción de Campeonatos (Todas Disciplinas) | Otro | Enero | 21 | 25714 | 539994 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Logística para el desarrollo de encuentros deportivos | Otro | Enero | 1 | 5454000 | 5454000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Programación de actividades recreativas |  |  |  | Subsidio y seguro de transporte caminatas | Otro | Enero | 500 | 6480 | 3240000 | 322 |  | Se realiza el torneo de pingpong se cuenta con la participación de 30 personas, se realiza el 25 de mayo control de peso e índice corporal. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Hidratación | Otro | Enero | 3200 | 1013 | 3241600 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Refrigerios | Otro | Enero | 1000 | 5400 | 5400000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Camisetas Ciclo paseos | Otro | Enero | 34 | 142941 | 4859994 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Ciclopaseo | 2017-03-26 | 2017-03-30 | [7 empty] | 4 |  | Se realiza el ciclopaseo a cabidad, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
|  | Congreso Técnico | 2017-02-01 | 2017-03-30 | [7 empty] | 57 |  | Se realiza congreso técnico de manera satisfactoria (En voly estuvieron 4 equips, en basquet 2 y en futsal 4) | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
| Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Arte y Cultura. | Inscripción y puesta en marcha de grupos | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de Arte y Cultura | Alquiler de vestuario (Danzas) | Adquisición servicios | Enero | 36 | 15000 | 540000 | 322 | X | Se realizan las actividades de : Primeras comuniones, noches de tertulia sikuris, acompañamiento a 10 greado y participación en el segundo festival de coros | 74.84% | 73% | 73% | 97.54% | Normal | J |  | 27%
[6 empty] | Cursos de Danza Árabe y Yoga | Otro | Enero | 39 | 22154 | 864006 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Inscripciones para Concursos de Bandas | Otro | Enero | 40 | 135000 | 5400000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Transporte (Externo-Ciudades) Banda de marcha y Coro | Adquisición servicios | Enero | 38 | 28421 | 1079998 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Jurados festival de la canción | Otro | Enero | 3 | 324000 | 972000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Instrumentos | Adquisición elementos | Enero | 60 |  | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Contratación personal para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales | Contratación personas | Enero | 5 | 23085456 | 115427280 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Creación de espacios culturales |  |  |  | Arte y Cultura: Noches de tertulia | Otro | Enero | 41 | 79024 | 3239984 |  |  | Se realiza la Innauguración de los juegos deportivos el 10 de junio, como parte del acto conmemorativo a este evento. Del grupo tambor costa folklor (se crea este grupo a partir de los chicos de la banda) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Kits maquillaje artístico | Adquisición insumos | Enero | 4 | 270000 | 1080000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Kits material artístico (pintura, carboncillo, sanguina, ecolin) | Adquisición insumos | Enero | 50 | 47520 | 2376000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Placas premiación arte, cultura y música. | Adquisición insumos | Enero | 25 | 86400 | 2160000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | CinETITC | 2017-02-22 | 2017-02-28 | [7 empty] | 6 |  | Se realiza esta actividas de manera satisfactoria el 22 de febrero |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  |  | 2017-03-08 | 2017-03-30 | [9 empty] | Se realiza esta actividad el 8 de Marzo
|  |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 | [9 empty] | Se realiza la actividad el 10 de mayo, de acuerdo a lo establecido en el cronograma |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Noches de tertulia | 2017-03-21 | 2017-11-30 | [8 empty] | X | Se realizó noches de tertulia, presentación grupo de danzas | 75.98% | 74% | 74% | 97.39% | Normal | J |  | 26%
|  | Participación de eventos | 2017-03-01 | 2017-12-20 | [8 empty] | X | Participación de la banda en san vicente de caguan, ganando el primer puesto en la participación de ñlas bandas | 72.45% | 72% | 72% | 99.38% | Normal | J |  | 28%
|  | Acompañamientos músciales | 2017-02-01 | 2017-05-30 | [9 empty] | Innauguración semana lasallista, ecuaristas (5) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Salud | Atención Básica | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de salud | Suministros | Adquisición elementos | Enero | 60 | 54000 | 3240000 | 322 | X | se da continuidad a la atención de los estudiantes de pes y IBTI | 74.84% | 74.84% | 74.84% | 100% | Normal | J |  | 25.16%
|  | Conferencias - Charlas | 2017-02-01 | 2017-05-30 | [9 empty] | El 16 de mayo se dicta la de trasnmisión sexual 17 estudiantes de pes, |  | 90% | 90% | 90% | Normal | J |  | 10%
|  | Desarrollo de campañas | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Prestación de servicios | Capacitación | Enero | 6 | 108000 | 648000 | 322 | X | Se realuzaón jornadas de donación de sangre | 74.84% | 74.84% | 74.84% | 100% | Normal | J |  | 25.16%
[6 empty] | Prestación de servicios | Adquisición elementos | Enero | 2 | 162000 | 324000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Pastoral | Convivencias | 2017-02-01 | 2017-05-30 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de bienestar académico | Logística para el desarrollo de la Semana Lasallista | Otro | Febrero | 1 | 8640000 | 8640000 | 118 |  | Se realizan talleres virtudes cardinales, buen samaritano, hijo prodigo y taller del bien común |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Eucaristias bachillerato | 2017-02-01 | 2017-05-30 |  | Logística para el desarrollo de la Semana Técnica | Otro | Febrero | 1 | 8640000 | 8640000 | 118 |  | Se realizan los días 2,4 ,5, 15, 16, 18, 19,25, 26 de mayo |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Jornada acción de gracias por la mujer | 2017-03-08 | 2017-03-30 |  | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | Impresos y publicaciones | Enero | 8 | 405000 | 3240000 | 22 |  | Se realizo esta actividad el 9 de marzo | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Primeras comuniones | 2017-02-01 | 2017-05-30 |  | Día del ingeniero (souvenir) | Adquisición insumos | Abril | 3000 | 1728 | 5184000 | 118 |  | Se da inicio a las primeras comuniones 18 estudiantes y 3 externos |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Encuentros de parejas "Hágamole mantenimiento al amor" | 2017-05-01 | 2017-05-30 |  | Logística para el desarrollo del Día del Estudiante | Otro | Abril | 1 | 1620000 | 1620000 | 29 |  | Se realiza capacitación con los estudiantes de grado 11 alcohol y sexualidad (Bachillerator) En pes eucaristia con admin 22 de junio. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Salidas Culturales | 2017-04-07 | 2016-04-30 | [7 empty] | -342 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Espal (Escuela pastoral) | 2017-04-08 | 2017-05-30 | [7 empty] | 52 |  | Se realiza 8, 9, 10 y 11 , se da continuidad los días sábados |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Retiros | 2017-05-06 | 2017-05-30 | [7 empty] | 24 |  | Se realiza retiro Huellas, primer acercamiento a los estudiantes de PES |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
| Equipo bienestar | Inducción estudiantes nuevos | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | Logística para el desarrollo de la jornada de integración para administrativos | Otro | Enero | 2 | 1080000 | 2160000 | 27 |  | Se reallizó de manera satisfactoria , se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
Avance Bienestar Universitario | [14 empty] | 31.66% | 30.4% | 30.4% | 96.03% | Normal | J |  | 69.6%
FACULTAD DE SISTEMAS | Renovación de la acreditación TPC | Visita de pares amigos | 2017-01-30 | 2017-02-28 | Informe de visita y recomendaciones | Contratación par con el objeto de revisión previa a la visita. | Contratación personas | Enero | 1 | 5000000 | 5000000 | 29 |  | Se realizó la visita de pares de manera satisfactoria 14 y 15 de febrero, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se agendará la visita del CNA para la acreditación | 0%
| Acreditación de programas | Visita de pares amigos por programa | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Informe de visita y recomendaciones | Contratación par con el objeto de revisión previa a la visita. | Contratación personas | Enero | 4 | 5000000 | 20000000 | 74 |  | Se realizó la visita de pares de manera satisfactoria 14 y 15 de febrero, De bido a que estas reuniones aplican a todas las áreas se da cierre satisfactorio a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Preparación de la viista de pares amigos | 0%
| Implementación maestría fase 2 | Visita de pares amigos | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Informe de recomendaciones para visita del MEN |  |  | Mayo | 1 | 70000000 | 70000000 | 58 |  | Se relizó la visita de pares amigos para la Maestria 14 y 15 de ferero, se da cierre a esta actividad ya que la visita fue realizada con éxito. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Implementación Segunda fase laboratorio de seguridad Informática: Capacitación en el uso de los equipos |  |  | Lista de asistencia | [13 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos Adquisición de otros equipos: Adquisición - Raspberri Pi 3b, Canakit, Arduino Uno R3, Arduino Yún, FPGA, Osciloscopio Digital, RIGOL DS1102E /100MHz, Fuente de poder, PeakTech 6145, Multímetro digital, Fluke 117, GPS Neo 6M, De flama infrarojo LM393 IR 760nm -1100nm, De inclinación SW520, Módulo Bluetooth HC05, De color TCS3200, De gases QMQ2 con tarjeta, Pulso cardíaco KY029, De ultrasonido HC-SR04, De movimiento HC-SR501 PIR, De humedad en suelo HL-69, Motor paso a paso, DC, Servomotor, Módulo de relevos, Módulo cámara | [16 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos: Adquisición de software |  |  | Estudios radicados | Adquisición de software | Adquisición software academia | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos: Capacitación en el uso de los equipos | [16 empty] | Sin Iniciar | 6
| Facultad de sistemas | Reunión Docente | 2017-01-15 | 2017-02-01 | Listados de asistencia de reunión | Agape reunión docentes de la facultad I y II semestre | Otro | Marzo | 2 | 250000 | 500000 | 17 |  | Se realiza reunión con los docentes y se socializa los procesos que lleva la facultad en renovación y registro calificado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Estas reuniones son semestrales, se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Promoción y divulgación | 2017-01-15 | 2017-12-15 | NA | Material publicitario | Impresos y publicaciones | Marzo | 1 | 5000000 | 5000000 | 334 | X | Se realizó la publicación del evento de infomatrix en los televisores dispuestos por la vicerrectoria académica que se realizará en el mes de octubre, se socializa en REDIS | 77.25% | 77% | 77% | 99.68% | Normal | J | Divulgación del SACES y CNA | 23%
|  | Creación del sitio web de la facultad | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Sitio web | [8 empty] | Se esta trabajando en la primera versión definitiva, se espera en el mes de julio revisar para la publicación de los temas faltantes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Divulgación del SACES y CNA | #VALUE!
| Proyección Talleres | Compra de máquinas | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Materiales e insumos talleres | 2017-08-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 136 | X | Se socializa en la vicerrectoria academica de las necesdades de las salas (Las salas deben quedar compartidas) para podr realizar l aimplementación y que permita mejorar los procesos académicos | 44.12% | 44% | 44% | 99.73% | Normal | J |  | 56%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación Redes | [8 empty] | 0 | 136 | X | Se participa en la RED REDIS, se planea el encuentro nacional programado para el mes de noviembre, se está gestionando convenio con la UNAD (Para como pción de proyecto de grado para que cursen maestria o especialización especifico de la facultad), Se replantea el proyecto articulador, diplomado en redes huawei, se consolida el programa para enviar a extensión, se revisa convenio con la empresa copyright (Permite realizar la traduccipon de los documentos oficiales para tener maestria u otros estudios en el exterior) el estudiante debe realizar un pago y los beneficios, un procentaje de este recaudo va ´para la ETITC y las copias se vuelven mucho más económicas | 44.12% | 44% | 44% | 99.73% | Normal | J |  | 56%
|  | Eventos Académicos | 2017-08-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 136 |  | Se realiza participación en la universidad tadeo lozano en el evento ELECTRONIC GAME DEVELOPERS CONGRESS, por la gestión realizada en la red de directores y decanos de ingeniera de sistemas y afines, se reciben 16 entradas a este congreso. Por tener el enfasis en video juegos. Se participó en el 4 foro de seguridad de la información de MINTIC, se contó con la participación de 5 alumnos |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Divulgación del SACES y CNA | 100%
| Revisión de Syllabus | Actualización | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Calidad Académica | Revisión de perfiles (Docentes) | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Carga académica | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados saber PRO | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Construcción PEP | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de acreditación | 2017-06-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 194 | X | Se trabaja en este componente para la acreditaciíon de lso programas, se realiza la planeación | 62.37% | 60% | 60% | 96.2% | Normal | J |  | 40%
|  | Renovación de programas acreditados | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad de Sistemas | [14 empty] | 60.77% | 60.26% | 60.26% | 99.15% | Normal | J |  | 39.74%
FACULTAD MECATRONICA | Proyección Talleres | Materiales e insumos talleres | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 |  | No se reciben solicitudes para este actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 |  | Se realiza la adquicición de la planta de SIM de festo, se elaboró planeación de capacitación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Se realiza la participación en la red RIMA | 79.8% | 76% | 76% | 95.24% | Normal | J |  | 24%
|  | Eventos Académicos | 2017-03-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 274 | X | Se programa la participación en infomatrix | 77.74% | 76% | 76% | 97.77% | Normal | J |  | 24%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-10-30 | [6 empty] | 0 | 271 | X | Se realiza un 95% de adelanto en el sylabus | 88.93% | 85% | 85% | 95.58% | Normal | J |  | 15%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-08-12 | [6 empty] | 0 | 42 |  | Se realizó la carga académica del segundo semestre de manera satisfactoria, se d acierre a esta actividad |  | 71.43% | 71.43% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 28.57%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 164 | X | Se realizó jornada de seguimiento de semestre, se concluye el problema de matemáticas, lectura y escritura, se espera realizar un plan de mejoramiento para poder mejorar este componentre académico | 55.49% | 53% | 53% | 95.52% | Normal | J |  | 47%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento (Debe quedar en un glosario y realizar socialización) | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se tiene aprobación de los PEP, se deben realizar unos ajustes de forma, se espera tener para el mes de noviembre | 76.75% | 75% | 75% | 97.72% | Normal | J |  | 25%
|  | Autoevaluación | 2017-03-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 286 | X | Se realizó el cargue de condiciones iniciales al 100%, se trabaja con el componente de egresados para poder mejorar y dar cumplimiento a lo estipulado | 74.48% | 73% | 73% | 98.02% | Normal | J |  | 27%
|  | Comnstrucción PEP (Ptoyecto x facultad o por programa) | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Ya se aprobaron y se da inicio a la socialización de los PEP, se realia con estudiantes y docentes | 79.8% | 77% | 77% | 96.49% | Normal | J |  | 23%
| Acreditación (Alta calidad) | Solicitud de Acreditación | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Se trabaja arduamente en condiciones iniciales, socialización y trabajo en autoevaluación | 79.8% | 77% | 77% | 96.49% | Normal | J |  | 23%
Avance Facultad Mecatrónica | [14 empty] | 67.4% | 66.32% | 66.32% | 98.4% | Normal | J |  | 33.68%
| Libros técnicos, revistas especializadas y membresías de ingeniería mécanica. considerar otras editoriales (facultad mecánica) | Editorial Pearson Alfaomega Prentice Hall McGraw Hill | 2017-02-01 | 2017-06-30 |  | Adquisición | Adquisición elementos |  | 1 | 50000000 | 50000000 | 149 |  | Se realiza la solicitud al área de biblioteca, y se está haciendo cruce de libros con los solicitados y los que hay actualmente, para el mes de junio se espera tener definidos las relaciones para empezar el proceso de adquicisión |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera respuesta por biblioteca | 100%
| Proyección Talleres | Materiales e insumos talleres | 2017-03-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 289 | X | Se solicitaron materiales para el taller de cortadora laser, , se tuvieron citas con proveedores para la instalación de gases, y se obtienen cotizaciones para la realización de estudio previos | 73.7% | 72% | 72% | 97.69% | Normal | J |  | 28%
|  | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | No se tienen solicitudes en el mes de Septiembre | 76.03% | 75% | 75% | 98.65% | Normal | J |  | 25%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se realiza la participación en REDIMEC, se propone la realización de una reunión de acofi | 76.75% | 70% | 70% | 91.2% | Normal | J |  | 30%
|  | Eventos Académicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se finaliza la participación en el plan senal del Minedu | 76.75% | 70% | 70% | 91.2% | Normal | J |  | 30%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se realiza la planeación en el mes propuesto, sin embargo no se ha adelantado este componente | 76.75% | 66% | 66% | 85.99% | En Proceso | K |  | 34%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 164 | X | Se realiza la la carga académica, y se asigna en un 100% | 55.49% | 55.49% | 55.49% | 100% | Normal | J |  | 44.51%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 133 | X | Se realizó un analisis estadístico de los primeros semestres en el rendimiento académico | 45.11% | 44% | 44% | 97.53% | Normal | J |  | 56%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 133 | X | Se realizó un analisis estadístico de los primeros semestres en el rendimiento académico | 45.11% | 44% | 44% | 97.53% | Normal | J |  | 56%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Mecánica | [14 empty] | 65.26% | 61.15% | 61.15% | 93.71% | Normal | J |  | 38.85%
FACULTAD PROCESOS INDUSTRIALES | Actualización del plan de Estudios ingeniería de Procesos Industriales (Todos sus niveles) | Verificación de asignaturas pertinentes de acuerdo al perfil profesional y laboral de cada nivel | 2017-03-01 | 2017-10-29 |  | Inscripcion al evento. Pasajes aereos y viaticos 4 dias | Otro | Agosto | 1 |  |  | 242 | X | No se ha dado continuidad a este elemento ya que se está a la espera de revisión de tareas por parte de los docentes, en el mes de octubre se espera dar inicio a la actualización. | 88.02% | 80% | 80% | 90.89% | Normal | J |  | 20%
|  | Estructuración del plan de estudios | 2017-05-01 | 2017-11-01 |  | Pago tiquetes y hospedaje | Otro | Enero | 1 |  |  | 184 | X | Se tiene la información de todos los docecntes, ahora se procede a realizar la modificación | 82.61% | 82% | 82% | 99.26% | Normal | J |  | 18%
|  | Actualización del documento maestro de acuerdo con el plan de estudios ajustado para envio al men | 2015-07-01 | 2017-12-30 |  | Pasajes aereos y viaticos 4 dias | Otro | Febrero |  |  | 0 | 913 | X | Hasta la modificación del pensum no se trabajará en este componente, sin embargo ya se ha trabajado en PEPS, y se ha reciibido información | 90.03% | 94% | 94% | 100% | Normal | J |  | 6%
| Estructurar, elaborar y tramitar documento maestro programa en ingeniería de procesos farmmacéuticos | Presentación de la propuesta del plan de estudios al concejo académico | 2017-09-01 | 2017-12-01 |  | Adquisición del equipos, manteniemiento de existentes | Adquisición equipos/ herramientas | Marzo |  |  | 100000000 | 91 | X | Se da inicio a esta actividad para realizar la presentación al consejo | 31.87% | 30% | 30% | 94.14% | Normal | J |  | 70%
|  | Construcción del documento maestro del programa | 2017-06-01 | 2017-12-01 |  | Contratación | Mantenimiento | Marzo |  |  | 100000000 | 183 | X | Hasta la modificación del pensum no se trabajará en este componente | 66.12% | 28% | 28% | 42.35% | Crítico | L |  | 72%
|  | Presentación para aprobación del documento ante Consejo Directivo | 2017-06-01 | 2017-06-30 | [7 empty] | 29 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Registro del documento ante el SACES para asignación pares académicos | 2017-07-01 | 2017-07-30 | [7 empty] | 29 |  | Se realizó la actividad de acuerdo al cronograma |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
| Proyección Talleres | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se instalan las licencias de CNC y entrega de equipos, y se solictó cotización para actualización de lab de tratamientos térmicos | 76.75% | 76% | 76% | 99.02% | Normal | J |  | 24%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se realiza la firma del convenio con ACOSNE, se d ainicio a la estructiración de charlas cobre ensayos. | 76.75% | 75% | 75% | 97.72% | Normal | J |  | 25%
|  | Eventos Académicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Stella Monroy, participó como expositaro en el congreso de ACOFI, y la decana en representación para el convenio con el ministerio (FOMENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; establece un programa con base de cualificaciones y competencias, se beneficiaran los estudiantes en los niveles de Técnico, y Tecnología) | 76.75% | 76.75% | 76.75% | 100% | Normal | J |  | 23.25%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 |  | Se recomienda en las reuniones la entrega de observaciones, en junio se espera tener las observaciones |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Calidad Académica | Carga académica | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | 2017-02-01 | 2017-07-31 | [6 empty] | 0 | 180 |  | Se tiene ya la visita de pares académicos |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Autoevaluación | 2017-06-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 194 | X | Se revisa documentación y se organiza plan de trabajo para el proceso de autoevalución, dando continuidad al cronograma planteado | 62.37% | 62% | 62% | 99.4% | Normal | J |  | 38%
| Acreditación | Solicitud de Acreditación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Procesos Industriales | [14 empty] | 69.55% | 67.5% | 67.5% | 97.05% | Normal | J | No hay acción por realizar, pero se resalta la labor de la decanatura | 32.5%
| Proyección Talleres | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se realizaron estudios previos para compra de elementos que permitan el mantenimiento del taller de automatización, se realiza la entrega de la maquina repotrenciada de inyectora de plasticos por los estudiantes como proyecto de grado (Proyecto meritorio) | 76.75% | 76% | 76% | 99.02% | Normal | J |  | 24%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se mantienen las reuniones de RIEM y se prepara propuesta para crear el capitulo de la facultad en ACOFI, y participación en el congreso internacional de la UPTC, se pasa propuesta de movilidad, se mantiene esta actividad ya que en el mes de septiembre no hay modificaciones | 76.75% | 72% | 72% | 93.81% | Normal | J |  | 28%
|  | Eventos Académicos | 2017-04-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 255 | X | Se realiza formato de movilidad para la participación de un estudiante de la facultad en el comngreso de semilleros de investigación que se realizará en barranquilla, se mantiene esta actividad ya que en el mes de septiembre no hubo cambios en esta actividad | 71.37% | 70% | 70% | 98.08% | Normal | J |  | 30%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se mantiene seguimiento a la docente para mejorar las pruebas saber pro en el componente de COE | 76.75% | 69% | 69% | 89.9% | En Proceso | K |  | 31%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 164 | X | Se realiza la carga académica al 100%, en el mes de septiembre espera dar inicio a la planeación de la carga académica del 2018 | 55.49% | 55.49% | 55.49% | 100% | Normal | J |  | 44.51%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 133 | X | Se realiza instrumento que permita la medición de la calidad académics | 45.11% | 45% | 45% | 99.75% | Normal | J |  | 55%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 133 | X | Se realiza instrumento que permita la medición de la calidad académics | 45.11% | 45% | 45% | 99.75% | Normal | J |  | 55%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 133 | X | Se planean estrategias que mejores esta actividad | 45.11% | 44% | 44% | 97.53% | Normal | J |  | 56%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Comnstrucción PEP | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de Acreditación | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se mantiene la revisión de las conidiciones iniciales por parte del CNA, se está a la espera de las correcciones dictaminadas por ellos | 76.75% | 75% | 75% | 97.72% | Normal | J |  | 25%
|  | Renovación de programas acreditados | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Electromecánica | [14 empty] | 68.32% | 65.8% | 65.8% | 96.3% | Normal | J |  | 34.2%
ESPECIALIZACIONES | Adquisición elementos administración de especializaciones | Adquisición de elementos | 2017-01-10 | 2017-02-28 |  | Impresora | Adquisición elementos | Enero | 1 |  | 0 | 49 |  | Se reciben inidicaciones del área de Tecnología donde informan que por el momento no es posible la adquicisión de la impresora. Sin embargo también se deja precedente de solicitud de impresora a través de la mesa de ayuda. Se da cierre a esta actvidad hasta tener nueva información acerca de este tema. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera que la impresora se entregue en marzo | 0%
|  | Adquisición de elementos | 2017-01-25 | 2017-02-28 |  | Computador para la secretaria que sea asignada a la coordinación de especializaciones | Adquisición elementos | Enero |  |  | 0 | 34 |  | Debido a la no contratación del personal de apoyo a la facultad, se termina esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera respuesta por el área encargada | 0%
| Recurso humano: secretaria (especializaciones) | Elaboración de planillas de asistencia. Atención de estudiantes y docentes en ausencia del coordinador. | 2017-01-25 | 2017-02-28 |  | Persona de apoyo para la coordinación de especializaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 13750000 | 13750000 | 34 |  | Por falta de presupuesto no se puede contratar la persona de apoyo para la facultad, se da cierre a esta actvidad al 100%, teniendo como precedente que se realiza todo el proceso establecido por el área de contratación | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera disponibilidad pesupuestal para la contratación del profesional | 0%
| Tarjetas para instrumentación (especializaciones) | Dispositivo DAQ Multifunción de Bajo Costo | 2017-01-10 | 2017-06-01 |  | Adquisición de dispositivo multifuncional NI USB-6000 para aplicaciones como registro de datos simples, medidas portatiles y experimentos academicos de laboratorio. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 4 | 608000 | 2432000 | 142 |  | Ya se realizan estudios previos y están aprobados por el área encargada, se está a la espera de la compra. Se da cierre a esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera respuesta por el área encargada | #VALUE!
| Proyección Talleres | Compra, reperación de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Debido a problemas y errores presentados por la empresa que iba a realizar el suministro de las tarjetas NIUSB 6000, se vuelve a realizar proceso de contratación | 76.75% | 75% | 75% | 97.72% | Normal | J |  | 25%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Eventos Académicos | 2017-05-01 | 2017-10-30 | [6 empty] | 0 | 182 | X | Se radican documentos de movilidad académica del docente Luis Eduardo Cano para participar en el congreso internacional de la UPTC | 83.52% | 83% | 83% | 99.38% | Normal | J |  | 17%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se mantiene en 86%, no se logra subir el porcentaje debido que los coordinadores de área no han logrado apoyar. Se espera en el mes septiembre poder avanzar en este componente | 76.75% | 74% | 74% | 96.41% | Normal | J |  | 26%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-07-30 | [6 empty] | 0 | 29 |  | Se asigna la carga académica, se da cierre a la actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-10-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-10-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Especializaciones | [14 empty] | 71.04% | 69.66% | 69.66% | 98.07% | Normal | J |  | 30.34%
TALLERES Y LABORATORIOS | Calidad en la prestación del servicio | Evaluar las necesidades de personal para talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-12 | Elaboración de estudios previos del personal requerido para prestar el servicio en Talleres y Laboratorios | Contratación de personal con conocimientos técnicos acorde a las necesidades del cargo | Contratación personas |  | 2 |  |  | 331 | X | Debido que se encuentra en capacitación de los talleres de FESTO, aun no se realiza la contratación del tallerista, se ha adquirido materiales de consumo para el funcionamiento de los talleres | 77.95% | 76% | 76% | 97.5% | Normal | J | *Reporte de bajas de equipos y maquinaria en los talleres y laboratorios * Actualización del inventario de talleres y laboratorios | 24%
|  | Seguimiento mensual a las actividades de talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-30 | Listado de requierimientos de Profesores, estudiantes y demás personas relacionadas con los talleres y laboratorios | N/A | N/A |  | 2 |  |  | 349 | X | Se realizó el mantenimiento de todos los talleres de la escuela | 73.93% | 73% | 73% | 98.75% | Normal | J |  | 27%
|  | Publicación del Reglamento de Talleres y Laboratorios en cada uno de los espacios | 2017-02-01 | 2017-04-03 | Formato de concertación de objetivos diligenciado | N/A | N/A | N/A | 5 |  |  | 61 |  | Se realiza la publicación en todos los talleres, se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Requerimiento de talleres y laboratorios a la vicerrectoria admin y financiera | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Informe mensual o consolidado | N/A | N/A | N/A | 2 |  |  | 317 | X | En el mes de Septiembre no hubo actividades para este componente | 76.03% | 75% | 75% | 98.65% | Normal | J |  | 25%
|  | Capacitación y entrega de documentos a docentes acerca del Reglamento de Talleres y Laboratorios, seguridad industrial y manejo de equipos | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | Prensa de banco | Adquisición insumos |  | 2 |  |  | 29 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Concertación de objetivos para la evaluación de desempeño de todos los auxiliares de talleres y laboratorios | 2017-04-15 | 2017-06-30 |  | alicates | Adquisición insumos |  | 10 |  |  | 76 |  | Se realizan los objetivos de los talleristas, evalucación y se entregan a la vicerrectoria académica, se da finalización a esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Compras e Insumos | Realización de estudios previos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | Consecución de cotizaciones vigentes de los materiales, equipos e insumos a comprar | N/A | N/A | N/A | 10 |  |  | 314 | X | No se realizan estudios previos ya que no se generan necesidades | 76.75% | 74% | 74% | 96.41% | Normal | J |  | 26%
|  | Solicitudes de insumos | 2017-01-15 | 2017-12-12 | Solicitud de las áreas | N/A | Adquisición insumos |  | 2 |  |  | 331 | X | se solicita por la facultad de mecánica insumos de gases para el funcionamiento adecuado de la cortadora laser, se programan reuniones con proveedores para el mes de octubre | 77.95% | 76% | 76% | 97.5% | Normal | J |  | 24%
| Actualización de Talleres y Laboratorios | Actualización de los espacios físicos | 2017-03-01 | 2017-10-30 | Documento en el que se justifica la necesidad de reacondicionar los espacios | N/A | N/A | N/A | 4 |  |  | 243 | X | Se realiza pintura de taller de mecánica, electrónica y fabllab | 87.65% | 86% | 86% | 98.11% | Normal | J |  | 14%
|  | Evaluación de necesidades de las facultades | 2017-02-01 | 2017-12-12 | Documento con las necesidades |  |  |  | 20 |  |  | 314 | X | se solicita por la facultad de mecánica insumos de gases para el funcionamiento adecuado de la cortadora laser, se programan reuniones con proveedores para el mes de octubre | 76.75% | 74% | 74% | 96.41% | Normal | J |  | 26%
|  | Realización de conceptos técnicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | Documento con conceptos técnicos |  |  |  | 20 |  |  | 314 | X | No se realizan actividades para este componente en el mes de septiembre, ya que se realizarán en el mes de octubre | 76.75% | 74% | 74% | 96.41% | Normal | J |  | 26%
| Implementación de talleres nuevos | Contratación personal nuevo | 2017-01-15 | 2017-04-30 | Consecución y envío de hojas de vida a selección y vinculación de los posibles candidatos para el cargo. |  |  |  | 20 |  |  | 105 |  | Se realizan las debidas contrataciones (Técnico taller de automatización industrial, y modeleria) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Adecuación de talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-01 | Talleres adecuados |  |  |  | 20 |  |  | 320 | X | Se instala mobiliario en la sala de prototipado y la sala anexa a CNC | 80.62% | 79% | 79% | 97.98% | Normal | J |  | 21%
|  | Recepción Maquinaria y equipos nuevos para talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-01 | Informe con las nuevas máquinas |  |  |  | 2 |  |  | 320 | X | En el mes de Septiembre no hubo actividades para este componente | 80.62% | 80% | 80% | 99.22% | Normal | J |  | 20%
Avance Talleres y Laboratorios | [14 empty] | 73.83% | 72.18% | 72.18% | 97.77% | Normal | J |  | 27.82%
BACHILLERATO | Funcionamiento y docencia IBTI | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (docentes contratistas) | 2017-01-10 | 2017-03-30 | Servicio educativo prestado | Prestantacion de servicios para el desarrollo de programas academicos | Contratación personas | dic del 2016 | 18 | 25000000 | 450000000 | 79 |  | Se tiene la contratación de todos los docentes, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (coordinador) | 2017-01-10 | 2017-04-30 | Servicio educativo prestado | Prestacion de servicios de un profesional para la coordinacion del Bachillerato | Contratación personas | dic del 2016 | 2 | 31000000 | 62000000 | 110 |  | Se tiene la contratación del coordinador, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (secretaria) | 2017-01-10 | 2017-04-30 | Servivio educativo prestado | Prestacion de servicios de un tecnologo de apoyo a la gestion de la direccion del bachillerto | Contratación personas | dic del 2016 | 1 | 20000000 | 20000000 | 110 |  | Se tiene la contratación de la secretaria, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Soporte (Call center) de la plataforma tecnologica Gnosoft | 2017-01-11 | 2017-09-16 | Servicio educativo prestado | Adquisición software academia | Adquisición software academia | dic del 2016 | 2 | 10000000 | 20000000 | 248 | X | Se relalizó y se cumplió lo previsto para este elemento, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Solicitar requerimiento al área de TI | 0%
|  | Formacion en TIC,Herramientas WEB 2,0 y plataforma MOODEL | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Servicio educativo prestado | Adquisición servicios | Adquisición software academia | dic del 2016 | 2 | 10000000 | 20000000 | 19 |  | * Se ralizó un taller de un día sobre plataformas moodle | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Queda pendiente la entrega de las fechas de capacitaciones | 0%
|  | FORMACION DOCENTE:Pedagogia interdisciplinariedad,trasversalidad,flexibilidad didactica para el aprendizaje -Evaluacion cono herramienta para el aprendizaje - Actualizacion Disciplinar | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Servicio educativo prestado | Actualizacion academica de los docentes | NA | NA | 2 | 10000000 | 20000000 | 19 |  | Se establece cronograma de acttividades de formación | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Abril 7 jornada Julio 6 Jornada En las jornadas pedagofíicas programadas | 0%
| Fortalecimiento del bachillerato técnico industrial | Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional | 2017-02-07 | 2017-11-24 | Estudiantes participantes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290 | X | Se participó en olimipadas de matemáticas, físicas en la universidad antonio nariño, se realizaron saludas culturales como estímulos,participación del grupo de danzas, evento técnico en la universidad de la sabana con la presentación de proyectos, salida del coro institucional | 81.03% | 81% | 81% | 99.96% | Normal | J |  | 19%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 | Olimpiadas matemáticas, sistemas y ciencias naturales, pruebas saber en la medida que se realice la invitación por otras entidades | 100%
|  | Fortalecimiento de semilleros de investigación en el Bachillerato | 2017-02-07 | 2017-11-24 | Semilleros de bachillerato | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290 | X | Se está en gestión de creación del semillero de investigación del área de sistemas, reaizando convocatoria apoyados con el área de Comunicación | 81.03% | 80% | 80% | 98.72% | Normal | J |  | 20%
[16 empty] | 8% | 8% |  | Sin Iniciar | 6 | * Se solicita a los líderes de los semilleros como va el proceso de inscripción de muchachos | 92%
| Gestión de recursos físicos | Adquisición de equipos de los talleres y laboratorios | 2017-05-05 | 2017-11-12 | Servicio educativo prestado | Adquisición de nevera y microscopios | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 2 | 17000000 | 34000000 | 191 | X | Se recibieron talleres de materiales para el debido funcionamiento | 77.49% | 75% | 75% | 96.79% | Normal | J |  | 25%
[6 empty] | compra materiales y herramientas taller de Diseño y modeleria | Adquisición equipos/ herramientas |  | 1 | 97000000 | 97000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Adquisición materiales educacion fisica | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 4 | 3000000 | 12000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento de televisores de los salones y computadores de biblioteca |  |  | NA | NA | Mantenimiento | Mayo | 30 | 8000000 | 240000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | LOGISTICA ( izadas de bandera- insentivos gobierno escolar, vestuarios, dia de la filosofia , etc.) | 2017-01-10 | 2017-11-30 | NA | NA | NA | NA | 1 | 5000000 | 5000000 | 324 | X | Se realizaon día del arte y el lanzamiento del proyecto (Mi cuerpo, mi territorio), el Estudiante Jalid Waldron ganó en boxeo en las pruebas superate con el saber, se ha participado en el lehmi, en las competencias deportivas | 81.17% | 81% | 81% | 99.79% | Normal | J | Empezar a ver requerimientos y necesidades de las izadas de bandera. | 19%
|  | Insumos papeleria (marcadores, borradores resma papel) | 2017-01-10 | 2017-04-30 | NA | NA | NA | NA | 1 | 15000000 | 15000000 | 110 |  | Ya se recibe material de manera satisfactoria, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Si se presentan nuevas necesidades se solicitarán | 0%
|  | Insumos ( materiales necesarios para el desarrollo de las actividades academicas) | 2017-01-10 | 2017-11-30 | NA | Adquisición de insumos para el laboratorio de física | Adquisición insumos | Febrero | 1 | 100000000 | 100000000 | 324 | X | Se realiza entrega de insumos a los coordinadores y a su vez a los docentes | 81.17% | 62% | 62% | 76.38% | En Proceso | K | * Si se presentan nuevas necesidades se solicitarán | 38%
|  | Mantenimiento especializado a talleres y Laboratorios | 2017-02-01 | 2017-08-30 | Servicio educativo prestado | Mantenimiento especializado para el taller de motores y procesos Industriales | Adquisición servicios | Junio | 1 | 25000000 | 25000000 | 210 |  | Se realiza mantenimiento de los talleres, sin embargo no se ha logrado al 100% por la falta de insumos |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Personal especializado mantenimiento correctivo | Contratación personas | Febrero | 1 | 16000000 | 16000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Insumos talleres y laborato | Contratación personas | Marzo | 1 | 36000000 | 36000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | maquinas y materiales | Otro | Abril | 1 | 86000000 | 86000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Mantenimiento locativo muebles y enseres | Muebles y Enseres |  |  | Servicio educativo prestado | Mantenimiento Locativo - necesidades de salon artes , salon de Danzas | Otro | Febrero | 1 | 36000000 | 36000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 | Bienestar - Danzas y Artes | 100%
Avance Bachillerato Técnico Industrial | [14 empty] | 79.13% | 76.1% | 76.1% | 96.16% | Normal | J |  | 23.9%
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [14 empty] | 63.59% | 61.55% | 61.55% | 96.8% | Normal | J |  | 38.45% | Como parte de las actividades de movilidad e internacionalización y visibilidad se gestiono la participación de 2 estudiantes de sexto semestre de la facultad de Mecatrónica en el III campeonato de ciencia y tecnología – INFOMATRIX en la categoría de robótica con el proyecto "Aspiradora Automática", realizado en Lages - Santa Catarina – Brasil, quienes obtuvieron para Colombia y para la ETITC medalla de bronce. La banda de marcha de la ETITC participó en el 3er festival de bandas de marcha en colegio Dante Alighieri en San Vicente del Caguan. La representación de la ETITC se llevo el primer premio en este festival.
INVESTIGACIÓN | Formación de investigadores | Curso de redacción de artículos | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Textos para la revista Letras | Contratar profesional para dictar cursos de formación en redacción de artículos | Capacitación | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 182 | X | Se reciben articulos de la jornada de la tierra, se realiza la aprobación para la edición 17. Se realizaron estudios previos para la realización de adición, para jornada de la tierra CIIMA | 66.48% | 66% | 66% | 99.27% | Normal | J |  | 34%
|  | Curso de formación en formulacion de proyectos de investigación | 2017-06-05 | 2017-08-30 | Perfiles de proyectos | Formación de profesores en formulación de proyectos | Capacitación | junio | 1 | 15000000 | 15000000 | 86 |  | Debido a la programación, solo se realizó el del mes de Julio, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Cursos de formación diferentes temáticas personal de la Vicerrectoría | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Personas formadas | Inscripción de participantes en cursos de formación | Capacitación | junio | 6 | 2500000 | 15000000 | 182 | X | Se da inicio al diplomado en sistemas integrados de gestión | 66.48% | 66% | 66% | 99.27% | Normal | J |  | 34%
| Gestión del Conocimiento | Coordinar las actividades de semilleros de investigación | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Informes de gestión | Contratar profesional para la coordinación de semilleros de investigación | Contratación personas | Enero | 11 | 2400000 | 26400000 | 31 |  | Se realiza contrato del profesional encargado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Apoyar el registro y actualización de información en plataformas | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Informes de gestión | Contratar profesional para el registro y actualización de información en plataformas | Contratación personas | Enero | 11 | 2400000 | 26400000 | 31 |  | Se realiza contrato del profesional encargado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Ejecución de proyectos de investigación para profesores de hora cátedra y ocasionales | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Pagar horas de investigación de profesores de cátedra | Contratación personas | Enero | 1 | 134200000 | 134200000 | 334 | X | Se han realizado aclaraciones a los docentes, ya que el plazo de entrega de propuestas es el 17 de octubre | 77.25% | 77% | 77% | 99.68% | Normal | J |  | 23%
|  | Financiación proyectos de investigación aprobados convocatoria 03-2016. Convocatoria Financiación proyectos de investigación 04-2016 | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Productos de investigación | Adquisión de materiales | Adquisición insumos |  |  | 180000000 | 180000000 | 334 | X | Realización de estudios previos para el libro y premio del día del investigador, estudios previos para análisis de muestra, compra de insumos | 77.25% | 74% | 74% | 95.8% | Normal | J |  | 26%
[6 empty] | Adquisión de software | Adquisición software academia | [5 empty] | X | Se reune el consejo, se aprueban los 10 y se publican 7, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Adquisión de material bibliográfico | Otro | [5 empty] | X | Se reune el consejo, se aprueban los 10 y se publican 7, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Participación en eventos académicos | Otro | Enero - Julio | 6 |  |  |  |  | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Publicaciones no seriadas | Impresos y publicaciones | Enero - Julio | [5 empty] | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
| Divulgación y comunicación | Afiliación Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia | 2017-02-05 | 2017-02-28 | Membresía | Membresía institucional | Otro | Enero | 1 | 434000 | 434000 | 23 |  | Se realizan estudios previos, se radican en contratación y se está a la espera de que termine el procesos pro parte de tesoreria | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realice el pago | 0%
|  | Afiliación a Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-02-05 | 2017-02-28 | Membresía | Membresía institucional | otro | Enero | 1 | 862000 | 862000 | 23 |  | Se realizan estudios previos, se radican en contratación y se está a la espera de que termine el procesos pro parte de tesoreria | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realice el pago | 0%
|  | Realización VI encuentro institucional de Semilleros de investigación ETITC | 2017-11-02 | 2017-11-30 | Ponencias sustentadas por semilleros | Contratar profesional para evaluar proyectos de investigación | Contratación personas | Octubre | 1 | 1800000 | 1800000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de hidratación | Adquisición servicios | Octubre | 200 | 21000 | 4200000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Diseño e impresión de Material publicitario | Impresos y publicaciones | Octubre | 1 | 5500000 | 5500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en el encuentro Nodo Bogotá de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-05-02 | 2017-05-30 | Proyectos presentados | Inscripción de participantes | Otro | abril | 15 | 120000 | 1800000 | 28 |  | Se realiza la participación con 6 proyectos. Uno meritorio (análisis de eficiencia energética en dos pymes de la ciudad de bogotá, semillelr SIGE y lo hace acreedor de participar en el encuenytro nacional) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Participación en el encuentro nacional de semilleros de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-10-02 | 2017-10-30 | Ponencias sustentadas por semilleros | Inscripción de participantes | Otro | Septiembre | 10 | 150000 | 1500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de apoyo de desplazamiento | Adquisición servicios | Octubre | 10 | 350000 | 3500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Tiquetes aéreos | Adquisición servicios | Octubre | 10 | 550000 | 5500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Publicación Revista Letras | 2017-02-02 | 2017-12-30 | Edición 16 y 17 de Revista Letras | Contratar profesional para realizar corrección de estilo | Contratación personas | marzo | 1 | 3500000 | 3500000 | 331 | X | Se reciben articulos de la jornada de la tierra, se realiza la aprobación para la edición 17. Se realizaron estudios previos para la realización de adición, para jornada de la tierra CIIMA | 72.51% | 70% | 70% | 96.54% | Normal | J |  | 30%
[6 empty] | Diagramación e impresión de la revista | Impresos y publicaciones | marzo | 1 | 7500000 | 7500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Realización del IV campamento de investigadores ETITC | 2017-02-02 | 2017-02-28 | Proyectos de investigación formulados | Contratar Tallerista | Contratación personas | enero | 1 | 2500000 | 2500000 | 26 |  | Se da cierre a esta actividad ya que se realiza el campamento el día 24 y 25 de febrero, dando cumplimiento en su totalidad a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[6 empty] | Servicio de apoyo de desplazamiento | Adquisición servicios | Octubre | 50 | 50000 | 2500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio hospedaje y alimentación | Adquisición servicios | Octubre | 50 | 230000 | 11500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Conmemoración del Día del investigador | 2017-09-02 | 2017-10-26 | Reconocimientos otorgados | Diseño e impresión de premios y recordatorios | Impresos y publicaciones | agosto | 1 | 6750000 | 6604000 | 54 | X | Estudios previos para la compra de libros y reconocimientos, se realiza consulta en colciencias de medición de grupos de investigación. | 51.85% | 51% | 51% | 98.36% | Normal | J |  | 49%
[6 empty] | Servicio de hidratación | Adquisición servicios | agosto | 180 | 50000 | 9000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Compra de libros para reconocimientos | Adquisición elementos | agosto | 25 | 80000 | 2000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en eventos de divulgación y comunicación | 2017-03-03 | 2017-10-30 | Informes - Certificado de participación | Inscripción en eventos | Otro |  | 4 | 1200000 | 4800000 | 241 | X | Participación ing German en jornada de refelxión de innovación, y e gestiona la movilidad para el 10mo encuentro de semilleros de investigación | 87.55% | 87% | 87% | 99.37% | Normal | J |  | 13%
[6 empty] | Tiquetes aéreos | Otro |  | 4 | 1500000 | 6000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Investigaciones | [14 empty] | 71.93% | 70.7% | 70.7% | 98.29% | Normal | J |  | 29.3% | 1.715%
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Propiedad Intelectual | Consolidación Innovación | 2017-01-12 | 2017-02-28 | Informes de gestión | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE EXTENSION, GESTION INTERISTITUCIONAL E INNOVACION DE LA ETITC | Contratación personas | Enero | 1 | 3570000 | 41233500 | 47 |  | Contrato Profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Renovación Turnitin | 2017-06-01 | 2017-09-30 | Licencia | Compra licencia | Contratación personas | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 121 | X | Se realoza la gestión de renovación y se tiene la resolución 382 para la renovación, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Protección en Propiedad Intelectual | 2017-02-15 | 2017-06-15 | Redacción Reivindicaciones | Redacción Reivindicaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 2000000 | 6000000 | 120 |  | Se recibe requerimiento para el pago de las tazas por excedente de la patente. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Firma del contrato | #VALUE!
|  |  | 2017-02-15 | 2017-12-15 | Solicitud de Patente | Pago a la SIC | Otro | Enero | 1 | 2000000 | 2000000 | 303 | X | La patente se encuentra en la superintendencia se está a la espera que hagan examen de fondo, se mantiene este seguimiento ya que es afectada por terceros | 74.92% | 74% | 74% | 98.78% | Normal | J | * Tener contrato | 26%
|  | Curso virtual | 2017-06-01 | 2017-07-15 | Curso | Contratación de profesional Para Implementación de estrategia GEL |  | mayo | 1 | 35000000 | 35000000 | 44 |  | Por solicitud del vicerrector, se cancela esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Tener contrato | 100%
| Redes de Conocimiento | Participación en redes nacionales (OTRI, ACOSEND, ACAIRE). | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Estudios previos radicados | Membresía | Otro | Febrero | 2 | 10000000 | 20000000 | 317 | X | Se realizó la renovación de la membresia de ACOSEND con número de resolución (358) | 76.03% | 76% | 76% | 99.97% | Normal | J |  | 24%
| Emprendimiento | Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento para toda la comunidad académica | 2017-02-01 | 2017-08-31 | Listado de asistentes, informe, Certificados de asistencia. | Capacitación | Contratación personas | Febrero | 6 | 5000000 | 30000000 | 211 |  | Se realizaron los talleres de emprendimiento 15, 15 y 16 de agosto de acuerdo a cornogra,a establecido, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Confirmas fechas y asistentes | #VALUE!
| Buenas prácticas | Participación a eventos | 2017-04-01 | 2017-11-30 | Aprendizaje de buenas practicas, Visibilidad de la ETITC, Networking, conocer últimas tendecias y desafios | Inscripción, Pasajes, Viáticos | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 10000000 | 10000000 | 243 | X | foro de normalización de icontec, primero encuentro internacional de movilidad electrica y narrataiva empresarial (convierta la historia de su empresa en una estrategia par acrecer) | 74.9% | 74% | 74% | 98.8% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 26%
|  | Socialización del conocimiento | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Informe | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | 182 | X | Conreso de trasnferencia y tecnología, se encuerntra en la fase de pre - ejecución , se mantiene esta actividad, y depende de aprobación de la dirección | 66.48% | 65% | 65% | 97.77% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 35%
|  | Capacitación para investigadores para preparar las tecnologias para la rueda de innovación.Listado de asistentes, informe. | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Informe | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | 90 |  | Se programó, se realizó oy se ejecutó, se tiene informe y se da cierre a esta actividad de manera satisfactoria |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Confirmas fechas y asistentes | 100%
| Boletín Informátivo | Divulgación de actividades |  |  | Boletines | Contratación de empresa | Adquisición servicios | Junio | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | No se ha avanzado en este componente, en el mes de julio se espera dar inicio a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Confirmas fechas y asistentes | 100%
| Vigilancia Tecnológica | Capacitación | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Listados de asistencia | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 8000000 | 8000000 | 121 |  | Por solicitud del vicerrector, se cancela esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  |  | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Informe | Hidratación | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 1000000 | 1000000 | 90 |  | Se realiza la planeación del curso de viigilancia tecnológica 2, |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Diseño y elaboración de curso virtual | 2017-06-01 | 2017-07-30 | Curso | Contratación profesional | Contratación personas | Julio | 1 | 38000000 | 38000000 | 59 |  | Por solicitud del vicerrector, se cancela esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Innovación y Desarrollo Tecnológico | [14 empty] | 48.2% | 47.81% | 47.81% | 99.18% | Normal | J |  | 52.19%
EXTENSIÓN | Cursos de lenguas Semestre I | Cursos Inglés | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento a cursos, evaluación docente, encuesta de satisfacción, reportes de asistencia y notas ( por cada $1 gastado se reciben $1,7) | Prestación de servicios docentes para desarrollar cursos de inglés, alemán, francés y/o portugués | Contratación personas | Enero | 6 | 3600000 | 21600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 0%
|  | Curso Alemán | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 2 | 3600000 | 7200000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Curso Francés | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 1 | 3600000 | 3600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Curso Portugués | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 1 | 3600000 | 3600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Capacitación Funcionarios | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Capacitación | Enero | 2 | 2700000 | 5400000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
| Cursos de lenguas Semestre II | Cursos Inglés | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento a cursos, evaluación docente, encuesta de satisfacción, reportes de asistencia y notas | Prestación de servicios docentes para desarrollar cursos de inglés, alemán, francés, portugués y/o cursos especializados | Contratación personas | julio | 5 | 2700000 | 13500000 | 152 | X | Se da inicio al curso programado, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J |  | 40.13%
|  | Curso Alemán | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | 152 | X | Se da inicio al curso programado, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J |  | 40.13%
|  | Curso Francés | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | 152 | X | Se da inicio al curso programado, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J |  | 40.13%
|  | Curso Portugués | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | 152 | X | Se da inicio al curso programado, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J |  | 40.13%
|  | Capacitación Funcionarios | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Capacitación | julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | Se da inicio al curso programado, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J |  | 40.13%
|  | Cursos intensivos, inglés de negocios y otros cursos especializados (IELTS, TOELF) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 2 | 2700000 | 5400000 | 152 | X | Se da inicio al curso programado, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J |  | 40.13%
| Gestión con entidades pares y con empresas | Cursos a la medida para empresas | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Diseño de cursos a la medida, participación en eventos, Convenios, divulgación, logística, posicionamiento. | Contratación docentes hora cátedra para capacitación | Contratación personas | N.A. | 2 | 2700000 | 5400000 | 334 | X | Se está en fase dejecución de los cursos de Indumil, se abre convocaTORIA CON llas facultades de electro, mecanica y procesos con la apertura de dos seminaros de certificacion internacionaly nacional (Learn manufacturing implimate (nacional)) y seminario de instalaciones de redes electricasindustriales según norma internacional IES y RETIE (76 estudiantes) | 77.25% | 77% | 77% | 99.68% | Normal | J | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | 23%
|  | Encuentros y participación en eventos interinstitucionales | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Refrigerios, café, elementos de cafeteria | Adquisición servicios | N.A. | 2 | 4000000 | 8000000 | 334 | X | Se participó en convocatoria de colciencias para proyecto de ideas para el cambio, se trabajó en el congreso propuesto por a escuela | 77.25% | 70% | 70% | 90.62% | Normal | J | Empezar Jornada de planeación | 30%
|  | Reuniones con empresarios y/o académicos | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Agendas, esferos, chaquetas institucionales, tarjetas de presentación mantel ETITC, logística | Adquisición elementos | Febrero | 2 | 1000000 | 2000000 | 334 | X | Naval de panama, coaspharma | 77.25% | 76% | 76% | 98.39% | Normal | J | Se tiene prevista reunión con la empresa coasfarma Reuniones con policia nacional y otras empresas | 24%
| Divulgación y mercadeo | Diseño y creación de piezas publicitarias | 2017-02-01 | 2017-05-30 | Plegables, volantes, afiches, esferos, agendas, roll-up, pendones | Adquisición de elementos publicitarios del CEL, Egresados, Extensión | Impresos y publicaciones | Febrero | 1 | 30000000 | 30000000 | 118 |  | No se ha tenido respuesta por parte de la vicerrectoria de investigaciòn, sin embargo se realoza presencia en una feria de GM y se lleva publicidad por parte de donación. Se espera para el mes de mayo tener la aprobación del área competente para dar continuidad a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Infraestructura e insumos | Gestión infraestructura actual | 2017-01-15 | 2017-04-30 | 10 salas multimedia, 1 equipo de scaner | Dotación equipos y mobiliario | Adquisición equipos/ herramientas | Febrero |  |  |  | 105 |  | Se recibe mobiliario ( 3 sillas ergonómicas) y se está a la espera de la entrega de las mesas que se está dando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera a que academia asigne los espcacios solicitados por el área | #VALUE!
|  | Adquisición de insumos y papelería | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Papel, toner, carpetas, elementos de oficina | Adquisición de elementos de oficina del CEL | Adquisición elementos | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 27 |  | Se realizó la solicitud y se reciben insumos se cierra esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Personal administrativo | Contratación personal de apoyo a la oficina del CEL | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Personal para Apoyo en Oficina | Técnico para apoyo en labores de secretariado | Contratación personas | Enero | 2 | 12000000 | 24000000 | 74 |  | Se realiza la contratación a cabidad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realiza la contratación del profesional, se da por finalizada esta actividad | 0%
| Egresados | Encuentro de Egresados- Empresarios | 2017-04-01 | 2017-08-30 | Reporte de asistencia, informes de gestión, seguimiento, evaluación , encuesta de satisfacción | Prestacion de servicios logisticos del evento | Contratación personas | abril | 1 | 15000000 | 15000000 | 151 |  | Se tiene la fecha, se está realizando la convocatoria y logística para la realización del evento |  | 80% | 80% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 20%
|  | Plenaria RED SEIS | 2017-08-01 | 2017-08-30 | Acta de la Reunión | Prestación de servicios apoyo logistico | Contratación personas | mayo | 1 | 3260000 | 3260000 | 29 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Adquisición de Software de Intermediación laboral | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Software e implementación del mismo | Desarrollo e implementación de software de acuerdo a indicaciones establecidas | Adquisición software administración | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 74 |  | Se da cierre a esta actividad debido que para la realización de este software se debe integrar en el CRM académico. Teniendo este precedente, por sugerencia del área de sistemas, se debe posponer esta actividad hasta el 2018 para que no dependan del sistema de información. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Documentar las necesidades del software | 0%
|  | Adquisición de Software Seguimiento de Egresados | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Software e implementación del mismo | Desarrollo e implementación de software de acuerdo a indicaciones establecidas | Adquisición software administración | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 74 |  | Se da cierre a esta actividad debido que para la realización de este software se debe integrar en el CRM académico. Teniendo este precedente, por sugerencia del área de sistemas, se debe posponer esta actividad hasta el 2018 para que no dependan del sistema de información. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Documentar las necesidades del software de egresados | 0%
|  | Generación de marca | 2017-01-15 | 2017-09-30 | Elemento de la imagen corporativa de egresadso( eslogan, logo, plantillas para información, redes sociales de egresados), ubicación de egresados en redes sociales | Desarrollo e implementación de la marca de Egresados de la ETITC | Otro | Enero- junio | 1 | 20000000 | 20000000 | 258 | X | Está en procesos de construcción de acuerrdo a lo establecido en el cronogra,a del área de comunicaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Empezar a dar gestión a este componente | 0%
|  | Portafolio de servicios a Egresados | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Informe del evento, listados de asistencia | Pretacion de servicios en servicios personales y apoyo logistico | Adquisición servicios | Enero | 1 | 5000000 | 5000000 | 334 | X | está en propuesta de revisión por parte de la vicerrectoria académica y el área de comunicaciones | 77.25% | 49% | 49% | 63.43% | En Proceso | K | Se envía documento a viceacadémica para su revisión. Se espera tener respuesta para el mes d efebrero | 51%
|  | Propuesta de lanzamiento Bolsa de Empleo | 2017-07-01 | 2017-09-30 | Informe del evento, listados de asistencia | apoyo logistico para el lanzamiento de la Bolsa de Empleo de la ETITC | Adquisición servicios | Julio | 1 | 20000000 | 20000000 | 91 | X | Se encuentra en procesos de elbaroación de acuerdo a lo establecido por el área del desarrollo del ERP | 100% | 30% | 30% | 30% | Crítico | L |  | 70%
| Personal administrativo | Contratación personal de apoyo a la oficina de Egresados | 2016-01-15 | 2017-12-15 | Personal para Apoyo en Oficina | Prestar apoyo al programa de egresados, en actualizacion y seguimiento de egresados, realización de encuentros etc | Contratación personas | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 700 | X | No se ha determinado aún que gestión se debe hacer para poder apoyar el área | 89.14% | 73% | 73% | 81.89% | En Proceso | K | Consolidar el perfil del profesional | 27%
| Centro de Extensión I semestre | Curso Preingeniero | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos preingeniero y cursos técnicos | Contratación personas | Enero- julio | 3 | 12833334 | 38500002 | 44 |  | Se da inicio a esta actividad con 3 grupos | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se iniciarán 3 cursos | 0%
|  | Curso Electricidad básica presencial ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Electricidad básica virtual ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso electricidad Industrial ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso CNC ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Master Cam ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso de Soldadura ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Diplomado en HSEQ (120 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 7200000 | 7200000 | 166 |  | No se ha logrado tener el cupo mínimo de estudiantes para dar inicio a las clases, en el mes de junio se replanteará sotos para mejorar las matrículas |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
| Centro de Extensión II semestre | Curso Preingeniero | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos preingeniero y cursos técnicos | Contratación personas | Enero- julio | 3 | 12833334 | 38500002 | 152 | X | Se da inició al curso de preingeniero, se da cietre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 40.13%
|  | Curso Electricidad básica presencial ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | No se prograa la aperuta de nuevos programas por fallta de matrocula; Desde el área se trabajar en la mejora de este componentes, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 40.13%
|  | Curso Electricidad básica virtual ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | No se prograa la aperuta de nuevos programas por fallta de matrocula; Desde el área se trabajar en la mejora de este componentes, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 40.13%
|  | Curso electricidad Industrial ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | No se prograa la aperuta de nuevos programas por fallta de matrocula; Desde el área se trabajar en la mejora de este componentes, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 40.13%
|  | Curso CNC ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | No se prograa la aperuta de nuevos programas por fallta de matrocula; Desde el área se trabajar en la mejora de este componentes, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 40.13%
|  | Curso Master Cam ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | No se prograa la aperuta de nuevos programas por fallta de matrocula; Desde el área se trabajar en la mejora de este componentes, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 40.13%
|  | Curso de Soldadura ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | No se prograa la aperuta de nuevos programas por fallta de matrocula; Desde el área se trabajar en la mejora de este componentes, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 40.13%
|  | Diplomado en HSEQ (120 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 7200000 | 7200000 | 152 | X | No se prograa la aperuta de nuevos programas por fallta de matrocula; Desde el área se trabajar en la mejora de este componentes, se da cierre a esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 40.13%
| Extensión Cursos a la medida para Empresas | Empresa 1 curso 60 horas |  |  | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos especializados | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
|  | Empresa 2 curso 60 horas |  |  |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
|  | Empresa 3 curso 60 horas |  |  |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
|  | Empresa 4 curso 60 horas |  |  |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
| Personal administrativo | Contratación Profesionales de apoyo a la oficina del CEPS | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Personal Profesional para Apoyo en Oficina y marketing | Prestación de servicios Profesionales para apoyo en labores de Oficina y Marketing | Contratación personas | Enero | 2 | 23000000 | 46000000 | 29 |  | Debido a que se encuentra el apoyo del área de comunicaciones, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se gestionara la solicitud de profesional de poyo | 0%
| Vive Digital I Semestre | Talleres introduccion al diseño | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Certificaciones, evaluación docente, encuesta de satisfacción, asistencia | Prestación de servicios docentes para desarrollar talleres especializados de diseño | Contratación personas | Marzo | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 |  | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Talleres introducción al 3D | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Abril | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 |  | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Talleres introducción audiovisuales | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Mayo | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 |  | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Talleres Alfabetización digital | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Junio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 |  | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | talleres especializados de diseño y animacion 3D | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Julio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 |  | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Vive Digital II Semestre | Talleres introduccion al diseño | 2017-07-01 | 2017-07-30 | Certificaciones, evaluación docente, encuesta de satisfacción, asistencia | Prestación de servicios docentes para desarrollar talleres especializados de diseño | Contratación personas | Julio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 29 |  | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
|  | Talleres introducción al 3D | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Agosto | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 29 |  | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
|  | Talleres introducción audiovisuales | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Septiembre | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 29 |  | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
|  | Talleres Alfabetización digital | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Octubre | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 29 |  | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
|  | talleres especializados de diseño y animacion 3D | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Noviembre | 1 | 1800000 | 1800000 | 29 |  | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
| Personal administrativo | Contratación Administradores del Vive | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Personal Profesional para Administrar el Punto Vive | Prestación de servicios Profesionales para la admon del punto vive digital | Contratación personas | Enero | 2 | 20700000 | 41400000 | 44 |  | Se realiza la contratación de la persona. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da cierre a esta actividad por que el profesional ya se encuentra contratado | 0%
| Infraestructura: Proyecto Edificio Calle 18 | Remodelación y adecuación de la sede Calle 18 |  |  | Adecuación y Funcionamiento del Centro de Lenguas | Mantenimiento especializado para remodelación | Adquisición servicios | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Equipos |  |  | Computadores, laptops, video beams, Televisores multimedia, auriculares, cables HTML, impresoras multifuncionales, fotocopiadora multifuncional, Cámara fotográfica, cámara de video, videocámaras de seguridad. | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mobiliario |  |  | Mesas y sillas para 12 salas con capacidad para 20 personas, 12 escritorios con silla, 2 escritorios grandes, 2 sillas ergonómicas, 20 sillas y mesas para cafeteria, 1 sofá, 7 mesas de pasillo, cuadros decorativos, 7 floreros, 12 armarios o folderamas, 3 armarios para computadores, 3 cortinas de blackout para salas multimedia | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Servicios generales |  |  | Personal de servicios |  | Contratación personas | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[5 empty] | Elementos de aseo |  | Adquisición elementos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Cafetería |  |  | Personal para cafetería |  | Contratación personas | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[5 empty] | Elementos de cafetería |  | Adquisición elementos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Recepción |  |  | Personal para recepción | Técnico para apoyo en labores de secretariado | Contratación personas |  |  |  | 12000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento |  |  | Tecnólogo en computación | Personal para la atención y mantenimiento periódico | Mantenimiento | Marzo | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Extensión | [14 empty] | 52.69% | 52.21% | 52.06% | 99.09% | Normal | J |  | 47.94%
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | [14 empty] | 50.45% | 50.01% | 49.93% | 99.13% | Normal | J |  | 50.07% | Se realizó el IV Encuentro de egresados de educación superior versión 2017; donde participaron 50 egresados de las diferentes facultades. En este encuentro se desarrollaron: * Charlas para el fortalecimiento de competencias de autodesarrollo Personal * Socializar la creación de la asociación de ingeníeros electromecánicos * Mostrar los avances que ha realizado la ETITC en pro de los egresados, resaltando su importancia en los procesos de autoevaluación y acreditación
AGREGADO INSTITUCIÓN | [14 empty] | 59.64% | 57.17% | 57.17% | 95.86% | Normal | J |  | 42.83% | En general la ETITC ha tenido un avance óptimo en este corte, se han realizado las tareas de acuerdo con los cronogramas establecidos por las áreas. Se sigue fortalieciendo la imagen institucional a través de las excelentes representaciones de los estudiantes a nivel nacional como internacional y fortaleciendo los lasos con los egresados, ya que hacen parte fundamental del procesos de acreditación y autoevaluación
[17 empty] | ESPERADO |  |  |  |  | Ejecutado Por Ejecutar
60% 40%
[17 empty] | DESEMPEÑO DEL MES |  |  |  |  | 95.86%
[17 empty] | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
[24 empty] | 1 | Enero
[24 empty] | 2 | Febrero
[24 empty] | 3 | Marzo
[24 empty] | 4 | Abril
[24 empty] | 5 | Mayo
[24 empty] | 6 | Junio
[24 empty] | 7 | Julio
[24 empty] | 8 | Agosto
[24 empty] | 9 | Septiembre
[24 empty] | 10 | Octubre
[24 empty] | 11 | Noviembre
[24 empty] | 12 | Diciembre

## DETALLADO
Fecha de medición | 2017-09-30
Área | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración |  | % Avance | OBSERVACIONES
100%
Avance Control Interno | 76.9% | 75.45% | 75.45% | 98.11% | Normal | J | 24.55%
Avance Secretaría General | 52.72% | 52.01% | 52.01% | 98.64% | Normal | J | 47.99%
Avance Planeación | 66.93% | 65.13% | 65.13% | 97.31% | Normal | J | 34.87%
Avance ORII | 78.1% | 74.66% | 74.66% | 95.59% | Normal | J | 25.34%
RECTORÍA | 68.67% | 66.81% | 66.81% | 97.3% | Normal | J | 33.19%
Avance Tecnología | 42.65% | 29.6% | 29.6% | 69.39% | En Proceso | K | 70.4%
Avance Recursos Físicos | 64.48% | 61.59% | 54.72% | 95.52% | Normal | J | 45.28%
Avance Talento Humano | 60.42% | 59.76% | 59.76% | 98.9% | Normal | J | 40.24%
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | 55.85% | 50.32% | 48.02% | 90.09% | Normal | J | 51.98%
Avance Despacho | 48.9% | 46.13% | 46.13% | 94.34% | Normal | J | 53.87%
Avance Bienestar Universitario | 31.66% | 30.4% | 30.4% | 96.03% | Normal | J | 69.6%
Avance Facultad de Sistemas | 60.77% | 60.26% | 60.26% | 99.15% | Normal | J | 39.74%
Avance Facultad Mecatrónica | 67.4% | 66.32% | 66.32% | 98.4% | Normal | J | 33.68%
Avance Facultad Mecánica | 65.26% | 61.15% | 61.15% | 93.71% | Normal | J | 38.85%
Avance Facultad Procesos Industriales | 69.55% | 67.5% | 67.5% | 97.05% | Normal | J | 32.5%
Avance Facultad Electromecánica | 68.32% | 65.8% | 65.8% | 96.3% | Normal | J | 34.2%
Avance Facultad Especializaciones | 71.04% | 69.66% | 69.66% | 98.07% | Normal | J | 30.34%
Avance Talleres y Laboratorios | 73.83% | 72.18% | 72.18% | 97.77% | Normal | J | 27.82%
Avance Bachillerato Técnico Industrial | 79.13% | 76.1% | 76.1% | 96.16% | Normal | J | 23.9%
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 63.59% | 61.55% | 61.55% | 96.8% | Normal | J | 38.45%
Avance Investigaciones | 71.93% | 70.7% | 70.7% | 98.29% | Normal | J | 29.3%
Avance Extensión | 52.69% | 52.21% | 52.06% | 99.09% | Normal | J | 47.94%
Avance Innovación y Desarrollo tecnológico | 48.2% | 47.81% | 47.81% | 99.18% | Normal | J | 52.19%
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES | 50.45% | 50.01% | 49.93% | 99.13% | Normal | J | 50.07%
AGREGADO INSTITUCIÓN | 59.64% | 57.17% | 57.17% | 95.86% | Normal | J | 42.83%
|  |  | ESPERADO |  |  |  | Ejecutado Por ejecutar
25% 75%
|  |  | DESEMPEÑO DEL MES |  |  |  | 95.86%
|  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1