## Hoja1
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Seguimiento a proyectos de inversión - junio 2020
Entidad | Código BPIN | Nombre del proyecto | Apropiación inicial | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Avance financiero | Avance físico producto | Avance gestión
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 2019011000055 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL BOGOTÁ | 804000000 | 279072733 | 89003923.2 | 58143420.2 | 19.21% | 49% | 40%
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 2019011000093 | ADQUISICIÓN, DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL BOGOTÁ | 10787201615 | 962802986.03 | 131729933.27 | 69280799.98 | 3.31% | 18% | 30%
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 2019011000056 | DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ETITC BOGOTÁ | 1000000000 | 133077803 | 28630803 | 15594403 | 6.77% | 28% | 25%
Fuente: https://spi.dnp.gov.co/
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  | M | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  | 2