## RELACIÓN DE TRÁMITES (hidden)
No. | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIÓN | TIPO DE RACIONALIZA CIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | OBSERVACIONES
1 | Préstamo bibliotecario | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
2 | Reintegros, transferencias, homologaciones, validaciones | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
3 | Préstamo audiovisuales | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
4 | Cancelación de semestre | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
5 | Aplazamiento de semestre | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
6 | Duplicados de diplomas y actas de grado | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
7 | Grado de pregrado y posgrado | Iniciativa de la institución |  | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
Administrativas
8 | Cursos intersemestrales |  |  | Reducción de actividades en los procedimientos
|  |  |  | internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
|  | Iniciativa de la institución | Administrativas
9 | Matrícula cursos de extensión |  |  | Reducción de actividades en los procedimientos internos
[5 empty] | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
|  | Iniciativa de la institución | Administrativas

## AVANCE PTEP (hidden)
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | Avance | % de avance | Link de evidencia
Política de Administración del Riesgo | 1.1. | Actualización de la política de Administración del riesgo según normativodad aplicable | Política actualizada y aprobada por las instancias pertinentes | Oficina Asesora de planeación | Durante la vigencia |  | 0
Construcción del mapa de riesgo | 2.1. | Presentación y aprobación de los mapas y planes de tratamiento de riesgos insittucionales 2025 | Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueban los Mapas y planes de Tratamiento de Riesgos institucionales | Lidera: Líderes de procesos, Apoya: Oficina Asesora de Planeación y área de Calidad | Enero |  | 0
| 2.2. | Consolidación de mapa de riesgo institucional | Mapa de riesgos revisado y consolidado | Oficina Asesora de Planeación y Área de Calidad | Febrero |  | 0
Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicación de mapa y plan de tratamiento de riesgos para la vigencia 2025 | Mapa de riesgos publicado | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Área de Comunicaciones | Febrero |  | 0
| 3.2 | Divulgar la metodologia de gestión del riesgo institucional mediante capacitaciones para su adecuada implementación. | 1 capacitaciones | Área de Calidad | Durante la vigencia |  | 0
Monitoreo y revisión | 4.1. | Revisión de mapa de riesgos (verificación de la efectividad de los controles implementados de los procesos liderados), según líneas de defensa | Mapa de riesgos revisado | Tres líneas de defensa | 1) Abril 2) Agosto 3) Noviembre |  | 0
Seguimiento | 5.1. | Seguimiento y auditorías pertinentes para la verificación de análisis de causa, y efectividad de controles definidos para mitigar riesgos | Plan anual de auditoría e informes de auditoría | Área de Calidad - Control Interno | Según programa de auditorías integradas. |  | 0
[6 empty] | Total de avance | 0
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 2. REDES INST. Y CANALES DE DEN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025
Componente 2: Redes institucionales y canales de denuncia
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | Avance | % de avance | link de verificación
Instrumentos de socialiación | 1.1. | Generar un documento (protocolo) para la promoción de la denuncia, su tratamiento y discrecionalidad | (1) Documento realizado | Lidera: Área de Atención al Ciudadano Apoya: Área de Comunicaciones | Mayo |  | 0
Socialización y divulgación | 2.1. | Realizar ejercicios de socialización y sensibilización para la adecuada radicación de PQRSD y canales de atención institucional | (1) ejercicio de socialización | Lidera: Área de Atención al Ciudadano | Junio |  | 0
| 2.2. | Realizar ejercicio de divulgación sobre la la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) de la Vicepresidencia de la República, como mecanismos para fortalecer la lucha contra la corrupción. | (1) ejercicio de socialización | Lidera: Oficial de la Transparencia | Julio |  | 0
[6 empty] | Total de avance | 0
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025
Componente 3: Legalidad e integridad
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | Avance | % de avance | link de verificación
Instrumentos de planeación | 1.1. | Realizar el autodiagnóstico de integridad, como estrategia de mejormaiento continuo | Autodiagnótico realizado | Oficina de Talento Humano | Mayo |  | 0
Desarrollo de estrategias | 2.1 | Realizar actividades de divulgación del código de integridad de la ETITC | (1) actividad realizada | Oficina de Talento Humano | Durante la vigencia |  | 0
| 2.2. | Integrar en las jornadas de inducción el código de integridad, resaltando su importancia para el fortalecimiento de una cultura basada en el adecuado comportamiento y el buen relacionamiento. | (1) actividad realizada | Oficina de Talento Humano | Durante la vigencia |  | 0
[6 empty] | Total de avance | 0
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO I. P
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025
Componente 4: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | Avance | % de avance | link de verificación
Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Verificar cumplimiento de requerimiento de publicación de información mínima obligatoria (link de transparencia) de acuerdo a normatividad vigente y nueva. | Información mínima obligatoria publicada | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia |  | 0
| 1.2 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos (OPAS), en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Tramites permanentemente actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia |  | 0
lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Analizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y acceso de la oferta institucional, la atención prestada y generar informe trimestral. | Informe de evaluación del servicio | Área de Calidad | Timestralmente |  | 0
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1. | Actualizar el inventario de activos de información de la institución | Inventario de activos de información actualizado | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Seguridad de la Información | Agosto |  | 0
| 3.2. | Actualizar esquema de publicación de información y actualización | Esquema de publicación y actualización de la información | Área de Comunicaciones | Agosto |  | 0
| 3.3. | Actualizar índice de información clasificada y reservada, de información publicada e índice de registro de información | Índice de información publicada | Seguridad de la Información | Agosto |  | 0
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Avanzar en los ajustes en el portal web de la ETITC, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en portal web | Área de Informática y Telecomunicaciones - Área de Comunicaciones | Durante la vigencia |  | 0
Monitoreo del acceso a la información publica | 5.1. | Generar informe de seguimiento al acceso de la información pública gestionada por periodo por la institución. | Informes de solicitudes de acceso a la información, en el informe de PQRSD. | Área de Atención al Ciudadano | Timestralmente |  | 0
| 5.2. | Seguimiento a la generación de los informes de acceso a la información publica | Validación de los informes periódicos de seguimiento al acceso de la información pública | Control Interno | Cuatrimestralmente |  | 0
[6 empty] | Total de avance | 0
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 5. GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025
Componente 5: Gobierno abierto
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | Avance 1º trimestre | % de avance | link de verificación
Actividades para fomentar el Gobierno abierto | 1.1. | Actualizar el Botón participa con información correspondiente a la Participación Ciudadana y rendición de Cuentas | Botón actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año |  | 0
| 1.2. | Publicación de procesos de contratación en la página web | Procesos de contratación publicados en página web | Área de contratación | Durante la vigencia |  | 0
| 1.3. | Publicar informes de seguimiento a los proyectos de inversión institucionales | Informes de seguimiento publicados en la página web institucional | Oficina Asesora de Planeación | Trimestralmente |  | 0
| 1.4. | Publicación trimestral del seguimiento del Plan de desarrollo Institucional en la página web. Nota: A pesar de que el corte es rimestral, se publica una vez la información del trimestre correspondiente este totalmente consolidada. | Seguimiento trimestral del PDI 2025-2032 | Oficina Asesora de Planeación | Trimestralmente |  | 0
| 1.5. | Publicar el presupuesto general de la ETITC | Presupuesto anual de la entidad publicado | Área de presupuesto | Durante la vigencia |  | 0
| 1.6. | Publicar la ejecución del presupuesto de la institución | Indormes de ejecución publicados en la página webinstitucional | Área de presupuesto | Mensualmente |  | 0
[6 empty] | Total de avance | 0
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025
Componente 8: Iniciativas adicionales
Subcomponente/ proceso |  | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes
Iniciativas adicionales | Iniciativas Talento Humano | 1.1. | Identificar y notificar a funcionarios de la ETITC que requieren cargue y publicación de declaración de bienes y rentas | Notificación a responsables de publicar declaración de bienes y rentas | Oficina de Talento Humano | Durante la vigencia
|  | 1.2. | Socializar y divulgar la información relacionada a la estrategia de conflicto de intereses. | Estrategia Formulada y divulgada | Oficina de Talento Humano, Oficina Jurídica y Área de Contratación | Mayo
|  | 1.3 | Hacer seguimiento a la estrategia conflictos de interés. | (2) seguimientos realizados | Oficina de Talento Humano, Oficina Jurídica y Área de Contratación | trimestralmente a partir de la implementación de la estrategia
Iniciativas adicionales (Atención al ciudadano) | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1. | Realizar un plan de acción desde la Oficina de Atención al Ciudadano, mediante el cual se incluyan actividades de impacto y mejora en la atención a los usuarios | (1) Plan de acción formulado | Área de Atención al Ciudadano | Abril
| Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2. | Realizar un documento de socialización y divulgarlo a la comunidad educativa mediante correo institucional, en lo referente al protocolo de atención al ciudadano de la entidad | (1) Documento de socialización divulgado mediante correo institucional | Área de Atención al Ciudadano | Mayo
|  | 2.3. | Realizar seguimiento al Indicador de Oportunidad de Respuesta de Servicio al Usiario-. | Reporte de medición del indicador | Área de Atención al Ciudadano | Trimestralmente
| Talento humano | 2.4. | Fortalecer las competencias de servidores públicos que atienden directamente al ciudadano | (1) Capacitación realizada | Área de Atención al Ciudadano y Área Talento Humano | Durante la vigencia
|  | 2.5. | Brindar incentivos al personal por su desempeño con calidad en la atención al ciudadano. | Incentivos brindados al personal | Área de Atención al Ciudadano y Área de Talento Humano | Diciembre
| Normativo y procedimental | 2.6. | Publicar informes trimestrales de PQRSD y de solicitudes de información | Informes Trimestrales de PQRS | Área de Atención al Ciudadano | Trimestralmente
| Relacionamiento con el ciudadano | 2.7. | Actualización de la herramienta de caracterización del usuario | Referente documental para la caracterización actualizado | Área de Atención al Ciudadano | Enero -Junio
|  | 2.8. | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la escuela expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución. | Informe de caracterización de ciudadano y grupos de interés anual | Área de Atención al Ciudadano | Enero -Junio
|  | 2.9. | Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y acceso de la oferta institucional y la atención prestada y generar informe trimestral. | Informe de evaluación del servicio | Área de Calidad | Trimestralmente
Iniciativas adicionales (Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas) | Información de calidad y en lenguaje compresible | 3.1. | Publicar informe de gestión vigencia 2025 | Informe de gestión vigencia 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Enero
|  | 3.2. | Realizar seguimiento a los espacios de participación ciudadana y Rendición de Cuenats | 3 seguimientos realizados | Oficina Asesora de Planeación | Cuatrimestralmente
|  | 3.3. | Elaborar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Autodiagnóstico de MIPG sobre rendición de cuentas diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | Junio
|  | 3.4. | Elaborar el autodiagnóstico de la estrategia de Participación Ciudadana de la Entidad | (1) Autodiagnóstico de MIPG sobre rendición de cuentas diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | Junio
|  | 3.5. | Establecer el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, mediante acta del CIGD. | (1) Acta del CIGD donde se establezca el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Noviembre
|  | 3.6 | Establecer la metodología del ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (1) reunión con el equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Rectoría y Oficina Asesora de Planeación | Noviembre
| Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.6 | Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referente a los temas de gestión de la rendición de cuentas | Canales normalizados | Oficina Asesora de Planeación | Octubre
|  | 3.7 | Realizar videos cortos informativos | (10) Vídeos | Área de Comunicaciones | Durante la vigencia
|  | 3.8 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | (1) Audiencia pública presencial o mediante medios digitales | Rectoría, Oficina Asesora de Planeación y Área de Comunicaciones | Diciembre
| Responsabilidad | 3.9. | Realizar control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en el proceso de rendición de cuentas, identificando las áreas responsables y los tiempos. | Documento consolidado y publicado sobre conclusiones y compromisos adquiridos por la entidad en la audiencia pública de rendición de cuentas | Oficina Asesora de planeación | Diciembre
|  | 3.10. | Incentivar la participación ciudadana por medio de redes sociales. | Revisión de métricas de redes sociales | Área de Comunicaciones | Noviembre-Diciembre
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.11. | Generar y publicar el Informe de gestión. | Informe de gestión por dependencia | Control Interno | Durante la vigencia
|  | 3.12 | Evaluar y verificar, por parte de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Informe de seguimiento a la participación Ciudadana | Control Interno | Noviembre
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## Hoja1 (hidden)
EJE | PROPÓSITO | AVANCE
Académico | Planta profesoral | 70%
| Interelación adacémica de los profesores | 65%
| Redimensionamiento curricular | 63.3%
| Mejoramiento continuo de los procesos de calidad | 70%
| Fortalecimiento de los programas de bienestar | 70%
| Optimización de los recursos de apoyo académico | 80%
| Programas pertinentes de alto impacto social | 65%
| Proyecto educativo institucional | 80%
| Acreditación de calidad de los programas | 80%
Investigación | Realizar diagnóstico institucional y definir el modelo de innovación y desarrollo para la ETITC | 63%
| Formar investigadores en la gestión de grupos, formulación de proyectos de investigación y ACTI para posicionar a la ETITC como centro líder entre sus pares en ciencia, tecnología e innovación | 63%
| Realizar publicaciones institucionales y ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales | 63%
| Incentivar la formulación y realización de proyectos que consoliden los grupos de investigación | 63%
| Capacitar a la comunidad ETITC y definir protocolos para la ampliación de normatividad de propiedad intelectual | 75%
| Participar en redes CTI | 60%
| Prestar servicios de asesorías, consultoría e impulsar el licenciamiento | 63%
Extensión y Proyección social | Desarrollar proyectos de capacitación a través de cursos, diplomados y otros programas de educación continuada, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a la construcción de una sociedad incluyente. | 57%
| Establecer proyectos multilaterales a nivel local, regional o nacional orientados a la apropiación del conocimiento en comunidades vulnerables, mediante la oferta de voluntariados y programas de educación continuada | 60%
Administrativo | Establecer las estrategias y mecanismos que conduzcan a la institución al cambio de carácter académico como Universidad Tecnológica | 60%
| Implementar el modelo de aseguramiento de la calidad que alimente la toma de decisiones de la alta dirección. | 75%
| Fortalecer y consolidar la gestión financiera de la Institución | 70%
| Contar con un equipo humano eficiente, en un ambiente laboral confortable, capaz de dar soluciones | 80%
| Mejorar el equipamiento tecnológico de la institución. | 60%
| Continuar con la gestión de desarrollo de la planta física. | 70%
| Implementar un sistema de información y comunicación que apoye el desarrollo de una cultura organizacional alineada con el sistema de valores y la gestión de todos. | 60%
Internacionalización | Vincular la institución con el entorno nacional e internacional para acceder a recursos y generar intercambios | 70%
Calidad | Satisfacer las expectativas de los usuarios asociadas con un servicio educativo de calidad, a través del fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la evaluación permanente | 70%