## PRES.
PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL ESCUELA TECNOLÓGOCA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 2025
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 4. Transformación institucional: Pensar la ETITC mediante el desarrollo de sus horizontes de sentido, para que la comunidad, contribuya en la transformación de vida de los integrantes de la institución, la sociedad y el planeta.
2. LÍNEAS DE ACCIÓN | 4.2 Arquitectura institucional 4.4 Relacionamiento dialógico |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | Gestión del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental
4. OBJETIVO DEL PLAN | Establecer los lineamientos para fortalecer el uso racional de los recursos públicos asignados a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, fortaleciendo la cultura de ahorro, aplicando las medidas de austeridad del gasto establecidas por el gobierno nacional (Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024), los controles y los lineamientos que permitan ser a la ETITC una entidad eficiente, eficaz y austera. |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN |  | El Plan de Austeridad del Gasto y Gestión Ambiental de la ETITC, debe ser cumplido por todos los servidores públicos y contratistas de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en el ejercicio de sus funciones.
6. DEFINICIONES
Austeridad: | Hace referencia a sencillez, moderación y reducción del gasto.
Buenas Prácticas Ambientales: | Conjunto de acciones simples que implican un cambio de actitud y de comportamiento en las actividades diarias, promoviendo una relación amigable con el ambiente. Las buenas prácticas ambientales son instrumentos para la mejora medioambiental de la entidad.
Principio de Economía: | Tiene como finalidad asegurar que todas las actuaciones adelantadas por la entidad durante la actividad contractual, se cumplan con eficacia y eficiencia surtiendo todos los trámites que sean necesarios; esta eficiencia que busca el principio, se refiere a la obtención de resultados utilizando el menor tiempo posible, por la menor cantidad de recursos y con los menores costos para el presupuesto.
Principio de Responsabilidad: | Su finalidad es la de conservar la articulación y armonía para garantizar la efectividad y cumplimiento de los principios de transparencia, economía, mantenimiento del equilibrio financiero del contrato y el deber de selección objetiva, con el fin de asegurar un balance entre la mayor autonomía y libertad de gestión contractual, y la de satisfacer las necesidades, bajo una gestión eficiente, económica y bajo criterios de moralidad y celeridad, que garantice no solo los intereses de la entidad sino de los contratistas que intervienen en la gestión contractual.
Eficacia: | Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales.
Eficiencia: | Se relaciona con aspectos internos de la organización, evaluando el manejo de los recursos para la obtención de las metas o resultados misionales; consiste en lograr que la asignación de los recursos sea la más conveniente para maximizar los resultados. Por medio del principio de eficiencia se busca determinar si los bienes y servicios adquiridos por la Entidad se obtienen al mejor costo estando estos en las mismas condiciones de calidad
Optimizar: | Acción con la que se busca las mejores herramientas para obtener los resultados esperados.
Racionalizar: | Hace referencia a la organización del trabajo con el objetivo de aumentar el rendimiento o reducir el costo con un mínimo esfuerzo en base a una planeación. También, es un conjunto de medidas adoptadas para alcanzar un objetivo determinado a menor gasto.
Residuo o desecho peligroso: | Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente, asimismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". DECRETO 0199 DE 2024: Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación públicas que manejan recursos del Tesoro Público”. •Decreto 397 de 2022 "Por el cual se establece elPlan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación" Directiva Presidencial No. 09 de 2018. Por la cual se imparten directrices de austeridad para las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. • Directiva Presidencial número 02 de 2015 “Buenas prácticas para el ahorro de energía y agua” • Directiva Presidencial número 09 de 2018 “Directrices de austeridad” •Acuerdo de Corresponsabilidad No. 01 de 2021. "Prestar servicios de clasificación, embalaje, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos provechables de carácter no peligroso que se generan en todas las sedes de la ETITC. Con la asociación de recicladores de oficio Pedro León Trabuchi. •Acuerdo de Corresponsabilidad No. 02 de 2021. "Prestar servicios de clasificación, embalaje, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos aprovechables de carácter no peligroso que se generan en todas las sedes de la ETITC. Con la asociación de recicladores de oficio Puerta de oro. Acuerdo 07 de 18 de agosto de 2021 - Por el cual se define la Política Institucional Ambiental de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
8. METAS
Meta | 100% de cumplimiento al seguimiento de las actividades programadas para la vigencia 2025
Indicador | (N° de actividades realizadas/ N° de actividades programadas)/100
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## ACTIVIDADES
9. DESCRIPCIÓN PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
| CONCEPTO | REQUERIMIENTO | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DPENDENCIA RESPONSABLE | ÁREA RESPONSABLE | INDICADOR | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO DESCRIPTIVO CON CORTE A 1° SEMESTRE 2025 | EVIDENCIA | % DE AVANCE
ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental | Agua | a) Implementar sistemas de reciclaje de aguas, aprovechamiento de aguas lluvias e instalación de ahorradores; | Realizar la implementación de sistemas de gestion de medición sectorizado por medio de contadores de agua, dirigido al seguimiento y correcta operación de la red hidraulica, conectada a la red de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico central - Sede Centro Calle 13 # 16-74 | Trimestral | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Planta Fisica | *Instalar 5 medidores *N° de medidores instalados/ N° de medidores programados | Realizar la instalación de medidores en lugares estratégicos que se identifican de mayor consumo en la Sede Central de la ETITC | Informe de instalación de medidores | Se realizó la instalación de 3 medidores de 5 propuestos para la vigencia del 2025, especificamente en Banco de alimentos, Rincon del Maestro y Cafetería. El registro se puede ver mediante el sistema Mantum. | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestioninfraestructura_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestioninfraestructura%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FDOCUMENTACION%2FPLAN%20OPERATIVO%20Y%20BIENAL%2F1%2E%20EVIDENCIAS%20%2D%20PLANTA%20FISICA&ga=1 | 60
ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental | Agua | a) Implementar sistemas de reciclaje de aguas, aprovechamiento de aguas lluvias e instalación de ahorradores; | Realizar el mantenimiento ó cambio de los dispositivos que se encuentran conectados y en operación a la red hidraulica (push) de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico central - Sede Centro Calle 13 # 16-74 | Trimestral | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Planta Fisica | (Numero de push cambiados/ Total Push)*100% | Cambiar del 10% de push de acuerdo al deterioro identificado de manera periodica | Informe Técnico - CMMS MANTUM | Cambio de 15 push averiados, en las baterias de baño, bloque C, Sotano baño hombres y mujeres | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestioninfraestructura_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestioninfraestructura%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FDOCUMENTACION%2FPLAN%20OPERATIVO%20Y%20BIENAL%2F1%2E%20EVIDENCIAS%20%2D%20PLANTA%20FISICA&ga=1 | 50
ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental | Agua y energía | b) Fomentar una cultura de ahorro de energía y agua en cada entidad a través del establecimiento de programas pedagógicos. | Capacitar al personal administrativo y contratista en temas relacionados con uso eficiente de agua, energia y gestion integral de residuos. | Trimestral | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | Planeación | Gestión Ambiental | Horas de capacitaciones ejecutadas | 8 horas de capacitación relacionadas con temas de sostenibilidad ambiental | Material de apoyo utilizado Listado de asistencia Resultados de evaluación de apropiación del conocimiento | 6 horas con el personal de servicios generales (07 de mfebrero y 26 de junio). 2 horas con la Secretaría Distrital de ambiental: producción y consumo sostenible (21 de julio) 1. Hora gestionada por el contratista líder de gestión ambiental. 40. Por medio del proyecto devolución circlular (IBTI). Se gestionaron capacitaciones con docentes, padrees de familia y estudiantes, durantre los meses de febrero a abril. | Lista de asistecia | 100
ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental | Residuos | b) Fomentar una cultura de ahorro de energía y agua en cada entidad a través del establecimiento de programas pedagógicos. | Hacer seguimiento a la generación y disposición de residuos ordinarios | Trimestral | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | Planeación | Gestión Ambiental | Aumentar el aprovechamiento de los residuos ordinarios | Incrementar 7,5% la cantidad de residuos aprovechables entregados a la ARO | Segumiento realizado mediante la bitacora de Gestión ambiental | RESPEL: Pasó de 1.911,94 kg en 2024 a 1.032,15 kg en 2025, lo que significa una disminución del 46%. Aprovechables: Pasaron de 3.921,8 kg en 2024 a 6.606,51 kg en 2025, lo que representa un incremento del 69%. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/gestionambiental_itc_edu_co/Documents/Gesti%C3%B3n%20Ambiental/2025/PROGRAMAS%20AMBIENTALES%202025/GAM-FO-19%20SEGUIMIENTO%20A%20PROGRAMAS%20AMBIENTALES%202025.xlsx?CT=1757445972596&OR=OWA-NT-Mail&CID=3e02dfc2-4d46-fd48-70db-eb8beae02634&d=w350959a220d746faa84a10d641a3d1c7&e=4%3A9ddf1e8b39e14d0eb6aa0bf03630129a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9 | 100
ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental | Agua y energía | b) Fomentar una cultura de ahorro de energía y agua en cada entidad a través del establecimiento de programas pedagógicos. | Hacer seguimiento al consumo de energía electrica. | Trimestral | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | Planeación | Gestión Ambiental | Disminuir el consumo de energia per capita | Reducción del consumo per cápita al menos en un 15 % respecto a la línea base, es decir, alcanzar un consumo promedio mensual ≤ 20 kWh/persona-mes para 2026. | Segumiento realizado mediante la bitacora de Gestión ambiental | Consumo total: Disminuyó 35.160 kWh (-11,8%) en el primer semestre de 2025 frente a 2024, principalmente por recambio de luminarias y drivers LED más eficientes. Consumo per cápita: Aumentó +80%, pero este resultado está distorsionado por enero; de febrero a junio los valores fueron mucho menores que en 2024, lo que refleja la efectividad de las acciones técnicas, aunque persisten inconsistencias en el registro de población base. Las medidas implementadas fueron: Seguimiento rutinario al sistema de iluminación con CMMS – Mantum cada 3 semanas. Recambio progresivo de luminarias LED y drivers (10 luminarias y 30–40 drivers por trimestre). Mejoras en eficiencia operativa del sistema de iluminación. Ausencia de nuevas capacitaciones, lo que evidencia que la reducción se debe sobre todo a acciones | https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/gestionambiental_itc_edu_co/Documents/Gesti%C3%B3n%20Ambiental/2025/PROGRAMAS%20AMBIENTALES%202025/GAM-FO-19%20SEGUIMIENTO%20A%20PROGRAMAS%20AMBIENTALES%202025.xlsx?CT=1757445972596&OR=OWA-NT-Mail&CID=3e02dfc2-4d46-fd48-70db-eb8beae02634&d=w350959a220d746faa84a10d641a3d1c7&e=4%3A9ddf1e8b39e14d0eb6aa0bf03630129a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9 | 79
ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental | Energía Eléctrica | c) Instalar en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás que ayuden al ahorro de recursos. | Realizar la segunda fase ampliación de sistemas de control de iluminación dirigidos a oficinas de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central - Sede Centro Calle 13 # 16-74 | Trimestral | 01 de octubre de 2025 | 30 de diciembre de 2025 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Infraestructura Eléctrica | Potencia eléctrica consumida en kWh | Controlar el 10% de carga instalada a nivel de iluminación del sector a intervenir (oficinas) de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Informes Técnicos | Esta actividad se desarrollará durante el cuarto trimestre | na | 0
ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental | Energía Eléctrica | c) Instalar en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás que ayuden al ahorro de recursos. | Realizar la implementación de sistemas de gestion de medición sectorizado por medio de contadores de energía eléctrica, dirigido al seguimiento y correcta operación de las cargas eléctricas, conectadas a la red eléctrica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico central - Sede Centro Calle 13 # 16-74 | Trimestral | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Infraestructura Eléctrica | *Instalar 5 medidores *N° de medidores instalados/ N° de medidores programados | Realizar la instalación de medidores en lugares estratégicos que se identifican de mayor consumo en la Sede Central de la ETITC | Informes Técnico aplicativo Mantum | Durante el primer semestre de la vigencia se instalaron 3 medidores especifimanente en 1 Acuaponia, 1 banco de alimnos y 1, en la cafetería. Los dos restates s proyectan instalar en el Bloque J y Biblioteca | Lecturas de medición en Mantum | 60
ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental | Energía Eléctrica | c) Instalar en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás que ayuden al ahorro de recursos. | Mantener los procesos de contratación especializada dirigidos a la correcta operación de los equipos de misión critica a nivel eléctrico, tales como los son, (Aires Acondicionados, Sistema de control de iluminación, UPS´s y Plantas Eléctricas), de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico central - Sede Centro Calle 13 # 16-74 | Trimestral | 01 marzo de 2025 | 30 de diciembre de 2025 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Infraestructura Eléctrica | Contratación de 4 mantenimientos preventivos y correctivos | Ejecutar los 4 contratos de mantenimiento especializado preventivo y correctivo | Informe Técnico - CMMS MANTUM | Se encuentran en ejecución los contratos 299- 2025 (Mantenimiento preventivo y correctivo plantas electricas y UPS. Fecha de terminación: 30/12/2025). Cto 318- 2025 (Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de control Greenmax. Fecha de terminación: 15/12/2025). | Actas de inicio de contrato y informes de ejecución | 75
ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental | Energía Eléctrica | c) Instalar en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás que ayuden al ahorro de recursos. | Mantener las actividades y/o rutas de trabajo de mantenimiento (Iluminación, plantas eléctricas, aires acondicionados, UPS´s, reguladores, sistema de control de iluminación, y red eléctrica de BT), establecidas en el gestor de mantenimiento CMMS - MANTUM, asignadas al área de Infraestructura Eléctrica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central - Sede Centro Calle 13 # 16-74 | Trimestral | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Infraestructura Eléctrica | Periodicidad de los mantenimientos y medición general de la potencia eléctrica activa y reactiva de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central - Sede Centro Calle 13 # 16 - 74 | Vigilar, analizar y controlar, el correcto consumo de las cargas eléctricas pertenecientes a la ETITC | Informe Técnico - CMMS MANTUM | 1. CHECK LIST - CMMS MANTUM, el cual contiene parámetros detallados a nivel eléctrico, por cada, FAMILIA DE EQUIPOS Y/O SISTEMAS | Lecturas de medición en Mantum | 75
ARTÍCULO 4. Horas extras y vacaciones.. | Horas extras | Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras y ajustarlas a las estrictamente necesarias. Las entidades deben verificar que exista relación entre la necesidad y la programación de las horas extras, con el fin de evitar los innecesarios reconocimientos de estas. | Reducir la cantidad de horas contratadas | Semestral | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | Vicerrectoría Administrativa y finasnciera | Talento Humano | N° de horas contratadas y pagadas por semestre | Reducir en 10% la cantidad de horas extra contratadas y pagadas | Nominas ETITC | Desde la Oficina de Talento Humano, se realiza el monitoreo de las horas extras contratadas y pagadas del IBTI. En este sentido, se realizó comparativo entre las horas contratadas y pagadas periodo 2025-1, las cuales fueron 393 horas, por un valor de $10.441.086, frente al 2024-1, 506 horas por un valor de $9.727.902. Evidenciandose una reducción del 21% en las horas contratadas y pagadas. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/ERfwjkPY2gVEgV0xzqAFmvEBnEdZ8R2kSz43E5TY5qyxCQ?e=Dn5f6G | 100
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [13 empty] | 69.9
Resultados y recomendaciones al seguimiento Plan: Para la vigencia 2025, se estructura el Plan de Austeridad y gestión ambiental, con 10 actividades distribuidas entre las áreas de, Infraestructura Eléctrica, Planta Física, Gestión Ambiental y Talento Humano. Con corte a 30 de agosto de 2025, se cuenta con un avance promedio del 70%. Se recomienda 1. Continuar con las buenas prácticas desde gestión ambiental, para la cualificación del personal administrativo y comunidad en general, asimismo continuar con la revisión permanente de los equipos articulados a la red hídrica de la institución para monitorear su comportamiento, para dar posibles alertar y comenzar acciones correctivas a lugar. -
|  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## Hoja2 (hidden)
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=183886#:~:text=El%20presente%20decreto%20tiene%20por,administrativa%20y%20gastos%20de%20personal.
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/content/conn/ConexionContent/path/Enterprise%20Libraries/Minhacienda/elministerio/NormativaMinhacienda/ProyectosDecretoComentarios/2023/Proyectos%20de%20Decreto/PD.%20Plan%20de%20Austeridad%20del%20Gasto%202024.pdf