## CONSOLIDADO
CRITICO | MENOR DEL 60% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO | Fecha de medición
EN PROCESO | ENTRE EL 60% Y EL 95 % DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO | 2017-07-31
NORMAL | ENTRE EL 95% Y EL 100% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
g
ÁREA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | PLAN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | DÍAS | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
| Proyecto / Proceso | Actividades | Fecha |  | Producto o entregable de la actividad o del proyecto | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN (Seleccionar de la lista) | MES RADICACION ESTUDIOS PREVIOS | CANTIDAD | VR. UNITARIO EN EL AÑO | VR. TOTAL |  | Inicio | Principales avances | Avance en tiempo | Avance del mes | DESEMPEÑO
|  |  | Inicio | Fin | [12 empty] | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración |  | Acciones por realizar | % Avance | Observaciones
100%
Control Interno | Plan Integral de Auditorias | Evaluar el sistema integrado de control interno | 2017-03-01 | 2017-03-21 | Informe de auditorias | Prestar los servicios profesionales para el apoyo y asisitencia tecnica y adelantar las demas actividades asignadas, en concordancia con los roles que cumple la oficina de Control Interno ,dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central | Contratación personas | Febrero | 1 | 33226908 | 33226908 | 20 |  | Se realiza la contratación del profesional de apoyo para el área, se da cierre a esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Actualizacion y mejoramiento de los procesos de control inteno | 2017-01-10 | 2017-12-30 | Procesos del area publicados en la pagina | Prestar el sevicio para el apoyo en la programacion y ejecucion de las auditorias a los diferentes procesos de la entidad y adelantar las demas actividades asignadas , en concordancia con los roles que cumple la oficina de Contro Interno dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central. | Contratación personas | Enero | 1 | 16750000 | 16750000 | 354 | X | Se realizó la auditoria de docencia PES, sin embargo se está a la espera que se revise por parte de la vicerrectoria, para esta auditoria se tiene en cuenta la evaluación de los docentes, se aplaza la auditoria de jurídica debido al estado de salud del lider del área, la de planeación se pospone para agosto | 57.06% | 55% | 55% | 96.39% | Normal | J | * Primera medición de los índicadores de gestión * Reunión interna del área | 45%
|  | Presentar la totalidad de los informes solicitados | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Informes entregados entregados a los enter de control | Prestar los servicios profesionales para el apoyo y asisitencia tecnica y adelantar las demas actividades asignadas, en concordancia con los roles que cumple la oficina de Control Interno ,dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central | Contratación personas |  |  |  | 0 | 339 | X | Se realizó: Austeridad de gasto, falta subir, pormenorizado por demora de las áreas, SISTEA Y SISMED ya están en la web, seguimiento SIIF. | 59.59% | 58% | 58% | 97.34% | Normal | J | *Solicitar informes informe ejecutivo anual del sistema control interno, * Informe de control interno contable * Certificación actualización Ekogui | 42%
|  | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control extreno | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Informes o presentacion de seguimiento | Prestar el sevicio para el apoyo en la programacion y ejecucion de las auditorias a los diferentes procesos de la entidad y adelantar las demas actividades asignadas , en concordancia con los roles que cumple la oficina de Contro Interno dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central. | Contratación personas |  |  |  | 0 | 339 | X | No hay requerimientos de entidades externas, unicamente los que se suben en el numeral anterior | 59.59% | 59% | 5% | 99.01% | Normal | J | * Seguimiento a los informes de las áreas : Sistemas, control interno. * Auditoria talento humano | 95%
Avance Control Interno | [14 empty] | 59.51% | 58.11% | 40.71% | 97.66% | Normal | J |  | 59.29%
Secretaria General | ATENCIÓN AL CIUDADADO
| Implementación de la estrategia GEL | Cronograma de Metas e Implementación TIC Servicios |  |  | Cronograma | Contratación de profesional Para Implementación de estrategia GEL | Contratación personas | Enero | 1 | 30000000 | 30000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Ejecución de Cronograma |  |  | Estrategia GEL implementada | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Solicitar la adquicisión para la implementación de una herramienta de software que apoye la creación de un Sistema Integrado de PQRSD como parte del componente de Gestión de Servicios de GEL (Gobierno en Línea) | Solicitar la adquicisión de la implementación de una herramienta de software como Sistema de Información Centralizado de PQRSD |  |  | Solicitud área de sistemas | Contratación de persona juridica para implementación de software | Adquisición software administración | Enero | 1 | 50000000 | 50000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Pruebas del sistema de información por los funcionarios de atención al ciudadano |  |  | Sistema en funcionamiento | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de uso a personal de atención al ciudadano |  |  | Listados de asistencia/Personal Capacitado | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuar un puesto físico único para Atención al Ciudadano y recepción de PQRS | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Puesto de atención adecuado | Contratación Pérsona juridica para adecuación de puesto de trabajo | Contratación personas | - | - | - | - | 90 | X | Se realiza la entrega de la oficina de acuerdo a cronograma, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Publicar informes de PQRD y de solicitudes de información | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de PQRSD | - |  | - | - | - | - | 364 | X | Se realiza la publicación del informe de PRDS del mes de julio | 57.97% | 57.97% | 57.97% | 100% | Normal | J | * El informe semestre de PRDS NO se entregó en los plazoz establecidos de ley * Se solicitó al área formalmente la realizacióin del informe ante los vencimientos de terminos de acuerdo a la ley (Ver seguimiento en control interno) | 42.03%
|  | Actualización de caracterización de usuarios | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Caracterización de usuarios actualizada | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación del profesional para el área de PQRD | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | (Recepción) y seguimiento a las solicitudes por los canales dispuestos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se realiza el seguimiento a las solicitudes recibidas por los canales | 57.97% | 57.97% | 57.97% | 100% | Normal | J |  | 42.03%
|  | Distribución | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se realiza la distribución a las áreas correspondientes | 57.97% | 57.97% | 57.97% | 100% | Normal | J |  | 42.03%
|  | Respuesta | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se da respuesta a las solicitudes | 57.97% | 57.97% | 57.97% | 100% | Normal | J |  | 42.03%
|  | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se realiza el reporte que alimenta el informe mensual | 57.97% | 57.97% | 57.97% | 100% | Normal | J |  | 42.03%
|  | Capacitación | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
| Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | Diagnostico y actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Programa de Gestión Documental actualizado | - | - | - | - | - | - | 59 |  | Se da la aprobación y la publicación al PGD, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Capacitación de uso del PGD al personal de la ETITC | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Listados de asistencia/Personal Capacitado | - | - | - | - | - | - | 152 | X | Se trabajo en la planeación de esta capacitación, en agosto se espera tener la aprobación para dar continuidad de PGD | 19.74% | 17% |  | 86.13% | En Proceso | K |  | 100%
| Actualización de Inventarios Documentales | Revisión de los inventarios documentales | 2017-05-15 | 2017-06-15 | Inventario Documental Actualizado | Contratar un (1) técnico con experiencia en Archivística, que: Realice la validación y verificación del inventario del Archivo de la ETITC, que reposan en el Archivo de la ETITC, de conformidad con las tablas de retención documental que se aprueben. | Contratación personas | Febrero | 1 | 9205860 | 9205860 | 31 |  | Se realiza el inventario documental, se pasa a la fase de verificación de información |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Elaboración y validación de los inventarios documentales | 2017-06-16 | 2017-09-16 | [7 empty] | 92 | X | Del total de los inventarios documentales de la primera se tiene un 80% de avance | 48.91% | 47% | 47% | 96.09% | Normal | J |  | 53%
| Implementación de Instrumentos Archivisticos - PINAR | Fase 1 : Situación actual y aspectos críticos | 2017-08-17 | 2017-09-17 |  | Establecer convenios Con la Universidad de la Salle, con fin de realizar la Elaboración del PINAR | Otro | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase 2 : Formulación Visión estratégica, objetivos y planes y proyectos | 2017-09-17 | 2017-11-30 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase 3: Mapa de ruta, herramientas de seguimiento y control y plan de transferencia de conocimiento | 2018-01-01 | 2018-01-01 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase 4: Estrategia de Implementación y despliegue | 2018-01-01 | 2018-01-01 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de Instrumentos Archivisticos - TRD | Revisión final de TRD | 2017-10-01 | 2017-12-12 | Tablas de Retención Documental Aprobadas | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Envio de TRD para revisión por el Archivo General de la Nación | 2017-12-12 | 2017-12-30 |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Digitalización del archivo de la ETITC - Etapa 2 (Ejecución) | Elaboración de Diagnostico | 2017-06-15 | 2017-08-15 | Documento diagnostico | - | - | - | - | - | - | 61 | X | Se da prioridad a la acaemida debido a que es con componente misional, una vez se termine el 100% de los inventarios documentales se procedera y teniendo cdp diponible a la digitalización de los archivos | 75.41% | 75.41% | 75.41% | 100% | Normal | J |  | 24.59%
|  | Elaboración de Estudios Previos | 2017-07-15 | 2017-08-15 | Estudios Previos | [5 empty] | 0 | 31 | X | Se da prioridad a la acaemida debido a que es con componente misional, una vez se termine el 100% de los inventarios documentales se procedera y teniendo cdp diponible a la digitalización de los archivos | 51.61% | 51% |  | 98.81% | Normal | J |  | 100%
|  | Revisión de entrega final del Archivo Digitalizado | 2018-01-01 | 2018-01-01 | Archivo Historico y central Digitalizado | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
CONTROL INTER DISCIPLINARIO
| Gestión de Control Interno Disciplinario | Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC, DOCUMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DISCIPLINARIA | 2017-01-16 | 2017-12-16 |  | - | - | - | - | - | - | 334 | X | Se da continuidad efectiva a esta actividad | 58.68% | 58.68% | 58.68% | 100% | Normal | J |  | 41.32%
JURÍDICA
| Gestión Jurídica | Dependencia judicial y apoyo IBTI | 2017-01-16 | 2017-02-28 |  | Contratación profesional en derecho | Contratación personas | - | 1 | 27500000 | 27500000 | 43 |  | Se realiza la contratación del profesional de apoyo para el área | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
Avance Secretaría General | [14 empty] | 53.86% | 53.37% | 50.06% | 99.1% | Normal | J |  | 49.94%
Planeación | Certificación de calidad | Consolidar y validar indicadores | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Tablero de indicadores | Servicios técnicos de apoyo para el mantenimiento del Sistema de Gestión | Contratación personas | Enero | 1 | 19019000 | 19019000 | 44 |  | Se realiza la consolidación de los índicadores | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | En febrero se realizará la presentación al comité del SIG | 0%
|  | Actualizar los mapas de riesgo de proceso | 2017-01-15 | 2017-06-28 | Mapas publicados | [5 empty] | 0 | 164 |  | Se publican los mapas de riesgo actualizados, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se realizará el debido ajuste | #VALUE!
|  | Identificar productos no conformes | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Informes de producto no conforme | [5 empty] | 0 | 90 |  | Se indican en primera instancia cuales son los productos no conformes de la entidad. En el mes de abril se espera tener la identificación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | La capacitación de realizará en el mes de febrero (21 y 22) | #VALUE!
|  | Realizar la auditoría de certificación | 2017-05-25 | 2017-06-30 | Informe de auditoría | Contratación de la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 7500000 | 7500000 | 36 |  | Se recibio y se realiza la viista de certificación se da cierre a este iitem. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Capacitación de producto no conforme | 2017-02-15 | 2017-02-28 | Listas de asistencia | Contratación capacitación en producto no conforme (Reserva presupuestal) | Capacitación | Enero | 1 | 0 | 0 | 13 |  | Se realizo capacitación de producto no conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Revisar y actualizar procedimiento del Bachillerato en lo referente a diseño y desarrollo del producto referente a etapas, responsabilidades y autoridades | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Procedimiento publicado | [5 empty] | 0 | 29 |  | No se ha realizado seguimiento a este componente debido a la visita de pares realizada en el mes de marzo, se reprograma fecha. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Documentar el proceso de planificación y desarrollo del producto en Extensión y Proyección Social | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Procedimiento publicado | [5 empty] | 0 | 29 |  | Se realiza, se aprueba y se publica el procedimiento del área |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Apoyar la definición de competencias para la vinculación docente | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Documento con la definición | [5 empty] | 0 | 29 |  | Se revisara con talento humano la actividad, ya que esta actividad depende de la pre y auditoria realizada |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Revisar y actualizar caracterizaciones de los procesos | 2017-01-15 | 2017-06-30 | Caracterizaciones publicadas | [5 empty] | 0 | 166 |  | Se tienen todas las caracterizaciones de los procesos, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Consolidar los ajustes realizados por las áreas en el taller | #VALUE!
| Gestión de calidad | Elaborar y ejecutar el calendario de auditorías internas | 2016-12-13 | 2017-11-30 | Calendario aprobado Informes de auditoría Revisión por la Dirección | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento a planes de mejoramiento | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Formatos con seguimiento | [5 empty] | 0 | 334 | X | Se realizaron estudios previos de la no conformidad 2 de secretaria general, se realió lista de chequeo y verificción en las listas de matemáticas en la no conformidad de bachillerato., en la no conformidad 4 lista de chequeo y actualiación del procedimiento 2., no confomridad 5 se documento, actualización de producto no conforme de la no conformidad 5, se dió cumplimiento a la corrección del no cumpliento de la no conformidad 7, formato 5 de calidad, se dió cumplimiento con la corrección de la no conformidad 9 | 58.98% | 58.98% | 58.98% | 100% | Normal | J |  | 41.02%
|  | Actualizar el manual del sistema de gestión con la integración de los diferentes sistemas de gestión y las políticas de operación | 2017-01-10 | 2017-09-30 | Manual aprobado y publicado | [5 empty] | 0 | 263 | X | Se realiza la jornada de formación de lideres de procesos en un diplomado en sistemas integrados de calidad | 76.81% | 74% | 74% | 96.35% | Normal | J |  | 26%
|  | Análisis y racionalización de trámites | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Un trámite racionalizado | [5 empty] | 0 | 322 | X | Se dará inicio a la identificación del trámite con las áreas encargadas | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 100% | Normal | J |  | 44.1%
|  | Mantener las actividades de divulgación y socialización del SIG | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Informativos publicados y enviados | Diseño y elaboración del material de divulgación y socialización del SG | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 20000000 | 20000000 | 334 | X | Se mantienen los procesos de divulgación | 58.98% | 58% | 58% | 98.34% | Normal | J |  | 42%
|  | Análisis y publicación de informes de atención del servicio prestado (Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano) | 2017-02-15 | 2017-12-30 | Informe publicado | [5 empty] | 0 | 318 | X | Se realiza la apertura de los buzones de servicio prestado,y se publica el informe hasta el mes de junio | 52.2% | 52% | 52% | 99.61% | Normal | J |  | 48%
|  | Capacitación en actualización de la norma y de los diferentes sistemas de gestión | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Listado de asistencia | [5 empty] | 0 | 182 | X | Se realizan estudios previos y contratación para la realización del diplomado en los meses de octubre y noviembre | 32.97% | 32% | 32% | 97.07% | Normal | J |  | 68%
| Direccionamiento estratégico (Transparencia y acceso a la información) | Participación pasiva: | 2017-01-05 | 2017-02-28 |  | Contratación profesional comunicaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 30000000 | 30000000 | 54 |  | Se realiza la contratación del profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Elaboración del informe de gestión | 2017-01-05 | 2017-09-30 | Informe publicado | Contratación desarrollador de media | Contratación personas | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 268 | X | Se esta finalizando la consolidación del informe, y se empieza el procesos de cargue en la página | 77.24% | 75% | 75% | 97.1% | Normal | J | Se seguirá construyendio el l infome de gestión | 25%
|  | Elaboración de los informes parciales de gestión (videos, presentaciones y gestión en redes sociales) | 2017-03-01 | 2017-12-15 | Informes parciales publicados | [5 empty] | 0 | 289 | X | Se realizo cronograma de trabajo y se dara inicio a estas actividades en el mes de agosro | 52.6% | 51% | 51% | 96.97% | Normal | J |  | 49%
|  | Participación activa: |  |  | Reporte de percepción | [5 empty] | 0 |  |  | Se realiza la consolidación de la caracterización realizada en el año 2016 |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Consultas directas a grupos de interés sobre temas de gestión y medios de consulta | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | Debido que es un componente de caracterización, se realiza secuencialmente y de acuerdo a necesidades que se presenten eventualmente | 56.78% | 55% | 55% | 96.86% | Normal | J | Se espera definir las conclusiones de la caracterización | 45% | Se aplicaron encuestas a grupos de interés
|  | Publicación de informes en los medios identificados en el año 2016 | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | Se realiza el cargue de información de los informes de SIRECI, contraactual, plan de mejoramiento y contratación | 56.78% | 56% | 56% | 98.62% | Normal | J | Se espera definir las conclusiones de la caracterización | 44%
|  | Monitoreo de acceso: | 2017-03-01 | 2017-12-15 | Mediciones realizadas | [5 empty] | 0 | 289 | X | Se mantiene esta actividad conforme al seguimiento mensual que se realiza | 52.6% | 52.6% | 52.6% | 100% | Normal | J | Se contemplara la medición 2017 | 47.4% | Se realizó la primera consolidación de estadísticas de acceso a los medios electrónicos, se está construyendo la estrategia de divulgación y fortalecimiento de los medios electrónicos
|  | Evaluar el impacto de la información | 2017-03-31 | 2018-01-15 | Informe publicado | [5 empty] | 0 | 290 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Direccionamiento estratégico (Gestión de planeación) | Actualización y mantenimiento de los indicadores | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Indicadores medidos | Contratación profesional apoyo gestión | Contratación personas | Enero | 1 | 25300000 | 25300000 | 334 | X | Se realiza el seguimiento de los indicadores para el mes de Julio | 58.98% | 58.98% | 58.98% | 100% | Normal | J | Se trabajará en febrero y marzo | 41.02%
|  | Seguimiento y reporte de los resultados de los indicadores | 2017-01-15 | 2017-12-29 | Publicación de resultados | [5 empty] | 0 | 348 | X | Se realiza el seguimiento y publicación de los índicadores | 56.61% | 56.61% | 56.61% | 100% | Normal | J | Se trabajará en febrero y marzo | 43.39%
|  | Seguimiento a planes de acción | 2017-01-15 | 2017-12-29 | Informes publicados | [5 empty] | 0 | 348 | X | Se realizan el seguimiento al plan de acción, se revisaron y están en proceso de ajuste del área de bienestar universitario | 56.61% | 56.61% | 56.61% | 100% | Normal | J | En el mes de febrero se realizará el seguimiento al plan de acción de las actividades realizadas en el mes de enero | 43.39%
|  | Actualizar mapas de riesgo de corrupción | 2017-03-01 | 2017-10-20 | Mapas publicados | [5 empty] | 0 | 233 | X | Se mantiene el 25% de avance, en el mes de agosto se notificará a las áreas para que realicen el debido seguimiento | 65.24% | 59% | 59% | 90.44% | Normal | J | En febrero se empieza a gestionar la realización de esta actividad | 41%
|  | Seguimiento a trámites para actualización de información | 2017-01-15 | 2017-03-31 | Trémites actualizados | [5 empty] | 0 | 75 |  | Se cargan en la pagina web los trámites que se realizaran para la vigencia 2017 |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se realizará seguimiento a los trámites | 100%
|  | Gestionar el proyecto ETITC - SED Kennedy | 2017-01-02 | 2017-11-15 | NA | [5 empty] | 0 | 317 | X | Se está a la espera que den continuidad por parte de la secretaria distrital | 66.25% | 66.25% | 66.25% | 100% | Normal | J | Se está a la espera de la definición de la entrega por parte de la alcaldia local de kenedy y el DADEP para el recibo del inmueble y dar inicio a la operación | 33.75%
|  | Actualización del Plan Anticorrupción 2017 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | Plan publicado | [5 empty] | 0 | 88 |  | Se realiza y se publica en la web instutcional |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se realiza la publicación del plan anticorrupción de acuerdo a los lineamientos normativos | 100%
|  | Actualización del Plan de Desarrollo | 2017-01-02 | 2017-10-30 | Plan aprobado y publicado | [5 empty] | 0 | 301 | X | Con la capacitación en sistemas integrados de gestión que dará inicio en Agosto, se podra dar inicio a la mejora del plan | 69.77% | 66% | 66% | 94.6% | Normal | J | Consolidación del plan de desarrollo de las áreas | 34%
Avance Planeación | [14 empty] | 50.59% | 49.66% | 49.66% | 98.17% | Normal | J |  | 50.34%
ORII | Alianzas con instituciones nacionales e internacionales | Firma de nuevos convenios de cooperación con instituciones para procesos de pasantías, intercambios, investigación y demás actividades académicas | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Originales convenios debidamente firmados | Tiquetes/inscripciones-viáticos | Adquisición servicios | Abril | 2 | 6000000 | 12000000 | 334 | X | Para el convenio del IDEAM se está pendiente de aprobación jurídica por parte de ellos, se aprobó la minuta del convcenio de pachuca queda pendiente la firma de los dos representantes legales. Se gestionó el convenio de la universidad autónoma de nueva león se realiza revisión jurídica de los estudios previos y de la minuta | 63.17% | 63.17% | 63.17% | 100% | Normal | J | Se seguira en la busqueda de nuevos convenios | 36.83%
|  | Renovación de convenios pertinentes y funcionales para la ETITC | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Convenios debidamente firmados | Tiquetes/inscripciones-viáticos | Adquisición servicios | Julio | 2 | 5000000 | 10000000 | 334 | X | Renovación de la membresia de los convenios de CONAHEC, IALU, Se realiza la firma de un contrato de servicios con INDUMIL, el área de jurídica aprobó la minuta de PROTELA, se gestiona convenio de Practicas en Diseño grafico y multimeda con la universidad Tadeo. | 63.17% | 62% | 62% | 98.14% | Normal | J | Renovación de los convenios : Universidad de la Salle, Konrad Lorenz, | 38%
|  | Misión académica Europa: Rectoría/ORII | 2017-07-15 | 2017-07-25 | Informe de la misión académica | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-05-15 | 2 | 15000000 | 30000000 | 10 | X | Se realiza la salida a españa - alemania, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Misión académica Suramérica/ORII, Decanaturas | 2017-09-01 | 2017-09-06 | Informe de la misión académica | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-08-05 | 1 | 7000000 | 7000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Asamblea General CONAHEC- Canadá/Rector | 2017-06-13 | 2017-06-18 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje/Inscripciones | Adquisición servicios | 2017-04-16 | 1 | 10000000 | 10000000 | 5 |  | Se cancela esta actividad ya que no hubo dicha participación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | NAFSA-IALU, Los Ángeles. Estados Unidos de América | 2017-05-28 | 2017-05-30 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje- Inscripción | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 3 | 9000000 | 27000000 | 2 |  | Se realiza la gestiión, se participa en el evento y se realiza el acercamiento a 20 instutuciones relacionadas con la educación superior, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Fortalecimiento ORII | Contratación profesional de apoyo para fortalecer y apoyar las labores de relaciones internacionales con Embajadas y Organizaciones | 2017-01-01 | 2017-02-28 | Contrato profesional de apoyo | Contratación profesional de apoyo | Contratación personas | 2017-12-04 | 1 | 24000000 | 24000000 | 58 |  | No se aprueba la solicitud de la coontratación por razones presupuestales. Se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da cierre a esta actividad | 0%
|  | Pasantes SENA para apoyar los procesos de archivo y atención en la oficina | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Contrato pasantes | Contratación pasantes del SENA - mediante Convenio | Contratación personas | 2017-12-04 | 1 | 6000000 | 6000000 | 27 |  | Se trámita el proceso de pasantia con el SENA. Se da cierre a esta actividad ya que el SENA no cuenta con practicantes, solamente hasta enero del 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Adquisición de equipos/heramientas para la Oficina | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Adquisición de equipos | Adquisición impresora multifuncional, TV, computadora, 100 USB | Adquisición equipos/ herramientas | 2017-02-01 | 1 | 8500000 | 8500000 | 59 |  | Se realiza la instalaciión de una impresora nueva marca HP, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Software Gestión ORII | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Software implementado | Convocatorias estudiantes de sistema | Otro | 2017-02-01 | 1 | 10000000 | 10000000 | 29 |  | Por no haber disponibilidad financiera, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Publicaciones | Dar a conocer el "Plan institucional de internacionalización" entre la comunidad educativa y "Acuerdo de movilidad". | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Librillo del "Plan institucional de internacionalización y Acuerdo de movilidad" | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-02-01 | 1 | 1000000 | 1000000 | 29 |  | Se realiza foro y lanzamiento del I foro de movilidad internacional, bilinguismo y educación globalizada, se da a conocer el plan de internacionalización y el acuerdo de movilidad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Promoción de las funciones y actividades de la ORII entre la comunidad educativa | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Folleto promocional ORII | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 500000 | 500000 | 29 |  | Se realiza foro y lanzamiento del I foro de movilidad internacional, bilinguismo y educación globalizada, se da a conocer el plan de internacionalización y el acuerdo de movilidad. No se realiza el folleto, se realiza de manera virtual, se d acierre a esta catividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Realizar la guía del estudiante extranjero como acompañamiento a los estudiantes por parte de la ORII | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Librillo "Guía del estudiante extranjero" | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 500000 | 500000 | 29 |  | Se realiza foro y lanzamiento del I foro de movilidad internacional, bilinguismo y educación globalizada, se da a conocer el plan de internacionalización y el acuerdo de movilidad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Publicar el Manual para la firma de convenios de la ETITC | 2017-05-01 | 2017-09-30 | Manual para firma de convenios | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 400000 | 400000 | 152 | X | No se tienen definidos los lineamientos de contratación, por lo cual no se ha adelantado esta gestión, como depende de secretaria general, no se afecta esta actividad | 59.87% | 59.87% | 59.87% | 100% | Normal | J |  | 40.13%
| Movilidad | Movilidad académica estudiantes | 2017-01-02 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 362 | X | Un estudiante de IBTI se encuetra en iran participando en las olimpiadas de informática | 58.01% | 58.01% | 58.01% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 41.99%
|  | Movilidad académica docentes | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 363 | X | No hubo movilidad para docentes en el mes de julio debido al receso académico | 58.13% | 58.13% | 58.13% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 41.87%
|  | Movilidad académica administrativos | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 363 | X | No hubo movilidad para administrativos en el mes de julio debido al receso académico | 58.13% | 58.13% | 58.13% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 41.87%
|  | Grados formación en maestrías | 2017-07-19 | 2017-07-23 |  | Tiquetes/Viáticos | Adquisición servicios | 2017-01-10 | 1 | 9000000 | 9000000 | 4 | X |  | 100% |  |  | 0% | Crítico | L |  | 100%
| Eventos | Planeación y realización del V Congreso Técnico | 2017-09-01 | 2017-11-01 | Informe final del Congreso | Publicidad y otros recursos | Adquisición elementos | 2017-04-01 | 1 | 57000000 | 57000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Planeación y realización del Día del país invitado: Alemania | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Publicación en la página web | Publicidad, conferencistas, materiales y otros recursos | Adquisición servicios | 2017-02-01 | 1 | 2000000 | 2000000 | 29 |  | Por disponibilidad del instituto GOTHE no se da disponibilidad de docentes, debido a esto se cancela esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Participación en LACHEC 2017 | 2017-11-05 | 2017-12-01 | Certificación de participación | Pago de inscripción y viáticos | Adquisición servicios | 2017-06-01 | 1 | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Planeación y realización del V Congreso Internacional - Nuevas Tendencias en la Gestión del Conocimiento de la Ingeniería | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Publicación en la página web | Tiquetes aéreos, publicidad, conferencistas y otros recursos | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 1 | 3000000 | 3000000 | 31 |  | Se termina el procesos de elaboración del congreso y se programa de ejecución para el 3 y 4 de mayo, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Participación en el evento anual de UNESCO - UNEVOC - México | 2017-04-01 | 2017-04-15 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 2 | 4000000 | 8000000 | 14 |  | Se cancela este evento por parte de los organizadores, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Reunión de rectores/ORII en Costa Rica en el marco de la IALU | 2017-03-06 | 2017-03-10 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-03-02 | 3 | 5000000 | 15000000 | 4 |  | Se realiza de manera sastifactoria, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Requerimientos otras áreas | Requerimientos de otras áreas | 2017-01-15 | 2017-12-15 | [7 empty] | 334 | X | Se recibieron 2 solicitudes, 1 docente de PES (China) 1 estudiante de pes (China) | 58.98% | 58.98% | 58.98% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 41.02%
Avance ORII | [14 empty] | 55.4% | 55.1% | 55.1% | 99.45% | Normal | J |  | 44.9%
RECTORÍA | [14 empty] | 54.84% | 54.06% | 48.88% | 98.58% | Normal | J |  | 51.12% | Se inició con el diplomado en Sistemas de Gestión de Calidad como parte del proceso de mejoramiento continuo en la Escuela, en él participan los líderes de procesos y auditores internos. Este diplomado contempla las normas: NTC ISO 9001:2015 NTC OHSAS 18001:2007 NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 19011:2012
TECNOLÓGIA | Implementación del componente de Seguridad y Privacidad de la Información de GEL (Gobierno en Línea) | Plan de integración del MSPI y Sistema de Gestión Documental, actualización de Inv. de activos de información. | 2017-01-18 | 2017-02-28 | informe de integración MSPI y SGD; Matriz inventario de activos actualizada | Contratación profesional apoyo Implementación del MPSI | Contratación personas | Enero | 1 | 9000000 | 9000000 | 41 |  | Se finaliza los inventarios de información y se realiza la caracterización, para el mes de marzo se espera dar finalización a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se encuentra en elaboración las matrices de inventario activos actualizados y matriz de información clasificada por área. * Adelanto de informes | 0%
|  | Caracterización del nivel de circulación de los activos tipo información que contengan datos personales y documento de analisis de riesgos | 2017-03-01 | 2017-04-18 | Informe de caracterización e informe de analisis de riesgos | [6 empty] | 48 |  | Ya se tiene el documento realizado, se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Fase de Implementación del MSPI: FASE 3 | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Resultados definidos en documento del MSPI | Contratación de servicios de apoyo en las fases de implementación y evaluación de desempeño del componente de seguridad y privacidad de la información de GEL | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 40000000 | 40000000 | 121 | X | Se finaliza la etapa de implementación, en agosto se empieza a dar gestiójn a la entrega de informes de gestión, diagnostico y/o evaluación independiente por parte de Mintic | 75.21% | 75% | 75% | 99.73% | Normal | J |  | 25%
|  | Fase de evaluación y desempeño del MSPI: FASE 4 | 2017-09-01 | 2017-12-30 | Resultados definidos en documento del MSPI | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación del logro Estrategia de TI del componente de Gestión TI de GEL (Gobierno en Línea) | Diseño de componentes de arquitectura empresarial | 2017-05-05 | 2017-08-30 | Componentes de arquitectura | Contratación de servicios apoyo en el diseño de la Arquitectura empresarial y en la elaboración del plan estrategico de Tecnologías de información PETI | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 40000000 | 40000000 | 117 | X | No se realiza la radicación de estudios previos, debido a la spolíticas de contratación, se está analizando si e realiza por concurso de mértios o invitación pública. Se espera para el mes de agosto tener definida lel modo de contratación | 74.36% | 70% | 70% | 94.14% | Normal | J |  | 30%
|  | Elaboración de Plan Estrategico de Tecnológias de información (PETI) | 2017-09-01 | 2017-12-30 | PETI | [8 empty] | Elaboración de estudios previos para la asesoria técnica en la construcción del PETI usando metodologia TOGAF |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de una herramienta de software que apoye la creación de un Sistema Integrado de PQRSD como parte del componente de Gestión de Servicios de GEL (Gobierno en Línea) | Implementación de la herramienta como Sistema de Información Centralizado de PQRSD | 2017-01-15 | 2017-09-30 | Estudios radicados | contratación de persona juridica | Otro | Enero | 1 | 50000000 | 50000000 | 258 | X | Se radicaron estudios previos, para el mes de agosto se espera dar inicio al procesos de contratación | 76.36% | 73% | 73% | 95.6% | Normal | J | Realización de estudios previos | 27%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de uso a personal de atención al ciudadano | 2017-10-01 | 2017-10-31 | Listados de asistencia de reunión | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Gestión Académica | Contratación | 2017-01-19 | 2017-03-30 | Estudios radicados | Horas de soporte de segundo nivel para sistema SIGAF Administrativo y Académico. | Adquisición servicios | Enero | 90 | 120000 | 10800000 | 70 |  | Ya se tiene la contratación del profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Contratación de desarrollador * Estudios previos consultora | 0%
|  | Construcción | 2017-06-19 | 2017-12-14 |  | Desarrollador Senior | Contratación personas | Enero | 2 | 44000000 | 88000000 | 178 | X | Se realiza la construcción del caso de uso de carga académica de acuerdo a cronograma de trabajo, para el mes de agosto se espera realizar el caso de uso de mátricula académica | 23.6% | 23.6% | 23.6% | 100% | Normal | J |  | 76.4%
|  | Transición (capacitación y estabilización) | 2017-08-21 | 2017-12-30 |  | Analista | Contratación personas | Enero | 1 | 44000000 | 44000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de soluciones de infraestructura para optimizar las operaciones criticas. | Implementación del servidor de autenticación para la red WLAN | 2017-06-05 | 2017-12-30 | Estudios radicados | contratación de servicios implementación de servidor de autenticación para la red WLAN | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 1 | 20000000 | 20000000 | 208 | X | Se radican estudios previos y esta en fase de análisi por parte de contratación | 26.92% | 26.92% | 26.92% | 100% | Normal | J |  | 73.08%
|  | Implementación de servicios de respaldo de backups en la nube | 2017-06-05 | 2017-12-30 | EStudios radicados | Contratación de servicios de implementación de respaldo de backups en la nube | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 1 | 20000000 | 20000000 | 208 | X | Se radican estudios previos y esta en fase de análisi por parte de contratación | 26.92% | 26.92% | 26.92% | 100% | Normal | J |  | 73.08%
| Campus virtual | Transición (capacitación y apropiación) | 2017-06-15 | 2017-12-15 | Estudios radicados | Horas de soporte de segundo nivel para Campus virtual (Moodle) | Adquisición servicios | Enero | 90 | 111000 | 9990000 | 183 | X | Se radican estudios previos y esta en fase de análisi por parte de contratación | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 100% | Normal | J |  | 74.86%
| Gestión de Informática y Comunicaciones | Mantenimiento especializado de impresoras | 2017-03-01 | 2017-12-15 | NA | contratación Mto especializado impresoras HP,Canon, OKI, Kyocera, Stickers, scanners | Mantenimiento | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 289 | X | Se adjudica en el emes de julio y se da inicio a esta labor | 52.6% | 52% | 52% | 98.87% | Normal | J |  | 48%
|  |  | 2017-03-01 | 2017-12-15 | NA | Mto carnetizadoras Datacard | Mantenimiento | Enero | 1 | 6000000 | 6000000 | 289 | X | Se adjudica en el emes de julio se espera dar inicio en el mes de agosto | 52.6% | 52% | 52% | 98.87% | Normal | J |  | 48%
|  | Insumos impresoras | 2017-01-18 | 2017-08-30 | Estudios radicados | Adquisición de insumos impresoras | Adquisición insumos | Enero | 1 | 60000000 | 60000000 | 224 | X | Se radican nuevamente estudios previos, está en espera de aprobación de CDP | 86.61% | 80% | 80% | 92.37% | Normal | J | Estudios previos radicados | 20%
|  |  | 2017-01-18 | 2017-02-18 | Estudios radicados | Adquisición de insumos carnetización | Adquisición insumos | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 31 |  | Se realiza la compra de los insumos de las carnetizadoras |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 | *Contrato * Insumos entregados | 0%
|  | Contratación canales de internet | 2017-02-01 | 2017-04-01 | Orden de compra | Canal internet sede calle 13 | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 180000000 | 180000000 | 59 |  | Se realiza la instalación del canal de internet, se está en la fase de realización de pruebas. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[5 empty] | Orden de compra | Canal otras sedes | Adquisición servicios | Febrero | 3 | 36000000 | 108000000 |  |  | Para esta actividad se propondra nueva fecha, hasta que se realice la entrega de las sedes correspondientes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Hasta que no se tenga activa esta sede, no se puede realizar seguimiento a esta actividad | 100%
|  | Compra y Renovación de software (Rextore, Campus Agreement, SolidWorks, Virtual Plant, Catia, CREO, MasterCam, Adobe CS7, Unity, Matlab, Multisim, Rhinoceros, Corel Draw) | 2017-01-18 | 2017-12-30 | Estudios radicados | Compra y renovación de software. | Licenciamiento | Enero | 1 | 600000000 | 600000000 | 346 | X | Se radica maplab y en agosto se espera procesos de adjudicación, y pryless se radica en agosoto | 56.07% | 53% | 53% | 94.53% | Normal | J | Estudios previos gnosoft, sevenet, enterprice arquitect | 47%
|  | Renovación de 40 equipos AIO y 20 portatiles | 2017-06-01 | 2017-10-01 | Estudios radicados | Adquisición de equipos | Adquisición equipos/ herramientas | Junio | 60 | 4000000 | 240000000 | 122 | X | Se radican estudios | 49.18% | 45% | 45% | 91.5% | Normal | J |  | 55%
|  | Contratación personal soporte técnico y funcional al sistema SIGAF_Administrativo | 2017-01-18 | 2017-02-28 | EStudios radicados | Contratación personal soporte técnico y funcional al sistema SIGAF_Administrativo | Contratación personas | Enero | 11 | 4000000 | 44000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Profesional infraestructura | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación Profesional infraestructura | Contratación personas | Enero | 11 | 3000000 | 33000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Coordinador de Mesa de Ayuda | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación coordinador de Mesa de Ayuda | Contratación personas | Enero | 11 | 3000000 | 33000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 11 | 1600000 | 17600000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento sede Carvajal |  |  | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 11 | 1600000 | 17600000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento Sede Tintal |  |  | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 6 | 1600000 | 9600000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Tecnología | [14 empty] | 52.27% | 51.69% | 51.69% | 98.9% | Normal | J |  | 48.31%
PLANTA FÍSICA | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2017-01-10 | 2017-12-30 | Cambio del sistema de iluminación. Disminución de incidencias. | Contratación un técnico, un tecnólogo y un profesional | Contratación personas | Enero | 3 | 22000000 | 66000000 | 354 | X | Se logró un 90% de avance en la iluminación del taller de electrónica, | 57.06% | 57% | 57% | 99.89% | Normal | J | * Iluminación patio carrera 17 | 43%
|  | Suministro de materiales y herramientas para el mantenimiento eléctrico | 2017-01-10 | 2017-04-15 | Adqusición de materiales | Suministro de materiales eléctricos y herramientas para el mantenimiento eléctrico, adecuaciones y cambio de iluminaciónde las sedes principal y calle 18. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 1 | 250000000 | 250000000 | 95 |  | Se da cierre por cumplimiento al contrato, | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se pasa propuesta de modificatorio al contrato vigente (333 - 2016) | 0%
| Mejoramiento de la planta física | Instalación suministro y adecuación de la planta física | 2017-04-05 | 2017-08-30 | Estudios previos radicados | Consultoría para dimensionamiento | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 45000000 | 45000000 | 147 | X | Se inicia el proceso de contratación, se registra en SECOP sin embargo se pausa debido a viaje programado por la vicerrectoria Administrativa. "Consurso de méritos CMA-001-2017", se espera en el mes de agosto dar continuidad con el proceso | 79.59% | 79.59% | 79.59% | 100% | Normal | J |  | 20.41%
[6 empty] | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento - Interventoría | Adquisición equipos/ herramientas | Agosto | 4 | 100000000 | 400000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Modernización de espacios para la academia. Aulas multimediales . CCTV fase III | 2017-06-05 | 2017-08-18 | Labs multimedia | Suministro instalación y puesta en marcha del sistema de multimedia en los a¡laboratorios y talleres de la ETITC | Adquisición equipos/ herramientas | Abril | 15 | 7800000 | 117000000 | 74 | X | Se realizó dos compras por la plataforma de coolombia compra efciente (Soportes y televisores) los cuales están en proceso de contratación, se espera que en el mes de agosto se tengan los dos elementos | 75.68% | 75% | 75% | 99.11% | Normal | J |  | 25%
|  | Instalación suministro e instalación sistema contol de acceso | 2017-06-01 | 2017-10-30 | Pasillos de entrada funcionando, softawre funcional. | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema control de acceso para personas, vehículos y motos de la ETITC sede principal. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 1 | 270000000 | 270000000 | 151 | X | Se realizarón y radicaron estudios previos, se espera en el mes de agosto que se asignen recursos para iniciar el procesos de contratación. | 39.74% | 39% | 39% | 98.15% | Normal | J |  | 61%
| Mantenimiento de los sistemas de soporte, de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la planta de emergencia principal de la ETITC | 2017-02-05 | 2017-12-15 | Disponibilidad funcional de la planta. | Prestación de servicios para el mantenimiento de la planta eléctrica de emergencia de 515 kVA de la ETITC | Adquisición servicios | Enero | 1 | 6000000 | 6000000 | 313 | X | Se mantiene el cronograma establecido de mantenimiento | 56.23% | 56.23% | 56.23% | 100% | Normal | J |  | 43.77%
|  | Mantenimiento del sistema de UPS, reguladores,. | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Disponibilidad funcional de las ups y reguladores | Prestación de servicios para el mantenimiento de UPS, Reguladroes de la ETITC | Adquisición servicios | Enero | 1 | 8000000 | 8000000 | 339 | X | Se realiza el primer mantenimiento a las ups | 59.59% | 59.59% | 59.59% | 100% | Normal | J | * Contratación debe hacer invitación pública | 40.41%
|  | Mantenimiento de la automatización de las puertes entrada calle 15 y carrera 17 | 2017-02-10 | 2017-04-30 | Disponibilidad funcional de las puertas calle 15 y carrera 17 | Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema automatizado de la entrada por la calle 15 y carrera 17 de la ETITC | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 4000000 | 4000000 | 79 |  | Se da cierre a esta actividad ya que se ejecuta el contrato en su totalidad, sin embargo se tienen programados 2 visitas de acuerdo a cronograma. octubre 10 y en el 2018 a inicios de año | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Mantenimiento sistema audio, video, control acceso | 2017-04-01 | 2017-12-10 | Disponibilidad funcional de los componentes del sistema de audio, video e eiluminación del auditorio | Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema automatizado del auditorio de la ETITC | Contratación personas | Marzo | 1 | 6000000 | 6000000 | 253 | X | Se realizó el mantenimiento de acuerdo a la programación establecida, en el mes de agosto se dara inicio a la planeación de un nuevo periodo de mantenimiento | 47.83% | 47.83% | 47.83% | 100% | Normal | J |  | 52.17%
| Recurso para mantenimiento locativo (Gestión administrativa y operativa) | Diseños, estudios previos, comites, Asistencia a mesas de trabajo sedes carvajal y tintal. Coordinación de equipo operativo para adecuaciones, rehabilitaciones y mantenimiento locativo en general. | 2017-01-15 | 2017-12-14 | Preservación de los edificios y mejoramiento | Contratación de un profesional en ingenieria civil, arquitectura y auxiliar de ingenieria. | Contratación personas | Enero | 3 | 32000000 | 96000000 | 333 | X | Debido que no se han entregado las obras por parte de terceros, no se realiza avance a esta actividad. Se espera en el mes de abril tener respuesta a este tema para empezar a dar acciones a esta actividad. | 59.16% | 59.16% | 59.16% | 100% | Normal | J | * Adecuación de talleres (Ajuste, mecánica, fab lab) talleres en general | 40.84%
|  | Mantenimiento redes hidraulicas, sanitarias, pintura, carpinteria, adecuaciones locativas en general | 2017-01-15 | 2017-12-14 | Preservación de los edificios y mejoramiento | Contratación de cuatro toderos y un carpintero | Contratación personas | Enero | 6 | 19800000 | 118800000 | 333 | X | Se realizó mantenimiento en baños, se realiza bypass con los tanques, mantenimiento de canales (sistema aguas lluvias) se realiza mantenimiento de pintura y resane talleres: prototipado. | 59.16% | 59.16% | 4.8% | 100% | Normal | J | * Adecuación de talleres (Ajuste, mecánica, fab lab) talleres en general | 95.2%
| Mantenimiento de la Planta Física | Realizar la consultoria del levantamiento de la Red hidrosanitaria y la consultoría a su actualización de acuerdo a la norma | 2017-07-01 | 2017-11-09 | Planos actulizados de la red hidrosanitaria y actualizaciones para ejecución. | Consultoria de personal idoneo para realizar los estudios hidrosanitarios de la ETITC. | Contratación personas | Febrero | 1 | 80000000 | 80000000 | 131 | X | Debido a los mantenimientos programados, está actividad no ha iniciado, se espera en el mes de agosto empezar a dar trámite esta actividad | 22.9% | 10% | 10% | 43.67% | Crítico | L |  | 90%
|  | Diseño para la puesta en marcha de dos ascensores para el acceso a los edificios | 2017-02-13 | 2017-04-12 | Planos aprobados por Mincultura y curaduría | Consultoría para diseño ascensores de personas | Contratación personas | Febrero | 1 | 45000000 | 45000000 | 58 |  | Se realiza con el área jurídica para la consultoria y que realice los ajustes al PEMP, Se da cierre a esta actividad, ya que del área se cumple al 100% con la gestión Esta actividad ya depende del procesos jurídico. Si se presenta alguna eventualidad que sea de debido seguimiento de esta área, se dará nueva fecha |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Impermeabilización de tanque subterraneo en cuarto de termicos | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Impermeabilizacion con membrana para mejorar la calidad del agua del banco de alimentos | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | Enero | 1 | 12000000 | 12000000 | 274 | X | Se realiza el proceso de radicación, ya que en su primera etapa fue desieryto el procesos de contratación, se espera que en el mes de Agosto se encuentre en la plataforma secop | 55.47% | 52% | 52% | 93.74% | Normal | J |  | 48%
|  | Restauración tarima central, monumentos y adecuación de rampas discpacitados | 2017-03-21 | 2017-08-02 | Mejoramiento imagen de la ETITC y accesos a los edificios de personas en condición de discacidad. | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | marzo | 1 | 47000000 | 47000000 | 134 | X | Se esta en procesos de licitación se espera para el mes de agosto se espera tener el tramite de contratación | 98.51% | 92% | 92% | 93.39% | Normal | J |  | 8%
|  | Mobiliario | 2017-01-18 | 2017-04-27 | Mobiliario para las nuevas oficinas y aulas de clase y sede calle 18 | Contrato de suministro de mobiliario | Adquisición elementos | Enero | 2 | 250000000 | 500000000 | 99 |  | Se radican estudios previos al área de contratación. Esta actividad se vio afectada por los retrasos en los tiempos de ejecución por parte de contratación. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se espera tener cotizaciones de elementos | 0%
|  | Ferreteria 2017 para cambio de cielo rasos edificio de electrónica, cuarto piso edificio central y patio oriental; mantenimiento general. | 2017-04-01 | 2017-07-20 | Materiales de obra para reparaciones a los edificios de la planra física | Contrato de suministro de materiales | Adquisición insumos | Enero | 1 | 300000000 | 300000000 | 110 | X | Se realizó la conttratación y se encuentra en fase de ejecucuión | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Solicitar adición al contrato vigente | 0%
|  | Mantenimiento de cubierta del ala oriental costado norte | 2017-06-12 | 2017-12-11 | Mejoramiento de la cubierta | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | julio | 1 | 450000000 | 450000000 | 182 | X | Se radica solicitud de permiso al ministerio de cultura y se encuentra en tramite | 26.92% | 26.92% | 26.92% | 100% | Normal | J |  | 73.08%
|  | Mantenimiento en pintura de la fachada del edificio sede calle 18 | 2017-04-17 | 2017-06-16 | Mejoramiento imagen edificio calle 18 | Suministro y Mano de obra | Contratación personas | abril | 1 | 40000000 | 40000000 | 60 |  | Se radican estudios previos para la contratación de personal para empezar la actividad con la fachada, pero por disponibilidad presupuestal no se logra seguir con este procesos, en el mes de mayo se espera tener una empresa que de inicio a esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
Avance Recursos Físicos | [14 empty] | 58.94% | 57.89% | 52.74% | 98.22% | Normal | J |  | 47.26%
TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano MIPG | Definición y publicación del plan de Talento Humano | 2017-01-10 | 2017-12-15 |  | Actividades para bienestar social | Otro | Por definir | 1 |  | 0 | 339 | X | Se realiza la capacitación para funcionarios en CEPACA con reproceso administrativo y de lo contencioso, de da finalización a los diplomados en alta gerencia de la función pública y la ESAP, se determina curso de ingles para funcionarios( 19 funcionarios), Conferencia de pasión por el logro, atención al ciudadano, formulación de proyectos, educación financiera se realiza con davivienda. | 59.59% | 59.59% | 59.59% | 100% | Normal | J | * Se ira alimentando esta actividad de acuerdo a lo estipulado en la normatividad * Consolidado de plan de capacitaciones * Plan de bienestar e Incentivos | 40.41%
|  | Capacitación e implementación del nuevo modelo de evaluación del desempeño | 2017-02-02 | 2017-02-28 | [6 empty] | 0 | 26 |  | Se realizó la capacitación el 27 de febrero, se cuenta con lista de asistencia. |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
|  | Revisar e implementarla herramienta de evaluación de desempeño | 2017-03-01 | 2017-04-30 | [6 empty] | 0 | 60 |  | Se realiza la capacitación con la CNSC, se socializa el nuevo módelo por funcionaria de la Comisión. El módelo se está implementando. Se da cierre a esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | En agosto se efctuara el seguimiento y evaluación del primer semestre | #VALUE!
|  | Incrementar la participación de los funcionarios en las actividades de Bienestar Social e Incentivos (70% participación y 3,5 satisfacción) | 2017-02-15 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 303 | X | Se prevee realizar la evaluación parcial de los funcionarios Administrativos y provisionales, no se ha trabajado en la mejora del formato de evaluación ya que se programa para agosto | 54.79% | 52% | 52% | 94.92% | Normal | J |  | 48%
|  | Mantener el porcentaje de inscripción en el registro público de carrera administrativa en términos administrativos | 2017-01-05 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 344 | X | Debido al viaje académico de la funcionaria esta labor se pospone para el mes de agosto | 60.17% | 50% | 50% | 83.09% | En Proceso | K | Solicitar acapcitación en SIGEP 2 | 50%
|  | Ajustar e implementar el manual de funciones | 2017-01-05 | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 146 |  | Se realiza la publicación del informe y se esta realizando la camapaña de divulgación. Se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Se realizará la publicación en el mes de febrero * Inicio de la campaña de divulgación | #VALUE!
| Gestión de Talento Humano - Implementación de sistemas tecnológicos y de gestión | Implementar SST | 2017-01-05 | 2017-12-12 |  | Contratista PIGA |  |  | 1 |  | 0 | 341 | X | Se realiza la contratación de la profesional con licencia de salud ocupacional para la entidad, esto se refleja en los avances de procesos y procedimientos, se participa activamente de SST, se han realizado capacitación a los talleristas por parte de la ARL, se realiza la planeación para los exames ocupacionales para los funcionarios administrativos. Charlas de prevención de caidas en mantenimiento locativo y mantenimiento eléctrico, capacitación en primeros auxilios a los brigadistas. Capacitación conductores de motos, almacenamiento de sustancias quimicas, foro de actualización resolución 1111. Se realiza la apertura de procesos contracatual para procesos de adquicisión de elementos de protección personal, plan de emeregncia y contingenncia, dotación y ubicación de camillas, proceso de actualización del reglamento de talleres y laboratorios, protcolo de atención de enfermería | 60.7% | 60.7% | 60.7% | 99.99% | Normal | J | Consolidación ejecutiva del plan | 39.3%
|  | Implementar ERP | 2017-01-20 | 2017-07-31 |  | Contratista Archivo |  |  | 1 |  | 0 | 192 | X | Se realiza el cargue de la información de las nómina horas cátedra, por parte de sistemas se han tenido problemas de parametrización. Se da cierre a esta actividad ya que las actividades se cumplen a cabidad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se esta esperando los ajustes técnicos a los errores reportados por el software | 0%
|  | Implementar el PIGA | 2017-01-23 | 2017-11-30 |  | Contratista apoyo a la gestión |  |  | 1 |  | 0 | 311 | X | Se reallizan avances a la secretaria de mobilidad, se realiza divulgación de los componentes de PIGA, se realizan los estudios previos de aguas lluvias. | 60.77% | 59% | 59% | 97.08% | Normal | J | Inicio de la ejecución del plan | 41%
|  | Implementar el plan de seguridad vial | 2017-01-05 | 2017-06-30 |  | Contratista apoyo a la gestión |  |  | 1 |  | 0 | 176 |  | Se ejecuta plan de mejora y se radica a la secretaria distrital de movilidad, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se está a la espera de la aprobación | #VALUE!
|  | Elección de los nuevos comités de convivencia laboral, COPASS y comisión de personal | 2017-08-01 | 2017-09-30 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Gestión de archivo de historias laborales | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [7 empty] | 302 | X | Se realiza la entrega de los documentos inactivos al archivo central (361 carpetas en 34 cajas), Ahora se empieza la intervención de las hojas de vida de los funcionarios activos. | 59.6% | 59.6% | 59.6% | 100% | Normal | J |  | 40.4%
| Estructura organizacional de planta | Revisión estructura organizacional | 2017-06-01 | 2017-12-15 |  | Consultoría para el análisis de estructura | Adquisición servicios | Abril | 1 | 300000000 | 300000000 | 197 | X | Se mantiene la dependencia de terceros | 30.46% | 30.46% | 30.46% | 100% | Normal | J |  | 69.54%
|  | Estudio técnico Planta temporal | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Depende de la actividad anterior | [5 empty] | 0 | 197 | X | Está actividad depende de la anterior, hasta que no avance la anterio esta dependerá. | 30.46% | 30.46% | 30.46% | 100% | Normal | J |  | 69.54%
|  | Consurso CNSC - 1 fase | 2017-07-01 | 2017-12-15 |  | Pago convenio con el CNSC | Otro |  | 1 | 45000000 | 45000000 | 167 | X | Se para la actividad debido a las dos anteriores, hasta que no se definan los lineamientos no se puede avanzar en este tema | 17.96% | 17.96% | 17.96% | 100% | Normal | J |  | 82.04%
|  | Concurso profesores medio tiempo (PES) |  |  | Por definir | [5 empty] | 0 |  |  | Se realizó comité |  | 60% | 60% |  | Sin Iniciar | 6 | Esta actividad se retomará en el segundo semestre del 2017 | 40%
Avance Talento Humano | [14 empty] | 48.15% | 47.4% | 47.4% | 98.46% | Normal | J |  | 52.6%
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [14 empty] | 53.12% | 52.33% | 50.61% | 98.52% | Normal | J |  | 49.39% | Se inició el proceso de contratación (Estudios previos) para la asesoría técnica en la construcción del PETI usando metodología TOGAF para mejorar los procesos de TI en la Escuela, así como para dar cumplimiento con lo solicitado por el Ministerio de Educación y Ministerio de las TIC. Se realizó la instalación de la cortadora láser perteneciente al proyecto de implementación del FabLab. Se realizó la contratación de la profesional con licencia de salud ocupacional para la entidad, esta contratación busca mejorar los procesos y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo contribuye al cumplimiento normativo.
ACADEMIA | Actualización ACADEMUSOFT | Reuniones preliminares con la Universidad de Plamplona para realizar la solicitud | 2017-06-06 | 2017-07-05 | Listados de asistencia de reunión | Contratación profesional para la construcción de indicadores y modelos de medición, se realizan los cambios por vice administrativa | Contratación personas | Enero | 1 | 10000000 | 10000000 | 29 | X | Se realiza diagnostico para determinar si se continua con la herramienta academusoft o se crea una herramienta propia | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Elaboración de estudios previos |  |  | Tablero preliminar presentado |  | Impresos y publicaciones | Junio | 1 | 5000000 | 5000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Solicitud de contratación |  |  | Listados de asistencia de reunión | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acta de inicio |  |  | Modelo construido | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Pruebas e Implementación |  |  | Modelo construido | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Actualización |  |  | Modelos publicados | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Docencia PES | Contratación de personal académico | 2017-01-15 | 2017-03-30 | NA | Contratación personal para la gestión de la vicerrectoria académica, cinco coordinadores académicos, una secretaria facultad de sistemas, una secretaria vicerrectoria académica, una secretaria especializaciones, tres coordinadores de facultad sedes Tintal y Carvajal,un coordinador general sedes. coordinador especializaciones, auxiliar de vicerrectoria académica, tecnologo para registro y control, archivista registro y control | Contratación personas | Enero | 20 | 41100000 | 822000000 | 74 |  | Se realiza la contratación de personal académico al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Terminar con la contratación de los docentes restantes (10%) | 0%
| PROCESO: Docencia PES | Docentes | 2017-01-15 | 2017-03-30 | NA | Contratación docentes hora cátedra I semestre | Contratación personas | NA | 30 | 8000000 | 240000000 | 74 |  | Se realiza la contratación al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Terminar con la contratación restante | 0%
|  | Docentes | 2017-07-15 | 2017-12-15 | NA | Contratación docentes hora cátedra II semestre | Contratación personas | NA | 30 | 8000000 | 240000000 | 153 | X | Se realiza la contratación del 95% de los docentes | 10.46% | 10% |  | 95.62% | Normal | J |  | 100%
| PROCESO: Gestión de recursos físicos | Mantenimiento especializado a talleres | 2017-06-15 | 2017-07-21 | NA | Mantenimiento especializado para el taller de motores | Adquisición servicios | Junio | 1 | 25000000 | 25000000 | 36 | X | Se entrrega SIM y fap lab | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Mantenimiento |  |  |  | Personal para la atención de talleres y mantenimiento preventivo periódico | Contratación personas | Febrero | 1 | 16000000 | 16000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Funcionamiento biblioteca | Suscripción diario el tiempo Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | recibo de periodico e diario | Suscripción diario el tiempo | Impresos y publicaciones | Diciembre | 1 |  | 500000 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Tener contrato con el tiempo | #VALUE!
|  | Suscripción diario el espectador Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | recibo de periodico e diario | Suscripción diario el espectador | Impresos y publicaciones | Diciembre | 1 |  | 0 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Tener contrato con el espectador | #VALUE!
|  | Renovación contrato Pearson Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | estadisticas | Renovación contrato Pearson | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se revisará la fecha de vencimiento de contrato | #VALUE!
|  | Renovación contrato Koha Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | estadisticas | Renovación contrato Koha | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se solicita cotización al asesor de koha para la renovación | #VALUE!
|  | Renovación contrato virtual Pro Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-12-31 | estadisticas | Renovación contrato virtual Pro | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 348 | X | Se tiene el contrato, se está a la espera de que se relice el trámite corrrespondiente con virtual PRO | 56.03% | 56% | 56% | 99.94% | Normal | J | Se revisará la fecha de vencimiento de contrato | 44%
|  | Contratación personal para biblioteca | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Contratos firmados | Contratación personal para biblioteca estudios previos | Adquisición servicios | Diciembre | 2 |  | 0 | 74 |  | Se realiza toda la contratación propuesta, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Inicien labores los contratistas de biblioteca | 0%
|  | Digitalización Trabajos de Grado (2000) Estudios Previos | 2017-01-15 | 2017-12-31 |  | Digitalizaci{on Trabajos de Grado (2000) | Adquisición servicios | Febrero |  |  | 35000000 | 350 | X | Ya se tiene la funcionalidad del repositorio y se encuentran cargados 3 proyectos de grado, Hasta que no se realice la capacitación (Catalogación de metadatos) no se puede dar inicio a la digitalización, se espera en el mes de Agosto se tenga la capacitación a los funcionarios para que se de inicio a esta actividad. | 56.29% | 50% | 50% | 88.83% | En Proceso | K | Tener cotización y estudios previos | 50%
|  | Renovación de material bibliográfico | 2017-02-01 | 2017-12-01 |  | Adquisicíon de llibros | Adquisición elementos |  |  |  | 50000000 | 303 | X | No se ha recibido y no se recibod solicitudes de lso decanos y las pareas competentes | 59.41% | 59% | 59% | 99.32% | Normal | J |  | 41%
|  | Capacitación funcionarios de biblioteca | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Cursos de atención a publico o atención a ciudadano | Capacitación | Enero |  |  | 3000000 | 333 | X | Se realiza la capacitación en el mes de Julio, se da cierre a esta actividad | 54.05% | 54.05% | 54.05% | 100% | Normal | J |  | 45.95%
|  |  | 2017-02-01 | 2017-10-31 |  | Cursos de Catalogación | Capacitación | Enero |  |  | 3000000 | 272 | X | Se planea la realización desde la creación de estudios previos, en el mes de agosto se espera tener lso estudios | 66.18% | 60% | 60% | 90.67% | Normal | J |  | 40%
|  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Capacitacion en ACM-virtual pro-Person- Koha | Capacitación | Enero |  |  | 2000000 | 333 | X | En el mes de julio se trabaja conuntamente con el área de sistemas para solucionar la conexín, en el mes de agosto se carguen a la pagina las url para que se pueda realizar de maner avirtual. | 54.05% | 49% | 49% | 90.65% | Normal | J |  | 51%
|  | Estudios previos para compra de impresora | 2017-01-15 | 2017-03-01 |  | Adquisicion de impresora | Adquisición elementos |  |  |  | 500000 | 45 |  | Se instala una impresora sin ebargo se requiere una nueva, debido a que ya hay operatividad se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Tener impresora instalada | 0%
|  | Evento Académico | 2017-05-01 | 2017-06-30 | [7 empty] | 60 |  | Se realiza el día del idioma, taller fotografico, concierto instrumemtal |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Estudios previos |  |  |  | Adquisición de ventilador para lipieza de libros (aspiradora) | Adquisición elementos |  |  |  | 1000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Despacho | [14 empty] | 50.55% | 48.56% | 48.03% | 96.05% | Normal | J |  | 51.97%
BIENESTAR | Quédate en la ETITC. Trabajo social y psicología | Monitorías | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Adquisición de tableros acrilicos | Adquisición servicios | Enero | 4 | 189000 | 756000 | 322 | X | No se realiza actividad de monitoria por receso académico, sin embargo se realizan las actividades: Taller de manejo der ansiedad, y feria de servicios psicosoccial | 55.9% | 55% | 55% | 98.39% | Normal | J | Consolidación de monitores (Listado) | 45%
|  | Curso nivelatorio de matemáticas | 2017-02-04 | 2017-11-30 | [7 empty] | 299 | X | Pno hubo participación en este componente debido al receso académico | 59.2% | 58% | 58% | 97.98% | Normal | J
|  | Atención psicosocial y caracterización de la población | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Adquisición pruebas psicotecnicas | Adquisición servicios | Enero | 51 | 63529 | 3239979 | 322 | X | No se realiza la caracterización estudiantil, se espera en el mes de agosto tener la caracterización, se realiza la actiividad de alimenta tu bienestar | 55.9% | 50% | 50% | 89.44% | En Proceso | K |  | 50%
|  | Talleres de Marketing personal | 2017-04-27 | 2017-06-30 | [7 empty] | 64 |  | Se realiza el 3 mayo y se contó con la participación de 14 estudiantes y 1 docente. La segunda actividad se estima que sea para octubre. Hasta esa fecha se vuelve a hacer seguimiento a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Programa Macgym memoria, atención y concentración | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Talleres | Otro | NA | 9 | 180000 | 1620000 | 322 | X | Una ves inicie calendario académico se dara inicio a esta actividad | 55.9% | 55% | 55% | 98.39% | Normal | J |  | 45%
|  | Programa radial Trabajo Social | 2017-03-08 | 2017-03-08 | [7 empty] | 0 |  | Se realiza a cabidad el programa radial |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Socializarte | 2017-05-23 | 2017-06-30 | [7 empty] | 38 |  | Se realiza el taller socializarte se contó con la participación de 19 estudantes, el siguiente taller se estima que se realizará en el mes de septiembre, esto de acuerdo al cronograma para el segundo periodo académico |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Programa radial Psicologia | 2017-05-10 | 2017-05-30 | [7 empty] | 20 |  | Se realiza el día 24 de mayo, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Feria de servicios de psicologia y trabajo social | 2017-02-21 | 2017-02-28 | [7 empty] | 7 |  | Se lleva a cabo y se da por finalizada esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Taller estilos de aprendizaje | 2017-02-06 | 2017-02-28 |  | Logistica | Otro | NA | 45 | 12000 | 540000 | 22 |  | Se realiza durante la segunda semana del semestre se da finalizaciín |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  | Transporte | Adquisición servicios | Febrero | 2 | 324000 | 648000 | 1 |  | Se realizo a satisfacción 29 de abril hubo participación de 36 estudiantes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  |  | 2017-07-01 | 2017-12-12 |  | Transporte ruta cultural | Adquisición servicios | Febrero | 2 | 432000 | 864000 | 164 | X | No se tiene registro de esta actividad, se espera que en el mes de agosto setenga avance | 18.29% | 10% |  | 54.67% | Crítico | L |  | 100%
|  | Subsidio Alimentario | 2017-02-01 | 2017-11-30 |  | Contratación de prestación de servicios de cuatro personas para la atención delbanco de alimentos. | Contratación personas | Enero | 4 | 11949768 | 47799072 | 302 | X | Debido a la planeación para segundo semestre, no se realiza esta actividad hasta que inicie calendario académico | 59.6% | 50% | 50% | 83.89% | En Proceso | K |  | 50%
|  |  | 2017-07-01 | 2017-11-30 | [7 empty] | 152 | X | Debido a la planeación para segundo semestre, no se realiza esta actividad hasta que inicie calendario académico | 19.74% | 15% | 15% | 76% | En Proceso | K |  | 85%
|  | Mujer B.I.T. | 2017-02-20 | 2017-03-30 |  | Contratación de prestacion de servicios del conferencista | Contratación personas | Febrero | 43 | 32651 | 1403993 | 38 |  | Se reallizo el día de la mujer BIT el 10 de Marzo, se da cierre a esta actividad, en el segundo semesre se realizará el otro evento | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Tiempos de parciales, una excusa para estar bien | 2017-03-15 | 2017-03-30 | [7 empty] | 15 |  | Se realiza la actividad el día miércoles 15 de marzo, participaron 30 personas, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  |  | 2017-06-05 | 2017-05-30 | [7 empty] | -6 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  |  | 2017-06-05 | 2017-06-30 | [7 empty] | 25 |  | Se realiza el 5 de junio con 34 asistentes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Torneo de Ajedrez | 2017-03-21 | 2017-05-30 | [9 empty] | Se realiza la final en la fecha acordada, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Taller de parejas | 2017-04-04 | 2017-04-30 | [9 empty] | Se realizó el taller de parejas (18 de abril y participaron 25 personas) | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Fútbol con bienestar | 2017-02-01 | 2017-04-30 | [9 empty] | Se realiza la proyección de los partidos del primer semestre generando bienestar para los estudiantes. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Jornada de toma de decisiones por un buen convivir | 2017-03-30 | 2017-03-30 | [9 empty] | Se realiza el 24 de marzo, hubo participación de 250 personas. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Conferencias | 2017-05-04 | 2017-05-30 | [9 empty] | Se realiza conferencia de manejo emocional que fue eñ 22 de mayo |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Alimenta tu bienestar | 2017-05-18 | 2017-05-30 | [9 empty] | Se realiza el 19 de mayo con los tres servicios para estudiantes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Inscripciones Gimnasio | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Lista de inscritos | [6 empty] | 27 |  | Durate la evaluación se realizan inscripciones de los usuarios / Actividad duramte el año, mantener las inscripciones |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Inscripciones selecciones deportivas | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Lista de inscritos | [6 empty] | 27 |  | Se realiza las inscripciones a travpes de un stand en el patio d ebienestar / Actividad durante el año se espera mantener las inscripciones |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Entrenamientos | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de deportes | Dotación y adecuación de los espacios deportivos para la comunidad académica | Adquisición elementos | Enero | 404 | 62595 | 25288380 | 322 | X | Se realizan controles de peso, torneo de ping pong y torneo de spinning, se mantiene la participación del SUE en microfútbol | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 100% | Normal | J |  | 44.1%
|  | Campeonatos y torneos |  |  |  | Uniformes para todas las selecciones deportivas. (Bachillerato y Programas de Educación Superior) | Adquisición elementos | Enero | 108 | 70000 | 7560000 | 322 |  | Copa amistad en sus tres modalidades, copa gatorade de futsal. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[6 empty] | Mantenimiento de áreas Deportivas (Canchas) | Mantenimiento | Enero | 7 | 108000 | 756000 | 322 |  | Se realizan las finales de los torneos locales deportivos el 26 de mayo |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Juzgamiento (Campeonatos Todas Disciplinas) | Adquisición servicios | Enero | 9 | 240000 | 2160000 | 322 |  | Se realiza el bailaton |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Premiación (Trofeos) | Adquisición elementos | Enero | 300 | 10800 | 3240000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Premiación (Medallas) | Adquisición elementos | Enero | 98 | 66122 | 6479956 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acondicionamiento Físico |  |  |  | Mantenimiento de maquinaria del Gimnasio | Mantenimiento | Enero | 8 | 270000 | 2160000 | 322 |  | Se tienen 38 rutinas personalizadas, índice de masa corporal . |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Contratación del personal para el desarrollo de actividades deportivas | Contratación personas | Enero | 6 | 16679880 | 100079280 | 322 |  | El 13 de junio se realiza control de peso docentes, 15 de junio conttrol de peso admi, 28 de junio torneo de ping pong admin y el 30 de junio spinning con admin. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  |  |  | Inscripción de Campeonatos (Todas Disciplinas) | Otro | Enero | 21 | 25714 | 539994 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Logística para el desarrollo de encuentros deportivos | Otro | Enero | 1 | 5454000 | 5454000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Programación de actividades recreativas |  |  |  | Subsidio y seguro de transporte caminatas | Otro | Enero | 500 | 6480 | 3240000 | 322 |  | Se realiza el torneo de pingpong se cuenta con la participación de 30 personas, se realiza el 25 de mayo control de peso e índice corporal. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Hidratación | Otro | Enero | 3200 | 1013 | 3241600 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Refrigerios | Otro | Enero | 1000 | 5400 | 5400000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Camisetas Ciclo paseos | Otro | Enero | 34 | 142941 | 4859994 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Ciclopaseo | 2017-03-26 | 2017-03-30 | [7 empty] | 4 |  | Se realiza el ciclopaseo a cabidad, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
|  | Congreso Técnico | 2017-02-01 | 2017-03-30 | [7 empty] | 57 |  | Se realiza congreso técnico de manera satisfactoria (En voly estuvieron 4 equips, en basquet 2 y en futsal 4) | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
| Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Arte y Cultura. | Inscripción y puesta en marcha de grupos | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de Arte y Cultura | Alquiler de vestuario (Danzas) | Adquisición servicios | Enero | 36 | 15000 | 540000 | 322 | X | 2do Festival de agrupaciones musico vocales, eucaristia adninsitrativos , presentación sonetitc, coral juvenil | 55.9% | 55% | 55% | 98.39% | Normal | J |  | 45%
[6 empty] | Cursos de Danza Árabe y Yoga | Otro | Enero | 39 | 22154 | 864006 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Inscripciones para Concursos de Bandas | Otro | Enero | 40 | 135000 | 5400000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Transporte (Externo-Ciudades) Banda de marcha y Coro | Adquisición servicios | Enero | 38 | 28421 | 1079998 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Jurados festival de la canción | Otro | Enero | 3 | 324000 | 972000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Instrumentos | Adquisición elementos | Enero | 60 |  | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Contratación personal para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales | Contratación personas | Enero | 5 | 23085456 | 115427280 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Creación de espacios culturales |  |  |  | Arte y Cultura: Noches de tertulia | Otro | Enero | 41 | 79024 | 3239984 |  |  | Se realiza la Innauguración de los juegos deportivos el 10 de junio, como parte del acto conmemorativo a este evento. Del grupo tambor costa folklor (se crea este grupo a partir de los chicos de la banda) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Kits maquillaje artístico | Adquisición insumos | Enero | 4 | 270000 | 1080000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Kits material artístico (pintura, carboncillo, sanguina, ecolin) | Adquisición insumos | Enero | 50 | 47520 | 2376000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Placas premiación arte, cultura y música. | Adquisición insumos | Enero | 25 | 86400 | 2160000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | CinETITC | 2017-02-22 | 2017-02-28 | [7 empty] | 6 |  | Se realiza esta actividas de manera satisfactoria el 22 de febrero |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  |  | 2017-03-08 | 2017-03-30 | [9 empty] | Se realiza esta actividad el 8 de Marzo
|  |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 | [9 empty] | Se realiza la actividad el 10 de mayo, de acuerdo a lo establecido en el cronograma |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Noches de tertulia | 2017-03-21 | 2017-11-30 | [8 empty] | X | Debido a las vacaciones de mitad de año, no se proggramaron noches de tertulia, pero se hicieron las siguientes actividades: 2 recitales (2 y 5 junio Canto y guitarra eléctrica) 2 Conciertos (3 y 17 Junio Filarmonica de bogotá ambos.)), taller de técnica vocal para admin) | 51.97% | 51.97% | 51.97% | 100% | Normal | J |  | 48.03%
|  | Participación de eventos | 2017-03-01 | 2017-12-20 | [8 empty] | X | Presentación del grupo de danzas en girardót y zumba para administrativos, se realiza noches de tertulia | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 100% | Normal | J |  | 48.3%
|  | Acompañamientos músciales | 2017-02-01 | 2017-05-30 | [9 empty] | Innauguración semana lasallista, ecuaristas (5) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Salud | Atención Básica | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de salud | Suministros | Adquisición elementos | Enero | 60 | 54000 | 3240000 | 322 | X | Se ha realizado la atención a la comunidad ((38 PES)) | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 100% | Normal | J |  | 44.1%
|  | Conferencias - Charlas | 2017-02-01 | 2017-05-30 | [9 empty] | El 16 de mayo se dicta la de trasnmisión sexual 17 estudiantes de pes, |  | 90% | 90% | 90% | Normal | J |  | 10%
|  | Desarrollo de campañas | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Prestación de servicios | Capacitación | Enero | 6 | 108000 | 648000 | 322 | X | Se realizan camapñas de medicina alternativa y estética el 13 de junio y asistieron 6 personas, el 15 de junio control de presión arterial a 31 admin y 1 egresados, 21 de junio control de rensión arteriar a 12 docentes PES y 5 administrativos. | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 100% | Normal | J |  | 44.1%
[6 empty] | Prestación de servicios | Adquisición elementos | Enero | 2 | 162000 | 324000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Pastoral | Convivencias | 2017-02-01 | 2017-05-30 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de bienestar académico | Logística para el desarrollo de la Semana Lasallista | Otro | Febrero | 1 | 8640000 | 8640000 | 118 |  | Se realizan talleres virtudes cardinales, buen samaritano, hijo prodigo y taller del bien común |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Eucaristias bachillerato | 2017-02-01 | 2017-05-30 |  | Logística para el desarrollo de la Semana Técnica | Otro | Febrero | 1 | 8640000 | 8640000 | 118 |  | Se realizan los días 2,4 ,5, 15, 16, 18, 19,25, 26 de mayo |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Jornada acción de gracias por la mujer | 2017-03-08 | 2017-03-30 |  | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | Impresos y publicaciones | Enero | 8 | 405000 | 3240000 | 22 |  | Se realizo esta actividad el 9 de marzo | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Primeras comuniones | 2017-02-01 | 2017-05-30 |  | Día del ingeniero (souvenir) | Adquisición insumos | Abril | 3000 | 1728 | 5184000 | 118 |  | Se da inicio a las primeras comuniones 18 estudiantes y 3 externos |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Encuentros de parejas "Hágamole mantenimiento al amor" | 2017-05-01 | 2017-05-30 |  | Logística para el desarrollo del Día del Estudiante | Otro | Abril | 1 | 1620000 | 1620000 | 29 |  | Se realiza capacitación con los estudiantes de grado 11 alcohol y sexualidad (Bachillerator) En pes eucaristia con admin 22 de junio. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Salidas Culturales | 2017-04-07 | 2016-04-30 | [7 empty] | -342 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Espal (Escuela pastoral) | 2017-04-08 | 2017-05-30 | [7 empty] | 52 |  | Se realiza 8, 9, 10 y 11 , se da continuidad los días sábados |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Retiros | 2017-05-06 | 2017-05-30 | [7 empty] | 24 |  | Se realiza retiro Huellas, primer acercamiento a los estudiantes de PES |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
| Equipo bienestar | Inducción estudiantes nuevos | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | Logística para el desarrollo de la jornada de integración para administrativos | Otro | Enero | 2 | 1080000 | 2160000 | 27 |  | Se reallizó de manera satisfactoria , se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
Avance Bienestar Universitario | [14 empty] | 23.13% | 22.1% | 21.89% | 95.54% | Normal | J |  | 78.11%
FACULTAD DE SISTEMAS | Renovación de la acreditación TPC | Visita de pares amigos | 2017-01-30 | 2017-02-28 | Informe de visita y recomendaciones | Contratación par con el objeto de revisión previa a la visita. | Contratación personas | Enero | 1 | 5000000 | 5000000 | 29 |  | Se realizó la visita de pares de manera satisfactoria 14 y 15 de febrero, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se agendará la visita del CNA para la acreditación | 0%
| Acreditación de programas | Visita de pares amigos por programa | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Informe de visita y recomendaciones | Contratación par con el objeto de revisión previa a la visita. | Contratación personas | Enero | 4 | 5000000 | 20000000 | 74 |  | Se realizó la visita de pares de manera satisfactoria 14 y 15 de febrero, De bido a que estas reuniones aplican a todas las áreas se da cierre satisfactorio a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Preparación de la viista de pares amigos | 0%
| Implementación maestría fase 2 | Visita de pares amigos | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Informe de recomendaciones para visita del MEN |  |  | Mayo | 1 | 70000000 | 70000000 | 58 |  | Se relizó la visita de pares amigos para la Maestria 14 y 15 de ferero, se da cierre a esta actividad ya que la visita fue realizada con éxito. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Implementación Segunda fase laboratorio de seguridad Informática: Capacitación en el uso de los equipos |  |  | Lista de asistencia | [13 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos Adquisición de otros equipos: Adquisición - Raspberri Pi 3b, Canakit, Arduino Uno R3, Arduino Yún, FPGA, Osciloscopio Digital, RIGOL DS1102E /100MHz, Fuente de poder, PeakTech 6145, Multímetro digital, Fluke 117, GPS Neo 6M, De flama infrarojo LM393 IR 760nm -1100nm, De inclinación SW520, Módulo Bluetooth HC05, De color TCS3200, De gases QMQ2 con tarjeta, Pulso cardíaco KY029, De ultrasonido HC-SR04, De movimiento HC-SR501 PIR, De humedad en suelo HL-69, Motor paso a paso, DC, Servomotor, Módulo de relevos, Módulo cámara | [16 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos: Adquisición de software |  |  | Estudios radicados | Adquisición de software | Adquisición software academia | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos: Capacitación en el uso de los equipos | [16 empty] | Sin Iniciar | 6
| Facultad de sistemas | Reunión Docente | 2017-01-15 | 2017-02-01 | Listados de asistencia de reunión | Agape reunión docentes de la facultad I y II semestre | Otro | Marzo | 2 | 250000 | 500000 | 17 |  | Se realiza reunión con los docentes y se socializa los procesos que lleva la facultad en renovación y registro calificado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Estas reuniones son semestrales, se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Promoción y divulgación | 2017-01-15 | 2017-12-15 | NA | Material publicitario | Impresos y publicaciones | Marzo | 1 | 5000000 | 5000000 | 334 | X | Se realiza reunión de inducción a estudiantes nuevos y reunion de área de sistemas y proyectos - trabajos de grado! | 58.98% | 58% | 58% | 98.34% | Normal | J | Divulgación del SACES y CNA | 42%
|  | Creación del sitio web de la facultad | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Sitio web | [8 empty] | Se esta trabajando en la primera versión definitiva, se espera en el mes de julio revisar para la publicación de los temas faltantes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Divulgación del SACES y CNA | #VALUE!
| Proyección Talleres | Compra de máquinas | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Materiales e insumos talleres | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación Redes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Eventos Académicos | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Revisión de Syllabus | Actualización | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Calidad Académica | Revisión de perfiles (Docentes) | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Carga académica | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados saber PRO | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Construcción PEP | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de acreditación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Renovación de programas acreditados | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad de Sistemas | [14 empty] | 73.24% | 72.6% | 72.6% | 99.13% | Normal | J |  | 27.4%
FACULTAD MECATRONICA | Proyección Talleres | Materiales e insumos talleres | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 |  | Se tiene la adecuación del espacio físico según requerimiento de festo, y se adelanta la visita con IMOCOM para dar seguir dando continuidad a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 |  | Se tiene la adecuación del espacio físico según requerimiento de festo, y se adelanta la visita con IMOCOM para dar seguir dando continuidad a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | En el mes de Junio no hubo reunión formal, pero se mantiene el ttrabajo de la red de manera virtual, se seguirá dando continuidad a esta actividad. | 59.6% | 48% | 48% | 80.53% | En Proceso | K |  | 52%
|  | Eventos Académicos | 2017-03-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 274 | X | Los docentes de la facultad ( 2 Docentes) participaron por primera vez como conferencistas internacionales invitados por la universidad de chimborazo (Rio bamba ecuador). Esta conferencia fue acerca de : Planeación y seguimiento de trayectorias polinomiales para un robot movil. Se contó con el apoyo de ambas instituciones en cuanto a viáticos, estadia y pasajes. Se participa en la comisión de ética de la ACIEM, con este encuentro de participa con asocianes, agremiacio es y redes académicas del país. | 55.47% | 55.47% | 55.47% | 100% | Normal | J |  | 44.53%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | [6 empty] | 0 | 241 | X | Se logra establecer un 90% de la actualización | 74.69% | 74.69% | 74.69% | 100% | Normal | J |  | 25.31%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 164 | X |  | 18.29% |  | 0% | 0% | Crítico | L |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 164 | X |  | 18.29% |  | 0% | 0% | Crítico | L |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 164 | X |  | 18.29% |  | 0% | 0% | Crítico | L |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 164 | X |  | 18.29% |  | 0% | 0% | Crítico | L |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento (Debe quedar en un glosario y realizar socialización) | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Debido a cierre de semestre académico, esta actividad se retomara en agosto | 57.32% | 57.32% | 57.32% | 100% | Normal | J |  | 42.68%
|  | Autoevaluación | 2017-03-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 286 | X | No se ha logrado el apoyo técnico para dar continuidad a esta actividad, se seguira en la búesqueda para dar solución de este tema | 53.15% | 40% | 40% | 75.26% | En Proceso | K |  | 60%
|  | Comnstrucción PEP (Ptoyecto x facultad o por programa) | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Debido a cierre de semestre académico, esta actividad se retomara en agosto | 59.6% | 59.6% | 59.6% | 100% | Normal | J |  | 40.4%
| Acreditación (Alta calidad) | Solicitud de Acreditación | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Se logra el 94% en este componente | 59.6% | 59.6% | 59.6% | 100% | Normal | J |  | 40.4%
Avance Facultad Mecatrónica | [14 empty] | 44.5% | 38.03% | 38.03% | 85.45% | En Proceso | K |  | 61.97%
| Libros técnicos, revistas especializadas y membresías de ingeniería mécanica. considerar otras editoriales (facultad mecánica) | Editorial Pearson Alfaomega Prentice Hall McGraw Hill | 2017-02-01 | 2017-06-30 |  | Adquisición | Adquisición elementos |  | 1 | 50000000 | 50000000 | 149 |  | Se realiza la solicitud al área de biblioteca, y se está haciendo cruce de libros con los solicitados y los que hay actualmente, para el mes de junio se espera tener definidos las relaciones para empezar el proceso de adquicisión |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera respuesta por biblioteca | 100%
| Proyección Talleres | Materiales e insumos talleres | 2017-03-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 289 | X | Se realiza la compra de elementos de control para el tablera de fuerza y control de la cortadora laser | 52.6% | 52% | 52% | 98.87% | Normal | J |  | 48%
|  | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | Se realiza la instalación de la cortadora laser, | 56.78% | 55% | 55% | 96.86% | Normal | J |  | 45%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se participa en la red REDIMEC y en una reunión de ACIEM, en esta sreuniones se trató el congreso del EIII 2017, las actividades que se van a realizar, acordar los tres ejes, se realizan perfiles del ingeniero mecánico | 57.32% | 57% | 57% | 99.43% | Normal | J |  | 43%
|  | Eventos Académicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se apoya con la movilidad a unos docentes de la facultad para la finalización de su maestria en innovación | 57.32% | 55% | 55% | 95.94% | Normal | J |  | 45%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | En el mes de Julio se completa el 100% de la revisión de syllabus, en agosto empieza la actualización | 57.32% | 55% | 55% | 95.94% | Normal | J |  | 45%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 164 | X | Se realiza la la carga académica, y se asigna en un 100% | 18.29% | 18% | 18% | 98.4% | Normal | J |  | 82%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Mecánica | [14 empty] | 48.47% | 47.21% | 47.21% | 97.4% | Normal | J |  | 52.79%
FACULTAD PROCESOS INDUSTRIALES | Actualización del plan de Estudios ingeniería de Procesos Industriales (Todos sus niveles) | Verificación de asignaturas pertinentes de acuerdo al perfil profesional y laboral de cada nivel | 2017-03-01 | 2017-09-29 |  | Inscripcion al evento. Pasajes aereos y viaticos 4 dias | Otro | Agosto | 1 |  |  | 212 | X | Se trabajó con los docentes de la slíneas, se organizan los contenidos para que la slíneas tengan una continuidad y coherencia de acuerdo a los syllabus, para el mes de septiembre se esperan los nuevos sylabuss | 71.7% | 71% | 71% | 99.03% | Normal | J |  | 29%
|  | Estructuración del plan de estudios | 2017-05-01 | 2017-09-01 |  | Pago tiquetes y hospedaje | Otro | Enero | 1 |  |  | 123 | X | Se mantiene el grupo y para el mes de agosto se espara dar inicio a las reuniones de trabajo para modificación de pensum | 73.98% | 72% | 72% | 97.32% | Normal | J |  | 28%
|  | Actualización del documento maestro de acuerdo con el plan de estudios ajustado para envio al men | 2015-07-01 | 2017-10-30 |  | Pasajes aereos y viaticos 4 dias | Otro | Febrero |  |  | 0 | 852 | X | Hasta la modificación del pensum no se trabajará en este componente | 89.32% | 70% | 70% | 78.37% | En Proceso | K |  | 30%
| Estructurar, elaborar y tramitar documento maestro programa en ingeniería de procesos farmmacéuticos | Presentación de la propuesta del plan de estudios al concejo académico | 2017-09-01 | 2017-12-01 |  | Adquisición del equipos, manteniemiento de existentes | Adquisición equipos/ herramientas | Marzo |  |  | 100000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Construcción del documento maestro del programa | 2017-06-01 | 2017-12-01 |  | Contratación | Mantenimiento | Marzo |  |  | 100000000 | 183 | X | Hasta la modificación del pensum no se trabajará en este componente | 32.79% | 30% | 30% | 91.5% | Normal | J |  | 70%
|  | Presentación para aprobación del documento ante Consejo Directivo | 2017-06-01 | 2017-06-30 | [7 empty] | 29 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Registro del documento ante el SACES para asignación pares académicos | 2017-07-01 | 2017-07-30 | [7 empty] | 29 | X | Se realizó la actividad de acuerdo al cronograma | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
| Proyección Talleres | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | No se realizan acciones para esta actividad, en el mes de agosto se procederá a hacer el contrato del cNC | 57.32% | 57% | 57% | 99.43% | Normal | J |  | 43%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | No se realiza participación de ACOSEN ya que se está trabajando en la renovación de la membresia | 57.32% | 57% | 57% | 99.43% | Normal | J |  | 43%
|  | Eventos Académicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se realiza la participación en SNED y participacion en el curso de marco nacional de cualificaciones, curso de competencias | 57.32% | 57% | 57% | 99.43% | Normal | J |  | 43%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 |  | Se recomienda en las reuniones la entrega de observaciones, en junio se espera tener las observaciones |  | 78% | 78% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 22%
| Calidad Académica | Carga académica | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | 2017-02-01 | 2017-07-31 | [6 empty] | 0 | 180 | X | Se tiene ya la visita de pares académicos | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Autoevaluación | 2017-06-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 194 | X | Se realiza la conformación de grupos de docentes que apoyen esta labor | 30.93% | 30% | 30% | 97% | Normal | J |  | 70%
| Acreditación | Solicitud de Acreditación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Procesos Industriales | [14 empty] | 64.74% | 62.59% | 62.59% | 96.68% | Normal | J | No hay acción por realizar, pero se resalta la labor de la decanatura | 37.41%
| Proyección Talleres | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se mantienie capacitaciòn en los talleres de schneider orientado a docentes de cátedra, se trabaja en la inyectora de plastico. | 57.32% | 57% | 57% | 99.43% | Normal | J |  | 43%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se mantiene la participación en la red RIEM, acerca del tema de la definición del perfil del ingeniero electromecánico, con la red de egresados se realiza reunión de seguimiento, el rpoposti es oficializar la mesa directiva, sin embargo por poca participación se pospone para el mes de agosto | 57.32% | 57% | 57% | 99.43% | Normal | J |  | 43%
|  | Eventos Académicos | 2017-04-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 255 | X | Un estudiante participó en el convenio se solcit, estudiante de 9no semestre de electro, presentaron eb el verano científico de sobresalientes obteniendo medalla de plata, Sistematización y monitoreo de plantas eléctricas | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se asignan dos docentes para revisión de asignaturas de area mecánica y materias básicas | 57.32% | 57.3% | 57.3% | 99.96% | Normal | J |  | 42.7%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 164 | X | En el mes de Julio la carga académica se realiza a un 95 %, en el mes de agosto se espera tener el 100% | 18.29% | 18% | 18% | 98.4% | Normal | J |  | 82%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-08-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Comnstrucción PEP | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de Acreditación | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se avanza a 98% y ene l mes de agosoto se subirá a 100% | 57.32% | 57% | 57% | 99.43% | Normal | J |  | 43%
|  | Renovación de programas acreditados | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Electromecánica | [14 empty] | 52% | 51.78% | 51.78% | 99.58% | Normal | J |  | 48.22%
ESPECIALIZACIONES | Adquisición elementos administración de especializaciones | Adquisición de elementos | 2017-01-10 | 2017-02-28 |  | Impresora | Adquisición elementos | Enero | 1 |  | 0 | 49 |  | Se reciben inidicaciones del área de Tecnología donde informan que por el momento no es posible la adquicisión de la impresora. Sin embargo también se deja precedente de solicitud de impresora a través de la mesa de ayuda. Se da cierre a esta actvidad hasta tener nueva información acerca de este tema. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera que la impresora se entregue en marzo | 0%
|  | Adquisición de elementos | 2017-01-25 | 2017-02-28 |  | Computador para la secretaria que sea asignada a la coordinación de especializaciones | Adquisición elementos | Enero |  |  | 0 | 34 |  | Debido a la no contratación del personal de apoyo a la facultad, se termina esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera respuesta por el área encargada | 0%
| Recurso humano: secretaria (especializaciones) | Elaboración de planillas de asistencia. Atención de estudiantes y docentes en ausencia del coordinador. | 2017-01-25 | 2017-02-28 |  | Persona de apoyo para la coordinación de especializaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 13750000 | 13750000 | 34 |  | Por falta de presupuesto no se puede contratar la persona de apoyo para la facultad, se da cierre a esta actvidad al 100%, teniendo como precedente que se realiza todo el proceso establecido por el área de contratación | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera disponibilidad pesupuestal para la contratación del profesional | 0%
| Tarjetas para instrumentación (especializaciones) | Dispositivo DAQ Multifunción de Bajo Costo | 2017-01-10 | 2017-06-01 |  | Adquisición de dispositivo multifuncional NI USB-6000 para aplicaciones como registro de datos simples, medidas portatiles y experimentos academicos de laboratorio. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 4 | 608000 | 2432000 | 142 |  | Ya se realizan estudios previos y están aprobados por el área encargada, se está a la espera de la compra. Se da cierre a esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera respuesta por el área encargada | #VALUE!
| Proyección Talleres | Compra, reperación de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | No hubo requerimientos para el mes de Julio | 57.32% | 57% | 57% | 99.43% | Normal | J |  | 43%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Eventos Académicos | 2017-05-01 | 2017-10-30 | [6 empty] | 0 | 182 | X | No se ha tenido respuesta por parte de los organizadores del evento para la participación, se solicitrá nuevamente | 50% | 49% | 49% | 98% | Normal | J |  | 51%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se mantiene en 86%, no se logra subir el porcentaje debido que los coordinadores de área no han logrado apoyar. Se espera en el mes agosto poder avanzar en este componente | 57.32% | 55% | 55% | 95.94% | Normal | J |  | 45%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-07-30 | [6 empty] | 0 | 29 | X | Se asigna la carga académica, se da cierre a la actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-10-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-10-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Especializaciones | [14 empty] | 54.37% | 53.45% | 53.45% | 98.3% | Normal | J |  | 46.55%
TALLERES Y LABORATORIOS | Calidad en la prestación del servicio | Evaluar las necesidades de personal para talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-12 | Elaboración de estudios previos del personal requerido para prestar el servicio en Talleres y Laboratorios | Contratación de personal con conocimientos técnicos acorde a las necesidades del cargo | Contratación personas |  | 2 |  |  | 331 | X | De acuerdo a los lineamientos de la decanatura de Electromecánica no se abrirá el taller de schneider hasta el año 2018, debido a esto no se realiza la contratación del tallerista. Se realiza el trámite para el tallerista del laboratorio SIM, una vez se instale la maquina se procedrá a conttratar la persona | 59.52% | 59.52% | 59.52% | 100% | Normal | J | *Reporte de bajas de equipos y maquinaria en los talleres y laboratorios * Actualización del inventario de talleres y laboratorios | 40.48%
|  | Seguimiento mensual a las actividades de talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-30 | Listado de requierimientos de Profesores, estudiantes y demás personas relacionadas con los talleres y laboratorios | N/A | N/A |  | 2 |  |  | 349 | X | Se revisa el plan de mantenimiento, se avanzó un 50 % debido a la falta de materiales, insumos y repuestos. | 56.45% | 55% | 55% | 97.44% | Normal | J |  | 45%
|  | Publicación del Reglamento de Talleres y Laboratorios en cada uno de los espacios | 2017-02-01 | 2017-04-03 | Formato de concertación de objetivos diligenciado | N/A | N/A | N/A | 5 |  |  | 61 |  | Se realiza la publicación en todos los talleres, se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Requerimiento de talleres y laboratorios a la vicerrectoria admin y financiera | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Informe mensual o consolidado | N/A | N/A | N/A | 2 |  |  | 317 | X | Se recibe la cortadora laser, se realizó la instalación con pruebas de funcionamiento. Se evalua la compra de gases de acuerdo a las sugerencias dadas por imocom | 56.78% | 55% | 55% | 96.86% | Normal | J |  | 45%
|  | Capacitación y entrega de documentos a docentes acerca del Reglamento de Talleres y Laboratorios, seguridad industrial y manejo de equipos | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | Prensa de banco | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Concertación de objetivos para la evaluación de desempeño de todos los auxiliares de talleres y laboratorios | 2017-04-15 | 2017-06-30 |  | alicates | Adquisición insumos |  | 10 |  |  | 76 |  | Se realizan los objetivos de los talleristas, evalucación y se entregan a la vicerrectoria académica, se da finalización a esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Compras e Insumos | Realización de estudios previos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | Consecución de cotizaciones vigentes de los materiales, equipos e insumos a comprar | N/A | N/A | N/A | 10 |  |  | 314 | X | Se realizan estudios de: Repotenciación de tornos didácticos ALECOP, Mantenimiento correctivo de equipos electrónicos, filtro para unidad de mantenimiento, compra de equipos electrónicos (osciloscopios, generadores y fuentes) para taller de electrónica, mmobiliario para laboratorios de electrónica, elementos de maniobra para realizar mantenimiento a dispositivos eléctricos en el taller de electricidad | 57.32% | 57.32% | 57.32% | 100% | Normal | J |  | 42.68%
|  | Solicitudes de insumos | 2017-01-15 | 2017-12-12 | Solicitud de las áreas | N/A | Adquisición insumos |  | 2 |  |  | 331 | X | Se realizaron solicitud de insumos para lso talleres de electricidad, electrónica, fundición, motores, metalisteria, mecánica y se realiza el apoyo técnico a contratación | 59.52% | 58% | 58% | 97.45% | Normal | J |  | 42%
| Actualización de Talleres y Laboratorios | Actualización de los espacios físicos | 2017-03-01 | 2017-09-30 | Documento en el que se justifica la necesidad de reacondicionar los espacios | N/A | N/A | N/A | 4 |  |  | 213 | X | Se arregla taller de fablab, aula para la SIM, se arreglan espacios del taller de eletrónica | 71.36% | 71.36% | 71.36% | 100% | Normal | J |  | 28.64%
|  | Evaluación de necesidades de las facultades | 2017-02-01 | 2017-12-12 | Documento con las necesidades |  |  |  | 20 |  |  | 314 | X | Se han recibiido de manera verbal y se gestionan, sin embargo se realiza la recomendación de que se debe realizar a través del conducto regular | 57.32% | 57% | 57% | 99.43% | Normal | J |  | 43%
|  | Realización de conceptos técnicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | Documento con conceptos técnicos |  |  |  | 20 |  |  | 314 | X | Se realiza el apoyo técnico del personal de talleres y laboratorios al área de contratación | 57.32% | 57.32% | 57.32% | 100% | Normal | J |  | 42.68%
| Implementación de talleres nuevos | Contratación personal nuevo | 2017-01-15 | 2017-04-30 | Consecución y envío de hojas de vida a selección y vinculación de los posibles candidatos para el cargo. |  |  |  | 20 |  |  | 105 |  | Se realizan las debidas contrataciones (Técnico taller de automatización industrial, y modeleria) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Adecuación de talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-01 | Talleres adecuados |  |  |  | 20 |  |  | 320 | X | Se arregla taller de fablab, aula para la SIM, se arreglan espacios del taller de eletrónica | 61.56% | 61.56% | 61.56% | 100% | Normal | J |  | 38.44%
|  | Recepción Maquinaria y equipos nuevos para talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-01 | Informe con las nuevas máquinas |  |  |  | 2 |  |  | 320 | X | Cortadora laser | 61.56% | 61% | 61% | 99.09% | Normal | J |  | 39%
Avance Talleres y Laboratorios | [14 empty] | 57% | 56.45% | 56.45% | 99.03% | Normal | J |  | 43.55%
BACHILLERATO | Funcionamiento y docencia IBTI | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (docentes contratistas) | 2017-01-10 | 2017-03-30 | Servicio educativo prestado | Prestantacion de servicios para el desarrollo de programas academicos | Contratación personas | dic del 2016 | 18 | 25000000 | 450000000 | 79 |  | Se tiene la contratación de todos los docentes, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (coordinador) | 2017-01-10 | 2017-04-30 | Servicio educativo prestado | Prestacion de servicios de un profesional para la coordinacion del Bachillerato | Contratación personas | dic del 2016 | 2 | 31000000 | 62000000 | 110 |  | Se tiene la contratación del coordinador, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (secretaria) | 2017-01-10 | 2017-04-30 | Servivio educativo prestado | Prestacion de servicios de un tecnologo de apoyo a la gestion de la direccion del bachillerto | Contratación personas | dic del 2016 | 1 | 20000000 | 20000000 | 110 |  | Se tiene la contratación de la secretaria, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Soporte (Call center) de la plataforma tecnologica Gnosoft | 2017-01-11 | 2017-12-16 | Servicio educativo prestado | Adquisición software academia | Adquisición software academia | dic del 2016 | 2 | 10000000 | 20000000 | 339 | X | Se mantiene la funcionalidad del sistemma, | 59.29% | 59.29% | 59.29% | 100% | Normal | J | Solicitar requerimiento al área de TI | 40.71%
|  | Formacion en TIC,Herramientas WEB 2,0 y plataforma MOODEL | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Servicio educativo prestado | Adquisición servicios | Adquisición software academia | dic del 2016 | 2 | 10000000 | 20000000 | 19 |  | * Se ralizó un taller de un día sobre plataformas moodle | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Queda pendiente la entrega de las fechas de capacitaciones | 0%
|  | FORMACION DOCENTE:Pedagogia interdisciplinariedad,trasversalidad,flexibilidad didactica para el aprendizaje -Evaluacion cono herramienta para el aprendizaje - Actualizacion Disciplinar | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Servicio educativo prestado | Actualizacion academica de los docentes | NA | NA | 2 | 10000000 | 20000000 | 19 |  | Se establece cronograma de acttividades de formación | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Abril 7 jornada Julio 6 Jornada En las jornadas pedagofíicas programadas | 0%
| Fortalecimiento del bachillerato técnico industrial | Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional | 2017-02-07 | 2017-11-24 | Estudiantes participantes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290 | X | Se realiza la movilidad de un estudiante en IRAN en las olimpiadas en sistemas, Los estudiantes se mantienen en la participación en las pruebas superate con el saber de deportes | 60% | 60% | 60% | 100% | Normal | J |  | 40%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 | Olimpiadas matemáticas, sistemas y ciencias naturales, pruebas saber en la medida que se realice la invitación por otras entidades | 100%
|  | Fortalecimiento de semilleros de investigación en el Bachillerato | 2017-02-07 | 2017-11-24 | Semilleros de bachillerato | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290 | X | Se realiza el trámite de inicio del semillero del área de sistemas que va a beneficiar a los estudiates de 7mo grado. | 60% | 59% | 59% | 98.33% | Normal | J |  | 41%
[16 empty] | 8% | 8% |  | Sin Iniciar | 6 | * Se solicita a los líderes de los semilleros como va el proceso de inscripción de muchachos | 92%
| Gestión de recursos físicos | Adquisición de equipos de los talleres y laboratorios | 2017-05-05 | 2017-11-12 | Servicio educativo prestado | Adquisición de nevera y microscopios | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 2 | 17000000 | 34000000 | 191 | X | Se realiza la adquicisión de los equipos tablets, servomotores y arduinos, estos en procesos de ingreso al inventario, sin embargo no se ha tramitado la compra de insumos para los laboratorios, por lo cual se han retrasado los procesos | 45.55% | 41% | 41% | 90.01% | Normal | J |  | 59%
[6 empty] | compra materiales y herramientas taller de Diseño y modeleria | Adquisición equipos/ herramientas |  | 1 | 97000000 | 97000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Adquisición materiales educacion fisica | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 4 | 3000000 | 12000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento de televisores de los salones y computadores de biblioteca |  |  | NA | NA | Mantenimiento | Mayo | 30 | 8000000 | 240000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | LOGISTICA ( izadas de bandera- insentivos gobierno escolar, vestuarios, dia de la filosofia , etc.) | 2017-01-10 | 2017-11-30 | NA | NA | NA | NA | 1 | 5000000 | 5000000 | 324 | X | Se realiza izada de bandera de las fiestas patrias, evento mi cuerpo mi territorio dictada por Natalia Fonce de León | 62.35% | 62% | 62% | 99.45% | Normal | J | Empezar a ver requerimientos y necesidades de las izadas de bandera. | 38%
|  | Insumos papeleria (marcadores, borradores resma papel) | 2017-01-10 | 2017-04-30 | NA | NA | NA | NA | 1 | 15000000 | 15000000 | 110 |  | Ya se recibe material de manera satisfactoria, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Si se presentan nuevas necesidades se solicitarán | 0%
|  | Insumos ( materiales necesarios para el desarrollo de las actividades academicas) | 2017-01-10 | 2017-11-30 | NA | Adquisición de insumos para el laboratorio de física | Adquisición insumos | Febrero | 1 | 100000000 | 100000000 | 324 | X | Se realiza entrega de insumos a los coordinadores y a su vez a los docentes | 62.35% | 62% | 62% | 99.45% | Normal | J | * Si se presentan nuevas necesidades se solicitarán | 38%
|  | Mantenimiento especializado a talleres y Laboratorios | 2017-02-01 | 2017-08-30 | Servicio educativo prestado | Mantenimiento especializado para el taller de motores y procesos Industriales | Adquisición servicios | Junio | 1 | 25000000 | 25000000 | 210 | X | Se realiza mantenimiento de los talleres, sin embargo no se ha logrado al 100% por la falta de insumos | 85.71% | 83% | 83% | 96.83% | Normal | J |  | 17%
[6 empty] | Personal especializado mantenimiento correctivo | Contratación personas | Febrero | 1 | 16000000 | 16000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Insumos talleres y laborato | Contratación personas | Marzo | 1 | 36000000 | 36000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | maquinas y materiales | Otro | Abril | 1 | 86000000 | 86000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Mantenimiento locativo muebles y enseres | Muebles y Enseres |  |  | Servicio educativo prestado | Mantenimiento Locativo - necesidades de salon artes , salon de Danzas | Otro | Febrero | 1 | 36000000 | 36000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 | Bienestar - Danzas y Artes | 100%
Avance Bachillerato Técnico Industrial | [14 empty] | 69.03% | 68.22% | 68.22% | 98.83% | Normal | J |  | 31.78%
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [14 empty] | 53.7% | 52.1% | 52.02% | 97.01% | Normal | J |  | 47.98% | SOLACYT realizó en el mes de julio el verano internacional científico para estudiantes sobresalientes (VENCES) en la ciudad de Jalisco en México, la ETITC participó con un estudiante de noveno semestre de la facultad de Electromecánica quien obtuvo la medalla de plata el área de tecnología con el proyecto: sistematización y monitoreo de plantas eléctricas. 20 Docentes y administrativos de las ETITC, reciben su MBA en Empresas Tecnológcas en la Universidad de Nebrija en España.
INVESTIGACIÓN | Formación de investigadores | Curso de redacción de artículos | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Textos para la revista Letras | Contratar profesional para dictar cursos de formación en redacción de artículos | Capacitación | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 182 | X | Se realiza capacitación programada y se tienen los certiifcados(28 en formulación y 35 en redacción) , en el mes agosto se dará continuidad a la actividad | 32.97% | 32.97% | 32.97% | 100% | Normal | J |  | 67.03%
|  | Curso de formación en formulacion de proyectos de investigación | 2017-06-05 | 2017-11-30 | Perfiles de proyectos | Formación de profesores en formulación de proyectos | Capacitación | junio | 1 | 15000000 | 15000000 | 178 | X | Se realiza capacitación programada y se tienen los certiifcados(28 en formulación y 35 en redacción) , en el mes agosto se dará continuidad a la actividad | 31.46% | 31.46% | 31.46% | 100% | Normal | J |  | 68.54%
|  | Cursos de formación diferentes temáticas personal de la Vicerrectoría | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Personas formadas | Inscripción de participantes en cursos de formación | Capacitación | junio | 6 | 2500000 | 15000000 | 182 | X | Se da inicio al diplomado en sistemas integrados de gestión | 32.97% | 32.97% | 32.97% | 100% | Normal | J |  | 67.03%
| Gestión del Conocimiento | Coordinar las actividades de semilleros de investigación | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Informes de gestión | Contratar profesional para la coordinación de semilleros de investigación | Contratación personas | Enero | 11 | 2400000 | 26400000 | 31 |  | Se realiza contrato del profesional encargado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Apoyar el registro y actualización de información en plataformas | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Informes de gestión | Contratar profesional para el registro y actualización de información en plataformas | Contratación personas | Enero | 11 | 2400000 | 26400000 | 31 |  | Se realiza contrato del profesional encargado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Ejecución de proyectos de investigación para profesores de hora cátedra y ocasionales | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Pagar horas de investigación de profesores de cátedra | Contratación personas | Enero | 1 | 134200000 | 134200000 | 334 | X | Se recibieron los protototipos (legalizaron) de Gea, Automatools, Gira, se reciben y se entregan libros a la biblioteca. En el mes de agosto se realoizará convocatoria para los semilleros para adelantar proyectos de los semilleros, convocatoria 5 para recepción de proyectos de investigación, estos se financiarán en el 2017, se gestionaron las horas de lso docentes de investigación para el segundo semestre | 58.98% | 58.98% | 58.98% | 100% | Normal | J |  | 41.02%
|  | Financiación proyectos de investigación aprobados convocatoria 03-2016. Convocatoria Financiación proyectos de investigación 04-2016 | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Productos de investigación | Adquisión de materiales | Adquisición insumos |  |  | 180000000 | 180000000 | 334 | X | Debido al receso académico no se reciben solicitudes, en el mes de agosto se dará continuidad a esta actividad | 58.98% | 58.98% | 58.98% | 100% | Normal | J |  | 41.02%
[6 empty] | Adquisión de software | Adquisición software academia | [5 empty] | X | Se reune el consejo, se aprueban los 10 y se publican 7, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Adquisión de material bibliográfico | Otro | [5 empty] | X | Se reune el consejo, se aprueban los 10 y se publican 7, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Participación en eventos académicos | Otro | Enero - Julio | 6 |  |  |  |  | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Publicaciones no seriadas | Impresos y publicaciones | Enero - Julio | [5 empty] | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
| Divulgación y comunicación | Afiliación Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia | 2017-02-05 | 2017-02-28 | Membresía | Membresía institucional | Otro | Enero | 1 | 434000 | 434000 | 23 |  | Se realizan estudios previos, se radican en contratación y se está a la espera de que termine el procesos pro parte de tesoreria | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realice el pago | 0%
|  | Afiliación a Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-02-05 | 2017-02-28 | Membresía | Membresía institucional | otro | Enero | 1 | 862000 | 862000 | 23 |  | Se realizan estudios previos, se radican en contratación y se está a la espera de que termine el procesos pro parte de tesoreria | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realice el pago | 0%
|  | Realización VI encuentro institucional de Semilleros de investigación ETITC | 2017-11-02 | 2017-11-30 | Ponencias sustentadas por semilleros | Contratar profesional para evaluar proyectos de investigación | Contratación personas | Octubre | 1 | 1800000 | 1800000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de hidratación | Adquisición servicios | Octubre | 200 | 21000 | 4200000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Diseño e impresión de Material publicitario | Impresos y publicaciones | Octubre | 1 | 5500000 | 5500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en el encuentro Nodo Bogotá de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-05-02 | 2017-05-30 | Proyectos presentados | Inscripción de participantes | Otro | abril | 15 | 120000 | 1800000 | 28 |  | Se realiza la participación con 6 proyectos. Uno meritorio (análisis de eficiencia energética en dos pymes de la ciudad de bogotá, semillelr SIGE y lo hace acreedor de participar en el encuenytro nacional) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Participación en el encuentro nacional de semilleros de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-10-02 | 2017-10-30 | Ponencias sustentadas por semilleros | Inscripción de participantes | Otro | Septiembre | 10 | 150000 | 1500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de apoyo de desplazamiento | Adquisición servicios | Octubre | 10 | 350000 | 3500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Tiquetes aéreos | Adquisición servicios | Octubre | 10 | 550000 | 5500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Publicación Revista Letras | 2017-02-02 | 2017-12-30 | Edición 16 y 17 de Revista Letras | Contratar profesional para realizar corrección de estilo | Contratación personas | marzo | 1 | 3500000 | 3500000 | 331 | X | Se mantiene el procesos de aprobación por parte de los docentes ya que no se han enviado todos los textos aún | 54.08% | 53% | 53% | 98.01% | Normal | J |  | 47%
[6 empty] | Diagramación e impresión de la revista | Impresos y publicaciones | marzo | 1 | 7500000 | 7500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Realización del IV campamento de investigadores ETITC | 2017-02-02 | 2017-02-28 | Proyectos de investigación formulados | Contratar Tallerista | Contratación personas | enero | 1 | 2500000 | 2500000 | 26 |  | Se da cierre a esta actividad ya que se realiza el campamento el día 24 y 25 de febrero, dando cumplimiento en su totalidad a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[6 empty] | Servicio de apoyo de desplazamiento | Adquisición servicios | Octubre | 50 | 50000 | 2500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio hospedaje y alimentación | Adquisición servicios | Octubre | 50 | 230000 | 11500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Conmemoración del Día del investigador | 2017-09-02 | 2017-09-30 | Reconocimientos otorgados | Diseño e impresión de premios y recordatorios | Impresos y publicaciones | agosto | 1 | 6750000 | 6604000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de hidratación | Adquisición servicios | agosto | 180 | 50000 | 9000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Compra de libros para reconocimientos | Adquisición elementos | agosto | 25 | 80000 | 2000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en eventos de divulgación y comunicación | 2017-03-03 | 2017-10-30 | Informes - Certificado de participación | Inscripción en eventos | Otro |  | 4 | 1200000 | 4800000 | 241 | X | No se tiene participación activa ya que los estudiantes e investigadores tomaron sus vacaciones de mitad de año- | 62.24% | 61% | 61% | 98.01% | Normal | J |  | 39%
[6 empty] | Tiquetes aéreos | Otro |  | 4 | 1500000 | 6000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Investigaciones | [14 empty] | 53.14% | 52.8% | 52.8% | 99.36% | Normal | J |  | 47.2% | 0.6354%
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Propiedad Intelectual | Consolidación Innovación | 2017-01-12 | 2017-02-28 | Informes de gestión | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE EXTENSION, GESTION INTERISTITUCIONAL E INNOVACION DE LA ETITC | Contratación personas | Enero | 1 | 3570000 | 41233500 | 47 |  | Contrato Profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Renovación Turnitin | 2017-06-01 | 2017-10-31 | Licencia | Compra licencia | Contratación personas | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 152 | X | Se solicitó la cotización para el licenciamiento, en el mes de agosto se espera dar inicio a los estudios previos | 39.47% | 39.47% |  | 99.99% | Normal | J |  | 100%
|  | Protección en Propiedad Intelectual | 2017-02-15 | 2017-06-15 | Redacción Reivindicaciones | Redacción Reivindicaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 2000000 | 6000000 | 120 |  | Se recibe requerimiento para el pago de las tazas por excedente de la patente. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Firma del contrato | #VALUE!
|  |  | 2017-02-15 | 2017-12-15 | Solicitud de Patente | Pago a la SIC | Otro | Enero | 1 | 2000000 | 2000000 | 303 | X | La patente se encuentra en la superintendencia se está a la espera que hagan examen de fondo | 54.79% | 54.79% | 54.79% | 100% | Normal | J | * Tener contrato | 45.21%
|  | Curso virtual | 2017-06-01 | 2017-07-15 | Curso | Contratación de profesional Para Implementación de estrategia GEL |  | mayo | 1 | 35000000 | 35000000 | 44 | X | Por solicitud del vicerrector, se cancela esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Tener contrato | 0%
| Redes de Conocimiento | Participación en redes nacionales (OTRI, ACOSEND, ACAIRE). | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Estudios previos radicados | Membresía | Otro | Febrero | 2 | 10000000 | 20000000 | 317 | X | No se realizan en el mes de julio, ya que se reprograman para el mes de agosoto | 56.78% | 50% | 50% | 88.06% | En Proceso | K |  | 50%
| Emprendimiento | Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento para toda la comunidad académica | 2017-02-01 | 2017-10-31 | Listado de asistentes, informe, Certificados de asistencia. | Capacitación | Contratación personas | Febrero | 6 | 5000000 | 30000000 | 272 | X | Se programan para agosto 14, 15 y 16 los talleres de emprendimiento | 66.18% | 66.18% | 66.18% | 100% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 33.82%
| Buenas prácticas | Participación a eventos | 2017-04-01 | 2017-11-30 | Aprendizaje de buenas practicas, Visibilidad de la ETITC, Networking, conocer últimas tendecias y desafios | Inscripción, Pasajes, Viáticos | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 10000000 | 10000000 | 243 | X | EL 26 de Julio se asiste a un evento de vigilancia tecnológica para las empresas, realizado por el CIMD, el 27 de julioi se realiza la socialización turneting | 49.79% | 49.79% | 49.79% | 99.99% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 50.21%
|  | Socialización del conocimiento | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Informe | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | 182 | X | Conreso de trasnferencia y tecnología, se encuerntra en la fase de pre - ejecución | 32.97% | 32.97% | 32.97% | 100% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 67.03%
|  | Capacitación para investigadores para preparar las tecnologias para la rueda de innovación.Listado de asistentes, informe. | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Informe | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | 90 | X | Se programó, se realizó oy se ejecutó, se tiene informe y se da cierre a esta actividad de manera satisfactoria | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Confirmas fechas y asistentes | 0%
| Boletín Informátivo | Divulgación de actividades |  |  | Boletines | Contratación de empresa | Adquisición servicios | Junio | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | No se ha avanzado en este componente, en el mes de julio se espera dar inicio a esta actividad |  | 10% |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Confirmas fechas y asistentes | 100%
| Vigilancia Tecnológica | Capacitación | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Listados de asistencia | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 8000000 | 8000000 | 121 | X | Se planea diplomado y se encuentra en revisión por parte del vicerrector | 75.21% | 75.21% | 75.21% | 100% | Normal | J |  | 24.79%
|  |  | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Informe | Hidratación | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 1000000 | 1000000 | 90 | X | Se pidio cotización para el curso de vigilancia tecnológica , en agosto se espera elaborar y radicar estudios previos | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | Normal | J |  | 33.33%
|  | Diseño y elaboración de curso virtual | 2017-06-01 | 2017-07-30 | Curso | Contratación profesional | Contratación personas | Julio | 1 | 38000000 | 38000000 | 59 | X | Por solicitud del vicerrector, se cancela esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
Avance Innovación y Desarrollo Tecnológico | [14 empty] | 56.76% | 55.71% | 52.77% | 98.14% | Normal | J |  | 47.23%
EXTENSIÓN | Cursos de lenguas Semestre I | Cursos Inglés | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento a cursos, evaluación docente, encuesta de satisfacción, reportes de asistencia y notas ( por cada $1 gastado se reciben $1,7) | Prestación de servicios docentes para desarrollar cursos de inglés, alemán, francés y/o portugués | Contratación personas | Enero | 6 | 3600000 | 21600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 0%
|  | Curso Alemán | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 2 | 3600000 | 7200000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Curso Francés | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 1 | 3600000 | 3600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Curso Portugués | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 1 | 3600000 | 3600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Capacitación Funcionarios | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Capacitación | Enero | 2 | 2700000 | 5400000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
| Cursos de lenguas Semestre II | Cursos Inglés | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento a cursos, evaluación docente, encuesta de satisfacción, reportes de asistencia y notas | Prestación de servicios docentes para desarrollar cursos de inglés, alemán, francés, portugués y/o cursos especializados | Contratación personas | julio | 5 | 2700000 | 13500000 | 152 | X | Se relizó la convocatoria para los cursos del 2do semestre del 2017, se realiza divulgación por redes sociales, correo, página, en el mes de agosto se espera dar inicio a las clases | 19.74% | 19% | 19% | 96.27% | Normal | J |  | 81%
|  | Curso Alemán | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | 152 | X | Se relizó la convocatoria para los cursos del 2do semestre del 2017, se realiza divulgación por redes sociales, correo, página, en el mes de agosto se espera dar inicio a las clases | 19.74% | 19% | 19% | 96.27% | Normal | J |  | 81%
|  | Curso Francés | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | 152 | X | Se relizó la convocatoria para los cursos del 2do semestre del 2017, se realiza divulgación por redes sociales, correo, página, en el mes de agosto se espera dar inicio a las clases | 19.74% | 19% | 19% | 96.27% | Normal | J |  | 81%
|  | Curso Portugués | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | 152 | X | Se relizó la convocatoria para los cursos del 2do semestre del 2017, se realiza divulgación por redes sociales, correo, página, en el mes de agosto se espera dar inicio a las clases | 19.74% | 19% | 19% | 96.27% | Normal | J |  | 81%
|  | Capacitación Funcionarios | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Capacitación | julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | Se relizó la convocatoria para los cursos del 2do semestre del 2017, se realiza divulgación por redes sociales, correo, página, en el mes de agosto se espera dar inicio a las clases | 19.74% | 19% | 19% | 96.27% | Normal | J |  | 81%
|  | Cursos intensivos, inglés de negocios y otros cursos especializados (IELTS, TOELF) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 2 | 2700000 | 5400000 | 152 | X | Se relizó la convocatoria para los cursos del 2do semestre del 2017, se realiza divulgación por redes sociales, correo, página, en el mes de agosto se espera dar inicio a las clases | 19.74% | 19% | 19% | 96.27% | Normal | J |  | 81%
| Gestión con entidades pares y con empresas | Cursos a la medida para empresas | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Diseño de cursos a la medida, participación en eventos, Convenios, divulgación, logística, posicionamiento. | Contratación docentes hora cátedra para capacitación | Contratación personas | N.A. | 2 | 2700000 | 5400000 | 334 | X | Con Indumil se realiza cotización de solciitud de cursos, se visita la empresa Humcar para curso de metrología, se visita la empresa Formac S.A.S para curso de control número computarizado. Se reunen con el IPES, en esta se solicitan cursos para vendedores ambulantes, soldadura, mecánica automotriz, motos. | 58.98% | 58.98% | 58.98% | 100% | Normal | J | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | 41.02%
|  | Encuentros y participación en eventos interinstitucionales | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Refrigerios, café, elementos de cafeteria | Adquisición servicios | N.A. | 2 | 4000000 | 8000000 | 334 | X | se realiza la participación con la universidad central en la feria del SUE en la convocatoria de universidades, se realiza divulgación a través de un stand de los cursos ofertados por el área de extensión | 58.98% | 58.98% | 58.98% | 100% | Normal | J | Empezar Jornada de planeación | 41.02%
|  | Reuniones con empresarios y/o académicos | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Agendas, esferos, chaquetas institucionales, tarjetas de presentación mantel ETITC, logística | Adquisición elementos | Febrero | 2 | 1000000 | 2000000 | 334 | X | Con Indumil se realiza cotización de solciitud de cursos, se visita la empresa Humcar para curso de metrología, se visita la empresa Formac S.A.S para curso de control número computarizado. Se reunen con el IPES, en esta se solicitan cursos para vendedores ambulantes, soldadura, mecánica automotriz, motos. | 58.98% | 58.98% | 58.98% | 100% | Normal | J | Se tiene prevista reunión con la empresa coasfarma Reuniones con policia nacional y otras empresas | 41.02%
| Divulgación y mercadeo | Diseño y creación de piezas publicitarias | 2017-02-01 | 2017-05-30 | Plegables, volantes, afiches, esferos, agendas, roll-up, pendones | Adquisición de elementos publicitarios del CEL, Egresados, Extensión | Impresos y publicaciones | Febrero | 1 | 30000000 | 30000000 | 118 |  | No se ha tenido respuesta por parte de la vicerrectoria de investigaciòn, sin embargo se realoza presencia en una feria de GM y se lleva publicidad por parte de donación. Se espera para el mes de mayo tener la aprobación del área competente para dar continuidad a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Infraestructura e insumos | Gestión infraestructura actual | 2017-01-15 | 2017-04-30 | 10 salas multimedia, 1 equipo de scaner | Dotación equipos y mobiliario | Adquisición equipos/ herramientas | Febrero |  |  |  | 105 |  | Se recibe mobiliario ( 3 sillas ergonómicas) y se está a la espera de la entrega de las mesas que se está dando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera a que academia asigne los espcacios solicitados por el área | #VALUE!
|  | Adquisición de insumos y papelería | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Papel, toner, carpetas, elementos de oficina | Adquisición de elementos de oficina del CEL | Adquisición elementos | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 27 |  | Se realizó la solicitud y se reciben insumos se cierra esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Personal administrativo | Contratación personal de apoyo a la oficina del CEL | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Personal para Apoyo en Oficina | Técnico para apoyo en labores de secretariado | Contratación personas | Enero | 2 | 12000000 | 24000000 | 74 |  | Se realiza la contratación a cabidad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realiza la contratación del profesional, se da por finalizada esta actividad | 0%
| Egresados | Encuentro de Egresados- Empresarios | 2017-04-01 | 2017-08-30 | Reporte de asistencia, informes de gestión, seguimiento, evaluación , encuesta de satisfacción | Prestacion de servicios logisticos del evento | Contratación personas | abril | 1 | 15000000 | 15000000 | 151 | X | Se programa la fecha de ejecución y se está en proceso de cotización de todos los elementos necesiarios para llevarla a cabo | 80.13% | 80.13% | 80.13% | 100% | Normal | J |  | 19.87%
|  | Plenaria RED SEIS | 2017-08-01 | 2017-08-30 | Acta de la Reunión | Prestación de servicios apoyo logistico | Contratación personas | mayo | 1 | 3260000 | 3260000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Adquisición de Software de Intermediación laboral | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Software e implementación del mismo | Desarrollo e implementación de software de acuerdo a indicaciones establecidas | Adquisición software administración | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 74 |  | Se da cierre a esta actividad debido que para la realización de este software se debe integrar en el CRM académico. Teniendo este precedente, por sugerencia del área de sistemas, se debe posponer esta actividad hasta el 2018 para que no dependan del sistema de información. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Documentar las necesidades del software | 0%
|  | Adquisición de Software Seguimiento de Egresados | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Software e implementación del mismo | Desarrollo e implementación de software de acuerdo a indicaciones establecidas | Adquisición software administración | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 74 |  | Se da cierre a esta actividad debido que para la realización de este software se debe integrar en el CRM académico. Teniendo este precedente, por sugerencia del área de sistemas, se debe posponer esta actividad hasta el 2018 para que no dependan del sistema de información. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Documentar las necesidades del software de egresados | 0%
|  | Generación de marca | 2017-01-15 | 2017-08-30 | Elemento de la imagen corporativa de egresadso( eslogan, logo, plantillas para información, redes sociales de egresados), ubicación de egresados en redes sociales | Desarrollo e implementación de la marca de Egresados de la ETITC | Otro | Enero- junio | 1 | 20000000 | 20000000 | 227 | X | Se acuerdo a cronograma del área de comunicaciones, se programa para el mes de agosto | 86.78% | 86.78% | 86.78% | 100% | Normal | J | Empezar a dar gestión a este componente | 13.22%
|  | Portafolio de servicios a Egresados | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Informe del evento, listados de asistencia | Pretacion de servicios en servicios personales y apoyo logistico | Adquisición servicios | Enero | 1 | 5000000 | 5000000 | 334 | X | está en propuesta de revisión por parte de la vicerrectoria académica y el área de comunicaciones | 58.98% | 49% | 49% | 83.08% | En Proceso | K | Se envía documento a viceacadémica para su revisión. Se espera tener respuesta para el mes d efebrero | 51%
|  | Propuesta de lanzamiento Bolsa de Empleo | 2017-07-01 | 2017-09-30 | Informe del evento, listados de asistencia | apoyo logistico para el lanzamiento de la Bolsa de Empleo de la ETITC | Adquisición servicios | Julio | 1 | 20000000 | 20000000 | 91 | X | Estáen proceso debido a la construcción del erp | 32.97% | 25% | 25% | 75.83% | En Proceso | K |  | 75%
| Personal administrativo | Contratación personal de apoyo a la oficina de Egresados | 2016-01-15 | 2017-12-15 | Personal para Apoyo en Oficina | Prestar apoyo al programa de egresados, en actualizacion y seguimiento de egresados, realización de encuentros etc | Contratación personas | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 700 | X | No se ha determinado aún que gestión se debe hacer para poder apoyar el área | 80.43% | 73% | 73% | 90.76% | Normal | J | Consolidar el perfil del profesional | 27%
| Centro de Extensión I semestre | Curso Preingeniero | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos preingeniero y cursos técnicos | Contratación personas | Enero- julio | 3 | 12833334 | 38500002 | 44 |  | Se da inicio a esta actividad con 3 grupos | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se iniciarán 3 cursos | 0%
|  | Curso Electricidad básica presencial ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Electricidad básica virtual ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso electricidad Industrial ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso CNC ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Master Cam ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso de Soldadura ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 |  | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Diplomado en HSEQ (120 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 7200000 | 7200000 | 166 |  | No se ha logrado tener el cupo mínimo de estudiantes para dar inicio a las clases, en el mes de junio se replanteará sotos para mejorar las matrículas |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
| Centro de Extensión II semestre | Curso Preingeniero | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos preingeniero y cursos técnicos | Contratación personas | Enero- julio | 3 | 12833334 | 38500002 | 152 | X | Se realiza la convocatoria e inicio a los cursos de preingeniero para segundo semestre | 19.74% | 19% | 19% | 96.27% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 81%
|  | Curso Electricidad básica presencial ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | Se abre convocatoria para dar inicio a proceso de matrícula | 19.74% | 18% | 18% | 91.2% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 82%
|  | Curso Electricidad básica virtual ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | Se abre convocatoria para dar inicio a proceso de matrícula | 19.74% | 18% | 18% | 91.2% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 82%
|  | Curso electricidad Industrial ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | Se abre convocatoria para dar inicio a proceso de matrícula | 19.74% | 18% | 18% | 91.2% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 82%
|  | Curso CNC ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | Se abre convocatoria para dar inicio a proceso de matrícula | 19.74% | 18% | 18% | 91.2% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 82%
|  | Curso Master Cam ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | Se abre convocatoria para dar inicio a proceso de matrícula | 19.74% | 18% | 18% | 91.2% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 82%
|  | Curso de Soldadura ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 152 | X | Se abre convocatoria para dar inicio a proceso de matrícula | 19.74% | 18% | 18% | 91.2% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 82%
|  | Diplomado en HSEQ (120 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 7200000 | 7200000 | 152 | X | Se abre convocatoria para dar inicio a proceso de matrícula | 19.74% | 18% | 18% | 91.2% | Normal | J | Dar inicio a la matricula | 82%
| Extensión Cursos a la medida para Empresas | Empresa 1 curso 60 horas |  |  | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos especializados | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
|  | Empresa 2 curso 60 horas |  |  |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
|  | Empresa 3 curso 60 horas |  |  |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
|  | Empresa 4 curso 60 horas |  |  |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
| Personal administrativo | Contratación Profesionales de apoyo a la oficina del CEPS | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Personal Profesional para Apoyo en Oficina y marketing | Prestación de servicios Profesionales para apoyo en labores de Oficina y Marketing | Contratación personas | Enero | 2 | 23000000 | 46000000 | 29 |  | Debido a que se encuentra el apoyo del área de comunicaciones, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se gestionara la solicitud de profesional de poyo | 0%
| Vive Digital I Semestre | Talleres introduccion al diseño | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Certificaciones, evaluación docente, encuesta de satisfacción, asistencia | Prestación de servicios docentes para desarrollar talleres especializados de diseño | Contratación personas | Marzo | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Talleres introducción al 3D | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Abril | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Talleres introducción audiovisuales | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Mayo | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Talleres Alfabetización digital | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Junio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | talleres especializados de diseño y animacion 3D | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Julio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Vive Digital II Semestre | Talleres introduccion al diseño | 2017-07-01 | 2017-07-30 | Certificaciones, evaluación docente, encuesta de satisfacción, asistencia | Prestación de servicios docentes para desarrollar talleres especializados de diseño | Contratación personas | Julio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 29 | X | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Talleres introducción al 3D | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Agosto | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 29 | X | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Talleres introducción audiovisuales | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Septiembre | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 29 | X | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Talleres Alfabetización digital | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Octubre | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 29 | X | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | talleres especializados de diseño y animacion 3D | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Noviembre | 1 | 1800000 | 1800000 | 29 | X | Se da inicio al curso de acuerdo a la convocatoria realizada, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Personal administrativo | Contratación Administradores del Vive | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Personal Profesional para Administrar el Punto Vive | Prestación de servicios Profesionales para la admon del punto vive digital | Contratación personas | Enero | 2 | 20700000 | 41400000 | 44 |  | Se realiza la contratación de la persona. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da cierre a esta actividad por que el profesional ya se encuentra contratado | 0%
| Infraestructura: Proyecto Edificio Calle 18 | Remodelación y adecuación de la sede Calle 18 |  |  | Adecuación y Funcionamiento del Centro de Lenguas | Mantenimiento especializado para remodelación | Adquisición servicios | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Equipos |  |  | Computadores, laptops, video beams, Televisores multimedia, auriculares, cables HTML, impresoras multifuncionales, fotocopiadora multifuncional, Cámara fotográfica, cámara de video, videocámaras de seguridad. | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mobiliario |  |  | Mesas y sillas para 12 salas con capacidad para 20 personas, 12 escritorios con silla, 2 escritorios grandes, 2 sillas ergonómicas, 20 sillas y mesas para cafeteria, 1 sofá, 7 mesas de pasillo, cuadros decorativos, 7 floreros, 12 armarios o folderamas, 3 armarios para computadores, 3 cortinas de blackout para salas multimedia | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Servicios generales |  |  | Personal de servicios |  | Contratación personas | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[5 empty] | Elementos de aseo |  | Adquisición elementos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Cafetería |  |  | Personal para cafetería |  | Contratación personas | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[5 empty] | Elementos de cafetería |  | Adquisición elementos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Recepción |  |  | Personal para recepción | Técnico para apoyo en labores de secretariado | Contratación personas |  |  |  | 12000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento |  |  | Tecnólogo en computación | Personal para la atención y mantenimiento periódico | Mantenimiento | Marzo | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Extensión | [14 empty] | 45.19% | 43.52% | 43.37% | 96.3% | Normal | J |  | 56.63%
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | [14 empty] | 50.98% | 49.62% | 48.07% | 97.33% | Normal | J |  | 51.93% | Con 6 proyectos, los grupos de investigación de la ETITC participaron en el encuentro regional de semilleros de investigación, uno de los proyectos del semillero SIGE se evaluó como meritorio (Análisis de eficiencia energética en dos pymes de la ciudad de Bogotá) y lo hace acreedor de participar en el encuentro nacional. Se realizó capacitación a los docentes de la ETITC en formulación y redacción de proyectos de investigación. Participaron 28 docentes en Formulación y 35 en Redacción.
AGREGADO INSTITUCIÓN | [14 empty] | 53.16% | 52.03% | 52.03% | 97.87% | Normal | J |  | 47.97% | En general la ETITC ha tenido un avance óptimo en este corte, se han realizado las tareas de acuerdo a los cronogramas establecidos por las áreas. Se siguen fortaleciendo las competencias del personal administrativo y docente a partir de las capacitaciónes en: Sistemas de Gestión, proyectos de investigación y maestrías.
[17 empty] | ESPERADO |  |  |  |  | Ejecutado Por Ejecutar
52% 48%
[17 empty] | DESEMPEÑO DEL MES |  |  |  |  | 97.87%
[17 empty] | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
[24 empty] | 1 | Enero
[24 empty] | 2 | Febrero
[24 empty] | 3 | Marzo
[24 empty] | 4 | Abril
[24 empty] | 5 | Mayo
[24 empty] | 6 | Junio
[24 empty] | 7 | Julio
[24 empty] | 8 | Agosto
[24 empty] | 9 | Septiembre
[24 empty] | 10 | Octubre
[24 empty] | 11 | Noviembre
[24 empty] | 12 | Diciembre

## DETALLADO
Fecha de medición | 2017-07-31
Área | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración |  | % Avance | OBSERVACIONES
100%
Avance Control Interno | 59.51% | 58.11% | 40.71% | 97.66% | Normal | J | 59.29%
Avance Secretaría General | 53.86% | 53.37% | 50.06% | 99.1% | Normal | J | 49.94%
Avance Planeación | 50.59% | 49.66% | 49.66% | 98.17% | Normal | J | 50.34%
Avance ORII | 55.4% | 55.1% | 55.1% | 99.45% | Normal | J | 44.9%
RECTORÍA | 54.84% | 54.06% | 48.88% | 98.58% | Normal | J | 51.12%
Avance Tecnología | 52.27% | 51.69% | 51.69% | 98.9% | Normal | J | 48.31%
Avance Recursos Físicos | 58.94% | 57.89% | 52.74% | 98.22% | Normal | J | 47.26%
Avance Talento Humano | 48.15% | 47.4% | 47.4% | 98.46% | Normal | J | 52.6%
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | 53.12% | 52.33% | 50.61% | 98.52% | Normal | J | 49.39%
Avance Despacho | 50.55% | 48.56% | 48.03% | 96.05% | Normal | J | 51.97%
Avance Bienestar Universitario | 23.13% | 22.1% | 21.89% | 95.54% | Normal | J | 78.11%
Avance Facultad de Sistemas | 73.24% | 72.6% | 72.6% | 99.13% | Normal | J | 27.4%
Avance Facultad Mecatrónica | 44.5% | 38.03% | 38.03% | 85.45% | En Proceso | K | 61.97%
Avance Facultad Mecánica | 48.47% | 47.21% | 47.21% | 97.4% | Normal | J | 52.79%
Avance Facultad Procesos Industriales | 64.74% | 62.59% | 62.59% | 96.68% | Normal | J | 37.41%
Avance Facultad Electromecánica | 52% | 51.78% | 51.78% | 99.58% | Normal | J | 48.22%
Avance Facultad Especializaciones | 54.37% | 53.45% | 53.45% | 98.3% | Normal | J | 46.55%
Avance Talleres y Laboratorios | 57% | 56.45% | 56.45% | 99.03% | Normal | J | 43.55%
Avance Bachillerato Técnico Industrial | 69.03% | 68.22% | 68.22% | 98.83% | Normal | J | 31.78%
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 53.7% | 52.1% | 52.02% | 97.01% | Normal | J | 47.98%
Avance Investigaciones | 53.14% | 52.8% | 52.8% | 99.36% | Normal | J | 47.2%
Avance Extensión | 45.19% | 43.52% | 43.37% | 96.3% | Normal | J | 56.63%
Avance Innovación y Desarrollo tecnológico | 56.76% | 55.71% | 52.77% | 98.14% | Normal | J | 47.23%
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES | 50.98% | 49.62% | 48.07% | 97.33% | Normal | J | 51.93%
AGREGADO INSTITUCIÓN | 53.16% | 52.03% | 52.03% | 97.87% | Normal | J | 47.97%
|  |  | ESPERADO |  |  |  | Ejecutado Por ejecutar
25% 75%
|  |  | DESEMPEÑO DEL MES |  |  |  | 97.87%
|  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1