## Area
Institucion | Area | Subarea | Proyecto | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Producto o entregable | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN | MES RADICACION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | DÍAS | Inicio | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración | icon | % Avance | Observaciones | Estado | Año | Creado | Actualizado
|  | 4 | 1 | Gestión de procesos de convenios, alianzas, redes | [11 empty] | 46.66 | 45.85 | 45.85 | 98.27 | Normal | normal | 45.85 | Dar gestión al área de la ORII a través de convenios, alianzas, redes y asociaciones | activo | 2018 | 2018-01-25 14:31:04 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 4 | 2 | Movilidad Académica | [11 empty] | 42.87 | 34.19 | 34.19 | 79.77 | En Proceso | proceso | 34.19 | Apoyo al componente académico a través de la movilidad | activo | 2018 | 2018-01-25 14:33:57 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 4 | 3 | Fortalecimiento de la ORII | [11 empty] | 47.74 | 43.66 | 43.66 | 91.45 | En Proceso | proceso | 43.66 | A través de talleres y participaciones | activo | 2018 | 2018-01-25 14:34:35 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 4 | 4 | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | [11 empty] | 37.04 | 37 | 37 | 99.89 | Normal | normal | 37 |  | activo | 2018 | 2018-01-25 14:34:55 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 4 | 5 | Publicaciones - Visibilidad | [11 empty] | 49.73 | 28.41 | 28.41 | 57.13 | Crítico | critico | 28.41 |  | activo | 2018 | 2018-01-25 14:38:45 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 4 | 6 | Requerimiento de otras áreas | [11 empty] | 52.17 | 50 | 50 | 95.84 | Normal | normal | 50 |  | activo | 2018 | 2018-01-25 14:39:12 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 1 | 7 | Adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software académico | [11 empty] | 51.59 | 50 | 50 | 96.92 | Normal | normal | 50 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 14:23:55 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 1 | 8 | Implementación de Infraestructura Crítica | [11 empty] | 49.67 | 42 | 42 | 84.56 | En Proceso | proceso | 42 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 14:28:48 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 1 | 9 | Gestión de Informática y Comunicaciones | [11 empty] | 46.14 | 45.22 | 45.22 | 98 | Normal | normal | 45.22 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 14:31:23 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 1 | 10 | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | [11 empty] | 47 | 45 | 45 | 95.74 | Normal | normal | 45 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 14:31:42 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 1 | 11 | Ampliación de cobertura | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  | nada | activo | 2018 | 2018-02-13 14:32:14
|  | 2 | 12 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGADO DE GESTIÓN | [11 empty] | 29.68 | 28.74 | 28.74 | 96.82 | Normal | normal | 28.74 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 10:50:12 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 5 | 13 | IMPLEMENTACIÓN NIIF (CONTABILIDAD) | [11 empty] | 49.7 | 49 | 49 | 98.59 | Normal | normal | 49 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:12:09 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 5 | 14 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | [11 empty] | 46.97 | 46.65 | 46.65 | 99.3 | Normal | normal | 46.65 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:15:45 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 5 | 15 | OTROS | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  | Orientado a la ORII | activo | 2018 | 2018-02-14 11:16:02
|  | 6 | 16 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | [11 empty] | 48.39 | 48 | 48 | 99.2 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:57:22 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 6 | 17 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | [11 empty] | 60.02 | 59.91 | 59.91 | 99.81 | Normal | normal | 59.91 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:57:43 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 6 | 18 | MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SOPORTES, DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESCUELA | [11 empty] | 54.85 | 54.89 | 54.89 | 100 | Normal | normal | 54.89 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:58:27 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 7 | 19 | MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA | [11 empty] | 49.85 | 47.43 | 47.43 | 95.13 | Normal | normal | 47.43 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:44:05 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 7 | 20 | FERRETERIA SEDE CALLE 13 Y CALLE 18 | [11 empty] | 50.97 | 48.33 | 48.33 | 94.81 | En Proceso | proceso | 48.33 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:44:41 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 7 | 21 | ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | [11 empty] | 75.94 | 58.54 | 58.54 | 77.09 | En Proceso | proceso | 58.54 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:45:19 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 7 | 22 | INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | [11 empty] | 54.05 | 50 | 50 | 92.51 | En Proceso | proceso | 50 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:46:17 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 7 | 23 | LIBERACIÓN CARGA EN CUBIERTA Y MODERNIZACIÓN | [11 empty] | 47.64 | 47.11 | 47.11 | 98.9 | Normal | normal | 47.11 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:50:26 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 7 | 24 | INTERVENTORIA LIBERACIÓN CARGA EN CUBIERTA Y MODERNIZACIÓN | [11 empty] | 47.56 | 47 | 47 | 98.82 | Normal | normal | 47 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:54:36 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 7 | 25 | MANTENIMIENTO FACHADA CALLE 18 - MANO DE OBRA | [11 empty] | 58.45 | 55 | 55 | 94.1 | En Proceso | proceso | 55 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 14:55:52 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 7 | 26 | NEUTRALIZADORES DE OLOR | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 14:56:15 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 7 | 27 | SALVA ESCALERAS ESCALERA PATIO CENTRAL | [11 empty] | 64.96 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 14:56:40 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 3 | 28 | APOYAR LOS PROCESOS DEL BACHILLERATO | [11 empty] | 53.07 | 53 | 53 | 99.87 | Normal | normal | 53 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:21:34 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 3 | 29 | REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ACADÉMICOS | [11 empty] | 49.34 | 48 | 48 | 97.28 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:24:16 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 3 | 30 | PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE | [11 empty] | 95.06 | 90.12 | 90.12 | 94.81 | En Proceso | proceso | 90.12 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:24:45 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 3 | 31 | BIBLIOTECA | [11 empty] | 66.08 | 53.22 | 53.22 | 80.54 | En Proceso | proceso | 53.22 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:25:06 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 3 | 32 | MOVILIDAD ACADÉMICA | [11 empty] | 49.34 | 48 | 48 | 97.28 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:25:48 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 13 | 33 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO | [11 empty] | 49.7 | 45 | 45 | 90.54 | En Proceso | proceso | 45 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:00 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 13 | 34 | AMPLIACIÓN Y/O REUBICACIÓN DEPOSITO DE ARCHIVO | [11 empty] | 81.27 | 77.91 | 77.91 | 95.87 | Normal | normal | 77.91 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:11 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 13 | 35 | DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA PARA MEJORAR LA CONSULTA Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | [11 empty] | 83.24 | 79 | 79 | 94.91 | En Proceso | proceso | 79 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:21 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 13 | 36 | APOYAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MIPG 2.0 EN EL COMPONENTE DE ARCHIVO | [11 empty] | 64.78 | 63 | 63 | 97.25 | Normal | normal | 63 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:31 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 13 | 37 | MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ATRAVÉS DE LA VENTANILLA UNICA DE RADICACIÓN | [11 empty] | 49.7 | 46 | 46 | 92.56 | En Proceso | proceso | 46 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:42 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 13 | 38 | DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | [11 empty] | 48.21 | 47.2 | 47.2 | 97.9 | Normal | normal | 47.2 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:54 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 13 | 39 | PROCESOS LEGALES Y JUDICIALES | [11 empty] | 47.62 | 47.1 | 47.1 | 98.92 | Normal | normal | 47.1 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:18:03 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 14 | 40 | APOYAR LA ESTRATEGIA DEL MIPG 2.0 | [11 empty] | 49.47 | 42.32 | 42.32 | 85.54 | En Proceso | proceso | 42.32 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:42:01 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 14 | 41 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN | [11 empty] | 44.74 | 43 | 43 | 96.11 | Normal | normal | 43 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:42:11 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 14 | 42 | MANTENER, MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE CALIDAD | [11 empty] | 57.03 | 55.06 | 55.06 | 96.55 | Normal | normal | 55.06 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:42:22 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 29 | 43 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [11 empty] | 45.53 | 42.97 | 42.97 | 94.38 | En Proceso | proceso | 42.97 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:08:34 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 29 | 44 | GESTIÓN DE APOYO DE TALENTO HUMANO | [11 empty] | 49.34 | 48 | 48 | 97.28 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:17:22 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 29 | 45 | GESTIÓN AMBIENTAL | [11 empty] | 42.58 | 38.2 | 38.2 | 89.71 | En Proceso | proceso | 38.2 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:17:36 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 29 | 46 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [11 empty] | 49.34 | 48 | 48 | 97.28 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:17:50 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 29 | 47 | BIENESTAR LABORAL | [11 empty] | 53.53 | 52.76 | 52.76 | 98.56 | Normal | normal | 52.76 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:18:01 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 29 | 48 | CAPACITACIÓN | [11 empty] | 49.34 | 49 | 49 | 99.31 | Normal | normal | 49 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:18:12 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 29 | 49 | SELECCIÓN Y VINCULACIÓN | [11 empty] | 47 | 48.5 | 48.5 | 100 | Normal | normal | 48.5 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:18:23 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 8 | 50 | QUÉDATE EN LA ETITC PSICOLOGÍA | [11 empty] | 49.2 | 47 | 47 | 95.52 | Normal | normal | 47 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 12:40:20 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 8 | 51 | TRABAJO SOCIAL | [11 empty] | 48.69 | 46.73 | 46.73 | 95.96 | Normal | normal | 46.73 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:13:30 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 8 | 52 | UNA ETITC ACTIVA | [11 empty] | 49.23 | 46.52 | 46.52 | 94.51 | En Proceso | proceso | 46.52 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:13:41 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 8 | 53 | ETITC UNA NOTA CON ARTE | [11 empty] | 21.46 | 8.21 | 8.21 | 38.27 | Crítico | critico | 8.21 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:13:57 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 8 | 54 | HUMANIZAR LA ESCUELA | [11 empty] | 15.74 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:14:11 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 8 | 55 | SALUD | [11 empty] | 43.95 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:14:21 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 8 | 56 | BANDA DE MARCHA | [11 empty] | 18.84 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:14:29 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 8 | 57 | EQUIPO | [11 empty] | 25.82 | 10.19 | 10.19 | 39.46 | Crítico | critico | 10.19 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:14:39 | 2018-07-12 16:08:19
|  | 9 | 58 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | [11 empty] | 50.26 | 38.72 | 38.72 | 77.04 | En Proceso | proceso | 38.72 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 16:47:02 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 10 | 59 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DOCENCIA | [11 empty] | 44.57 | 42.58 | 42.58 | 95.53 | Normal | normal | 42.58 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 17:53:00 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 10 | 60 | IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS | [11 empty] | 74.59 | 72 | 72 | 96.53 | Normal | normal | 72 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 11:45:43 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 10 | 61 | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DOCENCIA | [11 empty] | 49.64 | 49 | 49 | 98.71 | Normal | normal | 49 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 11:48:21 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 10 | 62 | MOVILIDAD DOCENTE | [11 empty] | 53.8 | 45.16 | 45.16 | 83.94 | En Proceso | proceso | 45.16 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 12:05:35 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 10 | 63 | NUEVOS PROYECTOS | [11 empty] | 49.34 | 49 | 49 | 99.31 | Normal | normal | 49 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 15:35:30 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 21 | 64 | SISTEMATIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO. | [11 empty] | 48.88 | 48 | 48 | 98.2 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 15:50:22 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 21 | 65 | PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018-2019 | [11 empty] | 49.34 | 36.17 | 36.17 | 73.3 | En Proceso | proceso | 36.17 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 15:50:41 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 21 | 66 | CONTINUIDAD AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO | [11 empty] | 57.58 | 57.26 | 57.26 | 99.45 | Normal | normal | 57.26 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 16:50:20 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 21 | 67 | EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | 49.34 | 48 | 48 | 97.28 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 16:50:39 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 12 | 68 | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE I | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 09:22:11 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 12 | 69 | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE II | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 09:22:30
|  | 12 | 70 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 47 | 45.95 | 45.95 | 97.77 | Normal | normal | 45.95 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 09:22:40 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 23 | 71 | FORMACIÓN DE INVESTIGADORES | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 12:56:11
|  | 23 | 72 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | [11 empty] | 47.17 | 46.71 | 46.71 | 99.04 | Normal | normal | 46.71 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 12:56:20 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 23 | 73 | DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | [11 empty] | 55.85 | 54.32 | 54.32 | 97.24 | Normal | normal | 54.32 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 12:56:33 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 24 | 74 | EMPRENDIMIENTO | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:31:05
|  | 24 | 75 | VIGILANCIA TECNOLÓGICA | [11 empty] | 49.34 | 35 | 35 | 70.94 | En Proceso | proceso | 35 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:31:15 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 24 | 76 | INTELIGENCIA COLECTIVA | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:31:27
|  | 24 | 77 | BANCO DE PROYECTOS | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:33:39
|  | 24 | 78 | CREACIÓN DE CURSOS CON LOS LABORATORIOS QUE CUENTA LA ENTIDAD | [11 empty] | 44.88 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:33:50 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 25 | 79 | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE I | [11 empty] | 91.23 | 90.21 | 90.21 | 98.89 | Normal | normal | 90.21 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:48:45 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 25 | 80 | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE II | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:48:55
|  | 25 | 81 | CURSOS Y DIPLOMADOS A LA MEDIDA PARA EMPRESAS | [11 empty] | 49.34 | 48 | 48 | 97.28 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:55:20 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 25 | 82 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | [11 empty] | 45.65 | 44.23 | 44.23 | 96.88 | Normal | normal | 44.23 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:55:35 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 25 | 83 | INFRAESTRUCTURA E INSUMOS | [11 empty] | 44.88 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:55:50 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 26 | 84 | SEGUIMIENTO A EGRESADOS | [11 empty] | 47 | 23.33 | 36.67 | 49.65 | Crítico | critico | 36.67 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:58:48 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 26 | 85 | ENCUENTRO DE EGRESADOS | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:58:57
|  | 26 | 86 | CAPACITACIÓN DE EGRESADOS | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:59:12
|  | 26 | 87 | BOLSA DE EMPLEO | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:59:23
|  | 26 | 88 | ACTUALIZACIONES Y MEJORAS | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:59:43
|  | 27 | 89 | CURSOS VIVE DIGITAL SEMESTRE I | [11 empty] | 64.26 | 63.84 | 63.84 | 99.35 | Normal | normal | 63.84 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 16:03:55 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 21 | 90 | FACULTADES GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN | [11 empty] | 59.36 | 55.13 | 55.13 | 92.87 | En Proceso | proceso | 55.13 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 16:37:21 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 21 | 91 | FACULTADES GESTIÓN DE ACREDITACIÓN | [11 empty] | 48.38 | 47.23 | 47.23 | 97.63 | Normal | normal | 47.23 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 16:39:17 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 20 | 92 | ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES | [11 empty] | 49.34 | 46.5 | 46.5 | 94.24 | En Proceso | proceso | 46.5 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 17:20:36 | 2018-07-12 16:12:15
|  | 20 | 93 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE BIBLIOTECA | [11 empty] | 44.06 | 47.37 | 47.37 | 100 | Normal | normal | 47.37 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 17:20:58 | 2018-07-12 16:13:09
|  | 22 | 94 | GRUPO DE TALLERES Y LABORATORIOS | [11 empty] | 60.13 | 53.45 | 53.45 | 88.88 | En Proceso | proceso | 53.45 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 17:47:59 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 22 | 95 | FACULTAD MECATRÓNICA | [11 empty] | 59.36 | 45.05 | 45.05 | 75.89 | En Proceso | proceso | 45.05 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 17:48:20 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 22 | 96 | FACULTAD INGENIERÍA MECÁNICA | [11 empty] | 59.36 | 56.69 | 56.69 | 95.49 | Normal | normal | 56.69 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 14:32:51 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 22 | 97 | FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS INDUSTRIALES | [11 empty] | 59.47 | 35.76 | 35.76 | 60.14 | Crítico | critico | 35.76 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 14:33:11 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 22 | 98 | FACULTAD INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | [11 empty] | 56.14 | 46.05 | 46.05 | 82.02 | En Proceso | proceso | 46.05 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 14:59:32 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 22 | 99 | FACULTAD INGENIERÍA DE SISTEMAS | [11 empty] | 64.41 | 20 | 20 | 31.05 | Crítico | critico | 20 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 15:21:44 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 22 | 100 | ESPECIALIZACIONES | [11 empty] | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 15:32:48 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 30 | 101 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | [11 empty] | 31.67 | 0 | 0 | 0 | Crítico | critico | 0 |  | activo | 2018 | 2018-02-28 11:08:47 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 30 | 102 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | [11 empty] | 47 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-28 11:09:11 | 2018-07-09 15:31:28
|  | 30 | 103 | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | [11 empty] | 44.16 | 42 | 42 | 95.11 | Normal | normal | 42 |  | activo | 2018 | 2018-02-28 11:17:09 | 2018-07-17 16:41:00
|  | 30 | 104 | FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-28 11:19:13
|  | 31 | 105 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | [11 empty] | 57.87 | 46.92 | 46.92 | 81.08 | En Proceso | proceso | 46.92 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:30:41 | 2018-07-09 15:38:18
|  | 31 | 106 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | [11 empty] | 49.34 | 47 | 47 | 95.26 | Normal | normal | 47 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:32:08 | 2018-07-09 15:38:33
|  | 31 | 107 | FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS INDUSTRIALES | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:32:30
|  | 31 | 108 | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:32:54
|  | 31 | 109 | FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:33:13 | 2018-07-09 15:47:50
|  | 31 | 110 | ESPECIALIZACIONES | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:33:30
|  | 32 | 111 | test | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  | test | activo | 2018 | 2018-04-05 22:57:29
|  | 32 | 112 | test2 | [15 empty] | Sin Iniciar | inicio |  | test 2 | activo | 2018 | 2018-04-05 22:59:15
|  | 32 | 113 | test3 | [11 empty] | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 100 | Normal | normal | 34.55 | test 3 | activo | 2018 | 2018-04-05 23:03:51 | 2018-07-09 15:31:28
| 1 | 1 |  | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | [11 empty] | 38.88 | 36.44 | 36.44 | 93.73 | En Proceso | proceso | 36.44 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:03:11 | 2018-07-09 15:31:28
| 1 | 2 |  | CONTROL INTERNO | [11 empty] | 29.68 | 28.74 | 28.74 | 96.83 | Normal | normal | 28.74 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:03:57 | 2018-07-09 15:31:28
| 3 | 3 |  | BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | [11 empty] | 62.58 | 58.47 | 58.47 | 93.43 | En Proceso | proceso | 58.47 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:03 | 2018-07-09 15:31:28
| 1 | 4 |  | ORII | [11 empty] | 46.04 | 39.85 | 39.85 | 86.57 | En Proceso | proceso | 39.85 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:05 | 2018-07-09 15:31:28
| 2 | 5 |  | ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 32.22 | 31.88 | 31.88 | 98.94 | Normal | normal | 31.88 | Despacho |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:09 | 2018-07-09 15:31:28
| 2 | 6 |  | PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | [11 empty] | 54.42 | 54.27 | 54.27 | 99.72 | Normal | normal | 54.27 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:12 | 2018-07-09 15:31:28
| 2 | 7 |  | PLANTA FÍSICA | [11 empty] | 61.05 | 50.38 | 50.38 | 82.53 | En Proceso | proceso | 50.38 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:15 | 2018-07-09 15:31:28
| 3 | 8 |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO | [11 empty] | 34.12 | 19.83 | 19.83 | 58.13 | Crítico | critico | 19.83 | Bachillerato Técnico Industrial |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:18 | 2018-07-12 16:08:19
| 3 | 9 |  | REGISTRO Y CONTROL | [11 empty] | 50.26 | 38.72 | 38.72 | 77.04 | En Proceso | proceso | 38.72 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:21 | 2018-07-09 15:31:28
| 3 | 10 |  | DESPACHO | [11 empty] | 54.39 | 51.55 | 51.55 | 94.78 | En Proceso | proceso | 51.55 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:30 | 2018-07-09 15:31:28
| 4 | 12 |  | CENTRO DE LENGUAS | [11 empty] | 49 | 48.65 | 48.65 | 99.29 | Normal | normal | 48.65 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 1 | 13 |  | SECRETARIA GENERAL | [11 empty] | 60.65 | 57.89 | 57.89 | 95.45 | Normal | normal | 57.89 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 1 | 14 |  | PLANEACIÓN | [11 empty] | 50.41 | 46.79 | 46.79 | 92.82 | En Proceso | proceso | 46.79 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 3 | 20 |  | BIBLIOTECA | [11 empty] | 46.7 | 46.94 | 46.94 | 100 | Normal | normal | 46.94 |  |  | 2018 |  | 2018-07-12 16:13:09
| 3 | 21 |  | ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | [11 empty] | 52.15 | 48.63 | 48.63 | 93.26 | En Proceso | proceso | 48.63 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 3 | 22 |  | TALLERES Y LABORATORIOS | [11 empty] | 65.55 | 49.57 | 49.57 | 75.62 | En Proceso | proceso | 49.57 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 4 | 23 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 34.34 | 33.68 | 33.68 | 98.07 | Normal | normal | 33.68 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 4 | 24 |  | INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | [11 empty] | 18.84 | 17 | 17 | 90.21 | En Proceso | proceso | 17 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 4 | 25 |  | EXTENSIÓN | [11 empty] | 46.22 | 36.49 | 36.49 | 78.94 | En Proceso | proceso | 36.49 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 4 | 26 |  | EGRESADOS | [11 empty] | 9.4 | 4.67 | 7.33 | 49.64 | Crítico | critico | 7.33 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 4 | 27 |  | PUNTO VIVE DIGITAL | [11 empty] | 64.26 | 63.84 | 63.84 | 99.35 | Normal | normal | 63.84 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 2 | 29 |  | TALENTO HUMANO | [11 empty] | 48.09 | 46.78 | 46.78 | 97.26 | Normal | normal | 46.78 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 3 | 30 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 30.71 | 34.25 | 34.25 | 100 | Normal | normal | 34.25 |  |  | 2018 |  | 2018-07-17 16:41:00
| 3 | 31 |  | MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | [11 empty] | 34.54 | 32.32 | 32.32 | 93.59 | En Proceso | proceso | 32.32 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:47:50
| 3 | 32 |  | CAPACITACIÓN | [11 empty] | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 100 | Normal | normal | 11.52 |  |  | 2018 |  | 2018-07-09 15:31:28
| 3 | 33 |  | NUEVA OFERTA ACADÉMICA | [15 empty] | Sin Iniciar |  |  |  |  | 2018
1 | 1 |  |  | RECTORÍA | [11 empty] | 45.13 | 41.94 | 41.94 | 92.93 | En Proceso | proceso | 41.94 |  |  | 2018 | 2017-10-27 01:00:00 | 2018-07-09 15:31:28
1 | 2 |  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 48.95 | 45.83 | 45.83 | 93.63 | En Proceso | proceso | 45.83 |  |  | 2018 | 2017-10-27 01:11:25 | 2018-07-09 15:31:28
1 | 3 |  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [11 empty] | 40.23 | 35.62 | 35.62 | 88.54 | En Proceso | proceso | 35.62 |  |  | 2018 | 2017-10-27 01:11:45 | 2018-07-17 16:41:00
1 | 4 |  |  | VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 37.01 | 34.06 | 34.5 | 92.02 | En Proceso | proceso | 34.5 |  |  | 2018 | 2017-10-27 01:12:09 | 2018-07-09 15:31:28
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1

## Reporte
Institucion | Area | Subarea | Proyecto | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Producto o entregable | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN | MES RADICACION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | DÍAS | Inicio | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración | icon | % Avance | Observaciones | Estado | Año | Creado | Actualizado
INSTITUCIÓN | RECTORÍA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software académico | Construcción, desarrollo, transición y pruebas de los nuevos modulos. | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Modulos ya implementados |  |  |  | 0 |  |  | 347 | x | 51.59 | 50 | 50 | 97 | Normal | normal | 50 | Se realizó el segundo ciclo de pruebas funcionales para los modulos de estructura curricular, calificaciones, carga académica, matrícula, | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-26 08:08:01
|  |  | Implementación de Infraestructura Crítica | Seguimiento, análisis y gestión para la implementación de proyectos de infraestructura critica | 2018-02-01 | 2018-11-28 | Documento con el proyecto de la infraestructura crítica | Contratación de Profesional especialista de apoyo |  |  | 0 |  |  | 300 | x | 49.67 | 42 | 42 | 85 | En Proceso | proceso | 42 | Se realizó el montaje de red inalambrica de pruebas internas para validar actualizaciones en las controladoras. Se inició proceso de contingencia con AZURE | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-26 08:08:42
|  |  | Gestión de Informática y Comunicaciones | Mantenimiento especializado de impresoras | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan de mantenimiento de impresoras anual |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se finaliza el contrato de mantenimiento de impresoras, y está en proceso de mantenimiento de impresoras | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-21 10:26:33
|  |  |  | Contratación de los canales de internet | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Canal aquirido y funcionando |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la contratación del canal de internet, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-21 10:27:26
|  |  |  | Dar soporte y continuidad al SIGAF Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Disponiblidad 24/7 de la plataforma ERP Administrativa |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se atendieron las solicitudes de cambio 11, 12 y 13 correspondientes a cadeda presupuestal, ajustes a reportes de ingresos de almacén | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-21 10:29:00
|  |  |  | Apoyo a la gestión de informática y comunicaciones en infraestructura | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Garantizar la disponibilidad 7/27 de la infraestructura de la entidad | Profesional de Apoyo |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se apoyó en la labor de continuidad de la herramienta de control y gestión de planeación, se revisaron servidores para la APP institucional, | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-21 10:30:34
|  |  |  | Apoyo a la gestión de informática y comunicaciones en la Mesa de Ayuda | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Atender de manera oportuna los requerimiento e incidentes informpaticos y tecnológicos en la mesa de ayuda |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 48 | 48 | 100 | Normal | normal | 48 | Total: 119 Asignados: 20 Espera: 7 Solucionados: 2 Cerrados: 90 | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-26 08:14:47
|  |  |  | Creación y puesta en marcha del PETI | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Documento con el PETI |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 48 | 48 | 100 | Normal | normal | 48 | Socialización de iniciativas con la alta dirección, del proyecto de PETI de la escuela (Diagnóstico), las actividades. | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-26 08:14:00
|  |  |  | Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Documento o plan de trabajo con sus seguimientos y análisis |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 40 | 40 | 85 | En Proceso | proceso | 40 | Se adelantaron procesos respecto a la gestión TI del área | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-21 10:41:39
|  |  |  | Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamientos de MinTic para el efecto. | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan Formulado y ejecutado | [6 empty] | 317 | x | 14.83 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Gestión para la adquisición de software para el apoyo a la gestión del proceso del área - Renovación de software | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Licenciamiento y renivación de software |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Ip 035 y 036 que hacen alusión a gnosoft y adobe cloud. | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-21 10:42:37
|  |  | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | Gestión para la renovación de software académico | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Software adquirido |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 45 | 45 | 96 | Normal | normal | 45 | Renovación de la licencia de Gnosoft | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-26 08:15:17
|  |  |  | Gestión y adquisición de computadores de las salas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Compra y gestipon de los equipos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 45 | 45 | 96 | Normal | normal | 45 | Se apoyó la adquisición de los equipos para festo, y radicación de estudios previos de 2 portátiles para el área de prototipado | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-06-26 08:15:29
|  |  | Ampliación de cobertura | Soporte técnico y mantenimiento sede Carvajal | 2018-06-01 | 2018-12-16 | MAntenimiento de las nuevas sedes de la entidad |  |  |  | 0 | [8 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-04-29 14:35:33
|  |  |  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento Sede Tintal | 2018-06-01 | 2018-12-15 | Mantenimiento y soporte de la sede de tintal | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00
|  | CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGADO DE GESTIÓN | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. Interrelación con las áreas | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Estrategía realizada | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se han mantenido la estrategia de control y autoevaluación mes a mes | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-06-21 11:15:57
|  |  |  | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | 2018-07-01 | 2018-09-07 | Plan de trabajo e informe con el seguimiento correspondiente | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 338 | x | 4.73 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-06-13 09:49:27
|  |  |  | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditorias para evaluar la gestión institucional | 2018-03-01 | 2018-10-31 | Plan de auditorias y su respectiva ejecucuión |  |  |  | 0 |  |  | 244 | x | 49.59 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se realizaron las auditorias: * Gestión de seguridad en la información Marzo * Gestión ambiental Abril * Gestión SSTT Abril | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-06-21 11:16:18
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | 2018-09-01 | 2018-10-31 | Seguimiento y acciones de evaluación realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 338 | x | 4.73 |  |  | 0 | Crítico | critico |  | A pesar de que la actividad aún no ha dado inicio, se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramientos establecidos por MIntic en la vigencia 2017 al Modelo de seguridad y privacidad de la información | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-06-13 09:53:38
|  |  |  | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control extreno | 2018-01-11 | 2018-12-15 | Información publicada y enviada |  |  |  | 0 |  |  | 338 | x | 50.3 | 50 | 50 | 99 | Normal | normal | 50 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-06-21 11:16:31
|  | ORII | Gestión de procesos de convenios, alianzas, redes | Renovación de convenios pertinentes y funcionales para la ETITC | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Convenios Renovados |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 334 | x | 49.7 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se realizó renovación del convenio Festo y se adelantaron modificaciones al convenio de lean Solutions | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-07-09 11:11:35
|  |  |  | Firma de nuevos convenios de cooperación con instituciones para procesos de pasantías, intercambios, investigación y demás actividades académicas | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Tarjetas de presentación del equipo ORII, papel oficio/carta, pegastic, sobres de manila, sobres institucionales tamaño carta y oficio, bandera de Col | Publicidad |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 349 | x | 47.56 | 48 | 48 | 100 | Normal | normal | 48 | Carta de Adhesión Red de Instituciones de Educación Superior Ecuador Colombia REDEC / Firma de convenio específico con la Universidad Pedagógica para creación del programa Licenciatura en Tecnología | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-07-09 11:11:42
|  |  |  | Resultados y actividades NAFSA-IALU, Filadelfia. Estados Unidos de América | 2018-05-28 | 2018-06-04 | Documento de resultados | Tiquetes |  |  | 1 | 7500000 | [7 empty] | Sin Iniciar | inicio |  | No hay avances | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00
|  |  |  | Resultados y actividades de la misión académica Suramérica/ORII-Vicerrectoría Académica | 2018-03-15 | 2018-05-15 | Informe con los resultados de la actividad | Tiquetes |  |  | 1 | 7000000 | 7000000 | 61 | x | 8.2 | 10 | 10 | 0 | Crítico | critico |  | No se tienen componentes para este seguimiento | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-07-09 10:53:45
|  |  |  | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines m | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Plan de trabajo del parea de ORII |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se realizó la formulación de propuesta de Taller de internacionalización como estrategia para apropiación del proceso de internacionalización (en revisión por Vicerrectoría Académica) | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-07-09 11:11:50
|  |  |  | Actividades y resultados de la reunión de rectores y directores de ORII de la IALU | 2018-04-20 | 2018-05-25 | Informe con los resultados de la actividad | Tiquetes e inscripciones |  |  | 2 | 6000000 | 12000000 | [6 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00
|  |  | Movilidad Académica | Resultados y gestión en la movilidad de estudiantes | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Informe con los resultados de la actividad | Tiquetes e inscripciones |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 51.72 | 50 | 50 | 97 | Normal | normal | 50 |  | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-07-09 11:16:56
|  |  |  | Resultados y gestión de la movilidad de docentes | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Ponencia, informe o certificado de la movilidad |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se realizaron 3 movilidad de docentes: 1 a Miami, 1 a Bucarest y 1 en Bogotá, en el mes de junio se recibieron y gestionaron 2 solicitudes de movilidad, una para México y otra para Ecuador. Ambas para desarrollarse en Julio | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 11:16:00
|  |  |  | Resultado y gestión de la movilidad de directivos y administrativos | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Ponencia, informe o certificado de participación |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | En el mes de mayo no hubo solicitudes de movilidad, en el mes de junio se Se realizó la movilidad de un administrativo a Atenas, Grecia (Hno. Armando Solano) | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 11:16:45
|  |  |  | Resultado y gestión de la movilidad mediante Redes y Asociaciones | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Resultados de la movilidad |  |  |  | 0 |  |  | 228 | x | 26.32 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 11:18:52
|  |  |  | Resultado y gestión de la movilidad mediante Redes y Asociaciones | 2018-07-01 | 2018-11-30 |  | Resultados de la movilidad |  |  | 0 |  |  | 213 | x | 28.17 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 11:19:02
|  |  | Fortalecimiento de la ORII | Resultados del taller sobre la gestión y servicos de la internacionalización en la ETITC | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Taller y evidencias | [6 empty] | 60 | x | 31.67 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Resultados del taller sobre la internacionalización de la investigación y del currículo | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Sin Iniciar | inicio |  | Esta actividad pasa al proyecto "Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social", como nuevo alcance y proyección de la nueva profesional | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 11:42:55
|  |  |  | Gestión y resultados de los procesos de cooperación, visibilidad nacional e internacional | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Resultados de la cooperación |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 11:44:18
|  |  |  | Desarrollo módulo de gestión de la internacionalización y actualización constante de la página web de la ORII | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Página web actualizado |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se tiene el sitio web de la ORII, se mantiene actualizado por el profesional del área | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 11:49:31
|  |  | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | Participación en la actividad "Día del idioma" organizada por el Centro de Lenguas | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Participación, fotos y memorias del evento | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00
|  |  |  | Participación en la feria de movilidad académica de la Universidad Distrital y SUE Bogotá | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Convenios o resultados de la movilidad | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00
|  |  |  | Internacionalización en casa | 2018-04-01 | 2018-11-30 | Fotos y documentación del evento |  |  |  | 0 |  |  | 243 | x | 37.04 | 37 | 37 | 100 | Normal | normal | 37 | Se realizó apoyo a la feria gastronómica realizada conjuntamente con el área de bienestar y centro de lenguas. en la ferio hubo participación de los países de México, Bulgaria, Colombia | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 11:52:36
|  |  |  | Resultados del taller sobre la internacionalización de la investigación y del currículo | 2018-08-01 | 2018-10-31 | [13 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00
|  |  | Publicaciones - Visibilidad | Resultados y conclusiones de la asamblea Oficinas de ORII del SUE-Bogotá | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Documento con las conlusiones y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 44 | 44 | 89 | En Proceso | proceso | 44 | No han habido actividades para este componente en el mes de mayo ni junio | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 12:06:34
|  |  |  | Actividad de inducción de los estudiantes extranjeros del SUE-Bogotá | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Informe - fotos o evidencias del evento |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 44 | 44 | 89 | En Proceso | proceso | 44 | No han habido actividades para este componente en el mes de mayo ni junio | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 12:06:56
|  |  |  | Diseño e impresión del folleto informativo de la ORII (convenios y certificaciones de opciones de grado, programas de movilidad académica) | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Folleto impreso |  |  |  | 0 |  |  | 58 | x | 81.03 |  |  | 0 | Crítico | critico |  | No se logró realizar la actividad en el tiempo estipulado inicialmente | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 12:19:05
|  |  |  | Diseño, creación y puesta en marcha de la revista semestral de la ORII | 2018-03-01 | 2018-11-30 | Revista |  |  |  | 0 |  |  | 274 | x | 44.16 |  |  | 0 | Crítico | critico |  | No se tiene avance en este componente | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 12:19:21
|  |  |  | Librillo documentación de internacionalización (políticas y plan de internacionalización, acuerdo de movilidad, manual para firmar convenios con la ETITC, guía del estudiante extranjero en la ETITC, | 2018-06-01 | 2018-08-31 | Libro | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00
|  |  | Requerimiento de otras áreas | Apoyo a las gestiones de la movilidad académica: Vicerrectoría académica, administrativa y financiera, investigación. | 2018-01-01 | 2018-12-12 | Movilidad |  |  |  | 0 |  |  | 345 | x | 52.17 | 50 | 50 | 96 | Normal | normal | 50 | Se tienen las movilidades que se citan en el proyecto de movilidad académica | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-07-09 12:19:56
|  | SECRETARIA GENERAL | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO | Medición, Segumiento y evaluación de la implementación del plan de trabajo para el sistema de gestión de documento electrónico. | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Sistema de gestión PQRDS |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 45 | 45 | 91 | En Proceso | proceso | 45 | Se tiene cronograma del segundo de trabajo conjuntamente con meta biblioteca | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:16:04
|  |  | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO | Socialización a los funcionarios de la ETITC. | 2018-10-15 | 2018-11-30 | Informe con la socialización | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  | AMPLIACIÓN Y/O REUBICACIÓN DEPOSITO DE ARCHIVO | Realizar la consultoría técnica con el área de planta física de acuerdo a la ley general de archivo para la ampliación y/o reubicación del desposito de archivo | 2018-01-31 | 2018-09-15 | Informe técnico |  |  |  | 0 |  |  | 227 | x | 66.08 | 60 | 60 | 91 | En Proceso | proceso | 60 | Se han mantenido la consultoria, pero se está esperando a que se tengan los siguientes escenarios: Terminar consultoría Archivo puede ir a la sede de la 18 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:16:30
|  |  |  | Mejorar los espacios del archivo central a través de la adquisición de equipos y/o moviliarios que mejoren los procesos de conservación. | 2018-03-15 | 2018-06-15 | Espacios adecuados y/o mejorados |  |  |  | 0 |  |  | 92 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se adquirió archivo rodante como apoyo al proyecto, se mantiene la actividad corrrespondiente. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-19 14:40:35
|  |  |  | Reubicación de cajas documentales y acualización inventario documental | 2018-03-16 | 2018-06-16 | Cajas reubicadas |  |  |  | 0 |  |  | 92 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se ha realizado la manipulación de re ubicación de las cajas, ahora se tramitará con infraestructura física un mejor espacio para poder dar seguir dando gestión a esta aactividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-20 11:37:22
|  |  | DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA PARA MEJORAR LA CONSULTA Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | Gestión e inicio del procesos de contratación | 2018-02-01 | 2018-07-30 | Procesos de contratación iniciado y contratación |  |  |  | 0 |  |  | 179 | x | 83.24 | 79 | 79 | 95 | En Proceso | proceso | 79 | Se tiene SIAC - ALfresco pero no está parametrizado para la digitalización que permita a contribuir a la estrategia digital | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:16:46
|  |  |  | Seguimiento y medición a las áreas de Talento Humano, Contratación, Registro y control | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Digitalización de la información | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  | APOYAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MIPG 2.0 EN EL COMPONENTE DE ARCHIVO | Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | 2018-02-01 | 2018-09-19 | Creación, seguimiento y medición del plan | Personal profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 230 | x | 64.78 | 63 | 63 | 97 | Normal | normal | 63 | Se recibió asistencia técnica del Minedu en los componentes de gestión documental, se realizó diagnostico (DOFA), con base en los resultados se realizarán las medidas preventivas y correctiva para mejorar el plan de trabajo. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-21 11:13:32
|  |  | MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ATRAVÉS DE LA VENTANILLA UNICA DE RADICACIÓN | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Formulación, seguimiento y medición del plan | Personal profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 46 | 46 | 93 | En Proceso | proceso | 46 | Se está a la espera de la visita de asistencia técnica del minedu para dar inicio a los planes de mejoramiento y dar cumplimiento al sello de la excelencia respecto a MIPG | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:17:04
|  |  | DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | Realización del diagnostico | 2018-05-01 | 2018-12-06 | Diagnostico |  |  |  | 0 |  |  | 219 | x | 27.4 | 30 | 30 | 100 | Normal | normal | 30 | Se está a la espera de el diagnostico del Minedu para dar inicio al plan de mejoramiento que permita la corrección y seguimiento a la conservación | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-21 11:08:56
|  |  |  | Limpieza y desinfeccion de las carpetas, cajas, libros y estantería del archivo central | 2018-04-03 | 2018-06-30 | Plan de traajo y limpieza realizada |  |  |  | 0 |  |  | 88 | x | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 | Debido a las eventualidades que se están mencionando acerca de los estudios de nucleos y nueva sede del área de archivo, esta actividad se mantiene en pausa | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-21 11:12:51
|  |  |  | Adquicisión, instalación y pruebas del Termohigrometro digital | 2018-08-01 | 2018-09-28 | Equipo Adquirido | Compra de equipos | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Adquisición, instalación y pruebas sensor de humo para el archivo central | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Instalación y funcionamiento de los sensores | Compra de equipos y materiales | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Creación del sistema de conservación documental | 2018-10-01 | 2018-12-15 | [13 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  | PROCESOS LEGALES Y JUDICIALES | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de d | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Formulación, ejecución y seguimiento de plan | Profesional de apoto |  |  | 0 |  |  | 363 | x | 49.59 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-21 11:12:27
|  |  |  | Procesos Legales y Judiciales | 2018-02-01 | 2018-12-26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 328 | x | 45.43 | 45 | 45 | 99 | Normal | normal | 45 | Se realizó la creación de instructivo de procesos disciplinarios con sus respectivos formatos, se trabajara en el componente de IBTI para presentar a calidad Se mantienen los procesos de atención PQDS, tutelas y el proceso de las áreas circundantes | activo | 2018 | 2018-06-20 00:00:00 | 2018-06-21 11:12:14
|  | PLANEACIÓN | APOYAR LA ESTRATEGIA DEL MIPG 2.0 | Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento hum | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes formulados, ejecutados y con el debido seguimiento | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 49.45 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realiza seguimiento al plan de acción que articula los planes en mención dependiendo de cada una de las áreas respectivas | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:18:00
|  |  |  | Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Proyectos de inversión ajustados |  |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 49.45 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:18:14
|  |  |  | Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2018-03-01 | 2018-09-29 | Estrategía diseñada |  |  |  | 0 |  |  | 212 | x | 57.08 | 20 | 20 | 35 | Crítico | critico | 20 | El área de comunicaciones se encuentra trabajando en los componentes visuales y la estrategia conjuntamente con el área de planeación | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:18:44
|  |  |  | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Plan formulado, ejecutado y su respectivo seguimiento |  |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 44.74 | 20 | 20 | 45 | Crítico | critico | 20 | Se tiene el plan pero no se ha trabajado en este componente | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-13 16:28:21
|  |  |  | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estrategico táctico y operativo que permita apoyar la medición de la ejecución presupuestal | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimiento a los planes de acción | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 49.45 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | A través del seguimiento del plan de acción y tablero de indicadores, se realiza un control sobre lo planeado y lo comprado | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:19:05
|  |  |  | Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, asi como garantizar la toma de decisiones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimiento al tablero estratégico de índicadores |  |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 49.45 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se reaizó de manera eficaz los seguimientos a los planes de acción e indicadores como insumo para la toma de decisiones. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:19:20
|  |  |  | Asegurar que se reporte en los aplicativos Nacionales y sectoriales la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informes o seguimientos publicados |  |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 49.45 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realizó el cargue de información al SPI de los proyectos de inversión, así mismo los respectivos reportes a sireci y suit. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:25:39
|  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN | Diseñar, implementar y evaluar la estrategía de comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Estrategía diseñada, implementada y evaluada | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 44.74 | 43 | 43 | 96 | Normal | normal | 43 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 08:26:15
|  |  | MANTENER, MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE CALIDAD | Membresia de icontec | 2018-06-01 | 2018-08-30 | Membresia adquirida | Adquisición de membresia | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Apoyar las actividades del área de calidad | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Seguimiento y apoyo a los diferentes procesos del área | Profesional de apooyo |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 44.74 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 | Realización de la caracterización de los procesos de la ETITC | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:17:12
|  |  |  | Capacitacióna los auditores internos en la norma 27001 | 2018-02-19 | 2018-06-11 | Auditores capacitados | Capacitación |  |  | 0 |  |  | 112 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la jornada en la casa pastoral de la Salle, se contó con la participación de 27 auditores quienes se certificaron en la norma internacional de calidad iso 27001. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-18 12:01:44
|  |  |  | Fortalecer la socialización del sistema integrado de gestión a través de publicidad, vallas y/o actividades. | 2018-05-01 | 2018-05-31 | Socialización a través de publicidad | Publicidad | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece a Entidad Adscrita y/o Vinculada. | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Trámites racionalizados |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 44 | 44 | 89 | En Proceso | proceso | 44 | ESTA EN OBSERVACIÓN DE LA MEDICIÓN Y EL ÁREA CORRESPONDIENTE | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:19:08
|  |  |  | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Formulación del plan de racionalización de trámites |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 46 | 46 | 93 | En Proceso | proceso | 46 | Se realizó el seguimiento y racionalización del tramite de pes | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:19:18
|  |  |  | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | 2018-01-15 | 2018-12-24 | Evaluación y toma de decisiones |  |  |  | 0 |  |  | 343 | x | 48.4 | 48 | 48 | 99 | Normal | normal | 48 | Se han realizado las auditorias integradas en el SIG, para el mes pasado se realizaron caja menor y Talento humano | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:18:29
|  |  |  | Jornada de planeación con enfoque a riesgo | 2018-01-15 | 2018-06-30 | Jornada realizada |  |  |  | 0 |  |  | 166 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la jornada de manera ordenada los días 1,2 y 3 de febrero, en esta jornada se realizó el | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-18 14:29:08
| VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | IMPLEMENTACIÓN NIIF (CONTABILIDAD) | Mejorar los procesos de contabilidad en las normas NIIF | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Tener estanadarizada las NIIF en la entidad | Contratación de profesional |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se tiene manual de políticas contables con normatividad internacional estatal, esté fue aprobado por el consejo directivo y se realizará la socialización en el mes de Junio. dónde se daran los principios. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-05 18:46:18
|  |  |  | Apoyar la gestión contable en los procesos de cxc - ERP | 2018-01-15 | 2018-12-15 | ERP soportado por el encargado . optimización a | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se mantiene seguimiento cada 15 días con el equipo financier, TH y el área de sistemas y almacen, en las reuniones se mantienen avances, mejoras. Solicitudes de los CDP se están realizando en linea. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-05 18:46:40
|  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | Mejorar los procesos de estudios previos contractuales | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Procesos optimizados y mejora en los tiempos de respuesta | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 360 | x | 49.72 | 46 | 46 | 93 | En Proceso | proceso | 46 | Se mantiene la actualización del proceso de contratación, agregando los formatos respectivos. Se espera dar inicio a la contratación a un producto que permita mejorar el procesos de contratación. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:23:36
|  |  |  | Apoyo a la mejora des contrataciones a través de SECOP II | 2018-01-05 | 2018-12-19 | Contrataciónes realizadas | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 50.57 | 46 | 46 | 91 | En Proceso | proceso | 46 | Se están realizando barridos de los contratos realizados, se están esperando nuevas capacitaciones de SECOP II por parte de colombia compra eficiente, adicional de las funciones constantes. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:23:46
|  |  |  | Mejora en los procesos archivisticos y de cargue de información en el SECOP II | 2018-01-12 | 2018-12-15 | Archivo y procesos de SECOP II actualizados | Técnico de apoyo |  |  | 0 |  |  | 337 | x | 50.15 | 46 | 46 | 92 | En Proceso | proceso | 46 | Se están realizando barridos de los contratos realizados, se están esperando nuevas capacitaciones de SECOP II por parte de colombia compra eficiente, adicional de las funciones constantes. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:23:52
|  |  |  | Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, fisicos y tecnologicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios) | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Diagnostico realizado |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 44.55 | 47 | 47 | 100 | Normal | normal | 47 | CAPACIDAD INSTALADA CON VICE ACADÉMICA - RECTORÍA | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:24:06
|  |  |  | Realizar la ejecucución presupuestal y las actualizaciones pertinentes | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Ejecución presupuestal publicada y mejorada |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 44.55 | 47 | 47 | 100 | Normal | normal | 47 | Mensualmente se reporta al consejo directivo la ejecución presupuestal como componente de control | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:24:18
|  |  |  | Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de | 2018-02-08 | 2018-12-15 | Plan de trabajo y documento |  |  |  | 0 |  |  | 310 | x | 45.81 | 47 | 47 | 100 | Normal | normal | 47 | ESTE ITEM SE TRABAJARÁ CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE TALENTO HUMANO | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:24:25
|  |  |  | Dar inicio a la gestión de registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Hojas de vida registradas |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 47 | 47 | 100 | Normal | normal | 47 | Con el funcionario encargado, se está realizando el cargue de la información correspondiente de los contratistas con el SIGEP | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:24:32
|  |  |  | Optimizar el cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos. | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 44.74 | 47 | 47 | 100 | Normal | normal | 47 | Se mantienen las obligaciones al día, no se han notificados acciones que eviten el debido cumplimiento | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:24:39
|  |  |  | Gestionar y apoyar la parametrización del ERP administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Parametrización |  |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 44.74 | 47 | 47 | 100 | Normal | normal | 47 | Se mantienen las reuniones con las áreas y se hace seguimiento, control y mejora continua, es cada 15 días | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:24:48
|  | PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:25:59
|  |  |  | Realizar el seguimiento y control de la energía eléctrica consumida en la escuela. Proyecto de calidad de energía | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Seguimiento y realización del proyecto |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 48 | 48 | 100 | Normal | normal | 48 | Se realizó la firma del contrato 162 - 2018 para tener los elementos y hacer seguimiento a la calidad de energia. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:26:06
|  |  | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | Puesta en marcha del proyecto red contraincendios | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización de proyecto |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZARÁ DEBIDO QUE POR PRESUPUESTO NO SE REALIZARÁ | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:30:22
|  |  |  | Modernización de espacios para la academia. Aulas multimediales . CCTV fase III y cámaras perimetrales | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Aulas modernizadas, caámaras instaladas |  |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 | 47 | 47 | 100 | Normal | normal | 47 | Se realizaron estudios previos y se tiene acta de inicio para las aulas multimedia, debido a que los elementos son importados estos tienen un tiempo de entrega de 40 a 60 días y se realizó a través del contrato 163 - 2018 | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:30:31
|  |  |  | Suministro e instalación para la ampliación del sistema contol de acceso | 2018-02-01 | 2018-08-30 | Suministros |  |  |  | 0 |  |  | 210 | x | 70.95 | 69 | 69 | 97 | Normal | normal | 69 | Se mantienen estudios previos, debido que el proyecto está a la espera por parte del ministerio de cultura autorice la intervención | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:30:46
|  |  |  | Suministro e instalación de un sistema de detección temprana de movimientos telúricos | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Instalación del sistema |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-06-18 10:24:19
|  |  | MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SOPORTES, DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESCUELA | Mantenimiento de las plantas de emergencia principal de la ETITC | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Plan de mantenimiento y mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 49.45 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se realizó el primer mantenimiento y se radicaron estudios previos para el nuevo mantenimiento | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:33:08
|  |  |  | Mantenimiento del sistema de UPS, reguladores | 2018-02-03 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 315 | x | 46.67 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se realizó el mantenimiento correctamente preventivo de las UPS y reguladores, así mismo en el segundo semestre se realizará el último mantenimiento | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:32:39
|  |  |  | Mantenimiento de la automatización de las puertes entrada calle 15 y carrera 17 | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado ajustado a un plan |  |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 51.72 | 50 | 50 | 97 | Normal | normal | 50 | Se le hizo mantenimiento a la calle 17, y la carrera 15 está en proceso de mantenimiento | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:32:51
|  |  |  | Mantenimiento del sistema de pararrayos | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el mantenimiento al 100%, esta actividad se da cierre | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-06-18 10:28:28
|  |  |  | Documentación y seguridad del sistema eléctrico y de datos | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Documentación entregada |  |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 51.72 | 50 | 50 | 97 | Normal | normal | 50 | Se realizó la intervención de 4 tableros del taller de metalisteria, y se mantiene la documentación conjuntamente con el ingeniero encargado | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:33:01
|  | PLANTA FÍSICA | MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA | Gestión emisión de permisos a Mincultura. Apoyo técnico al área de Infraestructura y Planta Física durante el desarrollo de contratos. Coordinación actividades de mantenimiento con su respectiva subsa | 2018-01-09 | 2018-12-30 | Plan de mantenimiento | Profesional(es) de apoyo |  |  | 0 |  |  | 355 | x | 48.45 | 45 | 45 | 93 | En Proceso | proceso | 45 | Se realizó la atención de baños, goteras, repocisión de vidrios, poda de zonas verdes, detalles de finos en la calle 18, adecuación de la sala PES | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:37:16
|  |  |  | Atención de solicitudes y mantenimiento de la Planta Física (Incluye sede Kennedy) | 2018-01-09 | 2018-12-10 | Conratación de profesional |  |  |  | 0 |  |  | 335 | x | 51.34 | 50 | 50 | 97 | Normal | normal | 50 | Se realizó la adecuación de profesores de salas PES y se está trabajando en la de docentes de IBTI, para la sede de kenedy no se ha trabajado ya que no se ha hecho la entrega. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:38:24
|  |  | FERRETERIA SEDE CALLE 13 Y CALLE 18 | Seguimiento a los suministros de materiales y heramientas para apoyar el mantenimiento locativo | 2018-01-09 | 2018-12-15 | Plan de adquisición de insumos |  |  |  | 0 |  |  | 340 | x | 50.59 | 50 | 50 | 99 | Normal | normal | 50 | Se realizó la visita técnica y ya se tiene el ganador de la licitación, se empezarán a generar solicitudes de ferretería al proponente | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:39:19
|  |  |  | Realizar el mantenimiento de la sede calle 18 y calle 13 | 2018-01-05 | 2018-12-15 | Plan de mantenimiento y mantenimiento realizado | Técnicos de toderos |  |  | 0 |  |  | 344 | x | 51.16 | 47 | 47 | 92 | En Proceso | proceso | 47 | Se realizaron mantenimiento de los finos de la sede y se siguen trabajando en estos componentes | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:39:54
|  |  |  | Mantener y optimizar la atención oportuna de requerimientos e incidentes a través de la mesa de ayuda | 2018-01-05 | 2018-12-15 | Incicentes atendido a un 95% |  |  |  | 0 |  |  | 344 | x | 51.16 | 48 | 48 | 94 | En Proceso | proceso | 48 | Actualmente se tienen (141 casos o requerimientos por mesa de ayuda) de los cuales cerrados 106, en proceso 18 y en espera 17, | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:40:36
|  |  | ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | Adecuación de la oficina de Talento humano | 2018-01-22 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 159 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la adecuación y la instalación del archivo rodante, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:41:18
|  |  |  | Adecuación de la oficina de registro y control | 2018-01-05 | 2018-11-30 | Oficina remodelada |  |  |  | 0 |  |  | 329 | x | 53.5 | 10 | 10 | 19 | Crítico | critico | 10 | No se han adelantado acciones para esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:42:36
|  |  |  | Adecuación de las oficinas de las Decanaturas | 2018-01-05 | 2018-10-31 | Oficinas remodeladas |  |  |  | 0 |  |  | 299 | x | 58.86 | 40 | 40 | 68 | En Proceso | proceso | 40 | Se está trabajando en la remodelación de las decanaturas, se espera para el segundo semestre dar finalización a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:44:05
|  |  |  | Adecuación de la oficina del CSIC | 2018-01-01 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 180 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la adecuación de las oficinas del CSIC, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:46:15
|  |  |  | Adecuación oficina de Mantenimiento eléctrico | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Oficina Adecuada |  |  |  | 0 |  |  | 180 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la adecuación de las oficina de mto Eléctrico, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:46:50
|  |  | INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | Gestionar y poner en marcha la interventoria de las adecuaciones de las oficinas de la entidad | 2018-01-01 | 2018-11-30 | Interventoria realizada y el debido seguimiento |  |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 54.05 | 50 | 50 | 93 | En Proceso | proceso | 50 | Actualmente se está realizando la interventoria a las obras a las cuales se está realizando y se realizó intervención | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:48:18
|  |  | LIBERACIÓN CARGA EN CUBIERTA Y MODERNIZACIÓN | Realizar los tramites y la gestión frente a los entes correspondientes para dar inicio al proyecto | 2018-01-10 | 2018-11-30 | Tramites y permisos obtenidos |  |  |  | 0 |  |  | 324 | x | 52.78 | 49 | 49 | 93 | En Proceso | proceso | 49 | Se mantienen mesas de trabajo para los permisos frente a las adecuaciones del taller de fundición, PEMP, ascensores permisos de complementos para las cubiertas, adicional de interventoria para el bloque g, para realizar primeros auxilios | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:49:02
|  |  |  | Reforzamiento y cambio de cubierta a termoacústica de los bloques C y D | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Cambio de cubierta y realización del reforzamiento |  |  |  | 0 |  |  | 289 | x | 41.87 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 | Se encuentran realizando mesas de trabajo conjuntamente con el ministerio de cultura, se espera en el segundo semestre tener noticias para dar inicio o dar gestión a la decisión | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:50:03
|  |  | INTERVENTORIA LIBERACIÓN CARGA EN CUBIERTA Y MODERNIZACIÓN | Gestionar y hacer seguimiento a la interventoria de este proyecto | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Conclusiones de ejecición y seguimiento a la interventoria |  |  |  | 0 |  |  | 349 | x | 47.56 | 47 | 47 | 99 | Normal | normal | 47 | Se están realizando mesas de trabajo con el ministerio de cultura para dar o realizar la respectiva gestión de esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:50:56
|  |  | MANTENIMIENTO FACHADA CALLE 18 - MANO DE OBRA | Mantenimiento y remodelación de la sede calle 18 | 2018-01-08 | 2018-10-31 | Plan de mantenimiento y mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 296 | x | 58.45 | 55 | 55 | 94 | En Proceso | proceso | 55 | Se realizaron detalles finos, intervención en el sótano, y en revisión las cualidades de hidroscopia | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:51:46
|  |  | NEUTRALIZADORES DE OLOR | Realizar seguimiento y control a los neutralizadores de olor | 2018-01-30 | 2018-06-30 | Ejecución documento soporte |  |  |  | 0 |  |  | 151 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizaron estudios previos, se radicaron y se realizó la instalación de los neutralizadores de olores para los baños de la entidad. Se da cierre | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-07-09 14:52:50
|  |  | SALVA ESCALERAS ESCALERA PATIO CENTRAL | Ejecución y mantenimiento del salva escaleras | 2018-01-03 | 2018-04-30 | Plan de mantenimiento y ejecución | [6 empty] | 117 | x | 64.96 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  | TALENTO HUMANO | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar los procesos de bonos pensionales y deudas presuntas | 2018-01-15 | 2018-12-10 | Procesos al día | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 329 | x | 50.46 | 50 | 50 | 99 | Normal | normal | 50 | Se ha mantenido la gestión de bonos pensionales, adicional se ha mantenido bajo los términos de ley | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:14:54
|  |  |  | Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Seguimiento al plan estratégico |  |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 |  | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:20:44
|  |  |  | Desarrollar una estrategia de aprendizaje organizacional para la gestión del conocimiento (generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiaci | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Estrategia desarrollada |  |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 | 30 | 30 | 67 | En Proceso | proceso | 30 | Se esta preparando la estrategía para dar inicio a la producción de conocimiento | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:22:46
|  |  |  | Realizar las gestiones necesarias para la ejecución del concurso para la provisión de cargos de planta | 2018-02-15 | 2018-12-30 | Trámite realizado frente a la función pública |  |  |  | 0 |  |  | 318 | x | 42.45 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 | Se tiene cargada en el aplicativo del SIMO las vacantes con sus respectivas funciones, se espera dar gestión a los recursos para el concurso. | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:19:11
|  |  |  | Mantener y apoyar la gestión de organización de historias laborales | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Historias organizadas | Técnico de apoyo |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 | Se tiene actualizada la información de IBTI al 100% cronológicamente, y se esta dando inicio con el área administrativa aproximadamente con un avance de 50% | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:17:23
|  |  | GESTIÓN DE APOYO DE TALENTO HUMANO | Supervisión y seguimiento a los procesos de apoyo del área | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Actividades realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se mantienen las actividades de apoyo de los funcionarios, dando cumplimiento al plan de acción propuesto por el área | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 15:23:55
|  |  | GESTIÓN AMBIENTAL | Gestión Almacenamiento de Residuos Peligrosos. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Residuos almacenados | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se tiene formulado el plan de trabajo, aprobación de procedimientos y se ha hecho el tratamiento de residuos, las empresas que hacen la recolección se encuentran certificadas | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:32:18
|  |  |  | Realización de Talleres en los 5 Programas de Gestión Ambiental del PIGA | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Talleres realizados | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 46 | 46 | 93 | En Proceso | proceso | 46 | Se han realizado talleres en el procedimientos de residuos, se realizarán talleres de agua y energía, que hacen parte de la implementación del sistema de gestión . | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:33:43
|  |  |  | Realización del Concurso y /o campaña de oficinas ecoeficientes | 2018-10-01 | 2018-10-30 | Concurso realizado | Tallerista |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 15.56 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:35:33
|  |  |  | Adquisición contenedores debidamente rotulados para promover la separación en la fuente de residuos no peligrosos y peligrosos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuación de contenedores | Insumos |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 47 | 47 | 95 | En Proceso | proceso | 47 | Se realizaron estudios previos, están radicados pero el procedimiento está parado debido a presupuesto | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:34:51
|  |  |  | Migración al sistema de gestión ambiental | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Sistema migrado |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se tiene un avance del 65% en el componente de planificación, se trabajó en los componentes normativos | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 15:31:20
|  |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Ejecución plan de trabajo 2018 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Plan ejecutado |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se está en la fase de complementación legal de la norma 1072 del 2015 y de la resolución 1111 del 2017, y se tiene un avance del 75% | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 15:48:16
|  |  |  | Realización de exámenes médicos y profesiogramas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Exámenes realizados |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se han solicitados cotizaciones y se está en proyección de estudios previos | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 15:47:52
|  |  |  | Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial e intervención al riesgo | 2018-08-01 | 2018-11-30 | Bateria . informe | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00
|  |  |  | Realización de la semana de la salud | 2018-09-01 | 2018-10-31 | Realización de la semana | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00
|  |  |  | Capacitación teórico practica en pista para conductores | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización de la capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se realizó la capacitación teórica con la ARL sura, se proyectarán estudios previos para la capacitación practica | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 15:48:05
|  |  |  | Programa de control de roedores y plagas (Desratización y fumigación), lavado tanques | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Programa realizado |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realizó el lavado de tanques y fumigación en la sede de la calle 13 y calle 18, se ha realizado control de roedores a través de la instalación de 20 trampas | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 15:45:22
|  |  |  | Campaña de prevención en riesgos ocupacionales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Campañas realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 47 | 47 | 95 | En Proceso | proceso | 47 | Se han realizado capacitaciones en riesgo eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, diseño de normogramas, elementos proteccion, auditorias, talleres en general | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 15:47:28
|  |  | BIENESTAR LABORAL | Realización y proyección del Programa de Bienestar Laboral y estímulos laborales | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Programa realizado |  |  |  | 0 |  |  | 29 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la publlicación del plan de bienestar laboral y estímulos | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:50:40
|  |  |  | Realización, Proyección y publicación del Plan Institucional de Capacitación | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Plan realizado |  |  |  | 0 |  |  | 29 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó plan y está publicado en el web de la escuela | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:51:20
|  |  |  | Diseñar y aplicar encuesta sobre Índice de felicidad - Diagnóstico de necesidades | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Diseño y aplicación de la encuentas |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 47 | 47 | 95 | En Proceso | proceso | 47 | Se está realizando la proyección de los pliegos para la contratación con la función publica | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:52:07
|  |  |  | Gestión de actividades de bienestar (Día de la Mujer, Día del Hombre Día de la Secretaria , Día del Maestro , Día del trabajo , Actividad de Integración -Torneos-, Día Amor y Amistad , Halloween , Pro | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Realización de eventos | Logistica |  |  | 0 |  |  | 363 | x | 49.59 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se realizó integración de estudiantes de bachillerato, dia del hombre, trabajo, integración, feria de servicios, celebración de cumpleaños | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-07-04 15:53:10
|  |  |  | Participación Juegos de Integración Función Publica | 2018-06-01 | 2018-12-30 | Participación en los juegos | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00
|  |  |  | Ceremonia de reconocimientos e incentivos | 2018-12-01 | 2018-12-30 | Realización del evento | Logística, premiación | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00
|  |  | CAPACITACIÓN | Desarrollo del plan de capacitacióm | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Plan realizado |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 |  | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 15:56:01
|  |  | SELECCIÓN Y VINCULACIÓN | Vinculación y desarrollo del talento humano de acuerdo del modelo MIPG V2 | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Programa realizado |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 48 | 48 | 100 | Normal | normal | 48 | Se realizó plan de vacantes, actualización del SIGEP, vacantes, cargue de información en el SIMO, evaluación de competencias, | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 15:57:57
|  |  |  | Clima Organizacional | 2018-08-01 | 2018-11-30 | Medición del clima organizacional | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00
|  |  |  | Implementación del código de integridad | 2018-05-04 | 2018-10-30 | Código implementado | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  | Está a la espera de verificación en el comité de gestión | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00
|  |  |  | Formulación y seguimiento a planes para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan ejecutado |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 49 | 49 | 100 | Normal | normal | 49 | Se ha trabajado en ambiente laboral, horarios flexibles, cultura organizacional de la entidad, ambiente laboral, y comité de conciliación laboral | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 16:02:00
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | APOYAR LOS PROCESOS DEL BACHILLERATO | Seguimiento a las actividades del personal de apoyo del bachillerato | 2018-01-08 | 2018-11-30 | Plan de trabajo | Contratación(es) de profesional(es) |  |  | 0 |  |  | 326 | x | 53.07 | 53 | 53 | 100 | Normal | normal | 53 | Apoyo al manejo de datos, agendamiento, seguimiento, apoyo a procesos de auditorias, apoyo a eventos académicos y administrativos | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-06-22 10:44:57
|  |  | REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ACADÉMICOS | Realización de eventos académicos como componente de crecimiento personal, académico y espiritual (Izadas de bandera, fiestas patrias, expotécnica, días emblemáticos) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Actividades realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-22 10:52:58
|  |  | PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE | Capacitación sobre educación y nuevas tecnologías | 2018-01-01 | 2018-06-28 | Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 178 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la capacitación en Ti durante el primer semestre, | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:44:38
|  |  |  | Jornada pedagógica I Periodo Académico. | 2018-02-01 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 147 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizo la jornada pedagógica correspondiente al primer periodo académico | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-22 10:54:34
|  |  |  | Jornada pedagógica II Periodo Académico. | 2018-05-01 | 2018-07-20 | Resultados jornada pedagógica |  |  |  | 0 |  |  | 80 | x | 75 | 50 | 50 | 67 | En Proceso | proceso | 50 | Realización foropeta, enfocada en el misticismo de san juan bautista de la salle | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:43:47
|  |  |  | Jornada pedagógica III Periodo Académico. | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Resultados de la jornada | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Jornada pedagógica IV Periodo Académico. | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Resultados de la jornada | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  | BIBLIOTECA | Realizar la gestión para la adquisición de libros PLAN LECTOR | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Compra de libros | Compra de libros |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | proceso | 80 | se realizó la solicitud al área de biblioteca los textos del plan lector, está en espera de la adquisición de los elementos | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-07-09 15:00:31
|  |  |  | Realizar la gestión para la adquisición de libros de las áreas técnicas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adquisición de libros | Adquisición de libros |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 40 | 40 | 81 | En Proceso | proceso | 40 | Únicamente se ha tenido solicitudes de libros para el área de sociales | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-07-09 15:01:03
|  |  | MOVILIDAD ACADÉMICA | Gestionar la movilidad pertinente para la participación de eventos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Movilidad en la participación de eventos |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se contó con la participación de 3 estudiantes en Rumania en infomatrix, consiguiendo el tercer puesto en las categorias adscritas | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-22 11:01:34
|  | BIENESTAR UNIVERSITARIO | QUÉDATE EN LA ETITC PSICOLOGÍA | Actividades de apoyo trasnversales a los procesos académicos (Monitorias, Talleres de matemáticas, programa macgym) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Resultado de las actividades de apoyo |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 47 | 47 | 95 | En Proceso | proceso | 47 | Se mantuvieron las actividades de monitorias, talleres e iniciativas por parte del área para el primer semestre del 2018 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:46:11
|  |  |  | Realización y puesta en marcha de talleres (Inteligencia multiple, marketing personal, de comunicación, pareja, manejo de tiempo libre, entre otros) | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Resultados de los talleres |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 47 | 47 | 96 | Normal | normal | 47 | Se desarrollaron las actividades planeadas por el área de psicología, entre ellas se realizó la clausura del taller de parejas, manejo de tiempo libre con el apoyo de las practicantes de la universidad de la salle | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:46:40
|  |  | QUÉDATE EN LA ETITC PSICOLOGÍA | Puesta en marcha del Torneo de ajedrez | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Ganador del torneo |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 48 | 48 | 98 | Normal | normal | 48 | Se realizó el torneo de ajedrez para el primer semestre del 2018 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:59:34
|  |  |  | Adquisición e implementación de bateria de pruebas psicotécnicas | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Imolementación de las pruebas |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 43 | 43 | 87 | En Proceso | proceso | 43 | No se ha realizado esta actividad en su totalidad ya que por ley de garantías esta actividad se encontraba en pausa | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:59:57
|  |  |  | Conferencia Manejo Emocional | 2018-06-01 | 2018-11-30 | Conferencia realizada | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Programa Radial Psicología | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Programa radial emitido |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se realizó a satisfacción el programa radial del primer semestre conjuntamente con las practicantes, dónde se mencionan las actividades y resultados del área de psicologia | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 10:00:09
|  |  | TRABAJO SOCIAL | Actividades de apoyo para el crecimiento social y personal (celebración de días conmemorativos, apoyo a los grupos de investigación, realización de actividades lúdico-deportivas) | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Resultados de las actividades de apoyo |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 47 | 47 | 96 | Normal | normal | 47 | Se realizó acompañamiento al la rama de investigación del IEEE, celebración del día de la mujer y del hombre | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 10:03:13
|  |  |  | Apoyo a los procesos de créditos educativos a través del ICETEX | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Creditos educativos |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 45 | 45 | 92 | En Proceso | proceso | 45 | No se han tenido solicitudes de ICETEX | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 10:02:50
|  |  |  | Apoyo a las actividades del proyecto ALIMENTA TU BIENESTAR | 2018-02-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 | Se mantienen las actividades del banco de alimentos del primer semestre, con la participación activda de estudiantes de pes y beneficiarios en refrigerios y cenas | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 10:09:32
|  |  |  | Realización del mantenimiento de los equipos de cocina | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 43 | 43 | 87 | En Proceso | proceso | 43 | Se realizó el mantenimiento a las estufas y las conexiones de gas de la cocina | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 10:10:05
|  |  |  | Apoyo a las actividades académicas a través de salidas culturales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Salidas realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realizó el apoyo a la rama de investigación IEEE en las diferentes salidas que se han realizado a sibate. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 10:26:34
|  |  |  | Programa radial de trabajo social | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Programa emitido |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se realizaron los programas radiales del primer semestre. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 11:45:36
|  |  |  | Actividades de fortalecimiento al banco de alimentos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mejora en los procesos de atención |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se mantienen las actividades al banco de alimentos, fortaleciendo las estrategias del manejo y dando un apoyo mas estructurado a los estudiantes | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 10:26:49
|  |  |  | Conferencia mujer BIT | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Conferencia realizada y documentación de experiencias éxitosas |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se realizó la conferencia de mujer bit para el primer semestre | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 11:52:38
|  |  | UNA ETITC ACTIVA | Adquisición de unformes para las diferentes disciplinas | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Unfiformes adquiridos |  |  |  | 0 |  |  | 273 | x | 54.58 | 48 | 48 | 88 | En Proceso | proceso | 48 | Se radicaron estudios previos correspondientes a los uniformes, se espera en el mes de junio tener los elementos | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 11:53:25
|  |  |  | Adquisición de premiación por la participación de eventos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Premios |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 45 | 45 | 91 | En Proceso | proceso | 45 | Se realizó la radicación de estudios previos, se está a la espera de que se inicio a la IP | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 11:59:04
|  |  |  | Adquisición de material deportivo para préstamo | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Materiales adquiridos |  |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 | Se realizaron estudios previos y se está en proceso de recepción de los elementos | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 14:22:14
|  |  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de deportes | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mejoramiento de los procesos internos | Contratación de profesionales |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 47 | 47 | 95 | En Proceso | proceso | 47 | Se mantienen las escuelas de formación en las disciplinas de futbol, baloncesto y voleyball. Adicional de la participación del SUE y los intercolegiados | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 14:31:28
|  |  |  | Participación en el campeonato SUE | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Participación | Refrigerios, souvenires |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 49 | 49 | 100 | Normal | normal | 49 | Se contó con la participación de 115 estudiantes en el SUE | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 14:31:20
|  |  |  | Apoyar los procesos académicos a través de espacios de formación deportiva | 2018-02-01 | 2018-12-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 49¦ | 49 | 100 | Normal | normal | 49 | Se tiene una articulación desde la facultad de sistemas para la educación física de los estudiantes como materia electiva | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 14:36:31
|  |  |  | Adquisición de maquinaria para el Gimnasio | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Compra de equipos |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 39 | 39 | 79 | En Proceso | proceso | 39 | Se están realizando estudios previos. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 14:38:38
|  |  |  | Actividades de dispersión para los estudiantes (Caminatas, ciclopaseos, carreras, etc) | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Realización de las actividades | Suvenires |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 48 | 48 | 98 | Normal | normal | 48 | Desde el área de cultura, se han realizado caminatas hacia el centro histórico de la ciudad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 14:41:32
|  |  |  | Entrenamientos depotivos y del gimnasio Control de Masa y Peso | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Informes |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 49 | 49 | 100 | Normal | normal | 49 | Durante el primer semestre del 2018, se realizaron 4 jornadas de control de masa y peso para estudiantes, profesores y administrativos | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 14:42:22
|  |  | ETITC UNA NOTA CON ARTE | Realización de encuentros Interdisciplinares BTO y PES | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Participación en eventos |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 48 | 48 | 98 | Normal | normal | 48 | Se realizaron conciertos entre pes y IBTI, realizando la integración correspondiente entre artes y música. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 14:49:33
|  |  |  | Participación en concursos y festivales para música, coro y danzas | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Participación |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 49 | 49 | 100 | Normal | normal | 49 | No se han tenido invitaciones para las participaciones | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 15:05:13
|  |  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de música, arte y cultura | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Mejora en los procesos de gestión del área |  | Profesionales de apoyo |  |  |  |  | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Mejorar las capacidades artísticas de la comunidad educativa a travéz de talleres y residencias artísticas | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Taller e impactos de las actividades | [6 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Realización del mantenimiento de los instrumentos músicales | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Instrumentos funcionales | [6 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Adquisición de instrumentos músicales | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Compra de instrumentos | [6 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Realización de noches de tertulia | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Noches de tertulia realizadas | [6 empty] | 273 | x | 17.22 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Recitales y conciertos | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Recitales o conciertos realizados | [6 empty] | 273 | x | 17.22 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Clases de Técnica Vocal, danza y Música | 2018-02-01 | 2018-12-03 | Impacto e informes de las clases | [6 empty] | 305 | x | 15.41 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Festival de música | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Festival realizado y medición del impacto en la comunidad | [6 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Adecuaciones salón de danza | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Salón adecuado | [6 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Exposiciones de arte | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Exposiciones realizadas | [6 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  | HUMANIZAR LA ESCUELA | Realizaciónde Retiros | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Realización del retiro | [6 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Talleres de humanización | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización de talleres | [6 empty] | 302 | x | 15.56 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de Humanizar la escuela fortaleciendo el componente de proyección social | 2018-02-02 | 2018-11-01 | Fortalecimiento de los procesos del área | Profesional de apoyo | [5 empty] | 272 | x | 16.91 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Campaña un regalo una sonrisa | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Realización de la campaña | [6 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Navidad en el sector | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Entrega de obsequios en el sector | [6 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Dirección Espiritual y acompañamientos de parejas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Acompañamiento e impacto a las parejas | [6 empty] | 302 | x | 15.56 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Lunada | 2018-07-01 | 2018-11-30 | Realización de la lunada | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  | SALUD | Realización de jornadas, talleres y camapañas que mejoren la calidad de vida de la comunidad | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización y medición del impacto en estas campañas |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 |  |  | 0 | Crítico | critico |  | Reconociendo potencial sano, jornada de la salud, campaña psicoactivate (150 estudiantes), satisfactorio de evaluación. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-15 16:40:24
|  |  |  | Mantener las actividades de atención permanente | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Atención a la comunidad | [6 empty] | 333 | x | 14.11 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Adecuaciones enfermeria | 2018-02-01 | 2018-07-01 | Área adecuada |  |  |  | 0 |  |  | 150 | x | 99.33 |  |  | 0 | Crítico | critico |  | Tensiometro, pulsosmetro, tabla snell, tijeras de mayo y tijeras curvas | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-15 16:36:32
|  |  | BANDA DE MARCHA | Mantenimiento y reparación de instrumentos | 2018-02-01 | 2018-07-01 | Instrumentos reparados | [6 empty] | 150 | x | 31.33 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Adquisición de instrumentos para el fortalecimiento de la banda | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Compra de instrumentos | [6 empty] | 273 | x | 17.22 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Participación en concursos y eventos a nivel local, regional y nacional | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Certificación de los eventos | [6 empty] | 273 | x | 17.22 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de Banda de Marcha | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mejoramiento de los procesos del área | [6 empty] | 302 | x | 15.56 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  | EQUIPO | Salida de integración de bienestar universitario | 2018-05-31 | 2018-11-02 | Realización de la salida | Alojamiento, trasnportes logística | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Realización del día B | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Realización del evento | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Realización de inducción a estudiantes nuevos | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Son dos, una al inicio de año y otra en la mitad |  |  |  | 0 |  |  | 242 | x | 74.38 | 60 | 60 | 81 | En Proceso | proceso | 60 | Se realizó la primera jornada de inducción a los estudiantes del periodo 2018 - 1 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-07-12 16:08:19
|  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos como apoyo a los procesos del área | 2018-06-01 | 2018-08-31 | Compra de impresora, cámara televisor y tripode | Compra | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de Bienestar Universitario | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Apoyo a la mejora de los procesos del área | Contratación de personal | [5 empty] | 303 | x | 15.51 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Bienvenida de administrativos y docentes | 2018-02-01 | 2018-11-04 | Realizar el evento | [6 empty] | 276 | x | 17.03 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Realización de la semana lasallista | 2018-07-01 | 2018-10-31 | Realización de la actividad e impacto de la misma | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00
|  |  |  | Adecuaciones patio B.U. 1er y 2do piso | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adquisición de muebles, puff, mesas, pendones | [6 empty] | 302 | x | 15.56 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Creación e impresión de material publicitario y suvenires | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Publicidad y suvenires | Divulgación | [5 empty] | 302 | x | 15.56 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  | REGISTRO Y CONTROL | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | Adquisición de módulo de actualización para la plataforma academusoft | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Compra de la actualización |  |  |  | 0 |  |  | 88 | x | 53.41 |  |  | 0 | Crítico | critico |  | No se da gestión a esta actividad debido que no hay rubro presupuestal para esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-07-09 15:01:54
|  |  |  | Apoyo a los procesos del área | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mejora en los procesos | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se esta realizado el apoyo a los componentes archivísticos de registro y control. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-21 11:24:48
|  | DESPACHO | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DOCENCIA | Diseño, desarrollo e implementación de software especializado para el seguimiento a egresados como plan de mejora | 2018-01-25 | 2018-11-30 | Software operativo |  |  |  | 0 |  |  | 309 | x | 50.49 | 45 | 45 | 89 | En Proceso | proceso | 45 | Se está trabajando con el observatorio laboral, y revisando las condiciones desde el área de egresados | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-22 12:48:28
|  |  |  | Diseño , desarrollo e implementación del proceso de convocatoria para asignación de movilidades, capacitación y participación nacional e internacional | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Movilidad académica | [6 empty] | 322 | x | 16.77 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Definir la política del proceso de admisión y los instrumentos de evaluación concernientes para dar cumplimiento a la selección de los estudiantes. | 2018-01-25 | 2018-12-30 | Política definida |  |  |  | 0 |  |  | 339 | x | 46.02 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se entregó al consejo académico y se está a la espera de que este sea aprobado | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-07-05 18:45:03
|  |  |  | Actualización curricular a partir de la revisión de las funciones sustantivas de la academia (promoción de grupos de investigación en los programas. Interacción con el sector productivo en el programa | 2018-01-25 | 2018-12-30 | Curriculo actualizado |  |  |  | 0 |  |  | 339 | x | 46.02 | 49 | 49 | 100 | Normal | normal | 49 | Se han tenido reuniones con empresas tales como coaspharma, central cervecera, adicional de las iniciativas que se trabajan conjuntamente con el área de la vicerrectoría de investgación, apoyo en las horas de los docentes investigadores | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-22 12:52:33
|  |  |  | Articulación de las funciones sustantivas de investigación y docencia | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Funciones articuladas |  |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 48.45 | 49 | 49 | 100 | Normal | normal | 49 | Conjuntamente con la vicerrectoría de investigación, se están generando procesos de investigación articulada, siendo así se generaron horas de investigación | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 13:03:18
|  |  |  | Planeación de proyectos curriculares mediante la docencia investigación y extensión | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Realización de proyectos curriculares |  |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 48.45 | 55 | 55 | 100 | Normal | normal | 55 | Se está trabajando en el programa de procesos farmacéuticos, siendo así se revisa constantemente desde las facultades las pertinencias de los programas frente a la industria | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 13:00:24
|  |  |  | Continuidad en la consolidación de requisitos documentales y normativos para el cambio de carácter institucional | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Tener los requisitos doocumentales |  |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 48.45 | 55 | 55 | 100 | Normal | normal | 55 | Actualmente se realizó el documento de ciencias transversales, el cuál está a la espera de su aprobación en el consejo académico | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:58:32
|  |  |  | Diseño , desarrollo e implementación de la política de estímulos orientados a garantizar la permanencia y desempeño académico de los estudiantes en la ETITC. | 2018-01-25 | 2018-12-30 | Realización y construcción de política |  |  |  | 0 |  |  | 339 | x | 46.02 | 30 | 30 | 65 | Crítico | critico | 30 | Se está trabajando en la política de estímulos, está en proceso de revisión. | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 13:01:18
|  |  |  | Revisión curricular de acuerdo con el PEI y ajuste de los programas de educación superior | 2018-01-13 | 2018-12-13 | Revisión curricular realizada |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 50.3 | 50 | 50 | 99 | Normal | normal | 50 | Desde las facultades, se está trabajando en la actualización de los curriculos académicos, ya que esto es una actividad permanente de mejoramiento | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:57:47
|  |  |  | Expotécnica 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Realización de expotécnica | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00
|  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS | Montaje del laboratorio de física | 2018-02-15 | 2018-08-15 | Laboratorio de física funcionando |  |  |  | 0 |  |  | 181 | x | 74.59 | 72 | 72 | 97 | Normal | normal | 72 | Se radicaron estudios previos en el área de contratación, se espera en el segundo semestre tener la adquisición | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:07:39
|  |  | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DOCENCIA | Jornada pedagógica I Semestre | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Jornada realizada | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00
|  |  |  | Jornada pedagógica II Semestre | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Jornada Pedagogica | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00
|  |  |  | Cursos intersemestrales | 2018-06-01 | 2018-08-30 | Realización del curso | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00
|  |  |  | Concurso público docente para vacantes de medio tiempo | 2018-01-25 | 2018-12-01 | Realización del concurso |  |  |  | 0 |  |  | 310 | x | 50.32 | 49 | 49 | 97 | Normal | normal | 49 | Se están gestionando recursos para realizar la convocatoria de docentes medio tiempo | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:13:07
|  |  |  | Personal administrativo y docente nuevas sedes (Universidad Kennedy) | 2018-04-01 | 2018-12-01 | Contratación de personal | Profesionales, tecnólogos y técnicos de apoyo | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00
|  |  |  | Actualización de procesos, estadísticas y normatividad en la página web y en la plataforma nación www.nomasfilas.gov.co (anteriormente SUIT) | 2018-01-15 | 2018-12-05 | Actualización de trámites y procesos en nomasfilas |  |  |  | 0 |  |  | 324 | x | 51.23 | 49 | 49 | 96 | Normal | normal | 49 | Se asistió a la función pública y se solicitó asistencia técnica para el matriculas especializaciones, con esto se le da seguimiento al semáforo del SUIT | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:12:50
|  |  |  | Diseño , desarrollo e implementación del proceso de convocatoria para asignación de movilidades, capacitación y participación nacional e internacional | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Realización y actualización del proceso de la convocatoria, capacitaciones |  |  |  | 0 |  |  | 349 | x | 47.56 | 49 | 49 | 100 | Normal | normal | 49 | Se aprobó la movilidad para ecuador a los estudiantes de mecatronoca, se espera recibir 6 docentes (actualmente 2 mexico) | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:12:58
|  |  | MOVILIDAD DOCENTE | Invitación de profesores expertos nacionales e internacionales en el área de la ingeniería. | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Invitación a movilidad | Tiquetes, estadia |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se realizó congreso de ingeniería apoyado con la universidad san mateo, universidad centra. contando con la participación de docentes nacionales | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:21:11
|  |  |  | Participación en congresos internacionales o visita a instituciones | 2018-01-15 | 2018-12-17 | Certificación de congresos y/o resultados |  |  |  | 0 |  |  | 336 | x | 49.4 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se ha tenido la solicitud de congreso para el docente Ignacio Laiton y el director de bachillerato | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:19:56
|  |  |  | Desarrollo de iniciativas o prospecto en cursos de doble titulación con otras entidades de acuerdo con la naturaleza y tipo de programas | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Doble titulación |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 |  |  | 0 | Crítico | critico |  | Esta actividad no se trabajará, debido a que no se tenga el proceso de acreditación en 100%, no se puede gestionar frente a otras universidades | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:17:05
|  |  |  | Capacitación docente con convenios internacionales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Capacitación de los docentes |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Esta actividad se esta trabajando con conahec | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:14:38
|  |  |  | Participación en congresos nacionales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Participación en congreso, y certificado de participación |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | No se han tenido solicitudes de congresos | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:17:38
|  |  |  | Solicitud del año sabático par docentes | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Solicitud radicada |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | No se han tenido solicitudes de este componente | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:18:14
|  |  | NUEVOS PROYECTOS | Continuidad en la consolidación de requisitos documentales y normativos para el cambio de carácter institucional | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Documentos e informes |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realizó la construcción del documento de departamentos transversales que apoyen el cambio de carácter académico, se realizará la sustentación frente al consejo académico. | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:22:49
|  |  |  | Diseño , desarrollo e implementación de la política de estímulos orientados a garantizar la permanencia y desempeño académico de los estudiantes en la ETITC | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Política y documentos soportes de la política de estímulos |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se mantienen las actividades conjuntas con el área de bienestar, monitorias, talleres de concentración | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 12:24:13
|  | BIBLIOTECA | ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES | Renovación y adquisición de material bibliográfico | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Compra de libors |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 45 | 45 | 91 | En Proceso | proceso | 45 | Se ha solicitado compra de libro por parte de Bachillerato (énfasis en literatura) por parte del área de PES no se ha tenido solicitudes de material nuevo | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-07-12 16:12:06
|  |  |  | Renovación y adquisición de suscripciones | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Renovación adquirida |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Metabiblioteca se realizó renovación a través de los servicios Koha y se radicaron estudios previos para la afiliación de Pearson. | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-07-12 16:12:15
|  |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE BIBLIOTECA | Actualización de bases y software bibliográfico | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adquisición |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Bases de datos KOHA y PEARSON | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-07-12 16:12:32
|  |  |  | Participación en las actividades del SUE en la línea de trabajo de bibliotecas | 2018-06-01 | 2018-11-30 | Actvidades realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 182 | x | 15.93 | 46 | 46 | 100 | Normal | normal | 46 | Se solicitó al SUE prestamo de bobliotecas de las afiliadas para la realización de las respectivas consultas | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-07-12 16:12:42
|  |  |  | Capacitación y conferencias | 2018-01-26 | 2018-11-30 | Capacitaciones realizadas | Profesionales docentes |  |  | 0 |  |  | 308 | x | 50.32 | 45 | 45 | 89 | En Proceso | proceso | 45 | Se participó ASCOLBI, se trataron temas en el componente innovador de las bibliotecas en la sociedad, que permiten lineas y espacios de mejora con bibliored. Hubo ejemplos prácticos respecto a este seminae | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-07-12 16:12:57
|  |  |  | Digitalización de Trabajos de grado (2000) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Trabajos digitalizados | Empresa o persona de apoyo |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realizó la digitalización de 200 trabajos de grado, y está a la espera de dar inicio a 2000 trabajaos a través de una firma especializada | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-07-12 16:13:09
|  | ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | SISTEMATIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO. | Desarrollo y aplicación del software institucional que permita controlar y asegurar la información consignada en él | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Software implementado | Empresa de desarrollo |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se realizaron estudios previos, se realizó la contratación de un experto desarrollador, y se da inicio a la fase "Inicialización" | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 11:19:43
|  |  |  | Consolidación del proceso de autoevaluación con fines de acreditación. | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Informe de autoevaluación | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 48.45 | 48 | 48 | 99 | Normal | normal | 48 | Se consolidó el instrumentos, documentos técnica, métodos de autoevaluación que entran en vigencia en el segundo semestre | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 11:19:31
|  |  | PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018-2019 | Revisión y actualización del modelo de autoevaluación y documentos académicos históricos para analizar la trazabilidad de los procesos. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Modelo revisado y consolidación de documentos |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 20 | 20 | 41 | Crítico | critico | 20 | No se ha dado gestión a este componente, sin embargo ya se está trabajando con las áreas | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 11:25:07
|  |  |  | Aplicación de encuestas para el levantamiento de percepción institucional | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Encuentas aplicadas | Compra de encuestas |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 20 | 20 | 41 | Crítico | critico | 20 | Se da inicio al proceso de autoevaluación, sin embargo depende de como siga el proceso, puede que esta actividad se inicie en febrero del 2018 | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 11:26:21
|  |  |  | Recolección documental periodos 2017, 2018 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Documentos consolidades |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | La recolección 2017 se realizo de manera exitosa, y para el 2018 se creó un instrumento que está publicado en la pagina "Formato GDA-FO-02 | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 11:28:17
|  |  |  | Organización de evidencias de percepción, documental y otras técnicas a aplicar | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Evidencias aplicadas |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realizaron las formas, que posteriormente serán parametrizadas en el aplicativo, se realizaron 9 encuestas dónde participarán directivos, administrativos, estudiantes, profesores, empresarios, egresados, usuarios externos | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 11:30:56
|  |  |  | Campaña de sensibilización a través de medios disponibles (Web, pantallas, emisora) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Sensibilización realizada |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realizaron reuniones con las facultades para los estudiantes, faltando especializaciones, realización de entrevistas por radio, se solicitó al área souvenries para sensibilización | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 11:35:09
|  |  |  | Análisis de datos obtenidos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Datos tabulados y análizados |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 30 | 30 | 61 | Crítico | critico | 30 | No se da inicio a esta actividad, ya que actualmente se está realizando la recolección de datos | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-06-22 11:35:40
|  |  | CONTINUIDAD AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO | Cargues de informes de Autoveluación | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Informes cargados |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el cargue de los 11 porgramas en el mes de abril, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:37:13
|  |  |  | Preparación y visita de pares CNA | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Visita realizada | Logística, alimentación |  |  | 0 |  |  | 214 | x | 28.04 | 27.5 | 27.5 | 98 | Normal | normal | 28 | Se diseñaron 7 fases: Socialización plan de acción alistamiento presentación pares simulacro ajustes atención a la visista | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:39:10
|  |  | EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO | Acompañamiento a las áreas para disminuir las debilidades encontradas en el ejercicio de autoevaluación 2015-2017. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Plan de acción y acciones de mejora |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 46 | 46 | 93 | En Proceso | proceso | 46 | Se trabajaron los factores 5,6 y 9, y se establece un plan de mejoramiento (Lista de tareas), para poder mejorar esas actividades | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:43:04
|  |  |  | Divulgación de misión, visión, PEU, PEP, y normatividad a la comunidad académica | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Divulgación, listas de asistencia e informe |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realizó una primera socialización a estudiantes, docentes en las jornadas de inducción 2018 - I | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:42:56
|  |  |  | Socialización del resultado de autoevaluación con fines de acreditación del ejercicio 2015-2017 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Listas de asistencia, socialización realizada y análisis de datos |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se socializaron 3 tres factores, en el mes de junio se seguirá con la labor de los 7 factores restantes | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:44:07
|  |  | FACULTADES GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN | Actualización documentos maestros | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Documentos actualizados |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se esta trabajando en la creación de un documento institucional para el desarrollo del documento maestro | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:47:31
|  |  |  | Diseño y aplicación de técnicas de recolección 2018 - 2019 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización de instrumento y análisis de datos |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se realizaron los respectivos instrumentos, haciendo referencia al proyecto anterior | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:48:01
|  |  |  | Jornadas de socialización del proceso de autoevaluación 2016 - 2017 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Socialización. listas de asistencia e informes |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 80 | 80 | 80 | En Proceso | proceso | 80 | Está en proceso de realización, con la elaboración de una primera jornada | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:48:47
|  |  |  | Divulgación de misión, visión, PEI, PEP y reglamentos en cada programa | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Listas de asistencia y estrategía |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Todas la facultades han realizado socialización de estos items a excepción de especializaciones | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:50:25
|  |  |  | Actualización de reglamentos institucionales, homologaciones, admisiones, etc | 2018-02-02 | 2018-11-30 | Reglamento actualizado |  |  |  | 0 |  |  | 301 | x | 49.17 | 49 | 49 | 100 | Normal | normal | 49 | Se realizó la actualización del reglamento de admisiones, esta en proceso de aprobación | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:53:31
|  |  |  | Planeación de proyectos para el currículo mediante la docencia, investigación y extensión | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Planeación e informe de resultados |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 40 | 40 | 81 | En Proceso | proceso | 40 | Se han convocado reuniones con las áreas de vice investigación y extensión para articular las funciones sustantivas, en el mes de junio se realizará la reunión para verificación de escenarios | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:54:50
|  |  |  | Actualización currícular a partir de la revisión de las funciones sustantivas de la academia (promoción de grupos de investigación en los programas. Interacción con el sector productivo en el programa | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Curriculo actualizado y consolidado |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:57:13
|  |  |  | Actualización currícular a partir de la revisión de las funciones sustantivas de la academia (promoción de grupos de investigación en los programas. Interacción con el sector productivo en el programa | 2018-02-01 | 2018-12-29 | Registro renovado | Logística |  |  | 0 |  |  | 331 | x | 45.02 | 49 | 49 | 100 | Normal | normal | 49 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:57:33
|  | TALLERES Y LABORATORIOS | GRUPO DE TALLERES Y LABORATORIOS | Plan de mantenimiento talleres y laboratorios | 2018-01-15 | 2018-11-30 | Mantenimiento de talleres | Insumos, materiales |  |  | 0 |  |  | 319 | x | 52.04 | 50 | 50 | 96 | Normal | normal | 50 | El mantenimiento para el segundo semestre (Junio) está en fase de preparación para que en el mes de junio se realice el mantenimiento | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:02:33
|  |  |  | Implementación seguna fase CNC | 2018-01-15 | 2018-11-30 | Adquisición y capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 319 | x | 52.04 | 50 | 50 | 96 | Normal | normal | 50 | En el mes de mayo llegaron 3 máquinas para dar alcance y seguimiento a esta actividad, en el mes de junio se espera que lleguen 2 tornos de cnc industrial y 2 simuladores | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:02:41
|  |  |  | Instalación de sistema de arco sumergido | 2018-02-01 | 2018-09-30 | Arco instalado | Compra de insumos |  |  | 0 |  |  | 241 | x | 61.83 | 40 | 40 | 65 | Crítico | critico | 40 | No se ha dado gestión a este componente debido que por la carga eléctrica no se puede instalar, se están revisando la instalación de un regulador que permita la instalación de arco smergido | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:02:58
|  |  |  | Adquisición de gases para cortadora laser | 2018-01-15 | 2018-06-30 | Adquisición de gases | Adquisición de gases |  |  | 0 |  |  | 166 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la instalación de los gases de la cortadora, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-06-19 09:10:21
|  |  |  | Adquisición planta piloto de formación multipropósitos en control de nivel, flujo, presión y temperatura | 2018-01-15 | 2018-11-18 | Compra de la planta piloto | Adquisición de la planta piloto |  |  | 0 |  |  | 307 | x | 54.07 | 46 | 46 | 85 | En Proceso | proceso | 46 | No se ha dado gestión a este componente, ya que no se tienen información acerca de este proyecto, las facultades están trabajando en este componente. | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:03:12
|  |  | FACULTAD MECATRÓNICA | Puesta en marcha del Laboratorio CIM etapa 2 - FESTO | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Laboratorio segunda etapa operativo | Compra de equipos, capacitación |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se instaló el mobiliario del laboratorio, se solicitaron arreglos al área de planta física nuevamente de humedad en los muros | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:09:20
|  |  |  | Optimización del campo de la Robotica Industrial a través de la actualización de los talleres | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Taller actualizado | Adquisición de insumos, materiales |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | En el laboratorio CIM se incluye una estación MPS con brazo articulado, 1 robotino adicional. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:12:09
|  |  |  | Desarrollo FPGA para prácticas de Electrónica Digital | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Actualización | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 15 | 15 | 30 | Crítico | critico | 15 | No se han dado acciones para dar cumplimiento a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:12:38
|  |  | FACULTAD INGENIERÍA MECÁNICA | Adecuación de espacios y equipos Laboratorio Plantas Térmicas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuaciones y compra de equipos | Compra de equipos, capacitación |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 46 | 46 | 93 | En Proceso | proceso | 46 | Se tiene proyecto establecido con las necesidades y estado actual de la actividad, se tienen las respectivas cotizaciones para dar inicio al proceso de contratación, se espera realizar el proceso en este año o si no para la siguiente vigincia. | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:03:27
|  |  |  | Adecuación de equipos Laboratorio FabLab | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-06-18 15:45:44
|  |  |  | Adecuación de espacios físicos y de equipos para los talleres de: Máquinas Hidráulicas y Metrología | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuación de equipos y de espacios físicos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 46 | 46 | 93 | En Proceso | proceso | 46 | Se tiene proyecto y evaluación del taller de metrología, y se empiezan a dar , sin embargo conjuntamente con la facultad de procesos se estpá trabajando en un convenio con el instituto de metrologia de colombia | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:04:37
|  |  | FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS INDUSTRIALES | Mantenimiento equipos laboratorio de tratamientos térmicos equipos existentes | 2018-01-01 | 2018-11-30 | Mantenimiento realizado | Contratación de empresa |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 54.05 | 48 | 48 | 89 | En Proceso | proceso | 48 | Se trabaja conjuntamente con las facultades de mecánica y electromecanica | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:04:52
|  |  |  | Ajuste y montaje de equipo universal de ensayos para laboratorio de materiales | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Montaje Realizado | Mantenimiento | [5 empty] | 150 | x | 52 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Adecuaciones locativas laboratorio de materiales y tratamientos térmicos | 2018-01-01 | 2018-11-01 | Adecuación realizada | Materiales |  |  | 0 |  |  | 304 | x | 59.21 | 10 | 10 | 17 | Crítico | critico | 10 | Hasta que no se de inicio al proyecto de adquisición no se avanza en este componente | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:05:09
|  |  |  | Banco de computadores para clases teórico-prácticas | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Computadores adquiridos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 53.89 | 40 | 40 | 74 | En Proceso | proceso | 40 | Se realizó la solicitud desde el area de informática y se está a la espera de la respuesta. | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:05:29
|  |  |  | Montaje segunda etapa de equipos para el laboratorio de CNC | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Realización del montaje | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 120 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se reciben los equipos de CNC y esta en puesta el proyecto en su totalidad, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-06-18 16:26:21
|  |  | FACULTAD INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | Compra laboratorio de Inmótica - SCHNEIDER para 18 puestos de trabajo | 2018-02-01 | 2018-10-31 | Compra de los equipos | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 272 | x | 54.78 | 20 | 20 | 37 | Crítico | critico | 20 | Se han realizado reuniones de seguimiento con SCHNEIDER y se tiene propuesta de un nuevo laboratorio cerrado, esta pendiente por parte de presupuesto para el proyecto | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:06:06
|  |  |  | Compra de laboratorio de Automatización SIEMENS | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuación de equipos | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 55 | 55 | 100 | Normal | normal | 55 | Este taller se encuentra a cargo de mecatronica | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:06:26
|  |  |  | Equipos para mantenimiento y actualización de 6 módulos de automatización actualmente existentes | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Adecuación de equipos | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 40 | 40 | 81 | En Proceso | proceso | 40 | Se han realizado reuniones de seguimiento, sin embargo por ley de garantías no se ha avanzado en este componente, | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:06:57
|  |  |  | Equipos y bancos de trabajo para área de máquinas mecánicas y de mantenimiento Industrial | 2018-02-01 |  | Compra de los bancos | Adquisición | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00
|  |  |  | Automatización, repotenciación de maquina alesadora de Taller de Máquinas Herramientas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Repotenciación de la máquina | Empresa de mantenimiento |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 40 | 40 | 81 | En Proceso | proceso | 40 | Por ley de garantías se ha retrasado el proceso de contratación de esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:07:08
|  |  |  | Equipos faltantes para Laboratorio de Instalaciones Eléctricas Schneider actualmente en uso | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Compra de equipos | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizaron los requerimientos de dos equipos y actualmente esta en operación y ejecución, se da cierre a esta actividad al 100% | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:07:13
|  |  | FACULTAD INGENIERÍA DE SISTEMAS | Salas móviles (21 estaciones de trabajo) | 2018-02-01 | 2018-10-31 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 272 | x | 54.78 | 20 | 20 | 37 | Crítico | critico | 20 | No se ha dado gestión a este componente, se espera que en el mes de julio se de inicio a la primera fase "realización de estudios previos", teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:18:08
|  |  |  | Adquisición de servidores y kit de seguridad para el laboratorio de redes | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 211 | x | 70.62 | 20 | 20 | 28 | Crítico | critico | 20 | No se ha dado gestión a este componente, se espera que en el mes de julio se de inicio a la primera fase "realización de estudios previos", teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:18:19
|  |  |  | Laboratorio móvil de sistemas embebidos / Equipos para sistemas embebidos e IOT | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Laboratorio móvil operativo | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 211 | x | 70.62 | 20 | 20 | 28 | Crítico | critico | 20 | No se ha dado gestión a este componente, se espera que en el mes de julio se de inicio a la primera fase "realización de estudios previos", teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:18:27
|  |  | ESPECIALIZACIONES | Diseño y fabricación de banco didáctico de mecanismos para el montaje, implementación y análisis de sistemas mecánicos presentes en la industria | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Banco diseñado | Materiales |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 | Se está a la espera de la cotización de la empresa electroequipos para dar inicio al proceso con las empresas y los docentes que tiene su énfasis correspondientes en esta asignatura | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-06-18 16:50:02
|  |  |  | Adquisición de elementos que mejoren los procesos académicos: Manómetro de presión, Pickit 3 genérico, Microcontrolador 16f1827 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 | Dentro de las cotizaciones solicitadas, está a la espera para dar inicio al proceso de contratación | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-06-18 16:51:05
|  |  |  | Adquisición de banco didáctico para instrumentación electrónica | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Adquisición de bancos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 90 | 90 | 90 | En Proceso | proceso | 90 | Se habló con la empresa de national instruments, se socializó la información con los decanos para que, través del consejo académico se pueda aplicar a todos los programas y se pueda dar inicio a esta inversión | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-06-18 16:52:38
|  | INVESTIGACIÓN | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | Realización de convocatorias, divulgación y realización de talleres (PCB, LATEX y Microcontroladores avanzados) | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Realización de la convocatoria, divulgación y talleres | Materiales, logística | [5 empty] | 60 | x | 31.67 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | Promover grupos de investigación y semilleros para la facultad (Diseño de equipos VTH) | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Semilleros creados y diseño de equipos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se realizaron durante la jornada, los prototipos de los equipos VTH, esta muestra se realizará en el mes de junio acerca de lo sproyectos. | activo | 2018 | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-06-18 15:54:20
|  |  | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | Incentivos para la formulación de proyectos integradores (Convocatoria y divulgación de eficiencia energética, instalaciones eléctricas, área térmica) | 2018-03-01 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 274 | x | 44.16 | 42 | 42 | 95 | En Proceso | proceso | 42 | Se han realizado reuniones con rectoría para abrir 3 capítulos nuevos como áreas de investigación, aun está en proceso de consolidación. A través de la u javeriana se han realizado una seria de ponencias. | activo | 2018 | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-07-17 16:41:00
|  |  | FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | Promoción investigación (Capacitación docentes en tecnologías emergentes) | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Capacitación realizada | Profesional Docente | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  | MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | Prospectiva de la Ingeniería Mecatrónica (Tendencias, necesidades, mercado laboral a nivel nacional e internacional) a través de la participación de eventos académicos | 2018-02-01 | 2018-10-31 | Participación en eventos académicos | Logística, transportes, estadía |  |  | 0 |  |  | 272 | x | 54.78 | 47 | 47 | 86 | En Proceso | proceso | 47 | Se realizó el evento de la Red RIMA en la U. Piloto como parte del mejoramiento y orientación prospectiva de la facultad, durante el segundo semestre del 2018 se seguirá trabajando en estos componentes | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-07-09 15:28:45
|  |  |  | Vinculación de la escuela con el entorno nacional e internacional (Movilidad Internacional - Movilidad Internacional ? Investigación Interinstitucional Universidad Nacional del Chimborazo, Ecuador) | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Realización de l amovilidad | Logística - transportes - viáticos | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Vinculación de la escuela con el entorno nacional e internacional (Movilidad Nacional - Congreso CIIMA 2018) | 2018-10-23 | 2018-11-26 | Informe, resultado y análisis contructivos de la participación | Transportes - viáticos - logística | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Vinculación de la escuela con el entorno nacional e internacional (Actividades Académicas Rama Estudiantil IEEE-ETITC) | 2018-05-01 | 2018-12-15 | Resultados de las actividades de participación | Viáticos - logística |  |  | 0 |  |  | 228 | x | 26.32 | 35 | 35 | 100 | Normal | normal | 35 | Participación en el Encuentro Ramas Nacionales IEEE, 4 y 5 de mayo, durante el mes de junio hubo participación de la rama | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-07-09 15:30:46
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Runibot 2018) | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Prticipación y conclusiones del evento |  |  |  | 0 |  |  | 60 | x | 31.67 | 10 | 10 | 0 | Crítico | critico |  | No hubo reporte de actividades para este componente | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-07-09 15:31:28
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Concurso Robotic People Fest 2018) | 2018-09-01 | 2018-10-31 | Participación y resultados del evento | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Concurso ECIBOT 2018) | 2018-09-01 | 2018-10-30 | Participación y resultados del evento | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Infomatrix 2018) | 2018-09-01 | 2018-10-30 | Participación y resultados del evento | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Robomatrix 2018) | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Particiapción y conclusiones del evento | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Exporecerca Jove Barcelona) | 2018-03-10 | 2018-06-30 | Participación y resultados del evento |  |  |  | 0 |  |  | 112 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Movilidad de est. Jeisson Peña (Ciclo Ingeniería) y docente Sergio Ramírez a la ciudad de barcelona, llevando el galardon de oro para este evento. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-07-09 15:32:52
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Verano Científico Vences 2018) | 2018-07-01 | 2018-07-30 | Participación y conclusiones de evento | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robochallenger china 2018) | 2018-07-01 | 2018-11-30 | Participación y resultados del evento | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robo games LatitudZero 2018) | 2018-04-03 | 2018-05-31 | Participación y resultados | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Copa UTABOT 2018) | 2018-03-15 | 2018-07-31 | Participación evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 138 | x | 77.54 | 20 | 20 | 26 | Crítico | critico | 20 | No se ha dado gestión para esta actividad | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-07-09 15:33:59
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robot Firebot en Roborave 2018 ) | 2018-03-01 | 2018-05-30 | Participación en evento y resultados | [6 empty] | 90 | x | 21.11 |  |  | 0 | Crítico | critico |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-04-07 11:44:11
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robot Firebot en Roborave 2018) | 2018-07-01 | 2018-10-30 | Participación en evento y resultados | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Concurso RoboChallenge Rumania 2018) | 2018-10-18 | 2018-11-18 | Participación en evento y resultados | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robot Submarino en el concurso MATE International 2018, en Federal Way, WA (EE.UU) | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Participación en evento y resultados | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Infomatrix México 2018) | 2018-02-20 | 2018-06-30 | Participación en el evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 130 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Movilidad de est. Lorena Mendieta (Ciclo Ingeniería) y el docente Nelson Castañeda. Se obtiene reconocimiento de bronce | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-07-09 15:38:18
|  |  | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | Participación en eventos (Redimec) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Particiáción en evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 47 | 47 | 95 | En Proceso | proceso | 47 | Se ha realizzado la participación en REDIMEC a través de la pertinencia de los Ing mecánicos en colombia, y una de las funciones es la indagación a nivel nacional acerca de la pertinencia correspondiente. Participación en el congreso. | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-07-09 15:38:33
|  |  |  | Participación en eventos (EIEI 2018 ACOFI) | 2018-10-01 | 2018-10-30 | Participación en evento y resultados | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  |  | Participación en eventos (EIEI 2018 ACOFI) | 2018-10-01 | 2018-10-31 | Participación del evento y resultados | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00
|  |  | FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS | Maratón de programación | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Maratón realizada |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la maratón de manera exitosa, se contó con la participación aproximada de 90 estudiantes. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 15:42:51
|  |  |  | EHPS Seguridad informática versión 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Realización de eventos |  |  |  | 0 |  |  | 60 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el 9 de mayo y contó con la participación de 20 estudiantes,se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 15:45:24
|  |  |  | Entrenamiento programa "Creación de una trayectoria profesional en seguridad digital" O.E.A | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la capacitación y se contó con la participación de 42 estudiantes, de los cuales 10 van con todo pago a Barcelona españa, a seguir su proceso de capacitación | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 15:47:50
|  |  |  | Participación evento SOLACIT (Vences) | 2018-07-30 | 2018-08-31 | Participación en eventos académicos | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00
| VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | CENTRO DE LENGUAS | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE I | Curso de Ingles | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Ingles 127 estudiantes divididos en 10 grupos, en las jornadas sábados jornadas continuas | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:07:46
|  |  |  | Curso de Frances | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | 9 estudiantes sábados de 8 a 1, un solo grupo | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:20:19
|  |  |  | Curso de Aleman | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | se tuvieron 5 estudiantes los sábados de 8 a 1 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:32:07
|  |  |  | Curso de Portugués | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | 8 estudiantes sábados de 12 a 5 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:54:51
|  |  |  | Cursos a la medida en otras sedes | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó curso a la medida con el curso "español para extranjeros", 8 estudiantes los sábados de 8 a 1 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:58:11
|  |  | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE II | Cursos de Inglés | 2018-07-02 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Cursos de Frances | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Cursos de Alemán | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Cursos de Portugués | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Cursos a la médida | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Curso realizado | Profesional docente | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Apoyar y mantener los procesos administrativos del centro de lenguas | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Informe con los resultados de la actividad | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 | Se ha realizado la divulgación de los programas de centro de lenguas a través de redes sociales, anuncios; apoyando estos procesos internos con el apoyo de los funcionarios del área. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:05:53
|  |  |  | Encuentros y participación en eventos interinstitucionales nacionales e internacionales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización de eventos | Suvenires, inscripciones, transporte |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se ha realizado participación en la universidad San mateo, universidad central, lafayete y centro educativo escalas y la visita a la alcaldia de sopó. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:06:11
|  |  |  | Clausura de cursos - entrega de certificados | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Realización de la clausura | Diplomas, papelería | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Estudio de mercado, visitas a entidades pares, divulgación | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Visibilidad | Movilidad |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 45 | 45 | 96 | Normal | normal | 45 | Se realizaron visitas a las universidad mencionadas en la actividad anterior, | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:06:02
|  | INVESTIGACIÓN | FORMACIÓN DE INVESTIGADORES | Cursos con énfasis en formación investigativa (Redacción de artículos, Formación y formulación de proyectos, modelo de medición de grupos) | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Curso realizado | Profesional docente | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Coordinar y gestionar las actividades del semillero de investigación | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Participación en eventos científicos y de desarrollo | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 47 | 47 | 100 | Normal | normal | 47 | Se realizó la contratación del profesional, inscripción de semilleros en redcolsi, proyectos para la participación en el encuentro nodo. Semana a semana se realizan las asesorías metodológicas, seguimiento a estudiantes | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:18:37
|  |  |  | Gestionar los procesos de financiación de proyectos de investigación convocatoria 04 y 05 | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Proyectos financiados | Materiales e insumos para las actividades de los p |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 44.55 | 45 | 45 | 100 | Normal | normal | 45 | Se realizó la convocatoria entre febrero marzo abril y mayo, hacer seguimiento a los requerimientos de los proyectos aprobados. y para el 13 de julio se realizará la entrega de los proyectos (avances) | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:19:42
|  |  |  | Evaluación de las propuestas de investigación de convocatorias | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Propuestas evaluadas | Profesional asesor | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Apoyo en el manejo y administración de las plataformas Colciencias | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Plataformas actualizadas | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Consolidando la información de proyectos, productos del SNIES para el reporte del primer semestre. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:19:19
|  |  | DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Afiliaciones como proceso de fortalecimiento en los procesos de investigación | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Afiliación realizada | Adquisición de afiliación |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 49.17 | 47 | 47 | 96 | Normal | normal | 47 | Se realizó la membresia de ACAC, y la red colombiana de semilleros de investigación, se seguirá haciendo seguimiento a este componente, para poder mostrar los beneficios que las membresias conllevan | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:27:07
|  |  |  | Apoyar la movilidad nacional e internacional de los investigadores | 2018-02-15 | 2018-11-30 | Movilidad en la participación de eventos | Tiquetes e inscripciones |  |  | 0 |  |  | 288 | x | 46.88 | 45 | 45 | 96 | Normal | normal | 45 | Se realizó movilidad del docente Ignacio Laiton a Estados Unidos a presentación de ponencia, se tiene movilidad aprobada para el hermano Armando para Grecia a presentar una ponencia. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:28:05
|  |  |  | Realización VII encuentro institucional de Semilleros de investigación ETITC | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Realización del encuentro | Evaluación de proyectos | Profesional de revisión | [10 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Participación en el encuentro Nodo Bogotá de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2018-05-01 | 2018-05-30 | Participación en eventos científicos y de desarrollo | Inscripciones |  |  | 0 | [5 empty] | 100 | 100 |  | Sin Iniciar | inicio |  | Se realizó la participación en el nodo bogotá con 4 proyectos, se está a la espera de los resultados de las investigaciones | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-19 09:31:00
|  |  |  | Participación en el encuentro nacional de semilleros de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2018-10-01 | 2018-10-30 | Participación en eventos científicos y de desarrollo | Tiquetes e inscripciones | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Publicación de la revista letras | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Revista | Impresión de la revista |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 | Se están recibiendo los artículos científicos para dar inicio a la revista | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:28:55
|  |  |  | Realización del IV campamento de investigadores ETITC | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Realización del campamento | Tiquetes, inscripciones y pasajes |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el campamento en el mes de febrero y se contó con la participación de 50 estudiantes y docentes | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:29:11
|  |  |  | Conmemoración del día del investigador | 2018-10-01 | 2018-10-18 | Realización del evento | Trofeos, logística | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  | INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | EMPRENDIMIENTO | Curso de presentaciones efectivas | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Realización del curso | Profe | Profesional de apoyo | [10 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Taller Vivencial de Emprendimiento | 2018-10-01 | 2018-10-31 | Realización del taller | Profesional de apoyo | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  |  | Creación Spin Off | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Creación de Spin Off | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00
|  |  | VIGILANCIA TECNOLÓGICA | Desarrollo del fortalecimiento coginitivo a través de charlas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Charla realizada |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se realizó charla de innovación y transferencia tecnológica a los programas de educación superior en las materias de fundamentos de investigación | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-21 10:50:28
|  |  |  | Inducción en la herramienta PatBase | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Capacitación realizada |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 20 | 20 | 41 | Crítico | critico | 20 | No se ha dado gestión a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-21 10:51:49
|  |  | CREACIÓN DE CURSOS CON LOS LABORATORIOS QUE CUENTA LA ENTIDAD | Creación de cursos y/o talleres para los componentes: IDEAM, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO Y NATIONAL INSTRUMENTS | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Creación de curso y/o taller | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 | Se están capacitando 10 docentes y estudiantes en las tecnologías de siemens | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-21 10:52:33
|  | EXTENSIÓN | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE I | Realización y puesta en marcha el curso de pre-ingeníero | 2018-01-25 | 2018-06-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 156 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se tuvieron 3 grupos, 1 para la tarde 2 para noche, los estudiantes que participaron en la tarde: 30 estudiantes, noche:28 y 29. Se tienen 10 becados que son las personas de Haití que hacen parte de la cooperación institucional | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-13 10:36:21
|  |  |  | Realización y puesta en marcha de los cursos y seminarios :Soldadura, CNC, Electricidad, Torno, Instalaciones eléctricas, Lean manufacturing y HSEQ | 2018-01-25 | 2018-07-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 8 |  |  | 186 | x | 83.87 | 82 | 82 | 98 | Normal | normal | 82 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-28 15:15:22
|  |  | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE II | Realización y puesta en marcha el curso de pre-ingeniero | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Curso realizado | Profesional docente | [11 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00
|  |  |  | Realización y puesta en marcha de los cursos :Soldadura, CNC, Electricidad, Torno, Instalaciones eléctricas, Lean manufacturing y HSEQ | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 8 | [8 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00
|  |  | CURSOS Y DIPLOMADOS A LA MEDIDA PARA EMPRESAS | Realización de cursos y diplomado a la media empresas (Indumil, Protela, Naval panamá, y empresas varias) | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 49.34 | 48 | 48 | 97 | Normal | normal | 48 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-27 14:14:37
|  |  | PUBLICIDAD Y MERCADEO | Diseño, impresión y adquisición de elementos publicitarios para divulgación de cursos | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Publicidad, y divulgación | Papelería, suvenires, etc |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 47 | 47 | 100 | Normal | normal | 47 | Se realizó la solicitud de elementos publicitarios de acuerdo a lo solicitado y respetando el cronograma | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-28 15:32:22
|  |  |  | Gestionar y apoyar los proceso de divulgación | 2018-01-15 | 2018-12-15 | actualización y/o mejoramiento de los procesos de divulgación | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 49.7 | 50 | 50 | 100 | Normal | normal | 50 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-28 15:32:41
|  |  |  | Clausura de cursos y Entrega de Certificaciones | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Clausura realizada | Diplomas, logística |  |  | 0 |  |  | 304 | x | 39.8 | 35 | 35 | 88 | En Proceso | proceso | 35 | EL 20 De abril hubo clausura del curso de la certificación learn manufacturing. Para el primer semestre terminaron 87 personas el curso de preingeniero el día 18 de marzo | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-28 15:34:17
|  |  | INFRAESTRUCTURA E INSUMOS | Dotación de salones con multimedia para los cursos de extensión | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Salones dotados | Televisores, mobiliario |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 44.88 |  |  | 0 | Crítico | critico |  | Por falta de recursos (Económicos y físicos) esta actividad no se puede dar cumplimiento ni seguimiento, depende de terceros. | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-29 10:23:13
|  | EGRESADOS | SEGUIMIENTO A EGRESADOS | Elaboración de instrumentos que determinen necesidades y pertinencia de los egresados vs la Industria | 2018-02-01 | 2018-12-15 | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 |  | 40 | 85 | En Proceso | proceso | 40 | Actualmente se están trabajando en la mejora del instrumento de momento 0 | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-29 12:14:10
|  |  |  | Realización de la estrategía de captación de egresados por redes sociales | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Estrategía realizada y análisi de datos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 30 | 30 | 64 | Crítico | critico | 30 | No se ha dado gestión para este componente, sin embargo se está a la espera de un celular tipo corporativo para poder dar inicio a este componente | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-29 12:16:11
|  |  |  | Verificación de la información documentada de los egresados | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Información ordenada |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 47 | 40 | 40 | 85 | En Proceso | proceso | 40 | Se están trabajando en la información tomada del momento 0 | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-29 12:35:19
|  |  | ENCUENTRO DE EGRESADOS | Realización Evento de Egresados | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Evento realizado | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-06-29 00:00:00
|  |  | CAPACITACIÓN DE EGRESADOS | Formulación Capacitación | 2018-08-01 | 2018-08-30 | Capacitación formulada | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-06-29 00:00:00
|  |  |  | Capacitación | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Capacitación realizada | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-06-29 00:00:00
|  |  | BOLSA DE EMPLEO | Realización o adquisición del software de bolsa de empleo | 2018-07-01 | 2018-11-30 | Herramienta de bolsa de empleo | [12 empty] | Sin Iniciar | inicio |  |  | activo | 2018 | 2018-06-29 00:00:00
|  | PUNTO VIVE DIGITAL | CURSOS VIVE DIGITAL SEMESTRE I | Realización de cursos en los diferentes contenidos de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de las TIC | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Curso Realizado | Profesional de apoyo |  |  | 2 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizón cursos: ALfabetización digital Multimedia: 1. Photoshop 2. Ilustrator 3.Diseño de paginas web | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-29 12:41:01
|  |  | CURSOS VIVE DIGITAL SEMESTRE I | Gestionar y mantener las actividades administratovas del PVDP | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Administración del PVDP | Profesional de apoyo |  |  | 2 |  |  | 363 | x | 49.59 | 49 | 49 | 99 | Normal | normal | 49 | Se mantiene la operación del punto vive digital | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-29 12:41:15
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1