## CONSOLIDADO
CRITICO | MENOR DEL 60% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO | Fecha de medición
EN PROCESO | ENTRE EL 60% Y EL 95 % DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO | 2017-03-31
NORMAL | ENTRE EL 95% Y EL 100% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
ÁREA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | PLAN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | DÍAS | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
| Proyecto / Proceso | Actividades | Fecha |  | Producto o entregable de la actividad o del proyecto | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN (Seleccionar de la lista) | MES RADICACION ESTUDIOS PREVIOS | CANTIDAD | VR. UNITARIO EN EL AÑO | VR. TOTAL |  | Inicio | Principales avances | Avance en tiempo | Avance del mes | DESEMPEÑO
|  |  | Inicio | Fin | [12 empty] | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración |  | Acciones por realizar | % Avance | Observaciones
100%
Control Interno | Plan Integral de Auditorias | Evaluar el sistema integrado de control interno | 2017-03-01 | 2017-03-21 | Informe de auditorias | Prestar los servicios profesionales para el apoyo y asisitencia tecnica y adelantar las demas actividades asignadas, en concordancia con los roles que cumple la oficina de Control Interno ,dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central | Contratación personas | Febrero | 1 | 33226908 | 33226908 | 20 | X | Se realiza la contratación del profesional de apoyo para el área, se da cierre a esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Actualizacion y mejoramiento de los procesos de control inteno | 2017-01-10 | 2017-06-30 | Procesos del area publicados en la pagina | Prestar el sevicio para el apoyo en la programacion y ejecucion de las auditorias a los diferentes procesos de la entidad y adelantar las demas actividades asignadas , en concordancia con los roles que cumple la oficina de Contro Interno dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central. | Contratación personas | Enero | 1 | 16750000 | 16750000 | 171 | X | * Reunión de comité primario * Reunión semanal * Programación mensual. En el mes de abril se espera la identificación de los procesos que se van a mejorar. | 46.78% | 40% | 40% | 85.5% | En Proceso | K | * Primera medición de los índicadores de gestión * Reunión interna del área | 60%
|  | Presentar la totalidad de los informes solicitados | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Informes entregados entregados a los enter de control | Prestar los servicios profesionales para el apoyo y asisitencia tecnica y adelantar las demas actividades asignadas, en concordancia con los roles que cumple la oficina de Control Interno ,dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central | Contratación personas |  |  |  | 0 | 339 | X | *Informe por menorizado (NOV, DIC 2016, ENE, FEB 2017) informe cuatrimestral. * Informe de derechos de autor (Licenciamiento software) * Fenecimiento de la cuenta general de presupuesto. (2014) * Informe a convenios de cooperación. * Racionalización de trámites. * Informe de evaluación de desempeño. En el mes de abril se tienen contemplados los informes: Seguimiento SIRECII, SISMEG, SISTEDA. | 23.6% | 23% | 23% | 97.46% | Normal | J | *Solicitar informes informe ejecutivo anual del sistema control interno, * Informe de control interno contable * Certificación actualización Ekogui | 77%
|  | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control extreno | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Informes o presentacion de seguimiento | Prestar el sevicio para el apoyo en la programacion y ejecucion de las auditorias a los diferentes procesos de la entidad y adelantar las demas actividades asignadas , en concordancia con los roles que cumple la oficina de Contro Interno dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central. | Contratación personas |  |  |  | 0 | 339 | X | *Informe por menorizado (NOV, DIC 2016, ENE, FEB 2017) informe cuatrimestral. (Publicación pagina) * Informe de derechos de autor (Licenciamiento software) (Se envia a derecho de autor) * Fenecimiento de la cuenta general de presupuesto. (2014) (Contraloria) * Informe a convenios de cooperación. (Pagina web) * Racionalización de trámites (Pagina web) | 23.6% | 23% | 5% | 97.46% | Normal | J | * Seguimiento a los informes de las áreas : Sistemas, control interno. * Auditoria talento humano | 95%
Avance Control Interno | [14 empty] | 29.92% | 28.12% | 21.1% | 93.98% | Normal | J |  | 78.9%
Secretaria General | ATENCIÓN AL CIUDADADO
| Implementación de la estrategia GEL | Cronograma de Metas e Implementación TIC Servicios |  |  | Cronograma | Contratación de profesional Para Implementación de estrategia GEL | Contratación personas | Enero | 1 | 30000000 | 30000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Ejecución de Cronograma |  |  | Estrategia GEL implementada | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de una herramienta de software que apoye la creación de un Sistema Integrado de PQRSD como parte del componente de Gestión de Servicios de GEL (Gobierno en Línea) | Implementación de una herramienta de software como Sistema de Información Centralizado de PQRSD |  |  | Estudios radicados | Contratación de persona juridica para implementación de software | Adquisición software administración | Enero | 1 | 50000000 | 50000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Pruebas del sistema de información por los funcionarios de atención al ciudadano |  |  | Sistema en funcionamiento | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de uso a personal de atención al ciudadano |  |  | Listados de asistencia/Personal Capacitado | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuar un puesto físico único para Atención al Ciudadano y recepción de PQRS |  |  | Puesto de atención adecuado | Contratación Pérsona juridica para adecuación de puesto de trabajo | Contratación personas | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Publicar informes trimestrales de PQRD y de solicitudes de información |  |  | Informes de PQRSD | - |  | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | * El informe semestre de PRDS NO se entregó en los plazoz establecidos de ley * Se solicitó al área formalmente la realizacióin del informe ante los vencimientos de terminos de acuerdo a la ley (Ver seguimiento en control interno) | 100%
|  | Actualización de caracterización de usuarios |  |  | Caracterización de usuarios actualizada | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación del profesional para el área de PQRD | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | (Recepción) y seguimiento a las solicitudes por los canales dispuestos | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Distribución | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Respuesta | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Reporte | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
| Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Programa de Gestión Documental actualizado | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de uso del PGD al personal de la ETITC | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Listados de asistencia/Personal Capacitado | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Actualización de Inventarios Documentales | Revisión de los inventarios documentales | 2017-05-15 | 2017-06-15 | Inventario Documental Actualizado | Contratar un (1) técnico con experiencia en Archivística, que: Realice la validación y verificación del inventario del Archivo de la ETITC, que reposan en el Archivo de la ETITC, de conformidad con las tablas de retención documental que se aprueben. | Contratación personas | Febrero | 1 | 9205860 | 9205860 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Elaboración y validación de los inventarios documentales | 2017-06-16 | 2017-08-16 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de Instrumentos Archivisticos - PINAR | Fase 1 : Situación actual y aspectos críticos | 2017-08-17 | 2017-09-17 |  | Establecer convenios Con la Universidad de la Salle, con fin de realizar la Elaboración del PINAR | Otro | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase 2 : Formulación Visión estratégica, objetivos y planes y proyectos | 2017-09-17 | 2017-11-17 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase 3: Mapa de ruta, herramientas de seguimiento y control y plan de transferencia de conocimiento | 2018-01-01 | 2018-01-01 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase 4: Estrategia de Implementación y despliegue | 2018-01-01 | 2018-01-01 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de Instrumentos Archivisticos - TRD | Revisión final de TRD |  |  | Tablas de Retención Documental Aprobadas | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Envio de TRD para revisión por el Archivo General de la Nación |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Digitalización del archivo de la ETITC - Etapa 2 (Ejecución) | Elaboración de Diagnostico | 2017-06-15 | 2017-07-15 | Documento diagnostico | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Elaboración de Estudios Previos | 2017-06-15 | 2017-07-15 | Estudios Previos | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Revisión de entrega final del Archivo Digitalizado | 2018-01-01 | 2018-01-01 | Archivo Historico y central Digitalizado | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
CONTROL INTER DISCIPLINARIO
| Gestión de Control Interno Disciplinario | Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC, DOCUMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DISCIPLINARIA | 2017-01-16 | 2017-12-16 |  | - | - | - | - | - | - | 334 | X |  | 22.16% | 22.16% |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
JURÍDICA
| Gestión Jurídica | Dependencia judicial y apoyo IBTI | 2017-01-16 | 2017-02-28 |  | Contratación profesional en derecho | Contratación personas | - | 1 | 27500000 | 27500000 | 43 |  | Se realiza la contratación del profesional de apoyo para el área | 100% | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
Avance Secretaría General | [14 empty] | 31.03% | 31.03% | 11.41% | 100% | Normal | J |  | 88.59%
Planeación | Certificación de calidad | Consolidar y validar indicadores | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Tablero de indicadores | Servicios técnicos de apoyo para el mantenimiento del Sistema de Gestión | Contratación personas | Enero | 1 | 19019000 | 19019000 | 44 |  | Se realiza la consolidación de los índicadores |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 | En febrero se realizará la presentación al comité del SIG | 0%
|  | Actualizar los mapas de riesgo de proceso | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Mapas publicados | [5 empty] | 0 | 44 |  | Se realizó el taller de construcción y sensibilización de índicadores por proceso, Realizada 26 y 27 de enero | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realizará el debido ajuste | 0%
|  | Identificar productos no conformes | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Informes de producto no conforme | [5 empty] | 0 | 90 | X | Se indican en primera instancia cuales son los productos no conformes de la entidad. En el mes de abril se espera tener la identificación | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100% | Normal | J | La capacitación de realizará en el mes de febrero (21 y 22) | 66.67%
|  | Realizar la auditoría de certificación | 2017-05-25 | 2017-06-30 | Informe de auditoría | Contratación de la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 7500000 | 7500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de producto no conforme | 2017-02-15 | 2017-02-28 | Listas de asistencia | Contratación capacitación en producto no conforme (Reserva presupuestal) | Capacitación | Enero | 1 | 0 | 0 | 13 |  | Se realizo capacitación de producto no conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Revisar y actualizar procedimiento del Bachillerato en lo referente a diseño y desarrollo del producto referente a etapas, responsabilidades y autoridades | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Procedimiento publicado | [5 empty] | 0 | 29 | X | No se ha realizado seguimiento a este componente debido a la visita de pares realizada en el mes de marzo, se reprograma fecha. | 100% |  | 0% | 0% | Crítico | L |  | 100%
|  | Documentar el proceso de planificación y desarrollo del producto en Extensión y Proyección Social | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Procedimiento publicado | [5 empty] | 0 |  |  | No se ha realizado seguimiento a este componente debido a la visita de pares realizada en el mes de marzo, se reprograma fecha. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Apoyar la definición de competencias para la vinculación docente | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Documento con la definición | [5 empty] | 0 |  |  | No se ha realizado seguimiento a este componente debido a la visita de pares realizada en el mes de marzo, se reprograma fecha. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Revisar y actualizar caracterizaciones de los procesos | 2017-01-15 | 2017-06-30 | Caracterizaciones publicadas | [5 empty] | 0 | 166 | X | Se tienen los ajustes para que sean entregados a los líderes de procesos | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 100% | Normal | J | Consolidar los ajustes realizados por las áreas en el taller | 54.82%
| Gestión de calidad | Elaborar y ejecutar el calendario de auditorías internas | 2016-12-13 | 2017-11-30 | Calendario aprobado Informes de auditoría Revisión por la Dirección | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento a planes de mejoramiento | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Formatos con seguimiento | [5 empty] | 0 | 334 | X | Se realiza seguimiento a todos los planes de mejoramiento, en el mes de abril se realizará una nueva verificación | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J |  | 77.54%
|  | Actualizar el manual del sistema de gestión con la integración de los diferentes sistemas de gestión y las políticas de operación | 2017-01-10 | 2017-05-30 | Manual aprobado y publicado | [5 empty] | 0 | 140 | X | No hubo avances en esta actividad, se espera en el mes de Abril dar continuidad | 57.14% | 30% | 30% | 52.5% | Crítico | L |  | 70%
|  | Análisis y racionalización de trámites | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Un trámite racionalizado | [5 empty] | 0 | 322 | X | Se analizan los trámites y se publican en primera instancia en la web, se encuentra en observación la racionalización de un trámite | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 100% | Normal | J |  | 81.99%
|  | Mantener las actividades de divulgación y socialización del SIG | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Informativos publicados y enviados | Diseño y elaboración del material de divulgación y socialización del SG | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 20000000 | 20000000 | 334 | X | Se publica permanente la documentocaión en la página, en las inducciones se divulgan las actividades del SIG, en las reuniones convocadas por el rector de la Entidad se mantiene la divulgación | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J |  | 77.54%
|  | Análisis y publicación de informes de atención del servicio prestado (Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano) | 2017-02-15 | 2017-12-30 | Informe publicado | [5 empty] | 0 | 318 | X | Se realiza la apertura de los buzones de servicio prestado, y se está pendiente de la consolidación | 13.84% | 13.84% | 13.84% | 100% | Normal | J |  | 86.16%
|  | Capacitación en actualización de la norma y de los diferentes sistemas de gestión | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Listado de asistencia | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Direccionamiento estratégico (Transparencia y acceso a la información) | Participación pasiva: |  |  |  | Contratación profesional comunicaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  | Elaboración del plan anticorrupción y publicación |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Elaboración del informe de gestión | 2017-01-05 | 2017-06-30 | Informe publicado | Contratación desarrollador de media | Contratación personas | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 176 | X | Se realiza caracterización a la ciudadania, para dar la relevancia a la información a publicar. Se espera en el mes de abril dar continuidad a esta labor, así mismo dar inicio a la contsrucción del informe de gestión. | 48.3% | 48.3% | 48.3% | 100% | Normal | J | Se seguirá construyendio el l infome de gestión | 51.7%
|  | Elaboración de los informes parciales de gestión (videos, presentaciones y gestión en redes sociales) | 2017-03-01 | 2017-12-15 | Informes parciales publicados | [5 empty] | 0 | 289 | X | Se realiza caracterización a la ciudadania, para dar la relevancia a la información a publicar. Se espera en el mes de abril dar continuidad a esta labor, así mismo dar inicio a la contsrucción del informe de gestión. | 10.38% | 10.38% | 10.38% | 100% | Normal | J |  | 89.62%
|  | Participación activa: |  |  | Reporte de percepción | [5 empty] | 0 |  |  | Se realiza la consolidación de la caracterización realizada en el año 2016 |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Consultas directas a grupos de interés sobre temas de gestión y medios de consulta | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | Se consolida y publica el informe en la pagina institucional | 18.3% | 18% | 18% | 98.38% | Normal | J | Se espera definir las conclusiones de la caracterización | 82% | Se aplicaron encuestas a grupos de interés
|  | Publicación de informes en los medios identificados en el año 2016 | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | Se ha publicado el informe de gestión, FURAG Un 90% de los encuestados no consultan paginas dispuestas por la nación para el control social de la escuela, en tanto que el 38 % consultan información a través de la pagina de la escuela, esto, debido que se está publicando la información en la página. | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 100% | Normal | J | Se espera definir las conclusiones de la caracterización | 81.7%
|  | Monitoreo de acceso: | 2017-03-01 | 2017-12-15 | Mediciones realizadas | [5 empty] | 0 | 289 | X | Se realiza la medición 2016 y se realizará 2017 | 10.38% | 8% | 8% | 77.07% | En Proceso | K | Se contemplara la medición 2017 | 92% | Se realizó la primera consolidación de estadísticas de acceso a los medios electrónicos, se está construyendo la estrategia de divulgación y fortalecimiento de los medios electrónicos
|  | Evaluar el impacto de la información | 2017-03-31 | 2018-01-15 | Informe publicado | [5 empty] | 0 | 290 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Direccionamiento estratégico (Gestión de planeación) | Actualización y mantenimiento de los indicadores | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Indicadores medidos | Contratación profesional apoyo gestión | Contratación personas | Enero | 1 | 25300000 | 25300000 | 334 | X | Se definen índicadores y se inicia la validación y medición con todas las áreas | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J | Se trabajará en febrero y marzo | 77.54%
|  | Seguimiento y reporte de los resultados de los indicadores | 2017-01-15 | 2017-12-29 | Publicación de resultados | [5 empty] | 0 | 348 | X | Se reprogramo el inicio de esta actividad debido a los requerimientos nación: SIRECIi, FURAG, Anteproyecto de presupuesto, plan anticorrupción e informe de gestión de la rendición de cuentas, seguimiento sectorial IV Trimestre 2016, sin embargo se sigue realizando el monitoreo mensual. | 21.55% | 9% | 9% | 41.76% | Crítico | L | Se trabajará en febrero y marzo | 91%
|  | Seguimiento a planes de acción | 2017-01-15 | 2017-12-29 | Informes publicados | [5 empty] | 0 | 348 | X | Se realizan el seguimiento al plan de acción, se revisaron y están en proceso de ajuste y actualización conforme a las nuevas personas vinculadas a la entidad (Secretaria general, talleres y laboratorios, bienestar) | 21.55% | 21.55% | 21.55% | 100% | Normal | J | En el mes de febrero se realizará el seguimiento al plan de acción de las actividades realizadas en el mes de enero | 78.45%
|  | Actualizar mapas de riesgo de corrupción | 2017-03-01 | 2017-04-20 | Mapas publicados | [5 empty] | 0 | 50 | X | Se ha avanzado en el 25% de los mapas actualizados | 60% | 15% | 15% | 25% | Crítico | L | En febrero se empieza a gestionar la realización de esta actividad | 85%
|  | Seguimiento a trámites para actualización de información | 2017-01-15 | 2017-03-31 | Trémites actualizados | [5 empty] | 0 | 75 | X | Se cargan en la pagina web los trámites que se realizaran para la vigencia 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realizará seguimiento a los trámites | 0%
|  | Gestionar el proyecto ETITC - SED Kennedy | 2017-01-02 | 2017-11-15 | NA | [5 empty] | 0 | 317 | X | No se han definido lineamientos en el mes de febrero por parte de la alcaldia, sin embargo el área de planeación ha estado al tanto de este tema | 27.76% | 27.76% | 27.76% | 100% | Normal | J | Se está a la espera de la definición de la entrega por parte de la alcaldia local de kenedy y el DADEP para el recibo del inmueble y dar inicio a la operación | 72.24%
|  | Actualización del Plan Anticorrupción 2017 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | Plan publicado | [5 empty] | 0 | 88 | X | Se realiza y se publica en la web instutcional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realiza la publicación del plan anticorrupción de acuerdo a los lineamientos normativos | 0%
|  | Actualización del Plan de Desarrollo | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Plan aprobado y publicado | [5 empty] | 0 | 179 | X | Se realiza la consolidación (Base) para realizar el ajuste al plan estratégico | 49.16% | 49.16% | 49.16% | 100% | Normal | J | Consolidación del plan de desarrollo de las áreas | 50.84%
Avance Planeación | [14 empty] | 26.24% | 24.4% | 24.4% | 92.96% | Normal | J |  | 75.6%
ORII | Alianzas con instituciones nacionales e internacionales | Firma de nuevos convenios de cooperación con instituciones para procesos de pasantías, intercambios, investigación y demás actividades académicas | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Originales convenios debidamente firmados | Tiquetes/inscripciones-viáticos | Adquisición servicios | Abril | 2 | 6000000 | 12000000 | 334 | X | Se firma un nuevo convenio con el ISER de pamplona para marco de cooperación, se firma convenio con el tecnológico de bolivar. En el mes de abril se espera tener concenio con la pedagógica, se espera respuesta de la salle y la konrad lorenz. | 26.65% | 26.65% | 26.65% | 100% | Normal | J | Se seguira en la busqueda de nuevos convenios | 73.35%
|  | Renovación de convenios pertinentes y funcionales para la ETITC | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Convenios debidamente firmados | Tiquetes/inscripciones-viáticos | Adquisición servicios | Julio | 2 | 5000000 | 10000000 | 334 | X | Se está pendiente la revisión jurídica por parte de CMA para renovación de convenio. Se abrio línea de negociación con protela, esta en revisión convcenio en indumil. Para el mes de abril se espera tener convenio firmado de CMA, con protela e indumil | 26.65% | 26% | 26% | 97.57% | Normal | J | Renovación de los convenios : Universidad de la Salle, Konrad Lorenz, | 74%
|  | Misión académica Europa: Rectoría/ORII | 2017-07-15 | 2017-07-25 | Informe de la misión académica | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-05-15 | 2 | 15000000 | 30000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Misión académica Suramérica/ORII, Decanaturas | 2017-09-01 | 2017-09-06 | Informe de la misión académica | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-08-05 | 1 | 7000000 | 7000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Asamblea General CONAHEC- Canadá/Rector | 2017-06-13 | 2017-06-18 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje/Inscripciones | Adquisición servicios | 2017-04-16 | 1 | 10000000 | 10000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | NAFSA-IALU, Los Ángeles. Estados Unidos de América | 2017-05-28 | 2017-06-02 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje- Inscripción | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 3 | 9000000 | 27000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Fortalecimiento ORII | Contratación profesional de apoyo para fortalecer y apoyar las labores de relaciones internacionales con Embajadas y Organizaciones | 2017-01-01 | 2017-02-28 | Contrato profesional de apoyo | Contratación profesional de apoyo | Contratación personas | 2017-12-04 | 1 | 24000000 | 24000000 | 58 |  | No se aprueba la solicitud de la coontratación por razones presupuestales. Se da cierre a esta actividad. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 | Se da cierre a esta actividad | 100%
|  | Pasantes SENA para apoyar los procesos de archivo y atención en la oficina | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Contrato pasantes | Contratación pasantes del SENA - mediante Convenio | Contratación personas | 2017-12-04 | 1 | 6000000 | 6000000 | 27 |  | Se trámita el proceso de pasantia con el SENA. Se da cierre a esta actividad ya que el SENA no cuenta con practicantes, solamente hasta enero del 2018 |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Adquisición de equipos/heramientas para la Oficina | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Adquisición de equipos | Adquisición impresora multifuncional, TV, computadora, 100 USB | Adquisición equipos/ herramientas | 2017-02-01 | 1 | 8500000 | 8500000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Software Gestión ORII | 2017-04-01 | 2017-09-30 | Software implementado | Convocatorias estudiantes de sistema | Otro | 2017-02-01 | 1 | 10000000 | 10000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Publicaciones | Dar a conocer el "Plan institucional de internacionalización" entre la comunidad educativa y "Acuerdo de movilidad". | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Librillo del "Plan institucional de internacionalización y Acuerdo de movilidad" | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-02-01 | 1 | 1000000 | 1000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Promoción de las funciones y actividades de la ORII entre la comunidad educativa | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Folleto promocional ORII | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 500000 | 500000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Realizar la guía del estudiante extranjero como acompañamiento a los estudiantes por parte de la ORII | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Librillo "Guía del estudiante extranjero" | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 500000 | 500000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Publicar el Manual para la firma de convenios de la ETITC | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Manual para firma de convenios | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 400000 | 400000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Movilidad | Movilidad académica estudiantes | 2017-01-02 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 362 | X | Se reciben 1 solicitud de estudiante para medellin | 24.31% | 24.31% | 24.31% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 75.69%
|  | Movilidad académica docentes | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 363 | X | Se recibe 1 solicitud para México | 24.52% | 24.52% | 24.52% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 75.48%
|  | Movilidad académica administrativos | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 363 | X | Se recibieron 3 solicitudes, medellin, Italia y pasto | 24.52% | 24.52% | 24.52% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 75.48%
|  | Grados formación en maestrías | 2017-07-19 | 2017-07-23 |  | Tiquetes/Viáticos | Adquisición servicios | 2017-01-10 | 1 | 9000000 | 9000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Eventos | Planeación y realización del V Congreso Técnico | 2017-09-01 | 2017-11-01 | Informe final del Congreso | Publicidad y otros recursos | Adquisición elementos | 2017-04-01 | 1 | 57000000 | 57000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Planeación y realización del Día del país invitado: Alemania | 2017-05-01 | 2017-07-01 | Publicación en la página web | Publicidad, conferencistas, materiales y otros recursos | Adquisición servicios | 2017-02-01 | 1 | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en LACHEC 2017 | 2017-11-05 | 2017-12-01 | Certificación de participación | Pago de inscripción y viáticos | Adquisición servicios | 2017-06-01 | 1 | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Planeación y realización del V Congreso Internacional - Nuevas Tendencias en la Gestión del Conocimiento de la Ingeniería | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Publicación en la página web | Tiquetes aéreos, publicidad, conferencistas y otros recursos | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 1 | 3000000 | 3000000 | 31 | X | Se realiza la contratación de una profesional para la organización del congreso. Cotización de auditorio, elaboración de resumen ejecutivo a la IALU. Se esper para el mes de abril realizar estudios previos para contratación de auditorio, y elaboración de cartas para empresas y conferencistas. | 96.77% | 96.77% | 96.77% | 100% | Normal | J |  | 3.226%
|  | Participación en el evento anual de UNESCO - UNEVOC - México | 2017-04-01 | 2017-04-15 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 2 | 4000000 | 8000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Reunión de rectores/ORII en Costa Rica en el marco de la IALU | 2017-03-06 | 2017-03-10 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-03-02 | 3 | 5000000 | 15000000 | 4 | X | Se realiza de manera sastifactoria, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Requerimientos otras áreas | Requerimientos de otras áreas | 2017-01-15 | 2017-12-15 | [7 empty] | 334 | X | Se reciben un total 5 solicitudes de movilidad académica. | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 77.54%
Avance ORII | [14 empty] | 25.02% | 24.93% | 24.93% | 99.61% | Normal | J |  | 75.07%
RECTORÍA | [14 empty] | 28.05% | 27.12% | 20.46% | 96.66% | Normal | J |  |  | Se tiene plan operativo anual definitivo para el área de archivo y correspondencia. Puesta en marcha del V Congreso de educación técnica, tecnológica y de ingeniería. Implementación de un instrumento para conocer las necesidades y medios de gestión de la información.
TECNOLÓGIA | Implementación del componente de Seguridad y Privacidad de la Información de GEL (Gobierno en Línea) | Plan de integración del MSPI y Sistema de Gestión Documental, actualización de Inv. de activos de información. | 2017-01-18 | 2017-02-28 | informe de integración MSPI y SGD; Matriz inventario de activos actualizada | Contratación profesional apoyo Implementación del MPSI | Contratación personas | Enero | 1 | 9000000 | 9000000 | 41 |  | Se finaliza los inventarios de información y se realiza la caracterización, para el mes de marzo se espera dar finalización a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Se encuentra en elaboración las matrices de inventario activos actualizados y matriz de información clasificada por área. * Adelanto de informes | 100%
|  | Caracterización del nivel de circulación de los activos tipo información que contengan datos personales y documento de analisis de riesgos | 2017-03-01 | 2017-04-18 | Informe de caracterización e informe de analisis de riesgos | [6 empty] | 48 | X | Se tiene avance en la caracterización, se esta trabajando cojuntamente con las áreas en este componente | 62.5% | 50% | 50% | 80% | En Proceso | K |  | 50%
|  | Fase de Implementación del MSPI: FASE 3 | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Resultados definidos en documento del MSPI | Contratación de servicios de apoyo en las fases de implementación y evaluación de desempeño del componente de seguridad y privacidad de la información de GEL | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 40000000 | 40000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase de evaluación y desempeño del MSPI: FASE 4 | 2017-09-01 | 2017-12-30 | Resultados definidos en documento del MSPI | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación del logro Estrategia de TI del componente de Gestión TI de GEL (Gobierno en Línea) | Diseño de componentes de arquitectura empresarial | 2017-05-05 | 2017-08-30 | Componentes de arquitectura | Contratación de servicios apoyo en el diseño de la Arquitectura empresarial y en la elaboración del plan estrategico de Tecnologías de información PETI | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 40000000 | 40000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Elaboración de Plan Estrategico de Tecnológias de información (PETI) | 2017-09-01 | 2017-12-30 | PETI | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de una herramienta de software que apoye la creación de un Sistema Integrado de PQRSD como parte del componente de Gestión de Servicios de GEL (Gobierno en Línea) | Implementación de la herramienta como Sistema de Información Centralizado de PQRSD | 2017-01-15 | 2017-09-30 | Estudios radicados | contratación de persona juridica | Otro | Enero | 1 | 50000000 | 50000000 | 258 | X | Se esta realizando el levantamiento de requerimientos para la herramienta. Se han recibido 3 propuestas y se encuentra en estudios de las mismas. Para el mes de abril se espera tener un oferente para dar inicio a estudios previos. | 29.07% | 29.07% | 29.07% | 100% | Normal | J | Realización de estudios previos | 70.93%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de uso a personal de atención al ciudadano | 2017-10-01 | 2017-10-31 | Listados de asistencia de reunión | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Gestión Académica | Construcción | 2017-01-19 | 2017-03-30 | Estudios radicados | Horas de soporte de segundo nivel para sistema SIGAF Administrativo y Académico. | Adquisición servicios | Enero | 90 | 120000 | 10800000 | 70 | X | Ya se tiene la contratación del profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Contratación de desarrollador * Estudios previos consultora | 0%
|  | Pruebas | 2017-06-19 | 2017-06-14 |  | Desarrollador Senior | Contratación personas | Enero | 2 | 44000000 | 88000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Transición (capacitación y estabilización) | 2017-08-21 | 2017-12-30 |  | Analista | Contratación personas | Enero | 1 | 44000000 | 44000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de soluciones de infraestructura para optimizar las operaciones criticas. | Implementación del servidor de autenticación para la red WLAN | 2017-06-05 | 2017-12-30 | Estudios radicados | contratación de servicios implementación de servidor de autenticación para la red WLAN | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 1 | 20000000 | 20000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Implementación de servicios de respaldo de backups en la nube | 2017-06-05 | 2017-12-30 | EStudios radicados | Contratación de servicios de implementación de respaldo de backups en la nube | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 1 | 20000000 | 20000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Campus virtual | Transición (capacitación y apropiación) | 2016-02-15 | 2016-12-15 | Estudios radicados | Horas de soporte de segundo nivel para Campus virtual (Moodle) | Adquisición servicios | Enero | 90 | 111000 | 9990000 | 304 | X | Se están revisando propuestas para dar alcance a esta actividad. | 100% | 90% | 90% | 90% | Normal | J |  | 10%
| Gestión de Informática y Comunicaciones | Mantenimiento especializado de impresoras | 2016-03-01 | 2016-12-15 | NA | contratación Mto especializado impresoras HP,Canon, OKI, Kyocera, Stickers, scanners | Mantenimiento | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 289 | X | Se radican los estudios previos en el área de contratación, se espera en el mes de abril tener el contrato para dar inicio a esta actividad | 100% | 90% | 90% | 90% | Normal | J |  | 10%
|  |  | 2016-03-01 | 2016-12-15 | NA | Mto carnetizadoras Datacard | Mantenimiento | Enero | 1 | 6000000 | 6000000 | 289 | X | Se radican los estudios previos en el área de contratación, se espera en el mes de abril tener el contrato para dar inicio a esta actividad | 100% | 90% | 90% | 90% | Normal | J |  | 10%
|  | Insumos impresoras | 2017-01-18 | 2017-04-30 | Estudios radicados | Adquisición de insumos impresoras | Adquisición insumos | Enero | 1 | 60000000 | 60000000 | 102 | X | Se reciben las propuestas respectivas para su análisis y posterior realización de estudios previos. | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 100% | Normal | J | Estudios previos radicados | 29.41%
|  |  | 2017-01-18 | 2017-02-18 | Estudios radicados | Adquisición de insumos carnetización | Adquisición insumos | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 31 |  | Se realiza la compra de los insumos de las carnetizadoras |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 | *Contrato * Insumos entregados | 0%
|  | Contratación canales de internet | 2016-02-01 | 2017-04-01 | Orden de compra | Canal internet sede calle 13 | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 180000000 | 180000000 | 425 | X | Se realiza la instalación del canal de internet, se está en la fase de realización de pruebas. | 99.76% | 99.76% | 99.76% | 100% | Normal | J |  | 0.2353%
[5 empty] | Orden de compra | Canal otras sedes | Adquisición servicios | Febrero | 3 | 36000000 | 108000000 |  |  | Para esta actividad se propondra nueva fecha, hasta que se realice la entrega de las sedes correspondientes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Hasta que no se tenga activa esta sede, no se puede realizar seguimiento a esta actividad | 100%
|  | Compra y Renovación de software (Rextore, Campus Agreement, SolidWorks, Virtual Plant, Catia, CREO, MasterCam, Adobe CS7, Unity, Matlab, Multisim, Rhinoceros, Corel Draw) | 2017-01-18 | 2017-12-30 | Estudios radicados | Compra y renovación de software. | Licenciamiento | Enero | 1 | 600000000 | 600000000 | 346 | X | Se realiza la renovación de automation studio 6.2, enterprise architech, sevenet y gnosoft Se realiza la adquisición de adobe cloud. Se espera en el mes de abril darle continuidad a esta actividad de acuerdo al cronograma establecido | 20.81% | 20.81% | 20.81% | 100% | Normal | J | Estudios previos gnosoft, sevenet, enterprice arquitect | 79.19%
|  | Renovación de 40 equipos AIO y 20 portatiles | 2017-06-01 | 2017-10-01 | Estudios radicados | Adquisición de equipos | Adquisición equipos/ herramientas | Junio | 60 | 4000000 | 240000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación personal soporte técnico y funcional al sistema SIGAF_Administrativo | 2017-01-18 | 2017-02-28 | EStudios radicados | Contratación personal soporte técnico y funcional al sistema SIGAF_Administrativo | Contratación personas | Enero | 11 | 4000000 | 44000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Profesional infraestructura | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación Profesional infraestructura | Contratación personas | Enero | 11 | 3000000 | 33000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Coordinador de Mesa de Ayuda | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación coordinador de Mesa de Ayuda | Contratación personas | Enero | 11 | 3000000 | 33000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 11 | 1600000 | 17600000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento sede Carvajal |  |  | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 11 | 1600000 | 17600000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento Sede Tintal |  |  | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 6 | 1600000 | 9600000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Tecnología | [14 empty] | 68.65% | 65.98% | 65.98% | 96.11% | Normal | J |  | 34.02%
PLANTA FÍSICA | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2017-01-10 | 2017-12-30 | Cambio del sistema de iluminación. Disminución de incidencias. | Contratación un técnico, un tecnólogo y un profesional | Contratación personas | Enero | 3 | 22000000 | 66000000 | 354 | X | Se realiza la iluminación a los talleres de mecánica y CNC, para el taller de domótica la instalación va por parte de Schneider. Para el mes de abril se empezará con metalisteria, motores, festo y funcidión | 22.6% | 22.4% | 22.4% | 99.12% | Normal | J | * Iluminación patio carrera 17 | 77.6%
|  | Suministro de materiales y herramientas para el mantenimiento eléctrico | 2017-01-10 | 2017-04-15 | Adqusición de materiales | Suministro de materiales eléctricos y herramientas para el mantenimiento eléctrico, adecuaciones y cambio de iluminaciónde las sedes principal y calle 18. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 1 | 250000000 | 250000000 | 95 | X | Se tiene una ejecución del 98%, en el mes de abril se dará cierre a esta actividad cumpliendo el 100% | 84.21% | 84.21% | 22% | 100% | Normal | J | * Se pasa propuesta de modificatorio al contrato vigente (333 - 2016) | 78%
| Mejoramiento de la planta física | Instalación suministro e instalación red contraincendios | 2017-05-05 | 2017-08-30 | Estudios previos radicados | Consultoría para dimensionamiento | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 45000000 | 45000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento - Interventoría | Adquisición equipos/ herramientas | Agosto | 4 | 100000000 | 400000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Modernización de espacios para la academia. Aulas multimediales . CCTV fase III | 2017-06-05 | 2017-08-18 | Labs multimedia | Suministro instalación y puesta en marcha del sistema de multimedia en los a¡laboratorios y talleres de la ETITC | Adquisición equipos/ herramientas | Abril | 15 | 7800000 | 117000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Instalación suministro e instalación sistema contol de acceso | 2017-06-01 | 2017-10-30 | Pasillos de entrada funcionando, softawre funcional. | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema control de acceso para personas, vehículos y motos de la ETITC sede principal. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 1 | 270000000 | 270000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Mantenimiento de los sistemas de soporte, de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la planta de emergencia principal de la ETITC | 2017-02-05 | 2017-12-15 | Disponibilidad funcional de la planta. | Prestación de servicios para el mantenimiento de la planta eléctrica de emergencia de 515 kVA de la ETITC | Adquisición servicios | Enero | 1 | 6000000 | 6000000 | 313 | X | Se tiene el contrato 162 - 2017 que empieza a funcionar el 31 de marzo del 2017. En el mes de abril se empezará el mantenimeinto de a cuerdo a la programación establecida. | 17.25% | 17% | 17% | 98.54% | Normal | J |  | 83%
|  | Mantenimiento del sistema de UPS, reguladores,. | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Disponibilidad funcional de las ups y reguladores | Prestación de servicios para el mantenimiento de UPS, Reguladroes de la ETITC | Adquisición servicios | Enero | 1 | 8000000 | 8000000 | 339 | X | Los estudios previos se encuentran radicados desde el mes de febrero, se espera que se de gestión por parte de contratación para dar continuidad a este proceso. | 23.6% | 23% | 23% | 97.46% | Normal | J | * Contratación debe hacer invitación pública | 77%
|  | Mantenimiento de la automatización de las puertes entrada calle 15 y carrera 17 | 2017-02-10 | 2017-12-10 | Disponibilidad funcional de las puertas calle 15 y carrera 17 | Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema automatizado de la entrada por la calle 15 y carrera 17 de la ETITC | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 4000000 | 4000000 | 303 | X | Se tiene contrato 135 - 2017 y se encuentra en ejecución de mantenimiento de entradas (Se inicia con la entrada calle 15 en un 20%). En el mes de abril se espera entregar la calle 15 y dar ininio a carrera 17. | 16.17% | 16.17% | 16.17% | 99.99% | Normal | J |  | 83.83%
|  | Mantenimiento sistema audio, video, control acceso | 2017-04-01 | 2017-12-10 | Disponibilidad funcional de los componentes del sistema de audio, video e eiluminación del auditorio | Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema automatizado del auditorio de la ETITC | Contratación personas | Marzo | 1 | 6000000 | 6000000 |  |  | Se establecieron y se actualizó el cronograma de mantenimiento debido a que el área a trabajar esta siendo usada por las vicerrectoría académica y de investigación. Se reprograma fecha ya que esta actividad depende de la remodelación de las áreas mencionadas. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Recurso para mantenimiento locativo (Gestión administrativa y operativa) | Diseños, estudios previos, comites, Asistencia a mesas de trabajo sedes carvajal y tintal. Coordinación de equipo operativo para adecuaciones, rehabilitaciones y mantenimiento locativo en general. | 2017-01-15 | 2017-12-14 | Preservación de los edificios y mejoramiento | Contratación de un profesional en ingenieria civil, arquitectura y auxiliar de ingenieria. | Contratación personas | Enero | 3 | 32000000 | 96000000 | 333 | X | Debido que no se han entregado las obras por parte de terceros, no se realiza avance a esta actividad. Se espera en el mes de abril tener respuesta a este tema para empezar a dar acciones a esta actividad. | 22.52% | 22% | 4.8% | 97.68% | Normal | J | * Adecuación de talleres (Ajuste, mecánica, fab lab) talleres en general | 95.2%
|  | Mantenimiento redes hidraulicas, sanitarias, pintura, carpinteria, adecuaciones locatifvas en general | 2017-01-15 | 2017-12-14 | Preservación de los edificios y mejoramiento | Contratación de cuatro toderos y un carpintero | Contratación personas | Enero | 6 | 19800000 | 118800000 | 333 | X | Mantenimiento de pintura en fablab, mantenimiento de tableros, reparación de pupitres, atención de la mesa de ayuda, nivelación de la oficina del taller de fundición. En el mes de abril se espera dar continuidad con los mantenimientos establecidos de acuerdo a al cronograma del área | 22.52% | 22% | 4.8% | 97.68% | Normal | J | * Adecuación de talleres (Ajuste, mecánica, fab lab) talleres en general | 95.2%
| Mantenimiento de la Planta Física | Realizar la consultoria del levantamiento de la Red hidrosanitaria y la consultoría a su actualización de acuerdo a la norma | 2017-07-01 | 2017-08-09 | Planos actulizados de la red hidrosanitaria y actualizaciones para ejecución. | Consultoria de personal idoneo para realizar los estudios hidrosanitarios de la ETITC. | Contratación personas | Febrero | 1 | 80000000 | 80000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Diseño para la puesta en marcha de dos ascensores para el acceso a los edificios | 2017-02-13 | 2017-04-12 | Planos aprobados por Mincultura y curaduría | Consultoría para diseño ascensores de personas | Contratación personas | Febrero | 1 | 45000000 | 45000000 | 58 | X | El mnisterio de cultura responde comunicado indicando el ascensor debe ceñirse al indicado en el PEMP. Hasta que no se tenga el PEMP establecido no se puede da continuidad a esta actividad. En el mes de abril se espera tener el dictamen jurídico para liquidar y realizar contratación que contribuya al actualización del documento (Área jurídica) | 79.31% | 79.31% | 79.31% | 100% | Normal | J |  | 20.69%
|  | Impermeabilización de tanque subterraneo en cuarto de termicos | 2017-03-01 | 2017-09-30 | Impermeabilizacion con membrana para mejorar la calidad del agua del banco de alimentos | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | Enero | 1 | 12000000 | 12000000 | 213 | X | Se elaboran estudios previos. En el mes de abril lse espera radicar los estudio previos. | 14.08% | 14.08% | 14.08% | 100% | Normal | J |  | 85.92%
|  | Restauración tarima central, monumentos y adecuación de rampas discpacitados | 2017-03-21 | 2017-08-02 | Mejoramiento imagen de la ETITC y accesos a los edificios de personas en condición de discacidad. | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | marzo | 1 | 47000000 | 47000000 | 134 | X | Se realiza estudio previos. Se está a la espera de hacer presupuestop actualizado a este año y radicar | 7.463% | 7.463% | 7.463% | 100% | Normal | J |  | 92.54%
|  | Mobiliario | 2017-01-18 | 2017-04-27 | Mobiliario para las nuevas oficinas y aulas de clase y sede calle 18 | Contrato de suministro de mobiliario | Adquisición elementos | Enero | 2 | 250000000 | 500000000 | 99 | X | Se radican estudios previos al área de contratación. Esta actividad se vio afectada por los retrasos en los tiempos de ejecución por parte de contratación. | 72.73% | 72.73% | 30% | 100% | Normal | J | * Se espera tener cotizaciones de elementos | 70%
|  | Ferreteria 2017 para cambio de cielo rasos edificio de electrónica, cuarto piso edificio central y patio oriental; mantenimiento general. | 2017-04-01 | 2017-07-20 | Materiales de obra para reparaciones a los edificios de la planra física | Contrato de suministro de materiales | Adquisición insumos | Enero | 1 | 300000000 | 300000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | * Solicitar adición al contrato vigente | 100%
|  | Mantenimiento de cubierta del ala oriental costado norte | 2017-06-12 | 2017-12-11 | Mejoramiento de la cubierta | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | julio | 1 | 450000000 | 450000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento en pintura de la fachada del edificio sede calle 18 | 2017-04-17 | 2017-06-16 | Mejoramiento imagen edificio calle 18 | Suministro y Mano de obra | Contratación personas | abril | 1 | 40000000 | 40000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Recursos Físicos | [14 empty] | 25.29% | 25.02% | 16.63% | 98.92% | Normal | J |  | 83.37%
TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano MIPG | Definición y publicación del plan de Talento Humano | 2017-01-10 | 2017-12-15 |  | Actividades para bienestar social | Otro | Por definir | 1 |  | 0 | 339 | X | Se ha trabajado el plan de talento por las áreas que la competen (Capacitaciones y actividades de bienestar ) se socializa a través de que se van ejecutando las actividades. En el mes de abril dar continuidad a las capacitaciones y actividades programadas. | 23.6% | 23% | 23% | 97.46% | Normal | J | * Se ira alimentando esta actividad de acuerdo a lo estipulado en la normatividad * Consolidado de plan de capacitaciones * Plan de bienestar e Incentivos | 77%
|  | Capacitación e implementación del nuevo modelo de evaluación del desempeño | 2017-02-02 | 2017-02-28 | [6 empty] | 0 | 26 |  | Se realizó la capacitación el 27 de febrero, se cuenta con lista de asistencia. |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
|  | Revisar e implementarla herramienta de evaluación de desempeño | 2017-03-01 | 2017-08-30 | [6 empty] | 0 | 182 | X | Se realiza la capacitación con la CNSC, se socializa el nuevo módelo por funcionaria de la Comisión. El módelo se está implementando. Se da cierre a esta actividad. | 16.48% | 16% | 16% | 97.07% | Normal | J | En agosto se efctuara el seguimiento y evaluación del primer semestre | 84%
|  | Incrementar la participación de los funcionarios en las actividades de Bienestar Social e Incentivos (70% participación y 3,5 satisfacción) | 2017-02-15 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 303 | X | Se realizan los cursos de capacitación Redaccion (45 personas) excel (50 personas) el porcentaje de participación es de aproximadamente 60% Curso se schneider (6) Curso de Ingles (6) Para el mes de abril se espera dar continuidad a estas actividades dando cumplimiento al cronograma del plan de capacitación | 14.52% | 13% | 13% | 89.52% | En Proceso | K |  | 87%
|  | Mantener el porcentaje de inscripción en el registro público de carrera administrativa en términos administrativos | 2017-01-05 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 344 | X | Se empieza a dar gestión a la actividad entregando formatos que se deben diligenciar, se socializa al funcionario que está delegado de esta tarea. En el mes de abril se espera dar inicio a la actualización del registro publico de carrera. | 24.71% | 20% | 20% | 80.94% | En Proceso | K | Solicitar acapcitación en SIGEP 2 | 80%
|  | Ajustar e implementar el manual de funciones | 2017-01-05 | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 146 | X | No se realiza divulgación, ya que se está trabajando en el manual de funciones. | 58.22% | 40% | 40% | 68.71% | En Proceso | K | * Se realizará la publicación en el mes de febrero * Inicio de la campaña de divulgación | 60%
| Gestión de Talento Humano - Implementación de sistemas tecnológicos y de gestión | Implementar SST | 2017-01-05 | 2017-05-31 |  | Contratista PIGA |  |  | 1 |  | 0 | 146 | X | Se da inicio a investigaciones por accidentes en el trabajo, se avanzan en procedimientos para la elección del Copasst y se determinan las respectivas fechas. Se inicia con las capacitaciones de brigadistas, hubo una participación de 16 brigadistas que se presentaron voluntariamente por intermedio de la ARL Sura. En el mes de abril, conocer la normatividad de SGSST que estipula nuevas fechas y metas por periodos anuales. Conocer norma y ajustar cronograma que se tiene previsto. Último avance del sistema 82%, se entra en la fase del hacer. | 58.22% | 58% | 58% | 99.62% | Normal | J | Consolidación ejecutiva del plan | 42%
|  | Implementar ERP | 2017-01-20 | 2017-05-31 |  | Contratista Archivo |  |  | 1 |  | 0 | 131 | X | Se realiza la inclusión de una nueva nómina (Docentes PES). Se encuentra en la fase de ajustes técnico (Del ERP). Al cargar esta nómina se lleva un 75% de avance en cuanto a las nóminas del área. En el mes de abril incluir la nómina de cátedra | 53.44% | 53% | 53% | 99.19% | Normal | J | Se esta esperando los ajustes técnicos a los errores reportados por el software | 47%
|  | Implementar el PIGA | 2017-01-23 | 2017-11-30 |  | Contratista apoyo a la gestión |  |  | 1 |  | 0 | 311 | X | Se esta realizando el diseño del sistema de aprovechamiento de agua lluvia, Se envia mensaje masivo sobre el día internacional del agua, teniendo ecuenta el PRADE; se han realizado reuniones los docentes de ciencias naturales, recojiendo papel reciclado, se hace el proceso para reutilización del mismo. En el mes de abril se espera realizar la jornada de la tierra, adelantando el PGIRESPEL, realización de boletines informátivos. | 21.54% | 20% | 20% | 92.84% | Normal | J | Inicio de la ejecución del plan | 80%
|  | Implementar el plan de seguridad vial | 2017-01-05 | 2017-06-30 |  | Contratista apoyo a la gestión |  |  | 1 |  | 0 | 176 | X | Se realiza el plan de mejora del PED del plan de seguridad. Se realizó la primera reunión del comité. En el mes de abril empezar capacitaciones con los conductores, inicio de la ejecución de plan de acuerdo a las mejoras. | 48.3% | 47% | 47% | 97.32% | Normal | J | Se está a la espera de la aprobación | 53%
|  | Elección de los nuevos comités de convivencia laboral, COPASS y comisión de personal | 2017-05-01 | 2017-09-30 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Gestión de archivo de historias laborales | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [7 empty] | 302 | X | Se organizan 350 historias laborales inactivas (Funionarios 2011 - 2015) se organizan las historias laborales (2015 - 1016). Apoyo con la visita de pares de maestria. En el mes de Abril se dará continuidad a esta actividad. | 19.21% | 19.21% | 19.21% | 100% | Normal | J |  | 80.79%
| Estructura organizacional de planta | Revisión estructura organizacional | 2017-06-01 | 2017-12-15 |  | Consultoría para el análisis de estructura | Adquisición servicios | Abril | 1 | 300000000 | 300000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Estudio técnico Planta temporal | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Depende de la actividad anterior | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Consurso CNSC - 1 fase | 2017-07-01 | 2017-12-15 |  | Pago convenio con el CNSC | Otro |  | 1 | 45000000 | 45000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Concurso profesores medio tiempo (PES) |  |  | Por definir | [5 empty] | 0 |  |  | Se realizó comité |  | 60% | 60% |  | Sin Iniciar | 6 | Esta actividad se retomará en el segundo semestre del 2017 | 40%
Avance Talento Humano | [14 empty] | 28.64% | 27.3% | 27.3% | 95.32% | Normal | J |  | 72.7%
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [14 empty] | 40.86% | 39.43% | 36.64% | 96.51% | Normal | J |  | 63.36% | Se realiza la caracterización de los activos de la seguridad en la información y la propuesta de seguridad físicas en las áreas de la escuela. Se están terminando las readecuaciones de las áreas: Vicerrectorias de investigación y académica y rectoría. Inicio de adecuación a los talleres de domótica y máquinas mecánicas Se inician capacitación a funcionarios (Excel y redacción de documentos). Por mejorar: La actualización de las hojas de vida en SIGEP.
ACADEMIA | Actualización ACADEMUSOFT | Reuniones preliminares con la Universidad de Plamplona para realizar la solicitud | 2017-05-05 | 2017-05-30 | Listados de asistencia de reunión | Contratación profesional para la construcción de indicadores y modelos de medición | Contratación personas | Enero | 1 | 10000000 | 10000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Elaboración de estudios previos | 2017-05-06 | 2017-06-05 | Tablero preliminar presentado |  | Impresos y publicaciones | Junio | 1 | 5000000 | 5000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Solicitud de contratación | 2017-06-05 | 2017-06-30 | Listados de asistencia de reunión | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acta de inicio | 2017-05-06 | 2017-06-05 | Modelo construido | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Pruebas e Implementación | 2017-05-06 | 2017-06-05 | Modelo construido | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Actualización | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Modelos publicados | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Docencia PES | Contratación de personal académico | 2017-01-15 | 2017-03-30 | NA | Contratación personal para la gestión de la vicerrectoria académica, cinco coordinadores académicos, una secretaria facultad de sistemas, una secretaria vicerrectoria académica, una secretaria especializaciones, tres coordinadores de facultad sedes Tintal y Carvajal,un coordinador general sedes. coordinador especializaciones, auxiliar de vicerrectoria académica, tecnologo para registro y control, archivista registro y control | Contratación personas | Enero | 20 | 41100000 | 822000000 | 74 | X | Se realiza la contratación de personal académico al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Terminar con la contratación de los docentes restantes (10%) | 0%
| PROCESO: Docencia PES | Docentes | 2017-01-15 | 2017-03-30 | NA | Contratación docentes hora cátedra I semestre | Contratación personas | NA | 30 | 8000000 | 240000000 | 74 | X | Se realiza la contratación al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Terminar con la contratación restante | 0%
|  | Docentes | 2017-07-15 | 2017-12-15 | NA | Contratación docentes hora cátedra II semestre | Contratación personas | NA | 30 | 8000000 | 240000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| PROCESO: Gestión de recursos físicos | Mantenimiento especializado a talleres | 2017-06-15 | 2017-07-21 | NA | Mantenimiento especializado para el taller de motores | Adquisición servicios | Junio | 1 | 25000000 | 25000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento |  |  |  | Personal para la atención de talleres y mantenimiento preventivo periódico | Contratación personas | Febrero | 1 | 16000000 | 16000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Funcionamiento biblioteca | Suscripción diario el tiempo Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-12-31 | recibo de periodico e diario | Suscripción diario el tiempo | Impresos y publicaciones | Diciembre | 1 |  | 500000 | 348 | X | Esta aprobada la suscripción, se espera en el mes de Abril seguir dando la continuidad del servicio | 20.98% | 20.98% | 20.98% | 100% | Normal | J | Tener contrato con el tiempo | 79.02%
|  | Suscripción diario el espectador Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-12-31 | recibo de periodico e diario | Suscripción diario el espectador | Impresos y publicaciones | Diciembre | 1 |  | 0 | 348 | X | Esta aprobada la suscripción, se espera en el mes de Abril seguir dando la continuidad del servicio | 20.98% | 20.98% | 20.98% | 100% | Normal | J | Tener contrato con el espectador | 79.02%
|  | Renovación contrato Pearson Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-12-31 | estadisticas | Renovación contrato Pearson | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 348 | X | Se realizaron los estudios previos y estan radicados. Se espera en el mes de abril tener el contrato. | 20.98% | 20.98% | 20.98% | 100% | Normal | J | Se revisará la fecha de vencimiento de contrato | 79.02%
|  | Renovación contrato Koha Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-12-31 | estadisticas | Renovación contrato Koha | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 348 | X | Se realizaron los estudios previos y estan radicados. Se espera en el mes de abril tener el contrato. | 20.98% | 20.98% | 20.98% | 100% | Normal | J | Se solicita cotización al asesor de koha para la renovación | 79.02%
|  | Renovación contrato virtual Pro Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-12-31 | estadisticas | Renovación contrato virtual Pro | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 348 | X | Se solicita cotización para realización de estudios previos y tener el contrato en abril | 20.98% | 20.98% | 20.98% | 100% | Normal | J | Se revisará la fecha de vencimiento de contrato | 79.02%
|  | Contratación personal para biblioteca | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Contratos firmados | Contratación personal para biblioteca estudios previos | Adquisición servicios | Diciembre | 2 |  | 0 | 74 | X | Se realiza toda la contratación propuesta, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Inicien labores los contratistas de biblioteca | 0%
|  | Digitalización Trabajos de Grado (2000) Estudios Previos | 2017-01-15 | 2017-12-31 |  | Digitalizaci{on Trabajos de Grado (2000) | Adquisición servicios | Febrero |  |  | 35000000 | 350 | X | Se reune con el contratista y se debe en primera instancia realizar la categorización, Hasta que no se tenga este elemento no se puede dar continuidad. En el mes de abril se espera dar inicio la categorización | 21.43% | 18% | 18% | 84% | En Proceso | K | Tener cotización y estudios previos | 82%
|  | Renovación de material bibliográfico | 2017-02-01 | 2017-12-01 |  | Adquisicíon de llibros | Adquisición elementos |  |  |  | 50000000 | 303 | X | No se han recibido solicitudes por parte de las decanaturas los libros requeridos para el desarrollo de las actividades, además se ha solicitado cotización para libros de bachillerato, en el mes de abril se espera tener solicitudes de libros. | 19.14% | 19.14% | 19.14% | 100% | Normal | J |  | 80.86%
|  | Capacitación funcionarios de biblioteca | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Cursos de atención a publico o atención a ciudadano | Capacitación | Enero |  |  | 3000000 | 333 | X | Se realiza capacitación en redacción de documentos a lso funcionarios de la biblioteca | 17.42% | 15% | 15% | 86.12% | En Proceso | K |  | 85%
|  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Cursos de Catalogación | Capacitación | Enero |  |  | 3000000 | 333 | X | No se ha realizado capacitación en este componente. Se espera en el mes de abrill empezar a dar gestión | 17.42% | 8% | 8% | 45.93% | Crítico | L |  | 92%
|  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Capacitacion en ACM-virtual pro-Person- Koha | Capacitación | Enero |  |  | 2000000 | 333 | X | Se ha empezado gestión para capacitación con virtual pro para programar hacia final de semestre. En el mes de abril se espera dar continuidad a este actividad | 17.42% | 16% | 16% | 91.86% | Normal | J |  | 84%
|  | Estudios previos para compra de impresora | 2017-01-15 | 2017-03-01 |  | Adquisicion de impresora | Adquisición elementos |  |  |  | 500000 | 45 | X | Se instala una impresora sin ebargo se requiere una nueva, debido a que ya hay operatividad se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Tener impresora instalada | 10%
|  | Evento Académico | 2017-05-01 | 2017-06-30 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Estudios previos |  |  |  | Adquisición de ventilador para lipieza de libros (aspiradora) | Adquisición elementos |  |  |  | 1000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Despacho | [14 empty] | 25.66% | 24.13% | 24.01% | 94.02% | Normal | J |  | 75.99%
BIENESTAR | Quédate en la ETITC. Trabajo social y psicología | Monitorías | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Adquisición de tableros acrilicos | Adquisición servicios | Enero | 4 | 189000 | 756000 | 322 | X | Se están realizando las monitorias, para el mes de Abril se espera tener una buena permanencia y más participación. | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 100% | Normal | J | Consolidación de monitores (Listado) | 81.99%
|  | Curso nivelatorio de matemáticas | 2017-02-04 | 2017-05-30 | [7 empty] | 115 | X | Se está realizando todos los sábadosdos de acuerdo a cronograma, en el mes de abril se espera dar continuidad a esta actividad generando más participación a la población | 47.83% | 45% | 45% | 94.09% | Normal | J
|  | Atención psicosocial y caracterización de la población | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Adquisición pruebas psicotecnicas | Adquisición servicios | Enero | 51 | 63529 | 3239979 | 322 | X | Se está realizando las atenciones psicosociales, y se está haciendo la caracterización. Se espera en el mes de abril entregra el informe de caracterización. | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 100% | Normal | J |  | 81.99%
|  | Talleres de Marketing personal | 2017-04-27 | 2017-04-30 | [12 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6
|  | Programa Macgym memoria, atención y concentración | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Talleres | Otro | NA | 9 | 180000 | 1620000 | 322 | X | Se incluyen 2 estudiantes más a este programa, se espera en el mes de abril mantener la participación de los estudiantes | 18.01% | 8% | 8% | 44.41% | Crítico | L |  | 92%
|  | Programa radial Trabajo Social | 2017-03-08 | 2017-03-08 | [7 empty] | 0 | X | Se realiza a cabidad el programa radial | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
|  | Socializarte | 2017-05-23 | 2017-05-30 | [12 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6
|  | Programa radial Psicologia | 2017-04-10 | 2017-04-30 | [12 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6
|  | Feria de servicios de psicologia y trabajo social | 2017-02-21 | 2017-02-28 | [7 empty] | 7 |  | Se lleva a cabo y se da por finalizada esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Taller estilos de aprendizaje | 2017-02-06 | 2017-02-28 |  | Logistica | Otro | NA | 45 | 12000 | 540000 | 22 |  | Se realiza durante la segunda semana del semestre se da finalizaciín |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  | Transporte | Adquisición servicios | Febrero | 2 | 324000 | 648000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  |  | 2017-07-01 | 2017-12-12 |  | Transporte ruta cultural | Adquisición servicios | Febrero | 2 | 432000 | 864000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Subsidio Alimentario | 2017-02-01 | 2017-05-30 |  | Contratación de prestación de servicios de cuatro personas para la atención delbanco de alimentos. | Contratación personas | Enero | 4 | 11949768 | 47799072 | 118 | X | Se mantiene cobertura de la atención del banco de alimentos, se tienen 327 en la tarde y en la mañana 190 estudiantes. En abril se espera mantener la cantidad de beneficiarios y dar continuidad a esta labor. | 49.15% | 45% | 45% | 91.55% | Normal | J |  | 55%
|  |  | 2017-07-01 | 2017-11-30 | [12 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6
|  | Mujer B.I.T. | 2017-02-20 | 2017-03-30 |  | Contratación de prestacion de servicios del conferencista | Contratación personas | Febrero | 43 | 32651 | 1403993 | 38 | X | Se reallizo el día de la mujer BIT el 10 de Marzo, se da cierre a esta actividad, en el segundo semesre se realizará el otro evento | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Tiempos de parciales, una excusa para estar bien | 2017-03-15 | 2017-03-30 | [7 empty] | 15 | X | Se realiza la actividad el día miércoles 15 de marzo, participaron 30 personas, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
|  |  | 2017-05-09 | 2017-05-30 | [12 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6
|  |  | 2017-06-05 | 2017-06-30 | [12 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6
|  | Torneo de Ajedrez | 2017-03-21 | 2017-05-30 | [8 empty] | X | Se realizan las inscripciones, en el mes de abril se espera realizar el torneo |  |  | 0%
|  | Taller de parejas | 2017-04-04 | 2017-04-30 | [12 empty] | 0%
|  | Fútbol con bienestar | 2017-02-01 | 2017-05-30 | [8 empty] | X | Se realiza la actividad, se da cierre |  |  | 0%
|  | Jornada de toma de decisiones por un buen convivir | 2017-03-30 | 2017-03-30 | [8 empty] | X | Se realiza el 24 de marzo, hubo participación de 250 personas. |  |  | 0%
|  | Conferencias | 2017-05-04 | 2017-05-30 | [12 empty] | 0%
|  | Alimenta tu bienestar | 2017-05-18 | 2017-05-30 | [12 empty] | 0%
| Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Inscripciones Gimnasio | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Lista de inscritos | [6 empty] | 27 |  | Durate la evaluación se realizan inscripciones de los usuarios / Actividad duramte el año, mantener las inscripciones |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Inscripciones selecciones deportivas | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Lista de inscritos | [6 empty] | 27 |  | Se realiza las inscripciones a travpes de un stand en el patio d ebienestar / Actividad durante el año se espera mantener las inscripciones |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Entrenamientos | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de deportes | Dotación y adecuación de los espacios deportivos para la comunidad académica | Adquisición elementos | Enero | 404 | 62595 | 25288380 | 322 | X | Se dan continuidad a los entrenamientos (Educación superior y bachillerato) , se mantiene permanencia y se tiene la participación de 2 estudiantes más en voly, 1 en futsal,. | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 100% | Normal | J |  | 81.99%
|  | Campeonatos y torneos |  |  |  | Uniformes para todas las selecciones deportivas. (Bachillerato y Programas de Educación Superior) | Adquisición elementos | Enero | 108 | 70000 | 7560000 | 322 |  | Copa amistad en sus tres modalidades, copa gatorade de futsal. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Mantenimiento de áreas Deportivas (Canchas) | Mantenimiento | Enero | 7 | 108000 | 756000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Juzgamiento (Campeonatos Todas Disciplinas) | Adquisición servicios | Enero | 9 | 240000 | 2160000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Premiación (Trofeos) | Adquisición elementos | Enero | 300 | 10800 | 3240000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Premiación (Medallas) | Adquisición elementos | Enero | 98 | 66122 | 6479956 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acondicionamiento Físico |  |  |  | Mantenimiento de maquinaria del Gimnasio | Mantenimiento | Enero | 8 | 270000 | 2160000 | 322 |  | Se tienen 38 rutinas personalizadas, índice de masa corporal . |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Contratación del personal para el desarrollo de actividades deportivas | Contratación personas | Enero | 6 | 16679880 | 100079280 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  |  |  | Inscripción de Campeonatos (Todas Disciplinas) | Otro | Enero | 21 | 25714 | 539994 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Logística para el desarrollo de encuentros deportivos | Otro | Enero | 1 | 5454000 | 5454000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Programación de actividades recreativas |  |  |  | Subsidio y seguro de transporte caminatas | Otro | Enero | 500 | 6480 | 3240000 | 322 |  | Se ejecutan las actividades de control de peso y % de grasa IMC / Realizar ejecución |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Hidratación | Otro | Enero | 3200 | 1013 | 3241600 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Refrigerios | Otro | Enero | 1000 | 5400 | 5400000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Camisetas Ciclo paseos | Otro | Enero | 34 | 142941 | 4859994 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Ciclopaseo | 2017-03-26 | 2017-03-30 | [7 empty] | 4 | X | Se realiza el ciclopaseo a cabidad, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
|  | Congreso Técnico | 2017-02-01 | 2017-03-30 | [7 empty] | 57 | X | Se realiza congreso técnico de manera satisfactoria (En voly estuvieron 4 equips, en basquet 2 y en futsal 4) | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
| Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Arte y Cultura. | Inscripción y puesta en marcha de grupos | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de Arte y Cultura | Alquiler de vestuario (Danzas) | Adquisición servicios | Enero | 36 | 15000 | 540000 | 322 | X | Se da inicio al montaje de "lupita", convocatoria para teatro, se realiza la divulgación, taller de emprendimiento a la facultad procesos industriales (Artes), en musico vocal se crea cronograma de trabajo construyendo los dos grupos, | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 100% | Normal | J |  | 81.99%
[6 empty] | Cursos de Danza Árabe y Yoga | Otro | Enero | 39 | 22154 | 864006 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Inscripciones para Concursos de Bandas | Otro | Enero | 40 | 135000 | 5400000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Transporte (Externo-Ciudades) Banda de marcha y Coro | Adquisición servicios | Enero | 38 | 28421 | 1079998 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Jurados festival de la canción | Otro | Enero | 3 | 324000 | 972000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Instrumentos | Adquisición elementos | Enero | 60 |  | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Contratación personal para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales | Contratación personas | Enero | 5 | 23085456 | 115427280 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Creación de espacios culturales |  |  |  | Arte y Cultura: Noches de tertulia | Otro | Enero | 41 | 79024 | 3239984 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Kits maquillaje artístico | Adquisición insumos | Enero | 4 | 270000 | 1080000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Kits material artístico (pintura, carboncillo, sanguina, ecolin) | Adquisición insumos | Enero | 50 | 47520 | 2376000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Placas premiación arte, cultura y música. | Adquisición insumos | Enero | 25 | 86400 | 2160000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | CinETITC | 2017-02-22 | 2017-02-28 | [7 empty] | 6 |  | Se realiza esta actividas de manera satisfactoria el 22 de febrero |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  |  | 2017-03-08 | 2017-03-30 | [8 empty] | X | Se realiza esta actividad el 8 de Marzo
|  |  | 2017-04-26 | 2017-04-30
|  | Noches de tertulia | 2017-03-21 | 2017-05-30 | [8 empty] | X | En el mes de marzo se contó con la participación musical del grupo de Joropo (Independiente) 21 de marzo. Se realiza actividad con el grupo latin dance (Noche de bachata) 29 de marzo. En el mes de abril se espera dar continuidad a estas actividades
|  | Participación de eventos | 2017-03-01 | 2017-12-20 | [8 empty] | X
|  | Acompañamientos músciales | 2017-02-01 | 2017-05-30 | [8 empty] | X | Se realiza acompañamiento al miércoles de ceniza (1 de marzo) acompañamiento a las eucaristias (2,3, 7,9,10,14,16,17,21,23,24,28,30).
| Salud | Atención Básica | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de salud | Suministros | Adquisición elementos | Enero | 60 | 54000 | 3240000 | 322 | X | realizacion de actividades (Seguimiento estados de salud, remisiones, entre otros) / Seguir dando continuidad a este servicio | 18.01% | 18% | 18% | 99.93% | Normal | J |  | 82%
|  | Conferencias - Charlas | 2017-02-01 | 2017-05-30 | [8 empty] | X | Se reprograma esta actividad ya que la profesional encargada se encontraba incapaditada, se está a la espera de la fecha | 49.15% | 25% | 25% | 25% | Crítico | L |  | 75%
|  | Desarrollo de campañas | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Prestación de servicios | Capacitación | Enero | 6 | 108000 | 648000 | 322 | X | Se reprograma esta actividad ya que la profesional encargada se encontraba incapaditada, se está a la espera de la fecha | 18.01% | 10% | 10% | 55.52% | Crítico | L |  | 90%
[6 empty] | Prestación de servicios | Adquisición elementos | Enero | 2 | 162000 | 324000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Pastoral | Convivencias | 2017-02-01 | 2017-05-30 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de bienestar académico | Logística para el desarrollo de la Semana Lasallista | Otro | Febrero | 1 | 8640000 | 8640000 | 118 | X | Se realizaron las convivencias para los grados 7mo de la escuela, Para el mes de abril se espera realizar la convivencia a 8vos y padres de familia de grado 7mo | 49.15% | 49.15% | 49.15% | 100% | Normal | J |  | 50.85%
|  | Eucaristias bachillerato | 2017-02-01 | 2017-05-30 |  | Logística para el desarrollo de la Semana Técnica | Otro | Febrero | 1 | 8640000 | 8640000 | 118 | X | Se realizaron 2, 3,7, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31, se epera dar continuidad a esta actividad (octavo, noveno, once, sextos) | 49.15% | 49.15% | 49.15% | 100% | Normal | J |  | 50.85%
|  | Jornada acción de gracias por la mujer | 2017-03-08 | 2017-03-30 |  | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | Impresos y publicaciones | Enero | 8 | 405000 | 3240000 | 22 | X | Se realizo esta actividad el 9 de marzo | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Primeras comuniones | 2017-02-01 | 2017-05-30 |  | Día del ingeniero (souvenir) | Adquisición insumos | Abril | 3000 | 1728 | 5184000 | 118 | X | Se inician las inscripciones para las primeras comuniones, para el mes de abril se espera dar inicio a esta actividad | 49.15% | 49.15% | 49.15% | 100% | Normal | J |  | 50.85%
|  | Encuentros de parejas "Hágamole mantenimiento al amor" | 2017-05-01 | 2017-05-30 |  | Logística para el desarrollo del Día del Estudiante | Otro | Abril | 1 | 1620000 | 1620000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Salidas Cu+C270:C273lturales | 2017-04-07 | 2016-04-30 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Espal | 2017-04-08 | 2017-05-30 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Retiros | 2017-05-06 | 2017-05-30 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6
| Equipo bienestar | Inducción estudiantes nuevos | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | Logística para el desarrollo de la jornada de integración para administrativos | Otro | Enero | 2 | 1080000 | 2160000 | 27 |  | Se reallizó de manera satisfactoria , se da cierre a esta actividad. |  | 100% |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Bienestar Universitario | [14 empty] | 11.39% | 10.85% | 10.48% | 95.27% | Normal | J |  | 89.52%
FACULTAD DE SISTEMAS | Renovación de la acreditación TPC | Visita de pares amigos | 2017-01-30 | 2017-02-28 | Informe de visita y recomendaciones | Contratación par con el objeto de revisión previa a la visita. | Contratación personas | Enero | 1 | 5000000 | 5000000 | 29 |  | Se realizó la visita de pares de manera satisfactoria 14 y 15 de febrero |  |  | 20% |  | Sin Iniciar | 6 | * Se agendará la visita del CNA para la acreditación | 80%
| Acreditación de programas | Visita de pares amigos por programa | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Informe de visita y recomendaciones | Contratación par con el objeto de revisión previa a la visita. | Contratación personas | Enero | 4 | 5000000 | 20000000 | 74 | X | Se realizó la visita de pares de manera satisfactoria 14 y 15 de febrero, De bido a que estas reuniones aplican a todas las áreas se da cierre satisfactorio a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Preparación de la viista de pares amigos | 0%
| Implementación maestría fase 2 | Visita de pares amigos | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Informe de recomendaciones para visita del MEN |  |  | Mayo | 1 | 70000000 | 70000000 | 58 | X | Se relizó la visita de pares amigos para la Maestria 14 y 15 de ferero, se da cierre a esta actividad ya que la visita fue realizada con éxito. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Implementación Segunda fase laboratorio de seguridad Informática: Capacitación en el uso de los equipos |  |  | Lista de asistencia | [11 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos Adquisición de otros equipos: Adquisición - Raspberri Pi 3b, Canakit, Arduino Uno R3, Arduino Yún, FPGA, Osciloscopio Digital, RIGOL DS1102E /100MHz, Fuente de poder, PeakTech 6145, Multímetro digital, Fluke 117, GPS Neo 6M, De flama infrarojo LM393 IR 760nm -1100nm, De inclinación SW520, Módulo Bluetooth HC05, De color TCS3200, De gases QMQ2 con tarjeta, Pulso cardíaco KY029, De ultrasonido HC-SR04, De movimiento HC-SR501 PIR, De humedad en suelo HL-69, Motor paso a paso, DC, Servomotor, Módulo de relevos, Módulo cámara | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos: Adquisición de software |  |  | Estudios radicados | Adquisición de software | Adquisición software academia | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos: Capacitación en el uso de los equipos | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6
| Facultad de sistemas | Reunión Docente | 2017-01-15 | 2017-02-01 | Listados de asistencia de reunión | Agape reunión docentes de la facultad I y II semestre | Otro | Marzo | 2 | 250000 | 500000 | 17 |  | Se realiza reunión con los docentes y se socializa los procesos que lleva la facultad en renovación y registro calificado |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 | Estas reuniones son semestrales, se da por finalizada esta actividad | 100%
|  | Promoción y divulgación | 2017-01-15 | 2017-12-15 | NA | Material publicitario | Impresos y publicaciones | Marzo | 1 | 5000000 | 5000000 | 334 | X | Se realizaron publicaciones de extensión, campaña de diplomados, campaña de 2 x1 en CEL y renovación de acreditación del TPC. | 22.46% | 22% | 22% | 97.97% | Normal | J | Divulgación del SACES y CNA | 78%
|  | Creación del sitio web de la facultad | 2017-02-01 | 2017-04-30 | Sitio web | [7 empty] | X | Se tiene prototipo de la web, En el mes de abril se empezara con la fase de revisión y ajustes | 65.91% | 62% | 62% | 94.07% | Normal | J | Divulgación del SACES y CNA | 38%
|  | Insumos | 2017-01-15 | 2017-12-15 | NA | Adquisición de insumos para la facultad | Adquisición insumos | Enero | 2 | 2500000 | 5000000 | 334 | X | Se reciben marcadores, borradores y papeleria. | 22.46% | 22% | 22% | 97.97% | Normal | J | Solicitud de insumos para la facultad | 78%
| Proyección Talleres | Compra de máquinas | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Materiales e insumos talleres | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación Redes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Eventos Académicos | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Revisión de Syllabus | Actualización | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Calidad Académica | Revisión de perfiles (Docentes) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Carga académica | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados saber PRO | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Construcción PEP | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de acreditación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Renovación de programas acreditados | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad de Sistemas | [14 empty] | 33.33% | 32.97% | 33.66% | 98.92% | Normal | J |  | 66.34%
FACULTAD MECATRONICA | Proyección Talleres | Materiales e insumos talleres | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 | X | Se realizan estudios previos y se radican en la vicerrectoría financiera. En el mes de abril se deben mejorar los estudios previos en cuento al referente técnico | 38.93% | 36% | 36% | 92.48% | Normal | J |  | 64%
|  | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 | X | Se realizan estudios previos y se radican en la vicerrectoría financiera. Se ralizan reuniones con los asesores comerciales de las empresas para nuevas cotizaciones En el mes de abril se deben mejorar los estudios previos en cuento al referente técnico | 38.93% | 36% | 36% | 92.48% | Normal | J |  | 64%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Se asiste a la reunión de decanos de la red (RIMA). En el mes de abril adelantar propuesta de aportes para la realización del congreso en octubre | 19.21% | 19% | 19% | 98.93% | Normal | J |  | 81%
|  | Eventos Académicos | 2017-03-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 274 | X | Participación en el evento arduino day, participación en Robomatrix en Ecuador, se obtiene el 4to puesto entre 30 participantes. En el mes e Abril está programado el evento Runi Bot que se realizará el 21 de abril y Zona cento IEEE el 22 de abril. Participación en Mercury Chanel | 10.95% | 10.95% | 10.95% | 100% | Normal | J |  | 89.05%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | [6 empty] | 0 | 241 | X | Se tiene un 70% de los documentos actualizados. En el mes de abril se espera tener un 80% | 24.07% | 24.07% | 24.07% | 100% | Normal | J |  | 75.93%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento (Debe quedar en un glosario y realizar socialización) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se realiza la divulgación en el consejo. En el mes de abril se empieza a realizar la planeación para la divulgación hacia los estudiantes | 18.47% | 17% | 17% | 92.03% | Normal | J |  | 83%
|  | Autoevaluación | 2017-03-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 286 | X | Se han trabajado en la planeación de instrumentos para encuestas de egresados y el respectivo soporte que requiere la oficina de acreditación. En el mes de abril se espera tener los resultados de las encuestas aplicadas a egresados. | 10.49% | 10% | 10% | 95.33% | Normal | J |  | 90%
|  | Comnstrucción PEP (Ptoyecto x facultad o por programa) | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Se mantiene la revisión de los PEP y se establecen cosas para corregir, se espera en el mes de Abril mantener esta actividad para el mejoramiento continuo de la facultad., | 19.21% | 19% | 8% | 98.93% | Normal | J |  | 92%
| Acreditación (Alta calidad) | Solicitud de Acreditación | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Se establece y se ajusta el cronograma de condiciones iniciales, para el mes de Abril se espera dar continuidad con la revisión y recopilación de documentos e información de las áreas correspondientes. | 19.21% | 19% | 19% | 98.93% | Normal | J |  | 81%
Avance Facultad Mecatrónica | [14 empty] | 20.09% | 19.38% | 17.95% | 96.44% | Normal | J |  | 82.05%
| Libros técnicos, revistas especializadas y membresías de ingeniería mécanica. considerar otras editoriales (facultad mecánica) | Editorial Pearson Alfaomega Prentice Hall McGraw Hill | 2017-02-01 | 2017-06-30 |  | Adquisición | Adquisición elementos |  | 1 | 50000000 | 50000000 | 149 | X | No se contempla las necesidades al 100% ya que se está revisando que se encuentren todas las bibliografias. En el mes de abril se espera tener el balance de lista de libros completos | 38.93% | 20% | 20% | 51.38% | Crítico | L | Se espera respuesta por biblioteca | 80%
| Proyección Talleres | Materiales e insumos talleres | 2017-03-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 289 | X | Se realiza movilización de equipos y adecuaciones locativas para el taller de FABLAB. En el mes de abril se espera terminar los acabados y redes de servicios conexos (Linea de aíre, edes eléctricas y línea de agua) | 10.38% | 8% | 8% | 77.07% | En Proceso | K |  | 92%
|  | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | No se realiza la instalación de gases ya que falta una cotización para la red de gases de oxigeno. En el mes de abril tener los estudios previos y radicados de la red de aire | 18.3% | 14% | 14% | 76.52% | En Proceso | K |  | 86%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Participación en la red REDIMEC, se aprueban las propuestas del plan de acción 2017. ( De las tres comisiones) En el mes de Abril se espera la particpación en el congreso de Ingeniería mecánica y mecatrónica . | 18.47% | 18% | 18% | 97.45% | Normal | J |  | 82%
|  | Eventos Académicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Participación en la comisión gestora del plan nacional de educación. En el mes de abril se espera seguir con la participación en la comisión. | 18.47% | 17% | 17% | 92.03% | Normal | J |  | 83%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se tiene un 30 % de actualización en los nuevos formatos para syllabus. Se espera para el mes de abril seguir actualizando syllabus (Tener un mínimo de 50) | 18.47% | 18% | 18% | 97.45% | Normal | J |  | 82%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Mecánica | [14 empty] | 18.86% | 15.54% | 15.54% | 82.41% | En Proceso | K |  | 84.46%
FACULTAD PROCESOS INDUSTRIALES | Actualización del plan de Estudios ingeniería de Procesos Industriales (Todos sus niveles) | Verificación de asignaturas pertinentes de acuerdo al perfil profesional y laboral de cada nivel | 2017-03-01 | 2017-09-29 |  | Inscripcion al evento. Pasajes aereos y viaticos 4 dias | Otro | Agosto | 1 |  |  | 212 | X | Se realiza comparativo con otras universidad para revisión de perfil (A nivel nacional ) En el mes Abril se empezará a trabajar por líneas con los docentes e iniciar con la construcción del documento. | 14.15% | 14% | 14% | 98.93% | Normal | J |  | 86%
|  | Estructuración del plan de estudios | 2017-05-01 | 2017-07-01 |  | Pago tiquetes y hospedaje | Otro | Enero | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Actualización del documento maestro de acuerdo con el plan de estudios ajustado para envio al men | 2015-07-01 | 2017-07-30 |  | Pasajes aereos y viaticos 4 dias | Otro | Febrero |  |  | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Estructurar, elaborar y tramitar documento maestro programa en ingeniería de procesos farmmacéuticos | Presentación de la propuesta del plan de estudios al concejo académico | 2017-09-01 | 2017-12-01 |  | Adquisición del equipos, manteniemiento de existentes | Adquisición equipos/ herramientas | Marzo |  |  | 100000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Construcción del documento maestro del programa | 2017-06-01 | 2017-12-01 |  | Contratación | Mantenimiento | Marzo |  |  | 100000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Presentación para aprobación del documento ante Consejo Directivo | 2017-06-01 | 2017-06-30 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Registro del documento ante el SACES para asignación pares académicos | 2017-07-01 | 2017-07-30 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6
| Proyección Talleres | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Para el laboratorio de tratamientos térmicos se tiene informe del estado del laboratorio y para los equipos de CNS y de máquinas y herramientas se han solicitado 2 cotizaciones para establecer necesidades. Para el mes de abril se espera tener lass cotizaciones y empezar la realización de estudios previos e informe de metrología. | 18.47% | 18% | 18% | 97.45% | Normal | J |  | 82%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Organización del 5to congreso en nuevas tendencias del conocimientos internacional con la alianza colombo bulgara. Participación en el segundo congreso de energias renobables y smart grid en shangai. En el mes de abril se continuara con la programación del 5to congreso. | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 99.99% | Normal | J |  | 81.53%
|  | Eventos Académicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se realiza el contacto con compensar para solicitar cotizaciones para espacios, se establecieron las líneas del congreso. En abril se sdebe tener el espacio e iniciar búsqueda conferencista y organización del evento. | 18.47% | 18% | 18% | 97.45% | Normal | J |  | 82%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 | X | Se revisan los syllabus y se envian las observaciones pertinentes a los docentes para su corrección. En el mes de abril se espera tener las respuestas y acciones correctivas para verificar las actualizaciones del syllabus. | 38.93% | 38.93% | 38.93% | 100% | Normal | J |  | 61.07%
| Calidad Académica | Carga académica | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | 2017-02-01 | 2017-07-31 | [6 empty] | 0 | 180 | X | Se empieza la realización de la justificación y bibliografia necesaria para el programa de universidades nacionales e internacionales. Para el mes de abril se espera adelantar el estado del arte, terminar la justificación y tener un documento bas (Borrador) | 32.22% | 32.22% | 32.22% | 99.99% | Normal | J |  | 67.78%
|  | Autoevaluación | 2017-06-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de Acreditación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Procesos Industriales | [14 empty] | 21.58% | 21.36% | 21.36% | 98.97% | Normal | J | No hay acción por realizar, pero se resalta la labor de la decanatura | 78.64%
| Proyección Talleres | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se han capacitado en 4 de los 8 modulos en el manejo de equipos y construcción de guías de aprendizaje. (Ministerio Francia) En el mes de abril se espera dar inicio al 5to módulo de manejo de equipos y construcción de guías. | 18.47% | 18% | 18% | 97.45% | Normal | J |  | 82%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se nombra junta directiva de RIEM, Se recibe invitación para la participación en el congreso internacional de ingeniería electromecánica en la UTPC de Duitama (Seminario de eficiencia energética). En el mes de abril se espera motivar a otras universidades (UAN, FPS De Santander) para la particiáción en RIEM y así mismo en el congreso ya escrito. | 18.47% | 18% | 18% | 97.45% | Normal | J |  | 82%
|  | Eventos Académicos | 2017-04-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se revisaron la información de los syllabus por semestre. En el mes de abril se espera las reuniones de áreas para recibir retroalimentación de docentes (retroalimentación en bibliografia). | 18.47% | 17% | 17% | 92.03% | Normal | J |  | 83%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Comnstrucción PEP | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de Acreditación | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se adelanta un 95% en el informe de conidicones iniciales. Se espera en el mes de Abril terinar el documento de conidiciones iniciales en un 100%. | 18.47% | 17% | 17% | 92.03% | Normal | J |  | 83%
|  | Renovación de programas acreditados | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Electromecánica | [14 empty] | 18.47% | 17.5% | 17.5% | 94.74% | Normal | J |  | 82.5%
ESPECIALIZACIONES | Adquisición elementos administración de especializaciones | Adquisición de elementos | 2017-01-10 | 2017-02-28 |  | Impresora | Adquisición elementos | Enero | 1 |  | 0 | 49 |  | Se reciben inidicaciones del área de Tecnología donde informan que por el momento no es posible la adquicisión de la impresora. Sin embargo también se deja precedente de solicitud de impresora a través de la mesa de ayuda. Se da cierre a esta actvidad hasta tener nueva información acerca de este tema. |  |  | 25% |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera que la impresora se entregue en marzo | 75%
|  | Adquisición de elementos | 2017-01-25 | 2017-02-28 |  | Computador para la secretaria que sea asignada a la coordinación de especializaciones | Adquisición elementos | Enero |  |  | 0 | 34 |  | Debido a la no contratación del personal de apoyo a la facultad, se termina esta actividad |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera respuesta por el área encargada | 100%
| Recurso humano: secretaria (especializaciones) | Elaboración de planillas de asistencia. Atención de estudiantes y docentes en ausencia del coordinador. | 2017-01-25 | 2017-02-28 |  | Persona de apoyo para la coordinación de especializaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 13750000 | 13750000 | 34 |  | Por falta de presupuesto no se puede contratar la persona de apoyo para la facultad, se da cierre a esta actvidad al 100%, teniendo como precedente que se realiza todo el proceso establecido por el área de contratación |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera disponibilidad pesupuestal para la contratación del profesional | 100%
| Tarjetas para instrumentación (especializaciones) | Dispositivo DAQ Multifunción de Bajo Costo | 2017-01-10 | 2017-05-01 |  | Adquisición de dispositivo multifuncional NI USB-6000 para aplicaciones como registro de datos simples, medidas portatiles y experimentos academicos de laboratorio. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 4 | 608000 | 2432000 | 111 | X | Se tienen las especificaciones técnicas pero no se han realizado los estudios previos. Para el mes de Abril se espera tener estudios previos radicados | 72.07% | 40% | 40% | 55.5% | Crítico | L | Se espera respuesta por el área encargada | 60%
| Proyección Talleres | Compra, reperación de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se llega a un acierdo con KAISER para la adquicisión de un compresor. En el mes de Abril que este funcionando el taller de nuemática. E hidroneumática | 18.47% | 18% | 18% | 97.45% | Normal | J |  | 82%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Eventos Académicos | 2017-05-01 | 2017-10-30 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se tiene un 85 % de los froamtos actualizados. Para el mes de Abril se espera tener la totalidad de los síllabus. | 18.47% | 17% | 17% | 92.03% | Normal | J |  | 83%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Especializaciones | [14 empty] | 22.9% | 18.03% | 19.46% | 78.72% | En Proceso | K |  | 80.54%
¿} | Talleres y laboratorios (facultad procesos industriales) | Insumos laboratorios |  |  |  | Caladora 700 wats dewalt (JUEGO DE HOJAS) | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 | *Reporte de bajas de equipos y maquinaria en los talleres y laboratorios * Actualización del inventario de talleres y laboratorios | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Taladro percutor ½ “ (juego de brocas) | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juego de brocas para madera y lamina | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juego destornilladores pala- estrella | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Prensa de banco | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | alicates | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | cortafrios | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Segueta – (hojas de segueta) | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Compresor mini | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | – juego de boquillas – pistolas para compresor | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cautin con base. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Relevo de 24 V de 14 pines con base. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Contactor de 24 V bobina DC.Que tenga un rango de capacidad de 0 a 9 amperios. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Riel omega o DIN.Riel omega perforado. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Remaches POP 1/8. | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bandeja de lamina. | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Llaves bristol.Milimetricas de 1.5mm a 14mm. Juego | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Llaves bristol.Pulgadas de 14 piezas de 1/16 a 3/8. Juego | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Llaves mixtas.Milimetricas de 4mm a 19mm. Juego | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Temporizadores a la conexión.Temporizadores electronicos ON DELAY. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Temporizadores a la desconexión.Temporizadores electronicos OFF DELAY. | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Arrancador para motor de 5 HP. | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Arrancador para motor de 10 HP. | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cables bananas bananas largos.Que sean minimo de un metro de largo y que permita conexión en sus terminales banana banana una encima de la otra. | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Reles térmicos.Tienen que ser de esta marca para que que se puedan conectar con los contactores Schneider de referencia LC1D32. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bateria de 9 voltios.Posiblemente que sean recargables con su respectivo cargador. | Adquisición insumos |  | 70 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bombillos de 100 Vatios.Posible luz led. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | RosetasQue sean en pasta y su conexión sea con tornillo ya que las actuales que quedan no se les puede hacer mantenimiento. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Crema para soldar estaño | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | EstañoQue sea de referencia TS-502. | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Convertidor de USB a SERIALQue sea de referencia TU-S9 para que se pueda conectar con el cable del LOGO. | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Interruptores conmutables. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pilas AA de 1.5 voltios. Pares | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Acrilicos para base de LOGOEstos acrilicos deben tener estas medidas 15cm de ancho, 20cm de alto y 10cm de base. Este acrilico debe de venir en forma de "L". | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta velcro | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bateria para osciloscopio.Debe ser de referencia PM9086 la cual es compatible con el scopemeter Fluke PM93. | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Equipo de alineación laser | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lámina de cobre de 6mm | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Variadores de velocidadPara motor AC trifásico maximo a 2 HP. | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Acople Renold | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Panel solar 17 Voltios a 5W. | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juego de terrajas | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bateria seca 12V a 7A. | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bateria seca 6V a 5A. | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Medidor digital de potencia activa trifasica. | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Motor IV Whirlpool USA. | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cables caiman caiman Que sean 50 cm como minimo de longitud y que su terminal caiman sea de medida de 4.3 cm. | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Watimetros AC.Que se encuentre dentro de un rango mayor o igual a 600 Watios y menor o igual a 1500 Watios. | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pulsador doble interruptor de boton.Que sean de referencia XB2-BL8425. | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pulsador interruptor de boton rojo.Que sea de referencia LAY5-BA42. | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pulsador interruptor de boton verde.Que sea de refencia XB2-BA31. | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pulsador interruptor de boton negro.Que sea de referencia LAY5-BA42. | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Switch negro selector de 3 posiciones. Que sea de referencia XB4BD33. | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Paro de emergencia tipo hongo con enganche. | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cable flexible rojoCable TFF 16 AWG 600V. | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cable flexible negroCable TFF 16 AWG 600V. | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Borneras Ref: 36010, Corriente: 10A paquetes de 10 unidades | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Terminales de ojo de 6 mm. Paquetes de 1000 Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Conectores tipo banana hembra Rojos.Refencia RC170, tipo aislado. | Adquisición insumos |  | 500 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Conectores tipo banana hembra Negros.Refencia RC170, tipo aislado. | Adquisición insumos |  | 500 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Destornillador Perillero de 6" X 1/8. | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Hoja de segueta para aluminio Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Acpm galón | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | BARSOL Galón | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | bentonita bulto | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Gratas marca fuller Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Respiradores para polvo unidad | Adquisición insumos |  | 90 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Respirador 3M 8511 N95 para Polvos unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lija 360 Abracol pliegos | Adquisición insumos |  | 300 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fundente para aluminio kilos | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lija 320 Abracol pliegos | Adquisición insumos |  | 300 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lija 100 Abracol pliegos | Adquisición insumos |  | 300 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lija 240 Abracol pliegos | Adquisición insumos |  | 300 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | puntillas de 2"x11 libras | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | puntillas de 2"x14 libras | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | puntillas de1" x 8 libras | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Percloro etileno galón | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Trietanol amina kilos | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Alambre dulce kilos | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Carpincol mr-60 4 kg | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Hoja de segueta para aluminio Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Acpm galón | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | BARSOL Galón | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | bentonita bulto | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Gratas marca fuller Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Respiradores para polvo unidad | Adquisición insumos |  | 90 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Respirador 3M 8511 N95 para Polvos unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lija 360 Abracol pliegos | Adquisición insumos |  | 300 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fundente para aluminio kilos | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lija 320 Abracol pliegos | Adquisición insumos |  | 300 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lija 100 Abracol pliegos | Adquisición insumos |  | 300 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lija 240 Abracol pliegos | Adquisición insumos |  | 300 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | puntillas de 2"x11 libras | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | puntillas de 2"x14 libras | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | puntillas de1" x 8 libras | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Percloro etileno galón | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Trietanol amina kilos | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Alambre dulce kilos | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Carpincol mr-60 4 kg | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tarjeta Arduino Mega | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tarjeta arduino Uno R3 | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | 7-segment display (Ánodo común) | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | 7-segment display (Cátodo común) | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Button (normalmente abierto) | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Ethernet Shield W5100 Arduino | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Modulo de Rele Arduino 8 canales 5v. | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Módulo de Rele Arduino 16 canales 12v | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Modulo GPS Neo-6m Ublox c/ Antena Tx/rx 232 Arduino (Con Antena) | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Módulo L298n Puente H Arduino | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Display Matriz de puntos Led 8X8 Controlador Max 7219 Arduino | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Módulo Rf 315/433 MHz Transmisor y receptor Arduino | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Joystick PS2 Arduino | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | LCD Key Pad Shield Arduino | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pantalla Tactil Lcd 3.2 Para Arduino Con Socket Para Sd (Arduino Mega) | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Módulo Inalambrico WiFi Esp8266 Arduino | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Servomotor Micro Servo Sg90 Trower Pro Arduino | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sensor Mq9 Alcohol | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sensor Mq2 Gas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sensor Mq3 Humo | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Modulo Bluetooth Hc-06 Arduino | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sensor de distancia Hc - cr04 Ultrasonido Arduino | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mini termóstato digital W1209 con sensor (Termocupla) Arduino | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | RGB - LED Arduino | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Modulo Encoder Rotatorio Arduino | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Modulo Sensor Tacometro Encoder Optico Arduino Ssdielect | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Shield Lcd Tft Touch 2.4 Pulgadas Arduino (Arduino Uno) | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | USB Host Shield 2.0 Para Arduino | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Modulo Switch De Inclinacion Ky-020 Arduino | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Xbee Pro S2b - 60mw Arduino | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Shield Xbee V3 Para Arduino Uno y Mega | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Modulo Slot O Adaptador De Sd Para Arduino | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Adaptador Micro-sd Micro Sdhc Lectura-escritura Spi Arduino | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Teclado Matricial 4x4 Arduino Tipo Membrana Arduino | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Microcontrolador Atmega328p-pu Arduino | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sensor Temperatura Y Humedad Dht11 | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sensor De Sonido,ruido Para Mcu Y Arduino, Alta Sensibilidad | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fuente De Voltaje 12v/1a Para Arduino | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sensor De Movimiento Pir Hc-sr501 Sensor Infrarrojo Arduino | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Puente rectificador Br 106 | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Puente rectificador Kbpc1006 | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Puente rectificador Pb3008 | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensadores electroliticos 1uF/50V | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensadores electroliticos 10uF/50V | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensadores electroliticos 100uF/50V | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensadores electroliticos 1000uF/50V | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensadores electroliticos 2200uF/50V | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Condensador electrolítico 4200uF/50V | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | diodos 1n4007 | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | diodos 1n4148 | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lm7805 | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lm7905 | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lm 7812 | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lm7912 | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lm317 | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | lm337 | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensador poliester 1nF/100V | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensador poliester 10nF/100V | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensador poliester 100nF/100V | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensador poliester 250nF/100V | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | condensador poliester 470nF/100V | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | potenciometros lineales 100 ohm | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | potenciometros lineales 1K ohm | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | potenciometros lineales 10K ohm | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | potenciometros lineales 5K ohm | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | potenciometros lineales 50K ohm | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Potenciometro lineales 1M ohm | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fuente de Voltage Dual cuatro canales a 5 Amp. Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Generador de funciones con visualizador tipo Display Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Osciloscopio con puerto USB a 100 MHz de dos canales Unidades | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Rollos de cinta aislante (Dieléctrica) Rollos | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Soldadura estaño al 60% de 1 mm Diametro Libras | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cable duplex siliconado calibre AWG 12 a 600V Rollos | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sonda osciloscopio con atenuación 1X y 10X conector BNC Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sonda para osciloscopio FLUKE 192, BPS 210-R mordaza 200 MHz atenuación 10:1 Unidades | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sonda para generador de funciones con conector BNC Unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Protoboard WISH No. 104-1 Unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Punta Lógica Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Alicate pelacable regulable mini Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Destornillador para electricista tipo pala 6 X 150 mm Unidades | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Destornillador para electricista tipo estrella 6 X 150 mm Unidades | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pilas Doble AA Unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pilas de 9 Vol. (Cuadrada) Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pinza miliamperimétrica AC/DC (Amprobe LH41A) Unidades | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fusibles DMM - 11A (BUSS FUSE) Para multimetro Fluke Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fusibles DMM - 44/100 (BUSS FUSE) Para multimetro Fluke Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Espuma limpiadora para carcasas Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinnta de enmascarar 1/2" Rollos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta de enmascarar 3" Rollos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | COLBON - Colbon Universal Papel 245 Grs Unidades | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bisturi Industrial Unidades | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta trasparente 1/2" Rollos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta Transparente 2" Rollos | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Clips Mariposa (Caja 50 Unidades) Cajas | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Resaltadores Unidaes | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tinta para sellos Color Negra Unidades | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Grapa gancho cosedora estándar (X 5000 Unidades) Cajas | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Carpetas oficio Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Ganchos para carpetas (Legajador) Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Marcadores Borrable Cajas | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Valletillas Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta doble fas 3M Rollos | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Corrector Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Henkel Pegante Instantáneo Super Bonder 3 Gramos Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Platina de 1.1/4 x 1/4 ( ancho x espesor) Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 30- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Platina de 1/2 x 2.m.m. Tramo x 6 metros c.r. Ver muestra | Adquisición insumos |  | 50- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Platina de 1" x 3/16 Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 50- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Platina de 1-1/2 x 3/16 Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 50- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Platina de 2" x 1/4 Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 50- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Platina dwe 3"x3/8 Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 30- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Platina de 2-1/2 x1/2" Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 20- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Platina de 3/4 x 3/16" Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 50- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Platina de 3/4 x 1/4" Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 30- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varilla redonda x1/4" lisa Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 30- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varilla redonda x 3/8" Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 30- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varilla reddonda x 1/2" Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 30- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varilla cuadrada x1/4" Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 20- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varilla cuadrada x 3/8 Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 30- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varilla cuadrada x 1/2 Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 20- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Angulo de 1.1/2 x 3/16" Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 30- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Angulo de 1.x1/8" Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 20- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Angulo de 3/4 x 1/8" Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 20- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tubo agua negra de 2"pulg de diámetro x 2,5.m.m. Tramo x 6 metros c.r. | Adquisición insumos |  | 10- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lámina C.R. calibre 24 2 metros x un metro | Adquisición insumos |  | 15- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lámina C.R. calibre 22 2 metros x un metro | Adquisición insumos |  | 15- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lámina C:R. calibre20 2 metros x un metro | Adquisición insumos |  | 15- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lámina C:R: calibre 18 2 metros x un metro | Adquisición insumos |  | 15- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Soldadura Electrodo revestido-E-6013 x 1/8" Caja x 20 Kilos West-arco ( por la facilidad en manejo en el aprendisaje por tipo de polaridad) | Adquisición insumos |  | 60- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Soldadura Electrodo revestido-E-7018 x 1/8" Caja x 20 Kilos West-arco ( por la facilidad en manejo en el aprendisaje por tipo de polaridad) | Adquisición insumos |  | 6- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Soldadura Electrodo revestido-E-6010 x 1/8" Caja x 20 Kilos West-arco ( por la facilidad en manejo en el aprendisaje por tipo de polaridad) | Adquisición insumos |  | 3- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Soldadura Electrodo revestido-E-6011 x 1/8" Caja x 20 Kilos West-arco ( por la facilidad en manejo en el aprendisaje por tipo de polaridad) | Adquisición insumos |  | 3- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Alambre para el proceso de soldar Mig ref. ER-70S-6 Calibre 0.35 Roll x 15 kilos | Adquisición insumos |  | 30- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Alambre galvanizado No.8 Rollo x 20 Kilos | Adquisición insumos |  | 4- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Alambre galvanizado No.10 Rollo x 20 kilos | Adquisición insumos |  | 4- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Alambre galvaanizado No:12 Rollo x 20 kilos | Adquisición insumos |  | 4- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Remachadora Manual profesional Marca sugerida stanley | Adquisición insumos |  | 12- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Remaches pop ( o ciego)1/8 x 1/4 ( espesor x longitud) Caja x 0,25 millar | Adquisición insumos |  | 10- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Remaches pop ( o ciego)1/8x 1/2( espesor x longitud) Caja x 0,25 millar | Adquisición insumos |  | 10- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Remaches pop (o ciego) 3/16x1/4(espesor x longitud) Caja x 0,25 millar | Adquisición insumos |  | 10- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Remaches pop (o ciego) 3/16x1/2(espesor x longitud) Caja x 0,25 millar | Adquisición insumos |  | 10- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | vídrio rectangular para careta de soldar por arco eléctrico Transparente | Adquisición insumos |  | 300- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Vídrio polarizado No:10 para careta de soldar por arco eléctrico polarizado | Adquisición insumos |  | 200- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Frontal careta protección ref.9014 Marca sugerida arseg- | Adquisición insumos |  | 50- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Marco para segueta Color amarillo Marca sugerida stanley | Adquisición insumos |  | 20- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Hoja para marco de segueta para lámina ( 24 dientes x pulg) unidades Marca sugerida Sambik | Adquisición insumos |  | 100- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Hoja para marco de segueta para hierro ( 18 dientes x pulg) unidades Marca sugerida sambik | Adquisición insumos |  | 100- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Grata o cepillo de acero con mango de madera ref: 4761 Marca sugerida: Fuller.- | Adquisición insumos |  | 100- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta aislante rollo grande Negra Marca sugerida: 3M | Adquisición insumos |  | 20- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Martillos de bola x dos libras Mango de madera Marca sugerida subiola- | Adquisición insumos |  | 25- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima plana bastarda x 8 pulgadas de largo con mango Marca sugerida dos limas o Nicholson.- | Adquisición insumos |  | 100- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima plana grano finox 8 pulgadas de largo con mango marca sugerida dos limas o nicholson- | Adquisición insumos |  | 50- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima redonda de 3/8 x 8 pulg de largo con mango Marca sugerida dos limas o nicholson- | Adquisición insumos |  | 12- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima redonda de 1/4x 8 pulg de largo con mango Marca sugerida dos limas o nicholson- | Adquisición insumos |  | 12- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima cuchilla de x 6pulgadas con mango marca sugerida dos limas o nicholson- | Adquisición insumos |  | 12- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima cuchilla de x 8 pulgadas con mango marca sugerida dos limas o nicholson- | Adquisición insumos |  | 12- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima triangular x 6 pulgadas con mango marca sugerida dos limas o nicholson- | Adquisición insumos |  | 12- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Disco para pulidora de 7 x 1/4 x 7/8 ref 24-R Cajax10 Unidades Marca Sugerida dewald- | Adquisición insumos |  | 10- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Disco para pulidora de 4Pulgadas flop o (part-#50803 grit-40z Caja x 10 unidades | Adquisición insumos |  | 10- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Motortool ref DW 887 type 2 de 120V con juego de puntas | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | (fresas) metálicas y fresa abrasiva Marca sugerida Dewalt | Adquisición insumos |  | 4- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Thinner x galón canecas x 5 galones | Adquisición insumos |  | 5- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varsol x galon canecas x 5 galones | Adquisición insumos |  | 5- | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pintura Esmalte color negro con anticorrosivo Galón | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pliego de lija # 1000 Pliegos | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pliego de lija # 800 Pliegos | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jeringa de 5 cms Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Viniltex blanco 5 galones Pintuco Galones | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Guantes de nitrilo talla M marca Kleenguard G10 Talla S calibre grueso Cajas | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Guantes de nitrilo talla M marca Kleenguard G10 Talla M calibre grueso Cajas | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | ACPM Galón | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Barra de silicona delgada para pistola de silicona pequeña. Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Maguera transparente de 5/16" Metros | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Brocas de 1/16" A 1/2" (29 Unidades) para metal Juegos | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Brocha Mona de 1" 1/2. Unidades | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Brocha Mona de 1". Unidades | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Brocha Mona de 2". Unidades | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cartulina medidas 70 x 100 Pliegos | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta Aislante Scotch Super 33 Unidades | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Colbon Kilo | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Gasolina Galones | Adquisición insumos |  | 80 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Maguera transparente de 1/4" Metros | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Guantes de nitrilo talla M marca Kleenguard G10 Talla L Cajas | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Limpiador de ranuras de pistón de 0 a 4" O DE 1/2" A 4" Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pomada de estaño "La Unica" Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Maguera transparente de 1/8" Metros | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Maguera transparente de 3/16" Metros | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Marcador Industrial Marca DALO color Amarillo Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Marcador Industrial Marca DALO color Blanco Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pegante Trabarosca Referencia 24231 (Mediana Resistencia Color Azul). Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pintura esmalte azul claro (5 Galones) Cuñete | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pintura esmalte rojo bermellon. Galón | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Soldadura de estaño al 60 - 40 % para electrónica Carrete | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Protoboard de wish ref 104 de 2 regletas Unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pliego de lija # 120 Pliegos | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pliego de lija # 200 Pliegos | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pliego de lija # 300 Pliegos | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pliego de lija # 400 Pliegos | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pliego de lija # 500 Pliegos | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pliego de lija #600 Pliegos | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varsol por 4000 ml Galones | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Thinner Galones | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cable 14 AWG monofilar automotriz por 100 metros Rollos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Portapila para pila de 9 V Unidades | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Porta-pilas para 2 pilas tipo AA Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cable 14 AWG bifilar automotriz por 100 metros, verde, negro, blanco Rollos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pliego de Cartulina Unidades | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pila AAA alcalina 4 unidades Energizer Par | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pila AA Energizer alcalina 4 unidades titanio Par | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pila cudrada 9V Unidades | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Temperas Pelican Caja por 6 Unidades Cajas | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pincel de diferentes tamaños Unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta de enmascarar 12 mm x 40 metros Tesa Rollos | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta de enmascarar de 8mm Rollos | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta de enmascarar 18 mm x 40 metros Tesa Rollos | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta de enmascarar 24 mm x 40 metros Tesa Rollos | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Silicona Líquida por 300 ml marca Merletto Unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Balso Varilla 10 x 10 mm Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varilla 1,5 cm ancho x 1,5 espesor x 91 cm largo balso Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Balso Varilla De 6 x 6 mm Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Balso Varilla De 8 x 8 mm Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Balso Varilla De 12 x 12 mm Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Balso Redondo De 10 mm Cedro. Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Balso Redondo De 6 mm Cedro. Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varilla 1,5 cm ancho x 1,5 espesor x 91 cm largo balso Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Torquimetro de 1/2" Aguja 10-150 FT/LB AMPRO Ref: AMPRO-74701 Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Resistencias de 1/4 W de diferentes medidas Unidades | Adquisición insumos |  | 1000 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Resistencias de 1/2 W de diferentes medidas Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pegante Boxer Galón | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Carpincol mr - 60 1 galón Pegatex Galón | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Estetoscopio para mecánica Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Destornillador estrella 1/4 x 4" Ref: 69145 Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Estopa Kilos | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Desengrasante industrial x 4000 cc Lps Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Rodillo 9 pulgadas profesional felpa acrílica Goya Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Rodillo 3 pulgadas profesional felpa acrílica Goya Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jeringa de 10 cms Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jeringa de 20 cms Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mandril cono 5 Jacobs Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Rueda esmeril tipo 1 grano A 46 Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Grata plana esmeril 8 pulgadas Bauker unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Emeril de banco 6" 1/2Hp DEWALT Ref: DW752-B3 unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Rueda esmeril tipo 1 grano AA 60 Diametro 200 x 20 Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Desengrasante Para Manos Citrek Litros | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Escoba Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lámina MDF de 1,5 mm de grosor Láminas | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sierra Caladora Orbital "T" VV 4.5 Amp DEWALT Ref: DW300 Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Puntillas de 1" con cabeza por 250 gr Cajas | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Puntillas de 1" sin cabeza por 250 gr Cajas | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Amarre transparente 3,6 x 150 mm 100 unidades Ferrenovo Paquete | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Amarre transparente 3,6 x 150 mm 100 unidades Ferrenovo Paquete | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Ferrenovo Amarre transparente 4,8 x 190 mm 100 unidades Paquete | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bisturí ergonómico Red line unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cuchillas medianas repuesto Red line x 10 Unidades Unidades | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Caja de Marcador Borrable Pelikan 426 Color Verde x10. Cajas | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Caja de Marcador Borrable Pelikan 426 Color Rojo x10. Cajas | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Caja de Marcador Borrable Pelikan 426 Color Azul x10. Cajas | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Destornillador perillero 5/16" x 6" pala 150 mm #8 Stanley Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Destornillador perillero 5/16" x 6" estrella 150 mm #2 Stanley Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta para empaque transparente 48 mm x 100 metros Unidades | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Recogedor N°. 2 VANYPLAS con perfil Unidad | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Torquimetro 1/2" 50-250FT-LB STANLEY Ref: ST13-572 Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Calibrador o Vernier Digital Mitutoyo de 150mm Modelo 500-171-20 CD-6" CX Unidad | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fusible automotriz de 32 V y 10 A, color rojo Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fusible automotriz de 32 V y 20 A, color transparente Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fusible automotriz de 32 V y 20 A, color amarillo Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fusible automotriz de 32 V y 15 A, color azul Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fusible automotriz de 32 V y 3 A, color morado Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fusible automotriz de 32 V y 30 A, color verde Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fusible automotriz de 32 V y 5 A, color canela Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Interruptor de codillo metalico 2 polos - UL (terminales) Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | TIJERA 7" PLASTICO RECICLADO NEGRO OFFICE DEPOT Unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Buzzer automotriz para 9 V Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Zumbador Buzzer Con Sonido Continuo De 5 V. Para Electronica Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cautin Weller 40W Nar SP40 Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Martillo carpintero 13 onzas mango fibra Red Line Unidades | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Agua Desmineralizada COEXITO para batería 450 cc Unidades | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bateria Seca Sellada Libre De Mantenimiento 12v 100a/h Unidad | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Líquido de frenos marca BEG 4 por 290 C.C Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Soldadura De Estaño Americana, Diámetro 1/8 , Una Libra Unidades | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Modulo L298n Puente H Control De Motor Para Arduino Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Transistor Bjt 2n2222 Npn Amplificador De Proposito General (Transistor NPN, Ic 600mA, Vceo 40 Vdc, Vcbo 75 Vdc, Vebo 6 Vdc, Pd 625mW). Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Transistor Bjt 2n2907 PNP Amplificador De Proposito General Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Circuito Integrado NE555 Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cables para arduino Unidades | Adquisición insumos |  | 500 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tablero Acrílico Borrable 120cm X80cm Nuevo (con Cuadricula) Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tubo termoencongible (Thermofit) de 1/16 pulgada (1,6 mm) de diámetro, color negro Metros | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tubo termoencongible (Thermofit) de 1/2 pulgada (12,7 mm) de diámetro, color negro Metros | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tubo termoencongible (Thermofit) de 3/32 pulgada (2,4 mm) de diámetro, color negro Metros | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Kit de tubo termoencongible (Thermofit) de 1/8 pulgada (3,2 mm) de diámetro, con 5 colores Kilo | Adquisición insumos |  | 0.5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Capuchón de presión para cable calibre 22 a 18 AWG, color transparente Modelo: 150-100 Unidades | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Capuchón de rosca metálica para cable calibre 22 a 16 AWG, color azul Modelo: 150-110 Unidades | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Banco de terminales de 2 filas, 8 tornillos (Bornera) Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Banco de terminales de 2 filas, 24 tornillos (Bornera) Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bornera con 3 tornillos Modelo: TRT-03 Kilo | Adquisición insumos |  | 0.5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Potenciómetro de carbón con interruptor, de 100 KOhms Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Potenciómetro de carbón con interruptor, de 1 MOhm Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Potenciómetro de carbón con interruptor, de 250 Kohms Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Potenciómetro de carbón con interruptor, de 5 KOhms Unidades | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micro interruptor con botón amarillo, para videojuegos o alarmas Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micro interruptor con botón rojo, para videojuegos o alarmas Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micro interruptor con botón verde, para videojuegos o alarmas Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Interruptor de balancín, de 1 polo, 1 tiro, 2 posiciones, con piloto Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Interruptor deslizable (Dip Interruptor) de 6 posiciones Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Interruptor de balancín, de 2 polos, 1 tiro, 2 posiciones, con piloto Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Interruptor deslizable (Dip Interruptor) de 4 posiciones Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Guantes Ingeniero Vaqueta Redline Unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Monogafa Seguridad Clara Ventilacion Karson Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Guantes Pvc Semicorrugado Azul Manga 60cm Zubiola Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tapabocas Latexport Desechables Caja X 50 unds Cajas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bolsa Basura ARO Superfuerte PAGUE 30 LLEVE 36 und Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Palito Bambú Dispensador 3 Paquetes X 100 unds X 25 cm Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cables para iniciar bateria 200 Amperios Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Papael para fotocopia reprograf tamaño oficio caja X 10 und X 75 g Cajas | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bandas de caucho Qbiz calibre 22 x 1 lb Libras | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Peganotas Triton 5 colores x 500 hojas Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Amarillo 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Azul claro 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Azul medio 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Azul rey 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Beige 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Blanco 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Café 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Fucsia 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Gris 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Lila 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Morado 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Naranja 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Rojo 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Rosado 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Verde Claro 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Amarillo 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Verde Oscuro 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Verde Oscuro 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Verde Oscuro 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Verde Oscuro 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fomi 4 Cartas World Verde Oscuro 330 Paquete x10. Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Grasa de litio Unidades | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | LUBRICANTE WD-40 11 ONZ + 20% WD-40 Unidades | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cable hdmi alta definicion 5 metros Daiku Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Aceitera Manual de 250 mm. Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pie de Rey 8"/200mm 1/128" HOPEX Unidades | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pie de Rey 8"/200mm 1/128" Digital Mitutoyo Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Copa CTE 1/4" JGO 40 PZAS 4-14mm FORCE Juegos | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Estetoscopio de Mecanico Stanley Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Extractor de Tornillos 5/64-19/64 Stanley Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Escuadra 12"/300mm Combinada Mitutoyo Unidades | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrometro de Profundidad 0-150mm Mitutoyo Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrometros de Interiores de 0 a 25mm Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrometros de Interiores de 50 a 75mm Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrometros de Exteriores de 0 a 1" Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrometro de Exteriores 2"- 3" RES.0.001" Mitutoyo Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrometros de Exteriores de 1" a 2 " Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Multimetro Digital Automotriz Ref 88 Serie 5 Fluke Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Multitoma con fusible de 10 A. Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Prensas para banco N°3. Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Probador de fase Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Comparador de caratula en mm Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Comparador de caratula en pulgadas Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Base para comparador de caratula Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pistola de Silicona 3/8" Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pistola de Silicona 1/2" Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Destornillador de estrella Stanley 1/4 x 4" Mango Azul referencia 69-145 Unidades | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cargador de baterias 6/12V 30/60/200/300A Unidad | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrómetro para Exteriores en juego de 0 - 6" Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Torcometro de aguja 1/2" 150 ft/lb Unidad | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Probador de circuitos electricos automotriz Unidad | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Torquimetro de 1/2" Aguja 10-150 FT/LB AMPRO Ref: AMPRO-74701 Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Estetoscopio para mecánica Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Destornillador estrella 1/4 x 4" Ref: 69145 Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mandril cono 5 Jacobs Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Emeril de banco 6" 1/2Hp DEWALT Ref: DW752-B3 unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sierra Caladora Orbital "T" VV 4.5 Amp DEWALT Ref: DW300 Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Torquimetro 1/2" 50-250FT-LB STANLEY Ref: ST13-572 Unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Regulador de encendido electronico Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Switch de encendido electronico Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Filtro de aceite Marca Kia motors Referencia 26300 - 42040 Unidades | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Distribuidor de platinos (Encendido). Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Amperímetro Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Filtro de aire desmontable. Unidades | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Indicador de combustible Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Motor de arranque. Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Circuito de alta (Cables). Juego | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Filtro de aceite Referencia ML - 1089 Unidades | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Radiador, termostato y mangueras. Juego | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tapa de las valvulas de aceite. Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Circuito de alta. Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Filtro de aire. Unidades | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Motor de arranque. Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pinza Voltiamperimétrica Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Sensor de temperatura Digital con termocupla Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Higrómetro análogo Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Anemómetro digital Unidades | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Termómetro de Mercurio Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Medidor de energía Unidades | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Peine para serpentín Unidades | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jabón en Polvo Kilos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Codos para tubería de cobre 1/2" Kilos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Codos para tuberia de Cobre 3/16" Unidades | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Codos para tubería de cobre 5/16" Unidades | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Uniones para tubería de cobre de 1/2" Unidades | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Uniones para tubería de cobre de 3/16" Unidades | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Uniones para tubería de cobre de 5/16" Unidades | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cinta para embalaje de cajas Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Soldadura de Plata Kilo | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pipeta de refrigerante R134A de 30 Lbs. Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Gas map Botellas | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Antorcha para botella de gas map Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Aceite Sintético para Refrigerante R134A Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Valvulas Gusanillo Unidades | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Rubatex para tuberia de 1/2" Metros | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Rubatex para tuberia de 3/16" Metros | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Rubatex para tuberia de 5/16" Metros | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Thinner Galón | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Varsol Galón | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Amarre Plástico de 10 cms Paquetes | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Manómetros para refrigeración de alta presión de 0 a 500 PSI Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Manómetros para refrigeración de baja presión de -30 a 120 PSI (Vácio) Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Doblatubo para tuberia de cobre de 3/16 hasta 3/4" Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juego de expansores para tubería de cobre Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cepillo de dientes Unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Esponjilla de losa Unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Multimetro con termocupla Unidades | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | compresor con refrigerante R290 de 3/4 HP Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bomba de vacío Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Aire de ventana con ventiladores centrífugos Unidad | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | cinta para sinfín de 1/4 uña de gato para corte de madera starrett pulgadas | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | hoja para segueta 12"x 1/2 x 18 dientes (por 10 unidades) sandflex bahco pulgadas | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | hoja para segueta 12"x 1/2 x 24 dientes sandflex bahco pulgadas | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | hoja para segueta mecanica de 12"x 1"x 050"( 6 cajas x 10 und) starrett pulgadas | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | buriles 5/16 de tusteno hss pulgadas | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | buriles 3/8 de tusteno hss pulgadas | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | buriles 1/2 de tusteno hss pulgadas | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas de centros # 3 hss | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas de centros #4 hss | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas de centros # 5 hss | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | buriles de 1/4 de tusteno hss | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 1/2 nf dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de1/2 NC dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 5/16 " NC dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 5/16 " NF dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 1/4 " NC dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 1/4 " NF dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 3/8 " NC dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 3/16 NF dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 3/16 NC dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 3/8 " NF dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | machos de 3/8 " NC dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | barra para interiores de 1/4 de tusteno pulgadas | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | barra para interiores de 3/8 de tusteno pulgadas | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | barra para interiores de 1/2 de tusteno pulgadas | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | barra para interiores de 3/4 de tusteno pulgadas | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas 1/4 " pulgadas | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas 3/16 " pulgadas | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas de 1/8" pulgadas | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas 5/16" pulgadas | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas 3/8" pulgadas | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas de 1/16 pulgadas | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas 1mm, 2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm mm | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas 1" con vastago de media " pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas 7/8" con sesgo de media" pulgadas | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas 5/8" con sesgo de media" pulgadas | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | escareadores 3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm dormer milimetros | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | resina colrepox 6090a con su endurecedor colrepox 1956b kl | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | resina colrepox 1404a con su endurecedor 3404b Epoxico kl | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | resina colrepox 1840a con su endurecedor colrepox 2627 b colrepox col quimicos kl | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | poliuletano estructural de 110 a250 densidad kg x 1m cubico | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas de 13 mm con sesgo de 1/2 dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas de 14 mm con sesgo de media dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas de 15 mm con sesgo de 1/2 dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brocas de 16 mm con sesgo de media dormer pulgadas | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas de mdf de 3mm de espesor x1.50cm x 2.44 cm lamina | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas de mdf de 5mm de espesor x1.50cm x 2.44 cm lamina | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Laminas de MDF 9 mm de espesor x 150 x 244 cm lamina | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Laminas de MDF 12 mm de espesor x 150 x 244 cm lamina | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas de MDF 15 mm de espesor x 150 x 244cm lamina | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas mdf 19 mm de espesor x 1.50 x2.44 cm laminas | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas de pino chileno 5mm arauco laminas | Adquisición insumos |  | 8 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Laminas de triplex 3mm | Adquisición insumos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas de triplex 5mm pizano pizano lamina | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas de triplex 9 mm pizano pizano lamina | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas de triplex 12mm pizano pizano lamina | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas de triplex 15 mm pizano pizano | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laminas de triplex 19 mm pizano pizano | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cercos de madera de 10 cm X 10 cm en Amarillo comino madera natural cercos | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cercos de madera de 10 cm X 10 cm en Flor morado madera natural piezas de madera | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | tabla de pino de 3.90 mts x 4cm x 19cm arauco tabla | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pliegos de lija carburundun #60 | Adquisición insumos |  | 150 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pliegos de lija de agua carburundun #100 | Adquisición insumos |  | 150 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pliegos de lija de agua carburundun #150 | Adquisición insumos |  | 150 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pliegos de lija de agua carburundun #240 | Adquisición insumos |  | 150 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pliegos lija de agua abracol #360 | Adquisición insumos |  | 150 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pliegos lija de agua abracol #600 | Adquisición insumos |  | 150 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pliegos lija tela esmeril abracol # 100 | Adquisición insumos |  | 150 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pliegos lija tela esmeril abracol # 80 | Adquisición insumos |  | 150 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Repuestos para rodillo de lijadora vertical oscilante de 3/8" abracol unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Repuestos para rodillo de lijadora vertical oscilante de 1/2" abracol unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Repuestos para rodillo de lijadora vertical oscilante de 3/4" abracol unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Repuestos para rodillo de lijadora vertical oscilante de 1" abracol unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Repuestos para rodillo de lijadora vertical oscilante de 1 1/4" abracol unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Repuestos para rodillo de lijadora vertical oscilante de 1 1/2" abracol unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Repuestos para rodillo de lijadora vertical oscilante de 1 3/4" abracol unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Repuestos para rodillo de lijadora vertical oscilante de 1 2" abracol unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Repuestos para rodillo de lijadora vertical oscilante de 3" abracol unidades | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | metros de lija tela esmeril roja asalox 20 mts x 10 pulgadas # 60 | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pegante para madera carpincol carpincol galones | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | laca catalizada epoxica transparente philac galones | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | thiner galones | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | sellador para madera philaac galones | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pinceles planos y redondos #12 | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pinceles planos y redondos #10 | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pistolas para silicona stanley unidades | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | pinceles planos y redondos #8 | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | seguetas para caladora de banco con pines vermont american 15 dientes por pulgada | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Brochas de 1 1/2" zubiola | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brochas de 3" zubiola pulgadas | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | brochas de 1" zubiola pulgadas | Adquisición insumos |  | 25 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | tornillos shalliger o para aglomerado de 3/4" unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | tornillos shalliger o para aglomerado de 1" unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | tornillos shallinger o para aglomerado 1 1/4" unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | tornillos shallinger o para aglomerado 1 1/2" Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | tornillos shallinger o para aglomerado 1 3/4" madera Unidades | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | tormillos para shalliger o para aglomerado de 2" madera | Adquisición insumos |  | 1500 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Puntilla sin cabeza 3/4" libras | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Puntilla sin cabeza 1" libras | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Puntilla sin cabeza 1 1/4" libras | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | puntilla sin cabeza de 1 1/2 libras | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Puntilla sin cabeza 2" libras | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Resina poliester flexible Cristalan kilo | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Resina cristal 823 o resina para encapsular con su respectivo catalizador Cristalan Kilo | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Resina poliester preacelerada 856 con su respectivo catalizador Cristalan Kilo | Adquisición insumos |  | 80 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Estireno monomero kilo | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cera desmoldante simonis galones | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Carbonato de calcio bulto de 25 - 30 kilos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Talco industrial bulto de 25 - 30 kilos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fibra de vidrio MAT 700 kilo | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | aerosil gramos libras kilos | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pigmentos para resina amarillo azul rojo blanco negro gramos libras kilos | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pigmentos metalico dorado libras | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mec peroxoximo - catalizador de la resina kilo | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cobalto acelerante de la resina kilo | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pet calibre 15 para termoformado rollo de 50 cm de ancho Polan kilo | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Acrilico de 3 mm Transparente lamina | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Acrilico de 5 mm Transparente lamina | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | PLA filamento para Impresión 3D de 1.75 mm negro ASUN Kilo | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | PLA filamento para Impresión 3D de 1.75 mm Blanco ASUN kilo | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | PLA filamento para Impresión 3D de 1.75 mm amarillo ASUN kilo | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | PLA filamento para Impresión 3D de 1.75 mm azul ASUN kilo | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | PLA filamento para Impresión 3D de 1.75 mm rojo ASUN kilo | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | PLA filamento para Impresión 3D de 3 mm rojo ASUN kilo | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | PLA filamento para Impresión 3D de 3 mm Gris ASUN kilo | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | PLA filamento para Impresión 3D de 3 mm blanco ASUN kilo | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Filamento elastico para impresión de 1.75 mm rojo kilo | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Nylon filamento para impresión de 1.75 mm kilo | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Policarbonato filamento para impresión de 1.75 mm kilo | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | ABS filamento de 3mm Blanco kilo | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Polimadera filamento para impreiom de 1.75 mm kilo | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Caretas de esmerilar unidades | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | escobas unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | poliuretano estructural de 100 a 150 kilogramo/mt3 kilos | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | silicona para moldes con su respectivo catalizador kilos | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | poliuletano piel integral entre A Y B kilos | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | espatulas metalicas de 1"x 4" zubiola pulgadas | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pet calibre 15 para termoformado rollo de 50 cm de ancho metros | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pet calibre 10 para termoformado rollo de 50 cm de ancho METROS | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | parafina kilos | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | bulto de yeso para moldes numero 2 (yeso americano) bultos | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | vinilos azul,amarillo,rojo,blanco negro (4 de cada color) viniltex galones | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | cargador para pirograbador referencia 2000-6 dremel unidades | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | tintillas roja,negra,amarilla,verde, azul, miel,vinotinto,caoba (por 1/4 de galon) philaac por 1/4 | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Calibradores somet de 6" Somet 30 | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | escuadras de presicion perfiladas de 4" DIN 875 0 en acero inoxidable Starret 20 | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | motor tool dremel para joyeria trabajo pesado con accesorios dremel o makita | Adquisición insumos |  | 6 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | motor tool neumatico para joyeria trabajo pesado con accesorios pneutred | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | dos unidades para mantenimiento neumatico de 1/2" midman | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pistolas de pintura de baja presion 50 PSI Sagola unidades | Adquisición insumos |  | 4 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | aerografos o pistola gravedad classic lux alta sagola 20141402 | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Balanza triple brazo capacidad 2610 gramos ohaus unidades | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lijadora de banda vertical oscilante jet unidades | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Acrílicos (verde, café, verde, rojo, amarillo, azul, negro ) Pebeo - decoart cada uno Tubo de 1/8 | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Barras de silicona (delgada / medina ) Delgada / mediana | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cartón paja | Adquisición insumos |  | 150 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lijas surtida Rollos Cada una 120 380/320/400/600 | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cartón corrugado Pliegos surtido | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cartón cartulina Pliegos surtido | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Papel para Origami (iris) Pliegos Diferentes texturas | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cartón industrial Pliegos Diferentes texturas | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Colbón industrial para madera 245 gr | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Colbón para papel 245 gr | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Compás de ajuste rápido STAEDTLER Set de compases contiene compás 552 con tubo de minas, alargadera, adaptador universal y piezas de recambio | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Alambre dulce Nº12 y 14 rollos de cada uno | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Fommy colores surtidos Colores surtidos Paquete | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lamina de balso 30 x 90 x 0,4 mm | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Papel bond blocks 1/8 - Base 28 | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pinceles n°6,8,10,12 Planos, redondos, angulares, Cada Uno | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Papel maqueta con diseños Ladrillo, piedra, cemento, madera Diferentes diseños paquetes de C/U | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Palos de balso cuadrado palos 4x4 mm | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Palos de balso cuadrado palos 5x5 mm | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Palos de balso redondo palos 10 mm | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Palos de balso redondo palos 5 mm | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | PALO PINCHO 20 CM PAQUETE | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  |  | Adquisición insumos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Pistola de silicona mediana | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Punta de lanza | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cuchilla repuesto punta de lanza estuches | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | tijeras medianas | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | UHU Tubos | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Vinilos(verde, rojo, naranja, morado,azul)(botero;decort-art) Por cuarto de galón cada Uno | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Contac diferentes colores Diferentes colores rollos c/u | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Papel Graf rollos | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cartulinas negra Pliegos | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Papel iris colores surtidos Pliegos Cada uno | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Marcadores permanentes surtidos cajas | Adquisición insumos |  | 12 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juegos de escuadras 60 y 45 grados juegos medianas | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Papel mantequilla Pliegos | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Papel durex Pliegos | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Papel pergamino Pliegos | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cartulina blanca Pliegos | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Formatos DIN A4 Block | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Formatos DIN A3 Block | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Transportador de ángulos | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Calibradores X milimetros | Adquisición insumos |  | 15 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | micrómetros De 0 a 25 | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Borrador para tablero acrílico con base. Unidad | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cartulina Pliegos surtido | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 redondo de 1" | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 redondo de 1-1/2" | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 redondo de 2" | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 cuadrado de 1/4" | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 cuadrado de 5/16" | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 cuadrado de 3/8" | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 cuadrado de 3/16 | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt bronce latón de 1" redondo | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt bronce latón de 1-1/4" redondo | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Broca para centro HSS No. 3 | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Broca para centro HSS No. 4 | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 10mm x 2" paso 1,5 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 10mm paso 1,5 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo cabeza hexagonal 10mm x 4" paso 1,5 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 16mm x 75 paso 2 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 12mm paso 1,75 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 12mm x 3-1/2" paso 1,75 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 4mm P/N x 1-1/2 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 5mm P/N x 1-1/2 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 6mm P/N x 1-1/2 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 4mm P/N | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 5mm P/N | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 6mm P/N | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Piedra esmeril gris de 8 x 1 | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Piedra esmeril para tungsteno de 8 x 1 | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Piedra esmeril gris de 6 x 1 gg | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Piedra esmeril p/tungsteno de 6 x 1 | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Caneca aceite soluble | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Caneca aceite SAE-30 | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt nylon empak redondo 1" | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt nylon empak redondo 1-1/4" | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt nylon empak redondo 1-1/2" | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cuñete grasa de litio | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Buril HSS de 5/16" Polaco | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Buril HSS de 3/8" Polaco | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Buril HSS de 1/2" Polaco | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Segueta para marco de 1/2 x 18 dientes | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Segueta DE 14 X1 PARA MAQUINA STARRET | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo fresas modulares 1,5 x 8 pzs | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo fresas modulares 1,75 x 8 pzs | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo fresas modulares 2 x 8 pzs | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 redondo de 1" | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 redondo de 1-1/2" | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 redondo de 2" | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 cuadrado de 1/4" | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 cuadrado de 5/16" | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 cuadrado de 3/8" | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt acero cold rolled 1020 cuadrado de 3/16 | Adquisición insumos |  | 30 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt bronce latón de 1" redondo | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt bronce latón de 1-1/4" redondo | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Broca para centro HSS No. 3 | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Broca para centro HSS No. 4 | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 10mm x 2" paso 1,5 | Adquisición insumos |  | 80 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 10mm paso 1,5 | Adquisición insumos |  | 100 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo cabeza hexagonal 10mm x 4" paso 1,5 | Adquisición insumos |  | 80 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 16mm x 75 paso 2 | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 12mm paso 1,75 | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 12mm x 3-1/2" paso 1,75 | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 4mm P/N x 1-1/2 | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 5mm P/N x 1-1/2 | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tornillo bristol 6mm P/N x 1-1/2 | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 4mm P/N | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 5mm P/N | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Tuerca 6mm P/N | Adquisición insumos |  | 50 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Calibrador telescópico Mitutoyo en pulgadas de 8mm a 150mm | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Calibrador telescópico Mitutoyo en pulgadas de 5/16 a 6" | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrómetro para interiores 50 a 350 mm Mitutoyo | Adquisición insumos |  | 3 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrómetro para interiores 2 a 12" Mitutoyo | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Calibrador pie de rey 8" análogo Mitutoyo | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Calibrador pie de rey 12" análogo Mitutoyo | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrómetro para exteriores 25 a 50 Mitutoyo | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Micrómetro para exteriores 1" a 2" Mitutoyo | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juego rimas cilíndricas hasta 25mm | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Bases magnéticas Mitutoyo | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Comparadores en milésimas de pulgadas Mitutoyo | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Comparadores en centésimas de milímetros Mitutoyo | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Piedra esmeril gris de 8 x 1 | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Piedra esmeril para tungsteno de 8 x 1 | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Piedra esmeril gris de 6 x 1 gg | Adquisición insumos |  | 20 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Piedra esmeril p/tungsteno de 6 x 1 | Adquisición insumos |  | 10 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Caneca aceite soluble | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Caneca aceite SAE-30 | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 3/16 rosca ordinaria Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 1/4 rosca ordinaria Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 5/16 rosca ordinaria Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 3/8 rosca ordinaria Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 7/16 rosca ordinaria Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 1/2 rosca ordinaria Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 9/16 rosca ordinaria Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 5/8 rosca ordinaria Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 3/4 rosca ordinaria Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 3/16 rosca fina Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 1/4 rosca fina Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 5/16 rosca fina Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 3/8 rosca fina Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 7/16 rosca fina Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 1/2 rosca fina Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 9/16 rosca fina Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 5/8 rosca fina Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 3/4 rosca fina Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 5mm paso normal Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 6mm paso normal Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 8mm paso normal Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 10mm paso normal Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 12mm paso normal Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 14mm paso normal Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 16mm paso normal Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 18mm paso normal Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 5mm paso fino Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 6mm paso fino Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 8mm paso fino Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 10mm paso fino Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 12mm paso fino Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 14mm paso fino Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 16mm paso fino Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo macho HSS 18mm paso fino Polaco | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juego terraja hasta 1" rosca ordinaria | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juego terraja hasta 1" rosca fina | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juego terraja en milímetros hasta 24mm rosca ordinaria | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Juego terraja en milímetros hasta 24mm rosca fina | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt nylon empak redondo 1" | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt nylon empak redondo 1-1/4" | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Mt nylon empak redondo 1-1/2" | Adquisición insumos |  | 60 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima media caña de 6" | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima media caña de 8" | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima plana de 6" | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima plana de 8" | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima cuadrada de 6" | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima cuadrada de 8" | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima triangular de 6" | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Lima triangular de 8" | Adquisición insumos |  | 5 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Cuñete grasa de litio | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Buril HSS de 5/16" Polaco | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Buril HSS de 3/8" Polaco | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Buril HSS de 1/2" Polaco | Adquisición insumos |  | 40 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Moleteador multiple | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Segueta para marco de 1/2 x 18 dientes | Adquisición insumos |  | 200 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo fresas modulares 1,5 x 8 pzs | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo fresas modulares 1,75 x 8 pzs | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Insumos laboratorios |  |  |  | Jgo fresas modulares 2 x 8 pzs | Adquisición insumos |  | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Talleres y Laboratorios | [14 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Crítico | L |  | 100%
BACHILLERATO | Funcionamiento y docencia IBTI | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (docentes contratistas) | 2017-01-10 | 2017-03-30 | Servicio educativo prestado | Prestantacion de servicios para el desarrollo de programas academicos | Contratación personas | dic del 2016 | 18 | 25000000 | 450000000 | 79 | X | Se tiene la contratación de todos los docentes, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (coordinador) | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Servicio educativo prestado | Prestacion de servicios de un profesional para la coordinacion del Bachillerato | Contratación personas | dic del 2016 | 2 | 31000000 | 62000000 | 339 | X | Se tiene la contratación del coordinador, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 23.6% | 14.45% | 6.19% | 61.23% | En Proceso | K | Se da por finalizada esta actividad | #VALUE!
|  | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (secretaria) | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Servivio educativo prestado | Prestacion de servicios de un tecnologo de apoyo a la gestion de la direccion del bachillerto | Contratación personas | dic del 2016 | 1 | 20000000 | 20000000 | 339 | X | Se tiene la contratación de la secretaria, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 23.6% | 14.45% | 6.19% | 61.23% | En Proceso | K | Se da por finalizada esta actividad | 93.81%
|  | Soporte (Call center) de la plataforma tecnologica Gnosoft | 2017-01-11 | 2017-12-16 | Servicio educativo prestado | Adquisición software academia | Adquisición software academia | dic del 2016 | 2 | 10000000 | 20000000 | 339 | X | Se ha dado soporte a la herramienta de gnosoft, se espera en el mes de abril dar continuidad a esta actividad. | 23.3% | 23.3% | 0.1% | 99.98% | Normal | J | Solicitar requerimiento al área de TI | 99.9%
|  | Formacion en TIC,Herramientas WEB 2,0 y plataforma MOODEL | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Servicio educativo prestado | Adquisición servicios | Adquisición software academia | dic del 2016 | 2 | 10000000 | 20000000 | 19 |  | * Se ralizó un taller de un día sobre plataformas moodle |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 | Queda pendiente la entrega de las fechas de capacitaciones | 0%
|  | FORMACION DOCENTE:Pedagogia interdisciplinariedad,trasversalidad,flexibilidad didactica para el aprendizaje -Evaluacion cono herramienta para el aprendizaje - Actualizacion Disciplinar | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Servicio educativo prestado | Actualizacion academica de los docentes | NA | NA | 2 | 10000000 | 20000000 | 19 |  | Se establece cronograma de acttividades de formación |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 | Abril 7 jornada Julio 6 Jornada En las jornadas pedagofíicas programadas | 0%
| Fortalecimiento del bachillerato técnico industrial | Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional | 2017-02-07 | 2017-11-24 | Estudiantes participantes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290 | X | Se realiza la inscripción a las olimpiadas de matemáticas en la universidad antonio nariño. Y día PI | 17.93% | 17.93% | 17.93% | 99.99% | Normal | J |  | 82.07%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 | Olimpiadas matemáticas, sistemas y ciencias naturales, pruebas saber en la medida que se realice la invitación por otras entidades | 100%
|  | Fortalecimiento de semilleros de investigación en el Bachillerato | 2017-02-07 | 2017-11-24 | Semilleros de bachillerato | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290 | X | Vinculación a los semilleros de investigación de ciencias naturales con el grupo GEA. | 17.93% | 17.93% |  | 99.99% | Normal | J |  | 100%
[16 empty] | 8% | 8% |  | Sin Iniciar | 6 | * Se solicita a los líderes de los semilleros como va el proceso de inscripción de muchachos | 92%
| Gestión de recursos físicos | Adquisición de equipos de los talleres y laboratorios | 2017-05-05 | 2017-05-30 | Servicio educativo prestado | Adquisición de nevera y microscopios | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 2 | 17000000 | 34000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | compra materiales y herramientas taller de Diseño y modeleria | Adquisición equipos/ herramientas |  | 1 | 97000000 | 97000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Adquisición materiales educacion fisica | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 4 | 3000000 | 12000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento de televisores de los salones y computadores de biblioteca |  |  | NA | NA | Mantenimiento | Mayo | 30 | 8000000 | 240000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | LOGISTICA ( izadas de bandera- insentivos gobierno escolar, vestuarios, dia de la filosofia , etc.) | 2017-01-10 | 2017-11-30 | NA | NA | NA | NA | 1 | 5000000 | 5000000 | 324 | X | Se realizan estudios previos para compra de vestuario para el grupo de danzas | 24.69% | 24% | 0.1% | 97.2% | Normal | J | Empezar a ver requerimientos y necesidades de las izadas de bandera. | 99.9%
|  | Insumos papeleria (marcadores, borradores resma papel) | 2017-01-10 | 2017-11-30 | NA | NA | NA | NA | 1 | 15000000 | 15000000 | 324 | X | Ya se recibe material de manera satisfactoria, se da cierre a esta actividad | 24.69% | 24% | 1% | 97.2% | Normal | J | * Si se presentan nuevas necesidades se solicitarán | 99%
|  | Insumos ( materiales necesarios para el desarrollo de las actividades academicas) | 2017-01-10 | 2017-11-30 | NA | Adquisición de insumos para el laboratorio de física | Adquisición insumos | Febrero | 1 | 100000000 | 100000000 | 324 | X | Se recibe el material, y se hace la entrega a los coordinadores para que sean entregados a llos docentes. | 24.69% | 24% | 100% | 97.2% | Normal | J | * Si se presentan nuevas necesidades se solicitarán | 0%
|  | Mantenimiento especializado a talleres y Laboratorios | 2017-02-01 | 2017-07-21 | Servicio educativo prestado | Mantenimiento especializado para el taller de motores y procesos Industriales | Adquisición servicios | Junio | 1 | 25000000 | 25000000 | 170 | X | Se debe preguntar a joirge y a enrique | 34.12% | 34% |  | 99.66% | Normal | J |  | 100%
[6 empty] | Personal especializado mantenimiento correctivo | Contratación personas | Febrero | 1 | 16000000 | 16000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Insumos talleres y laborato | Contratación personas | Marzo | 1 | 36000000 | 36000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | maquinas y materiales | Otro | Abril | 1 | 86000000 | 86000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Mantenimiento locativo muebles y enseres | Muebles y Enseres |  |  | Servicio educativo prestado | Mantenimiento Locativo - necesidades de salon artes , salon de Danzas | Otro | Febrero | 1 | 36000000 | 36000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 | Bienestar - Danzas y Artes | 100%
Avance Bachillerato Técnico Industrial | [14 empty] | 25.21% | 24.13% | 18.13% | 95.7% | Normal | J |  | 81.87%
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [14 empty] | 19.75% | 18.39% | 17.81% | 93.11% | Normal | J |  | 82.19% | Se recibe y realiza acompañamiento a la visita de pares académicos, con finalidad del nuevo programa académico. Se mantiene participación activa a eventos académicos locales (Arduino Day). Se realizan las gestiones pertinentes para continuidad a la operación en los talleres y laboratorios. Por mejorar: Está pendiente la definición del plan de acción de talleres y laboratorios.
INVESTIGACIÓN | Formación de investigadores | Curso de redacción de artículos | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Textos para la revista Letras | Contratar profesional para dictar cursos de formación en redacción de artículos | Capacitación | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Curso de formación en formulacion de proyectos de investigación | 2017-06-05 | 2017-11-30 | Perfiles de proyectos | Formación de profesores en formulación de proyectos | Capacitación | junio | 1 | 15000000 | 15000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Cursos de formación diferentes temáticas personal de la Vicerrectoría | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Personas formadas | Inscripción de participantes en cursos de formación | Capacitación | junio | 6 | 2500000 | 15000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Gestión del Conocimiento | Coordinar las actividades de semilleros de investigación | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Informes de gestión | Contratar profesional para la coordinación de semilleros de investigación | Contratación personas | Enero | 11 | 2400000 | 26400000 | 31 |  | Se realiza contrato del profesional encargado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Apoyar el registro y actualización de información en plataformas | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Informes de gestión | Contratar profesional para el registro y actualización de información en plataformas | Contratación personas | Enero | 11 | 2400000 | 26400000 | 31 |  | Se realiza contrato del profesional encargado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Ejecución de proyectos de investigación para profesores de hora cátedra y ocasionales | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Pagar horas de investigación de profesores de cátedra | Contratación personas | Enero | 1 | 134200000 | 134200000 | 334 | X | Se hicieron solicitudes de contratos (Estudios previos para pruebas compost), planeacion y estudios previos para la salida pedagógica programada para el 1mero de abril. Se realizo solicitud de compra de material para la jornada de la tierra, y solicitudes de materiales para el proyecto de residuos sólidos. En el mes de abril la ejecucuión de la dalida pedagógica, realización de la semana de la tierra, seguir con la gestión de recursos de acuerrdo a la gestión de los proyectos. | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J |  | 77.54%
|  | Financiación proyectos de investigación aprobados convocatoria 03-2016. Convocatoria Financiación proyectos de investigación 04-2016 | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Productos de investigación | Adquisión de materiales | Adquisición insumos |  |  | 180000000 | 180000000 | 334 | X | Se hicieron solicitudes de contratos (Estudios previos para pruebas compost), planeacion y estudios previos para la salida pedagógica programada para el 1mero de abril. Se realizo solicitud de compra de material para la jornada de la tierra, y solicitudes de materiales para el proyecto de residuos sólidos. En el mes de abril la ejecucuión de la dalida pedagógica, realización de la semana de la tierra, seguir con la gestión de recursos de acuerrdo a la gestión de los proyectos. | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J |  | 77.54%
[6 empty] | Adquisión de software | Adquisición software academia | [5 empty] | X | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Adquisión de material bibliográfico | Otro | [5 empty] | X | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Participación en eventos académicos | Otro | Enero - Julio | 6 |  |  |  |  | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Publicaciones no seriadas | Impresos y publicaciones | Enero - Julio | [5 empty] | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
| Divulgación y comunicación | Afiliación Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia | 2017-02-05 | 2017-02-28 | Membresía | Membresía institucional | Otro | Enero | 1 | 434000 | 434000 | 23 |  | Se realizan estudios previos, se radican en contratación y se está a la espera de que termine el procesos pro parte de tesoreria | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realice el pago | 0%
|  | Afiliación a Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-02-05 | 2017-02-28 | Membresía | Membresía institucional | otro | Enero | 1 | 862000 | 862000 | 23 |  | Se realizan estudios previos, se radican en contratación y se está a la espera de que termine el procesos pro parte de tesoreria | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realice el pago | 0%
|  | Realización VI encuentro institucional de Semilleros de investigación ETITC | 2017-11-02 | 2017-11-30 | Ponencias sustentadas por semilleros | Contratar profesional para evaluar proyectos de investigación | Contratación personas | Octubre | 1 | 1800000 | 1800000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de hidratación | Adquisición servicios | Octubre | 200 | 21000 | 4200000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Diseño e impresión de Material publicitario | Impresos y publicaciones | Octubre | 1 | 5500000 | 5500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en el encuentro Nodo Bogotá de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-05-02 | 2017-05-30 | Proyectos presentados | Inscripción de participantes | Otro | abril | 15 | 120000 | 1800000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en el encuentro nacional de semilleros de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-10-02 | 2017-10-30 | Ponencias sustentadas por semilleros | Inscripción de participantes | Otro | Septiembre | 10 | 150000 | 1500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de apoyo de desplazamiento | Adquisición servicios | Octubre | 10 | 350000 | 3500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Tiquetes aéreos | Adquisición servicios | Octubre | 10 | 550000 | 5500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Publicación Revista Letras | 2017-02-02 | 2017-12-30 | Edición 16 y 17 de Revista Letras | Contratar profesional para realizar corrección de estilo | Contratación personas | marzo | 1 | 3500000 | 3500000 | 331 | X | Se mantiene la convocatoria hasta el 30 de abril y se está revisando artículos en el congreso de ingeniería mecatrónica para revisión y publicación de revista. Se espera en el mes de Abril tener los artículos para que sean aprobados por los pares | 17.22% | 17% | 17% | 98.72% | Normal | J |  | 83%
[6 empty] | Diagramación e impresión de la revista | Impresos y publicaciones | marzo | 1 | 7500000 | 7500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Realización del IV campamento de investigadores ETITC | 2017-02-02 | 2017-02-28 | Proyectos de investigación formulados | Contratar Tallerista | Contratación personas | enero | 1 | 2500000 | 2500000 | 26 |  | Se da cierre a esta actividad ya que se realiza el campamento el día 24 y 25 de febrero, dando cumplimiento en su totalidad a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[6 empty] | Servicio de apoyo de desplazamiento | Adquisición servicios | Octubre | 50 | 50000 | 2500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio hospedaje y alimentación | Adquisición servicios | Octubre | 50 | 230000 | 11500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Conmemoración del Día del investigador | 2017-09-02 | 2017-09-30 | Reconocimientos otorgados | Diseño e impresión de premios y recordatorios | Impresos y publicaciones | agosto | 1 | 6750000 | 6604000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de hidratación | Adquisición servicios | agosto | 180 | 50000 | 9000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Compra de libros para reconocimientos | Adquisición elementos | agosto | 25 | 80000 | 2000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en eventos de divulgación y comunicación | 2017-03-03 | 2017-10-30 | Informes - Certificado de participación | Inscripción en eventos | Otro |  | 4 | 1200000 | 4800000 | 241 | X | Se ha empezado la gestión de divulgación y comunicación para los eventos : Día de la tierra y el Hacking Day. En el mes de abril se espera la realización y participación de los eventos que se encuentren en el cronograma establecido | 11.62% | 11% | 11% | 94.68% | Normal | J |  | 89%
[6 empty] | Tiquetes aéreos | Otro |  | 4 | 1500000 | 6000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Propiedad Intelectual | Consolidación Innovación | 2017-01-12 | 2017-02-28 | Informes de gestión | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE EXTENSION, GESTION INTERISTITUCIONAL E INNOVACION DE LA ETITC | Contratación personas | Enero | 1 | 3570000 | 41233500 | 47 |  | Contrato Profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Inventario Propiedad Intelectual segunda fase | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Informe de Valoración de las tecnologías para Protección y/o transferencia. | Valoración de las tecnologías para Protección y/o transferencia | Contratación personas | Febrero | 1 | 10000000 | 10000000 | 302 | X | Se está consolidando la información para elaborar el informe, se espera para el mes de abril tener el 25% del informe | 19.21% | 19.21% | 19.21% | 100% | Normal | J |  | 80.79%
|  | Divulgación | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Cartillas impresas | Diseño y Publicación de Cartilla PI | Adquisición servicios | Febrero | 1000 | 10000000 | 10000000 | 121 | X | * Se solicita cotización a imprenta nacional | 24.79% | 27% | 27% | 100% | Normal | J | Tener la cotización de imprenta nacional | 73%
|  |  | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Material Distintivo | Piezas promocionales Producidas | Adquisición insumos | Febrero | 500 | 15000000 | 15000000 | 121 | X | * Se solicitaron 3 corizaciones a empresa de marketing * Se definió el slogan | 24.79% | 27% | 27% | 100% | Normal | J | Tener la cotización de imprenta nacional | 73%
|  | Protección en Propiedad Intelectual | 2017-01-15 | 2017-06-15 | Redacción Reivindicaciones | Redacción Reivindicaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 2000000 | 6000000 | 151 | X | Se realiza la redacción y se redacta el petitorio de la solicitud en el formato de la super intendencia de industria y comercio. En el mes de abril se espera la radicación de la solicitud de la patente. | 49.67% | 49.67% | 49.67% | 100% | Normal | J | * Firma del contrato | 50.33%
|  |  | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Solicitud de Patente | Pago a la SIC | Otro | Enero | 1 | 2000000 | 2000000 | 334 | X | Se redacta el petitorio de la solicitud en el formato de la super intendencia de industria y comercio. En el mes de abril se espera la radicación de la solicitud de la patente. | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J | * Tener contrato | 77.54%
| Redes de Innovación | Participación en redes nacionales (OTRI, CATI, ACAIRE, CONNECT). | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Certificado de membresía- beneficios obtenidos | Membresía | Otro | Febrero | 2 | 10000000 | 20000000 | 317 | X | Se solicitan propuestas y se realizan reuniones de trabajo (OTRI y CONNECT). Para el mes de abril se espera seguir dando continuidad a estas actividades | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 100% | Normal | J |  | 81.7%
[17 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en Eventos de Innovación | 2017-01-15 | 2017-12-12 | Aprendizaje de buenas prácticas, Visibilidad de la ETITC, Networking, conocer últimas tendencias y desafíos | Viajes, Inscripción, stand | Otro | Mayo | 1 | 10000000 | 10000000 | 331 | X | Se realiza calendario de participación y se soliciita formación para los investigadores que participarán en la rueda de innovación. Para el mes de abril se espera que se tenga la aprobación del calendario y la formación | 22.66% | 22.66% | 22.66% | 100% | Normal | J | * reunión con las universidades Javeriana, rosario para el tema de buenas practicas | 77.34%
|  |  | 2017-04-01 | 2017-09-30 | Capacitación para investigadores para Preparar las tecnologías para la rueda de innovación. Listado de asistentes, informe. | Capacitación | Contratación personas | Febrero | 1 | 30000000 | 30000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Emprendimiento | Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento para toda la comunidad académica | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Listado de asistentes, informe, Certificados de asistencia. | Capacitación | Contratación personas | Febrero | 6 | 5 | 30 | 334 | X | Se realizar la convocatoria y se firma contrato. En el mes de abril en los días 4,5 y 6 se realizarán los talleres. | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 77.54%
|  | Paquetes Tecnológicos Para Empresas -Segunda Fase | 2017-04-01 | 2017-12-15 | Soluciones Tecnológicas a empresas, industria y sociedad | NA | Otro |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Realizar Alianzas estratégicas para la asesoría de proyectos de Emprendimiento | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Listado de asistente | Asesoría para emprendedores (comunidad académica) | Contratación personas | Febrero | 2 | 7500000 | 15000000 | 274 | X | Junto con el área de extensión se realiza reunión con empendedores de colombia para trabajar conjuntamente en temas de emprendimiento; Se realiza una capacitación con la fundación crear soluciones con las manos, usando la metodología del Lego Learning para el mes de abril se espera la realización de los talleres | 10.95% | 10.95% | 10.95% | 100% | Normal | J |  | 89.05%
| Vigilancia Tecnológica | Capacitación | 2017-06-01 | 2017-08-15 | Listados de asistencia | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 15000000 | 15000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en eventos | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Informe | Inscripción, Pasajes, Viáticos | Adquisición servicios | Junio | 1 | 10000000 | 10000000 | 274 | X | Se realiza la participación en el día UPME (Ing Rodrigo jaimes) y taller de sensibilización para solución de retos empresariales a partir de solluciones energéticas. (Ing. Miguel Morales). | 10.95% | 10.95% | 10.95% | 100% | Normal | J |  | 89.05%
|  | Socialización y acompañamiento | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Listados de asistencia | Contratación profesional | Contratación personas | Enero | 1 | 38000000 | 38000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Investigaciones | [14 empty] | 23.92% | 24% | 24% | 100% | Normal | J |  | 76%
EXTENSIÓN | Cursos de lenguas Semestre I | Cursos Inglés | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento a cursos, evaluación docente, encuesta de satisfacción, reportes de asistencia y notas ( por cada $1 gastado se reciben $1,7) | Prestación de servicios docentes para desarrollar cursos de inglés, alemán, francés y/o portugués | Contratación personas | Enero | 6 | 3600000 | 21600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 0%
|  | Curso Alemán | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 2 | 3600000 | 7200000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Curso Francés | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 1 | 3600000 | 3600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Curso Portugués | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 1 | 3600000 | 3600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Capacitación Funcionarios | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Capacitación | Enero | 2 | 2700000 | 5400000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
| Cursos de lenguas Semestre II | Cursos Inglés | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento a cursos, evaluación docente, encuesta de satisfacción, reportes de asistencia y notas | Prestación de servicios docentes para desarrollar cursos de inglés, alemán, francés, portugués y/o cursos especializados | Contratación personas | julio | 5 | 2700000 | 13500000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Curso Alemán | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Curso Francés | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Curso Portugués | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación Funcionarios | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Capacitación | julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Cursos intensivos, inglés de negocios y otros cursos especializados (IELTS, TOELF) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 2 | 2700000 | 5400000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Gestión con entidades pares y con empresas | Cursos a la medida para empresas | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Diseño de cursos a la medida, participación en eventos, Convenios, divulgación, logística, posicionamiento. | Contratación docentes hora cátedra para capacitación | Contratación personas | N.A. | 2 | 2700000 | 5400000 | 334 | X | Se ha realizado cotizaciones a Siemens y a formag S.A.S, curso en CNC y Solidedge e ingles. En el mes de abril se espera que las empresas tengan muy presentes las cotizaciones para dar inicio. Así mismo a las enviadas, naval colombiana y panamá y protela.. | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | 77.54%
|  | Encuentros y participación en eventos interinstitucionales | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Refrigerios, café, elementos de cafeteria | Adquisición servicios | N.A. | 2 | 4000000 | 8000000 | 334 | X | Se ha trabajado articualdamente en el V congreso internacional nuevas tendencias en la gestión del conocimiento de la ingeniería, que está programado 4 y 5 de mayo, en el mes de abril se espera dar continuidad a la realización del congreso. Además se está trabajando en el v congreso de educación técnica, tecnológica y de ingeniería. (ORII, PROCESOS INDUSTRIALES, RECTORÏA) se estalece fecha y programa de congreso, así mismo la logística necesaria para dar espacio. | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J | Empezar Jornada de planeación | 77.54%
|  | Reuniones con empresarios y/o académicos | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Agendas, esferos, chaquetas institucionales, tarjetas de presentación mantel ETITC, logística | Adquisición elementos | Febrero | 2 | 1000000 | 2000000 | 334 | X | Se realiza reunión con protela, coasfarma, naval panama y SIGSIGMA para revisar la posibilidad en certificación internacional. En el mes de abril se espera tener certificación internaconal de los estudiantes. | 22.46% | 22.46% | 22.46% | 100% | Normal | J | Se tiene prevista reunión con la empresa coasfarma Reuniones con policia nacional y otras empresas | 77.54%
| Divulgación y mercadeo | Diseño y creación de piezas publicitarias | 2017-02-01 | 2017-04-30 | Plegables, volantes, afiches, esferos, agendas, roll-up, pendones | Adquisición de elementos publicitarios del CEL, Egresados, Extensión | Impresos y publicaciones | Febrero | 1 | 30000000 | 30000000 | 88 | X | Se realiza la solicitación a la vicrrectoria de investigación, se está a la espera que se de aprobación para dar continuidad a esta actividad | 65.91% | 60% | 60% | 91.03% | Normal | J |  | 40%
| Infraestructura e insumos | Gestión infraestructura actual | 2017-01-15 | 2017-04-30 | 10 salas multimedia, 1 equipo de scaner | Dotación equipos y mobiliario | Adquisición equipos/ herramientas | Febrero |  |  |  | 105 | X | Se presentan costos para la compra de dotación que a su vez se presentaron a al viceministra de educación nacional, Adicional se está esperando que infraestructura física permita dar continuidad a los trequerimientos de mobiliario del área | 71.43% | 65% | 30% | 91% | Normal | J | Se espera a que academia asigne los espcacios solicitados por el área | 70%
|  | Adquisición de insumos y papelería | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Papel, toner, carpetas, elementos de oficina | Adquisición de elementos de oficina del CEL | Adquisición elementos | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 27 |  | Se realizó la solicitud y se reciben insumos se cierra esta actividad |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
| Personal administrativo | Contratación personal de apoyo a la oficina del CEL | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Personal para Apoyo en Oficina | Técnico para apoyo en labores de secretariado | Contratación personas | Enero | 2 | 12000000 | 24000000 | 74 | X | Se realiza la contratación a cabidad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realiza la contratación del profesional, se da por finalizada esta actividad | 0%
| Egresados | Encuentro de Egresados- Empresarios | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Reporte de asistencia, informes de gestión, seguimiento, evaluación , encuesta de satisfacción | Prestacion de servicios logisticos del evento | Contratación personas | abril | 1 | 15000000 | 15000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Plenaria RED SEIS | 2017-07-01 | 2017-07-30 | Acta de la Reunión | Prestación de servicios apoyo logistico | Contratación personas | mayo | 1 | 3260000 | 3260000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Adquisición de Software de Intermediación laboral | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Software e implementación del mismo | Desarrollo e implementación de software de acuerdo a indicaciones establecidas | Adquisición software administración | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 74 | X | Se da cierre a esta actividad debido que para la realización de este software se debe integrar en el CRM académico. Teniendo este precedente, por sugerencia del área de sistemas, se debe posponer esta actividad hasta el 2018 para que no dependan del sistema de información. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Documentar las necesidades del software | 0%
|  | Adquisición de Software Seguimiento de Egresados | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Software e implementación del mismo | Desarrollo e implementación de software de acuerdo a indicaciones establecidas | Adquisición software administración | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 74 | X | Se da cierre a esta actividad debido que para la realización de este software se debe integrar en el CRM académico. Teniendo este precedente, por sugerencia del área de sistemas, se debe posponer esta actividad hasta el 2018 para que no dependan del sistema de información. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Documentar las necesidades del software de egresados | 0%
|  | Generación de marca | 2017-01-15 | 2017-06-30 | Elemento de la imagen corporativa de egresadso( eslogan, logo, plantillas para información, redes sociales de egresados), ubicación de egresados en redes sociales | Desarrollo e implementación de la marca de Egresados de la ETITC | Otro | Enero- junio | 1 | 20000000 | 20000000 | 166 | X | Se trabaja con el tema de linknd para empezar la generación de marca como primera herramienta, se realiza visita con la fundación de los libertadores con el área de personal creativo. Para el mes de abril entregar requerimiento de generación de marca y página web | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 100% | Normal | J | Empezar a dar gestión a este componente | 54.82%
|  | Portafolio de servicios a Egresados | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Informe del evento, listados de asistencia | Pretacion de servicios en servicios personales y apoyo logistico | Adquisición servicios | Enero | 1 | 5000000 | 5000000 | 334 | X | No se ha tenido respuesta por parte de la vicerrectoria académica para la aprobación del portafolio de egresados. En el mes de abril se espera tener la aprobación | 22.46% | 20% | 20% | 89.07% | En Proceso | K | Se envía documento a viceacadémica para su revisión. Se espera tener respuesta para el mes d efebrero | 80%
|  | Propuesta de lanzamiento Bolsa de Empleo | 2017-07-01 | 2017-09-30 | Informe del evento, listados de asistencia | apoyo logistico para el lanzamiento de la Bolsa de Empleo de la ETITC | Adquisición servicios | Julio | 1 | 20000000 | 20000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Personal administrativo | Contratación personal de apoyo a la oficina de Egresados | 2016-01-15 | 2017-12-15 | Personal para Apoyo en Oficina | Prestar apoyo al programa de egresados, en actualizacion y seguimiento de egresados, realización de encuentros etc | Contratación personas | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 700 | X | Se está revisando la estrategia para la contratación de egresado conjuntamente con el Vicerrector académico. Se espera para el mes de abril determinar el tipo de apoyo que se prestara para la oficina | 63% | 63% | 63% | 100% | Normal | J | Consolidar el perfil del profesional | 37%
| Centro de Extensión I semestre | Curso Preingeniero | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos preingeniero y cursos técnicos | Contratación personas | Enero- julio | 3 | 12833334 | 38500002 | 44 |  | Se da inicio a esta actividad con 3 grupos |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 | Se iniciarán 3 cursos | 0%
|  | Curso Electricidad básica presencial ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Se encuentra abierta la recepción de inscripciónes para este curso, Se espera en el mes de marzo contar con el grupo para dar inicio | 45.18% | 40% | 9.639% | 88.53% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 90.36%
|  | Curso Electricidad básica virtual ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Se encuentra abierta la recepción de inscripciónes para este curso, Se espera en el mes de marzo contar con el grupo para dar inicio | 45.18% | 40% | 9.639% | 88.53% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 90.36%
|  | Curso electricidad Industrial ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Se encuentra abierta la recepción de inscripciónes para este curso, Se espera en el mes de marzo contar con el grupo para dar inicio | 45.18% | 40% | 7.711% | 88.53% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 92.29%
|  | Curso CNC ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Se encuentra abierta la recepción de inscripciónes para este curso, Se espera en el mes de marzo contar con el grupo para dar inicio | 45.18% | 40% | 7.711% | 88.53% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 92.29%
|  | Curso Master Cam ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Se encuentra abierta la recepción de inscripciónes para este curso, Se espera en el mes de marzo contar con el grupo para dar inicio | 45.18% | 40% | 7.711% | 88.53% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 92.29%
|  | Curso de Soldadura ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Se encuentra abierta la recepción de inscripciónes para este curso, Se espera en el mes de marzo contar con el grupo para dar inicio | 45.18% | 40% | 7.711% | 88.53% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 92.29%
|  | Diplomado en HSEQ (120 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 7200000 | 7200000 | 166 | X | Se empieza la matricula de este curso | 45.18% | 40% | 7.711% | 88.53% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 92.29%
| Centro de Extensión II semestre | Curso Preingeniero | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos preingeniero y cursos técnicos | Contratación personas | Enero- julio | 3 | 12833334 | 38500002 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Electricidad básica presencial ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Electricidad básica virtual ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso electricidad Industrial ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso CNC ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Master Cam ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso de Soldadura ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Diplomado en HSEQ (120 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 7200000 | 7200000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
| Extensión Cursos a la medida para Empresas | Empresa 1 curso 60 horas | 2017-01-15 | 2017-11-30 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos especializados | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | 319 | X | Se presenta cotización con Naval Panamá, se espera para el mes de marzo dar inicio a la estructuración del programa solicitado | 23.51% | 23.51% | 23.51% | 100% | Normal | J | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | 76.49%
|  | Empresa 2 curso 60 horas | 2017-01-15 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | 319 | X | Se presenta cotización y entrega de contenido con Protela, se espera para el mes de marzo dar inicio a la estructuración del programa solicitado | 23.51% | 23.51% | 23.51% | 100% | Normal | J | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | 76.49%
|  | Empresa 3 curso 60 horas | 2017-01-15 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | 319 | X | Se presenta cotización con Policia Nacional, se espera para el mes de marzo dar inicio a la estructuración del programa solicitado | 23.51% | 23.51% | 23.51% | 100% | Normal | J | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | 76.49%
|  | Empresa 4 curso 60 horas | 2017-01-15 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | 319 | X | No se da inicio a este componente ya que se está trabajando con las empresas mencionados con anterioridad, se reprograma la fecha de inicio de esta actividad | 23.51% | 23.51% | 23.51% | 100% | Normal | J | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | 76.49%
| Personal administrativo | Contratación Profesionales de apoyo a la oficina del CEPS | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Personal Profesional para Apoyo en Oficina y marketing | Prestación de servicios Profesionales para apoyo en labores de Oficina y Marketing | Contratación personas | Enero | 2 | 23000000 | 46000000 | 29 | X | Debido a que se encuentra el apoyo del área de comunicaciones, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se gestionara la solicitud de profesional de poyo | 0%
| Vive Digital I Semestre | Talleres introduccion al diseño | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Certificaciones, evaluación docente, encuesta de satisfacción, asistencia | Prestación de servicios docentes para desarrollar talleres especializados de diseño | Contratación personas | Marzo | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 |  |  | No se ha realizado gestión para esta actividad, debido que no se ha realizado el mantenimiento de los equipos del punto debido a que FONADE no ha dado inicio con estas labores, se reporgrama esta actividad hasta que FONADE de alcance a su cronograma de trabajo. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Talleres introducción al 3D | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Abril | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 |  |  | No se ha realizado gestión para esta actividad, debido que no se ha realizado el mantenimiento de los equipos del punto debido a que FONADE no ha dado inicio con estas labores, se reporgrama esta actividad hasta que FONADE de alcance a su cronograma de trabajo. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Talleres introducción audiovisuales | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Mayo | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 |  |  | No se ha realizado gestión para esta actividad, debido que no se ha realizado el mantenimiento de los equipos del punto debido a que FONADE no ha dado inicio con estas labores, se reporgrama esta actividad hasta que FONADE de alcance a su cronograma de trabajo. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Talleres Alfabetización digital | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Junio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 |  |  | No se ha realizado gestión para esta actividad, debido que no se ha realizado el mantenimiento de los equipos del punto debido a que FONADE no ha dado inicio con estas labores, se reporgrama esta actividad hasta que FONADE de alcance a su cronograma de trabajo. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | talleres especializados de diseño y animacion 3D | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Julio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 |  |  | No se ha realizado gestión para esta actividad, debido que no se ha realizado el mantenimiento de los equipos del punto debido a que FONADE no ha dado inicio con estas labores, se reporgrama esta actividad hasta que FONADE de alcance a su cronograma de trabajo. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Vive Digital II Semestre | Talleres introduccion al diseño | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, evaluación docente, encuesta de satisfacción, asistencia | Prestación de servicios docentes para desarrollar talleres especializados de diseño | Contratación personas | Julio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Talleres introducción al 3D | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Agosto | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Talleres introducción audiovisuales | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Septiembre | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Talleres Alfabetización digital | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Octubre | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | talleres especializados de diseño y animacion 3D | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Noviembre | 1 | 1800000 | 1800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Personal administrativo | Contratación Administradores del Vive | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Personal Profesional para Administrar el Punto Vive | Prestación de servicios Profesionales para la admon del punto vive digital | Contratación personas | Enero | 2 | 20700000 | 41400000 | 44 |  | Se realiza la contratación de la persona. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da cierre a esta actividad por que el profesional ya se encuentra contratado | 0%
| Infraestructura: Proyecto Edificio Calle 18 | Remodelación y adecuación de la sede Calle 18 |  |  | Adecuación y Funcionamiento del Centro de Lenguas | Mantenimiento especializado para remodelación | Adquisición servicios | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Equipos |  |  | Computadores, laptops, video beams, Televisores multimedia, auriculares, cables HTML, impresoras multifuncionales, fotocopiadora multifuncional, Cámara fotográfica, cámara de video, videocámaras de seguridad. | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mobiliario |  |  | Mesas y sillas para 12 salas con capacidad para 20 personas, 12 escritorios con silla, 2 escritorios grandes, 2 sillas ergonómicas, 20 sillas y mesas para cafeteria, 1 sofá, 7 mesas de pasillo, cuadros decorativos, 7 floreros, 12 armarios o folderamas, 3 armarios para computadores, 3 cortinas de blackout para salas multimedia | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Servicios generales |  |  | Personal de servicios |  | Contratación personas | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[5 empty] | Elementos de aseo |  | Adquisición elementos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Cafetería |  |  | Personal para cafetería |  | Contratación personas | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[5 empty] | Elementos de cafetería |  | Adquisición elementos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Recepción |  |  | Personal para recepción | Técnico para apoyo en labores de secretariado | Contratación personas |  |  |  | 12000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento |  |  | Tecnólogo en computación | Personal para la atención y mantenimiento periódico | Mantenimiento | Marzo | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Extensión | [14 empty] | 41.32% | 40.64% | 33.34% | 98.35% | Normal | J |  | 66.66%
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES | [14 empty] | 32.62% | 32.32% | 28.67% | 99.08% | Normal | J |  | 71.33% | Se mantiene una buena gestión de acuerdo con lo establecido. Se redacta el petitorio de la solicitud en el formato de la super intendencia de industria y comercio para la radicación de la primera patente de la facultad de procesos industriales.
AGREGADO INSTITUCIÓN | [14 empty] | 30.32% | 29.31% | 29.31% | 96.68% | Normal | J |  | 70.69% | La Escuela ha tenido un avance óptimo en el mes de Marzo. Se nota en este seguimiento el compromiso de los funcionarios por la mejora de sus procesos al interior como al exterior. No está de más informar que aún hay cosas por mejorar para seguir por el camino de la calidad administrativa y académica.
[17 empty] | ESPERADO |  |  |  |  | Ejecutado Por ejecutar
25% 75%
[17 empty] | DESEMPEÑO DEL MES |  |  |  |  | 96.68%
[17 empty] | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
[24 empty] | 1 | Enero
[24 empty] | 2 | Febrero
[24 empty] | 3 | Marzo
[24 empty] | 4 | Abril
[24 empty] | 5 | Mayo
[24 empty] | 6 | Junio
[24 empty] | 7 | Julio
[24 empty] | 8 | Agosto
[24 empty] | 9 | Septiembre
[24 empty] | 10 | Octubre
[24 empty] | 11 | Noviembre
[24 empty] | 12 | Diciembre

## DETALLADO
Fecha de medición | 2017-03-31
Área | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración |  | % Avance | OBSERVACIONES
100%
Avance Control Interno | 29.92% | 28.12% | 21.1% | 93.98% | Normal | J | 78.9%
Avance Secretaría General | 31.03% | 31.03% | 11.41% | 100% | Normal | J | 88.59%
Avance Planeación | 26.24% | 24.4% | 24.4% | 92.96% | Normal | J | 75.6%
Avance ORII | 25.02% | 24.93% | 24.93% | 99.61% | Normal | J | 75.07%
RECTORÍA | 28.05% | 27.12% | 20.46% | 96.66% | Normal | J
Avance Tecnología | 68.65% | 65.98% | 65.98% | 96.11% | Normal | J | 34.02%
Avance Recursos Físicos | 25.29% | 25.02% | 16.63% | 98.92% | Normal | J | 83.37%
Avance Talento Humano | 28.64% | 27.3% | 27.3% | 95.32% | Normal | J | 72.7%
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | 40.86% | 39.43% | 36.64% | 96.51% | Normal | J | 63.36%
Avance Despacho | 25.66% | 24.13% | 24.01% | 94.02% | Normal | J | 75.99%
Avance Bienestar Universitario | 11.39% | 10.85% | 10.48% | 95.27% | Normal | J | 89.52%
Avance Facultad de Sistemas | 33.33% | 32.97% | 33.66% | 98.92% | Normal | J | 66.34%
Avance Facultad Mecatrónica | 20.09% | 19.38% | 17.95% | 96.44% | Normal | J | 82.05%
Avance Facultad Mecánica | 18.86% | 15.54% | 15.54% | 82.41% | En Proceso | K | 84.46%
Avance Facultad Procesos Industriales | 21.58% | 21.36% | 21.36% | 98.97% | Normal | J | 78.64%
Avance Facultad Electromecánica | 18.47% | 17.5% | 17.5% | 94.74% | Normal | J | 82.5%
Avance Facultad Especializaciones | 22.9% | 18.03% | 19.46% | 78.72% | En Proceso | K | 80.54%
Avance Talleres y Laboratorios | 0% | 0% | 0% | 0% | Crítico | L | 100%
Avance Bachillerato Técnico Industrial | 25.21% | 24.13% | 18.13% | 95.7% | Normal | J | 81.87%
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 19.75% | 18.39% | 17.81% | 93.11% | Normal | J | 82.19%
Avance Investigaciones | 23.92% | 24% | 24% | 100% | Normal | J | 76%
Avance Extensión | 41.32% | 40.64% | 33.34% | 98.35% | Normal | J | 66.66%
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES | 32.62% | 32.32% | 28.67% | 99.08% | Normal | J | 71.33%
AGREGADO INSTITUCIÓN | 30.32% | 29.31% | 29.31% | 96.68% | Normal | J | 70.69%
|  |  | ESPERADO |  |  |  | Ejecutado Por ejecutar
25% 75%
|  |  | DESEMPEÑO DEL MES |  |  |  | 96.68%
|  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1