## Hoja1
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Seguimiento a proyectos de inversión - junio 2021
Entidad | Código BPIN | Nombre del proyecto | Apropiación inicial | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Avance financiero | Avance físico producto | Avance gestión
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 2019011000055 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL BOGOTÁ | 1400000000 | 716.987.974 | 240.850.617 | 209.473.041 | 17,20% | 25% | 30%
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 2019011000093 | ADQUISICIÓN, DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL BOGOTÁ | 8791671975 | 916.201.328 | 427.482.213 | 377.454.665 | 4,86% | 8% | 30%
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 2019011000056 | DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ETITC BOGOTÁ | 1000000000 | 215.829.150 | 140.622.242 | 50.403.802 | 14,06% | 33% | 20%
Fuente: https://spi.dnp.gov.co/
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  | M | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  | 2