## Hoja1
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Seguimiento proyectos de inversión septiembre 2024
Entidad | Código BPIN | Nombre del proyecto | Apropiación inicial | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Avance financiero | Avance físico producto
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 202300000000207 | DIVULGACIÓN, MOVILIDAD , ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. BOGOTÁ | 1800000000 | 1681744109.3 | 1152191747.87 | 1152191747.87 | 64.01% | 75%
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 202300000000209 | MEJORAMIENTO ADQUISICiÓN, DOTACiÓN Y REFORZAMIENTO DE LA PLANTA FlSlCA E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TtCN ICO CENTRAL BOGOTA | 11301492414 | 5015656437.89 | 3085177757.17 | 3075002036.17 | 27.3% | 75%
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 202300000000208 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL BOGOTÁ | 1200000000 | 540936975.6 | 366196833.6 | 349391257.6 | 30.52% | 80%
TOTAL |  |  | 14301492414 | 7238337522.79 | 4603566338.64 | 4576585041.64 | 32.19%
TOTAL RECURSOS NACIÓN |  |  | 7000000000 | 2089496254.84 | 1059426677.03 | 1059426677.03 | 15.13%
TOTAL RECURSOS PROPIOS |  |  | 7301492414 | 5148841267.95 | 3544139661.61 | 3517158364.61 | 48.54%
Fuente: https://piip.dnp.gov.co/
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  | M | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  | 2