## RELACIÓN DE TRÁMITES (hidden)
No. | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIÓN | TIPO DE RACIONALIZA CIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | OBSERVACIONES
1 | Préstamo bibliotecario | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
2 | Reintegros, transferencias, homologaciones, validaciones | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
3 | Préstamo audiovisuales | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
4 | Cancelación de semestre | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
5 | Aplazamiento de semestre | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
6 | Duplicados de diplomas y actas de grado | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
7 | Grado de pregrado y posgrado | Iniciativa de la institución |  | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
Administrativas
8 | Cursos intersemestrales |  |  | Reducción de actividades en los procedimientos
|  |  |  | internos | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
|  | Iniciativa de la institución | Administrativas
9 | Matrícula cursos de extensión |  |  | Reducción de actividades en los procedimientos internos
[5 empty] | Documentación y optimización del proceso | Trámite publicado en portales
|  | Iniciativa de la institución | Administrativas

## AVANCE PTEP (hidden)
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
| Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance | Avance | Link de evidencia
| Política de Administración del Riesgo | 1.1. | Actualización de la política de Administración del riesgo según normativodad aplicable | Política actualizada y aprobada por las instancias pertinentes | Oficina Asesora de planeación | Durante la vigencia | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de a vigencia. | N/A
}ñas,{a,{,ñxA | Construcción del mapa de riesgo | 2.1. | Revisar integralmente los Mapas y Planes de Tratamiento de riesgo: riesgos asociados a eventos, redacción de eventos, medición del riesgo residual, atributos de controles y generación de los riesgos en el mapa. | Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueban los Mapas y planes de Tratamiento de Riesgos institucionales | Lidera: Líderes de procesos, Apoya: Oficina Asesora de Planeación y área de Calidad | Enero | 100 | Los mapas y planes de tratamiento de riesgos fueron aprobados en sesión del CIGD del 31 de enero de 2024. Quedo bajo la responsabilidad de los líderes de procesos realizar la respectiva actualización a más tardar el 29 de febrero, toda vez que de los 20 procesos institucionales, solo 7 realizaron actividades de actualización para la vigencia 2024. Posterior a esto todos los 20 procesos actualziaron sus mapas y planes de tratamiento de riesgos para el 1° trimestre. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EQIG9vRkCL9JlKQMHICIOo4BKXVHBUJFf4l4E2CK5GjLTA?e=bEhW6D
L-KJFEBO |  | 2.2. | Consolidación de mapa de riesgo institucional | Mapa de riesgos revisado y consolidado | Oficina Asesora de Planeación y Área de Calidad | Febrero | 100 | El documento se encuentra publicado en es espacio https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&paac Se verificaron 12 iesgos de corrpción en 10 procesos institucionales | https://etitc.edu.co/archives/ptepa24.xlsx
| Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicación de mapa y plan de tratamiento de riesgos para la vigencia 2024 | Mapa de riesgos publicado | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Área de Comunicaciones | Febrero | 100 | Los mapas y planes de tratamiento de riesgos de los 20 procesos, fueron publicados el 1° de marzo de 2024. estos se encuentran en el numeral 4.11. MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS de https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia
|  | 3.2 | Divulgar la metodologia de gestión del riesgo institucional mediante capacitaciones para su adecuada implementación. | 1 capacitaciones | Área de Calidad | Durante la vigencia | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de a vigencia. | N/A
| Monitoreo y revisión | 4.1. | Revisión de mapa de riesgos (verificación de la efectividad de los controles implementados de los procesos liderados), según líneas de defensa | Mapa de riesgos revisado | Tres líneas de defensa | 1) Abril 2) Agosto 3) Noviembre | 0 | Esta activiad se realizará durante el 2°, 3° y 4° trimestre de la vigencia. | N/A
| Seguimiento | 5.1. | Seguimiento y auditorías pertinentes para la verificación de análisis de causa, y efectividad de controles definidos para mitigar riesgos | Plan anual de auditoría e informes de auditoría | Área de Calidad - Control Interno | Según programa de auditorías integradas. | 10 | Desde la oficina de calidad: Durante el 1° trimestre de la vigencia se han realizado las siguientes auditorias: 8.03.2024.Gestión Jurídica: Se cuenta con el borrador del informe; se identificaron 4 aportunidades de mejora, 0 no conformidades. 22.03.2024. Docencia PES: Se elabora en borrador del informe. Desde la Oficina de Control Interno: De acuerdo al PAAI para el mes de marzo fue ejecutada la auditoría al proceso de Gestión Jurídica y el informe final se encuentra publicado en el portal web en la dirección: https://www.etitc.edu.co/archives/informeauditoriaju24.pdf | 1) https://etitc.edu.co/archives/progamaauditorias24.pdf 2) https://etitc.edu.co/archives/informeauditoriaju24.pdf
[6 empty] | Total de avance | 44.2857
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## DATOS (hidden)
COMPONENTE | AVANCE | COMPONENTE | N° DE ACTIVIDADES
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | 44.2857 | 1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | 7
2. REDES INST. Y CANALES DE DEN | 0 | 2. REDES INST. Y CANALES DE DEN | 3
3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD | 8.3333 | 3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD | 3
4. TRANSPARENCIA Y ACCESO I. P | 8.3333 | 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO I. P | 9
5. GOBIERNO ABIERTO | 37.5 | 5. GOBIERNO ABIERTO | 6
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 6.8 | 6. INICIATIVAS ADICIONALES | 25

## 2. REDES INST. Y CANALES DE DEN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 2: Redes institucionales y canales de denuncia
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance | Avance | link de verificación
Instrumentos de socialiación | 1.1. | Generar un documento (protocolo) para la promoción de la denuncia, su tratamiento y discrecionalidad | (1) Documento realizado | Lidera: Área de Atención al Ciudadano, Oficina Jurídica Apoya: Área de Comunicaciones | Mayo | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 2° trimestre de la vigencia | N/A
Socialización y divulgación | 2.1. | Realizar ejercicios de socialización y sensibilización para la adecuada radicación de PQRSD y canales de atención institucional | (1) ejercicio de socialización | Lidera: Área de Atención al Ciudadano, Oficina Jurídica | Junio | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 2° trimestre de la vigencia | N/A
| 2.2. | Realizar ejercicio de divulgación sobre la la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) de la Vicepresidencia de la República, como mecanismos para fortalecer la lucha contra la corrupción. | (1) ejercicio de socialización | Lidera: Oficina Jurídica | Julio | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 2° trimestre de la vigencia | N/A
[5 empty] | Total de avance | 0
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 3: Legalidad e integridad
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance | Avance | link de verificación
Instrumentos de planeación | 1.1. | Realizar el autodiagnóstico de integridad, como estrategia de mejormaiento continuo | Autodiagnótico realizado | Oficina de Talento Humano | Mayo | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 2° trimestre de la vigencia | N/A
Desarrollo de estrategias | 2.1 | Realizar actividades de divulgación del código de integridad de la ETITC | (1) actividad realizada | Oficina de Talento Humano | Durante la vigencia | 25 | Durante el 1° trimestre de la vigencia se han desarrolado las siguietnes actividades: 1) Diseño de piezas para divulgación alusivas al Código de integridad. 2) Desarrollo de actividad de socialización con la Vicerrectoría de Investigación. 3) Elaboración video para campaña de expectativa | https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/EktnGqVJaLBOkicAEBw4CiABLkh5Yd06EmL289xOmtlSow?e=85Ad0q https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/EriFW6aSEvJLrXZyo0DW2vkBoOypE60kfU31s9eTbeXkNA?e=nTUK4J https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/EZNIG_z474tMr8kQGJy15rUBKhdV5HSiyU7zRxI8OJB2Hw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=uK1YAS
| 2.2. | Integrar en las jornadas de inducción el código de integridad, resaltando su importancia para el fortalecimiento de una cultura basada en el adecuado comportamiento y el buen relacionamiento. | (1) actividad realizada | Oficina de Talento Humano | Durante la vigencia | 0 | La actividad se realizará en el proceso de inducción del 2° semestre | N/A
[5 empty] | Total de avance | 8.3333
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO I. P
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 4: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance | Avance | link de verificación
Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Verificar cumplimiento de requerimiento de publicación de información mínima obligatoria (link de transparencia) de acuerdo a normatividad vigente y nueva. | Información mínima obligatoria publicada | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia | 25 | Acorde a la ley de transparencia, en el botón transparencia (https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia), se actualizan con frecuencia los numeales 1. Información de la entidad, 3. Contratación, 4.1. Presupuesto general, 4.2. Ejecución presupuestal, 4.3. Estados financieros y Balances generales. | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia
| 1.2 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos (OPAS), en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Tramites permanentemente actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia | 0 | Durante el 1° trimestre de la vigencia se realizó el proceso de actualización de los trámites: Movilidad académica, Prestamo bibliotecario, Inscripción a curso de indioma y carnetización. Dicho proceso se realizó mediante ejercicios de capacitación y acompañamiento desde la Oficina Asesora de planeación. | Se evidencia la actividad a través del aplicativo SUIT
lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Analizar la percepción de los grupos de valor con relación al servicio prestado | Informe de evaluación del servicio | Área de Calidad | Timestralmente | 25 | La actividad se realiza de manera timestral mediante el informe de PQRSD, en el cual se incluye el item "8. PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES.", en este se presenta el análisis por cada uno de los grupos de valor de la ETITC. | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1. | Actualizar el inventario de activos de información de la institución | Inventario de activos de información actualizado | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Seguridad de la Información | Agosto | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A
| 3.2. | Actualizar esquema de publicación de información y actualización | Esquema de publicación y actualización de la información | Área de Comunicaciones | Agosto | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A
| 3.3. | Actualizar índice de información clasificada y reservada, de información publicada e índice de registro de información | Índice de información publicada | Seguridad de la Información | Agosto | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Avanzar en los ajustes en el portal web de la ETITC, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en portal web | Área de Informática y Telecomunicaciones - Área de Comunicaciones | Durante la vigencia | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A
Monitoreo del acceso a la información publica | 5.1. | Generar informe de seguimiento al acceso de la información pública gestionada por periodo por la institución. | Informes de solicitudes de acceso a la información, en el informe de PQRSD. | Área de Atención al Ciudadano | Timestralmente | 25 | La actividad se realiza de manera timestral mediante el informe de PQRSD, en este se presenta análisis por cada uno de los tipos de tramites, peticiones, quejas reclamos, denuncias y felicitaciones. | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf
| 5.2. | Seguimiento a la generación de los informes de acceso a la información publica | Validación de los informes periódicos de seguimiento al acceso de la información pública | Control Interno | Cuatrimestralmente | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 2° 3° y 4° trimestre de la vigencia | N/A
8.3333
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 5. GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 5: Gobierno abierto
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance | Avance 1º trimestre | link de verificación
Actividades para fomentar el Gobierno abierto | 1.1. | Actualizar el Botón participa con información correspondiente a la Participación Ciudadana y rendición de Cuentas | Botón actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año | 25 | Durante el 1° trimestre se actualziaron los 6 componentes del Botón Participa, esto con el fin de dar a conocer los planes y lineamientos que aportaran a fortalecer la relación estado ciudadano durante la vigencia 2024: 6. Participa 6.1. Participación para el diagnóstico e identificación de problemas 6.2. Planeación y presupuesto participativo 6.2.1. Planes estratégicos sectoriales institucionales 6.2.2. Presupuesto participativo 6.3. Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas 6.4. Colaboración e innovación abierta 6.5. Rendición de cuentas 6.6. Control social | https://etitc.edu.co/es/page/participa
| 1.2. | Publicación de procesos de contratación en la página web | Procesos de contratación publicados en página web | Área de contratación | Durante la vigencia | 25 | La información se encuentra publicada en el numeral 3.3. PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS del Botón Transparencia. Marzo de 2024: 26 procesos Febrero de 2024; 121 procesos Enero de 2024: 13 procesos | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia
| 1.3. | Publicar informes de seguimiento a los proyectos de inversión institucionales | Informes de seguimiento publicados en la página web institucional | Oficina Asesora de Planeación | Trimestralmente | 25 | La información se encuentra publicada en el numeral 4.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN del Botón Transparencia. PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024 Seguimiento a proyectos en ejecución marzo 2024 Proyectos de Inversión 2024 | https://etitc.edu.co/archives/seguimientopimar2024.xlsx
| 1.4. | Publicación trimestral del seguimiento del Plan de desarrollo Institucional en la página web. Nota: A pesar de que el corte es rimestral, se publica una vez la información del trimestre correspondiente este totalmente consolidada. | Seguimiento trimestral del PDI 2021-2024 | Oficina Asesora de Planeación | Trimestralmente | 25 | El seguimiento al PDI con corte a 30 de marzo, se encuetra publicado en la Página institucional. Se evidencia un avance del 76,2%. | https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&pdi https://etitc.edu.co/archives/seguimientopdi2024.xlsx
| 1.5. | Publicar el presupuesto general de la ETITC | Presupuesto anual de la entidad publicado | Área de presupuesto | Durante la vigencia | 100 | Este se encuentra pubicado en la página institucional, 4.1. PRESUPUESTO GENERAL, del Botón Transparencia. | https://etitc.edu.co/es/page/participa https://etitc.edu.co/archives/res0012024.pdf
| 1.6. | Publicar la ejecución del presupuesto de la institución | Informes de ejecución publicados en la página webinstitucional | Área de presupuesto | Mensualmente | 25 | La informaicón se encuentra en el númeral: 4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, del botón Transparencia. VIGENCIA 2024 A 30 de abril A 31 de marzo A 29 de febrero A 31 de enero | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia
37.5
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Subcomponente/ proceso |  | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance | Avance 1º trimestre | link de verificación
Iniciativas adicionales | Iniciativas Talento Humano | 1.1. | Identificar y notificar a funcionarios de la ETITC que requieren cargue y publicación de declaración de bienes y rentas | Notificación a responsables de publicar declaración de bienes y rentas | Oficina de Talento Humano | Durante la vigencia | 0 | Esta actividad no se ha desarollollado aún | N/A
|  | 1.2. | Socializar y divulgar la información relacionada a la estrategia de conflicto de intereses. | Estrategia Formulada y divulgada | Oficina de Talento Humano, Oficina Jurídica y Área de Contratación | Mayo | 0 | N/A | N/A
|  | 1.3 | Hacer seguimiento a la estrategia conflictos de interés. | (2) seguimientos realizados | Oficina de Talento Humano, Oficina Jurídica y Área de Contratación | trimestralmente a partir de la implementación de la estrategia | 0 | el 07 de febrero 2024, desde el área de talento humano se les envió a los Directivos de la entidad un recordatorio para que ingresen al aplicativo de Integridad publicada, y registren sus conflictos de interes. Así mismo se les envia un instructivo para registro y navegación en el mencionado aplicativo. Se ha registrado de los 10 directivos A la fecha se cuenta el registro de 5 de os 10 directivos. | N/A
Iniciativas adicionales (Atención al ciudadano) | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1. | Realizar un plan de acción desde la Oficina de Atención al Ciudadano, mediante el cual se incluyan actividades de impacto y mejora en la atención a los usuarios | (1) Plan de acción formulado | Área de Atención al Ciudadano | Abril | 0 | N/A | N/A
| Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2. | Realizar un documento de socialización y divulgarlo a la comunidad educativa mediante correo institucional, en lo referente al protocolo de atención al ciudadano de la entidad | (1) Documento de socialización divulgado mediante correo institucional | Área de Atención al Ciudadano | Mayo | 0 | N/A | N/A
|  | 2.3. | Realizar seguimiento al Indicador de Oportunidad de Respuesta de Servicio al Usiario-. | Reporte de medición del indicador | Área de Atención al Ciudadano | Trimestralmente | 0 | La medición del indicador se realiza mediante el informe de PQRSD, especifIcamente en el numeral: 5.4 PETICIONES, INFORME DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, DENUNCIAS. | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf
| Talento humano | 2.4. | Fortalecer las competencias de servidores públicos que atienden directamente al ciudadano | (1) Capacitación realizada | Área de Atención al Ciudadano y Área Talento Humano | Durante la vigencia | 100 | En el área de atenciaón al ciudadano 2 colaboradores se han cualificado medante la capacitación "Lenguaje claro e incuyente" | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestiondocumental_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1716011665087&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=0097da60%2D27ec%2D1837%2D818f%2D39e2a564b9c3&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fgestiondocumental%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGESTION%20DOCUMENTAL%202024%2FSEGUIMIENTO%20CONTROL%20INTERNO%20PTEP%202024%2FEVIDENCIAS%20SEGUIMIENTO%201%20CUATRIMESTRE%202024%2FCOMPETENCIAS%20DE%20SERVIDORES%20P%C3%9ABLICOS
|  | 2.5. | Brindar incentivos al personal por su desempeño con calidad en la atención al ciudadano. | Incentivos brindados al personal | Área de Atención al Ciudadano y Área de Talento Humano | Diciembre | 0 | N/A | N/A
| Normativo y procedimental | 2.6. | Publicar informes trimestrales de PQRSD y de solicitudes de información | Informes Trimestrales de PQRS | Área de Atención al Ciudadano | Trimestralmente | 0 | El informe de PQRSD se encuentra publicado en la página institucional. Periodo comprendido entre enero y marzo de 2024 | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf
| Relacionamiento con el ciudadano | 2.7. | Actualización de la herramienta de caracterización del usuario | Referente documental para la caracterización actualizado | Área de Atención al Ciudadano | Junio - Diciembre | 0 | N/A | N/A
|  | 2.8. | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la escuela expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución. | Informe de caracterización de ciudadano y grupos de interés anual | Área de Atención al Ciudadano | Junio - Diciembre | 0 | N/A | N/A
|  | 2.9. | Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y acceso de la oferta institucional y la atención prestada y generar informe trimestral. | Informe de evaluación del servicio | Área de Calidad | Trimestralmente | 0 | La actividad se realiza de manera timestral mediante el informe de PQRSD, en el cual se incluye el item "8. PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES.", en este se presenta el análisis por cada uno de los grupos de valor de la ETITC. | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf
Iniciativas adicionales (Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas) | Información de calidad y en lenguaje compresible | 3.1. | Publicar informe de gestión vigencia 2023 | Informe de gestión vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | Enero | 0 | El informe se encuentra publicado en el espacio de Rendición de Cuentas. | https://etitc.edu.co/es/page/rendicion-cuentas
|  | 3.2. | Realizar seguimiento a los espacios de participación ciudadana y Rendición de Cuenats | 3 seguimientos realizados | Oficina Asesora de Planeación | Cuatrimestralmente | 0 | N/A | N/A
|  | 3.3. | Elaborar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Autodiagnóstico de MIPG sobre rendición de cuentas diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | Junio | 0 | N/A | N/A
|  | 3.4. | Elaborar el autodiagnóstico de la estrategia de Participación Ciudadana de la Entidad | (1) Autodiagnóstico de MIPG sobre rendición de cuentas diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | Junio | 0 | N/A | N/A
|  | 3.5. | Establecer el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, mediante acta del CIGD. | (1) Acta del CIGD donde se establezca el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Noviembre | 0 | N/A | N/A
|  | 3.6 | Establecer la metodología del ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (1) reunión con el equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Rectoría y Oficina Asesora de Planeación | Noviembre | 0 | N/A | N/A
| Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.6 | Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referente a los temas de gestión de la rendición de cuentas | Canales normalizados | Oficina Asesora de Planeación | Octubre | 0 | N/A | N/A
|  | 3.7 | Realizar videos cortos informativos | (10) Vídeos | Área de Comunicaciones | Durante la vigencia | 70 | Cada gota cuenta. https://www.facebook.com/etitc/videos/443765848062343 Lanzamos el curso de Sistema de Cargas para Vehículos Eléctricos. https://www.facebook.com/watch/?v=391569113779702 Inauguración Laboratorio Electromovilidad. https://www.facebook.com/etitc/videos/444320501435818 Yo Soy Orgullosamente ETITC, Felices 120 años.https://www.facebook.com/etitc/videos/1805679466585716/ Un homenaje de Generosidad y Sororidad https://www.facebook.com/etitc/videos/792898732863517/ Orgullosamente Mujer ETITC https://www.facebook.com/etitc/videos/423577590059693/ Tips para prevención de violencias 😉 #SanaMente https://www.facebook.com/etitc/videos/792898732863517/ | https://www.facebook.com/etitc/videos
|  | 3.8 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | (1) Audiencia pública presencial o mediante medios digitales | Rectoría, Oficina Asesora de Planeación y Área de Comunicaciones | Diciembre | 0 | N/A | N/A
| Responsabilidad | 3.9. | Realizar control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en el proceso de rendición de cuentas, identificando las áreas responsables y los tiempos. | Documento consolidado y publicado sobre conclusiones y compromisos adquiridos por la entidad en la audiencia pública de rendición de cuentas | Oficina Asesora de planeación | Diciembre | 0 | N/A | N/A
|  | 3.10. | Incentivar la participación ciudadana por medio de redes sociales. | Revisión de métricas de redes sociales | Área de Comunicaciones | Noviembre-Diciembre | 0 | N/A | N/A
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.11. | Generar y publicar el Informe de gestión. | Informe de gestión por dependencia | Control Interno | Abril | 0 | N/A | N/A
|  | 3.12 | Evaluar y verificar, por parte de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Informe de seguimiento a la participación Ciudadana | Control Interno | Noviembre | 0 | N/A | N/A
6.8
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## Hoja1 (hidden)
EJE | PROPÓSITO | AVANCE
Académico | Planta profesoral | 70%
| Interelación adacémica de los profesores | 65%
| Redimensionamiento curricular | 63.3%
| Mejoramiento continuo de los procesos de calidad | 70%
| Fortalecimiento de los programas de bienestar | 70%
| Optimización de los recursos de apoyo académico | 80%
| Programas pertinentes de alto impacto social | 65%
| Proyecto educativo institucional | 80%
| Acreditación de calidad de los programas | 80%
Investigación | Realizar diagnóstico institucional y definir el modelo de innovación y desarrollo para la ETITC | 63%
| Formar investigadores en la gestión de grupos, formulación de proyectos de investigación y ACTI para posicionar a la ETITC como centro líder entre sus pares en ciencia, tecnología e innovación | 63%
| Realizar publicaciones institucionales y ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales | 63%
| Incentivar la formulación y realización de proyectos que consoliden los grupos de investigación | 63%
| Capacitar a la comunidad ETITC y definir protocolos para la ampliación de normatividad de propiedad intelectual | 75%
| Participar en redes CTI | 60%
| Prestar servicios de asesorías, consultoría e impulsar el licenciamiento | 63%
Extensión y Proyección social | Desarrollar proyectos de capacitación a través de cursos, diplomados y otros programas de educación continuada, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a la construcción de una sociedad incluyente. | 57%
| Establecer proyectos multilaterales a nivel local, regional o nacional orientados a la apropiación del conocimiento en comunidades vulnerables, mediante la oferta de voluntariados y programas de educación continuada | 60%
Administrativo | Establecer las estrategias y mecanismos que conduzcan a la institución al cambio de carácter académico como Universidad Tecnológica | 60%
| Implementar el modelo de aseguramiento de la calidad que alimente la toma de decisiones de la alta dirección. | 75%
| Fortalecer y consolidar la gestión financiera de la Institución | 70%
| Contar con un equipo humano eficiente, en un ambiente laboral confortable, capaz de dar soluciones | 80%
| Mejorar el equipamiento tecnológico de la institución. | 60%
| Continuar con la gestión de desarrollo de la planta física. | 70%
| Implementar un sistema de información y comunicación que apoye el desarrollo de una cultura organizacional alineada con el sistema de valores y la gestión de todos. | 60%
Internacionalización | Vincular la institución con el entorno nacional e internacional para acceder a recursos y generar intercambios | 70%
Calidad | Satisfacer las expectativas de los usuarios asociadas con un servicio educativo de calidad, a través del fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la evaluación permanente | 70%