## MAPA DE RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | 1° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (1° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 1° trimestre | 2° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (2° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 2° trimestre
Política de administración del riesgo | 1.1. | Revisión de la política de administración del riesgo | Política revisada y aprobada | Oficina Asesora de planeación - Oficina de Calidad | Marzo | La política se encuentra publicada y aprobada y su revisión se llevará a cabo en la sesión del mes de abril del Comité Instituciona de Gestión y Desempeño. | https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/DIE-DO-18.pdf | 100 | La actividad fue realizada el 1° trimestre de la vigencia | N/A | 100
| 1.2. | Revisión de procedimiento de administración del riesgo | Procedimiento revisados y aprobada | Oficina Asesora de planeación - Oficina de Calidad | Marzo | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 26 de marzo se estableció que el procedimiento: GDC-PC-06 Administración del Riesgo, se actualizarán durante el 2° semestre, teniendo en cuenta los lineamientos de la guía metodológica del DAFP. El procedimiento se encuentra actualizado con fecha de septiembre de 2019 y cuenta con etiquetado de información. | https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/GDC-PC-06.pdf | 100 | La actividad fue realizada el 1° trimestre de la vigencia | N/A | 100
Construcción del mapa de riesgo | 2.1. | Revisión y actualización de mapa de riesgo y plan de acción de mitigación para la vigencia 2021 | Mapa de riesgo actualizado y aprobado | Líderes de procesos, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | Abril | Esta actividad se realizará en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Se reviso y actualizó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 | https://www.etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 100
| 2.2. | Consolidación de mapa de riesgo institucional | Mapa de riesgos revisado y consolidado | Oficina Asesora de planeación - Oficina de Calidad | Abril | Esta actividad se realizará en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | El mapa de riesgos de corrupción 2021 ya se encuentra consolidado | https://www.etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 100
Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2021 | Mapa de riesgos revisado | Oficina Asesora de Planeación | Abril | Esta actividad se realizará en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | El mapa de riesgos de corrupción 2021 consolidado se encuentra publicado en la página web institucional. | https://www.etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 100
Monitoreo y revisión | 4.1. | Revisión de mapa de riesgos (verificación de la efectividad de los controles implementados de los procesos liderados), según líneas de defensa | Mapa de riesgos revisado | Líderes de procesos, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | 1) Mayo 2) Agosto 3) Diciembre | Esta actividad se realizará en el 2°, 3° y 4° trimestre de la vigencia respectivamente | N/A | 0 | El mapa de riesgos de corrupción 2021 cuenta con el seguimiento realizado por la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa realizará el seguimiento en el mes de agosto. | https://www.etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 33
Seguimiento | 5.1. | Seguimiento a la gestión de la entidad y auditorias pertinentes para la verificación de análisis de causa, y efectividad de controles definidos para mitigar riesgos | Plan anual de auditoría e informes de auditoría | Oficina de Control Interno | Según plan anual de auditorias e informes de requerimiento legal | De acuerdo con el plan de auditorías de control interno la 1° auditoria se realizará en el mes de abril. Con relación a los informes de requerimiento legal se ha realizado durante el periodo: Informe de austeridad en el gasto del 4° trimestre de 2020. Informe de PQRSD correspondiente al 2° semestre de 2020 Informe Evaluación del independiente del sistema de control interno. Seguimiento a la ley de transparencia Seguimiento al comité de conciliación de 2020 Seguimiento a la evaluación institucional por dependencias 2020 | https://etitc.edu.co/archives/informeausteridad22.pdf https://etitc.edu.co/archives/informepqrs220.pdf https://etitc.edu.co/archives/evaluacionisci22020.pdf https://etitc.edu.co/archives/seguimientotranspa17.pdf https://etitc.edu.co/archives/infoseguimientocc20.pdf https://etitc.edu.co/archives/infoevaluacionins20.pdf | 25 | Durante el periodo se ha presentado los siguientes informes: Austeridad en el gasto correspondiente al 1° trimestre de la vigencia. Ley de transparencia y acceso a la información pública. Para este informe se tuvo en cuenta las directrices dispuestas en la Resolución 1519 de 2020. Seguimiento a la actualizción de la información dispuesta en el SIGEP. Seguimiento en el marco de la emergencia sanitaría a la gestión de adquisiciones y al proceso de seguridad y salud en el trabajo. En e marco de la emergencia sanitaria se realizó el seguimiento del trabajo en casa (ley 2088 de 2021). | https://etitc.edu.co/archives/informeausteridad23.pdf https://etitc.edu.co/archives/seguimientotranspa18.pdf https://etitc.edu.co/archives/informesigepmay21.pdf Mensaje de Diana Córdoba Vargas https://etitc.edu.co/archives/informespsst21.pdf https://etitc.edu.co/archives/informespadq21.pdf | 50
[6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE 1° TRIMESTRE |  | 32.1429 | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE |  | 83.2857
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## TRÁMITES RACIONALIZACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente 2: Relación de trámites
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | 1° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (1° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 1° trimestre | 2° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (2° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 2° trimestre
Identificación de trámite | 1.1. | Realizar autodiagnostico de la entidad del total de trámites inscritos en el SUIT | Documento de autodiagnostico | Oficina Asesora de Planeación | Marzo | La Oficina Asesora de Planeación realizo el diagnóstico, se determinó la ETITC cuenta con 23 trámites inscritos (22 trámites y un OPA) y un trámite en tareas pendientes, lo cual puede ser verificado en la plataforma SUIT. Los cuales cuentan con responsables para su actualización y modificación. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/Emwar881JjVNuGyKERTFML4BNXsP5JDKhOmkLGybREw3Lw?e=fu7Em1 | 100 | La actividad fue realizada en el 1° trimestre de la vigencia | N/A | 100
Racionalización de trámites | 2.1. | Cargue de los datos de operación de trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en SUIT | Datos de operación actualizados | Líder del trámite | Trimestralemente | La Oficina Asesora de Planeación reviso los datos operacionales registrados en la plataforma SUIT, determinando que, de los 22 trámites y un OPA, los responsables han cargado los datos operacionales de 3 tramites: Certificado de notas Contenido del programa académico Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/login.html | 33 | La Oficina Asesora de Planeación reviso los datos operacionales registrados en la plataforma SUIT, para el 2° trimestre de la vigencia y determinando que, de los 22 trámites y un OPA, los administradores de tramites han cargado los datos operacionales de 17 tramites. | http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/login.html https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/plandeaccion_itc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B30CE6917-8A0E-419F-A306-69CF973DE084%7D&file=TRAMITES_PUBLICADOS%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 66
| 2.2. | Revisión de trámite(s) a racionalizar | Trámite Revisado | Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite | Marzo | Se incluyo el plan de racionalización del trámite: Carnetización. Para el cual se determinó el cronograma de las actividades a realizar durante la vigencia, para la consecución de meta de la estrategia de racionalización de trámites. | http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/login.html | 100 | La activad fue realizada en el 1° trimestre de la vigencia. | N/A | 100
| 2.3. | Diagnóstico de trámite(s) a racionalizar | Diagnostico del trámite | Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite | Abril | Esta actividad se realizará en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | El trámite a racionalizar "carnetización" se encuentra inscrito en la plataforma SUIT, y a tráves de los momentos integrados ene l trámite en meción se busca generar el documento que acredita la persona como miembro de la institución, facultandola para ejercer derechos y deberes dentro del establecimiento de educación superior. | http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=31440 | 100
| 2.4. | Proceso de trámite(s) a racionalizar | Proceso del trámite | Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite | Mayo-Junio | Esta actividad se realizará en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Desde la Oficina Asesora de Planeación se adelanta el proceso de análisis financiero y técnico, para la implementación de la carnetización virtual, a través del dialogo y las 3 cotizaciones solicitadas a empresas que brindan servicios tecnológicos. Se han realizado reuniones mediante las cuales se ha presentado las propuestas de las empresas oferentes. Adicionalmente se adelantan los estudios previos para tal fin. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EgAWJOhfhMZLg-jC-_m1CrgBuYqk79Hd2aZyoKOHsIAvCA?e=2EiQdS | 100
| 2.5. | Implementación del trámite(s) racionalizado | Trámite Implementado | Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite | Durante la vigencia | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
[6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE 1° TRIMESTRE |  | 38.8333 | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE |  | 77.6667
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Nombre de la entidad: Sector administrativo: Departamento: Municipio: |  | Orden: Año vigencia:
Nacional
Educación
2021
Bogotá D.C
BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 31440 | Carnetización | Inscrito | Se realiza de manera presencial, se toma fotografía por parte del responsable de audiovisuales, se diligencia e imprime en tiempo máximo de 30 minutos y posteriormente se entrega al estudiante. | Trámite, realización y entrega de carnet virtual. | Reducción de costos en insumos para impresión de carnets, para la ETITC y agilización en entrega del carnet por correo institucional. |  | Tecnologica | Desmaterialización | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Audiovisuales
|  |  |  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## REDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | 1° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (1° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 1° trimestre | 2° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (2° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 2° trimestre
Información de calidad y en lenguaje compresible | 1.1. | Publicar informe de gestión vigencia 2020 | Informe de gestión vigencia 2020 | Oficina Asesora de planeación | Enero | En la página web institucional se encuentra publicado el informe de gestión de la vigencia 2020, en este se muestra el desarrollo instituciona alcanzado en miras de la consecución de los compromiso de la ETITC con la ciudadanía y grupos de valor. | https://www.etitc.edu.co/archives/gestion2020.pdf | 100 | La actividad se realizo en e 1° trimestre de la vigencia | N/A | 100
| 1.2. | Actualizar y organizar la página web con los links de portales donde se publica la información pública para el seguimiento a la gestión | Página con los links sobre seguimiento a la gestión actualizados | Oficina Asesora de planeación | Durante el año | En cumplimiento de la ley 1712/2014 y la Resolución 1519/2020, se actualizo en la página institucional el espacio: Transparencia. Actualmente cuenta con 10 puntos que dan cumplimiento a los lineamientos dispuestos para la publicación y divulgación de la información pública, en miras de la estandarización de la información y con parámetros de seguridad de la información y accesibilidad web. | https://www.etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 25 | En conocimiento de la Resolución 1519 de 2020, se realizó la creación del espacio PARTICIPA y respectivamente sus 6 componentes, por otra parte, se incluyó el espacio destinado para datos abiertos, articulándolo a los instrumentos de gestión de la información. Adicionalmente se actualizó la información específica para grupos de interés: Niñas, niños y adolescentes, mujeres, caracterización de grupos de interés y de valor. | https://www.etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 50
| 1.3. | Elaborar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Autodiagnóstico de MIPG sobre rendición de cuentas diligenciado | Oficina Asesora de planeación | Junio | Esta actividad se realizará en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Se llevo a cabo el diagnostico de rendición de cuentas en el marco de la política de participación ciudadana del MIPG. Dicho diagnostico se encuentra publicado en la página institucional de la escuela y fie presentado ante el DAFP en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020. | 6.6. CONTROL CIUDADANO https://www.etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 100
| 1.4. | Elaboración y socialización de newsletter Avizor | 11 ediciones newsletter Avizor | Oficina de Comunicaciones | Mensualmente | Durante el 1° trimestre de la vigencia se han realizaron 4 ediciones de Newsleter, las cuales estan publicadas en la página institucional y se transmiten mediante correo electrónico masivo; estos integran: Actividades programadas, videos informativos y demás información acerca de la gestión institucional de cara a los grupos de valor. | https://etitc.edu.co/es/page/informativo | 35 | La Oficina de comunicaciones durante el 2° trimestre de la vigencia, realizo 2 ediciones de Newsletter Avizor, para un total 6 ediciones las cuales se encuentran publicados en la página institucional. | https://etitc.edu.co/es/page/informativo | 50
| 1.5. | Establecer el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, mediante acta del CIGD. | (1) Acta del CIGD donde se establezca el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Junio | Esta actividad se realizará en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | El equipo que liderará los ejercicios de rendición de cuentas no se encuentra definido mediante acta de CIGD, toda vez que no se han llevado a cabo sesiones de este espacio en el mes de junio. Sin embargo, se conformó un grupo entre funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Comunicaciones, quienes adelantan actividades a llevar a cabo en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/En8xZCJo6ZxBh0ms8w9xgE0B_BrUeCWdINadEdRxcoaVHg?e=reOaAf | 30
| 1.6. | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (1) capacitación para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Rectoría y Oficina Asesora de Planeación | Noviembre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referente a los temas de gestión de la rendición de cuentas | Canales normalizados | Oficina Asesora de planeación | Octubre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
| 2.2. | Realizar Cápsulas Dinámicas, (Vídeos cortos informativos) | (10) Vídeos | Oficina de Comunicaciones | Durante la vigencia | Durante el 1° trimestre de la vigencia se han realizado 2 capsulas: Visita nuestras extensiones de Kennedy (25 de febrero) y aulas híbridas (30 de marzo). | https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%A1psulaetitc | 20 | Durante el 2° trimestre de la vigencia la Oficina de Comunicaciones realizo 2 cápsulas dinámicas: 30 de abril: ¿Cómo nos ha cambiado la vida? 1 de mayo: Día del trabajo. Para un total de 4 capsulas realizadas en lo transcurrido de la vigencia | https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%A1psulaetitc | 40
| 2.3. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | (1) Audiencia pública o mediante medios digitales | Rectoría, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones | Diciembre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
Responsabilidad | 3.1. | Realizar control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en el proceso de rendición de cuentas, identificando las áreas responsables y los tiempos. | Documento consolidado y publicado sobre conclusiones y compromisos adquiridos por la entidad en la audiencia pública de rendición de cuentas | Oficina Asesora de planeación | Diciembre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
| 3.2. | Incentivar la participación ciudadana por medio de redes sociales. | Revisión de métricas de redes sociales | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones | Noviembre-Diciembre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Seguimiento a la gestión institucional | Informe de gestión por dependencia | Oficina de Control Interno | Noviembre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
| 4.2 | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Oficina de Control Interno | Noviembre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
[6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE 1° TRIMESTRE |  | 13.8462 | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE |  | 28.4615
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## MEJORAS ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente 4: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | 1° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (1° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 1° trimestre | 2° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (2° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 2° trimestre
Estructura administrativa y direccionamiento estrategico | 1.1. | Definir e implementar plan de acción para la vigencia para soportar el cumplimiento de la resolución 3465 del 31 de diciembre de 2015 respecto al componente de atención al ciudadano. | (1) Plan de acción formulado | Oficina de Atención al Ciudadano | Abril | Esta actividad se realizará en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Actividad en desarrollo. Se aclara que la Resolución 3564 de 2015 fue derogada mediante la Resolución 1519 de 2020, por tal motivo se están realizando validaciones frente al contenido de las dos resoluciones, para establecer si hay alguna variación que se deba tener en cuenta para la elaboración del plan de acción de atención al ciudadano. | N/A | 10
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Realizar un documento de socialización y divulgarlo a la comunidad educativa mediante correo institucional, en lo referente a los canales de atención de la entidad | (1) Documento de socialización divulgado mediante correo institucional | Oficina de Atención al Ciudadano | Marzo | La Oficina de Atención al Ciudadano realizo junto a la Oficina de Comunicaciones un documento que integra lo sucinto del protocolo de atención al ciudadano, para su elaboración se tuvo en cuenta la metodología de lenguaje claro (10 pasos). este documento se emitió mediante correo electrónico a toda la comunidad académica con el fin de informar los canales de atención y diferentes estrategias de atención al ciudadano. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EtoDjEZXrwtPs6pUOgvo7wUBOpEA-e6Nkkn4iuE9qnWWmA?e=F9OMzZ | 100 | La actividad fue realiada con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia. | N/A | 100
Talento humano | 3.1. | Fortalecer las competencias de servidores públicos que atienden directamente al ciudadano | (1) Capacitaciones realizadas | Oficina de Atención al Ciudadano y Talento Humano | Durante la vigencia | Esta actividad se realizará en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0
| 3.2. | Formular y desarrollar plan de capacitaciones en temáticas de mejoramiento de atención al ciudadano, normatividad, medición y centro de relevo, INCI e INSOR. | Funcionarios capacitados en temáticas de mejora en la atención al ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano y Financiera y Talento Humano | Durante la vigencia | A través del Plan de Capacitación Institucional para la vigencia 2021 se desarrollo un diagnostico para identificar las necesidades de capacitación de cada una de las áreas de la institución, se tuvo en cuenta la propuesta de cada líder de proceso de las diferentes dependencias. Posteriormente se difundirá información de las capacitaciones requeridas. | https://www.etitc.edu.co/archives/pic2021.pdf | 25 | El 14 de mayo se dicto por el Instituto Nacional para Ciegos - INCI, una capacitación acerca de ¿Cómo interactuar con personas con discapacidad visual?. Contó con la participación de personal administrativo, docente y contratistas. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/capacitacion_itc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B927549B3-4B30-47FA-ABD2-38BCB94BB9BE%7D&file=3-%20Como%20interactuar%20con%20personas%20con%20discapacidad%20visual.docx&action=default&mobileredirect=true | 50
| 3.3. | Brindar incentivos al personal por su desempeño con calidad en la atención al ciudadano. | Incentivos brindados al personal | Oficina de Atención al Ciudadano y Financiera y Talento Humano | Febrero | Se contempla dentro del programa de estimilos e incentivos una ceremonia en conmemoración a los funcionarios de la institución por su tiempo de servicio, buen servicio al ciudadano y mejor grupo de gestión. Esta actividad se desarrolla en diciembre de la vigencia. | https://www.etitc.edu.co/archives/progbienestarlab21.pdf | 100 | Esta actividad culminó con lo reportado para el 1° trimestre de la vigencia | N/A | 100
Normativo y procedimental | 4.1. | Publicar informes trimestrales de PQRSD y de solicitudes de información | Informes Trimestrales de PQRS | Oficina de Atención al Ciudadano | Durante la vigencia | En la página web de la institución se encuentra publica el 1° informe trimestral de PQRSD, donde se relaciona la cantidad de solicitudes por tipo de requerimiento (peticiones generales, peticiones de documento o información, quejas, denuncias sugerencias, peticiones o consulta y reclamos) para los meses: Enero, febrero y marzo. | https://www.etitc.edu.co/archives/pqrsd121.pdf | 25 | La Oficina de Atención al Ciudadano publicó el informe de PQRSD y percepción de los grupos de valor, otros de interés y evaluación del servicio prestado para el 2 trimestre de la vigencia. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes | 50
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Realizar un documento de socialización y divulgarlo a la comunidad educativa mediante correo institucional, en lo referente al protocolo de atención al usuario de la entidad | (1) Documento de socialización divulgado mediante correo institucional | Oficina de Atención al Ciudadano | Mayo | Esta actividad se realizará en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | La Oficina de Atención al Ciudadano desarrollo y público un documento que integra el protocolo de atención al ciudadano y servicios a la ciudanía, además de los términos vencimiento de las PQRSD. Para su elaboración se tuvo en cuenta la metodología de lenguaje claro (10 pasos). Este documento fue socializado a través de los diferentes canales institucionales. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EtoDjEZXrwtPs6pUOgvo7wUBOpEA-e6Nkkn4iuE9qnWWmA?e=F9OMzZ | 100
| 5.2. | Actualización de la herramienta de caracterización del usuario | Referente documental para la caracterización actualizado | Oficina de Atención al Ciudadano | Octubre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
| 5.3. | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la escuela expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución. | Informe de caracterización de ciudadano y grupos de interés anual | Oficina de Atención al Ciudadano | Octubre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
| 5.4. | Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y acceso de la oferta institucional y la atención prestada y generar informe trimestral. | Informe de evaluación del servicio | Oficina de Calidad | Durante la vigencia | Se mide la percepción de los ciudadanos con relación a los servicios prestados por los funcionarios de la ETITC, mediante la encuesta de satisfacción del servicio que se realiza mediante correo electrónico. Los resultados se publican en el Informe trimestral de PQRSD, percepción de los grupos de valor, otros de interés y evaluación del servicio prestado. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EtoDjEZXrwtPs6pUOgvo7wUBi9IYu68dU5I0RQFZhUbIDw?e=8oNfOE | 25 | Se mide la percepción de los ciudadanos con relación a los servicios prestados, a través de la encuesta de satisfacción del servicio que se extiende mediante correo electrónico. Los resultados se publican en el Informe del 2° trimestre de PQRSD, el cual se encuentra disponible en la página institucional. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EtoDjEZXrwtPs6pUOgvo7wUBOpEA-e6Nkkn4iuE9qnWWmA?e=F9OMzZ | 50
[6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE 1° TRIMESTRE |  | 35.7143 | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE |  | 58.5714
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## TRANSP. Y ACCESO A LA INF
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | 1° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (1° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 1° trimestre | 2° Monitoreo Oficina Asesora de Planeación (2° Trimestre) | Medio de verificación | % Avance 2° trimestre
Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Verificar cumplimiento de requerimiento de publicación de información mínima obligatoria (link de transparencia) de acuerdo a normatividad vigente y nueva. | Información mínima obligatoria publicada | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia | En atención al Resolución 1519/2020 expedido por MinTIC, se actualizo en la página la información con relación con la Ley 1712/2014 en miras de dar cumplimiento a los lineamientos legales con relación a la información pública de la entidad, por ende, se actualizaron las diferentes instancias que muestran la gestión integra de la ETITC para sus grupos de valor e interesados. | https://www.etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 25 | de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 de 22014 y la Resolución 1519 de 2020, se han llevado la estucturación el botón Participa en sus diferentes componentes, asi mismo se incluyo el espacio de datos abiertos articulándolo a los instrumentos de gestión de la información | https://www.etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 50
| 1.2. | Actualización y publicación de información estadística en página web de la entidad y portal datos abiertos. | Información estadística publicada y actualizada en página web y portal datos abiertos. | Oficina Asesora de planeación | Durante la vigencia | Se han actualizado la siguiente información estadísticas: Actualmente se encuentran 1081 matrículas de Institutito Técnico Bachillerato Industrial ITBI para la vigencia 2020. Actualmente se existen 2744 matrículas en Programas de Educación Superior para el periodo 2021-1. La información relacionada con datos abiertos se actualizará el mes abril. | https://www.etitc.edu.co/es/page/nosotros&estadisticas https://www.etitc.edu.co/archives/estadisticas/Matriculas%20bachillerato.xlsx https://www.etitc.edu.co/archives/estadisticas/Matriculas%20educacion%20superior.xlsx | 25 | Desde la oficina Asesora de Planeación se actualizo la información integrada en el portal "Datos Abiertos Colombia", especificamente los relacionados con: Matrículas Educación Superior y Matrículas de Instituto Bachillerato Técnico Industrial. | https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Matr-culas-Educaci-n-Superior/tmkq-22zi | 50
| 1.3. | Dar cumplimiento a las actividades que aplican a la ETITC del "Pacto por la Transparencia y la Integridad del Sector Administrativo Educación". | Implementación de actividades aplicables | Líderes de proceso responsables de las actividades | Durante la vigencia | Se implemento el protocolo de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción RITA, mediante la disposición del canal de atención de la mencionada red en su página oficial, como medio de participación y transparencia, el cual conecta con la Secretaria de Transparencia; de igual manera se toma en consideración las acciones a desarrollar según lo dispuesto en el protocolo para cada caso de corrupción institucional que atenten con el buen funcionamiento de Estado y los recursos públicos. | https://www.etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano | 25 | A través de sesiones sincrónicas la Oficina Asesora de Planeación y de Talento humano respectivamente, realizaron 2 sesiones sincrónicas (18 y 19 de mayo) de acompañamiento y socialización del curso Gestión de la transparencia. Se conto con la participación del personal administrativo de la Escuela (52 funcionarios certificados). | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/plandeaccion_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&CT=1626380703310&OR=OWA%2DNT&CID=04535d50%2D52ad%2Dfda8%2D1f7d%2D9a8dc229e269&id=%2Fpersonal%2Fplandeaccion%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCURSOS%20ETITC%202021&FolderCTID=0x0120007A7B395092829F44AAF55888BB72999A | 50
lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Analizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y acceso de la oferta institucional, la atención prestada y generar informe trimestral. | Informe de evaluación del servicio | Oficina de Calidad | Durante la vigencia | A través del informe de PQRSD y de percepción de los grupos de valor, otros de interés y evaluación del servicio prestado, se muestra la experiencia de la ciudadanía frente a los servicios prestados, para lo cual, a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción al servicio prestado, se determina lo apropiado, oportuno y de calidad que fue el servicio ofrecido. | https://www.etitc.edu.co/archives/pqrsd121.pdf | 25 | A través del informe de PQRSD del 2° trimestre de la vigencia, se conoce la percepción de los grupos de valor, grupos interesados, entes de control y ciudadanía en general; con relación al servicio prestado. La oficina de calidad recibió 582 respuestas a la mencionada encuesta y los tipos de usuarios que evaluaron el servicio se distribuyen así: 108 docentes, 259 estudiantes, 112 administrativos, 16 egresados, 43 padres de familia – acudiente y 44 otros. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes | 50
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1. | Actualizar el inventario de activos de información de la institución | Inventario de activos de información actualizado | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Seguridad de la Información | Septiembre | Esta actividad se realizará en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0
| 3.2. | Actualizar esquema de publicación de información y actualización | Esquema de publicación y actualización de la información | Oficina de Comunicaciones | Septiembre | Esta actividad se realizará en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0
| 3.3. | Actualizar índice de información clasificada y reservada, de información publicada e índice de registro de información | Índice de información publicada | Seguridad de la Información | Septiembre | Esta actividad se realizará en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Avanzar en los ajustes en el portal web de la ETITC, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en portal web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones - Oficina de Comunicaciones | Durante la vigencia | Teniendo en cuenta el contrato 350 de 2019 mediante el cual se desarrolló el actual portal web, se han adelantado las actividades necesarias para que este cumpla con los nivel AA, dando cumpliento a la normatividad vigente. | https://www.etitc.edu.co/es/ | 25 | El portal web institucional cumple actualmente con los lineamientos de la NTC 5854 de 2011, adicionalmente mediante el contrato 118 de 2021, se han realizado actualizaciones en cumpimineto de la normatividad vigente (Resolución 1519/2020 de MInTIC. ) | https://www.etitc.edu.co/es/ | 50
Monitoreo del acceso a la información publica | 5.1. | Generar informe de seguimiento al acceso de la información pública gestionada por periodo por la institución. | Informes de solicitudes de acceso a la información, en el informe de PQRSD. | Oficina de Atención al Ciudadano | Durante la vigencia | A través del informe de PQRSD y de percepción de los grupos de valor, otros de interés y evaluación del servicio prestado, se realiza seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias y denuncias interpuestas de forma virtual y ante la oficina de servicios y atención a la ciudadanía de la ETITC, para determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas y efectuar las recomendaciones que sean necesarias a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad. | https://www.etitc.edu.co/archives/pqrsd121.pdf | 25 | A través del informe de PQRSD de 2° trimestre se evidencia las solicitudes de información radicadas ante la Oficina de servicios y atención a la ciudadanía de la ETITC. Mediante el documento en mención se muestra los canales utilizados para la presentación de las solicitudes de información. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes | 50
| 5.2. | Auditoria y seguimiento a la generación de los informes de acceso a la información publica | Validación de los informes periódicos de seguimiento al acceso de la información pública | Oficina de Control Interno | Noviembre | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad se realizará en el 4° trimestre de la vigencia | N/A | 0
[6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE 1° TRIMESTRE |  | 15 | PORCENTAJE DE AVANCE 1° TRIMESTRE |  | 30

## INICIATIVAS ADICIONALES
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB |  | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  |  | A |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  | 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente/ proceso |  | Actividades |  |  | Meta o producto |  | Responsable |  | Mes
Transformación cultural |  | 1.1. |  | Participación en un showroom trimestral en el marco de cada Comité de Gestión y Desempeño sectorial en el que, además de realizar transferencia de conocimiento a través de diferentes metodologías, se reciben herramientas de apropiación e implementación de las diferentes políticas de cada una de las dimensiones de MIPG. | Asistencia a showroom |  | Oficina Asesora de planeación |  | Trimestralmente
|  | 1.2. |  | Asistencia a los encuentros semestrales de transformación cultural del sector educación, con el fin de recibir herramientas para la gestión cultural que faciliten la articulación de acciones para promover las conductas asociadas a los códigos de integridad. | Asistencia a encuentros de transformación cultural |  | Oficina Asesora de planeación |  | Semestralmente
Participación ciudadana |  | 1.2. |  | Realización del programa "Institución al día" mediante emisora institucional EMITC, donde se comunica a grupos de valor u oyentes en general, información de interés sobre la ETITC. | Programas de "Institución al Día" realizados |  | Oficina de Comunicaciones |  | Semanalmente