## DATOS (hidden)
COMPONENTE | AVANCE | COMPONENTE | N° DE ACTIVIDADES
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | 77 | 1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | 7
2. REDES INST. Y CANALES DE DEN | 53 | 2. REDES INST. Y CANALES DE DEN | 3
3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD | 58 | 3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD | 3
4. TRANSPARENCIA Y ACCESO I. P | 48 | 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO I. P | 9
5. GOBIERNO ABIERTO | 75 | 5. GOBIERNO ABIERTO | 6
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 45 | 6. INICIATIVAS ADICIONALES | 25

## 1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
| Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance 1° trimestre | Avance 1° trimestre | Link de evidencia | % de avance 2° trimestre | Avance 2° trimestre | Link de evidencia | % de avance 3° trimestre | Avance 3° trimestre | Link de evidencia
| Política de Administración del Riesgo | 1.1. | Actualización de la política de Administración del riesgo según normativodad aplicable | Política actualizada y aprobada por las instancias pertinentes | Oficina Asesora de planeación | Durante la vigencia | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de a vigencia. | N/A | 100 | La política de administración del riesgo fue actualizada, especificamente con la inclusión de los lineamientos para riesgos fiscales, identifiación y valoración de riesgos de corrupción. Esta actualización fue aprobada en el CIGD del 11 de julio de 2024. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EaDCZxBGgjxJkGSW9oWC9uIBeGqF1pDG2bJcA3pWVmlzbA?e=f7UWNS | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 2° trimestre de la vigencia | N/A
}ñas,{a,{,ñxA | Construcción del mapa de riesgo | 2.1. | Revisar integralmente los Mapas y Planes de Tratamiento de riesgo: riesgos asociados a eventos, redacción de eventos, medición del riesgo residual, atributos de controles y generación de los riesgos en el mapa. | Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueban los Mapas y planes de Tratamiento de Riesgos institucionales | Lidera: Líderes de procesos, Apoya: Oficina Asesora de Planeación y área de Calidad | Enero | 100 | Los mapas y planes de tratamiento de riesgos fueron aprobados en sesión del CIGD del 31 de enero de 2024. Quedo bajo la responsabilidad de los líderes de procesos realizar la respectiva actualización a más tardar el 29 de febrero, toda vez que de los 20 procesos institucionales, solo 7 realizaron actividades de actualización para la vigencia 2024. Posterior a esto todos los 20 procesos actualziaron sus mapas y planes de tratamiento de riesgos para el 1° trimestre. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EQIG9vRkCL9JlKQMHICIOo4BKXVHBUJFf4l4E2CK5GjLTA?e=bEhW6D | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia | N/A | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia | N/A
L-KJFEBO |  | 2.2. | Consolidación de mapa de riesgo institucional | Mapa de riesgos revisado y consolidado | Oficina Asesora de Planeación y Área de Calidad | Febrero | 100 | El documento se encuentra publicado en es espacio https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&paac Se verificaron 12 iesgos de corrpción en 10 procesos institucionales | https://etitc.edu.co/archives/ptepa24.xlsx | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia | N/A | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia | N/A
| Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicación de mapa y plan de tratamiento de riesgos para la vigencia 2024 | Mapa de riesgos publicado | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Área de Comunicaciones | Febrero | 100 | Los mapas y planes de tratamiento de riesgos de los 20 procesos, fueron publicados el 1° de marzo de 2024. estos se encuentran en el numeral 4.11. MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS de https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia | N/A | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia | N/A
|  | 3.2 | Divulgar la metodologia de gestión del riesgo institucional mediante capacitaciones para su adecuada implementación. | 1 capacitaciones | Área de Calidad | Durante la vigencia | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de a vigencia. | N/A | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de a vigencia. | N/A | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de a vigencia. | N/A
| Monitoreo y revisión | 4.1. | Revisión de mapa de riesgos (verificación de la efectividad de los controles implementados de los procesos liderados), según líneas de defensa | Mapa de riesgos revisado | Tres líneas de defensa | 1) Abril 2) Agosto 3) Noviembre | 0 | Esta activiad se realizará durante el 2°, 3° y 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 33 | Respecto del reporte como primera línea de defensa, se cuenta con el seguimiento completos de 15 procesos. Se reporta parcialmente el de Seguridad de la Información. Y, no se reporta el seguimiento de Gestión ambiental, Gestión de SST, gestión Documental, gestión de adquisiciones. La evidencia se encuentra en el numeral 4. 11 MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 66 | Durante le 2° trimestre, mes de agosto, la Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento a 19 de los 20 mapas y planes de tratamiento de riesgos de la entidad, obteniendo como resultado la identificación de 85 riesgos, con 108 controles, de los cuales 94 se encuentran en ejecución y 14 finalizados; no se cuenta con controles retrasados o sin iniciar. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EYsMVMIq5OZHqb4laWlGeU8B9w8xXk0UTABrS-qSndcmIA?e=2kbnaP
| Seguimiento | 5.1. | Seguimiento y auditorías pertinentes para la verificación de análisis de causa, y efectividad de controles definidos para mitigar riesgos | Plan anual de auditoría e informes de auditoría | Área de Calidad - Control Interno | Según programa de auditorías integradas. | 10 | Desde la oficina de calidad: Durante el 1° trimestre de la vigencia se han realizado las siguientes auditorias: 8.03.2024.Gestión Jurídica: Se cuenta con el borrador del informe; se identificaron 4 aportunidades de mejora, 0 no conformidades. 22.03.2024. Docencia PES: Se elabora en borrador del informe. Desde la Oficina de Control Interno: De acuerdo al PAAI para el mes de marzo fue ejecutada la auditoría al proceso de Gestión Jurídica y el informe final se encuentra publicado en el portal web en la dirección: https://www.etitc.edu.co/archives/informeauditoriaju24.pdf | 1) https://etitc.edu.co/archives/progamaauditorias24.pdf 2) https://etitc.edu.co/archives/informeauditoriaju24.pdf | 50 | Desde el área de Control Interno: A partir del programa anual de auditorias aprobado por el CICCI, Control Interno realizó la ejecución de las siguiente auditorias: En el mes de abril al proceso de Gestion de Bienestar Universitario, cuyo informe se encuentra publicado en: https://www.etitc.edu.co/archives/informeauditoriabu24.pdf Para el mes de mayo fue realizada la auditoria al proceso de Gestión de Autoevaluación, en el cual su resultado fue publicado en el link: https://www.etitc.edu.co/archives/informeauditoriaau24.pdf En junio fue llevada a cabo la auditoria al proceso de Gestión de Control Disciplinario Interno, en donde el informe resultado se encuentra en el link: https://www.etitc.edu.co/archives/informeauditoriacd24.pdf Desde el área de calidad: Para el 2° trimestre de la vigencia se han realizado 8 auditorias internas: Gestión Documental, Talento humano, Bienestar Universitario, Docencia PES, Gestión Financiera, Control Disciplinario, Autoevaluación, Extensión y Proyección Social. | https://etitc.edu.co/es/page/control-interno | 75 | Para el 3° trimestre de la vigencia, desde la oficina de calidad, se han realizado 8 auditorias internas: Julio: Informática y Telecomunicaciones, Seguridad de la Información, Gestión Calidad, Investigación. Agosto: Gestión de Adquisiciones, Gestión de Calidad. Septiembre: Direccionamiento institucional, Gestión de Recursos Físiscos. | https://www.etitc.edu.co/archives/progamaauditorias24.pdf
[6 empty] | Total de avance | 44.2857 |  | Total de avance | 69 |  |  | 77.2857
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 2. REDES INST. Y CANALES DE DEN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 2: Redes institucionales y canales de denuncia
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance 1° trimestre | Avance 1° trimestre | Link de evidencia | % de avance 2° trimestre | Avance 2° trimestre | Link de evidencia | % de avance 3° trimestre | Avance 3° trimestre | Link de evidencia
Instrumentos de socialiación | 1.1. | Generar un documento (protocolo) para la promoción de la denuncia, su tratamiento y discrecionalidad | (1) Documento realizado | Lidera: Área de Atención al Ciudadano, Oficina Jurídica Apoya: Área de Comunicaciones | Mayo | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestre | N/A | 60 | Desde el área de Atención al ciudadano se estructuró una primera versión del protocolo, esta se encuentra en revisión por la Oficina Jurídica y Secretaria General | N/A
Socialización y divulgación | 2.1. | Realizar ejercicios de socialización y sensibilización para la adecuada radicación de PQRSD y canales de atención institucional | (1) ejercicio de socialización | Lidera: Área de Atención al Ciudadano, Oficina Jurídica | Junio | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 100 | El 4 de abril se realizó la capacitación de contectación de derechos de petición y funcionamiento del SIAC, se contó con la participación de 48 personas. | https://etitc.edu.co/archives/replicas/derechosdepeticion.pdf | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 2° trimestre de la vigencia | N/A
| 2.2. | Realizar ejercicio de divulgación sobre la la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) de la Vicepresidencia de la República, como mecanismos para fortalecer la lucha contra la corrupción. | (1) ejercicio de socialización | Lidera: Oficina Jurídica | Julio | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 4° trimestre de la vigencia | N/A
[5 empty] | Total de avance | 0 |  | Total de avance | 33.3333 |  |  | 53.3333
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 3: Legalidad e integridad
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance 1° trimestre | Avance 1° trimestre | Link de evidencia | % de avance 2° trimestre | Avance 2° trimestre | Link de evidencia | % de avance 2° trimestre | Avance 3° trimestre | Link de evidencia
Instrumentos de planeación | 1.1. | Realizar el autodiagnóstico de integridad, como estrategia de mejormaiento continuo | Autodiagnótico realizado | Oficina de Talento Humano | Mayo | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 2° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será desarrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 100 | El autodiagnóstico fue realizado por el área de Talento humano, se identificó un nivel de madurez del 98,4% | https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EQ5hbLC7rJdKpuluNZ50CwsBPsUKt_iRxBRsfE1703Byxw?e=AhGbhX
Desarrollo de estrategias | 2.1 | Realizar actividades de divulgación del código de integridad de la ETITC | (1) actividad realizada | Oficina de Talento Humano | Durante la vigencia | 25 | Durante el 1° trimestre de la vigencia se han desarrolado las siguientes actividades: 1) Diseño de piezas para divulgación alusivas al Código de integridad. 2) Desarrollo de actividad de socialización con la Vicerrectoría de Investigación. 3) Elaboración video para campaña de expectativa | https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/EktnGqVJaLBOkicAEBw4CiABLkh5Yd06EmL289xOmtlSow?e=85Ad0q https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/EriFW6aSEvJLrXZyo0DW2vkBoOypE60kfU31s9eTbeXkNA?e=nTUK4J https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bienestarlaboral_itc_edu_co/EZNIG_z474tMr8kQGJy15rUBKhdV5HSiyU7zRxI8OJB2Hw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=uK1YAS | 50 | Durante el 2° trimestre se desarrolló el Test de percepción sobre el Código de integridad, se contó con la participación de 97 personas. | N/A | 75 | Durante el 3° trimestre se dio continuidad a la estrategia de integridad y se genero un informe al respecto. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EQ5hbLC7rJdKpuluNZ50CwsBPsUKt_iRxBRsfE1703Byxw?e=AhGbhX
| 2.2. | Integrar en las jornadas de inducción el código de integridad, resaltando su importancia para el fortalecimiento de una cultura basada en el adecuado comportamiento y el buen relacionamiento. | (1) actividad realizada | Oficina de Talento Humano | Durante la vigencia | 0 | La actividad se realizará en el proceso de inducción del 2° semestre | N/A | 100 | Durante el 2° trimestre de la vigencia se realizó una jornada de inducción a docentes y estudiantes durante las cuales se les menciono temas de talento humano y de manera general "Código de integridad ETITC", compartiendo la importancia de hacerlos intrinsecos a la gestión publica | N/A | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de septiembre. | N/A
[5 empty] | Total de avance | 8.3333 |  | Total de avance | 50 |  |  | 91.6667
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO I. P
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 4: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance 1° trimestre | Avance 1° trimestre | Link de evidencia | % de avance 2° trimestre | Avance 2° trimestre | Link de evidencia | % de avance 3° trimestre | Avance 3° trimestre | Link de evidencia
Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Verificar cumplimiento de requerimiento de publicación de información mínima obligatoria (link de transparencia) de acuerdo a normatividad vigente y nueva. | Información mínima obligatoria publicada | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia | 25 | Acorde a la ley de transparencia, en el botón transparencia (https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia), se actualizan con frecuencia los numeales 1. Información de la entidad, 3. Contratación, 4.1. Presupuesto general, 4.2. Ejecución presupuestal, 4.3. Estados financieros y Balances generales. | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 50 | Acorde a la ley de transparencia, en el botón transparencia (https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia), se actualizan con frecuencia los numeales 1. Información de la entidad, 3. Contratación, 4.1. Presupuesto general, 4.2. Ejecución presupuestal, 4.3. Estados financieros y Balances generales. | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 75 | Acorde a la ley de transparencia, en el botón transparencia (https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia), se actualizan con frecuencia los numeales 1. Información de la entidad, 3. Contratación, 4.1. Presupuesto general, 4.2. Ejecución presupuestal, 4.3. Estados financieros y Balances generales. | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia
| 1.2 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos (OPAS), en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Tramites permanentemente actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia | 25 | Durante el 1° trimestre de la vigencia se realizó el proceso de actualización de los trámites: Movilidad académica, Prestamo bibliotecario, Inscripción a curso de indioma y carnetización. Dicho proceso se realizó mediante ejercicios de capacitación y acompañamiento desde la Oficina Asesora de planeación. | Se evidencia la actividad a través del aplicativo SUIT | 50 | Durante el 2° trimestre de la vigencia se realizó una capacitación al área de Registro y control, mediante al cual se les mostró la manera adecuada de actualizar los 11 trámites a cargo del área, el proceso de actualización se realizará durante el mes de julio. | Se evidencia la actividad a través del aplicativo SUIT | 75 | Durante el 3° trimestre de la vigencia se realizó la ctualziación del trámite "Incripción a programas de pregrado". | Aplicativo SUIT.
lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Analizar la percepción de los grupos de valor con relación al servicio prestado | Informe de evaluación del servicio | Área de Calidad | Timestralmente | 25 | La actividad se realiza de manera timestral mediante el informe de PQRSD, en el cual se incluye el item "8. PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES.", en este se presenta el análisis por cada uno de los grupos de valor de la ETITC. | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf | 0 | La actividad se realiza de manera timestral mediante el informe de PQRSD, en el cual se incluye el item "8. PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES.", en este se presenta el análisis por cada uno de los grupos de valor de la ETITC. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes | 75 | La actividad se realiza de manera timestral mediante el informe de PQRSD, en el cual se incluye el item "8. PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES.", en este se presenta el análisis por cada uno de los grupos de valor de la ETITC. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1. | Actualizar el inventario de activos de información de la institución | Inventario de activos de información actualizado | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Seguridad de la Información | Agosto | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 4° trimestre de la vigencia | N/A
| 3.2. | Actualizar esquema de publicación de información y actualización | Esquema de publicación y actualización de la información | Área de Comunicaciones | Agosto | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 4° trimestre de la vigencia | N/A
| 3.3. | Actualizar índice de información clasificada y reservada, de información publicada e índice de registro de información | Índice de información publicada | Seguridad de la Información | Agosto | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 4° trimestre de la vigencia | N/A
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Avanzar en los ajustes en el portal web de la ETITC, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en portal web | Área de Informática y Telecomunicaciones - Área de Comunicaciones | Durante la vigencia | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 3° trimestre de la vigencia | N/A | 100 | Desde el área de Informática y Telecomunicaciones se informa y certifica que l apágina institucional cuenta con todos los criterios del nivel aa como se requiere por la norma NTC 5854/11 se presenta certificado expuesto ante la PGN | https://itceduco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/ESJHd84wlRFPr0AfjjfFtD4BJqw3FLWuYnTdSvd5WeM53A?e=WUQhBb
Monitoreo del acceso a la información publica | 5.1. | Generar informe de seguimiento al acceso de la información pública gestionada por periodo por la institución. | Informes de solicitudes de acceso a la información, en el informe de PQRSD. | Área de Atención al Ciudadano | Timestralmente | 25 | La actividad se realiza de manera trimestral mediante el informe de PQRSD, en este se presenta análisis por cada uno de los tipos de tramites, peticiones, quejas reclamos, denuncias y felicitaciones. | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf | 50 | La actividad se realiza de manera trimestral mediante el informe de PQRSD, en este se presenta análisis por cada uno de los tipos de tramites, peticiones, quejas reclamos, denuncias y felicitaciones. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes | 75 | La actividad se realiza de manera trimestral mediante el informe de PQRSD, en este se presenta análisis por cada uno de los tipos de tramites, peticiones, quejas reclamos, denuncias y felicitaciones. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes
| 5.2. | Seguimiento a la generación de los informes de acceso a la información publica | Validación de los informes periódicos de seguimiento al acceso de la información pública | Control Interno | Cuatrimestralmente | 0 | Esta actividad será dearrollada en el 2° 3° y 4° trimestre de la vigencia | N/A | 33 | El informe cuatrimestral de acceso a la información pública con corte a 30 de abril se encuentra publiado en la página institucional | https://etitc.edu.co/archives/seguimientotranspa27.pdf | 33 | Esta actividad tendrá lugar en el 4° trimestre | N/A
[5 empty] | Total de avance | 11.1111 |  | Total de avance | 20.3333 |  |  | 48.1111
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 5. GOBIERNO ABIERTO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Componente 5: Gobierno abierto
Subcomponente/ proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance 1° trimestre | Avance 1° trimestre | Link de evidencia | % de avance 2° trimestre | Avance 2° trimestre | Link de evidencia | % de avance 3° trimestre | Avance 3° trimestre | Link de evidencia
Actividades para fomentar el Gobierno abierto | 1.1. | Actualizar el Botón participa con información correspondiente a la Participación Ciudadana y rendición de Cuentas | Botón actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año | 25 | Durante el 1° trimestre se actualizaron los 6 componentes del Botón Participa, esto con el fin de dar a conocer los planes y lineamientos que aportaran a fortalecer la relación estado ciudadano durante la vigencia 2024: 6. Participa 6.1. Participación para el diagnóstico e identificación de problemas 6.2. Planeación y presupuesto participativo 6.2.1. Planes estratégicos sectoriales institucionales 6.2.2. Presupuesto participativo 6.3. Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas 6.4. Colaboración e innovación abierta 6.5. Rendición de cuentas 6.6. Control social | https://etitc.edu.co/es/page/participa | 50 | Se realizó el 2° seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y de rendición de Cuentas. Se añadió la gestión realizada para 4 espacios de participación ciudadana . | https://etitc.edu.co/es/page/participa 5. CONTROL SOCIAL | 75 | Se realizó el 3° seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y de rendición de Cuentas. Se adiciono "Formulación de PDI 2025-2032" Su gestión se desarrollará durante el 4° trimestre de la vigencia. Así mismo, se realizó seguimiento a los 4 espacios de participación ciudadana. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EVSiIdir5c1HmseQRskiKekBRQSraZeddQNwNlAkUIAzDA?e=WR0nMd | Radicado | 1030062636
| 1.2. | Publicación de procesos de contratación en la página web | Procesos de contratación publicados en página web | Área de contratación | Durante la vigencia | 25 | La información se encuentra publicada en el numeral 3.3. PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS del Botón Transparencia. Marzo de 2024: 26 procesos Febrero de 2024; 121 procesos Enero de 2024: 13 procesos | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 50 | La información se encuentra publicada en el numeral 3.3. PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS del Botón Transparencia. Abril de 2024: 24 procesos Mayo de 2024; 26 procesos Junio de 2024: 11 procesos | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia 3.3. PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS | 75 | La información se encuentra publicada en el numeral 3.3. PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS del Botón Transparencia. Abril de 2024: 24 procesos Mayo de 2024; 26 procesos Junio de 2024: 11 procesos | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia 3.3. PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS | 7
| 1.3. | Publicar informes de seguimiento a los proyectos de inversión institucionales | Informes de seguimiento publicados en la página web institucional | Oficina Asesora de Planeación | Trimestralmente | 25 | La información se encuentra publicada en el numeral 4.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN del Botón Transparencia. PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024 Seguimiento a proyectos en ejecución marzo 2024 Proyectos de Inversión 2024 | https://etitc.edu.co/archives/seguimientopimar2024.xlsx | 50 | La información se encuentra publicada en el numeral 4.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN del Botón Transparencia. PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024 Seguimiento a proyectos en ejecución marzo 2024 Proyectos de Inversión 2024 | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia 4.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN | 75 | La información se encuentra publicada en el numeral 4.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN del Botón Transparencia. PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024 Seguimiento a proyectos en ejecución marzo 2024 Proyectos de Inversión 2024 | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia 4.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN | HBO- max | proveedores | app | mi claro
| 1.4. | Publicación trimestral del seguimiento del Plan de desarrollo Institucional en la página web. Nota: A pesar de que el corte es rimestral, se publica una vez la información del trimestre correspondiente este totalmente consolidada. | Seguimiento trimestral del PDI 2021-2024 | Oficina Asesora de Planeación | Trimestralmente | 25 | El seguimiento al PDI con corte a 30 de marzo, se encuetra publicado en la Página institucional. Se evidencia un avance del 76,2%. | https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&pdi https://etitc.edu.co/archives/seguimientopdi2024.xlsx | 50 | El seguimiento al PDI con corte a 30 de marzo, se encuetra publicado en la Página institucional. Se evidencia un avance del 76,2%. | https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&pdi https://etitc.edu.co/archives/seguimientopdi2024.xlsx | 75 | El seguimiento al PDI con corte a 30 de septiembre, se encuetra publicado en la Página institucional. Se evidencia un avance del 82,4%. | https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&pdi https://etitc.edu.co/archives/seguimientopdi2024.xlsx
| 1.5. | Publicar el presupuesto general de la ETITC | Presupuesto anual de la entidad publicado | Área de presupuesto | Durante la vigencia | 100 | Este se encuentra pubicado en la página institucional, 4.1. PRESUPUESTO GENERAL, del Botón Transparencia. | https://etitc.edu.co/es/page/participa https://etitc.edu.co/archives/res0012024.pdf | 100 | Este se encuentra pubicado en la página institucional, 4.1. PRESUPUESTO GENERAL, del Botón Transparencia. | https://etitc.edu.co/es/page/participa https://etitc.edu.co/archives/res0012024.pdf | 100 | Este se encuentra pubicado en la página institucional, 4.1. PRESUPUESTO GENERAL, del Botón Transparencia. | https://etitc.edu.co/es/page/participa https://etitc.edu.co/archives/res0012024.pdf
| 1.6. | Publicar la ejecución del presupuesto de la institución | Informes de ejecución publicados en la página webinstitucional | Área de presupuesto | Mensualmente | 25 | La informaicón se encuentra en el númeral: 4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, del botón Transparencia. VIGENCIA 2024 A 30 de abril A 31 de marzo A 29 de febrero A 31 de enero | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 50 | La informaicón se encuentra en el númeral: 4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, del botón Transparencia. VIGENCIA 2024 A 30 de junio A 31 de mayo A 30 de abril | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia | 50 | La informaicón se encuentra en el númeral: 4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, del botón Transparencia. Se cuenta con el reporte a 30 de junio VIGENCIA 2024 A 30 de junio A 31 de mayo A 30 de abril | https://etitc.edu.co/es/page/leytransparencia
[5 empty] | Total de avance | 37.5 |  | Total de avance | 58.3333 |  |  | 75
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024
Subcomponente/ proceso |  | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Mes | % de avance 1° trimestre | Avance 1° trimestre | Link de evidencia | % de avance 2° trimestre | Avance 2° trimestre | Link de evidencia | % de avance 3° trimestre | Avance 3° trimestre | Link de evidencia
Iniciativas adicionales | Iniciativas Talento Humano | 1.1. | Identificar y notificar a funcionarios de la ETITC que requieren cargue y publicación de declaración de bienes y rentas | Notificación a responsables de publicar declaración de bienes y rentas | Oficina de Talento Humano | Durante la vigencia | 0 | Esta actividad no se ha desarollollado aún | N/A | 100 | Desde la Oficina de Talento Humano, se realiza el ejercicio de enviar por correo la notivicación y recordatorio para el cargue de la información de bienes y rentas. Desde el área se apoya con el cargue en la plataforma SIGEP. | Plataforma SIGEP | 100 | Desde la Oficina de Talento Humano, se realiza el ejercicio de enviar por correo la notivicación y recordatorio para el cargue de la información de bienes y rentas. Desde el área se apoya con el cargue en la plataforma SIGEP. | Plataforma SIGEP
|  | 1.2. | Socializar y divulgar la información relacionada a la estrategia de conflicto de intereses. | Estrategia Formulada y divulgada | Oficina de Talento Humano, Oficina Jurídica y Área de Contratación | Mayo | 0 | N/A | N/A | 50 | Se desarrollo una capacitación le 27 de mayo. Esta fue dictada por el DAFP. | N/A | 50 | Se cuenta con el informe que da respuesta de la gestión realizada en el marco de la estrategia de conflicto de interesas | https://itceduco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/ET5w8i6WkbZFtQS1AxSZweQBBAAaEgE46G6tHo1TlZcWkQ?e=UhDj56
|  | 1.3 | Hacer seguimiento a la estrategia conflictos de interés. | (2) seguimientos realizados | Oficina de Talento Humano, Oficina Jurídica y Área de Contratación | trimestralmente a partir de la implementación de la estrategia | 0 | el 07 de febrero 2024, desde el área de talento humano se les envió a los Directivos de la entidad un recordatorio para que ingresen al aplicativo de Integridad publicada, y registren sus conflictos de interes. Así mismo se les envia un instructivo para registro y navegación en el mencionado aplicativo. Se ha registrado de los 10 directivos A la fecha se cuenta el registro de 5 de os 10 directivos. | N/A | 50 | Se cuenta con el documento Conflicto de interes, el cual será publicado durante el 3° trimestre de la vigencia. | N/A | 50 | Se cuenta con el informe que da respuesta de la gestión realizada en el marco de la estrategia de conflicto de interesas | https://itceduco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/ET5w8i6WkbZFtQS1AxSZweQBBAAaEgE46G6tHo1TlZcWkQ?e=UhDj56
Iniciativas adicionales (Atención al ciudadano) | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1. | Realizar un plan de acción desde la Oficina de Atención al Ciudadano, mediante el cual se incluyan actividades de impacto y mejora en la atención a los usuarios | (1) Plan de acción formulado | Área de Atención al Ciudadano | Abril | 0 | N/A | N/A | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestrde la vigencia. | N/A | 100 | Desde el área de atención al ciudadano se estructuro el Plan de Atención Al Ciudadano, se realiza seguimiento de manera trimestral a las 8 acciones identificadas. | N/A
| Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2. | Realizar un documento de socialización y divulgarlo a la comunidad educativa mediante correo institucional, en lo referente al protocolo de atención al ciudadano de la entidad | (1) Documento de socialización divulgado mediante correo institucional | Área de Atención al Ciudadano | Mayo | 0 | N/A | N/A | 100 | Durante el mes de abril se socializó el protocolo de atención al ciudadano mediante correo institucional y se publico en la página institucional. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de septiembre | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano
|  | 2.3. | Realizar seguimiento al Indicador de Oportunidad de Respuesta de Servicio al Usiario-. | Reporte de medición del indicador | Área de Atención al Ciudadano | Trimestralmente | 0 | La medición del indicador se realiza mediante el informe de PQRSD, especifIcamente en el numeral: 5.4 PETICIONES, INFORME DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, DENUNCIAS. | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf | 100 | La medición del indicador se realiza mediante el informe de PQRSD, especifIcamente en el numeral: 5.4 PETICIONES, INFORME DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, DENUNCIAS. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de septiembre | N/A
| Talento humano | 2.4. | Fortalecer las competencias de servidores públicos que atienden directamente al ciudadano | (1) Capacitación realizada | Área de Atención al Ciudadano y Área Talento Humano | Durante la vigencia | 100 | En el área de atenciaón al ciudadano 2 colaboradores se han cualificado medante la capacitación "Lenguaje claro e incuyente" | https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gestiondocumental_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1716011665087&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=0097da60%2D27ec%2D1837%2D818f%2D39e2a564b9c3&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fgestiondocumental%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGESTION%20DOCUMENTAL%202024%2FSEGUIMIENTO%20CONTROL%20INTERNO%20PTEP%202024%2FEVIDENCIAS%20SEGUIMIENTO%201%20CUATRIMESTRE%202024%2FCOMPETENCIAS%20DE%20SERVIDORES%20P%C3%9ABLICOS | 100 | La actividad finalizo con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia. | N/A | 100 | La actividad finalizo con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia. | N/A
|  | 2.5. | Brindar incentivos al personal por su desempeño con calidad en la atención al ciudadano. | Incentivos brindados al personal | Área de Atención al Ciudadano y Área de Talento Humano | Diciembre | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A
| Normativo y procedimental | 2.6. | Publicar informes trimestrales de PQRSD y de solicitudes de información | Informes Trimestrales de PQRS | Área de Atención al Ciudadano | Trimestralmente | 25 | El informe de PQRSD se encuentra publicado en la página institucional. Periodo comprendido entre enero y marzo de 2024 | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf | 50 | El informe de PQRSD se encuentra publicado en la página institucional. Periodo comprendido entre abril y junio de 2024 | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes | 75 | El informe de PQRSD se encuentra publicado en la página institucional. Periodo comprendido entre julio y septiembre de 2024 | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes
| Relacionamiento con el ciudadano | 2.7. | Actualización de la herramienta de caracterización del usuario | Referente documental para la caracterización actualizado | Área de Atención al Ciudadano | Junio - Diciembre | 0 | N/A | N/A | 100 | La herramiento fue actualizada conjuntamente entre la oficina de atención al ciudadano y planeación. Esta pendiente gestionar la encuenta durante el 3° trimestre de la vigencia. | Documento actualizado | 100 | La actividad finalizo con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia. | N/A
|  | 2.8. | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la escuela expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución. | Informe de caracterización de ciudadano y grupos de interés anual | Área de Atención al Ciudadano | Junio - Diciembre | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 3° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La caracterización se realiza, durante el mes de noviembre se decantará la información. El informe se consolidara durante el mes de noviembre. | https://forms.office.com/?redirecturl=https%3a%2f%2fforms.office.com%2fPages%2fDesignPageV2.aspx%3fsubpage%3ddesign%26FormId%3dRtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNNTpZ9sQVvJIusFe5zN2UFtUMlpUMFNQMU5ESzhINTFFSVdNSkxBMTFORC4u%26Token%3d0ad7509b44714bcaafcdb3ba7543f65c&auth_pvr=OrgId
|  | 2.9. | Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y acceso de la oferta institucional y la atención prestada y generar informe trimestral. | Informe de evaluación del servicio | Área de Calidad | Trimestralmente | 25 | La actividad se realiza de manera timestral mediante el informe de PQRSD, en el cual se incluye el item "8. PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES.", en este se presenta el análisis por cada uno de los grupos de valor de la ETITC. | https://etitc.edu.co/archives/pqrsd124.pdf | 50 | La actividad se realiza de manera timestral mediante el informe de PQRSD, en el cual se incluye el item "8. PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES.", en este se presenta el análisis por cada uno de los grupos de valor de la ETITC. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes | 75 | La actividad se realiza de manera timestral mediante el informe de PQRSD, en el cual se incluye el item "8. PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES.", en este se presenta el análisis por cada uno de los grupos de valor de la ETITC. | https://etitc.edu.co/es/page/atencionciudadano&informes
Iniciativas adicionales (Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas) | Información de calidad y en lenguaje compresible | 3.1. | Publicar informe de gestión vigencia 2023 | Informe de gestión vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | Enero | 100 | El informe se encuentra publicado en el espacio de Rendición de Cuentas. | https://etitc.edu.co/es/page/rendicion-cuentas | 100 | La actividad finalizo con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia. | N/A | 100 | La actividad finalizo con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia. | N/A
|  | 3.2. | Realizar seguimiento a los espacios de participación ciudadana y Rendición de Cuenats | 3 seguimientos realizados | Oficina Asesora de Planeación | Cuatrimestralmente | 0 | N/A | N/A | 50 | Se realizó el 2° seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y de rendición de Cuentas. Se añadió la gestión realizada para 4 espacios de participación ciudadana . | https://etitc.edu.co/es/page/participa 5. CONTROL SOCIAL | 75 | Se realizó el 3° seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y de rendición de Cuentas. Se adiciono "Formulación de PDI 2025-2032" Su gestión se desarrollará durante el 4° trimestre de la vigencia. Así mismo, se realizó seguimiento a los 4 espacios de participación ciudadana. | https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EVSiIdir5c1HmseQRskiKekBRQSraZeddQNwNlAkUIAzDA?e=WR0nMd
|  | 3.3. | Elaborar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Autodiagnóstico de MIPG sobre rendición de cuentas diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | Junio | 0 | N/A | N/A | 100 | El autodiagnostuco fue desarrollado y como resultado se obtuvo un porcentaje de avance del 93.9% 6.6. CONTROL SOCIAL | https://etitc.edu.co/es/page/participa | 0 | La actividad finalizo con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia. | N/A
|  | 3.4. | Elaborar el autodiagnóstico de la estrategia de Participación Ciudadana de la Entidad | (1) Autodiagnóstico de MIPG sobre rendición de cuentas diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | Junio | 0 | N/A | N/A | 0 | El autodiagnostuco fue desarrollado y como resultado se obtuvo un porcentaje de avance del 92.6% 6.6. CONTROL SOCIAL | https://etitc.edu.co/es/page/participa | 0 | La actividad finalizo con lo reportado en el 1° trimestre de la vigencia. | N/A
|  | 3.5. | Establecer el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, mediante acta del CIGD. | (1) Acta del CIGD donde se establezca el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Noviembre | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A
|  | 3.6 | Establecer la metodología del ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (1) reunión con el equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Rectoría y Oficina Asesora de Planeación | Noviembre | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A
| Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.6 | Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referente a los temas de gestión de la rendición de cuentas | Canales normalizados | Oficina Asesora de Planeación | Octubre | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A
|  | 3.7 | Realizar videos cortos informativos | (10) Vídeos | Área de Comunicaciones | Durante la vigencia | 70 | Cada gota cuenta. https://www.facebook.com/etitc/videos/443765848062343 Lanzamos el curso de Sistema de Cargas para Vehículos Eléctricos. https://www.facebook.com/watch/?v=391569113779702 Inauguración Laboratorio Electromovilidad. https://www.facebook.com/etitc/videos/444320501435818 Yo Soy Orgullosamente ETITC, Felices 120 años.https://www.facebook.com/etitc/videos/1805679466585716/ Un homenaje de Generosidad y Sororidad https://www.facebook.com/etitc/videos/792898732863517/ Orgullosamente Mujer ETITC https://www.facebook.com/etitc/videos/423577590059693/ Tips para prevención de violencias 😉 #SanaMente https://www.facebook.com/etitc/videos/792898732863517/ | https://www.facebook.com/etitc/videos | 100 | Adicional a la gestión reportada con corte de 30 de marzo, se ha implementado la estrategia FlashETITC, se reportan 7 videos informativos y | https://www.facebook.com/etitc/videos | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de septiembre | N/A
|  | 3.8 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | (1) Audiencia pública presencial o mediante medios digitales | Rectoría, Oficina Asesora de Planeación y Área de Comunicaciones | Diciembre | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A
| Responsabilidad | 3.9. | Realizar control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en el proceso de rendición de cuentas, identificando las áreas responsables y los tiempos. | Documento consolidado y publicado sobre conclusiones y compromisos adquiridos por la entidad en la audiencia pública de rendición de cuentas | Oficina Asesora de planeación | Diciembre | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A
|  | 3.10. | Incentivar la participación ciudadana por medio de redes sociales. | Revisión de métricas de redes sociales | Área de Comunicaciones | Noviembre-Diciembre | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.11. | Generar y publicar el Informe de gestión. | Informe de gestión por dependencia | Control Interno | Abril | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A
|  | 3.12 | Evaluar y verificar, por parte de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Informe de seguimiento a la participación Ciudadana | Control Interno | Noviembre | 0 | N/A | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A | 0 | La actividad tendrá lugar en el 4° trimestre de la vigencia. | N/A
[6 empty] | Total de avance | 12.8 |  | Total de avance | 42 |  | Total de avance | 45
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 2